## índice
DESAFÍOS PRIORIZADOS
PLAN DE ACCIÓN
HOJA DE RUTA DEL PLAN MAESTRO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA CADENA LÁCTEA REGIÓN SURORIENTE 2021-2040

## Desafios
Desafíos de la región | Zona de aplicación | Determinante | Eje del POP
Fortalecer los procesos organizativos de los productores de leche y derivados lácteos | Tolima-Huila | Organización | Formalización y desarrollo social
Aumentar la implementación de alternativas de ganadería sostenible | Tolima-Huila | Sostenibilidad | Compromiso ambiental
Garantizar el mantenimiento y seguimiento a los procesos de implementación de sistemas silvopastoriles y de ganadería sostenible. | Tolima-Huila | Institucionalidad | Institucional
Mejorar la infraestructura vial y de servicios públicos en la zona rural | Tolima-Huila / Caquetá | Infraestructura de soporte | Formalización y desarrollo social
Mejorar la capacidad de acopio y comercialización formal de la leche y derivados lácteos | Tolima-Huila / Caquetá | Comercialziación | Formalización y desarrollo social
Incrementar el consumo de productos lácteos nacionales y regionales | Tolima-Huila | Consumo | Competitividad y productividad
Incrementar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente | Tolima-Huila | Sanidad | Competitividad y productividad
Impulsar un sistema de precios que valore los esfuerzos en calidad y sostenibilidad ambiental | Tolima-Huila | Precios | Formalización y desarrollo social
Mejorar la capacidad administrativa y gerencial de los productores de leche | Tolima-Huila / Caquetá | Competencias y capacidades | Competitividad y productividad
Mejorar la gestión de la información de soporte del sector lácteo a nivel regional y local | Caquetá | Información | Institucional
Extender la visión de la cadena de valor a los actores locales y regionales | Caquetá | Estrategia | Institucional
Mejorar los parámetros productivos y de rentabilidad de la ganadería bovina | Caquetá | Productivo | Competitividad y productividad
Implementar procesos de trazabilidad a lo largo de la cadena | Caquetá | Trazabilidad | Competitividad y productividad
Fortalecer las capacidads técnicas de los ganaderos y trabajadores | Caquetá | Competencias y capacidades | Competitividad y productividad
Aumentar el registro de predios ganaderos | Caquetá | Sanidad | Competitividad y productividad
Reducir las áreas deforestadas | Caquetá | Sostenibilidad | Compromiso ambiental

## Plan de Acción
Región | Subregión | Eje estratégico POP asociado | Objetivo Estratégico POP asociado | Programa POP asociado | Proyecto POP sociado | No. Limitante | DESAFÍOS PRIORIZADOS REGIÓN | Determinante (eje o temática clave asociado) | RESULTADO ESPERADO (manifestación del cambio sobre el desafío o limitante) unidades | Productos (bien o servicio) | Acciones T3 | RESPONSABLE PRINCIPAL
Suroriente | Tolima - Huila | Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.3. Promoción de la inocuidad y las buenas prácticas, en la producción de leche | 1A | Incremento en la subregión de predios libres de enfermedades de control oficial e importancia regional | SANIDAD | Predios certificados como libres de enfermedades de control oficial e importancia regional | Normatividad sanitaria ajustada y con rutas claras regionales | Revisión del soporte normativo que rige los procesos de certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis. | ICA (Entidad líder)
[10 empty] | Extensión y acompañamiento técnico en temas de manejo, prevención y control de enfermedades bovinas | Revisión de los PDEA de los Departamentos para brindar la extensión y acompañamiento técnico en la prevención, manejo y control de enfermedades bovinas
[10 empty] | Programa de vigilancia y control sanitario | Efectuar vigilancia y control sanitario
[10 empty] | Programa de vigilancia e inspección de leche y derivados lácteos | Efectuar vigilancia y control de leche y derivados | MinAgricultura, Productores, Gremios de la Cadena Láctea Bovina.
Suroriente | Tolima - Huila | Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 2A | Facilitar los procesos de identificación de individuos y fomentar el uso de registro productivos y reproductivos que faciliten la planeación de las actividades de manejo pecuario y agrícola, la compra de insumos y la programación del trabajo en las fincas lecheras. | COMPENTENCIAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO DE REGISTROS | Unidades Productivas de ganadería con manejo de registros y contabilidad | Programa de formación complementaria y técnica en administración y gerencia de unidades productivas ganaderas | Facilitar los procesos de identificación de individuos y fomentar el uso de registro productivos y reproductivos que faciliten la planeación de las actividades de manejo pecuario y agrícola, la compra de insumos y la programación del trabajo en las fincas lecheras. | Min Educación (Entidad líder);
[10 empty] | Programa de extensión y acompañamiento técnico en temas de administración y gerencia de unidades productivas ganaderas | fortalecer la formación en administración y gerencia de las Unidades productivas incluyendo el registro y uso de la información para el manejo pecuario, reproductivo, agrícola y mercado | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.
[10 empty] | Sistema de registro de parámetros productivos y económicos | Incluir en el servicio de extensión agropecuaria profesionales especializados en el tema administración y gerencia de la unidad productiva.
Suroriente | Tolima - Huila | Productividad y competitividad | OE4. Aumentar el consumo de los productos lácteos colombianos en el mercado nacional e internacional | PE6. Aumento del consumo interno de productos lácteos | 6.3. Competitividad de productos lácteos nacionales frente a importaciones | 3A | Incrementar el consumo de leche y productos lácteos en el ámbito nacional y regional | CONSUMO | Incremento del consumo de productos lácteos nacionales y regionales | Estrategia publicitaria de promoción | Promover la demanda de productos lácteos en Colombia empleando diversos canales de comunicación | MinAgricultura (Entidad líder);
[10 empty] | Fichas técnicas y comerciales de los productos | Elaborar el portafolio de la diversidad de productos lácteos incluyendo información de las ofertas regionales. | Min Comercio, Innpulsa, Procolombia, Colombia Productiva, CNL, Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche
Suroriente | Tolima - Huila | Formalización y Desarrollo Social | OE7. Incrementar la integración a lo largo de la cadena productiva | PE10. Promoción de estrategias colectivas a lo largo de la cadena láctea | 10.2. Promoción y fortalecimiento de la integración vertical de los productores de leche | 4A | Las organizaciones de productores participan de manera activa en el comercio nacional y regional y logran satisfacer los indicadores de cantidad y calidad de leche que demanda el mercado. | ACUERDOS COMERCIALES | Organizaciones de productores con acuerdos comerciales formales | Alianzas comerciales suscritas | Diseñar y poner en funcionamiento herramientas para apoyar la suscripción e implementación de acuerdos comerciales | MinAgricultura (Entidad líder);
[11 empty] | Promover acuerdos comerciales a corto y mediano plazo entre empresas procesadoras y organizaciones de productores. | Min Comercio, Innpulsa, Procolombia, Colombia Productiva, CNL, Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche
Optimizar los procedimientos para agilizar el cumplimiento y mejorar el desempeño de la producción y comercialización de la leche
[10 empty] | Portafolio de productos y servicios de las organizaciones | Elaborarán el portafolio de la diversidad de productos lácteos incluyendo información de las ofertas regionales.
[10 empty] | Programa de acompañamiento técnico y social a organizaciones de productores | Brindarán a través del programa de extensión agropecuaria para la cadena bovina de la leche el acompañamiento técnico y de asociatividad para las organizaciones de productores, con el propósito que cumplan los estándares de calidad y cantidad establecidos en los acuerdos.
SurOriente | Tolima - Huila | Formalización y Desarrollo Social | OE5. Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE8. Aumento de la formalización a lo largo de la cadena | 8.2. Promoción de la formalización en el acopio y transporte de leche y la fabricación de productos lácteos | 5A | Productores y organizaciones de productores aumentan la comercialización de la leche a través de canales formales. | DETERMINANTE DE COMERCIALIZACIÓN FORMAL | Incremento del volumen de leche comercializado formalmente a través de organizaciones | Infraestructura y equipos para el acopio y enfriamiento de la leche | Identificar las zonas prioritarias de interés para la industria en la producción de leche de alta calidad, con posibilidades y condiciones para el desarrollo de esquemas de proveeduría formal. | MinAgricultura y Min Comercio (Entidades líderes);
[10 empty] | Programa de acompañamiento técnico | Aumentar los procesos de inspección, vigilancia y control a empresas transformadoras de leche no registradas ante el INVIMA. | Min Salud, ICA, INVIMA, ADR, Finagro, Entidades financieras, Entes Territoriales de Salud, SENA, Innpulsa, Bancóldex, Colombia Productiva, SIC, Confecámaras, CCR, CAR, Gremios Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche
Implementación de las bonificaciones por calidad de la leche.
Suroriente | Tolima - Huila | Formalización y Desarrollo Social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.1. Diseño e implementación de instrumentos de comercialización específicos para la cadena láctea | 6A | Abastecer el mercado interno y externo con productos lácteos de calidad a precios competitivos. | PRECIO DE LA LECHE | Incremento en el precio de la leche pagado al productor | Metodología para la definición de precios por calidad y compromisos ambientales | Estudiar la alternativa de elaborar una metodología para la definición de precios de la leche que reconozcan la diferencias en calidad, así como el cumplimiento de compromisos ambientales. | MinAgricultura, (Entidad líder);
[10 empty] | Acuerdos comerciales | Elaborar Acuerdos comerciales entre productores y empresas privadas transformadoras de leche, las bonificaciones que concederán a los productores por calidad higiénica y composicional de la leche. | Min Comercio, BMC, ADR, Colombia Productiva, Bancóldex, Finagro, Entidades Financieras, Innpulsa, SENA, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche
[10 empty] | Sistema regional y local de seguimiento de precios | Fortalecer el Sistema regional de seguimiento de precios
Siroriente | Tolima - Huila | Formalización y Desarrollo Social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.2. Identificación y gestión de las necesidades en conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica, en las regiones lecheras | 7A | Fortalecer la conectividad de la región a través del financiamiento para el mejoramiento de vías y servicios públicos rurales. | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | Mejoramiento de las vías y servicios públicos rurales | Kilómetros de vías secundarias y terciarias intervenidos | Realizar los estudios de necesidades de conectividad, diseño de planes maestros para conectar los corredores de acopio, comercialización y centros de consumo de la leche para hacer más eficiente la logística y mejorar la competitividad de la cadena. | MinTransporte y MinMinas y Energía (Entidad líder);
[11 empty] | Articular en el ordenamiento territorial y planes de desarrollo el diseño y ejecución de obras para la conectividad de los corredores de acopio, comercialización y centros de consumo de la leche. A su vez, en el marco de los Convenio del Programa Colombia Rural invertirán en obras de mejoramiento vial. | MinTransporte, DNP, ART, Finagro, UPRA, SAC, ANSV, Entidades Territoriales, CNL, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.
Articular al ordenamiento territorial y planes de desarrollo el diseño y ejecución de obras para la conectividad de los corredores de acopio, comercialización y centros de consumo de la leche. A su vez, en el marco de los Convenio del Programa Colombia Rural invertirán en obras de mejoramiento vial.
[10 empty] | Predios rurales con servicio de energía eléctrica | Promover el incremento en cobertura de energía, planes de energización sostenibles, la normalidad y calidad del servicio de energía eléctrica, así como subsidios para los conglomerados de producción y procesamiento de productos lácteos en la región.
[10 empty] | Predios con servicios digitales | Identificar las necesidades de los conglomerados de producción y procesamiento de productos lácteos en la región de conectividad digital, para diseñar un programa de instalación de infraestructura necesaria para el acceso a internet de alta velocidad.
Articular en el ordenamiento territorial y planes de desarrollo los programas y proyectos de interconexión de energía eléctrica y conectividad digital por internet.
SurOriente | Tolima - Huila | Compromiso Ambiental | OE9. Fortalecer la gestión climática en la cadena | PE12. Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.2. Escalamiento de modelos de producción sostenibles ambientalmente, eficientes y rentables | 8A | Incremento en el número de predios o fincas beneficiarias del programa de promoción en la adopción gradual de alternativas sostenibles para la producción bovina de leche | PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | Predios con adopción de componentes de ganadería sostenible | Paquetes tecnológicos validados | Socializar de manera masiva los resultados de investigación e implementación de sistemas silvopastoriles para las condiciones de la región. | MinAgricultura y MinAmbiente (Entidades líderes);
[10 empty] | Instrumentos de financiación | Establecer incentivos para la implementación de sistemas silvopastoriles. | ADR, UPRA, Agrosavia, IDEAM, CAR, Universidades, Finagro, CNL, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.
Finaniar la formulación y ejecución de proyectos de implementación de sistemas silvopastoriles
Establecer incentivos para la producción de leche bajo esquemas sostenibles y amigables con el medio ambiente.
[10 empty] | Espacios demostrativos | Brindar cursos de actualización o procesos de formación a profesionales en temas agroforestales, silvicultura y producción sostenible.
[10 empty] | Programa de extensión rural y acompañamiento técnico | Incluir dentro de la experiencia que deben acreditar las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEAS), habilitadas para para la región, las temáticas de sistemas silvopastoriles y producción ganadera sostenible.
Suroriente | Caquetá | Productividad y competitividad | OE3. Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.1. Incremento de la producción de sólidos útiles de leche por área | 1B | Las fincas lecheras de Caquetá disminuyen los costos de producción e incrementan la productividad y aprovechan las oportunidades y ventajas comparativas que tiene la región. | PRODUCCIÓN EFICIENTE | Mejora en los parámetros de producción por área | Proyectos de investigación | Incorporan en el PECTIA de la Cadena y la Agenda de ID+i del Departamento un proyecto para el diseño, implementación y validación de paquetes tecnológicos que mejoren la eficiencia de los sistemas de producción de leche. | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes)
[10 empty] | Espacios demostrativos | Disponer de la oferta de tecnologías existentes al servicio de los productores para mejorar la productividad y competitividad de la leche y productos lácteos, por medio de experiencias pilotos en fincas demostrativas. | ADR, EPSEAS, SENA, SAD, CAR, Universidades, Finagro, Entidades Financieras, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Min Ciencias, Fedegan - FNG, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche
[10 empty] | Paquetes tecnológicos | Formul un plan de reconversión de tecnologías para el manejo pecuario y agrícola de las fincas lecheras.
[10 empty] | Programa de extensión rural y acompañamiento técnico | Brindar a través del programa de extensión agropecuaria para la cadena bovina de la leche el acompañamiento técnico y de asociatividad para las organizaciones de productores en paquetes tecnológicos que mejoren la productividad de sus fincas y tengan mejores utilidades, a su vez fomentan la sostenibilidad de su base natural.
Suroriente | Caquetá | Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE2. Inocuidad de los productos lácteos | 2.1. Fortalecimiento del sistema oficial de trazabilidad para la cadena láctea | 2B | La inocuidad de la leche y productos lácteos cuenta con sistemas que permiten la trazabilidad tanto del animal como de los productos | TRAZABILIDAD | Mejora en los parámetros de calidad higiénica y composicional de la leche y productos lácteos | Sistema de seguimiento a la trazabilidad | Suministrar a las organizaciones de productores los procedimientos ágiles, sencillos, eficientes para el funcionamiento del Sistema de seguimiento Nacional de Identificación de Ganado Bovino | ICA, INVIMA y ETS (Entidades líderes);
[11 empty] | Establecer líneas de crédito con redescuento para que los productores pequeños y empresarios cumplan con los requerimientos del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino. | Min Tic, MinTransporte, Min Hacienda, MinAgricultura, Min Salud, Gremios de la Cadena Láctea Bovina
Diseñar, implementan y ponen en funcionamiento un modelo de trazabilidad nacional para las etapas de producción, transformación y distribución de leche y productos lácteos. De tal manera que los responsables registren todo movimiento producido entre los contenedores, desde que la leche sale cruda de la vaca, de la finca, hasta que llega al lugar de transformación, está información incluye resultados de análisis de laboratorios.
[10 empty] | Sistema de evaluación de muestras | Facilitar la comunicación y coordinación entre los eslabones de la cadena a través del montaje de un sistema de evaluación de muestras vinculando a las Universidades de la región que cuenten con Laboratorios o centros de investigación de alimentos.
[10 empty] | Programa de extensión rural y acompañamiento técnico | Brindar a través del programa de extensión agropecuaria para la cadena bovina de la leche el acompañamiento técnico y de asociatividad para las organizaciones de productores, transformadores y distribuidores primarios con el propósito que cumplan los objetivos y procedimientos del sistema de trazabilidad.
Suroriente | Caquetá | Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 3B | Incremento en el número de productores y transformadores que están certificados en competencias técnicas por instituciones oficiales o la Academia | COMPETENCIAS Y CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTORES | Productores y trabajadores certificados en competencias técnicas | rograma de extensión y acompañamiento técnico en temas de administración y gerencia de unidades productivas ganaderas | Brindar a través del programa de extensión agropecuaria para la cadena bovina de la leche el acompañamiento técnico y de asociatividad para las organizaciones de productores para fortalecer las capacidades técnicas para el manejo pecuario, manejo agrícola de forrajes y pastos, cuidado higiénico de la leche temas de sostenibilidad ambiental. | Min Educación (Entidad líder);
[10 empty] | Programa de formación complementaria y técnica | Fortalecer la formación en temas técnicos de las Unidades productivas incluyendo el registro y uso de la información para el manejo pecuario, reproductivo, agrícola y mercado. | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.
[10 empty] | Sistema de registro de parámetros productivos y económicos | Incluir en el servicio de extensión agropecuaria profesionales especializados en los temas técnicos de manejo pecuario, manejo agrícola de forrajes y pastos, cuidado higiénico de la leche temas de sostenibilidad ambiental y planes de negocios.
Suroriente | Caquetá | Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 4B | Fincas lecheras que cuentan con sistema de registros y manejo contable de su actividad y se encuentran vinculados a Sistemas de Información del sector | COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PARA EL REGISTRO Y CONTABILIDAD | Unidades Productivas de ganadería con manejo de registros y contabilidad | Programa de formación complementaria y técnica en administración y gerencia de unidades productivas ganaderas | facilitar los procedimientos y brindarán las herramientas para dar cumplimiento a la identificación de los hatos bovinos, así como el registro de manejo pecuario, manejo de pastos, forrajes y potreros, registros reproductivos, registros sanitarios, registro de compra, venta y muerte de animales, registros de la producción y venta de leche, entre otros. | Min Educación (Entidad líder);
Programa de extensión y acompañamiento técnico en temas de administración y gerencia de unidades productivas ganaderas
[10 empty] | Sistema de registro de parámetros productivos y económicos |  | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.
Suroriente | Caquetá | Productividad y competitividad | OE4. Aumentar el consumo de los productos lácteos colombianos en el mercado nacional e internacional | PE6. Aumento del consumo interno de productos lácteos | 6.3. Competitividad de productos lácteos nacionales frente a importaciones | 5B | El Comité regional de la cadena cuenta con las estadísticas de predios lecheros a partir de la información suministrada por ICA de registro de las autorizaciones sanitarias y de inocuidad, así como predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas e información vinculada de otras fuentes locales, municipales y departamentales. | REGISTRO DE PREDIOS | Aumento de los predios ganaderos registrados | Normatividad actualizada | Formular una estrategia de Gobierno en Línea que facilite los procesos de registros de predios a los productores de leche. | MinAgricultura (Entidad líder);
[10 empty] | Programa de extensión rural y acompañamiento técnico | Incluir en el servicio de extensión agropecuaria profesionales especializados en el manejo de herramientas para agilizar los registros en la web de sus predios | Min Comercio, Innpulsa, Procolombia, Colombia Productiva, CNL, Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche
Suroriente | Caquetá | Formalización y Desarrollo Social | OE5. Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE8. Aumento de la formalización a lo largo de la cadena | 8.2. Promoción de la formalización en el acopio y transporte de leche y la fabricación de productos lácteos | 6B | Productores y organizaciones de productores aumentan la comercialización de la leche a través de canales formales. | ACOPIO FORMAL | Incremento del volumen de leche comercializado a través de organizaciones | Infraestructura y equipos para el acopio y enfriamiento de la leche | Identificar las zonas prioritarias de interés para la industria en la producción de leche de alta calidad, con posibilidades y condiciones para el desarrollo de esquemas de proveeduría formal. | MinAgricultura y Min Comercio (Entidades líderes);
[10 empty] | Programa de acompañamiento técnico | Aumentar los procesos de inspección, vigilancia y control a empresas transformadoras de leche no registradas ante el INVIMA. | Min Salud, ICA, INVIMA, ADR, Finagro, Entidades financieras, Entes Territoriales de Salud, SENA, Innpulsa, Bancóldex, Colombia Productiva, SIC, Confecámaras, CCR, CAR, Gremios Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche
Implementación de las bonificaciones por calidad de la leche
Suroriente | Caquetá | Formalización y Desarrollo Social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.2. Identificación y gestión de las necesidades en conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica, en las regiones lecheras | 7B | Fortalecer la conectividad de la región a través del financiamiento para el mejoramiento de vías y servicios públicos rurales. | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | Mejoramiento de las vías y servicios públicos rurales | Kilómetros de vías secundarias y terciarias intervenidos | Realizar los estudios de necesidades de conectividad, diseño de planes maestros para conectar los corredores de acopio, comercialización y centros de consumo de la leche para hacer más eficiente la logística y mejorar la competitividad de la cadena. | MinTransporte y MinMinas y Energía (Entidad líder);
[11 empty] | Articular en el ordenamiento territorial y planes de desarrollo el diseño y ejecución de obras para la conectividad de los corredores de acopio, comercialización y centros de consumo de la leche. A su vez, en el marco de los Convenio del Programa Colombia Rural invertirán en obras de mejoramiento vial. | MinTransporte, DNP, ART, Finagro, UPRA, SAC, ANSV, Entidades Territoriales, CNL, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.
Articular al ordenamiento territorial y planes de desarrollo el diseño y ejecución de obras para la conectividad de los corredores de acopio, comercialización y centros de consumo de la leche. A su vez, en el marco de los Convenio del Programa Colombia Rural invertirán en obras de mejoramiento vial.
[10 empty] | Predios rurales con servicio de energía eléctrica | Promover el incremento en cobertura de energía, planes de energización sostenibles, la normalidad y calidad del servicio de energía eléctrica, así como subsidios para los conglomerados de producción y procesamiento de productos lácteos en la región.
[10 empty] | Predios con servicios digitales | Identificar las necesidades de los conglomerados de producción y procesamiento de productos lácteos en la región de conectividad digital, para diseñar un programa de instalación de infraestructura necesaria para el acceso a internet de alta velocidad.
Articular en el ordenamiento territorial y planes de desarrollo los programas y proyectos de interconexión de energía eléctrica y conectividad digital por internet.
Suroriente | Caquetá | Compromiso Ambiental | OE10. Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE13. Promoción de la conservación del agua y suelo en las regiones lecheras | 13.2. Promoción de procesos de conservación de los ecosistemas naturales y los paisajes ganaderos | 8B | Incrementar el número de predios con adopción de alternativas de producción sostenible de producción bovina de leche | PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | Reducción de las áreas deforestadas en la región | Paquetes tecnológicos con elementos de sostenibilidad | Articulación intersectorial para el control de la deforestación y gestión de los bosques | MinAgricultura y MinAmbiente (Entidades líderes);
[11 empty] | Suministrar las herramientas, instrumentos y recursos necesarios para la implementación del Pacto Caquetá Cero Deforestación. | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina
Elaborarar paquetes tecnológicos y estándares de procesos y control de calidad para promover progresivamente la producción sostenible en las fincas de productores de leche, así como en las empresas familiares transformadoras.
[10 empty] | Sistema de pago por servicios ambientales | Promover incentivos de Pago por Servicios Ambientales en áreas priorizadas para estabilizar el avance de la frontera agrícola.
[10 empty] | Programa de extensión rural y acompañamiento técnico orientados a sistemas silvopastoriles | Incluir en el programa de extensión agropecuaria para la ganadería de leche bovina el servicio de extensión y acompañamiento técnico orientado al diseño, montaje e implementación progresiva de sistemas silvopastoriles.
Suroriente | Caquetá | Articulación Institucional | OE13. Fortalecer la articulación de los actores de la cadena | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.2. Fortalecimiento de la Organización de Cadena del Sector Lácteo Colombiano | 9B | Fortalecer la articulación entre los productores, pequeños y grandes transformadores, y distribuidores con los demás actores regionales y locales | ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS ACTORES | Visión compartida de la cadena de valor con los actores regionales y locales | Programa de fortalecimiento al comité regional de la cadena láctea | Difundir el plan de acción para el ordenamiento de la producción y el plan maestros de reconversión de la cadena láctea al interior de sus organizaciones y asociados, a fin de fortalecer el rol como líder regional del subsector. | MinAgricultura y CNL (Entidades líderes);
[11 empty] | Difundir el plan de acción para el ordenamiento de la producción y el plan maestros de reconversión de la cadena láctea al exterior de su organización a actores como la Academia, las Secretarias de Agricultura, Cámara de Comercio, ADR, Organizaciones no Gubernamentales, Industria, entre otros. | Gremios de la Cadena Láctea Bovina
Determinar la organización y funcionamiento de los mecanismos de articulación, esto implica establecer los niveles de formalidad, duración, socialización y seguimiento de los Acuerdos, agendas de trabajo intersectoriales.
[10 empty] | Programa de extensión rural y acompañamiento técnico | Incluir en el programa de extensión agropecuaria para la ganadería de leche bovina el servicio de extensión y acompañamiento técnico orientado al fortalecimiento de los Comité Regionales de la Cadena láctea.
Suroriente | Caquetá | Articulación Institucional | OE11. Mejorar la gestión de la información | PE15. Mejora de la gestión de la información | 15.1. Diseño y operación del observatorio de la cadena láctea | 10B | El Comité Regional de la Cadena, las organizaciones de productores, transformadores registran y usan información del observatorio regional de la cadena láctea para la planeación y toma de decisiones. | INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES | Incremento en el número de usuarios del Observatorio regional de la cadena láctea | Sistema de captura y análisis de información | Estudiar la factibilidad para la elaboración de un observatorio de la cadena láctea el cual permita recopilar, analizar y difundir información sobre el sector lechero. Con información a escala nacional, regional, departamental y municipal. Con el propósito de formular políticas, realizar seguimiento y evaluación a las mismas. | MinAgricultura (Entidad líder);
[11 empty] | Promover la interoperabilidad de los sistemas de información existentes que cuenten con información del subsector para ponerla al servicio del Observatorio de la cadena láctea. | DANE, UPRA, DNP, ICA, INVIMA, Agrosavia, ANT, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Entidades Territoriales, SAD, CCR y Universidades

## S&E
Variable | Cod | Prog | Proy | Tipo | Indicador | Objetivo | Variables |  |  |  | Fuente | Fórmula de cálculo | Unidad de medida del indicador | Periodicidad
[7 empty] | V1 | V2 | V3 | V4
1A | p_24 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
1A | P_1 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | Porcentaje de Documentos técnicos de Programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea | Medir el porcentaje de documentos técnicos de programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea elaborados |  | Documentos técnicos de Programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
1A | P_2 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | focos de fiebre aftosa controlados | Medir el número de focos de fiebre aftosa controlados | Focos de fiebre aftosa controlados en el periodo t | Focos de fiebre aftosa programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
1A | P_3 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | Evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa | Medir el numero de evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa | Evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa en el periodo t | Evaluaciones programadas al programa de erradiación de fiebre aftosa en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
1A | Prog_1 | N/A | Resultado | Determinar el número de Zonas libres de enfermedades animales declaradas | Zonas libres de enfermedades animales declaradas |  |  |  |  | V1: ICA | ∑V1 | Número | Anual
1A | P_5 | Prog_1 | Proy_1.2 | Producto | Porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Medir el porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados en el período t | Predios libres de brucelosis y tuberculosis programados para certificación en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
1A | P_6 | Prog_1 | Proy_1.2 | Producto | Focos de enefermedades animales | Medir el porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Focos de enfermedades animales controlados en en el sistema de control oficial | Focos de enfermedades animales programados en el sistema de control ofiacial |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
2A | p_16 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche implementado en el período t | Medir el porcentaje de Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche implementado en el período t | Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche implementado en el período t | Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
2A | p_119 | Prog_15 | Proy_15.1 | Producto | Porcentaje del sistema de información actualizado en el período t | Medir el porcentaje del sistema de información actualizado en el período t | Sistema de información actualizado en el período t | Sistema de información programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3A | R_27 | Prog_6 | N/A | Resultado | Consumo per cápita de leche | Muestra el consumo per cápita de la leche en toneladas equivalentes en polvo y en litros como un aproximado de la demanta potencial | Producción de leche cruda (equivalente en polvo) | Importaciones lácteas (equivalente en polvo) | Exportaciones lácteas (equivalente en polvo) | Total Población | V1: Fedegan, V2 y V3: DANE con base en DIAN Siex. V4: DANE. Censo poblacional | (V1+ V2 -V3)/V4 | Volumen en toneladas y litros (t/ persona y l/ persona) | Anual
3A | p_42 | Prog_6 | Proy_6.1 | Producto | Porcentaje de estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos desarrollada en el período t | Medir el porcentaje de estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos desarrollada en el período t | Estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos desarrollada en el período t | Estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos programada en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3A | p_43 | Prog_6 | Proy_6.1 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas a capacitar en consumo de leche y derivados lácteos en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3A | p_46 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados desarrollada en el período t | Medir el porcentaje de estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados desarrollada en el período t | Estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados desarrollada en el período t | Estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3A | p_47 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas a capacitar en consumo de lácteos diferenciados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
4A | p_50 | Prog_6 | Proy_6.3 | Producto | Porcentaje de rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas en el período t | Medir el porcentaje de rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas en el período t | Rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas en el período t | Rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
4A | p_52 | Prog_7 | Proy_7.1 | Producto | Porcentaje de rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas en el período t | Medir el porcentaje de rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas en el período t | Rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas en el período t | Rondas de negociaciones organizadas y/o asistidas programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5A | i_21 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche en polvo en centarles mayoristas | Conocer el precio de la leche en polvo que se comercializan en los mercados mayoristas del país | Precio de la leche en polvo en centrales mayoristas |  |  |  | V1: DANE, SIPSA | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
5A | i_22 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios del queso y cuajadas en los mercados mayoristas | Conocer el precio de los diferentes tipos de queso que se comercializan en los mercados mayoristas del país | Precio del queso y cuajadas en centrales mayoristas |  |  |  | V1: DANE, SIPSA | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
5A | p_79 | Prog_11 | Proy_11.1 | Producto | Porcentaje de documentos de lineamientos técnicos de instrumentos de comercialización elaborados, en el período t | Medir el porcentaje de documentos de lineamientos técnicos de instrumentos de comercialización elaborados, en el período t | Documentos de lineamientos técnicos de instrumentos de comercialización elaborados, en el período t | Documentos de lineamientos técnicos de instrumentos de comercialización programados, en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5A | p_80 | Prog_11 | Proy_11.1 | Producto | Porcentaje de empresas de la cadena láctea en actividades de comercialización apoyadas en el período t | Medir el porcentaje de empresas de la cadena láctea en actividades de comercialización apoyadas en el período t | Empresas de la cadena láctea en actividades de comercialización apoyadas en el período t | Empresas de la cadena láctea en actividades de comercialización a apoyar en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6A | i_16 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precio pagado al productor de la leche cruda | Conocer el precio pagado al productor de la leche cruda total y sin bonificaciones voluntarias, teniendo en cuenta la resolución 0017 de 2012 | Precio pagado al productor de la leche cruda |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/l) | Mensual
6A | i_17 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche UHT en planta de proceso | Conocer el precio de la leche UHT en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 | Precio de la leche UHT en planta de proceso |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/l) | Mensual
6A | i_18 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche pasterizada en planta de proceso | Conocer el precio de la leche pasterizada en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 |  |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/l) | Mensual
6A | i_19 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche en polvo en planta de proceso | Conocer el precio de la leche en polvo en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 | Precio de la leche en polvo en planta de proceso |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
6A | i_20 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios del queso en planta de proceso | Conocer el precio del queso en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 | Precio del queso en planta de proceso |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
6A | i_21 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche en polvo en centarles mayoristas | Conocer el precio de la leche en polvo que se comercializan en los mercados mayoristas del país | Precio de la leche en polvo en centrales mayoristas |  |  |  | V1: DANE, SIPSA | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
6A | i_22 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios del queso y cuajadas en los mercados mayoristas | Conocer el precio de los diferentes tipos de queso que se comercializan en los mercados mayoristas del país | Precio del queso y cuajadas en centrales mayoristas |  |  |  | V1: DANE, SIPSA | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
6A | R_28 | Prog_6 | N/A | Resultado | Variación del índice de precios al consumidor de los derivados lácteos | Conocer el comportamiento del índice de precios al consumidor de la leche, el queso y otros derivados lácteos, como un proxy del comportamiento de los precios de los principales derivados lácteos | IPC lácteos año t | IPC lácteos año t-1 |  |  | V1 y V2: DANE IPC | (V1-V2)/V2 | Índice y variación mensual y anual (%) | Mensual
6A | R_78 | Prog_18 | N/A | Resultado | Mecanismo para estabilización de precios actualizado | Determinar el grado de actualización del mecanismo para estabilización de precios | Mecanismo para estabilización de precios actualizado |  |  |  | V1:MADR | ∑V1 | Numero | Anual
7A | p_82 | Prog_11 | Proy_11.2 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
8A | p_91 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
1B | i_7 | Prog_5 | N/A | Impacto | Productividad leche: litros/ha/año | Cuantificar la productividad anual de leche y su distribución a nivel departamental | Producción de leche en el año t | Área destinada a Producción láctea en el año t |  |  | V1 y V2: UPRA a partir de CNA y ENA | V1/V2 | Litros hectarea por año (l/ha/año) | Decenal
1B | i_8 | Prog_5 | N/A | Impacto | Productividad leche: litros/vaca/d | Cuantificar la productividad anual de leche y su distribución a nivel departamental | Producción de leche diaria el día anterior a la entrevista | Número de vacas en ordeño al momento de la entrevista |  |  | V1 y V2: UPRA a partir de CNA y ENA | V1/V2 | Litros diarios por vaca (l/vaca/d) | Decenal
1B | R_18 | Prog_5 | N/A | Resultado | Productividad por trabajador en eslabón transformación | Determinar la productividad por trabajador en planta en eslabón de transformación | Productividad en eslabón de transformación |  |  |  | V1: UPRA a partir de DANE EAM | V1 | Litros /Trabajador/ día | Anual
2B | R_2 | Prog_1 | N/A | Resultado | Subsistema de Trazabilidad para la cadena lactea | Determinar el grado de implementación del subsistema de trazabilidad para la cadena láctea | Subsistema de trazabilidad lácteo |  |  |  | V1: ICA,INVIMA | ∑V1 | Número | Anual
2B | p_13 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Medir el porcentaje de subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad animal programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
2B | p_15 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Medir el porcentaje de subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3B | p_18 | Prog_2 | Proy_2.2 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en la implementación de BPM y HACCP en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en la implementación de BPM y HACCP en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en la implementación de BPM y HACCP en el período t | Productores de la cadena láctea programados a capacitar en la implementación de BPM y HACCP en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3B | p_26 | Prog_4 | Proy_4.1 | Producto | Porcentaje de productores de leche capacitados en el período t | Medir el porcentaje de productores de leche capacitados en el período t | Productores de leche capacitados en el período t | Productores de leche programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3B | p_28 | Prog_4 | Proy_4.2 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3B | p_43 | Prog_6 | Proy_6.1 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas a capacitar en consumo de leche y derivados lácteos en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3B | p_47 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas a capacitar en consumo de lácteos diferenciados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3B | p_72 | Prog_10 | Proy_10.1 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3B | p_85 | Prog_11 | Proy_11.3 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Productores de la cadena láctea, programados en inclusión financiera en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
4B | p_26 | Prog_4 | Proy_4.1 | Producto | Porcentaje de productores de leche capacitados en el período t | Medir el porcentaje de productores de leche capacitados en el período t | Productores de leche capacitados en el período t | Productores de leche programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
4B | p_72 | Prog_10 | Proy_10.1 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
4B | p_85 | Prog_11 | Proy_11.3 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Productores de la cadena láctea, programados en inclusión financiera en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5B | R_51 | Prog_9 | N/A | Resultado | Porcentaje de presunción de informalidad de la propiedad en predios productores de leche y doble propósito en Colombia | Estimar la presunta informalidad de la propiedad rural de la nación. Es decir, el porcentaje de predios que tienen propiedad de la tierra en áres productoras de leche y doble propósito, además, conocer el estado actual de la informalidad en la propiedad para planificar el ordenamiento productivo y social como base del desarrollo para la actividad ganadera. | Número de predios catastrales identificados de acuerdo a alguna de las variables de informalidad | Total de número de predios productores de leche y doble propósito |  |  | V1: UPRA a partir de GAC (2014). Interrelación Catastro- Registro (Icare). Gobernación de Antioquia (2014), predial rural Antioquia, Alcldía de Medellín (2014), Base de datos catastral , Catastro Distrital de Bogotá (2014), Información predial jurídica físic y económica, SNR (2014), Falsas tradiciones. V2: DANE CNA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Decenal
5B | p_68 | Prog_9 | Proy_9.3 | Producto | Porcentaje de predios productores de leche en procesos de regularización de propiedad apoyados, durante el período t | Medir el porcentaje de predios productores de leche en procesos de regularización de propiedad apoyados, durante el período t | Predios productores de leche en procesos de regularización de propiedad apoyados, durante el período t | Predios productores de leche en procesos de regularización de propiedad a apoyar, durante el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6B | R_36 | Prog_8 | N/A | Resultado | Volumen de acopio formal de leche cruda | Establecer el acopio de leche cruda de la industria láctea a nivel nacional de la fase primaria. | Volumen de acopio |  |  |  | V1: MADR USP | ∑V1 | Volumen en litros (l) y variación anual (%) | Mensual
6B | R_37 | Prog_8 | N/A | Resultado | Volumen de acopio formal de leche cruda Tropico Alto | Establecer el acopio de leche cruda de la industria láctea en trópico alto de la fase primaria. | Volumen de acopio en tropico alto |  |  |  | V1: MADR USP | ∑V1 | Volumen en litros (l) y variación anual (%) | Mensual
6B | R_38 | Prog_8 | N/A | Resultado | Volumen de acopio formal de leche cruda Tropico Bajo | Establecer el acopio de leche cruda de la industria láctea en trópico bajo de la fase primaria. | Volumen de acopio en tropico bajo |  |  |  | V1: MADR USP | ∑V1 | Volumen en litros (l) y variación anual (%) | Mensual
6B | R_58 | Prog_11 | N/A | Resultado | Volumen de acopio de leche cruda | Establecer el acopio de leche cruda de la industria láctea a nivel nacional de la fase primaria. | Volumen de acopio de leche cruda realizada por los agentes compradores |  |  |  | V1: MADR USP | ∑V1 | Volumen en litros (l) y variación anual (%) | Mensual
6B | R_59 | Prog_11 | N/A | Resultado | Tiempo promedio de desplazamiento desde las UPAS lecheras hasta los centros de acopio más cercanos | Establecer el tiempo de transporte requerido entre las UPAS lecheras y los centros de acopio más cercanos, para determinar si la cercanía de los puntos de acopio es acorde a las necesidades de la cadena para la formulación y el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias. | Distancias desde las Upas lecheras hasta los centros de acopio más cercanos |  |  |  | V1: UPRA a partir fr DANE CNA y Fedegan | Calculo de las distancias desde las Upas lecheras hasta los centros de acopio más cercanos por medio de análisis espacial con isocronas | Horas | Decenal
6B | R_60 | Prog_11 | N/A | Resultado | Tiempo promedio de desplazamiento desde los centros de acopio hasta las plantas más cercanas | Establecer el tiempo de transporte requerido entre los centros de acopio y las plantas procesadoras más cercanas, para determinar si la cercanía de las plantas procesadoras es acorde a las necesidades de la cadena para la formulación y el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Agropecuarias. | Distancias desde los centros de acopio hasta las plantas procesadoras más cercanas |  |  |  | V1: UPRA a partir de DANE CNA y Fedegan | Calculo de las distancias desde los centros de acopio hasta las plantas procesadoras más cercanas por medio de análisis espacial con isocronas | Horas | Decenal
6B | R_64 | Prog_11 | N/A | Resultado | Capacidad instalada de acopio formal | Determinar la capacidad de acopio formal de leche cruda | Capacidad instalada de acopio formal |  |  |  | V1: MADR USP | ∑V1 | Volumen en litros (l) y variación anual (%) | Anual
6B | p_38 | Prog_5 | Proy_5.3 | Producto | Porcentaje de empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche mejorado en el período t | Medir el porcentaje de empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche mejorado en el período t | Empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche mejorado en el período t | Empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche a mejorar en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6B | p_40 | Prog_5 | Proy_5.4 | Producto | Porcentaje de empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche mejorado en el período t | Medir el porcentaje de empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche mejorado en el período t | Empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche mejorado en el período t | Empresas con equipamiento de acopio y transporte de leche a mejorar en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6B | p_58 | Prog_8 | Proy_8.2 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, elaborados en el período t | Documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, elaborados en el período t | Documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6B | p_59 | Prog_8 | Proy_8.2 | Producto | Porcentaje de empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, en el período t | Medir el porcentaje de empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, en el período t | Empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, en el período t | Empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
7B | p_82 | Prog_11 | Proy_11.2 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
8B | i_31 | Prog_13 | N/A | Impacto | Porcentajes de Areas en sistemas ganaderos sostenibles | Determinar el Porcentaje de Areas destinadas a producción láctea bajo modelos ganaderos sostenibles | Areas productoras de leche en sistemas sostenibles | Area dedicada a la producción de leche |  |  | V1: Ejecutor proyecto V2: DANE ENA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Anual
8B | R_9 | Prog_3 | N/A | Resultado | Porcentaje de UPAs residentes en UPAs ganaderas con orientación leche y doble propósito educación superior | Determinar el Porcentaje de UPAs ganaderas con orientacion leche con modelos sostenibles de producción | Upas ganaderas con orientación leche con modelos sostenibles de producción | Total UPAS ganaderas con orientación leche y doble propósito |  |  | V1: Fedegan, V2: DANE CNA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Decenal
8B | p_91 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
8B | p_92 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
8B | p_93 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Medir el porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
9B | p_135 | Prog_18 | Proy_18.2 | Producto | Porcentaje de instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Medir el porcentaje de instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, a fortalecer en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
9B | p_62 | Prog_9 | Proy_9.1 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
9B | p_83 | Prog_11 | Proy_11.2 | Producto | Porcentaje de campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Medir el porcentaje de campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Campañas de articulación para la cadena láctea programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
9B | p_99 | Prog_13 | Proy_13.2 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
10B | p_119 | Prog_15 | Proy_15.1 | Producto | Porcentaje del sistema de información actualizado en el período t | Medir el porcentaje del sistema de información actualizado en el período t | Sistema de información actualizado en el período t | Sistema de información programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual