## índice
APUESTA DE LA REGIÓN 20 AÑOS
DESAFÍOS PRIORIZADOS
PLAN DE ACCIÓN
HOJA DE RUTA DEL PLAN MAESTRO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA CADENA LÁCTEA REGIÓN MAGDALENA MEDIO 2021-2040

## Apuesta 20 años
CUÁL ES EL FUTURO DE LA GANADERÍA EN LA REGIÓN?
La cadena láctea en la región Magdalena Medio se consolida como una alternativa económica rentable y sostenible para los pobladores rurales de la zona. Se mantiene la predominancia del modelo de producción ganadero doble propósito, el cual mejora sus parámetros productivos con la implementación de un programa sostenido de acompañamiento, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Las instituciones, gremios y productores han realizado un trabajo importante en la implementación de acciones para el manejo de la estacionalidad en la producción de leche por condiciones climáticas de la región, en el fortalecimiento de esquemas asociativos y prácticas que garanticen la calidad e inocuidad de la leche. La industria formal aumenta su capacidad de acopio y transformación lo que redunda en mejores condiciones comerciales para los productores de leche, con la implementación del esquema de precios vinculados a parámetros de calidad.
MODELO DE ACTUAL DE PRODUCTORES CON UNIDADES DE PRODUCCIÓN ENTRE 50 A 200 HA
Analizando el sistema de producción por intensidad en la producción, tendríamos un sistema que puede oscilar entre sistemas semi-extensivos a semi-intensivos con la tendencia a relegar sistemas extensivos con aras de realizar un uso más eficiente del terreno. Por otro lado, en estos sistemas se identifican y se aprovechan las ventajas del sistema doble propósito, entre ellas la versatilidad en el uso de la leche con lo que es posible mejorar la rentabilidad a lo largo de año. El intervalo entre partos varía entre los 14 y los 17 meses y es común la utilización de la monta natural con toros de raza pura orientados a incrementar la producción de leche (p.ej. Gyr) y que se encuentren adaptados a las condiciones del entorno. Así mismo, se implementan esquemas de programas de inseminación artificial con razas especializadas (p. ej. Nelore), multiplicando genética mejorante sin sacrificar adaptación. Con la utilización de estas genéticas, es posible obtener pesos de 200 Kg a los 9 meses. Así mismo, se aprovechan los programas de uniones de ganaderos para implementar programas de control lechero que permita una mejora continua de parámetros productivos y reproductivos, así como de adaptabilidad. Finalmente, existen metas reproductivas para Edad al Primer Parto e Intervalo entre partos. Existen criterios definidos de descarte dentro de los que se destacan el número de partos que varían en un rango de 5-6 partos junto con el número de días abiertos. Debido al tamaño del hato, el ordeño mecánico es frecuente conservando buenas prácticas y previniendo así brotes de mastitis. La alimentación de los terneros está centrada en leche residual junto con suplementación a base de silo de maíz. Así mismo, se establecen y actualizan curvas de crecimiento propias de la genética de la unidad productiva con las cuales se contrastan periódicamente con el peso de los terneros realizando ajustes en el programa de alimentación en caso de ser necesario. La alimentación se encuentra basada en pasturas, y se utilizan sales mineralizadas balanceadas suministradas a voluntad. Así mismo, cada unidad productiva evalúa constantemente los períodos de descanso óptimos para aprovechar al máximo la cantidad y calidad de la oferta forrajera ocupación es máximo de 3 días en los potreros, con lo que se aumenta la resiliencia de la oferta de forraje en épocas críticas. Dentro de los métodos de suplementación se acostumbra a utilizar silo de maíz aprovechando las topografías mecanizables de la región. Para épocas críticas de verano o invierno, se utilizan recursos como en silaje de maíz y pasto de corte. Así mismo, se reconoce la importancia de los árboles nativos como acondicionantes de suelos y proveedores de sombras. Es común la vinculación a planes de vacunación oficial, junto con la aplicación de desparasitantes y vitaminas en diferentes intervalos. Debido al aumento en el reconocimento de los efectos nocivos que realizan las ivermectinas a la biología de los suelos, los principios con los que se realizan estas vermifugaciones están basados en albendazol, felbendazol y levamisol, promoviendo una rápida asimilación del estiércol al potrero. El tamaño del hato en esta región permite la contratación permanente o temporal de un médico veterinario para cada unidad por lo que es posible tener un plan sanitario definido. En esta región es posible acopiar volúmenes importantes en cada unidad que pueden variar entre los 200-400 litros diarios. Se aplican en forma constante y se buscan oportunidades de mejora continua. Sin embargo, debido a que no existen centros de acopio cercanos y la infraestructura externa posee desafíos no se acostumbra a usar tanques de frío, factores que promueven la continuidad. La unidad productiva cuenta con la infraestructura suficiente para que acopiadores lleguen hasta el predio, y debido a la facilidad para su recolección el productor puede recibir un precio superior al promedio de la región. Infraestructura interna a la finca Se practica ordeño mecánico, más por el tamaño de hato que por la infraestructura y formalidad. Así mismo, se implementan buenas prácticas de ordeño para reducir los recuentos de células somáticas. El objetivo mínimo de acopio es de 160 a 200 litros diarios, el cual es comercializado con productores de queso principalmente. Gracias a la oferta de energía eléctrica de forma constante y estable, es posible regar los potreros una vez sale el ganado y realizar actividades de mantenimiento a los potreros cada que el pastor lo considere necesario. Se transporta el agua a los potreros mediante acueductos ganaderos. La división de potreros se realiza con cerca eléctrica móvil, junto con sistema viario con sombra para trasladar el ganado y evitar que el ganado consuma rebrote de potreros en descanso. Se utiliza un enfoque en gestión empresarial, el cual se basa en la toma de decisiones planeadas de forma proactiva y con base en la información que la unidad productiva provee, principalmente. La visión de estas unidades se centra en tres ejes: mejorar la productividad, la calidad de vida de todos los actores relacionados con la unidad y la sostenibilidad ambiental. Para ello se buscan y evalúan continuamente oportunidades de mejoramiento. La productividad promedio expresada en L/vaca/d está en 5.5 litros. Se tienen establecidas metas de productividad por hectárea, superiores a los 1500 L/Ha/año, teniendo en cuenta tanto la leche producida junto con la leche que se convirtió en carne. Existen criterios para el establecimiento de metas de peso, edad y porcentajes de mortalidad al destete. Así mismo, es importante mencionar que existen estrategias de implementación y validación para la suplementación de terneros y de esta manera lograr un destete precoz, con parámetros beneficiosos desde el punto de vista productivo y financiero. Los ingresos de las unidades productivas provienen de carne principalmente llegando a tener una participación promedio del 75% en la canasta de ingresos. Sin embargo, se ordeñan grupos que representan un 20-40% del hato total, generando un volumen de leche interesante para el flujo de caja. Se estima un costo directo de producción que oscila entre $500 y $600 pesos por litro, con lo que la producción en la región permite garantizar competitividad respecto a otras regiones priorizadas para producción de leche. Gracias a los avances presentados en los servicios de extensión rural, es común el uso de registros de producción y de informes producidos en software especializados. Dado el tamaño de los predios y del hato, la mano de obra es contratada con personas externas al núcleo familiar y se realiza el pago de prestaciones sociales. Dentro de las prácticas más relevantes se destaca la deposición del estiércol recogido en el área de ordeño para distribuirlo en puntos estratégicos de la unidad y que sirva como abono de los potreros. Así mismo, se tienen establecidos programas de arborización, tanto para la protección de nacimientos de agua como para el establecimiento de sombrío en potreros. El abastecimiento de agua se realiza principalmente a través de nacimientos protegidos del acceso de los animales. Se desarrollan prácticas de acopio de residuos veterinarios que se disponen a través de empresas especializadas. Debido a la topografía de la región, es común realizar limpieza en los potreros con guadaña, y de acuerdo a la cobertura vegetal, se resiembra con especies adaptadas como brachiarias.

## Desafíos
Eje estructural | Pregunta orientadora | Desafío para la región Taller 2 | Priorización
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos referentes a programas de mejoramiento genético? | Baja implementación de programas de mejoramiento genético | 1
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos en producción de forraje en forma suficiente durante todo el año? | Debilidad en producción de forraje durante todo el año y Baja disponibilidad de alimento para el ganado en algunas épocas del año | 2
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos en certificados sanitarios y/o de calidad? | Dificultad para obtener certificados sanitarios y/o de calidad (Brucelosis, Tuberculosis, BPG) bajo nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad | 3
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos en calidad de leche y productos lácteos? | Debilidad en programas de trazabilidad para leche y productos lácteos | 4
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos frente a programas de investigación y transferencia de tecnología? | Bajos desarrollos en programas de investigación y de transferencia de tecnología | 5
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafios referentes a extensión agropecuaria? | Debilidad en procesos de extensión de los proyectos realizados en centros de investigación a los productores | 6
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos en capacidad administrativa y gerencial del negocio ganadero? | Baja capacidad administrativa y gerencial del negocio ganadero: Falta de enfoque empresarial en unidades productivas ganaderas | 7
Formalización y Desarrollo Social | Cuáles son los desafíos frente a formalización en el acopio y transporte de leche | Alta informalidad en el acopio y el transporte de leche cruda | 8
Compromiso ambiental | Cuáles son los desafíos en adaptación y mitigación de los efectos de la variabilidad climática? | Debilidad para la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, de modelos de ganadería sostenible y cuidado del suelo y cobertura vegetal | 9
Institucionalidad | Cuáles son los desafíos frente a los procedimientos de control, vigilancia y control? | Dificultad para implementar procesos de inspección, vigilancia y control. | 10

## Plan_accion
Región | Eje estratégico POP asociado | Objetivo Estratégico POP asociado | Programa POP asociado | Proyecto POP sociado | No. Limitante | DESAFÍOS PRIORIZADOS REGIÓN | Determinante (eje o temática clave asociado) | RESULTADO ESPERADO (manifestación del cambio sobre el desafío o limitante) unidades | Productos (bien o servicio) | Acciones T3 | Subacciones/ Habilitantes | LÍNEA DE BASE sobre producto | UNIDAD | METAS CORTO PLAZO AÑO 0 al 5 | METAS MEDIANO PLAZO AÑO 6 al 10 | METAS LARGO PLAZO AÑO 11 al 20 | RESPONSABLE PRINCIPAL | CORRESPONSABLES | INTERESADOS
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-3. Investigación, Desarrollo e Innovación para la cadena láctea | 3.1. Desarrollo del modelo de I+D+i para la cadena láctea, con énfasis en las temáticas priorizadas por el sector. (pastos y forrajes, mejoramiento genético, lácteos diferenciados, aspectos ambientales, sanidad e inocuidad, entre otros) | 1 | Baja implementación de programas de mejoramiento genético | Mejoramiento Genético | Productores tienen acceso oportuno a material genético mejorante de parámetros productivos, reproductivos y de calidad composicional de forma articulada con la estructura actual de las unidades | Programa de mejoramiento genético con lineamientos robustos y estables en el tiempo | Identificación de características raciales favorables y adaptadas a la región |  |  | cabezas | el porcentaje se debe calcular con base en la tasa de reemplazo por año o y el número total de hembras en edad reproductiva |  |  | Agrosavia (Entidad líder); | MinAgricultura, ICA, INVIMA, MinCiencias, Universidades, UNAGA, MinAmbiente, Minsalud, MinComercio, SENA, CAR, ONG, CNL, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-3. Investigación, Desarrollo e Innovación para la cadena láctea | 3.1. Desarrollo del modelo de I+D+i para la cadena láctea, con énfasis en las temáticas priorizadas por el sector. (pastos y forrajes, mejoramiento genético, lácteos diferenciados, aspectos ambientales, sanidad e inocuidad, entre otros) | 1 | Baja implementación de programas de mejoramiento genético | Mejoramiento Genético | Productores tienen acceso oportuno a material genético mejorante de parámetros productivos, reproductivos y de calidad composicional de forma articulada con la estructura actual de las unidades | Programa de asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones de productores el desarrollo del programa | Implementación de control lechero | Formación a extensionistas |  | cabezas | el porcentaje se debe calcular con base en la tasa de reemplazo por año o y el número total de hembras en edad reproductiva |  |  | Agrosavia (Entidad líder); | MinAgricultura, ICA, INVIMA, MinCiencias, Universidades, UNAGA, MinAmbiente, Minsalud, MinComercio, SENA, CAR, ONG, CNL, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-3. Investigación, Desarrollo e Innovación para la cadena láctea | 3.1. Desarrollo del modelo de I+D+i para la cadena láctea, con énfasis en las temáticas priorizadas por el sector. (pastos y forrajes, mejoramiento genético, lácteos diferenciados, aspectos ambientales, sanidad e inocuidad, entre otros) | 1 | Baja implementación de programas de mejoramiento genético | Mejoramiento Genético | Productores tienen acceso oportuno a material genético mejorante de parámetros productivos, reproductivos y de calidad composicional de forma articulada con la estructura actual de las unidades | Sistema de registro para la implementación de selección y cruzamiento | Formación y acompañamiento en sistemas de registros |  |  | cabezas | el porcentaje se debe calcular con base en la tasa de reemplazo por año o y el número total de hembras en edad reproductiva |  |  | Agrosavia (Entidad líder); | MinAgricultura, ICA, INVIMA, MinCiencias, Universidades, UNAGA, MinAmbiente, Minsalud, MinComercio, SENA, CAR, ONG, CNL, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 3 Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2 Producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés para la nutrición bovina. | 2 | Debilidad en producción de forraje durante todo el año y Baja disponibilidad de alimento para el ganado en algunas épocas del año | Alimentación animal | Productores implementan estrategias para mantener la cantidad y calidad de alimento con poca variación a lo largo del año. | Programa de formación, extensión y acompañamiento para la producción y almacenamiento de forrajes | Implementación de modelos a diferentes escalas para la producción y el almacenamiento de forrajes adaptados |  |  | predios ICA |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comitpes ganaderos organizaciones de productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 3 Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2 Producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés para la nutrición bovina. | 2 | Debilidad en producción de forraje durante todo el año y Baja disponibilidad de alimento para el ganado en algunas épocas del año | Alimentación animal | Productores implementan estrategias para mantener la cantidad y calidad de alimento con poca variación a lo largo del año. | Programa regional de adquisición y dotación de maquinaria | Dotar a organizaciones productivas de bancos de maquinaría funcional |  |  | predios (censo ICA) |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comitpes ganaderos organizaciones de productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 3 Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2 Producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés para la nutrición bovina. | 2 | Debilidad en producción de forraje durante todo el año y Baja disponibilidad de alimento para el ganado en algunas épocas del año | Alimentación Animal | Productores implementan estrategias para mantener la cantidad y calidad de alimento con poca variación a lo largo del año. | Recursos financieros de fácil acceso | Habilitar líneas de créditos especializadas para la mejora en la producción de forraje. |  |  | proyectos |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | centros de investigación
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 3 Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2 Producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés para la nutrición bovina. | 2 | Debilidad en producción de forraje durante todo el año y Baja disponibilidad de alimento para el ganado en algunas épocas del año | Alimentación Animal | Productores implementan estrategias para mantener la cantidad y calidad de alimento con poca variación a lo largo del año. | Implementación de ganadería sostenible con aumentos de productividad | Implementación de cosechas de agua y distribución a potreros. |  |  | predios (censo ICA) |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comitpes ganaderos organizaciones de productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 1 Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE-1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.2. Fortalecimiento de los programas de control, erradicación y prevención de brucelosis y tuberculosis, bovina, y de otras enfermedades que afectan la producción de leche. | 3 | Dificultad para obtener certificados sanitarios y/o de calidad (Brucelosis, BPG) bajo nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad | Sanidad Animal | Predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas y libres de enfermedades de control oficial | Extensión y acompañamiento en prevención y control de enfermedades bovinas | Actualización de PDEA | Gestión de recursos y profesionales |  | predios (censo ICA) |  |  |  | ICA (Entidad líder) | MinAgricultura, Productores, Gremios de la Cadena Láctea Bovina. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 1 Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE-1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.2. Fortalecimiento de los programas de control, erradicación y prevención de brucelosis y tuberculosis, bovina, y de otras enfermedades que afectan la producción de leche. | 3 | Dificultad para obtener certificados sanitarios y/o de calidad (Brucelosis, BPG) bajo nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad | Sanidad Animal | Predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas y libres de enfermedades de control oficial | Normatividad sanitaria ajustada a desarrollo regional | Redes colaborativas | Socialización y retroalimentación |  | predios (censo ICA) |  |  |  | ICA (Entidad líder) | MinAgricultura, Productores, Gremios de la Cadena Láctea Bovina. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 1 Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE-1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.2. Fortalecimiento de los programas de control, erradicación y prevención de brucelosis y tuberculosis, bovina, y de otras enfermedades que afectan la producción de leche. | 3 | Dificultad para obtener certificados sanitarios y/o de calidad (Brucelosis, BPG) bajo nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad | Sanidad Animal | Predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas y libres de enfermedades de control oficial | Actividades articuladas de vigilancia y control sanitario | Fortalecimiento capacidad institucional | Capacitación de profesionales |  | predios (censo ICA) |  |  |  | ICA (Entidad líder) | MinAgricultura, Productores, Gremios de la Cadena Láctea Bovina. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 1 Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE-1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.2. Fortalecimiento de los programas de control, erradicación y prevención de brucelosis y tuberculosis, bovina, y de otras enfermedades que afectan la producción de leche. | 3 | Dificultad para obtener certificados sanitarios y/o de calidad (Brucelosis, BPG) bajo nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad | Sanidad Animal | Predios certificados en Buenas Prácticas Ganaderas y libres de enfermedades de control oficial | Programa de vigilancia e inspección a la cadena | Articulación entes responsables |  |  | predios (censo ICA) |  |  |  | ICA (Entidad líder) | MinAgricultura, Productores, Gremios de la Cadena Láctea Bovina. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE-2. Inocuidad de los productos lácteos | 2.1. Fortalecimiento del sistema oficial de trazabilidad para la cadena láctea. | 4 | Debilidad en programas de trazabilidad para leche y productos lácteos | Trazabilidad | Productores vinculados a programas de trazabilidad, conociendo la calidad de sus productos y recibiendo un precio acorde a esta. | Programas regionales de trazabilidad | Plataformas integradas de actores y entes reguladores | Plataformas integradas de actores y entes reguladores |  | Cantidad rastreada/ Cantidad producida |  |  |  | ICA, INVIMA (Entidades líderes); | MinAgricultura, MinSalud, Fedegan- FNG, Productores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Productores, Transformadores y Consumidores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE-2. Inocuidad de los productos lácteos | 2.1. Fortalecimiento del sistema oficial de trazabilidad para la cadena láctea. | 4 | Debilidad en programas de trazabilidad para leche y productos lácteos | Trazabilidad | Productores vinculados a programas de trazabilidad, conociendo la calidad de sus productos y recibiendo un precio acorde a esta. | Estrategias de reconocimiento para unidades sobresalientes | Políticas de precios que fomenten el mejoramiento de prácticas en predios | Formación en detección de oportunidades de mejoramiento continuo |  | Cantidad rastreada/ Cantidad producida |  |  |  | ICA, INVIMA (Entidades líderes); | MinAgricultura, MinSalud, Fedegan- FNG, Productores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Productores, Transformadores y Consumidores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 2 Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 5 | Bajos desarrollos en programas de investigación y de transferencia de tecnología | Investigación y Desarrollo | Actores articulados en torno a la solución de necesidades particulares de ciencia tecnología e innovación de la cadena en la región | Pectia departamental y Agenda de I+D+i* incluye las necesidades regionales de la cadena láctea | Planificar, priorizar, financiar, ejecución y evaluación de las apuestas I+D+i |  |  | Proyectos |  |  |  | MinEducación (Entidad líder); | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Umatas epseas
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 2 Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 5 | Bajos desarrollos en programas de investigación y de transferencia de tecnología | Investigación y Desarrollo | Actores articulados en torno a la solución de necesidades particulares de ciencia tecnología e innovación de la cadena en la región | •Pectia departamental y Agenda de I+D+i* incluye las necesidades regionales de la cadena láctea | Inventariar y validar la oferta tecnológica disponible para la cadena |  |  | Proyectos |  |  |  | MinEducación (Entidad líder); | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Umatas epseas
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 2 Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 5 | Bajos desarrollos en programas de investigación y de transferencia de tecnología | Investigación y Desarrollo | Actores articulados en torno a la solución de necesidades particulares de ciencia tecnología e innovación de la cadena en la región | Pectia departamental y Agenda de I+D+i* incluye las necesidades regionales de la cadena láctea | Promover rutas de aprendizajes en fincas demostrativas |  |  | Proyectos |  |  |  | MinEducación (Entidad líder); | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Umatas epseas
Magdalena Medio | Eje Estratégico 14. Institucionalidad | OE13. Fortalecer la articulación de los actores de la cadena | PE-18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.1. Concertación, Diseño y puesta en marcha de un modelo especifico de I+D+i para la cadena láctea. | 5 | Bajos desarrollos en programas de investigación y de transferencia de tecnología | Investigación y Desarrollo | Actores articulados en torno a la solución de necesidades particulares de ciencia tecnología e innovación de la cadena en la región | PDEA – Incluyen el servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica especializada | Capacitación a pequeños y medianos productores y transformadores | Formación integral de profesionales y extensionistas |  | Proyectos |  |  |  | "MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | MinCiencias, ICA, ADR, Universidades, SAD, EPSEAS, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Umatas epseas
Magdalena Medio | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE. 2 Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.3. Desarrollo del modelo de Extensión y Asistencia Técnica, para la cadena láctea, acorde con las diferentes características regionales | 6 | Debilidad en procesos de extensión de los proyectos realizados en centros de investigación a los productores | Investigación y Desarrollo | Productores implementan paquetes tecnológicos apropiados para la región gracias a la sinergia entre investigadores y extensionistas | Pectia departamental y Agenda de I+D+i* incluye las necesidades regionales de la cadena láctea | Vincular los productos de Cti a los actores de la cadena | Gestión de recursos y priorización de necesidades |  | proyectos |  |  |  | ADR (Entidad líder); | Minagricultura, AGROSAVIA, EPSEA, SAD,Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 14. Institucionalidad | OE13. Fortalecer la articulación de los actores de la cadena | PE-18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.1. Concertación, Diseño y puesta en marcha de un modelo especifico de I+D+i para la cadena láctea. | 6 | Debilidad en procesos de extensión de los proyectos realizados en centros de investigación a los productores | Investigación y Desarrollo | Productores implementan paquetes tecnológicos apropiados para la región gracias a la sinergia entre investigadores y extensionistas | Agenda de trabajo de la Red colaborativa para la consolidación del modelo de investigación regional | Identificación y articulación de actores relevantes | Dotar de los recursos físicos, técnicos y humano |  | proyectos |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | MinCiencias, ICA, ADR, Universidades, SAD, EPSEAS, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE. 5 Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 7 | Baja capacidad administrativa y gerencial del negocio ganadero: Falta de enfoque empresarial en unidades productivas ganaderas | Gestión Empresarial | Unidades productivas con enfoque empresarial tomando decisiones basados en información predial y regional | PDEA- incluye la línea extensión y acompañamiento en aplicaciones de administración y gerencia | Actualizar los PDEA según las necesidades regionales | Capacitaciones enfocadas y dirigidas por cámaras de comercio |  | leche comercializada de manera formal |  |  |  | MinEducación (Entidad líder); | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Fedegan Analac Comités ganaderos regionales
Magdalena Medio | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE. 5 Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 7 | Baja capacidad administrativa y gerencial del negocio ganadero: Falta de enfoque empresarial en unidades productivas ganaderas | Gestión Empresarial | Unidades productivas con enfoque empresarial tomando decisiones basados en información predial y regional | Programa de formación técnica integral en gestión gerencial aplicada | Formación a productores en administración empresarial | Formación de extensionistas en gestión empresarial |  | leche comercializada de manera formal |  |  |  | MinEducación (Entidad líder); | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Fedegan Analac Comités ganaderos regionales
Magdalena Medio | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE. 5 Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.3. Desarrollo del modelo de Extensión y Asistencia Técnica, para la cadena láctea, acorde con las diferentes características regionales | 7 | Baja capacidad administrativa y gerencial del negocio ganadero: Falta de enfoque empresarial en unidades productivas ganaderas | Gestión Empresarial | Unidades productivas con enfoque empresarial tomando decisiones basados en información predial y regional | Sistemas de registros para eventos productivos y financieros | Implementación de soluciones acordes al tamaño del hato productivo |  |  | leche comercializada de manera formal |  |  |  | ADR (Entidad líder) y EPSEA | Minagricultura, AGROSAVIA,, SAD,Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Fedegan Analac Comités ganaderos regionales
Magdalena Medio | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE5. Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE-8. Aumento de la formalización a lo largo de la cadena | 8.2. Promoción de la formalización en el acopio y transporte de leche y la fabricación de productos lácteos | 8 | Alta informalidad en el acopio y el transporte de leche cruda | Acopio Formal | Productores y organizaciones incrementan el volumen de leche acopiado y transportado a través de canales formales | Fortalecimiento de la infraestructura vial y de servicios públicos | Articulación de programas de mejoramiento vial con desarrollos productivos |  |  | leche comercializada de manera formal |  |  |  | MinAgricultura y MinComercio (Entidades líderes); | MinSalud, ICA, INVIMA, ADR, Finagro, Entidades financieras, Entes Territoriales de Salud, SENA, Innpulsa, Bancóldex, Colombia Productiva, SIC, Confecámaras, CCR, CAR, Gremios Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores y Transformadores.
Magdalena Medio | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE5. Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE-8. Aumento de la formalización a lo largo de la cadena | 8.2. Promoción de la formalización en el acopio y transporte de leche y la fabricación de productos lácteos | 8 | Alta informalidad en el acopio y el transporte de leche cruda | Acopio Formal | Productores y organizaciones incrementan el volumen de leche acopiado y transportado a través de canales formales | Fortalecimiento de la infraestructura vial y de servicios públicos | Alianzas Público Privadas con empresas de servicios públicos |  |  | leche comercializada de manera formal |  |  |  | MinAgricultura y MinComercio (Entidades líderes); | MinSalud, ICA, INVIMA, ADR, Finagro, Entidades financieras, Entes Territoriales de Salud, SENA, Innpulsa, Bancóldex, Colombia Productiva, SIC, Confecámaras, CCR, CAR, Gremios Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores y Transformadores.
Magdalena Medio | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE5. Aumentar la formalización laboral, empresarial y de producto, de la cadena | PE-8. Aumento de la formalización a lo largo de la cadena | 8.2. Promoción de la formalización en el acopio y transporte de leche y la fabricación de productos lácteos | 8 | Alta informalidad en el acopio y el transporte de leche cruda | Acopio Formal | Productores y organizaciones incrementan el volumen de leche acopiado y transportado a través de canales formales | Dotación y mejoramiento de equipos para el acopio y enfriamiento de la leche | Formación en administración de centros de acopio | Gestión de recursos |  | leche comercializada de manera formal |  |  |  | MinAgricultura y MinComercio (Entidades líderes); | MinSalud, ICA, INVIMA, ADR, Finagro, Entidades financieras, Entes Territoriales de Salud, SENA, Innpulsa, Bancóldex, Colombia Productiva, SIC, Confecámaras, CCR, CAR, Gremios Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores y Transformadores.
Magdalena Medio | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE. 9 Fortalecer la gestión climática en la cadena | PROGRAMA 12. Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.1. Adaptación y mitigación de los efectos de la variabilidad climática | 9 | Debilidad para la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, de modelos de ganadería sostenible y cuidado del suelo y cobertura vegetal | Ganadería Sostenible | Incrementar el número de predios con adopción de alternativas de producción sostenible | Agenda estratégica intersectorial para la implementación de programas en ganadería sostenible | Formular e implementar acuerdos regionales para protección recursos naturales |  |  | predios (censo ICA) |  |  |  | Fedegan Analac FNG MADS CAR MADR | Agrosavia Departamentos Municipios | comités ganaderos organizaciones de productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE. 9 Fortalecer la gestión climática en la cadena | PROGRAMA 12. Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.1. Adaptación y mitigación de los efectos de la variabilidad climática | 9 | Debilidad para la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, de modelos de ganadería sostenible y cuidado del suelo y cobertura vegetal | Ganadería Sostenible | Incrementar el número de predios con adopción de alternativas de producción sostenible | Estrategia en sistemas alternativos de carga animal sin aumento de área | Fomentar la implementación gradual de sistemas productivos sostenibles |  |  | predios (censo ICA) |  |  |  | Fedegan Analac FNG MADS CAR MADR | Agrosavia Departamentos Municipios | comités ganaderos organizaciones de productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE. 9 Fortalecer la gestión climática en la cadena | PROGRAMA 12. Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.2. Escalamiento de modelos de producción sostenibles ambientalmente, eficientes y rentables | 9 | Debilidad para la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, de modelos de ganadería sostenible y cuidado del suelo y cobertura vegetal | Ganadería Sostenible | Incrementar el número de predios con adopción de alternativas de producción sostenible | Promoción a la adopción de alternativas sostenibles para la producción bovina de leche | Acompañar la implementación de sistemas productivos sostenibles | Promover intercambios entre fincas demostrativas |  | predios (censo ICA) |  |  |  | Fedegan Analac FNG MADS CAR MADR | Agrosavia Departamentos Municipios | comités ganaderos organizaciones de productores
Magdalena Medio | Eje Estratégico 4 Institucionalidad | OE. 12 Fortalecer la gestión normativa aplicable a la cadena | PROGRAMA17. Fortalecimiento de las autoridades sanitarias del Sistema de IVC | 17.1 Proceso de inspección, vigilancia y control | 10 | Dificultad para implementar procesos de inspección, vigilancia y control. | Articulación Institucional | Autoridades responsables de la inspección, vigilancia y control del sector lácteo cuentan con una mayor capacidad de recursos técnicos y físicos. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento en la gestión de la autoridad sanitaria | Identificación de necesidades en aspectos técnicos, humanos, físicos y presupuestales |  |  | comercializadores |  |  |  | ICA INVIMA | MADR DIAN | fedegan Analac UNAGA
Magdalena Medio | Eje Estratégico 4 Institucionalidad | OE. 12 Fortalecer la gestión normativa aplicable a la cadena | PROGRAMA17. Fortalecimiento de las autoridades sanitarias del Sistema de IVC | 17.1 Proceso de inspección, vigilancia y control | 10 | Dificultad para implementar procesos de inspección, vigilancia y control. | Articulación Institucional | Autoridades responsables de la inspección, vigilancia y control del sector lácteo cuentan con una mayor capacidad de recursos técnicos y físicos. | Servicio de financiamiento y recursos para garantizar el Sistema de IVC | Desarrollar una estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por el Sistema Nacional de IVC en correcta articulación interinstitucional |  |  | comercializadores |  |  |  | ICA INVIMA | MADR DIAN | fedegan Analac UNAGA

## S&E
Variable | Cod | Prog | Proy | Tipo | Indicador | Objetivo | Variables |  |  |  | Fuente | Fórmula de cálculo | Unidad de medida del indicador | Periodicidad
[7 empty] | V1 | V2 | V3 | V4
1 | p_21 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
2 | R_46 | Prog_9 | N/A | Resultado | Porcentaje del área departamental dedicada al pastoreo | Establecer el área de cada departamento destinada al pastoreo según las áreas de pastoreo establecidas en el mapa de cobeturas IDEAM 2012 y la reclasificación hecha por la UPRA, para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias | Area total por departamento | Area de pastoreo (ha) (Cobertura IDEAM, reclasificación UPRA) |  |  | V1 y V2: UPRA a partir de cobertura IDEAM | (V2/V1)*100 | Porcentaje | Decenal
2 | R_49 | Prog_9 | N/A | Resultado | Porcentaje del área dedicada al pastoreo dentro de la frontera agrícola (Cambio de uso del suelo) | Establecer el área de cada departamento destinada al pastoreo que está dentro de la frontera agrícola según las áreas de pastoreo establecidas en el mapa de cobeturas IDEAM 2012 y la reclasificación hecha por la UPRA en el 2018, para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias | Area total por departamento | Area de pastoreo (ha) (Cobertura IDEAM, reclasificación UPRA) dentro de la frontera agrícola |  |  | V1: IDEAM, Mapa de Coberturas Corine Land Cover V2: UPRA Frontera Agricola | (V2/V1)*100 | Porcentaje | Decenal
2 | R_67 | Prog_12 | N/A | Resultado | Area en sistemas silvopastoriles en orientación leche y doble propósito | Determinar el área en producción de leche y doble propósito con sistemas silvopastoriles | Hectáreas en sistemas silvopastoriles con orientación leche y doble propósito |  |  |  | V1: Fedegan | ∑V1 | Hectáreas (ha) | Anual
2 | R_72 | Prog_13 | N/A | Resultado | Porcentaje del área dedicada al pastoreo dentro de la frontera agrícola (Cambio de uso del suelo) | Establecer el área de cada departamento destinada al pastoreo qu está dentro de la frontera agrícola según las áreas de pastoreo establecidas en el mapa de coberturas IDEAM 2012 y la frontera agrícola definida por la UPRA en el 2018, para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias | Area total por departamento | Area de pastoreo Ha (cobertura IDEAM, reclasificación UPRA) dentro de la frontera agricola |  |  | V1: IDEAM, Mapa de Coberturas Corine Land Cover V2: UPRA Frontera Agricola | (V2/V1)*100 | Porcentaje | Decenal
2 | R_73 | Prog_14 | N/A | Resultado | Upas ganaderas de orientación láctea con sistemas silvopastoriles | Determinar el npumero de UPAS ganaderas de leche que cuentan con sistemas silvopastoriles | Upas ganaderas con orientación leche con sistemas silvopastoriles |  |  |  | V1: Fedegan | ∑V1 | Numero | Anual
2 | p_20 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
2 | p_20 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
2 | p_36 | Prog_5 | Proy_5.2 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3 | P_1 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | Porcentaje de Documentos técnicos de Programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea | Medir el porcentaje de documentos técnicos de programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea elaborados |  | Documentos técnicos de Programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3 | P_2 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | focos de fiebre aftosa controlados | Medir el número de focos de fiebre aftosa controlados | Focos de fiebre aftosa controlados en el periodo t | Focos de fiebre aftosa programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3 | P_3 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | Evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa | Medir el numero de evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa | Evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa en el periodo t | Evaluaciones programadas al programa de erradiación de fiebre aftosa en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3 | P_5 | Prog_1 | Proy_1.2 | Producto | Porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Medir el porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados en el período t | Predios libres de brucelosis y tuberculosis programados para certificación en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
3 | P_6 | Prog_1 | Proy_1.2 | Producto | Focos de enefermedades animales | Medir el porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Focos de enfermedades animales controlados en en el sistema de control oficial | Focos de enfermedades animales programados en el sistema de control ofiacial |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
4 | R_2 | Prog_1 | N/A | Resultado | Subsistema de Trazabilidad para la cadena lactea | Determinar el grado de implementación del subsistema de trazabilidad para la cadena láctea | Subsistema de trazabilidad lácteo |  |  |  | V1: ICA,INVIMA | ∑V1 | Número | Anual
4 | p_13 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Medir el porcentaje de subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad animal programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
4 | p_15 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Medir el porcentaje de subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_20 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_21 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_22 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_23 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_24 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_45 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_49 | Prog_6 | Proy_6.3 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_51 | Prog_7 | Proy_7.1 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacionalprogramadas durante el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
5 | p_132 | Prog_18 | Proy_18.1 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_20 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_21 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_22 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_23 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_24 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_45 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_49 | Prog_6 | Proy_6.3 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_51 | Prog_7 | Proy_7.1 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacionalprogramadas durante el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
6 | p_132 | Prog_18 | Proy_18.1 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
7 | p_32 | Prog_4 | Proy_4.4 | Producto | Porcentaje de empresas que modernizan y fomentan innovación empresarial apoyadas en el período t | Medir el porcentaje de empresas que modernizan y fomentan innovación empresarial apoyadas en el período t | Empresas que modernizan y fomentan innovación empresarial apoyadas en el período t | Empresas que modernizan y fomentan innovación empresarial programadas a apoyar en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
7 | p_53 | Prog_8 | Proy_8.1 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de formalización empresarial y laboral para la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de formalización empresarial y laboral para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de formalización empresarial y laboral para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de formalización empresarial y laboral para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
7 | p_55 | Prog_8 | Proy_8.1 | Producto | Porcentaje de herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial, implementadas en el período t | Medir el porcentaje de herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial, implementadas en el período t | Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial, implementadas en el período t | Herramientas para la promoción de la cultura de la legalidad y la formalización empresarial, programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
8 | R_64 | Prog_11 | N/A | Resultado | Capacidad instalada de acopio formal | Determinar la capacidad de acopio formal de leche cruda | Capacidad instalada de acopio formal |  |  |  | V1: MADR USP | ∑V1 | Volumen en litros (l) y variación anual (%) | Anual
8 | p_58 | Prog_8 | Proy_8.2 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, elaborados en el período t | Documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, elaborados en el período t | Documentos técnicos de formalización en acopio y transporte de leche, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
8 | p_59 | Prog_8 | Proy_8.2 | Producto | Porcentaje de empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, en el período t | Medir el porcentaje de empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, en el período t | Empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, en el período t | Empresas beneficiadas con asistencia técnica en temas de formalización de acopio, programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
9 | i_31 | Prog_13 | N/A | Impacto | Porcentajes de Areas en sistemas ganaderos sostenibles | Determinar el Porcentaje de Areas destinadas a producción láctea bajo modelos ganaderos sostenibles | Areas productoras de leche en sistemas sostenibles | Area dedicada a la producción de leche |  |  | V1: Ejecutor proyecto V2: DANE ENA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Anual
9 | R_9 | Prog_3 | N/A | Resultado | Porcentaje de UPAs residentes en UPAs ganaderas con orientación leche y doble propósito educación superior | Determinar el Porcentaje de UPAs ganaderas con orientacion leche con modelos sostenibles de producción | Upas ganaderas con orientación leche con modelos sostenibles de producción | Total UPAS ganaderas con orientación leche y doble propósito |  |  | V1: Fedegan, V2: DANE CNA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Decenal
9 | p_91 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
9 | p_92 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
9 | p_93 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Medir el porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
10 | p_135 | Prog_18 | Proy_18.2 | Producto | Porcentaje de instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Medir el porcentaje de instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, a fortalecer en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
10 | p_62 | Prog_9 | Proy_9.1 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de mecanismos de articulación territorial para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
10 | p_83 | Prog_11 | Proy_11.2 | Producto | Porcentaje de campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Medir el porcentaje de campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Campañas de articulación para la cadena láctea programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
10 | p_99 | Prog_13 | Proy_13.2 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual