## índice
APUESTA DE LA REGIÓN 20 AÑOS
DESAFÍOS PRIORIZADOS
PLAN DE ACCIÓN
HOJA DE RUTA DEL PLAN MAESTRO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA CADENA LÁCTEA REGIÓN ORINOQUÍA 2021-2040

## Apuesta 20 años
CUÁL ES EL FUTURO DE LA GANADERÍA EN LA REGIÓN?
La cadena láctea en la región Orinoquía se consolida como una alternativa económica rentable y sostenible para los pobladores rurales de la zona. Se mantiene la predominancia del modelo de producción ganadero doble propósito o de lechería especializada, el cual mejora sus parámetros productivos con la implementación de un programa sostenido de acompañamiento, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Las instituciones, gremios y productores han realizado un trabajo importante en la implementación de acciones para el manejo de la estacionalidad en la producción de leche por condiciones climáticas de la región, en el fortalecimiento de esquemas asociativos y prácticas que garanticen la calidad e inocuidad de la leche. La industria formal aumenta su capacidad de acopio y transformación lo que redunda en mejores condiciones comerciales para los productores de leche, con la implementación del esquema de precios vinculados a parámetros de calidad.
ESCENARIO PREDOMINANTE DE PRODUCCIÓN

## Desafíos
Eje estructural | Pregunta orientadora | Desafío para la región Taller 2 | Priorización
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos respecto a la implementación de programas de planificación forrajera? | Débil implementación de programas de planificación forrajera | 2
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos referentes a la implementación de modelos de mejoramiento genético? | Poca implementación de modelos de mejoramiento genético adaptado | 1
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos frente al programa de control de brucelosis y tuberculosis? | Debilidad en los programas de BPG, brucelosis y tuberculosis | 3
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos frente a calidad higiénica y composicional de la leche? | Debilidad en calidad higiénica y composicional | 19
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos respecto a modelos de extensión rural | Debilidad en modelos de extensión rural | 4
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos frente a transferencia de programas de investigación a productores? | Dificultades para la transferencia de programas de investigación a productores | 12
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos frente a las ineficiencias en capacidades técnicas de transformadores? | Deficiencias en capacidades técnicas de transformadores | 14
Productividad y Competitividad | Cuáles son los desafíos respecto al relevo generacional? | Bajo relevo generacional | 5
Formalización y Desarrollo Social | Cuáles son los desafíos frente al desarrollo de instrumentos financieros? | Desarrollar Instrumentos financieros alternativos a los convencionales | 18
Formalización y Desarrollo Social | Cuáles son los desafíos frente a infraestructura? | Baja cobertura de conectividad en zonas rurales | 6
Formalización y Desarrollo Social | Cuáles son los desafíos frente al sistema de precios? | Necesidad de revisión y actualización de sistema de precios para leche | 7
Compromiso ambiental | Cuáles son los desafíos frente a la implementación de programas de ganadería sostenible? | Baja implementación de programas de ganadería sostenible | 13
Compromiso ambiental | Cuáles son los desafíos frente a restauración de paisajes ganaderos y ecosistemas naturales? | Restauración de paisajes ganaderos y ecosistemas naturales | 16
Compromiso ambiental | Cuáles son los desafíos referentes a programas de pagos de servicios ambientales? | Dificultad para acceder a programas de pagos de servicios ambientales | 8
Compromiso ambiental | Cuáles son los desafíos referentes a la implementación de tecnologías energéticas alternativas? | Baja implementación en implementación de tecnologías energéticas alternativas | 9
Compromiso ambiental | Cuáles son los desafíos referentes al aprovechamiento de agua? | Poca implementación de acciones para el aprovechamiento de agua | 10
Institucional | Cuáles son los desafíos frente a las ineficiencias en el sector institucional? | Presencia de ineficiencias en el sector institucional | 11

## Plan_accion
Región | Eje estratégico POP asociado | Objetivo Estratégico POP asociado | Programa POP asociado | Proyecto POP sociado | No. Limitante | DESAFÍOS PRIORIZADOS REGIÓN | Determinante (eje o temática clave asociado) | RESULTADO ESPERADO (manifestación del cambio sobre el desafío o limitante) unidades | Productos (bien o servicio) | Acciones T3 | Subacciones/ Habilitantes | LÍNEA DE BASE sobre producto | UNIDAD | METAS CORTO PLAZO AÑO 0 al 5 | METAS MEDIANO PLAZO AÑO 6 al 10 | METAS LARGO PLAZO AÑO 11 al 20 | RESPONSABLE PRINCIPAL | CORRESPONSABLES | INTERESADOS
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-3. Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2. Aumento de la oferta y de los estándares de calidad en la producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés en la nutrición bovina. | 1 | Débil implementación de programas de planificación forrajera | Alimentación animal | Productores de leche cuentan con las capacidades para mantener la oferta de alimento independiente de la estacionalidad climática | Programa de extensión agropecuaria y acompañamiento para la producción y almacenamiento de forrajes | Implementación de modelos intensivos de producción y almacenamiento de forrajes |  |  | Predios ICA |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-3. Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2. Aumento de la oferta y de los estándares de calidad en la producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés en la nutrición bovina. | 1 | Débil implementación de programas de planificación forrajera | Alimentación animal | Productores de leche cuentan con las capacidades para mantener la oferta de alimento independiente de la estacionalidad climática | Programa de extensión agropecuaria y acompañamiento para la producción y almacenamiento de forrajes | Diseñar paquetes tecnológicos para recuperación de praderas en la región​ |  |  | Predios ICA |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-3. Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2. Aumento de la oferta y de los estándares de calidad en la producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés en la nutrición bovina. | 1 | Débil implementación de programas de planificación forrajera | Alimentación animal | Productores de leche cuentan con las capacidades para mantener la oferta de alimento independiente de la estacionalidad climática | Proyecto de dotaciones de maquinaria | Dotar a organizaciones de pequeños y medianos productores de bancos de maquinaría especializados |  |  | Predios ICA |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-3. Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2. Aumento de la oferta y de los estándares de calidad en la producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés en la nutrición bovina. | 1 | Débil implementación de programas de planificación forrajera | Alimentación animal | Productores de leche cuentan con las capacidades para mantener la oferta de alimento independiente de la estacionalidad climática | Líneas financiación | Habilitar líneas de créditos especializadas para la adquisición de maquinaría |  |  | Predios ICA |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-3. Mejorar la eficiencia de la producción y procesamiento de leche | PE-5. Mejora de la eficiencia productiva en la cadena láctea | 5.2. Aumento de la oferta y de los estándares de calidad en la producción de forrajes frescos y conservados, y de subproductos agrícolas de interés en la nutrición bovina. | 1 | Débil implementación de programas de planificación forrajera | Alimentación animal | Productores de leche cuentan con las capacidades para mantener la oferta de alimento independiente de la estacionalidad climática | Sistema soluciones individuales de riego | Implementación de sistemas de cosecha, almacenamiento de agua y sistemas de riego |  |  | Predios ICA |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | ADR, EPSEAS, ICA, Finagro, Entidades Financieras, BMC, SENA, Entidades Territoriales, CAR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-3. Investigación, Desarrollo e Innovación para la cadena láctea | 3.1. Desarrollo del modelo de I+D+i para la cadena láctea, con énfasis en las temáticas priorizadas por el sector. (pastos y forrajes, mejoramiento genético, lácteos diferenciados, aspectos ambientales, sanidad e inocuidad, entre otros) | 2 | Poca implementación de modelos de mejoramiento genético adaptado | Mejoramiento Genético | Productores evidencian mejoras en los parámetros productivos, reproductivos y de calidad composicional de la leche como resultado del acceso de material genético seleccionado | Programa integral para el mejoramiento genético regional | Elaborar los lineamientos técnicos para la identificación de características raciales favorables y adaptadas a la región |  |  | Cabezas |  |  |  | Agrosavia (Entidad líder); | MinAgricultura, ICA, INVIMA, MinCiencias, Universidades, UNAGA, MinAmbiente, Minsalud, MinComercio, SENA, CAR, ONG, CNL, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-3. Investigación, Desarrollo e Innovación para la cadena láctea | 3.1. Desarrollo del modelo de I+D+i para la cadena láctea, con énfasis en las temáticas priorizadas por el sector. (pastos y forrajes, mejoramiento genético, lácteos diferenciados, aspectos ambientales, sanidad e inocuidad, entre otros) | 2 | Poca implementación de modelos de mejoramiento genético adaptado | Mejoramiento Genético | Productores evidencian mejoras en los parámetros productivos, reproductivos y de calidad composicional de la leche como resultado del acceso de material genético seleccionado | Programa integral para el mejoramiento genético regional | Gestionar los recursos para la dotación de equipos y el sostenimiento financiero a largo plazo |  |  | Cabezas |  |  |  | Agrosavia (Entidad líder); | MinAgricultura, ICA, INVIMA, MinCiencias, Universidades, UNAGA, MinAmbiente, Minsalud, MinComercio, SENA, CAR, ONG, CNL, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-3. Investigación, Desarrollo e Innovación para la cadena láctea | 3.1. Desarrollo del modelo de I+D+i para la cadena láctea, con énfasis en las temáticas priorizadas por el sector. (pastos y forrajes, mejoramiento genético, lácteos diferenciados, aspectos ambientales, sanidad e inocuidad, entre otros) | 2 | Poca implementación de modelos de mejoramiento genético adaptado | Mejoramiento Genético | Productores evidencian mejoras en los parámetros productivos, reproductivos y de calidad composicional de la leche como resultado del acceso de material genético seleccionado | Programa de extensión agropecuaria para la cadena con enfoque al mejoramiento genético | Acciones de acompañamiento técnico | Formación a extensionistas |  | Cabezas |  |  |  | Agrosavia (Entidad líder); | MinAgricultura, ICA, INVIMA, MinCiencias, Universidades, UNAGA, MinAmbiente, Minsalud, MinComercio, SENA, CAR, ONG, CNL, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-3. Investigación, Desarrollo e Innovación para la cadena láctea | 3.1. Desarrollo del modelo de I+D+i para la cadena láctea, con énfasis en las temáticas priorizadas por el sector. (pastos y forrajes, mejoramiento genético, lácteos diferenciados, aspectos ambientales, sanidad e inocuidad, entre otros) | 2 | Poca implementación de modelos de mejoramiento genético adaptado | Mejoramiento Genético | Productores evidencian mejoras en los parámetros productivos, reproductivos y de calidad composicional de la leche como resultado del acceso de material genético seleccionado | Sistema de registro para la implementación de selección y cruzamiento | Formación y acompañamiento en sistemas de registros |  |  | Cabezas |  |  |  | Agrosavia (Entidad líder); | MinAgricultura, ICA, INVIMA, MinCiencias, Universidades, UNAGA, MinAmbiente, Minsalud, MinComercio, SENA, CAR, ONG, CNL, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.2. Fortalecimiento de los programas de control, erradicación y prevención de brucelosis y tuberculosis, bovina, y de otras enfermedades que afectan la producción de leche. | 3 | Debilidad en los programas de BPG, brucelosis y tuberculosis | Sanidad Animal | Predios certificados en programas de brucelosis y tuberculosis recibiendo precios diferenciales por este concepto | Normatividad sanitaria ajustada a desarrollo regional | Redes colaborativas | Socialización y retroalimentación |  | Predios (censo ICA) |  |  |  | ICA (Entidad líder) | MinAgricultura, Productores, Gremios de la Cadena Láctea Bovina. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | PE1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.2. Fortalecimiento de los programas de control, erradicación y prevención de brucelosis y tuberculosis, bovina, y de otras enfermedades que afectan la producción de leche. | 3 | Debilidad en los programas de BPG, brucelosis y tuberculosis | Sanidad Animal | Predios certificados en programas de brucelosis y tuberculosis recibiendo precios diferenciales por este concepto | Extensión y acompañamiento en prevención y control de enfermedades bovinas | Actualización de PDEAs | Gestión de recursos y profesionales |  | Predios (censo ICA) |  |  |  | ICA (Entidad líder) | MinAgricultura, Productores, Gremios de la Cadena Láctea Bovina. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE-11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.1. Diseño e implementación de instrumentos de comercialización específicos para la cadena láctea | 3 | Debilidad en los programas de BPG, brucelosis y tuberculosis | Sanidad Animal | Predios certificados en programas de brucelosis y tuberculosis recibiendo precios diferenciales por este concepto | Proyecto para fortalecer las capacidades institucionales para la vigilancia y control sanitario | Gestionar recursos para mejorar gobernabilidad en la región |  |  | Predios (censo ICA) |  |  |  | MinAgricultura, (Entidad líder); | MinComercio, BMC, ADR, Colombia Productiva, Bancóldex, Finagro, Entidades Financieras, Innpulsa, SENA, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE-11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.1. Diseño e implementación de instrumentos de comercialización específicos para la cadena láctea | 3 | Debilidad en los programas de BPG, brucelosis y tuberculosis | Sanidad Animal | Predios certificados en programas de brucelosis y tuberculosis recibiendo precios diferenciales por este concepto | Proyecto para fortalecer las capacidades institucionales para la vigilancia y control sanitario | Elaborar agendas de trabajo con los organismos de inspección |  |  | Predios (censo ICA) |  |  |  | MinAgricultura, (Entidad líder); | MinComercio, BMC, ADR, Colombia Productiva, Bancóldex, Finagro, Entidades Financieras, Innpulsa, SENA, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | 1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 1.3. Promoción de la inocuidad y las buenas prácticas, en la producción de leche | 4 | Debilidad en calidad higiénica y composicional | Calidad e inocuidad | Productores mejoran los parámetros de calidad composicional e higiénica de la leche de sus hatos bovinos. | Estrategia regional para fortalecer el sistema de acopio y enfriamiento de leche. | Acopios de leche con sistemas de enfriamiento |  |  | litros |  |  |  | ICA (Entidad líder); | MinAgricultura, MinSalud, Fedegan- FNG, Productores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Organizaciones regionales Productores; Transformadores; Consumidores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | 1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 2. Inocuidad de los productos lácteos | 4 | Debilidad en calidad higiénica y composicional | Calidad e inocuidad | Productores mejoran los parámetros de calidad composicional e higiénica de la leche de sus hatos bovinos. | Proyecto para adopción de buenas prácticas de ordeño | Mejoramiento de los sistemas de ordeño (cambio de ordeño manual a ordeño mecánico) | Proceso de formación y extensión agropecuaria en buenas prácticas de ordeño. |  | litros |  |  |  | ICA, INVIMA, ETS (Entidad líder); | MinSalud, MinAgricultura, SENA, SIC, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Organizaciones regionales Productores; Transformadores; Consumidores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la sanidad e inocuidad de la cadena | 1. Sanidad e inocuidad en la producción de leche | 2. Inocuidad de los productos lácteos | 4 | Debilidad en calidad higiénica y composicional | Calidad e inocuidad | Productores mejoran los parámetros de calidad composicional e higiénica de la leche de sus hatos bovinos. | Certificación en BPM y HACCP | Certificación en BPM y HACCP con enfoque en productos lácteos | Adecuaciones locativas y adquisición de equipos |  | litros |  |  |  | ICA, INVIMA, ETS (Entidad líder); | MinSalud, MinAgricultura, SENA, SIC, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Organizaciones regionales Productores; Transformadores; Consumidores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.3. Desarrollo del modelo de Extensión y Asistencia Técnica, para la cadena láctea, acorde con las diferentes características regionales | 5 | Debilidad en modelos de extensión rural | Extensión agropecuaria y transferencia | Productores implementan paquetes tecnológicos apropiados para la región con acompañamiento de profesionales especializados | Estrategia Departamental para la articulación de los PDEA y el PECTIA | Alinear las líneas de investigación y de extensión agropecuaria con las necesidades de la cadena |  |  | proyectos |  |  |  | ADR (Entidad líder); | Minagricultura, AGROSAVIA, EPSEA, SAD,Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.3. Desarrollo del modelo de Extensión y Asistencia Técnica, para la cadena láctea, acorde con las diferentes características regionales | 5 | Debilidad en modelos de extensión rural | Extensión agropecuaria y transferencia | Productores implementan paquetes tecnológicos apropiados para la región con acompañamiento de profesionales especializados | Estrategia Departamental para la articulación de los PDEA y el PECTIA | Vincular a los Comités regionales de cadena para el diseño de la estrategia |  |  | proyectos |  |  |  | ADR (Entidad líder); | Minagricultura, AGROSAVIA, EPSEA, SAD,Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 4 Institucionalidad | OE13. Fortalecer la articulación de los actores de la cadena | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.1. Concertación, Diseño y puesta en marcha de un modelo especifico de I+D+i para la cadena láctea. | 5 | Debilidad en modelos de extensión rural | Extensión agropecuaria y transferencia | Productores implementan paquetes tecnológicos apropiados para la región con acompañamiento de profesionales especializados | Estrategia de gestión de conocimiento para la validación y transferencia de tecnologías | Gestionar y dotar de los recursos físicos, técnicos y humanos |  |  | proyectos |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | MinCiencias, ICA, ADR, Universidades, SAD, EPSEAS, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 4 Institucionalidad | OE13. Fortalecer la articulación de los actores de la cadena | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.1. Concertación, Diseño y puesta en marcha de un modelo especifico de I+D+i para la cadena láctea. | 5 | Debilidad en modelos de extensión rural | Extensión agropecuaria y transferencia | Productores implementan paquetes tecnológicos apropiados para la región con acompañamiento de profesionales especializados | Estrategia de gestión de conocimiento para la validación y transferencia de tecnologías | Diseñar y montar Rutas de aprendizajes con fincas demostrativas |  |  | proyectos |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | MinCiencias, ICA, ADR, Universidades, SAD, EPSEAS, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 6 | Dificultades para la transferencia de programas de investigación a productores | Ciencia, tecnología e innovación | Productores y transformadores que adoptaron nuevas tecnologías son mas eficientes y evidencian mejorías en la rentabilidad | PDEA – Incluyen el servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica especializada | Capacitación a pequeños y medianos productores y transformadores |  |  | proyectos |  |  |  | MinEducación (Entidad líder | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 6 | Dificultades para la transferencia de programas de investigación a productores | Ciencia, tecnología e innovación | Productores y transformadores que adoptaron nuevas tecnologías son mas eficientes y evidencian mejorías en la rentabilidad | PDEA – Incluyen el servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica especializada | Formación integral de profesionales y extensionistas |  |  | proyectos |  |  |  | MinEducación (Entidad líder | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.3. Desarrollo del modelo de Extensión y Asistencia técnica, para la cadena láctea, acorde con las características regionales | 6 | Dificultades para la transferencia de programas de investigación a productores | Ciencia, tecnología e innovación | Productores y transformadores que adoptaron nuevas tecnologías son mas eficientes y evidencian mejorías en la rentabilidad | PECTIA departamental y Agenda de I+D+i* incluye las necesidades regionales de la cadena láctea | Promover rutas de aprendizajes en fincas demostrativas |  |  | proyectos |  |  |  | ADR (Entidad líder); | EPSEA, Agrosavia MinAgricultura, CNL, SAD, Entidades Territoriales, SENA, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.3. Desarrollo del modelo de Extensión y Asistencia técnica, para la cadena láctea, acorde con las características regionales | 6 | Dificultades para la transferencia de programas de investigación a productores | Ciencia, tecnología e innovación | Productores y transformadores que adoptaron nuevas tecnologías son mas eficientes y evidencian mejorías en la rentabilidad | PECTIA departamental y Agenda de I+D+i* incluye las necesidades regionales de la cadena láctea | Inventariar y validar la oferta tecnológica disponible para la cadena |  |  | proyectos |  |  |  | ADR (Entidad líder); | EPSEA, Agrosavia MinAgricultura, CNL, SAD, Entidades Territoriales, SENA, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 4 Institucionalidad | OE13. Fortalecer la articulación de los actores de la cadena | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.1. Concertación, Diseño y puesta en marcha de un modelo especifico de I+D+i para la cadena láctea | 6 | Dificultades para la transferencia de programas de investigación a productores | Ciencia, tecnología e innovación | Productores y transformadores que adoptaron nuevas tecnologías son mas eficientes y evidencian mejorías en la rentabilidad | PECTIA departamental y Agenda de I+D+i* incluye las necesidades regionales de la cadena láctea | Planificar, priorizar, financiar, ejecución y evaluación de las apuestas I+D+i |  |  | proyectos |  |  |  | MinAgricultura y Agrosavia (Entidades líderes); | MinCiencias, ICA, ADR, Universidades, SAD, EPSEAS, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 7 | Deficiencias en capacidades técnicas de transformadores | Formación y Capacitación | Los productores y transformadores capacitados evidencian mejoras en los parámetros de producción y transformación | Programa de formación profesional a productores y transformadores de leche vinculado a la Academia | Instalar mesas de trabajo entre comité regional de la cadena con las facultades relacionadas con el sector agropecuario | Diseñar mecanismos para facilitar el acceso a programas académicos |  | productores |  |  |  | MinEducación (Entidad líder) | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 7 | Deficiencias en capacidades técnicas de transformadores | Formación y Capacitación | Los productores y transformadores capacitados evidencian mejoras en los parámetros de producción y transformación | Programa de capacitación técnica para productores y transformadores de leche | Gestionar recursos para el acceso a la capacitación a través del SENA |  |  | productores |  |  |  | MinEducación (Entidad líder) | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE-2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 7 | Deficiencias en capacidades técnicas de transformadores | Formación y Capacitación | Los productores y transformadores capacitados evidencian mejoras en los parámetros de producción y transformación | Estrategia de vinculación laboral de profesionales y técnicos a la cadena | Incluir en la agenda interministerial MinTrabajo y MinAgricultura acciones para la vinculación laboral |  |  | productores |  |  |  | MinEducación (Entidad líder) | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | EPSEAS centros de investigacion Umatas
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 8 | Bajo relevo generacional | Mano de obra e Integración Generacional | Los productores ven en la actividad ganadera una opción de empleo y de modelo de vida atractivo que ayuda a disminuir la migración de jóvenes a otras actividades económicas | Estrategia de gestión de conocimiento a los hijos de productores | Caracterización de la problemática de relevo generacional |  |  | distribución grupos etarios en zonas rurales |  |  |  | MinEducación (Entidad líder) | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 8 | Bajo relevo generacional | Mano de obra e Integración Generacional | Los productores ven en la actividad ganadera una opción de empleo y de modelo de vida atractivo que ayuda a disminuir la migración de jóvenes a otras actividades económicas | Estrategia de gestión de conocimiento a los hijos de productores | Formular los lineamientos para la gestión de conocimiento |  |  | distribución grupos etarios en zonas rurales |  |  |  | MinEducación (Entidad líder) | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 8 | Bajo relevo generacional | Mano de obra e Integración Generacional | Los productores ven en la actividad ganadera una opción de empleo y de modelo de vida atractivo que ayuda a disminuir la migración de jóvenes a otras actividades económicas | Proyecto de fortalecimiento a las organizaciones, asociaciones y cooperativas dirigido a los jóvenes | Diagnóstico y diseño de estrategias para la formación y capacitación de jóvenes |  |  | distribución grupos etarios en zonas rurales |  |  |  | MinEducación (Entidad líder) | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE4. Transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías, de los actores de la cadena láctea | 4.1. Mejora de las capacidades básicas y técnicas de los productores, procesadores y comercializadores de leche | 8 | Bajo relevo generacional | Mano de obra e Integración Generacional | Los productores ven en la actividad ganadera una opción de empleo y de modelo de vida atractivo que ayuda a disminuir la migración de jóvenes a otras actividades económicas | Proyecto de fortalecimiento a las organizaciones, asociaciones y cooperativas dirigido a los jóvenes | Gestionar recursos para mejorar las condiciones de formación y laboral |  |  | distribución grupos etarios en zonas rurales |  |  |  | MinEducación (Entidad líder) | SENA, MinAgricultura, ADR, CNL, SAD, Entidades Territoriales, Universidades, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-2. Inocuidad de los productos lácteos​ | 2.1. Fortalecimiento del sistema oficial de trazabilidad para la cadena láctea.​ | 9 | Presencia deproductos lácteos con adulterantes | Trazabilidad | Productores vinculados a programas de trazabilidad, bridando herramientas al consumidor para diferenciar la calidad de los productos lácteos (específicamente cuajadas y quesos).​ | Robustecer los procesos de identificación animal en el sector primario | Plataformas integradas de actores y entes reguladores |  |  | Kg de productos lácteos trazados |  |  |  | ICA, INVIMA y ETS (Entidades líderes) | MinTic, MinTransporte, MinHacienda, MinAgricultura, MinSalud, Gremios de la Cadena Láctea Bovina.​ | Productores, Transformadores, Consumidores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-2. Inocuidad de los productos lácteos​ | 2.1. Fortalecimiento del sistema oficial de trazabilidad para la cadena láctea.​ | 9 | Presencia deproductos lácteos con adulterantes | Trazabilidad | Productores vinculados a programas de trazabilidad, bridando herramientas al consumidor para diferenciar la calidad de los productos lácteos (específicamente cuajadas y quesos).​ | Crear un grupo de trabajo en trazabilidad con dedicación específica al sector lácteo | Políticas de precios que fomenten el mejoramiento de prácticas en predios |  |  | Kg de productos lácteos trazados |  |  |  | ICA, INVIMA y ETS (Entidades líderes) | MinTic, MinTransporte, MinHacienda, MinAgricultura, MinSalud, Gremios de la Cadena Láctea Bovina.​ | Productores, Transformadores, Consumidores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | PE-2. Inocuidad de los productos lácteos​ | 2.1. Fortalecimiento del sistema oficial de trazabilidad para la cadena láctea.​ | 9 | Presencia deproductos lácteos con adulterantes | Trazabilidad | Productores vinculados a programas de trazabilidad, bridando herramientas al consumidor para diferenciar la calidad de los productos lácteos (específicamente cuajadas y quesos).​ | Programa de monitoreo y retroalimentación. | Formación en detección de oportunidades de mejoramiento continuo |  |  | Kg de productos lácteos trazados |  |  |  | ICA, INVIMA y ETS (Entidades líderes) | MinTic, MinTransporte, MinHacienda, MinAgricultura, MinSalud, Gremios de la Cadena Láctea Bovina.​ | Productores, Transformadores, Consumidores
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE4. Aumentar el consumo de los productos lácteos colombianos en el mercado nacional e internacional​ | PE6. Aumento del consumo interno de productos lácteos​ | 6.1. Posicionamiento de la leche y sus derivados en el mercado colombiano​ | 10 | Falta de articulación entre estrategias regionales que fomenten el consumo | Fomento al consumo | Incremento del consumo de productos lácteos nacionales y regionales​ | Estrategia publicitaria de promoción | Posicionamiento de productos lácteos diferenciados | Gestión de recursos |  | Porcentaje de formalidad |  |  |  | MinAgricultura (Entidad líder) | MinComercio, MinSalud, Innpulsa, Colombia Productiva, Universidades, CNL, CCR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.​ | Productores; Transformadores; Entes Territoriales
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE4. Aumentar el consumo de los productos lácteos colombianos en el mercado nacional e internacional​ | PE6. Aumento del consumo interno de productos lácteos​ | 6.2. Desarrollo de estrategias para el posicionamiento de leche y derivados lácteos diferenciados ​ | 10 | Falta de articulación entre estrategias regionales que fomenten el consumo | Fomento al consumo | Incremento del consumo de productos lácteos nacionales y regionales​ | Fichas técnicas y comerciales de los productos​ | Análisis composicionales de productos​ | Acompañamiento técnico​ |  | Porcentaje de formalidad |  |  |  | MinAgricultura (Entidad líder) | MinComercio, MinSalud, Innpulsa, Colombia Productiva, Universidades, CNL, CCR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.​ | Productores; Transformadores; Entes Territoriales
Orinoquía | Eje Estratégico 1. Productividad y competitividad | OE4. Aumentar el consumo de los productos lácteos colombianos en el mercado nacional e internacional​ | PE6. Aumento del consumo interno de productos lácteos​ | 6.3. Competitividad de productos lácteos nacionales frente a importaciones​ | 10 | Falta de articulación entre estrategias regionales que fomenten el consumo | Fomento al consumo | Incremento del consumo de productos lácteos nacionales y regionales​ | Programa de compras públicas | Implementación Decreto 248 de 2021 |  |  | Porcentaje de formalidad |  |  |  | MinAgricultura (Entidad líder) | MinComercio, MinSalud, Innpulsa, Colombia Productiva, Universidades, CNL, CCR, Fedegan - FNG, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche.​ | Productores; Transformadores; Entes Territoriales
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE7. Incrementar la integración a lo largo de la cadena productiva | PE10. Promoción de estrategias colectivas a lo largo de la cadena láctea | 10.1. Impulso al desarrollo de esquemas asociativos en la cadena láctea | 11 | Desarrollar Instrumentos financieros alternativos a los convencionales | Financiamiento | Productores organizados cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento y priorización de incentivos bajo los lineamientos de economía solidaria | Acuerdos suscritos entre organizaciones de productores y entidades financieras | Acordar condiciones diferenciales para cadena láctea | Realizar mesas de concertación y negociación |  | Créditos Otorgados |  |  |  | MinAgricultura (Entidad líder | MinComercio, Innpulsa, Procolombia, Colombia Productiva, CNL, Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores; Transformadores
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE7. Incrementar la integración a lo largo de la cadena productiva | PE10. Promoción de estrategias colectivas a lo largo de la cadena láctea | 10.1. Impulso al desarrollo de esquemas asociativos en la cadena láctea | 11 | Desarrollar Instrumentos financieros alternativos a los convencionales | Financiamiento | Productores organizados cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento y priorización de incentivos bajo los lineamientos de economía solidaria | Servicio de asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento en colectividad y economía solidaria | Levantar línea base del estado y nivel de las organizaciones | Articular acciones institucionales |  | Créditos Otorgados |  |  |  | MinAgricultura (Entidad líder | MinComercio, Innpulsa, Procolombia, Colombia Productiva, CNL, Fedegan - FEP, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores; Transformadores
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.2. Identificación y gestión de las necesidades en conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica, en las regiones lecheras | 12 | Baja cobertura de conectividad en zonas rurales | Conectividad Territorial | Los actores de la cadena incrementan su eficiencia, al contar con una mejor conectividad territorial | Kilómetros de vías secundarias y terciarias intervenidos. Determinación de viabilidad para uso de corredores fluviales | Articulación institucional | Gestión de recursos |  | Km Terminados |  |  |  | MinAgricultura, MinTransporte, MinMinas y Energía y MinTIC | DNP, ART, Finagro, UPRA, SAC, ANSV, Entidades Territoriales, CNL, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores; Transformadores; Entes Territoriales
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.2. Identificación y gestión de las necesidades en conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica, en las regiones lecheras | 12 | Baja cobertura de conectividad en zonas rurales | Conectividad Territorial | Los actores de la cadena incrementan su eficiencia, al contar con una mejor conectividad territorial | Predios rurales con servicio de energía eléctrica | Alianzas Público Privadas con empresas prestadoras |  |  | Km Terminados |  |  |  | MinAgricultura, MinTransporte, MinMinas y Energía y MinTIC | DNP, ART, Finagro, UPRA, SAC, ANSV, Entidades Territoriales, CNL, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores; Transformadores; Entes Territoriales
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.2. Identificación y gestión de las necesidades en conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica, en las regiones lecheras | 12 | Baja cobertura de conectividad en zonas rurales | Conectividad Territorial | Los actores de la cadena incrementan su eficiencia, al contar con una mejor conectividad territorial | Predios con servicios digitales | Alianzas Público Privadas con empresas prestadoras | Gestión de recursos |  | Km Terminados |  |  |  | MinAgricultura, MinTransporte, MinMinas y Energía y MinTIC | DNP, ART, Finagro, UPRA, SAC, ANSV, Entidades Territoriales, CNL, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Productores; Transformadores; Entes Territoriales
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE-11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.1. Diseño e implementación de instrumentos de comercialización específicos para la cadena láctea | 13 | Necesidad de revisión y actualización de sistema de precios para leche | Incentivos | Productores que reciben bonificaciones por mejoras en la calidad composicional e higiénica | Metodología para la definición de incentivos por calidad y compromisos ambientales | Mesas de trabajo entre industria y productores | Alianzas con la industria |  | COP/Kg sólidos útiles |  |  |  | MinAgricultura, (Entidad líder) | MinComercio, BMC, ADR, Colombia Productiva, Bancóldex, Finagro, Entidades Financieras, Innpulsa, SENA, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE-11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.1. Diseño e implementación de instrumentos de comercialización específicos para la cadena láctea | 13 | Necesidad de revisión y actualización de sistema de precios para leche | Incentivos | Productores que reciben bonificaciones por mejoras en la calidad composicional e higiénica | Acuerdos comerciales a largo plazo con garantía de cumplimiento | Pilotos de implementación y seguimient |  |  | COP/Kg sólidos útiles |  |  |  | MinAgricultura, (Entidad líder) | MinComercio, BMC, ADR, Colombia Productiva, Bancóldex, Finagro, Entidades Financieras, Innpulsa, SENA, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 2 Formalización y desarrollo social | OE8. Mejorar las condiciones de inversión en la cadena | PE-11. Fomento de la inversión en la cadena láctea | 11.1. Diseño e implementación de instrumentos de comercialización específicos para la cadena láctea | 13 | Necesidad de revisión y actualización de sistema de precios para leche | Incentivos | Productores que reciben bonificaciones por mejoras en la calidad composicional e higiénica | Sistema regional y local de seguimiento de precios | Articulación institucional | Gestión de recursos financieros |  | COP/Kg sólidos útiles |  |  |  | MinAgricultura, (Entidad líder) | MinComercio, BMC, ADR, Colombia Productiva, Bancóldex, Finagro, Entidades Financieras, Innpulsa, SENA, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | PE15. Mejora de la gestión de la información | PE15. Mejora de la gestión de la información | 15.1. Diseño y operación del observatorio de la cadena láctea | 14 | Presencia de ineficencias en el sector institucional | Articulación Institucional | Actores de la cadena acceden a la información de seguimiento a las inversiones del sector y temas productivos y de transformación en la región | Programa de fortalecimiento al comité regional de la cadena láctea | Diseñar un sistema de seguimiento y divulgación de inversiones |  |  | proyectos articulados |  |  |  | MinAgricultura | DANE, UPRA, DNP, ICA, INVIMA, Agrosavia, ANT, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Entidades Territoriales, SAD, CCR y Universidades | Actores de la cadena láctea
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.2. Fortalecimiento de la Organización de Cadena del Sector Lácteo Colombiano | 14 | Presencia de ineficencias en el sector institucional | Articulación Institucional | Actores de la cadena acceden a la información de seguimiento a las inversiones del sector y temas productivos y de transformación en la región | Estrategia de divulgación regional del sistema de seguimiento de inversiones | Articulación institucional con los medios de comunicación |  |  | proyectos articulados |  |  |  | MinAgricultura y CNL | Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Actores de la cadena láctea
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | PE18. Fortalecimiento de la articulación de los actores de la cadena | 18.2. Fortalecimiento de la Organización de Cadena del Sector Lácteo Colombiano | 14 | Presencia de ineficencias en el sector institucional | Articulación Institucional | Actores de la cadena acceden a la información de seguimiento a las inversiones del sector y temas productivos y de transformación en la región | Sistema de información regional | Diseño e implementación de programas transversales de gestión |  |  | proyectos articulados |  |  |  | MinAgricultura y CNL | Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Actores de la cadena láctea
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-9. Fortalecer la gestión climática en la cadena | PE-12. Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.2. Escalamiento de modelos de producción sostenibles ambientalmente, eficientes y rentables | 15 | Poca implementación de acciones para el aprovechamiento de agua | Uso sostenible de recursos naturales | Unidades productivas mejoran las prácticas de uso eficiente del agua | Proyecto de adopción de mecanismos para uso eficiente del agua | Vigilancia y control del cumplimiento de la reglamentación del uso del agua | Construcción de acueductos ganaderos |  | proyectos |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | ADR, UPRA, Agrosavia, IDEAM, CAR, Universidades, Finagro, CNL, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | productores; comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10. Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-13. Promoción de la conservación del agua y suelo en las regiones lecheras | 13.1. Fomento del desarrollo de procesos orientados hacia la gestión y conservación del agua, asociada a la actividad productiva | 15 | Poca implementación de acciones para el aprovechamiento de agua | Uso sostenible de recursos naturales | Unidades productivas mejoran las prácticas de uso eficiente del agua | Diseño y montaje de sistemas de uso eficiente del agua | Adopción, diseño, validación y financiación de sistema de uso eficiente del agua | Soluciones individuales de riego |  | proyectos |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | productores; comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10 Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-13 Promoción de la conservación del agua y suelo en las regiones lecheras | 13.2. Promoción de procesos de conservación de los ecosistemas naturales y los paisajes ganaderos | 16 | Restauración de paisajes ganaderos y ecosistemas naturales | Conservación de ecosistemas naturales | Conglomerados de predios con mayor áreas en bosques y otras coberturas naturales | Planes locales o departamental para el uso eficiente del suelo de las actividades ganaderas | Articulación institucional para la planificación local y/o departamental |  |  | Area Conservada/Area en Producción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10 Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-13 Promoción de la conservación del agua y suelo en las regiones lecheras | 13.2. Promoción de procesos de conservación de los ecosistemas naturales y los paisajes ganaderos | 16 | Restauración de paisajes ganaderos y ecosistemas naturales | Conservación de ecosistemas naturales | Conglomerados de predios con mayor áreas en bosques y otras coberturas naturales | Planes locales o departamental para el uso eficiente del suelo de las actividades ganaderas | Formular lineamientos para el uso eficiente del suelo dentro de la frontera agrícol | Gestión de conocimiento de las políticas de la frontera agrícola y cambio climático |  | Area Conservada/Area en Producción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10 Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-13 Promoción de la conservación del agua y suelo en las regiones lecheras | 13.2. Promoción de procesos de conservación de los ecosistemas naturales y los paisajes ganaderos | 16 | Restauración de paisajes ganaderos y ecosistemas naturales | Conservación de ecosistemas naturales | Conglomerados de predios con mayor áreas en bosques y otras coberturas naturales | Normatividad actualizada de uso del suelo | Mecanismos de participación de actores |  |  | Area Conservada/Area en Producción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10 Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-13 Promoción de la conservación del agua y suelo en las regiones lecheras | 13.2. Promoción de procesos de conservación de los ecosistemas naturales y los paisajes ganaderos | 16 | Restauración de paisajes ganaderos y ecosistemas naturales | Conservación de ecosistemas naturales | Conglomerados de predios con mayor áreas en bosques y otras coberturas naturales | Apoyo financiero enfocado a conservación | Definición y Divulgación de mecanismos financieros |  |  | Area Conservada/Area en Producción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10. Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-14. Mejora de la gestión de residuos y el uso de energías alternativas | 14.5. Promoción de la utilización de energías alternativas en la cadena láctea | 17 | Baja implementación en implementación de tecnologías energéticas alternativas | Energías Alternativas | Aumento gradual y sostenido de tecnologías en energías alternativas a lo largo de la cadena | Proyecto de Cti para desarrollo de tecnologías de energías alternativas | Adopción, diseño, validación y financiación de energías alternativas | Inventario de alternativas de energías existentes |  | Valoración Infraestructura externa |  |  |  | MinAgricultura, MinAmbiente, MinEnergia y la UPME | Finagro, SENA, CCR, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | productores; comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10. Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-14. Mejora de la gestión de residuos y el uso de energías alternativas | 14.5. Promoción de la utilización de energías alternativas en la cadena láctea | 17 | Baja implementación en implementación de tecnologías energéticas alternativas | Energías Alternativas | Aumento gradual y sostenido de tecnologías en energías alternativas a lo largo de la cadena | Proyecto de Cti para desarrollo de tecnologías de energías alternativas | Actualizar PDEA en líneas de acompañamiento técnico |  |  | Valoración Infraestructura externa |  |  |  | MinAgricultura, MinAmbiente, MinEnergia y la UPME | Finagro, SENA, CCR, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | productores; comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10. Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-14. Mejora de la gestión de residuos y el uso de energías alternativas | 14.5. Promoción de la utilización de energías alternativas en la cadena láctea | 17 | Baja implementación en implementación de tecnologías energéticas alternativas | Energías Alternativas | Aumento gradual y sostenido de tecnologías en energías alternativas a lo largo de la cadena | Estrategia de gestión de conocimiento basada en Fincas demostrativas | Gestión de recursos físicos y humanos |  |  | Valoración Infraestructura externa |  |  |  | MinAgricultura, MinAmbiente, MinEnergia y la UPME | Finagro, SENA, CCR, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | productores; comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-10. Mejorar la gestión ambiental en la cadena | PE-14. Mejora de la gestión de residuos y el uso de energías alternativas | 14.5. Promoción de la utilización de energías alternativas en la cadena láctea | 17 | Baja implementación en implementación de tecnologías energéticas alternativas | Energías Alternativas | Aumento gradual y sostenido de tecnologías en energías alternativas a lo largo de la cadena | Estrategia de financiación de energías | Acceso a financiación LEC línea de sostenibilidad |  |  | Valoración Infraestructura externa |  |  |  | MinAgricultura, MinAmbiente, MinEnergia y la UPME | Finagro, SENA, CCR, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche | productores; comités de ganaderos; organizaciones de productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-9. Fortalecer la gestión climática en la cadena | PE-12. Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.1. Fortalecimiento de instrumentos para la gestión climática en la cadena láctea | 18 | Baja implementación de programas de ganadería sostenible | Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | Incrementar el número de predios con adopción de alternativas de producción sostenible de leche | Articulación intersectorial para el control de la deforestación y gestión de los bosques | Implementación y monitoreo del pacto regional para el control de la deforestación |  |  | Area Conservada/Area en Producción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | ICA, INVIMA, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE-9. Fortalecer la gestión climática en la cadena | PE-12. Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.2. Escalamiento de modelos de producción sostenibles ambientalmente, eficientes y rentables | 18 | Baja implementación de programas de ganadería sostenible | Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | Incrementar el número de predios con adopción de alternativas de producción sostenible de leche | Estrategia regional para implementación de la NAMA bovina | Elaborar la planeación forrajera de los conglomerados para mejorar la calidad y cantidad de alimentos | Liberación de áreas para la conservación |  | Area Conservada/Area en Producción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | ADR, UPRA, Agrosavia, IDEAM, CAR, Universidades, Finagro, CNL, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 4 Institucionalidad | OE-11 Mejorar la gestión de información | PE-15 Mejora de la gestión de información | 15.2 Desarrollo de estudios y caracterización para la formulación y seguimiento de los instrumentos de política | 18 | Baja implementación de programas de ganadería sostenible | Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | Incrementar el número de predios con adopción de alternativas de producción sostenible de leche | Sistema de monitoreo de emisiones de GEI adaptado a nivel regional | Articulación institucional para fortalecer los procesos monitoreo y reportes |  |  | Area Conservada/Area en Producción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | ADR, UPRA, Agrosavia, IDEAM, CAR, Universidades, Finagro, CNL, Entidades Territoriales, Gremios de la Cadena Láctea Bovina, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche. | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE 9. Fortalecer la gestión climática en la cadena | PE-12 Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.2 Escalamiento de modelos de producción sostenibles ambientalmente, eficientes y rentables | 19 | Dificultad para acceder a programas de pagos de servicios ambientales | Incentivos económicos para la conservación | Predios lecheros que adelantan acciones de conservación reciben incentivos ambientales | Programa de extensión rural y acompañamiento técnico orientados a sistemas de producción sostenible | Actualizar los PDEA con líneas sostenibles de producción | Capacitación a profesionales y extensionistas |  | Area Compensada/ Area enProducción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE 9. Fortalecer la gestión climática en la cadena | PE-12 Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.2 Escalamiento de modelos de producción sostenibles ambientalmente, eficientes y rentables | 19 | Dificultad para acceder a programas de pagos de servicios ambientales | Incentivos económicos para la conservación | Predios lecheros que adelantan acciones de conservación reciben incentivos ambientales | Acuerdos voluntarios para la conservación y restauración (PSA) | Focalizar áreas, y beneficiarios | Definir modalidades de pago |  | Area Compensada/ Area enProducción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores
Orinoquía | Eje Estratégico 3 Compromiso ambiental | OE 9. Fortalecer la gestión climática en la cadena | PE-12 Fortalecimiento de la gestión climática en la cadena láctea | 12.2 Escalamiento de modelos de producción sostenibles ambientalmente, eficientes y rentables | 19 | Dificultad para acceder a programas de pagos de servicios ambientales | Incentivos económicos para la conservación | Predios lecheros que adelantan acciones de conservación reciben incentivos ambientales | Paquetes tecnológicos con elementos de sostenibilidad | Elaborar y validar los paquetes tecnológicos | Gestionar recursos |  | Area Compensada/ Area enProducción |  |  |  | MinAgricultura y MinAmbiente | CAR, Entidades Territoriales, Productores, Comercializadores y Procesadores de Leche, Gremios de la Cadena Láctea Bovina | Corporaciones Autonómas;Comités ganaderos regionales organizaciones regionales Productores

## S&E
Desafío | Cod | Prog | Proy | Tipo | Indicador | Objetivo | Variables |  |  |  | Fuente | Fórmula de cálculo | Unidad de medida del indicador | Periodicidad
[7 empty] | V1 | V2 | V3 | V4
Alimentación Animal | R_46 | Prog_9 | N/A | Resultado | Porcentaje del área departamental dedicada al pastoreo | Establecer el área de cada departamento destinada al pastoreo según las áreas de pastoreo establecidas en el mapa de cobeturas IDEAM 2012 y la reclasificación hecha por la UPRA, para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias | Area total por departamento | Area de pastoreo (ha) (Cobertura IDEAM, reclasificación UPRA) |  |  | V1 y V2: UPRA a partir de cobertura IDEAM | (V2/V1)*100 | Porcentaje | Decenal
Alimentación Animal | R_49 | Prog_9 | N/A | Resultado | Porcentaje del área dedicada al pastoreo dentro de la frontera agrícola (Cambio de uso del suelo) | Establecer el área de cada departamento destinada al pastoreo que está dentro de la frontera agrícola según las áreas de pastoreo establecidas en el mapa de cobeturas IDEAM 2012 y la reclasificación hecha por la UPRA en el 2018, para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias | Area total por departamento | Area de pastoreo (ha) (Cobertura IDEAM, reclasificación UPRA) dentro de la frontera agrícola |  |  | V1: IDEAM, Mapa de Coberturas Corine Land Cover V2: UPRA Frontera Agricola | (V2/V1)*100 | Porcentaje | Decenal
Alimentación Animal | R_67 | Prog_12 | N/A | Resultado | Area en sistemas silvopastoriles en orientación leche y doble propósito | Determinar el área en producción de leche y doble propósito con sistemas silvopastoriles | Hectáreas en sistemas silvopastoriles con orientación leche y doble propósito |  |  |  | V1: Fedegan | ∑V1 | Hectáreas (ha) | Anual
Alimentación Animal | R_72 | Prog_13 | N/A | Resultado | Porcentaje del área dedicada al pastoreo dentro de la frontera agrícola (Cambio de uso del suelo) | Establecer el área de cada departamento destinada al pastoreo qu está dentro de la frontera agrícola según las áreas de pastoreo establecidas en el mapa de coberturas IDEAM 2012 y la frontera agrícola definida por la UPRA en el 2018, para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Agropecuarias | Area total por departamento | Area de pastoreo Ha (cobertura IDEAM, reclasificación UPRA) dentro de la frontera agricola |  |  | V1: IDEAM, Mapa de Coberturas Corine Land Cover V2: UPRA Frontera Agricola | (V2/V1)*100 | Porcentaje | Decenal
Alimentación Animal | R_73 | Prog_14 | N/A | Resultado | Upas ganaderas de orientación láctea con sistemas silvopastoriles | Determinar el npumero de UPAS ganaderas de leche que cuentan con sistemas silvopastoriles | Upas ganaderas con orientación leche con sistemas silvopastoriles |  |  |  | V1: Fedegan | ∑V1 | Numero | Anual
Alimentación Animal | p_20 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Alimentación Animal | p_20 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Alimentación Animal | p_36 | Prog_5 | Proy_5.2 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de la producción de forrajes para la cadena láctea programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Mejoramiento Genético | p_21 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Sanidad Animal | P_1 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | Porcentaje de Documentos técnicos de Programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea | Medir el porcentaje de documentos técnicos de programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea elaborados |  | Documentos técnicos de Programa de erradicación de fiebre aftosa para la cadena láctea en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Sanidad Animal | P_2 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | focos de fiebre aftosa controlados | Medir el número de focos de fiebre aftosa controlados | Focos de fiebre aftosa controlados en el periodo t | Focos de fiebre aftosa programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Sanidad Animal | P_3 | Prog_1 | Proy_1.1 | Producto | Evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa | Medir el numero de evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa | Evaluaciones realizadas al programa de erradicación de fiebre aftosa en el periodo t | Evaluaciones programadas al programa de erradiación de fiebre aftosa en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Sanidad Animal | P_5 | Prog_1 | Proy_1.2 | Producto | Porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Medir el porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados en el período t | Predios libres de brucelosis y tuberculosis programados para certificación en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Sanidad Animal | P_6 | Prog_1 | Proy_1.2 | Producto | Focos de enefermedades animales | Medir el porcentaje de predios libres de brucelosis y tuberculosis certificados | Focos de enfermedades animales controlados en en el sistema de control oficial | Focos de enfermedades animales programados en el sistema de control ofiacial |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Calidad e inocuidad | i_15 | Prog_4 | N/A | Impacto | Calidad de la leche producida en el país | Analizar en comportamiento de las variables que determinan la calidad de la leche producida en el país, para el Ordenamiento Productivo Agropecuario | Grasa | Proteina | Solidos Totales | UFC | V1,V2,V3,V4: MADR USP | Vi/∑(V1+V2+V3+V4) | Porcentaje y UFC | Trimestral
Calidad e inocuidad | p_39 | Prog_5 | Proy_5.3 | Producto | Porcentaje de laboratorios de control de calidad de leche construidos el período t | Medir el porcentaje de laboratorios de control de calidad de leche construidos en el período t | Laboratorios de control de calidad de leche construidos en el período t | Laboratorios de control de calidad de leche para construir en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Calidad e inocuidad | P_7 | Prog_1 | Proy_1.3 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgación de la autorización sanitaria y de movilización | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgación de la autorización sanitaria y de inocuidad realizados | Eventos de promoción y divulgación de autorización sanitaria y de inocuidad realizados en el periodo t | Eventos de promoción y divulgación de la autorización sanitaria y de inocuidad programados en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Calidad e inocuidad | p_8 | Prog_1 | Proy_1.3 | Producto | Porcentaje de Predios con autorización sanitaria y de inocuidad | Medir el porcentaje de predios con autorización sanitaria y de inocuidad expedidas | Predios con autorización sanitaria y inocuidad expedidad en el período t | Predios con autorización sanitaria y de inocuidad programadas en calendarios oficiales |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Calidad e inocuidad | p_9 | Prog_1 | Proy_1.3 | Producto | Porcentaje de documentos de planeación para inocuidad y buenas prácticas en producción para la cadena láctea elaborados en el periodo t | Medir el porcentaje de documentos de planeación para inocuidad y buenas practicas en producción para la cadena láctea elaborados en el periodo t | Documentos de planeación para inocuidad y prácticas en producción para la cadena láctea elaborados en el periodo t | Documentos de planeación para Inocuidad y prácticas de producción para la cadena láctea programados en el periodo t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Calidad e inocuidad | p_11 | Prog_1 | Proy_1.3 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de inocuidad y buenas prácticas de producción para la cadena láctea | Medir el porcentaje de documentos técnicos de inocuidad y buenas prácticas de producción para la cadena láctea elaborados en el periodo t | Documentos técnicos de inocuidad y buenas prácticas de producción para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de inocuidad y buenas prácticas de producción para la cadena láctea programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Calidad e inocuidad | p_16 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche implementado en el período t | Medir el porcentaje de Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche implementado en el período t | Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche implementado en el período t | Sistema de información para la gestión de la inocuidad de la leche programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Calidad e inocuidad | p_24 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Extensión agropecuaria y transferencia | p_28 | Prog_4 | Proy_4.2 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Extensión agropecuaria y transferencia | p_29 | Prog_4 | Proy_4.3 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, beneficiados con asistencia técnica y extensión agropecuaria durante el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, beneficiados con asistencia técnica y extensión agropecuaria durante el período t | Productores de la cadena láctea, beneficiados con asistencia técnica y extensión agropecuaria durante el período t | Productores de la cadena láctea, beneficiados con asistencia técnica y extensión agropecuaria programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Extensión agropecuaria y transferencia | p_34 | Prog_5 | Proy_5.1 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea atendidos con servicios de extensión agropecuaria en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea atendidos con servicios de extensión agropecuaria en el período t | Productores de la cadena láctea atendidos con servicios de extensión agropecuaria en el período t | Productores de la cadena láctea atendidos con servicios de extensión agropecuaria programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Extensión agropecuaria y transferencia | p_90 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, en el período t | Productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, en el período t | Productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Extensión agropecuaria y transferencia | p_95 | Prog_13 | Proy_13.1 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, atendidos con servicio de extensión agropecuaria en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, atendidos con servicio de extensión agropecuaria en el período t | Productores de la cadena láctea, atendidos con servicio de extensión agropecuaria en el período t | Productores de la cadena láctea, atendidos con servicio de extensión agropecuaria programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Extensión agropecuaria y transferencia | p_97 | Prog_13 | Proy_13.2 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, en el período t | Productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, en el período t | Productores de la cadena láctea atendidos con servicio de extensión agropecuaria, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Extensión agropecuaria y transferencia | p_30 | Prog_4 | Proy_4.3 | Producto | Porcentaje de organizaciones oferentes de transferencia de conocimiento y tecnología apoyadas en el período t | Medir el porcentaje de organizaciones oferentes de transferencia de conocimiento y tecnología apoyadas en el período t | Organizaciones oferentes de transferencia de conocimiento y tecnología apoyadas en el período t | Organizaciones oferentes de transferencia de conocimiento y tecnología programadas a apoyar en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_20 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en pastos y forrajes para nutrición bovina programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_21 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético bovino programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_22 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en lácteos diferenciados, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_23 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en manejo ambiental para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_24 | Prog_3 | Proy_3.1 | Producto | Porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, desarrollados en el período t | Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sanidad e inocuidad para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_45 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados elaborados en el período t | Documentos de investigación de estrategias de posicionamiento de leche y derivados programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_49 | Prog_6 | Proy_6.3 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos de investigación de sustitución de importacionespara la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_51 | Prog_7 | Proy_7.1 | Producto | Porcentaje de documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Medir el porcentaje de documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacional elaborados durante el período t | Documentos de investigación de posicionamiento de lácteos colombianos en el mercado internacionalprogramadas durante el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Ciencia, tecnología e innovación | p_132 | Prog_18 | Proy_18.1 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de investigación, desarrollo e innovación para la cadena léctea programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Formación y Capacitación | p_18 | Prog_2 | Proy_2.2 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en la implementación de BPM y HACCP en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en la implementación de BPM y HACCP en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en la implementación de BPM y HACCP en el período t | Productores de la cadena láctea programados a capacitar en la implementación de BPM y HACCP en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Formación y Capacitación | p_26 | Prog_4 | Proy_4.1 | Producto | Porcentaje de productores de leche capacitados en el período t | Medir el porcentaje de productores de leche capacitados en el período t | Productores de leche capacitados en el período t | Productores de leche programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Formación y Capacitación | p_28 | Prog_4 | Proy_4.2 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t | Productores de la cadena láctea, capacitados en extensión rural durante el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Formación y Capacitación | p_43 | Prog_6 | Proy_6.1 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas a capacitar en consumo de leche y derivados lácteos en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Formación y Capacitación | p_47 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas a capacitar en consumo de lácteos diferenciados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Formación y Capacitación | p_72 | Prog_10 | Proy_10.1 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria en el período t | Productores de la cadena láctea capacitados en economía solidaria programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Formación y Capacitación | p_85 | Prog_11 | Proy_11.3 | Producto | Porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Medir el porcentaje de productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Productores de la cadena láctea, capacitados en inclusión financiera en el período t | Productores de la cadena láctea, programados en inclusión financiera en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Mano de obra e Integración Generacional | i_26 | Prog_8 | N/A | Impacto | Empleos de la industria láctea | Establecer el aporte de la industria en términos de generación de empleo al total de la cadena láctea | Personal ocupado a nivel de establecimiento (empresas) de la agrupación Industrial CIIU 104 |  |  |  | V1: DANE ENM | ∑V1 | Número de empleos y variación anual (%) | Anual
Trazabilidad | R_2 | Prog_1 | N/A | Resultado | Subsistema de Trazabilidad para la cadena lactea | Determinar el grado de implementación del subsistema de trazabilidad para la cadena láctea | Subsistema de trazabilidad lácteo |  |  |  | V1: ICA,INVIMA | ∑V1 | Número | Anual
Trazabilidad | p_13 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Medir el porcentaje de subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad animal implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad animal programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Trazabilidad | p_15 | Prog_2 | Proy_2.1 | Producto | Porcentaje de Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Medir el porcentaje de subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos implementado en el período t | Subsistema de trazabilidad de leche y sus productos programado en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Fomento al consumo | p_42 | Prog_6 | Proy_6.1 | Producto | Porcentaje de estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos desarrollada en el período t | Medir el porcentaje de estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos desarrollada en el período t | Estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos desarrollada en el período t | Estrategias de promoción al consumo de leche y derivados lácteos programada en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Fomento al consumo | p_43 | Prog_6 | Proy_6.1 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas capacitadas en consumo de leche y derivados lácteos en el período t | Personas a capacitar en consumo de leche y derivados lácteos en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Fomento al consumo | p_46 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados desarrollada en el período t | Medir el porcentaje de estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados desarrollada en el período t | Estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados desarrollada en el período t | Estrategia de promoción al consumo de lácteos diferenciados programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Fomento al consumo | p_47 | Prog_6 | Proy_6.2 | Producto | Porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Medir el porcentaje de personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas capacitadas en consumo de lácteos diferenciados en el período t | Personas a capacitar en consumo de lácteos diferenciados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Financiamiento | p_84 | Prog_11 | Proy_11.3 | Producto | Porcentaje de campañas de financiamiento y riesgos agropecuarios, realizadas en el período t | Medir el porcentaje de campañas de financiamiento y riesgos agropecuarios, realizadas en el período t | Campañas de financiamiento y riesgos agropecuarios, realizadas en el período t | Campañas de financiamiento y riesgos agropecuarios, programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Conectividad Territorial | p_82 | Prog_11 | Proy_11.2 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, elaborados en el período t | Documentos técnicos de conectividad, servicios públicos, seguridad y estabilidad jurídica para la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Incentivos | i_16 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precio pagado al productor de la leche cruda | Conocer el precio pagado al productor de la leche cruda total y sin bonificaciones voluntarias, teniendo en cuenta la resolución 0017 de 2012 | Precio pagado al productor de la leche cruda |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/l) | Mensual
Incentivos | i_17 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche UHT en planta de proceso | Conocer el precio de la leche UHT en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 | Precio de la leche UHT en planta de proceso |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/l) | Mensual
Incentivos | i_18 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche pasterizada en planta de proceso | Conocer el precio de la leche pasterizada en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 |  |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/l) | Mensual
Incentivos | i_19 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios de la leche en polvo en planta de proceso | Conocer el precio de la leche en polvo en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 | Precio de la leche en polvo en planta de proceso |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
Incentivos | i_20 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios del queso en planta de proceso | Conocer el precio del queso en planta de proceso, a partir de la resolución 0017 de 2012 | Precio del queso en planta de proceso |  |  |  | V1: MADR USP | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
Incentivos | i_22 | Prog_5 | N/A | Impacto | Precios del queso y cuajadas en los mercados mayoristas | Conocer el precio de los diferentes tipos de queso que se comercializan en los mercados mayoristas del país | Precio del queso y cuajadas en centrales mayoristas |  |  |  | V1: DANE, SIPSA | V1 | Valor (precio $/Kg) | Mensual
Incentivos | i_23 | Prog_7 | N/A | Impacto | Precio internacional de leche cruda | Conocer el precio internacional de la leche cruda (el que se paga al productor) para los principales mercados de referencia en la región y en el mundo. | Precio internacional de leche cruda |  |  |  | V1: Fedegan | V1 | Valor FOB por litro (US$/l) y variación mensual anual (%) | Mensual
Incentivos | R_78 | Prog_18 | N/A | Resultado | Mecanismo para estabilización de precios actualizado | Determinar el grado de actualización del mecanismo para estabilización de precios | Mecanismo para estabilización de precios actualizado |  |  |  | V1:MADR | ∑V1 | Numero | Anual
Articulación Institucional | p_135 | Prog_18 | Proy_18.2 | Producto | Porcentaje de instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Medir el porcentaje de instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, fortalecidas en el período t | Instituciones públicas relacionadas con la cadena láctea, a fortalecer en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Articulación Institucional | p_83 | Prog_11 | Proy_11.2 | Producto | Porcentaje de campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Medir el porcentaje de campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Campañas de articulación para la cadena láctea desarrolladas en el período t | Campañas de articulación para la cadena láctea programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Articulación Institucional | p_99 | Prog_13 | Proy_13.2 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, en el período t | Eventos de promoción y divulgación de articulación de la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Uso sostenible de recursos naturales | i_31 | Prog_13 | N/A | Impacto | Porcentajes de Areas en sistemas ganaderos sostenibles | Determinar el Porcentaje de Areas destinadas a producción láctea bajo modelos ganaderos sostenibles | Areas productoras de leche en sistemas sostenibles | Area dedicada a la producción de leche |  |  | V1: Ejecutor proyecto V2: DANE ENA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Anual
Uso sostenible de recursos naturales | R_9 | Prog_3 | N/A | Resultado | Porcentaje de UPAs residentes en UPAs ganaderas con orientación leche y doble propósito educación superior | Determinar el Porcentaje de UPAs ganaderas con orientacion leche con modelos sostenibles de producción | Upas ganaderas con orientación leche con modelos sostenibles de producción | Total UPAS ganaderas con orientación leche y doble propósito |  |  | V1: Fedegan, V2: DANE CNA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Decenal
Uso sostenible de recursos naturales | p_91 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Uso sostenible de recursos naturales | p_92 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Uso sostenible de recursos naturales | p_93 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Medir el porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Conservación de ecosistemas naturales | p_96 | Prog_13 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos de gestión y conservación del agua para la cadena láctea elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos de gestión y conservación del agua para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de gestión y conservación del agua para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos de gestión y conservación del agua para la cadena láctea programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Conservación de ecosistemas naturales | p_98 | Prog_13 | Proy_13.2 | Producto | Porcentaje de áreas en producción de leche con retribución económica a la conservación, implementados en el período t | Medir el porcentaje de áreas en producción de leche con retribución económica a la conservación, implementados en el período t | Areas en producción de leche con retribución económica a la conservación, implementados en el período t | Areas en producción de leche con retribución económica a la conservación, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Energías Alternativas | p_114 | Prog_14 | Proy_14.5 | Producto | Porcentaje de documentos técnicos del uso de energías limpias para la cadena láctea elaborados en el período t | Medir el porcentaje de documentos técnicos del uso de energías limpias para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos del uso de energías limpias para la cadena láctea elaborados en el período t | Documentos técnicos del uso de energías limpias para la cadena láctea programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Energías Alternativas | p_115 | Prog_14 | Proy_14.5 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgación de energías alternativas, realizados en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgación de energías alternativas, realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de energías alternativas, realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de energías alternativas, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Energías Alternativas | p_116 | Prog_14 | Proy_14.5 | Producto | Porcentaje de empresas apoyadas para incorporación de energías alternativas en el período t | Medir el porcentaje de empresas apoyadas para incorporación de energías alternativas en el período t | Empresas apoyadas para incorporación de energías alternativas en el período t | Empresas apoyadas para incorporación de energías alternativas programadas en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Energías Alternativas | p_117 | Prog_14 | Proy_14.5 | Producto | Reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de energías alternativas actualizados en el período t | Medir el porcentaje de reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de energías alternativas actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de energías alternativas actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de energías alternativas programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | i_31 | Prog_13 | N/A | Impacto | Porcentajes de Areas en sistemas ganaderos sostenibles | Determinar el Porcentaje de Areas destinadas a producción láctea bajo modelos ganaderos sostenibles | Areas productoras de leche en sistemas sostenibles | Area dedicada a la producción de leche |  |  | V1: Ejecutor proyecto V2: DANE ENA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Anual
Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | R_9 | Prog_3 | N/A | Resultado | Porcentaje de UPAs residentes en UPAs ganaderas con orientación leche y doble propósito educación superior | Determinar el Porcentaje de UPAs ganaderas con orientacion leche con modelos sostenibles de producción | Upas ganaderas con orientación leche con modelos sostenibles de producción | Total UPAS ganaderas con orientación leche y doble propósito |  |  | V1: Fedegan, V2: DANE CNA | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Decenal
Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | p_91 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Medir el porcentaje de eventos de promoción y divulgaciónde modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles realizados en el período t | Eventos de promoción y divulgación de modelos de producción sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | p_92 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Medir el porcentaje de proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, apoyados en el período t | Proyectos productivos sostenibles de la cadena láctea, programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Producción sostenible y reducción de emisiones GEI | p_93 | Prog_12 | Proy_12.1 | Producto | Porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Medir el porcentaje reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados de en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de modelos sostenibles programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Incentivos económicos para la conservación | p_103 | Prog_13 | Proy_13.2 | Producto | Porcentaje de reportes de impacto ambiental, económico y social de economía circular actualizados en el período t | Medir el porcentaje de reportes de impacto ambiental, económico y social de economía circular actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de economía circular actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de economía circular programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual
Incentivos económicos para la conservación | p_113 | Prog_14 | Proy_14.4 | Producto | Porcentaje de reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de residuos y envases actualizados en el período t | Medir el porcentaje de reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de residuos y envases actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de residuos y envases actualizados en el período t | Reportes de impacto ambiental, económico y social de manejo de residuos y envases programados en el período t |  |  | V1 y V2: Ejecutor de Proyecto | (V1/V2)*100 | Porcentaje | Mensual