## Guía descriptiva
HOJA | CONTENIDO
PPP_Dependencia_Duración!A1 | Eje Estructural, Objetivo Estratégico, Programa, Proyecto, Actividades: Las columnas A a la E, pertenecen a la versión de portafolio de programas y proyectos de la cadena de maíz. Actividad Dependiente o Independiente Frente a Las Otras que Conforman el Proyecto: En esta casilla de acuerdo al criterio de expertos se establece si las actividades descritas guardan dependencia o no, analizando solo al interior de cada proyecto. Es decir que si el inicio de una actividad depende de la ejecución de otra dentro del mismo proyecto lo que permite establecer un orden lógico de implementación. Frecuencia: Se establece si la actividad se realiza en un solo periodo de tiempo o se repite periódicamente a lo largo del ciclo de vida del POP. Se responde Única Vez O Recurrente, de acuerdo al caso. Cuando la actividad está prevista de manera continua a lo largo de la vida del POP, se considera como única vez y se coloca para el cálculo la totalidad de los meses previstos en la columna siguiente. Duración Única Vez (Meses): Se coloca el número de meses previstos para la actividad o proyecto cuando la frecuencia es de única vez. Duración Recurrente (Meses Y Periodos De Implementación): Se coloca el número de meses previstos para la actividad o proyecto cuando la frecuencia es recurrente y se establece los periodos en los que se repite. Ejemplo: XX meses, cada X años Duración Actividad Meses/Año: Se coloca el número de meses previstos para la actividad o proyecto cuando la frecuencia es recurrente (número). Orden de Implementación del Proyecto: Se define si el proyecto es de primer nivel (no depende de ningún proyecto para iniciar); segundo nivel (depende de un proyecto de primer nivel para iniciar) y tercer nivel (depende de uno o varios proyectos de primer y segundo nivel para iniciar). Fecha de Inicio del Proyecto: Se establece en el mes y año de inicio. Ejemplo Mes XX Año XX Fecha de Terminación del Proyecto: Se establece en el mes y año de terminación. Ejemplo Mes XX Año XX. Periodo de Implementación Proyecto: Se establece de acuerdo a la fecha de inicio y terminación del proyecto. Ejemplo: Año X al Año XX Periodo de Implementación Actividad: Se establece de acuerdo a la fecha de inicio y terminación de la actividad. Ejemplo: Año X al Año XX.

## PPP_Dependencia_Duración
EJE ESTRUCTURAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | Actividad dependiente o independiente frente a las otras que conforman el proyecto | FRECUENCIA (ÚNICA VEZ O RECURRENTE) | DURACIÓN ÚNICA VEZ (MESES) | DURACIÓN RECURRENTE (MESES Y PERIODOS DE IMPLEMENTACIÓN) | DURACIÓN ACTIVIDAD MESES/AÑO | ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE1. Fortalecer el mercado y el consumo de maíz. | 1. Incremento del consumo de maíz nacional. | 1.1. Aumento de la participación del maíz nacional en el mercado de consumo animal. | 1.1.1. Analizar de manera continua, el comportamiento de la demanda en el ámbito nacional y regional, de los compradores de maíz cuyo destino es alimento animal, teniendo en cuenta sus requerimientos en términos de cantidades, calidades, procesos y demás características; con el fin de identificar las ventanas de oportunidad que puedan ser abastecidas por la creciente oferta nacional de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, cada 3 años | 12 | Segundo nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 1.1.2. Mejorar el nivel de información del productor y/o proveedor, en relación a los requerimientos, calidades, precios, condiciones de entrega, entre otras, de los compradores de maíz dirigidos al consumo animal, con el fin de conocer las exigencias tanto para el maíz nacional como para el maíz importado, fomentando mejorar los niveles de confianza entre las partes. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 1.1.3. Realizar acompañamiento comercial y financiero a productores, asociaciones y empresas que redunden en el cumplimiento de los requerimientos del mercado, enfocándose en estrategias de negociación y cumplimiento de las normas de calidad, en concordancia con la actividad 9.2.4. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, 10 años consecutivos, luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 1.1.4. Fomentar e incentivar la implementación de contratos de suministro a mediano y largo plazo entre productores, cooperativas, asociaciones, comercializadores, mayoristas, minoristas, empresas transformadoras, entre otros, a nivel local, regional, y nacional, con elementos que aseguren su cumplimiento, en concordancia con el proyecto 9.2."Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz". | Independiente | Recurrente |  | 8 meses, 10 años consecutivos, luego cada 2 años | 8 |  |  |  |  | Años 1 al 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 1.1.5. Impulsar y consolidar espacios comerciales y desarrollo de proveedores, entre los diferentes actores de la cadena, tanto en el mediano como en el largo plazo, con el fin de incrementar negocios a nivel local, regional, nacional, incorporando elementos que aseguren el cumplimiento de las condiciones pactadas en precios, calidades, entrega, entre otros, en concordancia con el proyecto 9.2 "Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses, 10 años consecutivos, luego cada 2 años | 10 |  |  |  |  | Años 1 al 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 1.1.6. Promover alianzas entre las empresas vendedoras de proteína animal y sus proveedores, para que en el producto final (huevo, pollo, cerdo, carne, etc.), se incorporen elementos, tales como sellos, certificaciones, entre otros; que resalten características diferenciadoras, asociadas a las buenas prácticas, la trazabilidad, y a la calidad del maíz utilizado para alimentación, entre otros elementos. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE1. Fortalecer el mercado y el consumo de maíz. | 1. Incremento del consumo de maíz nacional. | 1.2. Posicionamiento de la oferta del maíz nacional y sus derivados, para alimentación humana y otros usos. | 1.2.1. Analizar de manera continua, tendencias, oportunidades y desafíos relacionados con la población consumidora de maíz y derivados, así como con empresas consumidoras de subproductos y demás usos del grano, tanto en el ámbito internacional, nacional y regional, para identificar nichos, canales de comercialización, segmentos de mercado, entre otras variables de importancia. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, cada 2 años | 12 | Segundo nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 1.2.2. Identificar y priorizar productos, subproductos y derivados del maíz para el consumo humano y otras industrias, y clasificar su nivel de competitividad en relación con el mercado internacional en relación a cantidades, precios, calidades y demás características importantes del mercado. | Dependiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 1.2.3. Realizar acompañamiento comercial y financiero a productores, asociaciones, empresas proveedoras de maíz, para posicionar productos, subproductos y derivados del maíz para el consumo humano y otras industrias, a través del desarrollo de nuevas presentaciones, empaques, fichas técnicas, certificaciones, sellos, entre otros aspectos, resaltando factores relacionados con tradición, cultura, calidad, eficiencia, etc., teniendo en cuenta los avances en I+D+i del proyecto 8.1 "Fortalecimiento de los procesos de I+D+i para la cadena de maíz y sus derivados". | Independiente | Recurrente |  | 8 meses, cada 2 años | 8 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 1.2.4. Diseñar e implementar campañas de promoción al consumo de maíz y derivados dirigidos al consumo humano, teniendo en cuenta segmentos de mercado, canales de comercialización, alianzas con restaurantes, facultades de gastronomía; teniendo en cuenta los resultados en el monitoreo y caracterización de la actividad 9.4.4. | Dependiente | Recurrente |  | 10 meses cada 4 años | 10 |  |  |  |  | Años 2, 3, 7, 11, 15 y 19
|  |  |  | 1.2.5. Mejorar el nivel de información del consumidor y de las empresas compradoras de maíz, subproductos, derivados y demás usos, respecto a las calidades, usos, origen, valor agregado, elementos diferenciadores, entre otros. | Dependiente | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 1.2.6. Promover el desarrollo de proveedores, y consolidar espacios comerciales entre productores, asociaciones, empresas e industrias compradoras de maíz que lo consuman de manera directa, indirecta o lo usen como producto intermedio, como por ejemplo la industria de materias primas alimenticias, industria farmacéutica, industria de biomateriales, entre otros, que permitan integrar sectores complementarios a través del desarrollo de alianzas de mediano y largo plazo. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE2. Incrementar la productividad del cultivo de maíz. | 2. Mejoramiento productivo del cultivo de maíz. | 2.1. Implementación efectiva de asistencia técnica profesional, en sistemas tecnificados de maíz. | 2.1.1. Clasificar y seleccionar productores u organizaciones de productores en las subregiones priorizadas, teniendo en cuenta su nivel tecnológico, de mecanización, escala de producción, prácticas agronómicas y dinámica productiva de rotación de cultivos, y considerando la caracterización de la actividad 9.4.3 y los avances de los proyectos 3.1. "Promoción y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en la cadena de maíz y 8.1 "Fortalecimiento de los procesos de I+D+i para la cadena de maíz y sus derivados." | Independiente | Recurrente |  | 12 Meses cada 5 años | 12 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 2.1.2. Realizar el acompañamiento a los productores, en planeación estratégica, gestión empresarial, asociatividad, economía solidaria, desarrollo de alianzas comerciales y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, para estructurar un plan de negocios, acorde a sus expectativas y a las de la industria procesadora, que facilite el acceso a los recursos financieros para su ejecución. | Independiente | Recurrente |  | 4 Meses cada año | 4 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.1.3. Brindar acompañamiento técnico a los productores tecnificados, para facilitar el acceso a semillas hibridas con alto grado de mejoramiento genético, adaptación a las condiciones agroecológicas de las diferentes regiones y con los tipos de grano demandados en el mercado. | Dependiente de la 2.1.4. | Recurrente |  | 2 Meses cada semestre | 4 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.1.4. Promover la conexión entre empresas especializadas y los productores, para prestar asistencia técnica enfocada en la aplicación de tecnologías para el manejo nutricional (suelos y aguas), manejo poblacional, rotación de cultivos, uso eficiente de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos y bioinsumos), que soporten incrementos importantes y sostenibles de los niveles de productividad en las diferentes regiones maiceras, teniendo en cuenta los avances de los proyectos 4.2 "Promoción del manejo eficiente del suelo y del agua, en la producción de maíz" y 5.1. "Mejora del desempeño ambiental de la cadena de maíz." | Independiente | Recurrente |  | 3 Meses cada semestre | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.1.5. Promover inversiones en procesos de adecuación, mejoramiento y sostenimiento de la fertilidad de los suelos (compra y/o transporte de enmiendas tales como Cal Agrícola, Cal Dolomita, Yeso, Óxidos de Calcio, etc., para la corrección de acidez (pH) y neutralización de Aluminio (Al+3)), a través de instrumentos financieros e incentivos, teniendo en cuenta los avances del proyecto 4.2 "Promoción del manejo eficiente del suelo y del agua, en la producción de maíz". | Dependiente de la 2.1.4. | Recurrente |  | 4 Meses cada año durante 10 años en dos etapas (0 -5 Y 10 - 15) | 4 |  |  |  |  | Años 2 al 6 y 11 al 15
|  |  |  | 2.1.6. Fomentar, a través de incentivos a la inversión privada, el acceso y uso de un mayor parque de maquinaria agrícola moderna, tales como tractores de mayor eficiencia, equipos de labranza vertical, plantadoras de precisión, fertilizadoras, pulverizadoras, y cosechadoras, incorporando altas tecnologías, incluidas las de información y comunicaciones, en las prácticas agronómicas de la producción primaria, que posibiliten el aumento de escalas de producción y el incremento de productividad del maíz. | Independiente | Recurrente |  | 4 Meses cada año durante 10 años en dos etapas (0 -5 Y 10 - 15) | 4 |  |  |  |  | Años 1 al 5 y 10 al 14
|  |  |  | 2.1.7. Implementar un mecanismo de monitoreo del nivel de adopción e impacto en la productividad, la escala, la competitividad y la empresarización, de las prácticas de manejo, las tecnologías y modelos de gestión empresarial aplicados por los productores, en las regiones maiceras. | Independiente | Recurrente |  | 2 Meses cada año | 2 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE2. Incrementar la productividad del cultivo de maíz. | 2. Mejoramiento productivo del cultivo de maíz. | 2.2. Impulso a la producción de maíz a mediana y gran escala. | 2.2.1. Clasificar y priorizar áreas adecuadas para inversiones en la producción de maíz a mediana y gran escala, en las regiones maiceras, de acuerdo con su aptitud, infraestructura productiva, oportunidades de mercado, entre otras. | Independiente | Única vez | 3 |  | 3 | Primer nivel | Mes 1 Año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1
|  |  |  | 2.2.2. Identificar y convocar, a través de los gremios del sector, de ProColombia y de otras entidades, a inversionistas y empresarios, nacionales o extranjeros, con interés en realizar inversiones en el cultivo de maíz a mediana y gran escala. | Dependiente 2.2.1 | Recurrente | 2 | 2 Meses cada año | 2 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.2.3. Constituir un banco de proyectos de inversión en producción de maíz a mediana y gran escala con enfoque de mercado, que permita identificar y gestionar profesionalmente iniciativas y estímulos a la inversión. | Dependiente 2.2.1 | Recurrente |  | 12 meses durante el año 1 y 2 y luego cada 2 años 3 meses | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 2.2.4. Brindar acompañamiento técnico para apoyar y facilitar el ingreso de material genético al país, y su multiplicación, fortaleciendo la gestión en los procesos asociados a la adopción rápida de semillas de última tecnología y protección de cultivares, y al acceso a la producción de biológicos en las unidades productivas, promovidos a través de una red colaborativa entre actores nacionales e internacionales, que facilite y agilice los procesos de validación tecnológica. | Independiente | Recurrente |  | 2 meses cada semestre | 4 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.2.5. Orientar y acompañar a los inversionistas en la producción de maíz a mediana y gran escala, en los trámites para acceder a incentivos tributarios y suscripción de contratos de estabilidad tributaria (Por ej.: Resolución 194 de 2020 de Minagricultura y Decreto 1157 de 2020 de Minhacienda) de manera que se estimulen las inversiones, con beneficios de renta preferencial y exención de otros impuestos. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.2.6. Orientar a las medianas y grandes empresas, en la formulación de proyectos de desarrollo e innovación para la cadena de maíz, que les permita acceder a los beneficios tributarios por Inversión: deducción y descuento y crédito fiscal, acorde con lo estipulado en el Estatuto Tributario, en esta materia (artículos 158-1, 256, 258 y 256-1). | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.2.7. Fomentar la vinculación de los Fondos de Inversión para atraer, facilitar y retener la participación de capital foráneo en la producción nacional de maíz a mediana y gran escala, aplicando mecanismos como la figura del Defensor del Inversionista y la Ventanilla Única de Inversión - VUI. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE3. Fortalecer la especialización regional. | 3. Generación y consolidación de encadenamientos regionales para la cadena de maíz. | 3.1. Promoción y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en la cadena de maíz. | 3.1.1. Identificar, clasificar y seleccionar las organizaciones de economía solidaria que ya se encuentren constituidas y activas o en tránsito de estarlo, y los productores con potencial asociativo, ubicados en las regiones priorizadas, dedicados a la producción y/o comercialización y/o procesamiento de maíz, teniendo en cuenta la caracterización subregional de la actividad 9.4.3. | Independiente | Recurrente |  | 2 Meses cada año | 2 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1 al 20
EE1. Especialización regional, productividad y competitividad | OE3. Fortalecer la especialización regional |  |  | 3.1.2. Capacitar y orientar a los productores, comercializadores y procesadores de maíz, seleccionados, en desarrollo empresarial agroindustrial, dentro del marco de los principios de la economía solidaria, con enfoque al mercado, la competitividad y el suministro de bienes y servicios. | Dependiente de la 3.1.1. | Recurrente |  | 3 Meses cada año | 3 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE1. Especialización regional, productividad y competitividad | OE3. Fortalecer la especialización regional |  |  | 3.1.3. Incentivar el fortalecimiento y crecimiento de las organizaciones de economía solidaria seleccionadas, y su acceso a los mercados, a través de instrumentos financieros y no financieros que promuevan inversiones en infraestructura, equipos, capital humano y de trabajo, teniendo en cuenta los avances en el proyecto 9.2. "Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz". | Dependiente de la 3.1.1. | Recurrente |  | 12 Meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE1. Especialización regional, productividad y competitividad | OE3. Fortalecer la especialización regional |  |  | 3.1.4. Monitorear los avances de las organizaciones de economía solidaria asistidas y seleccionar casos exitosos para realizar transferencias bajo métodos de evaluación comparativa (benchmarking) de los temas priorizados. | Dependiente de la 3.1.1. | Recurrente |  | 2 Meses cada año | 2 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE3. Fortalecer la especialización regional | 3. Generación y consolidación de encadenamientos regionales para la cadena de maíz. | 3.2. Promoción de la integración y las alianzas estratégicas regionales en la cadena de maíz. | 3.2.1. Fortalecer la formación y capacitación de los productores, comercializadores y procesadores de maíz en sistemas de integración vertical y horizontal y asociación empresarial tales como alianzas estratégicas, integradores de crédito asociativo, esquemas de riesgo compartido, maquilas, franquicias, entre otras. | Independiente | Recurrente |  | 3 Meses cada año | 3 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1 al 20
EE1. Especialización regional, productividad y competitividad | OE3. Fortalecer la especialización regional |  |  | 3.2.2. Realizar acompañamiento comercial y financiero a productores, organizaciones de economía solidaria, y empresas, fomentando alianzas de mediano y largo plazo que mejoren la estabilidad de la oferta, para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales, de desarrollo de proveedores y de inversión, considerando elementos como la competitividad, rentabilidad, cumplimiento, sostenibilidad económica, visión de largo plazo y responsabilidad social y ambiental, que sustenten las inversiones públicas y privadas para el crecimiento del área cultivada en maíz. | Independiente | Recurrente |  | 3 Meses cada año | 3 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE1. Especialización regional, productividad y competitividad | OE3. Fortalecer la especialización regional |  |  | 3.2.3. Monitorear la consolidación de las alianzas estratégicas, y acuerdos comerciales y de inversión entre los agentes de la cadena en las regiones. | Dependiente de la 3.1.1. | Recurrente |  | 1 Mes cada año | 1 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE3. Fortalecer la especialización regional. | 3. Generación y consolidación de encadenamientos regionales para la cadena de maíz. | 3.3. Aumento de la capacidad instalada regional para el secamiento, almacenamiento, y procesamiento agroindustrial de maíz. | 3.3.1. Identificar y seleccionar al interior de las subregiones maiceras priorizadas, las locaciones, con mejores condiciones de ubicación, infraestructura y logística, respecto a las zonas de producción, transformación y consumo, para la construcción, ampliación y mejora de la infraestructura de secamiento y almacenamiento, teniendo en cuenta la caracterización subregional de la actividad 9.4.3. | Independiente | Única vez | 6 |  | 6 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1
|  |  |  | 3.3.2. Capacitar, orientar y acompañar técnicamente a los productores, sus empresas y/o a los agroindustriales, sobre construcción, mejora y adecuación de los diferentes tipos de infraestructura de secamiento y almacenamiento de maíz, acorde con las subregiones maiceras priorizadas. | Dependiente de la 3.3.1. | Recurrente |  | 3 Meses cada dos años durante 6 años | 3 |  |  |  |  | Años 2, 4 y 6
|  |  |  | 3.3.3. Promover la financiación, cofinanciación, incentivos, alianzas público - privadas, inversión directa, estructuración de planes de negocio, entre otras, para ampliar la infraestructura de secamiento y almacenamiento y para promover la instalación de nuevas empresas agroindustriales para el procesamiento de maíz. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 3.3.4. Capacitar a los productores y/o agroindustriales en los diferentes tipos de procesos industriales que usan el maíz como materia prima, así como el acompañamiento en el aprovechamiento de atributos diferenciales asociados a la calidad del maíz y la fabricación de nuevos productos, que agreguen valor, tanto en las líneas de consumo animal como humano. | Independiente | Recurrente |  | 3 Meses cada dos años durante 6 años | 3 |  |  |  |  | Años 1, 3 y 5
|  |  |  | 3.3.5. Promover la creación de empresas agroindustriales regionales para el procesamiento de maíz y fabricación de derivados, brindando acompañamiento técnico y cofinanciación para la formulación y ejecución de planes de negocio. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE3. Fortalecer la especialización regional. | 3. Generación y consolidación de encadenamientos regionales para la cadena de maíz. | 3.4. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados a la cadena. | 3.4.1. Identificar y convocar a los proveedores de insumos y servicios comerciales, técnicos y logísticos, de las subregiones maiceras priorizadas, para fortalecer su oferta, acorde con las necesidades de la cadena, y a partir de la caracterización subregional de la actividad 9.4.3. | Independiente | Recurrente |  | 2 Meses cada 4 años | 2 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 3.4.2. Promover en Colombia, la multiplicación y comercialización de semillas hibridas de alta tecnología a precios competitivos, a través de acompañamiento para crear empresas que se dediquen a esta actividad y de orientación a las ya existentes. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 3.4.3. Fomentar la creación de empresas: comerciales, de insumos, de servicios, logística y de tecnología, a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles, a los productores y/o agroindustriales. | Independiente | Recurrente |  | 2 Meses cada 2 años | 2 |  |  |  |  | Años 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.4.4. Capacitar a los productores y/o agroindustriales, en la gestión de sus cadenas de suministro de insumos y servicios, la logística de sus operaciones y la tecnología aplicable en estas. | Independiente | Recurrente |  | 2 Meses cada 4 años | 2 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 3.4.5. Promover el establecimiento de una mayor cantidad de oferentes de maquinaria agrícola, en las regiones productoras, y de empresas prestadoras de servicios de mecanización agrícola, que incluyan las tecnologías de agricultura de precisión en su oferta de productos y servicios. | Independiente | Recurrente |  | 12 Meses cada año durante 5 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 6
|  |  |  | 3.4.6. Promover la capacitación de operadores de maquinaria agrícola y equipos tecnológicos para la agricultura, y la capacitación de personas para su mantenimiento y reparación. | Dependiente de la 3.4.5. | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE1. Competitividad, productividad y especialización regional | OE3. Fortalecer la especialización regional. | 3. Generación y consolidación de encadenamientos regionales para la cadena de maíz. | 3.5. Mejora del entorno productivo para las grandes inversiones en las regiones maiceras. | 3.5.1. Brindar acompañamiento técnico a los empresarios para facilitar la importación de maquinaria y equipos de alta tecnología, nuevos o usados, destinados a la producción de maíz a mediana y gran escala, considerando el inventario actual de maquinaria y equipos, los oferentes del servicio, los mecanismos de renovación y modernización, los impuestos y aranceles, entre otros, estimulando la constitución de bancos de maquinaría de alta tecnología. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, primeros 3 años, luego cada 2 años | 12 | Primer nivel | Mes 1 Año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1 al 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.5.2. Promover la financiación, cofinanciación, incentivos, alianzas público - privadas, inversión directa, estructuración de proyectos, entre otras, que impulsen iniciativas de almacenamiento de granos a escala (elevadores en puertos secos). | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 3.5.3. Orientar y promover la integración y las alianzas estratégicas regionales en modelos agroempresariales integrales (maíz – soya) y/o (maíz - soya - gramíneas - proteína), impulsando la vinculación con la producción pecuaria y con negocios de extracción de aceite y torta de soya. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, primeros 3 años, luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.5.4. Orientar y promover, a través de instrumentos financieros e incentivos, el desarrollo de la industria de cal y otras enmiendas requeridas en los procesos de adecuación, mejoramiento y sostenimiento de la fertilidad de los suelos, que favorezcan el desarrollo competitivo de los modelos agroempresariales. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, primeros 3 años, luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.5.5. Incentivar la suscripción e implementación de contratos de futuros y otros instrumentos específicos de comercialización de maíz, de acuerdo con los avances de la actividad 9.3.6. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, primeros 3 años, luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.5.6. Orientar y brindar acompañamiento a los empresarios, para la constitución y uso de Zonas francas, como instrumento de promoción de grandes inversiones en la cadena de maíz. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE2. Gestión ambiental | OE4. Mejorar el uso del agua y el suelo asociado al cultivo de maíz. | 4. Mejora de la gestión del agua y del suelo en el cultivo de maíz. | 4.1. Contribución a la gestión del ordenamiento ambiental, fuera de la frontera agrícola. | 4.1.1. Realizar campañas de sensibilización y divulgación de la normatividad relacionada con las áreas protegidas y de exclusión, a los productores de maíz con cultivos ubicados en estas áreas de importancia ambiental, fuera de la frontera agrícola. | Independiente | Única vez | 12 meses |  | 12 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 12 | Año 1 al año 12 | Años 1 y 2
|  |  |  | 4.1.2. Promover espacios de concertación y articulación entre los actores vinculados al uso y manejo del suelo, para el desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos a nivel local, asociados a este recurso, priorizando áreas con ecosistemas frágiles y estratégicos y contribuyendo a la protección de la biodiversidad. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 3 meses cada dos años hasta el año 12 | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 4, 6, 8, 10 y 12
|  |  |  | 4.1.3. Promover la formalización de acuerdos entre las autoridades ambientales y los productores de maíz, para el desarrollo de procesos graduales de sustitución en áreas de importancia ambiental fuera de la frontera agrícola en las cuales se desarrolle la producción de maíz, considerando las recomendaciones establecidas en los Planes Maestros de Reconversión Productiva que se formulen para esta cadena. | Dependiente de la 4.1.2 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 3 meses cada dos años hasta el año 12 | 12 |  |  |  |  | Años 2 al 4, 6, 8, 10 y 12
EE2. Gestión ambiental | OE4. Mejorar el uso del agua y el suelo asociado al cultivo de maíz. | 4. Mejora de la gestión del agua y del suelo en el cultivo de maíz. | 4.2. Promoción del manejo eficiente del suelo y del agua, en la producción de maíz. | 4.2.1. Realizar capacitaciones y brindar asistencia técnica a los productores de maíz, para la adopción de buenas prácticas de recuperación, uso y manejo del suelo, tales como: labranza de conservación, rotación de cultivos, descompactación, reincorporación de residuos del cultivo, desarrollo de sistemas integrados con coberturas y pasturas, recuperación de áreas degradadas, intensificación sostenible de la producción, uso de bioinsumos, entre otras, de acuerdo con las características y necesidades de las regiones maiceras. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, y luego cada 3 años | 12 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1 al 6, 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 4.2.2. Realizar acompañamiento técnico a los productores en la implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP que se formulen para la cadena de maíz, en áreas con condicionantes ambientales para la producción, al interior de la frontera agrícola. | Independiente | Única vez | 60 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 6
|  |  |  | 4.2.3. Promover mecanismos financieros y no financieros dirigidos a la incorporación de buenas prácticas para la regeneración, uso y manejo sostenible, así como para el aumento de la fertilidad del suelo, en la producción de maíz. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 4.2.4. Realizar el acompañamiento técnico a los productores de maíz en la adopción de prácticas y tecnologías de manejo agronómico que optimicen el uso del recurso y la productividad hídrica, de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable al acceso y aprovechamiento del agua, las demandas del cultivo, y la disponibilidad y capacidad de regulación hídrica, de las fuentes de abastecimiento. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, y luego cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 6, 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 4.2.5. Fomentar la financiación y cofinanciación requerida en el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas (reservorios, reutilización, pozos profundos, pivotes, riego por goteo y aspersión, entre otros) de acuerdo con las características de las regiones maiceras. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 20
|  |  |  | 4.2.6. Promover la implementación del instrumento de Pago por Servicios Ambientales - PSA, en el marco de alianzas o acuerdos público - privados o entre privados, a través de procesos de divulgación y capacitación. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 3 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 4.2.7. Implementar un mecanismo de monitoreo y reporte, del nivel de adopción e impacto de las buenas prácticas en el uso y manejo del suelo, y desarrollar mecanismos de monitoreo de la productividad hídrica en el cultivo de maíz, evaluando la eficiencia en el uso del agua. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año y luego 3 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 20
EE2. Gestión ambiental | OE5. Fortalecer el compromiso ambiental de la cadena. | 5. Fortalecimiento de la gestión ambiental en la cadena maicera. | 5.1. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de maíz. | 5.1.1. Promover la incorporación de los escenarios de variabilidad y cambio climático, en el desarrollo especializado de las regiones maiceras, a través de los instrumentos de política nacional y regional. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 5.1.2. Socializar, difundir y capacitar a los productores sobre el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, características de las regiones maiceras, y los riesgos climáticos, para orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 3 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 5.1.3. Promover el desarrollo y la adopción de semillas mejoradas en su tolerancia a las variaciones climáticas, de forma articulada con instrumentos financieros e incentivos. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 5.1.4. Realizar procesos de capacitación y divulgación sobre instrumentos financieros y no financieros dirigidos a la sostenibilidad ambiental en la producción de maíz, como líneas de crédito especiales, reconocimiento económico por captura de GEI, bonos de carbono, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 5.1.5. Identificar y divulgar los desarrollos en tecnologías de producción bajas en carbono, modelos de economía circular y energías alternativas, aplicables a la cadena de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año, y luego 3 meses cada 3 años | 3 |  |  |  |  | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.1.6. Realizar el acompañamiento técnico y financiero para mejorar la infraestructura y equipamiento requeridos en la incorporación de tecnologías de producción bajas en carbono, modelos de economía circular, y energías alternativas, a lo largo de la cadena de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 3 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Años 2 al 4, 7, 10, 13, 16 y 19
EE3. Desarrollo social | OE6. Contribuir al mejoramiento del entorno social asociado a la cadena. | 6. Contribución al mejoramiento en las condiciones de vida de la población vinculada a la cadena de maíz. | 6.1 Promoción de la atención de las necesidades básicas de los actores vinculados a la cadena. | 6.1.1. Priorizar y seleccionar productores de maíz y otros actores vinculados a la cadena, según su condición de vulnerabilidad, a partir de la caracterización subregional de la actividad 9.4.3. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, cada 5 años | 12 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 6.1.2. Realizar acompañamiento a los pequeños productores de maíz tradicional y sus familias, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria, enfatizando en el uso y aprovechamiento de los recursos de su unidad productiva. | Dependiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.1.3. Fomentar y aprovechar espacios alternativos para la comercialización rural de excedentes, tales como circuitos cortos de comercialización, mercados campesinos y comunitarios, compras públicas locales, entre otros, a escala local, regional y nacional, que beneficien especialmente a los pequeños productores de la cadena maicera. | Dependiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.1.4. Articular y fomentar los programas a nivel local, regional y nacional, relacionados con el mejoramiento de las condiciones de: acceso y calidad de la nutrición de la población, servicios públicos, vivienda, salud, conectividad, entre otros, de los pequeños productores de maíz y actores vinculados a la cadena con condiciones de vulnerabilidad. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 6.1.5. Diseñar, adoptar e implementar, en conjunto con las entidades pertinentes, indicadores de seguimiento a la mejora en las condiciones de nutrición, servicios públicos, viviendas y salud, con énfasis en los pequeños productores de la cadena maicera y actores vinculados a esta con condiciones de vulnerabilidad. | Dependiente | Recurrente |  | 2 meses, cada 4 años | 2 |  |  |  |  | Años 2, 6, 10, 14 y 18
EE3. Desarrollo social | OE6. Contribuir al mejoramiento del entorno social asociado a la cadena. | 6. Contribución al mejoramiento en las condiciones de vida de la población vinculada a la cadena de maíz. | 6.2. Contribución al incremento del nivel educativo de los actores vinculados a la cadena. | 6.2.1. Identificar y actualizar las necesidades de acceso, cobertura y calidad de la educación básica primaria, secundaria y superior, de los actores ocupados en la cadena de maíz, en el marco del proyecto 9.4 "Diseño y operación del Sistema nacional de Información para la cadena de maíz". | Independiente | Recurrente |  | 8 meses, cada 5 años | 8 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 6.2.2. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior de los actores ocupados en la cadena de maíz. | Dependiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.2.3. Articular programas y gestionar incentivos y mecanismos de financiación, dirigidos a contribuir con la mejora al acceso, cobertura y calidad de la educación de los actores vinculados a la cadena de maíz. | Dependiente | Recurrente |  | 8 meses, cada 4 años | 8 |  |  |  |  | Años 1, 2, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 6.2.4. Fomentar y realizar articulación con entidades gubernamentales, del ámbito, local, regional y nacional para mejorar el acceso tanto a equipos de computo como a conectividad, con el fin de impulsar y fomentar el uso de las TIC por parte de los actores vinculados a la cadena de maíz. | Dependiente | Recurrente |  | 8 meses, cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
EE3. Desarrollo social | OE6. Contribuir al mejoramiento del entorno social asociado a la cadena. | 6. Contribución al mejoramiento en las condiciones de vida de la población vinculada a la cadena de maíz. | 6.3. Mejora en las capacidades técnicas de los agentes económicos de la cadena | 6.3.1. Priorizar y seleccionar productores que requieren asistencia técnica básica de acuerdo con la caracterización a nivel subregional de la actividad 9.4.3. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses, cada 4 años | 10 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 6.3.2. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores seleccionados, para fomentar el uso de semillas híbridas, con alto potencial de rendimiento, calidad de grano, adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región, y para escalar su uso. | Dependiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.3.3. Brindar extensión agrícola y asistencia técnica a los productores del sistema tradicional, enfocadas en la aplicación de tecnologías para el manejo nutricional (suelos y aguas), manejo poblacional, rotación de cultivos, uso eficiente de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos y bioinsumos), que soporten incrementos importantes y sostenibles de los niveles de productividad en las diferentes regiones maiceras. | Dependiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.3.4. Definir e implementar una agenda de capacitaciones dirigidas a los productores del cultivo de maíz tradicional, en temas como sanidad, semillas, manejo integral del cultivo, rotación del cultivo, asociatividad, costos, financiamiento, entre otros, teniendo en cuenta las diferencias regionales y experiencias exitosas replicables, locales o internacionales. | Dependiente | Recurrente |  | 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.3.5. Promover la educación financiera para fortalecer la planificación y administración de la unidad productiva y mejorar el acceso y uso de los servicios financieros existentes. | Dependiente | Recurrente |  | 6 meses, 10 años continuos y luego cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Años 1 al 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 6.3.6. Impulsar el uso de las TIC e instrumentos masivos de capacitación dirigidos a los productores de maíz tradicional, tales como plataformas de información, aplicaciones tecnológicas, software, sistemas expertos, emisoras comunitarias, entre otras, con el fin de ampliar la cobertura de la asistencia técnica, a un mayor número productores. | Dependiente | Recurrente |  | 8 meses, continuo | 8 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.3.7. Implementar un mecanismo de monitoreo del nivel de adopción de tecnologías y su impacto en el aumento de los rendimientos en el cultivo de maíz tradicional. | Dependiente | Recurrente |  | 2 meses, cada 2 años | 2 |  |  |  |  | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
EE3. Desarrollo social | OE6. Contribuir al mejoramiento del entorno social asociado a la cadena. | 6. Contribución al mejoramiento en las condiciones de vida de la población vinculada a la cadena de maíz. | 6.4. Promoción de la generación del empleo formal y la mejora de las condiciones laborales a lo largo de la cadena. | 6.4.1. Analizar la normatividad laboral vigente para generar y gestionar alternativas ante las entidades competentes, que incorporen las particularidades de la actividad maicera y promuevan la generación de empleo, e impulsen la formalización laboral, especialmente de los pequeños y medianos productores. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses, cada 8 años | 8 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 19 | Año 1 al año 19 | Años 1, 2, 9 y 17
|  |  |  | 6.4.2. Realizar campañas de sensibilización para promover la inclusión social y laboral de los pequeños, medianos productores y sus familias, dirigidas a proveedores, cooperativas, asociaciones, y empresas. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 6.4.3. Realizar capacitación y brindar acompañamiento técnico dirigido a los agentes económicos de la cadena maicera, relacionado con aspectos laborales, financieros y tributarios. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 6.4.4. Socializar y capacitar a los agentes económicos de la cadena, sobre los instrumentos dirigidos a mejorar las condiciones laborales y la integración generacional de los trabajadores (primer empleo, Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, flexibilización laboral, ingresos complementarios, entre otros), y promover su implementación enfatizando en el empleo para mujeres y jóvenes. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
EE3. Desarrollo social | OE6. Contribuir al mejoramiento del entorno social asociado a la cadena | 6. Contribución al mejoramiento en las condiciones de vida de la población vinculada a la cadena de maíz. | 6.5. Contribución a la mejora de condiciones de conectividad vial y de servicios públicos, en las regiones maiceras. | 6.5.1. Priorizar zonas estratégicas de intervención, para el mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial y cobertura de servicios públicos en las regiones maiceras, acordes con proyectos de inversión privada en la producción y procesamiento de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 4 años | 6 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 año 19 | Año 1 al año 19 | Años 1, 2, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 6.5.2. Contribuir con la gestión de acciones que permitan incorporar en los procesos de planificación nacional, departamental y local, las necesidades priorizadas por la cadena maicera, para el mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial y cobertura de servicios públicos. | Dependiente 6.5.1. | Recurrente |  | 3 primeros años y luego cada 4 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 3, 7, 11, 16 y 19
|  |  |  | 6.5.3. Promover la estructuración e implementación de iniciativas dirigidas al uso del mecanismo tributario de Obras por Impuestos (OXI), que contribuyan a generar mejores condiciones sociales, económicas e institucionales, en zonas para el desarrollo del cultivo de maíz. | Dependiente 6.5.1. | Recurrente |  | 3 primeros años y luego cada 4 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 3, 7, 11, 16 y 19
EE3. Desarrollo social | OE7. Fomentar el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural asociado a la cadena. | 7. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad. | 7.1. Articulación con las políticas de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural para el cultivo de maíz. | 7.1.1. Socializar y divulgar la normatividad relacionada con la frontera agrícola, a los productores y demás actores de la cadena de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses, cada 4 años | 10 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 7.1.2. Promover mecanismos para que los actores de la cadena de maíz participen en las instancias que definen las políticas de ordenamiento y planificación municipal y departamental. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses, cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Años 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 7.1.3. Orientar las inversiones del sector privado en el cultivo de maíz, al interior de la frontera agrícola, aprovechando el potencial de las unidades productivas en zonas aptas para la expansión del cultivo, en articulación con otros instrumentos de planeación territorial. | Dependiente | Recurrente |  | 12 meses, cada 4 años | 12 |  |  |  |  | Años 1, 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 7.1.4. Replicar experiencias en región, relacionadas con la planificación y ordenamiento en la siembra y producción de maíz, teniendo en cuenta la especialización regional y los requerimientos de mercado, y la caracterización y priorización regional. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses, cada 2 años | 10 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 7.1.5. Realizar acompañamiento técnico en los procesos de uso y aprovechamiento eficiente del suelo para los productores de maíz, en el marco de la frontera agrícola, en coordinación con actores públicos y privados, a través de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, en sus diferentes enfoques (transformación e innovación tecnológica, agregación de valor, diversificación agropecuaria, cambios sistema productivo según la aptitud de cada zona, producción en zonas condicionadas y recuperación de la capacidad productiva). | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.1.6. Diseñar estrategias para la divulgación de información relacionada con el mercado de tierras (arriendo y precio de la tierra) que contribuya a la transparencia del mercado y a la articulación entre los diferentes sistemas de información que dispongan de datos relacionados con el mercado de tierras y el observatorio de tierras rurales de la ANT. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses, cada 2 años | 10 |  |  |  |  | Años 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
EE3. Desarrollo social | OE7. Fomentar el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural asociado a la cadena. | 7. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad. | 7.2 Fortalecimiento en el acceso y la seguridad jurídica de los predios e inversiones para el cultivo de maíz. | 7.2.1. Realizar acompañamiento a los productores de maíz en los procesos de regularización de la propiedad, para favorecer su acceso a los programas y beneficios que contribuyan a mejorar el desarrollo de la actividad productiva. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 | Tercer nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.2.2. Generar y promover esquemas de acceso a tierras que garanticen condiciones de estabilidad a la producción, tales como: tipos de contratos de arrendamiento (a mediano y largo plazo, y con riesgo compartido), cuentas en participación, titularización de activos, entre otros, en los predios para producción de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses, continuo | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.2.3. Generar espacios de articulación entre los gremios de la cadena de maíz, Minagricultura, la ANT, y Entidades Territoriales, para socializar, divulgar e implementar lineamientos y programas de regularización de la propiedad en los predios para el cultivo de maíz, así como para promover las minutas de contratos de arrendamiento, recomendadas por la UPRA, entre otros instrumentos que se consideren pertinentes. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, continuo | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.2.4. Promover la implementación de normatividad que brinde las garantías para la consolidación de inversiones privadas en el cultivo de maíz, en las regiones maiceras priorizadas. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses, 10 años continuo y luego cada 3 años | 10 |  |  |  |  | Año 1 al 10 y años 13, 16 y 19
EE4. Capacidades institucionales | OE8. Fortalecer la Ciencia, Tecnología e Innovación de la cadena | 8. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación en la cadena de maíz. | 8.1. Fortalecimiento de los procesos I+D+i para la cadena de maíz y sus derivados. | 8.1.1. Concertar y diseñar el modelo de I+D+i, asistencia técnica, y extensión agrícola e industrial, específico para la cadena de maíz, bajo los lineamientos del SNIA, PECTIA y los PDEA, con enfoque territorial y con la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, del ámbito nacional e internacional, considerando los proyectos ejecutados y en curso en I+D+i y las necesidades en desarrollos tecnológicos y en procesos de extensionismo, de la cadena maicera. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 | Segundo nivel | Mes 7 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1
|  |  |  | 8.1.2. Conformar y fortalecer redes colaborativas bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito subregional, regional, nacional e internacional, para la adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de la infraestructura, equipamientos y recursos dirigidos a I+D+i, asistencia técnica, y extensión agrícola e industrial en la cadena de maíz, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia. | Dependiente de la 8.1.1. | Única vez | 234 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.1.3. Revisar, priorizar y actualizar el PECTIA para la cadena de maíz, bajo el liderazgo de Minagricultura y Agrosavia, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: material genético mejorado, manejo nutricional y poblacional, uso eficiente de insumos, rotación de cultivos, manejo de plagas y enfermedades, calidad e inocuidad, sostenibilidad ambiental, gestión climática, manejo de cosecha, poscosecha y transformación, y líneas productivas con mayor valor agregado tanto para consumo animal como humano, así como en otras líneas de investigación priorizadas por la cadena. | Dependiente de la 8.1.1. | Recurrente |  | 6 meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 8.1.4. Diseñar una estrategia financiera para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, dirigidas a la implementación del modelo I+D+i, asistencia técnica, y extensión agrícola e industrial de la cadena de maíz. | Dependiente de la 8.1.1. | Única vez | 12 meses |  | 12 |  |  |  |  | Años 1 y 2
EE2. Gestión ambiental | OE4. Mejorar el uso del agua y el suelo asociado al cultivo de maíz |  |  | 8.1.5. Implementar el modelo de I+D+i, con enfoque regional y con la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, del ámbito nacional e internacional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por la cadena maicera. | Dependiente de la 8.1.1. | Única vez | 234 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.1.6. Conectar la oferta y la demanda de servicios de innovación para la cadena de maíz en propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, entre otros, a través de instrumentos de política que promuevan la innovación. | Independiente | Única vez | 234 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.1.7. Impulsar la creación, desarrollo y/o fortalecimiento de modelos y/o empresas especializadas en la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión agrícola e industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros. | Independiente | Única vez | 60 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 6
|  |  |  | 8.1.8. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena de maíz, considerando aspectos como vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y diseñar un mecanismo de monitoreo del nivel de adopción e impacto de las tecnologías generadas para esta cadena. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año y luego 3 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE8. Fortalecer la Ciencia, Tecnología e Innovación de la cadena | 8. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación de la cadena. | 8.2. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo agrícola e industrial. | 8.2.1. Identificar y evaluar la oferta de formación, capacitación y cobertura de investigadores, profesionales, técnicos y tecnólogos, realizando un análisis de brechas de formación, en temas específicos requeridos por la cadena de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 5 años | 6 | Tercer Nivel | Mes 10 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 8.2.2. Promover acuerdos con instituciones educativas para fortalecer la formación en las áreas básicas del conocimiento y en las áreas temáticas, acordes con las necesidades de I+D+i y transferencia de tecnologías, de la cadena de maíz. | Dependiente de la 8.2.1 | Recurrente |  | 12 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Años 2, 3, 8, 13 y 18
|  |  |  | 8.2.3. Promover el diseño, mejora y/o actualización de los programas de formación integral y capacitación por competencias, y desarrollo de habilidades prácticas, a los extensionistas y asistentes técnicos agrícolas e industriales, para la cadena de maíz. | Dependiente de la 8.2.1 | Recurrente |  | 12 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Años 2, 3, 8, 13 y 18
|  |  |  | 8.2.4. Elaborar y estandarizar módulos de capacitación para su integración en programas de acompañamiento técnico dirigidos a la adopción de los desarrollos tecnológicos generados para la cadena de maíz, con enfoque regional, teniendo en cuenta el modelo de I+D+i, asistencia técnica, y extensión agrícola e industrial para la cadena de maíz. | Dependiente de la 8.2.1 | Recurrente |  | 3 meses cada 3 años | 3 |  |  |  |  | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.2.5. Formar capital humano en competencias, habilidades y destrezas para estructuración y gestión de proyectos de I+D+i para la cadena. | Dependiente de la 8.2.4 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 3 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 2 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 8.2.6. Identificar, seleccionar y capacitar a los extensionistas y asistentes técnicos agrícolas e industriales, en material genético, manejo nutricional (suelos y aguas), manejo poblacional, rotación de cultivos, uso eficiente de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos y bioinsumos), manejo poscosecha, manejo de equipos para trilla, procesamiento de maíz y fabricación de derivados, entre otros. | Dependiente de la 8.2.4 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 3 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 2 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 8.2.7. Realizar capacitaciones a extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, en aspectos de andragogía, pedagogía y en general en habilidades blandas, así como en incorporación de las TIC, que apoyen los procesos de extensionismo, acorde con las características regionales y con los sistemas de producción. | Dependiente de la 8.2.4 | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
EE4. Capacidades institucionales | OE9. Fortalecer la organización, financiación, seguimiento y control de la cadena. | 9. Fortalecimiento de la gestión institucional de la cadena de maíz | 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena de maíz. | 9.1.1. Identificar las necesidades en aspectos técnicos, humanos, físicos y presupuestales, para el fortalecimiento de las autoridades sanitarias, en concordancia con los resultados esperados en materia de sanidad e inocuidad, del POP para la cadena de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 | Primer nivel | Mes 4 Año 1 | Mes12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.1.2. Actualizar el plan estratégico de las autoridades sanitarias y de inocuidad, considerando las necesidades y particularidades regionales de la cadena de maíz y en concordancia con la normatividad vigente. | Dependiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.1.3. Evaluar y mejorar los programas del ICA en materia de monitoreo y control integrado de plagas y enfermedades, condiciones de secado y almacenamiento de granos, generando acciones oportunas para prevenir riesgos fitosanitarios y de inocuidad. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.1.4. Desarrollar una estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por el Sistema Nacional de IVC en correcta articulación interinstitucional y bajo el amparo de estándares internacionales. Incluyendo esquema tarifario para apalancar las estrategias diseñadas que fortalezcan la capacidad operativa de las autoridades sanitarias y de inocuidad. | Dependiente | Recurrente |  | 8 meses cada 5 años | 8 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.1.5. Fortalecer la red de laboratorios para el control de calidad e inocuidad en la cadena de maíz; del ICA, para el consumo animal, e Invima y las secretarias de salud, para consumo humano. | Dependiente | Recurrente |  | 6 cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.1.6. Fortalecer la capacidad operativa del Sistema de IVC, para contar con trazabilidad, que garantice la coherencia entre origen, destino y uso del maíz, y el cumplimiento de los límites máximos de residuos. | Dependiente | Recurrente |  | 6 cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.1.7. Contribuir en la consolidación y operatividad del Subsistema de identificación para la cadena de cereales y alimentos balanceados, de acuerdo a los criterios que se establezcan para el cultivo de maíz, en el marco del Sistema de Trazabilidad Vegetal según lo establecido en la Resolución 000329 de 2021. | Independiente | Única vez | 12 meses |  | 12 |  |  |  |  | Años 1 y 2
|  |  |  | 9.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad del sistema IVC con acompañamiento técnico por parte de las entidades de IVC, dirigida a los diferentes actores a lo largo de la cadena, de manera diferenciada de acuerdo con la región, el tipo de actividad, la capacidad instalada y enfocada en la universalización de la gestión de IVC. | Independiente | Única vez | 12 meses |  | 12 |  |  |  |  | Años 1 y 2
|  |  |  | 9.1.9. Realizar el seguimiento y monitoreo del fortalecimiento del sistema IVC. | Dependiente | Recurrente |  | 2 mes (cada año) | 2 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE9. Fortalecer la organización, financiación, seguimiento y control de la cadena. | 9. Fortalecimiento de la gestión institucional de la cadena de maíz. | 9.2. Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz. | 9.2.1. Diseñar y/o mejorar los instrumentos de financiamiento formales, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso, individual o asociativo al crédito de fomento bancario, así como profundizar en la implementación de garantías alternativas al crédito, tales como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 | Primer nivel | Mes 4 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.2.2. Gestionar mejoras en la asignación de recursos dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos que permitan priorizar el apalancamiento en activos y gestión de riesgos y mejorar el desempeño productivo de la cadena, ofertando al mercado productos ajustados a las necesidades de la demanda. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.2.3. Diseñar y/o mejorar programas que permitan la inclusión financiera de pequeños y medianos productores de maíz y MiPymes relacionadas con la cadena, que redunden en la mejora en el acceso y cobertura tanto al crédito de fomento como al formal. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.2.4. Diseñar y/o mejorar las normas técnicas para la comercialización de maíz, acorde con los estándares internacionales, y promover su aplicación entre los actores de la cadena. | Independiente | Única vez | 12 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 y 2
|  |  |  | 9.2.5. Diseñar y/o mejorar instrumentos de comercialización y financiación no bancaria a lo largo de la cadena maicera, tales como contratos con entrega a término, con anticipo financiero y garantía FAG, repos, valoración de activos biológicos, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.2.6. Diseñar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos y de mercados, fortaleciendo e incrementando el uso de seguros agrícolas, los contratos de futuro y las coberturas de precios y tasa de cambio, entre otros, relacionados con la cadena de maíz. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.2.7. Diseñar y/o mejorar instrumentos de política, para promover la asociatividad, la integración, y el emprendimiento, a lo largo de la cadena maicera. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11 y 16
|  |  |  | 9.2.8. Contribuir en el desarrollo de acciones que mejoren la gestión y el recaudo de la cuota de fomento cerealista. | Independiente | Única vez | 237 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE9. Fortalecer la organización, financiación, seguimiento y control de la cadena | 9. Fortalecimiento de la gestión institucional de la cadena de maíz. | 9.3. Fortalecimiento de mecanismos institucionales para el impulso a las inversiones en producción de maíz a mediana y gran escala. | 9.3.1. Promover la conformación de una red colaborativa entre actores nacionales e internacionales, que facilite y agilice los procesos de validación tecnológica, necesarios para la adopción rápida de semillas de última tecnología, la protección de cultivares y el acceso a la producción de biológicos, entre otros avances tecnológicos, para unidades productivas de maíz a mediana y gran escala. | Independiente | Única vez | 240 meses |  | 12 | Primer nivel | Mes 1 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.3.2. Analizar el procedimiento de importación de material genético de maíz, identificando oportunidades de mejora para agilizar los trámites de ingreso al país y gestionando los respectivos cambios. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 9.3.3. Analizar los trámites asociados al cumplimiento de los requisitos ambientales para el desarrollo de modelos agroempresariales de la cadena de maíz, y gestionar su simplificación, automatización y estandarización. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 9.3.4. Revisar la normatividad vigente sobre el acceso y uso de la tierra para la consolidación y seguridad jurídica de las inversiones privadas en la producción de maíz, teniendo en cuenta las diferentes escalas de inversión y los tiempos de retorno. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 9.3.5. Promover la evaluación y actualización periódica de los beneficios tributarios para las grandes inversiones, acordes con las necesidades de los agroempresarios de la cadena de maíz, valorando las condiciones de acceso a estos y su aplicación a las particularidades de la actividad productiva, así como su impacto en la inversión, empleo, avance tecnológico y competitividad en la cadena maicera (ej.: Resolución 194 de 2020, Decreto 1157 de 2020, Estatuto Tributario, entre otras). | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 9.3.6. Analizar la situación del mercado y el potencial para aprovechar instrumentos como los contratos a término y de futuros, con garantías de cumplimiento para productores y compradores, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de la cadena de maíz y las necesidades de los actores, generando las recomendaciones y planes de implementación para el uso de estos instrumentos. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
EE4. Capacidades institucionales | OE9. Fortalecer la organización, financiación, seguimiento y control de la cadena. | 9. Fortalecimiento de la gestión institucional de la cadena de maíz. | 9.4. Diseño y operación del Sistema nacional de Información para la cadena de maíz. | 9.4.1. Elaborar un estudio técnico, financiero, jurídico y operativo para el desarrollo de un Sistema de Información para la cadena de maíz, a partir de la identificación del estado arte y de los requerimientos de información de esta cadena, enfocados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo, y la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios, seleccionando la mejor alternativa para la gestión de la información sectorial a nivel nacional y regional. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 | Primer nivel | Mes 4 Año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1
|  |  |  | 9.4.2. Poner en funcionamiento el sistema de información para la cadena maicera, a partir del establecimiento de acuerdos con los actores generadores de información, que aseguren la interoperabilidad del sistema, y realizando el levantamiento, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación y divulgación de la información, requerida por los diferentes actores dirigidos al monitoreo de la competitividad y sostenibilidad de la cadena estableciendo: reportes y análisis de precio y calidad según el tipo y destino del maíz, indicadores de costos y eficiencia productiva y de desempeño (área, producción y rendimiento), consumo aparente, informes agroclimáticos, entre otros. | Dependiente de la 9.4.1. | Recurrente |  | 234 meses | 234 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.4.3. Caracterizar la producción, comercialización y procesamiento de maíz, a nivel subregional, incluyendo tanto sistema de producción tradicional como tecnificado, e identificando productores, empresas, esquemas asociativos, y de integración vertical y horizontal, actuales y potenciales, y su oferta de productos y desempeño, modelos de negocio exitosos a lo largo de la cadena; necesidades de formación básica y técnica de productores, procesadores, y comercializadores, entre otros aspectos. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11, 16
|  |  |  | 9.4.4. Monitorear el comportamiento del abastecimiento del mercado y de los requerimientos de la demanda nacional para las diferentes líneas de producción, y caracterizar el consumo nacional de maíz en sus diferentes segmentos de mercado, escalas de producción y tipos de industria del consumo humano y animal. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 6, 11, 16
EE4. Capacidades institucionales | OE9. Fortalecer la organización, financiación, seguimiento y control de la cadena. | 9. Fortalecimiento de la gestión institucional de la cadena de maíz. | 9.5. Constitución y fortalecimiento de la Organización de Cadena de maíz. | 9.5.1. Priorizar las subregiones maiceras de acuerdo con criterios de aptitud, productividad, infraestructura, bienes y servicios, mercado actual y potencial, interés y participación de los actores, entre otros factores. | Independiente | Única vez | 3 meses |  | 3 | Primer nivel | Mes 4 Año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1
|  |  |  | 9.5.2. Crear, fortalecer y gestionar los recursos para el funcionamiento de los comités regionales de la cadena de maíz, en el marco de la Ley 811 de 2003. | Dependiente de 9.5.1 | Única vez | 24 meses |  | 24 |  |  |  |  | Años 1, 2, 3
|  |  |  | 9.5.3. Propiciar la creación de la Organización de Cadena a nivel nacional, a partir de los avances en la dinámica y fortalecimiento de los comités regionales de la cadena de maíz. | Dependiente de 9.5.1 | Única vez | 12 meses |  | 12 |  |  |  |  | Años 1, 2
|  |  |  | 9.5.4. Acompañar el desarrollo y progreso de los comités regionales de la cadena de maíz y la Organización de Cadena a nivel nacional para lograr su sostenibilidad y capacidad ejecutiva. | Dependiente de 9.5.1 | Única vez | 237 |  | 237 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.5.5. Consolidar la gestión de los comités regionales de la cadena de maíz, a través de la gestión gradual del POP para la cadena maicera y los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, en concordancia con el proyecto 9.6. "Adopción, promoción y monitoreo de la política pública para la cadena de maíz". | Dependiente de 9.5.1 | Única vez | 24 meses |  | 24 |  |  |  |  | Años 1, 2, 3
EE4. Capacidades institucionales | OE9. Fortalecer la organización, financiación, seguimiento y control de la cadena. | 9. Fortalecimiento de la gestión institucional de la cadena de maíz. | 9.6. Adopción, promoción y monitoreo de la política pública para la cadena de maíz. | 9.6.1. Adoptar como política pública el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena de maíz, mediante resolución expedida por el Minagricultura. | Independiente | Única vez | Inicio |  | 0 | Primer nivel | Mes 1 Año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al año 20 | Año 1
|  |  |  | 9.6.2. Establecer el cronograma anual para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena de maíz. | Dependiente 9.6.1. | Única vez | 12 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 1
|  |  |  | 9.6.3. Socializar y divulgar el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena de maíz, a nivel nacional y territorial. | Dependiente 9.6.1. | Única vez | 3 meses |  | 3 |  |  |  |  | Año 1
|  |  |  | 9.6.4. Gestionar ante las entidades pertinentes, tanto nacionales como locales, los recursos requeridos y estructurar el presupuesto para cada uno de los proyectos de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos del portafolio de programas y proyectos, los actores líderes y aliados, y los instrumentos de política identificados en el componente de entorno político. | Dependiente 9.6.3. | Recurrente |  | 1 mes cada 2 años | 1 |  |  |  |  | Años, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
|  |  |  | 9.6.5. Empoderar gradualmente los diferentes comités regionales que se constituyan, para que tomen el liderazgo en la implementación del POP de la cadena de maíz. | Independiente | Única vez | 24 meses |  | 24 |  |  |  |  | Año 1, 2, 3
|  |  |  | 9.6.6. Diseñar e implementar el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena de maíz. | Dependiente 9.6.3. | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Año 1 al 20

## 20220329_diagrama_Gantt (hidden)
Nombre | Comienzo | Duración días | Fin
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF!
1.2. | #REF! | #REF! | #REF!
6.4. | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fecha de Inicio | #REF!
Fecha de finalización | #REF!
| PRIMER NIVEL | NO DEPENDEN DE NINGUN PROYECTO PARA INICIAR
| SEGUNDO NIVEL | DEPENDE DE UN PROYECTO DE PRIMER NIVEL PARA INICIAR
| TERCER NIVEL | DEPENDEN DE UNO O VARIOS PROYECTOS DE SEGUNDO NIVEL PARA INICIAR
Proyectos

## 20220329_Preceden_Figura_Ma (hidden)
Precedencia de los proyectos
Nodo
Primer nivel
Tercer nivel
Segundo nivel
Proyecto 9.3. Fortalecimiento de mecanismos institucionales para el impulso a las inversiones en producción de maíz a mediana y gran escala.
Proyecto 8.1. Fortalecimiento de los procesos I+D+i para la cadena de maíz y sus derivados.
Proyecto 3.1. Promoción y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en la cadena de maíz Proyecto 3.2. Promoción de la integración y las alianzas estratégicas regionales en la cadena de maíz.
Proyecto 3.3. Aumento de la capacidad instalada regional para el secamiento, almacenamiento y procesamiento agroindustrial de maíz. Proyecto 3.4. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados a la cadena.
Proyecto 4.1. Contribución a la gestión del ordenamiento ambiental, fuera de la frontera agrícola. Proyecto 6.1. Promoción de la atención de las necesidades básicas de los actores vinculados a la cadena. Proyecto 6.2. Contribución al incremento del nivel educativo de los actores vinculados a la cadena.
Proyecto 6.5. Contribución a la mejora de condiciones de conectividad vial y de servicios públicos, en las regiones maiceras. Proyecto 7.1. Articulación con las políticas de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural para el cultivo de maíz. Proyecto 7.2. Fortalecimiento en el acceso y la seguridad jurídica de los predios e inversiones para el cultivo de maíz.
Proyecto 1.1. Aumento de la participación del maíz nacional en el mercado de consumo animal. Proyecto 1.2. Posicionamiento de la oferta del maíz nacional y sus derivados, para alimentación humana y otros usos. Proyecto 6.4. Promoción de la generación del empleo formal y la mejora de las condiciones laborales a lo largo de la cadena.
Proyecto 9.4. Diseño y operación del Sistema nacional de Información para la cadena de maíz.
Proyecto 9.5. Constitución y fortalecimiento de la Organización de Cadena de maíz.
Proyecto 4.2. Promoción del manejo eficiente del suelo y del agua, en la producción de maíz.
Proyecto 5.1. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de maíz.
Proyecto 6.3. Mejora en las capacidades técnicas de los agentes económicos de la cadena. Proyecto 8.2. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo agrícola e industrial.
Proyecto 2.1. Implementación efectiva de la asistencia técnica en sistemas tecnificados de maíz.
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena de maíz.
Proyecto 9.2. Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz.
Proyecto 9.6. Adopción, promoción y monitoreo de la política pública para la cadena de maíz.
Proyecto 2.2. Impulso a la producción de maíz a mediana y gran escala.
Actividad 9.4.3. Caracterización Productiva
Proyecto 3.5. Mejora del entorno productivo para las grandes inversiones en las regiones maiceras.
Actividad 9.5.1. Priorización regional
Actividad Predecesora

## 20220311_Preceden_Figura_Maiz (hidden)
Proyecto 9.2. Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz.
Proyecto 9.5. Adopción, promoción y monitoreo de la política pública para la cadena de maíz.
Proyecto 8.1. Fortalecimiento de los procesos I+D+i para la cadena de maíz y sus derivados.
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena de maíz.
Proyecto 3.1. Promoción y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en la cadena de maíz Proyecto 3.2. Promoción de la integración y las alianzas estratégicas regionales en la cadena de maíz.
Proyecto 3.3. Aumento de la capacidad instalada regional para el secamiento, almacenamiento, y procesamiento agroindustrial de maíz. Proyecto 3.4. Fortalecimiento de la oferta de servicios asociados a la cadena.
Proyecto 4.1. Contribución a la gestión del ordenamiento ambiental, fuera de la frontera agrícola. Proyecto 6.1. Promoción de la atención de las necesidades básicas de los actores vinculados a la cadena. Proyecto 6.2. Contribución al incremento del nivel educativo de los actores vinculados a la cadena. Proyecto 7.1. Articulación con las políticas de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural para el cultivo de maíz. Proyecto 7.2. Fortalecimiento en el acceso y la seguridad jurídica de los predios e inversiones para el cultivo de maíz.
Nodo
Primer nivel
Tercer nivel
Segundo nivel
Proyecto 1.1. Aumento de la participación del maíz nacional en el mercado de consumo animal. Proyecto 1.2. Posicionamiento de la oferta del maíz nacional y sus derivados, para alimentación humana y otros usos. Proyecto 6.4. Promoción de la generación del empleo formal y la mejora de las condiciones laborales a lo largo de la cadena.
Precedencia de los proyectos
Proyecto 9.3. Diseño y operación del Sistema nacional de Información para la cadena de maíz.
Proyecto 9.4. Constitución y fortalecimiento de la Organización de Cadena de maíz.
Proyecto 4.2. Promoción del manejo eficiente del suelo y del agua, en la producción de maíz.
Proyecto 5.1. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de maíz.
Proyecto 6.3. Mejora en las capacidades técnicas de los agentes económicos de la cadena. Proyecto 8.2. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo agrícola e industrial.
Proyecto 2.1. Implementación efectiva de la asistencia técnica en sistemas tecnificados de maíz.
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena de maíz.
Proyecto 9.2. Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz.