## Dependecia_Duración
Anexo 3. Cronograma de implementación del PA Cadena del Cacao y su Agroindustria
EJE ESTRUCTURAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | Actividad dependiente o independiente frente a las otras que conforman la iniciativa estratégica (IE) | FRECUENCIA (ÚNICA VEZ, RECURRENTE o PERMANENTE) | DURACIÓN ÚNICA VEZ (MESES) | DURACIÓN RECURRENTE O PERMANENTE (MESES Y PERIODOS DE IMPLEMENTACIÓN) | DURACIÓN ACTIVIDAD MESES RECURRENTE O PERMANENTE (EN UNAÑO) | ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IE | FECHA DE INICIO DE LA IE | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA IE | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN IE | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE GANTT
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar el desempeño productivo del cultivo y el industrial de la cadena | 1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.1. Mejora del desempeño productivo primario, promoviendo su sostenibilidad | 1.1.1. Clasificar y priorizar a nivel regional, a los productores y organizaciones de productores de cacao, según su desarrollo tecnológico, productividad, grado de organización empresarial, y dinámica socioeconómica al interior de la unidad productiva y de su entorno, para brindar apoyo técnico diferenciado, teniendo en cuenta los estudios adelantados por los diferentes actores de la cadena y la caracterización regional de la actividad 9.3.5. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses el primer año, luego 6 meses cada 5 años | 6 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 6 del año 17 | Años 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 1.1.2. Establecer e implementar un programa nacional que comprenda el fortalecimiento de las estrategias de renovación y rehabilitación de áreas improductivas; incluidas las contempladas en el Acuerdo Sectorial de Competitividad, así como la siembra de áreas nuevas, priorizando zonas de aptitud alta, sistemas agroforestales y empleando clones mejorados, registrados ante el ICA, recomendados para cada región, seleccionados por sus características organolépticas, de rendimiento, tolerancia al cambio climático, baja absorción de metales pesados, como el cadmio y demás condiciones del mercado. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 1.1.3. Prestar el servicio de extensión agropecuaria, integral y diferenciado, a los productores y organizaciones de productores de cacao, que obedezca a la realidad social, económica, ambiental y tecnológica de los productores y su entorno regional, promoviendo la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, el desarrollo de sistemas agroforestales eficientes, la ejecución de prácticas agronómicas oportunas, la producción y uso de bioinsumos, el empleo de insumos que no incrementen la problemática del cadmio, el cumplimiento de la normatividad en sanidad vegetal e inocuidad, generando aumento en la productividad y la sostenibilidad de los agrosistemas del cultivo de cacao, en articulación con la iniciativa relacionada con el fortalecimiento de la extensión agropecuaria 7.2. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 1.1.4. Fortalecer la implementación de medidas para el manejo integrado de plagas y enfermedades, en especial las que se adelantan para el control de la enfermedad conocida como moniliasis (causada por el agente Moniliophthora roreri), que incluyan la selección de clones altamente tolerantes y/o resistentes, el uso de medidas de carácter regional amparadas sobre base legal, que involucren podas sanitarias y eliminación de frutos infestados, uso estratégico de fungicidas, medidas que faciliten la ampliación del portafolio de productos usados en su control, eliminación de cultivos abandonados (sin aprovechamiento comercial), monitoreo y seguimiento permanente de los productores, con el acompañamiento de la autoridad sanitaria (ICA) y del gremio. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 1.1.5. Capacitar y brindar acompañamiento a los productores y organizaciones de productores de cacao, en desarrollo de habilidades humanas y sociales, asociatividad, acceso y efectiva utilización de la información, gestión sostenible de los recursos naturales, planeación estratégica, gestión empresarial, educación financiera, financiamiento, manejo de nuevas tecnologías, desarrollo de alianzas comerciales, y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, para estructurar modelos de negocio, acorde con sus expectativas y las de la industria transformadora, facilitando el acceso a recursos de financiación o cofinanciación para su ejecución, en concordancia con la agenda definida en la actividad 7.2.3. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 18 | Años 1 al 3, 6, 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 1.1.6. Promover la agregación de valor en la producción de cacao, a través de capacitación, acompañamiento técnico y financiamiento, teniendo en cuenta elementos diferenciadores, tales como el alto reconocimiento por su calidad de fino y de aroma, certificaciones en BPA, producción orgánica, sellos verdes, denominación de origen, el reconocimiento de los modelos de producción en SAF, cero deforestación, cero trabajo infantil y cumplimiento de la debida diligencia, entre otras estrategias, así como a través de acuerdos entre productores y transformadores, y alianzas con empresas certificadoras. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 18 | Años 1 al 3, 6, 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 1.1.7. Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para el cultivo de cacao en relación con insumos, bioinsumos, control biológico, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, labores especializadas de cultivo, entre otros, a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 19 | Años 2 al 4, 7, 10, 13, 16 y 19
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar el desempeño productivo del cultivo y la industrial de la cadena | 1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.2. Optimización del proceso de beneficio del cacao, para mejorar su calidad física y sensorial | 1.2.1. Implementar un proceso de capacitación teórico - práctico en región, para fortalecer las acciones adecuadas, que deben desarrollarse durante las labores de cosecha, y de beneficio de cacao, con el fin de generar procedimientos estandarizados, que cumplan con la normatividad sobre inocuidad y que permitan obtener un producto diferenciado por su calidad física y sensorial, propia del cacao especial. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 1.2.2. Promover la financiación, cofinanciación, alianzas público - privadas, para la mejora o construcción de infraestructura de beneficio del cacao, ya sea individual o colectivo, incluidos laboratorios de calidad cuando se requiera, a partir de la evaluación de las necesidades regionales y de acuerdo a los volúmenes de producción. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 12 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 18 | Años 1 al 3, 8, 13 y 18
|  |  |  | 1.2.3. Implementar un proceso de capacitación teórico práctico, para la evaluación física y sensorial del cacao a través de escuelas en región; que permitan generar capacidad entre extensionistas y productores para identificar la calidad del grano producido, promoviendo el acceso a mercados de cacao especial, de cacao artesanal ("bean to bar"). | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 19 | Años 2 al 4, 7, 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 1.2.4. Promover la construcción del mapa sensorial nacional, a partir de la caracterización del cacao producido en las regiones, considerando los avances alcanzados por parte de algunos actores. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses durante los 3 primeros años, luego 12 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 19 | Años 2 al 4, 9, 14 y 19
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar el desempeño productivo del cultivo y la industrial de la cadena | 1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.3. Mejora de la calidad y eficiencia en la transformación del cacao y sus derivados | 1.3.1. Clasificar y seleccionar empresas transformadoras de cacao a nivel regional, que requieran acompañamiento técnico, para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de transformación, fabricación de derivados, entre otras, teniendo en cuenta las caracterizaciones a nivel regional de la actividad 9.3.5. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses durante el primer año, luego 6 meses cada 5 años | 6 | Segundo Nivel | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 6 del año 17 | Años 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 1.3.2. Realizar capacitación y acompañamiento a las MiPymes transformadoras de cacao, para fortalecer sus capacidades, facilitando el registro ante el INVIMA y el cumplimiento de las normas obligatorias y/o voluntarias, nacionales o internacionales; que se establezcan sobre temas de calidad, inocuidad y trazabilidad, requeridas para la comercialización de sus productos. | Independiente | Permanente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 6 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 1.3.3. Realizar el acompañamiento y capacitación básica a los transformadores de cacao, en planeación estratégica, gestión empresarial (monitoreo de costos, rentabilidad y talento humano), indicadores de productividad, desarrollo de alianzas comerciales y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, que les permita la formulación o el fortalecimiento de sus modelos de negocio. | Independiente | Permanente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 6 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 1.3.4. Promover la agregación de valor por parte de las empresas transformadoras, a través de alianzas con certificadoras, en elementos diferenciadores para el cacao y sus derivados, como empaques, certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura, producción orgánica, sellos verdes, denominación de origen, entre otras. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 1.3.5. Realizar acompañamiento comercial y financiero a productores, organizaciones de productores, transformadores y comercializadores, para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales, de desarrollo de proveedores y de inversión, de figuras integradoras (comercial, técnica, financiera, entre otras), sistemas de integración vertical y horizontal y asociación empresarial, fomentando alianzas de mediano y largo plazo que mejoren la estabilidad de la oferta y la competitividad de la cadena. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 1.3.6. Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para la transformación agroindustrial del cacao en términos de insumos, labores de postcosecha, equipos de proceso industrial, logística, entre otros, a través de acompañamiento técnico y comercial y la divulgación de los instrumentos financieros disponibles. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año, luego 12 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 17 | Años 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 1.3.7. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, para medir el desempeño productivo de las empresas transformadoras, incluyendo indicadores relacionados con optimización de procesos, capacidad de exportación e indicadores financieros, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses el primer año, luego 6 meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 17 | Años 2, 7, 12 y 17
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la comercialización de los productos de la cadena. | 2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 2.1. Promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones del cacao colombiano y sus derivados | 2.1.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados internacionales de cacao y sus derivados, con base en el análisis de la caracterización y tendencias de consumo, nichos de mercado, incluido el reconocimiento de primas, canales de comercialización, segmentos de mercado, entre otros, teniendo en cuenta la normatividad y requerimientos establecidos en los países de destino, y en concordancia con los avances sobre análisis de estructura e inteligencia de mercados de la actividad 9.3.5. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 2 años | 3 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20 | Mes 3 del año 2 | mes 5 del año 20 | Año 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  |  |  | 2.1.2. Clasificar y realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, legal, normativo, entre otros, a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras, exportadoras actuales y potenciales, y su cadena de suministro, incluidos todos los aspectos relacionados con la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales, a partir de un análisis de necesidades de mejora requeridas para aumentar la exportación de cacao y sus derivados, divulgando los instrumentos, mecanismos, e incentivos existentes para los exportadores. | Independiente | Permanenete |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 11 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.1.3. Establecer y actualizar el portafolio de productos de cacao y sus derivados a partir de la marca país, incorporando a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y exportadoras, las fichas técnicas de producto, así como marcas, signos distintivos, certificaciones, origen, etc., con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 5 años | 3 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 5 del año 17 | Año 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 2.1.4. Diseñar y socializar material promocional que contenga información del cacao colombiano y sus derivados, resaltando sus características organolépticas de cacao fino y de aroma, atributos diferenciadores, denominaciones de origen, historias de valor, importancia y sostenibilidad social y ambiental, procedencia de áreas de cero deforestación, cultivos bajo sistemas agroforestales, trazabilidad, ausencia de trabajo infantil, cumplimiento de la debida diligencia entre otras, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de consumidores, segmentos de mercado, canales de comercialización y usos del producto. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 2 años | 3 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 5 del año 20 | Año 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  |  |  | 2.1.5. Fortalecer financieramente las acciones de promoción y comercialización lideradas por ProColombia dirigidas a productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y exportadoras, impulsando macro ruedas de negocios, ferias internacionales, misiones exploratorias, canales de comercialización electrónico y otros espacios que permitan consolidar en el mercado internacional al cacao colombiano y sus derivados. | Independiente | Permanenete |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.1.6. Realizar acompañamiento técnico para promover la adopción de instrumentos de comercialización para el mercado externo, como coberturas cambiarias, preferencias arancelarias, entre otras, de acuerdo con los avances de la actividad 8.4.3. sobre adaptación y/o mejora de instrumentos de comercialización, a partir de incentivos y cofinanciación específica para la cadena. | Independiente | Permanenete |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.1.7. Proponer estrategias tendientes a facilitar y agilizar el proceso y trámites logísticos requeridos para la exportación de cacao y sus derivados, considerando los diferentes tamaños de empresas transformadoras, tipos de canales y productos de acuerdo con la actividad 2.1.1. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 4 años | 4 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 10 del año 18 | Año 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 2.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de admisibilidad sanitaria y comercial que incluya acciones dirigidas a fortalecer la gestión internacional para la diplomacia sanitaria y comercial del cacao y sus derivados, aprovechando los acuerdos comerciales vigentes y mercados potenciales, y promoviendo la atención oportuna a los obstáculos que enfrentan los productos de exportación de la cadena. | Independiente | Permanenete |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.1.9. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico en planeación estratégica a las MiPymes para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que resulten en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados. | Independiente | Permanenete |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 11 del año 20 | Año 2 al 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la comercialización de los productos de la cadena. | 2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 2.2. Fomento del consumo nacional del cacao y sus derivados | 2.2.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar en mercados nacionales formales de cacao y sus derivados, con base en el análisis de la caracterización y tendencias de consumo, productos alternativos o sustitutos, nichos, dinámica de precios, canales de comercialización, segmentos de mercado, eficiencia en los procesos agro logísticos, entre otros, en concordancia con los avances sobre análisis de estructura e inteligencia de mercados de la actividad 9.3.5. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 2 años | 3 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20 | Mes 3 del año 2 | mes 5 del año 20 | Año 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  |  |  | 2.2.2. Fortalecer campañas integrales permanentes para fomentar el consumo interno de chocolates con alto contenido de cacao, que incluyan material promocional, fortalecimiento de la imagen corporativa (María del Campo), degustaciones y preparaciones, entre otros, resaltando atributos diferenciadores organolépticos de cacao fino y de aroma, características nutricionales y medicinales con respaldo científico, sellos distintivos de calidad, así como aspectos de sostenibilidad ambiental y social, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de mercado, perfiles de consumidores, canales de comercialización, y usos del producto. | Independiente | Permanenete |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.2.3. Diseñar e implementar actividades de educación al consumidor, como capacitaciones y programas de educación no formal, considerando diversos segmentos de mercado, como instituciones educativas, hogares, establecimientos institucionales, restaurantes, hoteles, entre otros. | Independiente | Permanenete |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.2.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero para establecer alianzas estratégicas y comerciales, entre productores, organizaciones de productores, transformadores y comercializadores y/o empresas de la industria de alimentos, con el fin de generar mayores volúmenes ofertados, consolidar segmentos de mercado específicos, cumplir con características de calidad unificadas y requeridas por los mercados y que resulten en mayor eficiencia comercial y agrologística en la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 10 del año 20 | Año 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 2.2.5. Promover entre los diferentes agentes de la cadena la implementación de las estrategias de incentivos para el pago por calidad diferenciada del cacao y sus derivados estimulando el cumplimiento de los estándares de calidad, la diferenciación de los productos y la distribución efectiva de los beneficios a lo largo de la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 4 años | 4 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 6 del año 18 | Año 2, 6, 10, 14 y 18
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la comercialización de los productos de la cadena. | 2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 2.3. Fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales. | 2.3.1. Generar y actualizar el portafolio de productos de cacao y sus derivados, incorporando productores, organizaciones de productores y empresas, las fichas técnicas de producto, así como etiquetas para diferenciar productos terminados que incluyan cacao en su preparación, con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado, resaltando atributos diferenciadores, formas de preparación, usos para la industria, entre otras. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 5 años | 3 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20 | Mes 3 del año 2 | mes 5 del año 17 | Año 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 2.3.2. Impulsar y consolidar espacios de comercialización como ferias comerciales (Choco Show y otras), ruedas de negocios, circuitos cortos de comercialización, entre otros, dirigidos a comercializadores ubicados en sitios fijos como supermercados, retails, tenderos, industrias de alimentos, y otras, con el fin de promover y consolidar negocios a nivel regional y nacional, disminuyendo la intermediación e incorporando elementos que aseguren el cumplimiento de las condiciones pactadas, como contratos de suministro, entre otros. | Independiente | Permanenete |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.3.3. Promover la implementación de canales de comercialización electrónico como ruedas de negocios y ferias virtuales, plataformas electrónicas, entre otros, con garantías de transacción, a través de acompañamiento y capacitación a los productores, organizaciones, micro y pymes en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), que favorezca la comercialización de sus productos. | Independiente | Permanenete |  | 10 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.3.4. Divulgar la oferta institucional dirigida al emprendimiento y financiamiento, así como generar espacios de acercamiento con posibles aliados comerciales, para promover el escalamiento y desarrollo comercial de productos innovadores, de acuerdo con la demanda del mercado. | Independiente | Permanenete |  | 10 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.3.5. Promover la compraventa del cacao y sus derivados a través de escenarios formales, mediante la socialización, divulgación e implementación de mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, con el fin de dinamizar y otorgar transparencia y seguridad en el mercado, en concordancia con los avances de la actividad 9.4.3. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años | 3 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | mes 8 del año 20 | Año 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  |  |  | 2.3.6. Realizar acompañamiento técnico dirigido a los productores, organizaciones de productores y comercializadores con el fin de establecer convenios público - privados, para aumentar las compras de productos de chocolate, en cumplimiento de las normas de calidad, a través de los programas oficiales de alimentación a nivel municipal, departamental y nacional. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses al año los primeros 4 años y después 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | mes 10 del año 20 | Años 2 al 5 y 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 2.3.7. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico en planeación estratégica a lo largo de la cadena de suministro (productores, proveedores, empresas transformadoras y comercializadoras), para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que resulten en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses al año los primeros 4 años y después 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | mes 10 del año 20 | Años 2 al 5 y 8, 11, 14, 17 y 20
EE1. Productividad y competitividad | OE3. Orientar el ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena de cacao | 3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena | 3.1. Fortalecimiento de la gestión territorial en las regiones productoras de cacao | 3.1.1. Identificar y priorizar los núcleos y/o clústeres productivos de cacao y sus derivados y bienes y servicios asociados, teniendo en cuenta las iniciativas existentes, que contribuyan a los procesos de planificación regional de la cadena, considerando los avances del estudio de caracterización, previstos en la iniciativa 9.3 y los avances en la gestión de bienes y servicios no sectoriales de la iniciativa 5.1, las zonas aptas para cultivo comercial de cacao (condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables para el desarrollo del cultivo), información cartográfica validada regionalmente relacionada con la presencia de cadmio, la regionalización propuesta en el marco del POP y los Planes Maestros de Reconversión Productiva Agropecuaria - PMRP que se formulen. | Independiente | Única vez | 6 |  |  | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 8 del año 2 | Año 2
|  |  |  | 3.1.2. Establecer y ejecutar mecanismos de articulación y colaboración entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal, junto con el apoyo de los agentes privados, para orientar la producción de cacao al interior de la frontera agrícola, principalmente en áreas con condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables, a través de los instrumentos de política de planificación, financiamiento, incentivos, beneficios tributarios, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 4 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Año 2 al 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 3.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao para los procesos de reconversión productiva requeridos, de forma articulada entre actores públicos y privados, a partir de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, que abordan diferentes enfoques, como la transformación e innovación tecnológica, agregación de valor, diversificación agropecuaria, cambios del sistema productivo según la aptitud de cada zona, producción en zonas condicionadas y recuperación de la capacidad productiva, teniendo en cuenta las particularidades regionales y aplicando un enfoque diferencial. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 4 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Año 2 al 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 3.1.4. Promover la formalización de acuerdos de conservación o de manejo y gestión de la actividad productiva entre las autoridades ambientales y los productores de cacao ubicados en áreas de importancia ambiental fuera de la frontera agrícola. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 4 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Año 2 al 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 3.1.5. Fomentar la participación de los actores de la cadena del cacao y su agroindustria, en las instancias de ordenamiento y planificación territorial, promoviendo la armonización de instrumentos, la disminución y prevención de conflictos de uso del suelo, y la promoción de acuerdos voluntarios, que permitan la protección del suelo rural como garantía del derecho a la alimentación asociada y al reconocimiento de la actividad productiva por su valor cultural, social y económico en algunas regiones con características de paisajes agropecuarios cacaoteros. | Independiente | Permanenete |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 3.1.6. Socializar la frontera agrícola nacional (Resolución 261 de 2018 del Minagricultura) teniendo en cuenta sus actualizaciones, tanto a los productores como a los demás actores de la cadena, para que sea un referente considerado en los ejercicios de planificación y toma de decisiones. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Año 2 al 6, 9, 12, 15, y 18
EE1. Productividad y competitividad | OE3. Orientar el ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena de cacao | 3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena | 3.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de cacao | 3.2.1. Promover la participación de los productores de cacao, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena, en los procesos de implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) (Resolución 000382 de 2021), priorizando los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 2 años | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.2.2. Brindar acompañamiento técnico y divulgar entre los productores, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena, otras alternativas de acceso a tierras, como el subsidio integral para acceso a tierras (Resolución 000239 de 2021), contratos de arrendamiento, riesgo compartido, sociedades de siembra, entre otras, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren relevantes, vinculando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.2.3. Promover la transparencia del mercado de tierras en las regiones productoras de cacao, a partir de la divulgación de información sobre costos de arriendo y precio de la tierra entre los productores y transformadores, en concordancia con las estrategias de socialización del Observatorio de Tierras Rurales operado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), entre otros, y alineado con los alcances y avances en el sistema de información de la cadena, considerado en la iniciativa estratégica 9.3. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena | 4.1.1. Realizar la socialización y difusión de la oferta institucional orientada a la ACFC vinculada a la cadena, para favorecer el acceso a bienes y servicios sectoriales y de desarrollo rural, en articulación con los lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC (Resolución 464 de 2017 del Minagricultura y sus modificatorias). | Independiente | Recurrente |  | 12 meses en los primeros 3 años, luego 12 meses cada 4 años. | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 3, 7, 11, 15 y 19
|  |  |  | 4.1.2. Fomentar la participación activa de los pequeños y medianos productores de cacao de ACFC, en diversos esquemas de comercialización, que incluyen circuitos cortos como compras públicas, ventas directas en finca, comercio electrónico, mercados campesinos, entre otros, así como en encadenamientos productivos como alianzas estratégicas y otros mecanismos de participación colectiva como sellos diferenciales, en articulación con la Ley 2046 de 2020 y el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, con el propósito de contribuir a la mejora del entorno de la comercialización rural. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 4.1.3. Realizar capacitación y acompañamiento a productores de cacao de ACFC, para el aprovechamiento de los recursos de la unidad productiva, a partir de la identificación e incorporación de otras alternativas dentro del sistema productivo, como la diversificación productiva agropecuaria y no agropecuaria (turismo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, artesanías e innovación de productos), entre otros, promoviendo la seguridad alimentaria, el ingreso digno y mejorar su calidad de vida. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 5 años, luego 8 meses cada 5 años. | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 5, 10, 15 y 20
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.2. Promoción del desarrollo e inclusión de la mujer rural y joven rural, en la cadena | 4.2.1. Realizar acompañamiento técnico en el proceso de registro de la mujeres rurales vinculadas a la cadena en el Sistema de Información de Mujer Rural (SIMUR) para que puedan acceder a información de programas y eventos destinados para las mujeres rurales, identificar oficinas que ofrecen servicios agropecuarios, de bienestar y justicia para la mujer, compartir experiencias con otras mujeres y asociaciones a nivel nacional e internacional, promocionar sus productos ante potenciales compradores y mantener una comunicación activa con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 4.2.2. Realizar acompañamiento técnico a los jóvenes rurales en el proceso de vinculación y participación activa en la Red Nacional de Jóvenes Rurales, para fortalecer la toma de decisiones, la comunicación e intercambio de conocimientos entre los emprendedores, gestores y líderes juveniles. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 4.2.3. Socializar y difundir la oferta institucional disponible para las mujeres rurales y jóvenes rurales vinculados a la cadena, promoviendo su participación en programas que facilitan el acceso a bienes y servicios productivos del sector agropecuario y de desarrollo rural, así como en programas de acceso a tierras y fortalecimiento de autonomía económica, entre otros. | Independiente | Permanente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 4.2.4. Diseñar estrategias e iniciativas que incentiven a los jóvenes rurales a permanecer en los territorios, incorporando proyectos productivos sostenibles, enmarcados en las actividades propias de la cadena, promoviendo el desarrollo de programas de mentoría liderados por los agricultores más experimentados, que permitan fortalecer sus competencias, crear nuevas fuentes de empleo, mejorar sus ingresos y su nivel de vida y contribuyendo con la integración generacional en la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 7 del año 19 | Año 1 , 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17 y 19
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.3. Promoción de la asociatividad y la integración en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.3.1. Socializar y difundir la oferta institucional dirigida a promover la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social en la cadena del cacao y su agroindustria, en concordancia con los lineamientos de política para la asociatividad rural (Resolución 161 de 2021 del Minagricultura), el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES) y demás instrumentos relevantes. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 5 años, luego 8 meses cada 5 años. | 8 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 5, 10, 15 y 20
|  |  |  | 4.3.2. Fomentar la participación activa de los actores de la cadena, en los diversos espacios de articulación institucional a nivel regional, liderados por las entidades competentes, a fin de promover la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social, esquemas colectivos y colaborativos, que faciliten el acceso a recursos y servicios esenciales como financiamiento, capacitación e incentivos, la comercialización conjunta, la conformación de alianzas estratégicas y la optimización de recursos. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 4.3.3. Brindar acompañamiento técnico y financiero a los actores de la cadena, en el fomento, fortalecimiento y aumento de la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social, con especial atención en enfoques diferenciados, reconociendo sus ventajas y responsabilidades, promoviendo la autogestión y la gobernanza, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades organizativas y la competitividad territorial, en concordancia con el diseño y mejora de los instrumentos previstos en la actividad 9.4.8. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 4.3.4. Fortalecer las capacidades de las organizaciones de productores, transformadores y comercializadores de cacao y sus derivados, con atención en enfoques diferenciados y de género, a través de formación y /o capacitación en diversas áreas, tales como: modelos de asociatividad rural productiva, economía solidaria, sistemas de integración vertical y horizontal, fomento de cultura organizacional y empresarial sólida, desarrollo de competencias administrativas y financieras, estrategias de gestión comercial y de conformación de alianzas estratégicas, a fin de aumentar la generación de valor, oferta permanente y de calidad del producto. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 4.3.5. Identificar y socializar los casos de éxito de los modelos de asociatividad existentes en las diferentes regiones a lo largo de la cadena, con el fin de replicar y fomentar la asociatividad de los productores. | Dependiente 4.3.1 | Recurrente |  | 8 meses los primeros 5 años, luego 8 meses cada 5 años. | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 5, 10, 15 y 20
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.4. Mejora del nivel educativo, cualificación y desarrollo de competencias de pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales | 4.4.1. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior, con enfoque diferencial, de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales de la ACFC vinculados a la cadena, en articulación con las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 021598 de 2021 del Mineducación) y a través de incentivos y mecanismos de financiación. | Independiente | Recurrente |  | 7 meses del primer año, luego 7 meses cada 4 años. | 7 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 11 del año 17 | Año1, 5, 9, 13 y año 17
|  |  |  | 4.4.2. Promover y masificar con enfoque regional y diferencial, la participación de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales vinculados a la cadena, en los programas alternativos de educación formal y no formal, incluidas las habilidades blandas, cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, economía solidaria, diversificación productiva agropecuaria y no agropecuaria, entre otros; impartidos por el SENA y otras instituciones, contribuyendo en la transferencia efectiva y adopción del conocimiento la cualificación de la mano de obra, mejorar sus capacidades, identificar y emprender actividades económicas alternativas, tendientes a mejorar sus ingresos y calidad de vida. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año1 al año 20
|  |  |  | 4.4.3. Promover la articulación entre entidades gubernamentales a nivel local, regional y nacional, con el objetivo de fomentar y mejorar el acceso de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales de la ACFC vinculados a la cadena, a equipos de cómputo y conectividad (internet y redes) con el fin de promover el uso de las TIC en zonas rurales. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses el primer año, luego 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 11 del año 19 | Año 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena | 5.1. Gestión para el acceso a bienes y servicios públicos no sectoriales con incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 5.1.1. Incentivar la promoción y divulgación de los programas a nivel local, regional y nacional relacionados con la implementación de un modelo de atención integral en salud para las zonas rurales, el aumento en la cobertura del aseguramiento y la oferta de servicios de salud, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Salud Rural, entre los productores, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 5.1.2. Apoyar la divulgación y la articulación de los programas de educación alimentaria y nutricional, promoción de hábitos alimentarios saludables y de prácticas productivas agroecológicas de autoconsumo y recuperación de la memoria alimentaria y territorial, con enfoque diferencial, entre los productores de cacao y sus familias, en el marco de la implementación del Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (Resolución 00213 de 2022 de Minagricultura, Mincomercio y Minsalud), para propender por el reconocimiento del derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 3 años, luego 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 3, 7, 11, 15 y 19
|  |  |  | 5.1.3. Apoyar la divulgación de la oferta institucional entre los productores de cacao, así como promover la gestión para mejorar el bienestar social en aspectos como: vivienda de Interés social rural, abastecimiento de agua potable y saneamiento básico rural, electrificación rural y conectividad (internet y redes), en el contexto de la implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 5 años, luego 8 meses cada 5 años. | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 5, 10, 15 y 20
|  |  |  | 5.1.4. Promover la gestión y articulación de las necesidades de mejora de la infraestructura vial en las regiones productoras ante las instancias competentes, así como contribuir con la divulgación de la oferta institucional para mejorar la conectividad vial, entre los actores de la cadena, favoreciendo la reducción de costos de transporte y la comercialización de los productos y facilitando el desarrollo de actividades alternativas como el turismo y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. en el marco de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 5 años. | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 10 del año 20 | Año 1 al 5, 10, 15 y 20
|  |  |  | 5.1.5. Identificar y priorizar zonas estratégicas de intervención, para el mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial y cobertura de servicios públicos en las regiones cacaoteras, acordes con proyectos de inversión privada en la producción. | Independiente | Recurrente |  | 7 meses de los primeros 5 años, luego 7 meses cada 3 años | 7 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 10 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena | 5.2. Promoción y fomento de la formalización empresarial y laboral a lo largo de la cadena | 5.2.1. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los actores vinculados a la cadena, en aspectos empresariales, laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad laboral, acorde con la Red Nacional de Formalización laboral, la oferta de programas de emprendimiento, en el marco de la Política Pública de Emprendimiento y empresarismo (CONPES 4011 de 2020), así como con el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales (Resolución 2951 de 2020 del Mintrabajo) y demás instrumentos relevantes. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.2.2. Promover la empleabilidad a través de los programas de la agencia de empleo público del SENA y las diferentes cajas de compensación familiar que prestan el servicio, como mecanismos para la inserción en el mercado laboral formal de la mano de obra calificada, semicualificada o no cualificada en las regiones productoras de cacao. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 5.2.3. Promover la participación de productores y empresas de la cadena, en actividades de sensibilización y difusión sobre buenas prácticas laborales, seguridad social y formalización laboral, a través de la Red Nacional de Formalización Laboral, resaltando los beneficios de la seguridad social e instrumentos existentes en la normatividad laboral y los posibles mecanismos de formalización que puedan adaptarse a las particularidades de la actividad productiva, en articulación con el Plan Progresivo de Protección Social y Derechos (Resolución 2951 de 2020 del Mintrabajo), con el propósito de fortalecer la protección social de los trabajadores y sus familias, incentivar la permanencia e inclusión de la población joven y la mujer rural en la cadena y fomentar la integración generacional. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.2.4. Promover e implementar incentivos e instrumentos financieros que fomenten la formalización empresarial y laboral en la cadena, en concordancia con el diseño y mejora de esos instrumentos, según lo previsto en la actividad 9.4.9. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
EE3. Gestión ambiental | OE5. Fortalecer el desempeño ambiental de la cadena | 6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena | 6.1. Promoción de la gestión efectiva y sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, en la producción de cacao y sus derivados | 6.1.1. Realizar acompañamiento técnico a los productores y transformadores de cacao y sus derivados, en la implementación de los Programas para el Uso eficiente y Ahorro del Agua (Decreto 1090 de 2018, Resoluciones 1257 de 2018 del Minambiente, entre otras), promoviendo la aplicación de prácticas de reúso, recirculación, uso de aguas lluvias, control de pérdidas, reconversión de tecnologías, entre otras, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y la normatividad vigente, así como de la Guía Ambiental para el cultivo del cacao y sus actualizaciones. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 8 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.1.2. Fomentar la financiación y cofinanciación, alianzas público - privadas, inversión privada, entre otros, para el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas, incluyendo acciones para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los distritos de pequeña escala existentes, de acuerdo con el potencial de irrigación de las regiones productoras. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao, en la implementación de prácticas de manejo y conservación de suelos, como uso eficiente de fertilizantes y enmiendas apoyados en los análisis de suelos y foliares, bioinsumos, plaguicidas de uso estratégico, el aprovechamiento de biomasa, manejo de residuos de cosecha (corteza, mucilago) entre otras, en el marco de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, la normatividad vigente y la Guía Ambiental para el cultivo del cacao y sus actualizaciones, en articulación con la actividad 1.1.3. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.1.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao, en la implementación de herramientas de manejo de paisaje y conectividad ecológica que garanticen los flujos ecológicos de fauna y flora y la integridad ecosistémica a nivel de finca, promoviendo la biodiversidad y potenciando los beneficios de los Sistemas Agroforestales de Cacao. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.1.5. Divulgar y promover el uso de mecanismos financieros y no financieros como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), Líneas Especiales de Crédito - LEC Economía verde, Negocios verdes y otros incentivos y/o instrumentos, dirigidos al uso y manejo sostenible de los recursos naturales, en el marco de alianzas o acuerdos público - privados o entre privados. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.1.6. Definir y promover mecanismos para la inclusión y participación activa de productores, organizaciones de productores y comunidades locales vinculadas a las regiones productoras, en el diseño y ejecución de programas relacionados con la gestión del agua, suelo y biodiversidad, a nivel territorial. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
EE3. Gestión ambiental | OE5. Fortalecer el desempeño ambiental de la cadena | 6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena | 6.2. Mejora de la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena | 6.2.1. Promover el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, las características de las regiones productoras y los riesgos climáticos, mediante capacitación y acompañamiento técnico, que permita orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva, en articulación con instrumentos como las Directrices para la gestión de cambio climático (Ley 1931 de 2018),Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), las metas y medidas de desarrollo bajo en carbono (Ley 2169 de 2021), el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector agropecuario (Resolución 355 de 2021 de Minagricultura), entre otros y los espacios de coordinación institucional alrededor de la gestión del cambio climático, como el Sistema Nacional de Cambio Climático, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, los Nodos Regionales de cambio climático, y las mesas agroclimáticas. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.2.2. Promover el escalamiento de modelos productivos de sistemas agroforestales para el cultivo de cacao, a través de la consolidación de alianzas públicas y/o privadas, y considerando las experiencias que se han desarrollado y validado en diferentes regiones cacaoteras del país, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles, medios de vida para los productores, como medida para la reducción de las emisiones de GEI y la vulnerabilidad de los sistemas productivos cacaoteros frente al cambio climático, así como potenciar la capacidad de sumidero de carbono de estos sistemas agroforestales. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.2.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores y transformadores para implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas, mejorando la eficiencia energética en los procesos de beneficio y transformación, teniendo en cuenta experiencias previas, contribuyendo a la reducción de emisiones de GEI, a través de la consolidación de alianzas públicas y/o privadas. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.2.4. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico a los agentes de la cadena, sobre los procesos de certificación cero deforestación, certificaciones ambientales, sellos verdes, entre otros, que les permitan identificar los beneficios en la obtención de estos, en articulación con la actividad 1.1.7. | Independiente | Permanente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.2.5. Promover la adopción de material vegetal mejorado con mayor tolerancia a las variaciones climáticas y al cambio climático, registrado ante el ICA (conforme a las Resoluciones 067516 y 0780006 de 2020), así como promover la incorporación de modelos agroforestales en la renovación, rehabilitación y ampliación de las áreas de siembra; a partir de instrumentos financieros, no financieros, e incentivos, en articulación con la actividad 1.1.2. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 6.2.6. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores, transformadores y comercializadores, para promover la adopción de modelos de economía circular, incluyendo la gestión ambiental de la biomasa residual del cultivo en procesos de producción de fertilizantes y acondicionadores de suelo orgánicos y bioenergía, así como la gestión ambiental de envases y empaques, entre otros residuos generados en la actividad productiva. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 20 | Año 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.2.7. Realizar acompañamiento técnico, capacitación y divulgación, para fomentar el acceso y uso de instrumentos financieros y no financieros dirigidos a la sostenibilidad ambiental en la producción de cacao y sus derivados, como líneas especiales de crédito LEC Economía verde, pago por servicios ambientales (PSA) y protocolos y estándares de negociación de los bonos de carbono en el sistema productivo, que permitan al productor generar confianza y transparencia en este mercado. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE6. Fortalecer la articulación para el desarrollo científico, la transferencia de tecnología y la extensión rural en la cadena | 7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 7.1. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación | 7.1.1. Promover la participación de los actores públicos y privados de la cadena, especialmente productores y transformadores, en los procesos de actualización del PECTIA y su agenda dinámica de I+D+i, liderados por el Minagricultura y Agrosavia, con enfoque regional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: manejo, cosecha, postcosecha y transformación, socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial, manejo de suelos y aguas y en material de siembra y mejoramiento genético, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada 5 años | 12 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 17 | Años 1 y 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 7.1.2. Concertar, diseñar y ejecutar un modelo específico de I+D+i y transferencia de tecnología para la cadena del cacao y su agroindustria, con un enfoque regional y la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, a partir de la consolidación de la oferta tecnológica y de innovación existente, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en curso, así como las necesidades de desarrollo tecnológico y transferencia de tecnologías y conocimientos, en el contexto de esta cadena, teniendo en cuenta lo establecido en el PECTIA y en concordancia con el Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario (SNIA, Ley 1876 de 2017). | Independiente | Única vez | 6 | [6 empty] | Mes 3 del año 2 | Mes 9 del año 2 | Año 2
|  |  |  | 7.1.3. Conformar y fortalecer una red nacional de investigación, desarrollo e innovación bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito regional, nacional e internacional, para la articulación, adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de los recursos técnicos, financieros, físicos, y de talento humano (investigadores), dirigidos a I+D+i, y transferencia de tecnologías, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia, estableciendo un espacio de confianza, bajo un enfoque y metas comunes. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.1.4. Diseñar y ejecutar una estrategia de financiamiento para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, regionales y nacionales, así como de cooperación internacional, dirigidas a la implementación del modelo de I+D+i y transferencia de tecnologías para la cadena, incluyendo mecanismos de participación en las instancias de planificación departamental y municipal, para la priorización del cacao en los planes correspondientes, con el fin de vincular recursos financieros desde las entidades territoriales para ciencia, tecnología e innovación. | Dependiente 7.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.1.5. Fortalecer la oferta tecnológica y de innovación, a través de la creación de un programa de mejoramiento genético del cultivo de cacao que incluya la ruta de liberación de los materiales, medidas de disminución de la concentración de metales pesados (cadmio y otros) y los servicios ecosistémicos del cultivo de cacao basado en la recirculación de la biomasa; así como fortalecer la oferta en manejo sanitario, fertilización, uso de bioinsumos, densidades de siembra, sistemas agroforestales sostenibles, modelos regionales de estimación y captura de GEI, uso de tecnologías de agricultura 4.0, gestión del riesgo climático, postcosecha, regionalización y socioeconomía, entre otros, que contemplen los principios de la agroecología, articulado a la labor de la red nacional y a la priorización en la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación, y teniendo en cuenta las necesidades regionales de acuerdo con los avances de la caracterización que se desarrolle en la actividad 9.3.5. | Dependiente 7.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.1.6. Fortalecer la oferta tecnológica y de innovación, en inocuidad, mercados y desarrollo empresarial, innovación en productos transformados y el aprovechamiento de subproductos, propiedades nutricionales del cacao y sus derivados, usos alternativos de los derivados, nuevos endulzantes y empaques, economía circular, entre otros, articulado a la labor de la red nacional y a la priorización en la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación, y teniendo en cuenta las necesidades regionales de acuerdo con los avances de la caracterización que se desarrolle en la actividad 9.3.5. | Dependiente 7.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.1.7. Fortalecer la oferta de servicios de innovación para la cadena, en aspectos como propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, tecnología informática, gestión del conocimiento, infraestructura digital, entre otros, y conectar la oferta con la demanda de servicios de innovación, a través de instrumentos financieros y no financieros. | Dependiente 7.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.1.8. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena del cacao y su agroindustria, considerando aspectos como vigilancia tecnológica (propiedad intelectual, usos y procesos innovadores, entre otros), y del impacto de las tecnologías generadas y transferidas a lo largo de la cadena, en articulación con el SNIA (Ley 1876 de 2017). | Dependiente 7.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE6. Fortalecer la articulación para el desarrollo científico, la transferencia de tecnología y la extensión rural en la cadena | 7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 7.2. Mejora de la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | 7.2.1. Definir y promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal (PDEA y otros planes o directrices de ordenamiento territorial), para la priorización del cacao en los programas y proyectos de extensión agropecuaria, en articulación con la actividad 3.1.5. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 4 años | 3 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 3 del año 18 | Años 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 7.2.2. Caracterizar y priorizar productores, organizaciones, extensionistas, empresas, y redes colaborativas, por regiones productoras, que favorezcan la adopción de tecnologías y conocimientos para la cadena, en concordancia con la caracterización de la actividad 8.3.5, e impulsar la creación o fortalecimiento de empresas de prestadora de servicios de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses el primer año y luego 1 mes cada tres años | 4 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 4 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 7.2.3. Diseñar y concertar una agenda destinada al fortalecimiento de las capacidades de los productores de cacao, adaptada a las diferentes condiciones regionales y con enfoque diferencial, abordando aspectos esenciales como el desarrollo de habilidades humanas y sociales, el fortalecimiento de la asociatividad, el acceso y la efectiva utilización de la información, la gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción de habilidades que permitan a los productores participar en los procesos de retroalimentación de la política pública sectorial, en concordancia con el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017), aprovechando además experiencias exitosas que puedan ser replicadas. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 8 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 7.2.4. Conformar y/o fortalecer redes colaborativas entre actores públicos, privados y de cooperación internacional, para la articulación de las intervenciones en extensión agropecuaria y asistencia técnica, con el fin de mejorar la eficiencia (cobertura, calidad, oportunidad) en la prestación del servicio, evitar la duplicidad de acciones, identificar y unificar metodologías, así como para facilitar el respectivo seguimiento, monitoreo y evaluación, en articulación con la actividad 9.2.3. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.2.5. Promover alianzas entre productores, organizaciones de productores, el gremio, la academia, las entidades territoriales, y otras entidades de apoyo, para la concurrencia y gestión de recursos financieros que faciliten el acceso al servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica. | Dependiente 7.2.2. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años y luego cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 8 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Año 2 al 6, 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 7.2.6. Fortalecer los mecanismos para escalar la inscripción de los productores de cacao, en el registro de usuarios dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y su actualización anual, para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. | Dependiente 7.2.2. | Permanente |  | 3 meses los primeros 5 años y luego 1 mes anual | 3 |  |  |  |  | Mes 8 del año 2 | Mes 1 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.2.7. Promover la gestión efectiva en la reglamentación y asignación de recursos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, que favorezca el aumento en la cobertura, calidad, continuidad, permanencia y sostenibilidad del servicio público de extensión agropecuaria dirigida a la cadena del cacao y su agroindustria. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.2.8. Desarrollar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación del servicio de extensión y la asistencia técnica, y del nivel de adopción de tecnologías, ajustados a un cronograma de expectativas de mejora, que contengan por una parte indicadores, criterios, periodicidad, entre otros, en el proceso de solicitud y prestación del servicio, y por otra parte indicadores de gestión, adopción, e impacto sobre el desempeño productivo de la cadena, con enfoque de gestión orientada a resultados, en articulación con lo dispuesto en el SNIA (Ley 1876 de 2017). | Independiente | Permanente |  | 12 meses los primeros 2 años, y luego 2 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE6. Fortalecer la articulación para el desarrollo científico, la transferencia de tecnología y la extensión rural en la cadena | 7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 7.3. Mejora del talento humano en Investigación, Desarrollo e Innovación, extensión agropecuario y asistencia técnica industrial | 7.3.1. Evaluar la disponibilidad de programas de formación, capacitación y la cobertura de investigadores, profesionales, técnicos, y tecnólogos, extensionistas y asistentes técnicos, a través de un análisis de brechas de formación, con enfoque regional, en las áreas requeridas por la cadena del cacao y su agroindustria. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año y luego 6 meses cada 5 años | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 17 | Años 1 y 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 7.3.2. Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas para fortalecer la educación formal en conocimientos generales y especializados, enfocados en las necesidades de investigación, desarrollo, innovación, y extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial para la cadena, así como promover programas de apoyo financiero destinados a fomentar la demanda de carreras vinculadas a la actividad productiva. | Dependiente 7.3.1 | Recurrente |  | 3 meses cada 3 años | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 7.3.3. Promover la creación, mejora, actualización y expansión de programas de formación integral, cursos complementarios y procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, dirigidos a fortalecer las habilidades de profesionales, técnicos y tecnólogos agropecuarios e industriales, con enfoque regional, orientados a la adopción de avances tecnológicos desarrollados para la cadena, teniendo en cuenta lo establecido en el PECTIA y en articulación con el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017). | Dependiente 7.3.1 | Recurrente |  | 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 7.3.4. Capacitar a los profesionales, técnicos, tecnólogos, extensionistas, asistentes técnicos y pasantes agropecuarios e industriales, con enfoque diferencial, que cuenten con formación relacionada con la cadena, para empoderarlos como agentes de cambio y promotores de la adopción de tecnologías en sus respectivas regiones, abarcando aspectos clave tales como el manejo integral del cultivo, la inocuidad en el proceso, la diversificación y la generación de valor agregado al producto, la sostenibilidad ambiental, entre otros. | Dependiente 7.3.1 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.3.5. Fomentar la formación de talento humano en competencias, habilidades y destrezas relacionadas con la estructuración y gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aplicados a la cadena del cacao y su agroindustria. | Dependiente 7.3.1 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 6 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 7.3.6. Realizar programas de capacitación destinados a extensionistas y asistentes técnicos industriales, en áreas como andragogía, pedagogía, habilidades blandas, y enfoque diferencial, así como promover la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para apoyar los procesos de extensión, teniendo en cuenta las características específicas de cada región y en concordancia con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA). | Dependiente 7.3.1 | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 8.1. Fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad, e inocuidad en la cadena | 8.1.1. Promover la evaluación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas, operativas, de capacidad instalada y presupuestales de las entidades involucradas en la prevención, inspección, vigilancia y control de la cadena del cacao y su agroindustria (ICA, INVIMA y Entidades Territoriales de Salud), en el ámbito nacional y regional, que permitan garantizar la sanidad, inocuidad, calidad y trazabilidad de los productos de la cadena. | Independiente | Permanenete |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.1.2. Definir e implementar mecanismos de articulación, coordinación y armonización de esfuerzos entre las entidades que ejercen la prevención, inspección, vigilancia y control, involucrando a los respectivos Ministerios, asegurando que todas las acciones estén alineadas con la normatividad vigente y las particularidades regionales. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses el primer año, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 8.1.3. Establecer el estatus fitosanitario del cultivo de cacao y mantenerlo actualizado permanentemente, divulgando de manera oportuna los riesgos identificados. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses el primer año, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.1.4. Fortalecer la vigilancia e inspecciones fitosanitarias activas, dando continuidad a los planes para la atención de plagas cuarentenarias (presentes y ausentes) y endémicas ampliamente distribuidas (plagas reguladas y no reguladas pero priorizadas para el cultivo). | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 8.1.5. Definir e implementar mecanismos de control y mitigación oportuna sobre la presencia de cadmio (Cd) y otros contaminantes químicos en el grano, a partir de la identificación de las fuentes de contaminación y del trabajo articulado y colaborativo entre los actores de la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.1.6. Promover el fortalecimiento y continuidad de los Planes nacionales de vigilancia en cacao y productos derivados, y de la red de laboratorios de control de calidad e inocuidad regional. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses el primer año, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 20 | Año 1 y 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.1.7. Fortalecer el sistema de prevención vigilancia y control que realiza el ICA, sobre la producción y comercialización de material vegetal (huertos básicos y viveros) de cacao, para garantizar el vigor, pureza genética y la sanidad, de las plántulas que se utilizan en el proceso de siembra. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 8.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad relacionada con prevención, inspección, vigilancia y control, con acompañamiento técnico por parte de las entidades que lo conforman, dirigida a los diferentes actores de la cadena, de manera diferenciada según la región, el tipo de actividad y la capacidad instalada, con enfoque en la universalización de la gestión de prevención, inspección, vigilancia y control. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer años, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 8.2. Desarrollo del sistema de trazabilidad del cacao y sus derivados | 8.2.1. Diseñar un sistema de trazabilidad para la cadena del cacao y su agroindustria, articulado y validado por los actores involucrados (públicos y privados), integrando los diferentes avances desarrollados por los actores de la cadena, para garantizar su interoperabilidad con el sistema de trazabilidad vegetal (resolución 329 de 2021, Minagricultura) y los sistemas informáticos que se manejen en los países de destino del cacao colombiano y sus derivados. | Independiente | Única vez | 24 |  |  | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 7 del año 3 | Años 1 al 3
|  |  |  | 8.2.2. Implementar y operar el sistema de trazabilidad para los productos de la cadena del cacao y su agroindustria mediante el acopio, registro y manejo de información que permita soportar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, especialmente en lo relacionado con, acatamiento de la debida diligencia, cero trabajo infantil, sostenibilidad ambiental, niveles de cadmio y otros metales pesados, buenas prácticas a lo largo de la cadena, identificación geográfica de las UPA y de los cultivos, identificación de la infraestructura de beneficio y almacenamiento en predio, registros de movilización del grano, registro de transformadores, aspectos labores y sociales, entre otros, en articulación con la iniciativa 9.3 sobre el desarrollo del sistema de información. | Dependiente 8.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 8.2.3. Gestionar la asignación de recursos públicos, privados y/o de cooperación internacional, para escalar, consolidar y operar el sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena, de manera progresiva en el territorio nacional, realizando el seguimiento y monitoreo periódico que incluya indicadores de relación costo/beneficio, de los resultados esperados en materia de calidad, inocuidad, exportaciones, consumo interno, entre otros. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 8.2.4. Diseñar e implementar una campaña de comunicación y promoción de la trazabilidad de la cadena del cacao y su agroindustria, dirigida a los consumidores nacionales e internacionales, con el objetivo de aumentar el reconocimiento y la aceptación de los productos de la cadena. | Dependiente 8.2.1. | Recurrente |  | !2 meses durante los primeros 3 años luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 19 | Años 2 al 4, 7, 10, 13, 16 y 19
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 8.3. Actualización y mejora de la normativa, estándares y procedimientos, de la cadena | 8.3.1. Realizar un análisis y evaluación de la normativa vigente relacionada con sanidad, calidad, inocuidad y etiquetado a lo largo de la cadena del cacao y su agroindustria, identificando los posibles requerimientos de actualización o nueva reglamentación, teniendo en cuenta los requisitos internacionales pertinentes y desarrollando un plan de actividades junto con un cronograma para llevar a cabo los ajustes necesarios y realizar el seguimiento correspondiente. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses el primer año, luego 6 meses cada 5 años | 6 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 16 | Años 1, 6, 11, 16
|  |  |  | 8.3.2. Establecer y mejorar los estándares de calidad, inocuidad y etiquetado de los productos de la cadena, de acuerdo con criterios técnicos y límites analíticos que se definan, promoviendo su cumplimiento entre los actores involucrados. | Dependiente 8.3.1. | Recurrente |  | 6 meses el primer año, luego 6 meses cada 5 años | 6 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 12 del año 17 | Años 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 8.3.3. Promover la revisión de la resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud, modificada por las resoluciones 2492 de 2022 y 254 de 2023, con el objetivo de excluir a los chocolates con alto contenido de cacao, del etiquetado frontal de contenido de azúcar y grasas trans, así como la revisión del impuesto saludable establecido para este tipo de productos. | Independiente | Única vez | 12 | [6 empty] | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 2 | Año 2
|  |  |  | 8.3.4. Mejorar o diseñar procedimientos que permitan el reconocimiento de pagos por calidad del cacao y sus derivados, con el propósito de fomentar la diferenciación y el valor agregado de los productos de la cadena, considerando las particularidades regionales. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año, luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
|  |  |  | 8.3.5. Capacitar, socializar, y brindar acompañamiento por parte de las instituciones de prevención, inspección, vigilancia y control, a los actores técnicos tales como, entidades territoriales, gremios, organizaciones, entre otros; encargados de la implementación de las normas técnicas y/o la normatividad en la cadena productiva, para favorecer su cumplimiento. | Independiente | Permanente | 12 | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena del cacao y su agroindustria | 9.1.1. Adoptar como marco de política pública para los próximos 20 años, el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena del cacao y su agroindustria, mediante resolución expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | Independiente | Única vez |  |  |  | Primer Nivel | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 1 del año 1 |  | Año 1
|  |  |  | 9.1.2. Definir de manera colaborativa entre los actores de la cadena del cacao y su agroindustria, bajo la coordinación del Minagricultura y el Consejo Nacional Cacaotero, el esquema institucional para gestionar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena, incluyendo los mecanismos operativos, técnicos, normativos y financieros necesarios para el funcionamiento de dicho esquema, según aplique. | Dependiente 9.1.1 | Recurrente |  | 6 meses el primer año | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 6 del año 1 | Año 1
|  |  |  | 9.1.3. Definir, por parte del Minagricultura en coordinación con el Consejo Nacional Cacaotero, el cronograma anual para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena, teniendo en cuenta el cronograma de implementación propuesto en este Plan de acción, y el informe anual de seguimiento y evaluación del mismo. | Dependiente 9.1.1 | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.1.4. Estructurar y gestionar el presupuesto de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos y fuentes de financiación del portafolio de programas, el cronograma de implementación, así como los actores líderes y aliados, de orden territorial, nacional e internacional, relacionados con la gestión y asignación de los recursos requeridos. | Dependiente 9.1.1 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.1.5. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación para el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena del cacao y su agroindustria, y generar, en coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, un informe anual de seguimiento y evaluación de este Plan de Acción. | Dependiente 9.1.1 | Permanente |  | 12 meses el primer año y luego 2 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.1.6. Elaborar y ejecutar un plan de comunicación y socialización del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena del cacao y su agroindustria, en el ámbito nacional y regional, principalmente dirigido a los actores líderes en la gestión e implementación del Plan, y a los departamentos y municipios con alta importancia para esta cadena. | Dependiente 9.1.1 | Recurrente |  | 2 meses cada 4 años | 2 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 17 | Año 1 al 17
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.2. Mejora de la gestión y evaluación de los programas de apoyo e inversión. | 9.2.1. Definir e implementar acciones para fortalecer el Consejo Nacional, así como para el fortalecimiento, constitución y formalización de los Comités Regionales, de la cadena del cacao y su agroindustria, mediante un proceso concertado y participativo entre sus miembros. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.2.2. Sensibilizar a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y al sector privado, acerca de la importancia de la coordinación de programas y la inversión estratégica, para maximizar los beneficios y lograr el impacto esperado. | Independiente | Recurrente |  | 1 mes cada año los primeros 3 años y luego cada 2 años | 1 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19
|  |  |  | 9.2.3. Definir e implementar un mecanismo de coordinación y consolidación de los programas y proyectos de apoyo e inversión regional, nacional y de cooperación internacional, dirigidos a la cadena, con el fin de articular las iniciativas e intervenciones de cooperación, con las estrategias y metas nacionales. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.2.4. Involucrar activamente a los actores públicos, privados y de cooperación internacional en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de apoyo e inversión dirigidos a la cadena, para orientar de manera efectiva los recursos e intervenciones regionales, de acuerdo con las directrices de la organización de Cadena a través del Consejo Nacional Cacaotero y los comités regionales cacaoteros, y en consonancia con el acuerdo de competitividad de la cadena de cacao chocolate y este Plan de Ordenamiento Productivo, entre otros instrumentos. | Dependiente 9.2.3 | Permanente |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 9.2.5. Realizar un análisis para identificar posibles sinergias entre los diferentes programas y proyectos de apoyo e inversión, de manera que se puedan aprovechar oportunidades de colaboración y optimización de recursos, teniendo en cuenta la información generada a partir del sistema de información de la iniciativa 9.3. | Dependiente 9.2.3 | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 9.2.6. Evaluar los programas de apoyo e inversión en la cadena de cacao y su agroindustria, con el propósito de determinar su impacto en términos de desarrollo social, desempeño ambiental y mejora de la competitividad. | Dependiente 9.2.3 | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.3. Mejora de la gestión integral y coordinada de la información en la cadena | 9.3.1. Identificar el estado del arte y los requerimientos de información de la cadena de cacao y su agroindustria, centrados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo y la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios. | Independiente | Única Vez | 6 |  |  | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 1 | Año 1
|  |  |  | 9.3.2. Elaborar un estudio técnico, financiero, jurídico y operativo, que incluya las fuentes de financiamiento, para la creación y operación del sistema integrado de información, definiendo el modelo de gestión, arquitectura y servicios tecnológicos de información, teniendo en cuenta los requerimientos de información y la interoperabilidad con otros sistemas. | Dependiente 9.3.1. | Única Vez | 6 | [6 empty] | Mes 1 del año 2 | Mes 6 del año 2 | Año 2
|  |  |  | 9.3.3. Establecer acuerdos entre los actores generadores de información para la cadena de cacao y su agroindustria, en articulación con el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario - (PES) Agropecuario 2022-2026 y con el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), entre otros, asegurando la interoperabilidad con los sistemas existentes, el flujo y calidad de la información, así como las medidas para el acceso a la información por parte de los actores (repositorio público de información). | Dependiente 9.3.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 9.3.4. Crear y poner en marcha el sistema integrado de información para la cadena de cacao y su agroindustria, abarcando la recolección, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación, y difusión de información y acceso, incluyendo datos de producción con costos diferenciados por región y sistemas de producción, estadísticas de áreas de cultivo y producción, información para la trazabilidad a lo largo de la cadena, identificación de clústeres, seguimiento a la formación de precios, procesos de transformación, estrategias de comercialización, análisis de mercados, comportamiento de primas según calidad, registro de programas de apoyo e inversión de los actores públicos, privados y de cooperación, evaluación de riesgos agroclimáticos, desempeño ambiental, modelos regionales de estimación y captura de GEI, monitoreo de cultivos en el marco de los compromisos cero deforestación, entre otros. | Dependiente 9.3.1. y 9.3.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 9.3.5. Generar estudios especializados prioritarios para la cadena de cacao y su agroindustria, tales como la caracterización de la producción a nivel regional partiendo de los avances del Censo Cacaotero y otras fuentes de información de caracterización existente en diferentes regiones del país, incluyendo sistemas, productores, transformadores, comercializadores, empresas, organizaciones, esquemas asociativos y de integración, infraestructura, nivel tecnológico, capacidades empresariales, oferta de productos, nivel de desempeño, modelos de negocio exitosos, condiciones de calidad de vida y formación básica y técnica de los productores, y el análisis de estructura e inteligencia de mercados nacionales e internacionales, incluyendo entre otros, productos diferenciados, consumidores, tendencias, preferencias y segmentos de mercado. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses cada 10 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 8 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.3.6. Impulsar la formulación y concertación del plan de tecnología de información para la cadena estableciendo una visión estratégica, tendencias, y dinámicas, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, realizando su actualización periódica, y promoviendo el fortalecimiento de las entidades que generan la información requerida por la cadena. | Dependiente 9.3.2. | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 6 del año 18 | Año 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 9.3.7. Socializar y difundir la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información, al tiempo que se promueve la generación de alianzas público-privadas para acercar a los actores de la cadena y a las empresas prestadoras de servicios de tecnología e información, en respuesta a las demandas del sector en esta materia. | Independiente | Permanente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 4 del año 12 | Año 1 al 20
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena | 9.4.1. Revisar, diseñar y/o mejorar los instrumentos formales de financiamiento, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso al crédito de fomento, tanto en modalidades individuales como asociativas, y para implementar garantías alternativas al crédito, como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19
|  |  |  | 9.4.2. Realizar las gestiones correspondientes en el marco de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA, para dar continuidad en la asignación de recursos significativos, dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos, que permitan mejorar el desempeño productivo, apalancar la inversión en activos y mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19
|  |  |  | 9.4.3. Adaptar y/o mejorar instrumentos y mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, como contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, forward, negociación de facturas, REPOS, factoring y leasing agropecuario, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias y otros instrumentos similares, que permitan mejorar la liquidez de los actores de la cadena, reducir riesgos y atraer inversionistas. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19
|  |  |  | 9.4.4. Realizar la divulgación y promoción de los instrumentos financieros disponibles para el sector agropecuario (LEC, ICR y otros) que contribuyen a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena, entre los diferentes intermediarios financieros, con el propósito de fomentar su utilización y escalamiento por parte de los productores y transformadores de la cadena. | Independiente | Permanente |  | 1 mes cada año | 1 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.4.5. Promover acciones dirigidas a fortalecer la gestión y las inversiones del Fondo Nacional del Cacao, de conformidad con la normativa vigente, y con la colaboración de los actores involucrados, así como para el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios, con el fin de maximizar los beneficios en la asignación de recursos y contribuir de manera efectiva al crecimiento sostenible de la productividad y competitividad de la cadena del cacao y su agroindustria. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19
|  |  |  | 9.4.6. Adaptar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos, biológicos y de mercados, fomentando el uso de seguros agrícolas y cobertura de tasa de cambio, entre otros, en articulación con la Ley de seguridad jurídica y financiera del seguro agropecuario (Ley 2178 de 2021). | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19
|  |  |  | 9.4.7. Actualizar y fomentar programas y productos financieros que permitan la inclusión financiera de los actores de la cadena, mejorando el acceso y cobertura al crédito de fomento, en articulación con la Ley de fortalecimiento al financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Ley 2186 del 2022). | Independiente | Permanente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.4.8. Revisar, mejorar y fortalecer los instrumentos de política y programas orientados a la financiación y cofinanciación de iniciativas productivas bajo esquemas de asociatividad rural productiva o modelos asociativos de base social e integración, mediante mecanismos de financiamiento que promuevan la productividad y la mejora en la comercialización, como convocatorias para acceso a recursos, capital semilla, fondos autogestionados, crédito asociativo, microcrédito, fondos concursables, y servicios de la banca comercial, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año durante 10 años y luego cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19
|  |  |  | 9.4.9. Revisar, diseñar y fortalecer instrumentos de política y mecanismos alternativos que fomenten la formalización progresiva a lo largo de la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año durante 10 años y luego cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1 al 19

## Portafolio_Programas
Anexo 1. Portafolio de programas del PA Cadena del cacao y su agroindustria
EJE ESTRUCTURAL (EE) | OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) | PROGRAMA | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS | ACTORES ALIADOS | PRODUCTOS | ACTIVIDADES
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar el desempeño productivo del cultivo y de la industria de la cadena | 1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.1. Mejora del desempeño productivo primario, promoviendo su sostenibilidad | El desarrollo productivo de la cadena está respaldado por cultivos adecuadamente manejados conforme a las características regionales de las zonas productoras. Hoy la cadena cuenta con alrededor de 378 mil hectáreas sembradas de las cuales tan solo el 10 % son cultivos envejecidos, resultado de la articulación institucional que ha permitido contar de forma permanente con un programa de renovación y nuevas siembras de plantaciones con recursos económicos suficientes para el financiamiento y la asistencia técnica con la cual se ha podido realizar la renovación y siembra tecnificada. Los sistemas agroforestales son los que predominan y determinan el modelo de producción sostenible ambiental y socio económica de la cadena. Con tasa de crecimiento de 3 % anual desde 2022, la cadena reporta una producción promedio de cacao de 830 kg/ha, es decir casi el doble del año de referencia. El fortalecimiento de los productores a través de la asistencia técnica y extensión rural ha sido crucial para la cadena, generando conciencia y empoderamiento en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas. | Minagricultura, ICA y ADR (Actores líderes); Agrosavia, ANDI, ANT, ART, Cámaras de comercio, Comisión nacional y Comisiones regionales de competitividad, Consejo Nacional y Comités Regionales Cacaoteros, Cooperación internacional, Entidades territoriales, EPSEA, Fedecacao, Instituciones de educación superior, Organizaciones gremiales, UPRA; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema de ACFC y Organizaciones de productores. | Documentos técnicos de clasificación y priorización de productores de cacao Servicio de extensión agropecuaria para los productores y organizaciones de productores de cacao Servicio de renovación y rehabilitación de áreas improductivas, y de siembra de áreas nuevas Servicio de apoyo para la implementación de medidas de manejo integrado de plagas y enfermedades Servicio de apoyo técnico y financiero para la transferencia de conocimiento y tecnología, a los productores y organizaciones de productores de cacao Servicio de apoyo financiero para el fomento y fortalecimiento de empresas de bienes y servicios para el cultivo de cacao | 1.1.1. Clasificar y priorizar a nivel regional, a los productores y organizaciones de productores de cacao, según su desarrollo tecnológico, productividad, grado de organización empresarial, y dinámica socioeconómica al interior de la unidad productiva y de su entorno, para brindar apoyo técnico diferenciado, teniendo en cuenta los estudios adelantados por los diferentes actores de la cadena y la caracterización regional de la actividad 9.3.5.
1.1.2. Establecer e implementar un programa nacional que comprenda el fortalecimiento de las estrategias de renovación y rehabilitación de áreas improductivas; incluidas las contempladas en el Acuerdo Sectorial de Competitividad, así como la siembra de áreas nuevas, priorizando zonas de aptitud alta, sistemas agroforestales y empleando clones mejorados, registrados ante el ICA, recomendados para cada región, seleccionados por sus características organolépticas, de rendimiento, tolerancia al cambio climático, baja absorción de metales pesados, como el cadmio y demás condiciones del mercado.
1.1.3. Prestar el servicio de extensión agropecuaria, integral y diferenciado, a los productores y organizaciones de productores de cacao, que obedezca a la realidad social, económica, ambiental y tecnológica de los productores y su entorno regional, promoviendo la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, el desarrollo de sistemas agroforestales eficientes, la ejecución de prácticas agronómicas oportunas, la producción y uso de bioinsumos, el empleo de insumos que no incrementen la problemática del cadmio, el cumplimiento de la normatividad en sanidad vegetal e inocuidad, generando aumento en la productividad y la sostenibilidad de los agrosistemas del cultivo de cacao, en articulación con la iniciativa relacionada con el fortalecimiento de la extensión agropecuaria 7.2.
1.1.4. Fortalecer la implementación de medidas para el manejo integrado de plagas y enfermedades, en especial las que se adelantan para el control de la enfermedad conocida como moniliasis (causada por el agente Moniliophthora roreri), que incluyan la selección de clones altamente tolerantes y/o resistentes, el uso de medidas de carácter regional amparadas sobre base legal, que involucren podas sanitarias y eliminación de frutos infestados, uso estratégico de fungicidas, medidas que faciliten la ampliación del portafolio de productos usados en su control, eliminación de cultivos abandonados (sin aprovechamiento comercial), monitoreo y seguimiento permanente de los productores, con el acompañamiento de la autoridad sanitaria (ICA) y del gremio.
1.1.5. Capacitar y brindar acompañamiento a los productores y organizaciones de productores de cacao, en desarrollo de habilidades humanas y sociales, asociatividad, acceso y efectiva utilización de la información, gestión sostenible de los recursos naturales, planeación estratégica, gestión empresarial, educación financiera, financiamiento, manejo de nuevas tecnologías, desarrollo de alianzas comerciales, y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, para estructurar modelos de negocio, acorde con sus expectativas y las de la industria transformadora, facilitando el acceso a recursos de financiación o cofinanciación para su ejecución, en concordancia con la agenda definida en la actividad 7.2.3.
1.1.6. Promover la agregación de valor en la producción de cacao, a través de capacitación, acompañamiento técnico y financiamiento, teniendo en cuenta elementos diferenciadores, tales como el alto reconocimiento por su calidad de fino y de aroma, certificaciones en BPA, producción orgánica, sellos verdes, denominación de origen, el reconocimiento de los modelos de producción en SAF, cero deforestación, cero trabajo infantil y cumplimiento de la debida diligencia, entre otras estrategias, así como a través de acuerdos entre productores y transformadores, y alianzas con empresas certificadoras.
1.1.7. Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para el cultivo de cacao en relación con insumos, bioinsumos, control biológico, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, labores especializadas de cultivo, entre otros, a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar el desempeño productivo del cultivo y de la industria de la cadena | 1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.2. Optimización del proceso de beneficio del cacao, para mejorar su calidad física y sensorial | Se ha generado un impacto positivo en el cultivo y en las actividades de beneficio del grano, brindándole a los productores, la capacidad de caracterizar la producción y diferenciarla para ofrecerla a la industria. Atrás quedan las practicas inadecuadas de fermentación, secado, almacenamiento y transporte que afectaban la calidad del grano y por ende sus ingresos; en la actualidad las regiones productoras están dotadas de infraestructura para el beneficio individual y colectivo y para otros procesos logísticos como empaque y almacenamiento. Después del café, el cacao se constituye en el producto con mayor cantidad de distinciones y reconocimientos internacionales, no solo por la calidad y características organolépticas del grano, sino por las características de producción. | Minagricultura y ADR (Actores líderes); Agrosavia, ART, Centros o institutos de investigación, Consejo Nacional Cacaotero, Cooperación internacional, Fedecacao, Grandes transformadores, Finagro, SENA; Productores pequeños, medianos y del sistema de ACFC. | Servicio de extensión agropecuaria para los productores y organizaciones de productores de cacao Servicio de apoyo financiero para la mejora o construcción de infraestructura de beneficio del cacao Documento técnico que contenga el mapa sensorial nacional del cacao | 1.2.1. Implementar un proceso de capacitación teórico - práctico en región, para fortalecer las acciones adecuadas, que deben desarrollarse durante las labores de cosecha, y de beneficio de cacao, con el fin de generar procedimientos estandarizados, que cumplan con la normatividad sobre inocuidad y que permitan obtener un producto diferenciado por su calidad física y sensorial, propia del cacao especial.
1.2.2. Promover la financiación, cofinanciación, alianzas público - privadas, para la mejora o construcción de infraestructura de beneficio del cacao, ya sea individual o colectivo, incluidos laboratorios de calidad cuando se requiera, a partir de la evaluación de las necesidades regionales y de acuerdo a los volúmenes de producción.
1.2.3. Implementar un proceso de capacitación teórico práctico, para la evaluación física y sensorial del cacao a través de escuelas en región; que permitan generar capacidad entre extensionistas y productores para identificar la calidad del grano producido, promoviendo el acceso a mercados de cacao especial, de cacao artesanal ("bean to bar").
1.2.4. Promover la construcción del mapa sensorial nacional, a partir de la caracterización del cacao producido en las regiones, considerando los avances alcanzados por parte de algunos actores.
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar el desempeño productivo del cultivo y de la industria de la cadena | 1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.3. Mejora de la calidad y eficiencia en la transformación del cacao y sus derivados | La industria del cacao se ha fortalecido aún más, las debilidades que afectaban su desempeño en cuanto a la informalidad empresarial y registro INVIMA de gran parte de las pequeñas y medianas industrias, el rezago tecnológico y la baja capacidad de control de la calidad han sido superadas. Hoy la cadena cuenta con el respaldo de una industria que lidera el crecimiento competitivo y que cumple la normativa vigente para participar en el mercado nacional e internacional y responder las demandas del consumidor El país cuenta con industrias concentradas y encadenadas con las asociaciones y productores, lo que ha permitido contar con un mayor número de medianas industrias con desarrollo empresarial, reduciendo el número de micro y pequeños transformadores, y ofreciendo al mercado un portafolio importante de productos diversificados. | Minagricultura, Mincomercio, Minsalud, INVIMA y ADR (Actores líderes); ANDI, Cámaras de comercio, Consejo Nacional Cacaotero, Cooperación internacional, Colombia productiva, Comisión nacional y Comisiones regionales de competitividad e innovación, Entidades territoriales, Entidades territoriales de salud, Grandes transformadores, SENA; MiPymes y grandes transformadores, productores pequeños, medianos y grandes productores, y Organizaciones de productores. | Documentos técnicos de clasificación y priorización de empresas transformadoras de cacao, a nivel regional Servicio de apoyo a los transformadores de cacao, para agregación de valor y acceso a mercados Servicios de asistencia técnica, comercial y financiera para la generación de alianzas estratégicas Servicio de apoyo para el fomento y fortalecimiento de empresas de bienes y servicios en la transformación del cacao Servicio de seguimiento y evaluación del desempeño productivo de las empresas transformadoras | 1.3.1. Clasificar y seleccionar empresas transformadoras de cacao a nivel regional, que requieran acompañamiento técnico, para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de transformación, fabricación de derivados, entre otras, teniendo en cuenta las caracterizaciones a nivel regional de la actividad 9.3.5.
1.3.2. Realizar capacitación y acompañamiento a las MiPymes transformadoras de cacao, para fortalecer sus capacidades, facilitando el registro ante el INVIMA y el cumplimiento de las normas obligatorias y/o voluntarias, nacionales o internacionales; que se establezcan sobre temas de calidad, inocuidad y trazabilidad, requeridas para la comercialización de sus productos.
1.3.3. Realizar el acompañamiento y capacitación básica a los transformadores de cacao, en planeación estratégica, gestión empresarial (monitoreo de costos, rentabilidad y talento humano), indicadores de productividad, desarrollo de alianzas comerciales y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, que les permita la formulación o el fortalecimiento de sus modelos de negocio.
1.3.4. Promover la agregación de valor por parte de las empresas transformadoras, a través de alianzas con certificadoras, en elementos diferenciadores para el cacao y sus derivados, como empaques, certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura, producción orgánica, sellos verdes, denominación de origen, entre otras.
1.3.5. Realizar acompañamiento comercial y financiero a productores, organizaciones de productores, transformadores y comercializadores, para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales, de desarrollo de proveedores y de inversión, de figuras integradoras (comercial, técnica, financiera, entre otras), sistemas de integración vertical y horizontal y asociación empresarial, fomentando alianzas de mediano y largo plazo que mejoren la estabilidad de la oferta y la competitividad de la cadena.
1.3.6. Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para la transformación agroindustrial del cacao en términos de insumos, labores de postcosecha, equipos de proceso industrial, logística, entre otros, a través de acompañamiento técnico y comercial y la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
1.3.7. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, para medir el desempeño productivo de las empresas transformadoras, incluyendo indicadores relacionados con optimización de procesos, capacidad de exportación e indicadores financieros, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones.
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la comercialización de los productos de la cadena | 2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 2.1. Promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones del cacao colombiano y sus derivados | La cadena del cacao y su agroindustria logró solventar grandes desafíos, como su posicionamiento en el mercado internacional por sus atributos de fino de sabor y aroma. La comercialización internacional mejoró su desempeño, siendo de vital importancia para el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena, como resultado del trabajo mancomunado de entidades públicas y privadas que fortalecieron las capacidades de comercialización de los actores de la cadena y facilitan los trámites de exportación. El grano de cacao, derivados y confitería están posicionados en el mercado nacional e internacional bajo la marca “Colombia” resaltando sus características de fino de sabor y aroma bajo un sistema de trazabilidad que asegura la inocuidad en toda la cadena cumpliendo con los estándares internacionales. Las características del grano de cacao colombiano, los derivados y la confitería se han diferenciado y son reconocidas y apetecidas en los mercados especializados por su origen, propiedades organolépticas y alta calidad. El valor de las exportaciones de cacao en grano incrementó a 20.049 t, de derivados 100.247 t y bienes finales incrementó a 80.197 t. | Minagricultura, Mincomercio y Procolombia (Actores líderes); Agrosavia, ANDI, Bancóldex, Colombia productiva, Consejo Nacional Cacaotero, Cooperación internacional, Empresas certificadoras, Fedecacao, ICCO; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores, Empresas exportadoras, Comercializadores y Consumidores internacionales. | Documentos técnicos sobre ventanas de oportunidad en los mercados internacionales de cacao y sus derivados Servicio de apoyo a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras, exportadoras actuales y potenciales, para la exportación del cacao y sus derivados Documento que contenga el portafolio de productos de cacao y sus derivados para el mercado internacional Servicio de promoción y difusión para fomentar el consumo externo del cacao y sus derivados Servicio de gestión y generación de espacios para mejorar la admisibilidad sanitaria y comercial del cacao y sus derivados Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos e instrumentos para la comercialización y mitigación de riesgos inherentes a la actividad productiva | 2.1.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados internacionales de cacao y sus derivados, con base en el análisis de la caracterización y tendencias de consumo, nichos de mercado, incluido el reconocimiento de primas, canales de comercialización, segmentos de mercado, entre otros, teniendo en cuenta la normatividad y requerimientos establecidos en los países de destino, y en concordancia con los avances sobre análisis de estructura e inteligencia de mercados de la actividad 9.3.5.
2.1.2. Clasificar y realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, legal, normativo, entre otros, a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras, exportadoras actuales y potenciales, y su cadena de suministro, incluidos todos los aspectos relacionados con la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales, a partir de un análisis de necesidades de mejora requeridas para aumentar la exportación de cacao y sus derivados, divulgando los instrumentos, mecanismos, e incentivos existentes para los exportadores.
2.1.3. Establecer y actualizar el portafolio de productos de cacao y sus derivados a partir de la marca país, incorporando a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y exportadoras, las fichas técnicas de producto, así como marcas, signos distintivos, certificaciones, origen, etc., con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado.
2.1.4. Diseñar y socializar material promocional que contenga información del cacao colombiano y sus derivados, resaltando sus características organolépticas de cacao fino y de aroma, atributos diferenciadores, denominaciones de origen, historias de valor, importancia y sostenibilidad social y ambiental, procedencia de áreas de cero deforestación, cultivos bajo sistemas agroforestales, trazabilidad, ausencia de trabajo infantil, cumplimiento de la debida diligencia entre otras, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de consumidores, segmentos de mercado, canales de comercialización y usos del producto.
2.1.5. Fortalecer financieramente las acciones de promoción y comercialización lideradas por ProColombia dirigidas a productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y exportadoras, impulsando macro ruedas de negocios, ferias internacionales, misiones exploratorias, canales de comercialización electrónico y otros espacios que permitan consolidar en el mercado internacional al cacao colombiano y sus derivados.
2.1.6. Realizar acompañamiento técnico para promover la adopción de instrumentos de comercialización para el mercado externo, como coberturas cambiarias, preferencias arancelarias, entre otras, de acuerdo con los avances de la actividad 8.4.3. sobre adaptación y/o mejora de instrumentos de comercialización, a partir de incentivos y cofinanciación específica para la cadena.
2.1.7. Proponer estrategias tendientes a facilitar y agilizar el proceso y trámites logísticos requeridos para la exportación de cacao y sus derivados, considerando los diferentes tamaños de empresas transformadoras, tipos de canales y productos de acuerdo con la actividad 2.1.1.
2.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de admisibilidad sanitaria y comercial que incluya acciones dirigidas a fortalecer la gestión internacional para la diplomacia sanitaria y comercial del cacao y sus derivados, aprovechando los acuerdos comerciales vigentes y mercados potenciales, y promoviendo la atención oportuna a los obstáculos que enfrentan los productos de exportación de la cadena.
2.1.9. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico en planeación estratégica a las MiPymes para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que resulten en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados.
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la comercialización de los productos de la cadena | 2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 2.2. Fomento del consumo nacional del cacao y sus derivados | La marca “Colombia” es igualmente apreciada por los consumidores internos que aprendieron a reconocer sus atributos de fino de sabor y aroma, demandando productos de mayor calidad, innovadores, funcionales con mayor valor agregado. Este creciente interés de los consumidores por el cacao y sus derivados, junto con una oferta diversificada, condujo a un incremento del consumo per cápita que alcanzó un valor de 1,5 kg/persona/año. La organización de la cadena fortaleció a su vez la estructura de comercialización interna, reduciendo la intermediación, facilitando la determinación de la calidad al momento de la compra y fijando precios acordes con ella, esta situación repercutió en la obtención de un grano de mejor calidad. | Minagricultura, ADR y SENA (Actores líderes); ANDI, Cámaras de comercio, Colombia Productiva, Consejo Nacional Cacaotero, Comisión nacional de competitividad e innovación, EPSEA, Fedecacao, Mincomercio, UAEOS; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y grandes transformadores, Empresas exportadoras, y Comercializadores. | Documentos técnicos sobre ventanas de oportunidad en los mercados nacionales de cacao y sus derivados Servicio de promoción y divulgación para fomentar el consumo interno de cacao y sus derivados Servicio de educación informal a los consumidores sobre los atributos y características diferenciales, del cacao y sus derivados Servicios de apoyo técnico y financiero para la generación de alianzas estratégicas Servicio de promoción de las estrategias de incentivos para el pago por calidad diferenciada del cacao y sus derivados | 2.2.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar en mercados nacionales formales de cacao y sus derivados, con base en el análisis de la caracterización y tendencias de consumo, productos alternativos o sustitutos, nichos, dinámica de precios, canales de comercialización, segmentos de mercado, eficiencia en los procesos agro logísticos, entre otros, en concordancia con los avances sobre análisis de estructura e inteligencia de mercados de la actividad 9.3.5.
2.2.2. Fortalecer campañas integrales permanentes para fomentar el consumo interno de chocolates con alto contenido de cacao, que incluyan material promocional, fortalecimiento de la imagen corporativa (María del Campo), degustaciones y preparaciones, entre otros, resaltando atributos diferenciadores organolépticos de cacao fino y de aroma, características nutricionales y medicinales con respaldo científico, sellos distintivos de calidad, así como aspectos de sostenibilidad ambiental y social, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de mercado, perfiles de consumidores, canales de comercialización, y usos del producto.
2.2.3. Diseñar e implementar actividades de educación al consumidor, como capacitaciones y programas de educación no formal, considerando diversos segmentos de mercado, como instituciones educativas, hogares, establecimientos institucionales, restaurantes, hoteles, entre otros.
2.2.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero para establecer alianzas estratégicas y comerciales, entre productores, organizaciones de productores, transformadores y comercializadores y/o empresas de la industria de alimentos, con el fin de generar mayores volúmenes ofertados, consolidar segmentos de mercado específicos, cumplir con características de calidad unificadas y requeridas por los mercados y que resulten en mayor eficiencia comercial y agrologística en la cadena.
2.2.5. Promover entre los diferentes agentes de la cadena la implementación de las estrategias de incentivos para el pago por calidad diferenciada del cacao y sus derivados estimulando el cumplimiento de los estándares de calidad, la diferenciación de los productos y la distribución efectiva de los beneficios a lo largo de la cadena.
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Fortalecer la comercialización de los productos de la cadena | 2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 2.3. Fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales | La organización de la cadena fortaleció a su vez la estructura de comercialización interna, reduciendo la intermediación, facilitando la determinación de la calidad al momento de la compra y fijando precios acordes con ella, esta situación repercutió en la obtención de un grano de mejor calidad. Gracias a la gestión articulada del Gobierno, el país logró el desarrollo de conexión física y digital de la mayor parte de las zonas productoras facilitando los procesos logísticos y la comercialización lo que repercutió en reducción de los costos. La industria por su parte se provee en mayor proporción directamente de las asociaciones, concentrando el mercado en un 95 %. | Minagricultura, Mincomercio y ADR (Actores líderes); ANDI, BMC, Cámaras de comercio, Colombia productiva, Comisión nacional de competitividad e innovación, Fedecacao; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores, Comercializadores y Consumidores nacionales. | Documento que contenga el portafolio de productos de cacao y sus derivados para el mercado nacional Servicio de apoyo para la comercialización nacional del cacao y sus derivados Servicio de asistencia técnica en alianzas para la comercialización de cacao y sus derivados Servicio de apoyo para la implementación de mecanismos e instrumentos de mitigación de riesgos inherentes a la actividad productiva | 2.3.1. Generar y actualizar el portafolio de productos de cacao y sus derivados, incorporando productores, organizaciones de productores y empresas, las fichas técnicas de producto, así como etiquetas para diferenciar productos terminados que incluyan cacao en su preparación, con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado, resaltando atributos diferenciadores, formas de preparación, usos para la industria, entre otras.
2.3.2. Impulsar y consolidar espacios de comercialización como ferias comerciales (Choco Show y otras), ruedas de negocios, circuitos cortos de comercialización, entre otros, dirigidos a comercializadores ubicados en sitios fijos como supermercados, retails, tenderos, industrias de alimentos, y otras, con el fin de promover y consolidar negocios a nivel regional y nacional, disminuyendo la intermediación e incorporando elementos que aseguren el cumplimiento de las condiciones pactadas, como contratos de suministro, entre otros.
2.3.3. Promover la implementación de canales de comercialización electrónico como ruedas de negocios y ferias virtuales, plataformas electrónicas, entre otros, con garantías de transacción, a través de acompañamiento y capacitación a los productores, organizaciones, micro y pymes en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), que favorezca la comercialización de sus productos.
2.3.4. Divulgar la oferta institucional dirigida al emprendimiento y financiamiento, así como generar espacios de acercamiento con posibles aliados comerciales, para promover el escalamiento y desarrollo comercial de productos innovadores, de acuerdo con la demanda del mercado.
2.3.5. Promover la compraventa del cacao y sus derivados a través de escenarios formales, mediante la socialización, divulgación e implementación de mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, con el fin de dinamizar y otorgar transparencia y seguridad en el mercado, en concordancia con los avances de la actividad 9.4.3.
2.3.6. Realizar acompañamiento técnico dirigido a los productores, organizaciones de productores y comercializadores con el fin de establecer convenios público - privados, para aumentar las compras de productos de chocolate, en cumplimiento de las normas de calidad, a través de los programas oficiales de alimentación a nivel municipal, departamental y nacional.
2.3.7. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico en planeación estratégica a lo largo de la cadena de suministro (productores, proveedores, empresas transformadoras y comercializadoras), para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que resulten en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados.
EE1. Productividad y competitividad | OE3. Orientar el ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena de cacao | 3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena | 3.1. Fortalecimiento de la gestión territorial en las regiones productoras de cacao | La producción de cacao se ha situado en áreas dentro de la frontera agrícola gracias al esfuerzo de entidades del orden nacional, territorial y municipal, junto con el apoyo de agentes privados, para lo cual se consideraron las condiciones biofísicas, socio ecosistémicas y socioeconómicas favorables, con criterios que facilitaron la conformación de clústeres, contribuyendo así a un uso más eficiente de la tierra, a la reducción de costos de producción y al incremento de la productividad; el 90% del área sembrada en el país se ubica dentro de la frontera agrícola, incrementándose en 26 p.p. en relación con las cifras de hace 20 años Las UPA en áreas excluidas se han reducido, gracias a la cooperación de los productores y al apoyo que han recibido de las autoridades ambientales y territoriales. | Minagricultura, Entidades territoriales, UPRA, y Autoridades ambientales (Actores líderes); ADR, Agrosavia, ART, Centros o institutos de investigación, Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Confecámaras, Consejo Nacional y Comités regionales cacaoteros, Cooperación internacional, Empresas de bienes y/o servicios, Fedecacao, Instituciones de educación superior, Organizaciones gremiales; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y grandes transformadores, Comercializadores y Consumidores nacionales e internacionales. | Documentos técnicos de la identificación y priorización de los núcleos y/o clústeres productivos de cacao y sus derivados, y bienes y servicios asociados Servicio de apoyo para la implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva en las regiones productoras Servicio de apoyo en la formalización de acuerdos de conservación o de manejo y gestión de la actividad productiva, en áreas fuera de la frontera agrícola Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación en las instancias de ordenamiento y planificación territorial Servicio de divulgación y socialización de la frontera agrícola nacional | 3.1.1. Identificar y priorizar los núcleos y/o clústeres productivos de cacao y sus derivados y bienes y servicios asociados, teniendo en cuenta las iniciativas existentes, que contribuyan a los procesos de planificación regional de la cadena, considerando los avances del estudio de caracterización, previstos en la iniciativa 9.3 y los avances en la gestión de bienes y servicios no sectoriales de la iniciativa 5.1, las zonas aptas para cultivo comercial de cacao (condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables para el desarrollo del cultivo), información cartográfica validada regionalmente relacionada con la presencia de cadmio, la regionalización propuesta en el marco del POP y los Planes Maestros de Reconversión Productiva Agropecuaria - PMRP que se formulen.
3.1.2. Establecer y ejecutar mecanismos de articulación y colaboración entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal, junto con el apoyo de los agentes privados, para orientar la producción de cacao al interior de la frontera agrícola, principalmente en áreas con condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables, a través de los instrumentos de política de planificación, financiamiento, incentivos, beneficios tributarios, entre otros.
3.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao para los procesos de reconversión productiva requeridos, de forma articulada entre actores públicos y privados, a partir de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, que abordan diferentes enfoques, como la transformación e innovación tecnológica, agregación de valor, diversificación agropecuaria, cambios del sistema productivo según la aptitud de cada zona, producción en zonas condicionadas y recuperación de la capacidad productiva, teniendo en cuenta las particularidades regionales y aplicando un enfoque diferencial.
3.1.4. Promover la formalización de acuerdos de conservación o de manejo y gestión de la actividad productiva entre las autoridades ambientales y los productores de cacao ubicados en áreas de importancia ambiental fuera de la frontera agrícola.
3.1.5. Fomentar la participación de los actores de la cadena del cacao y su agroindustria, en las instancias de ordenamiento y planificación territorial, promoviendo la armonización de instrumentos, la disminución y prevención de conflictos de uso del suelo, y la promoción de acuerdos voluntarios, que permitan la protección del suelo rural como garantía del derecho a la alimentación asociada y al reconocimiento de la actividad productiva por su valor cultural, social y económico en algunas regiones con características de paisajes agropecuarios cacaoteros.
3.1.6. Socializar la frontera agrícola nacional (Resolución 261 de 2018 del Minagricultura) teniendo en cuenta sus actualizaciones, tanto a los productores como a los demás actores de la cadena, para que sea un referente considerado en los ejercicios de planificación y toma de decisiones.
EE1. Productividad y competitividad | OE3. Orientar el ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena de cacao | 3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena | 3.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de cacao | Como resultado de la implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural en la cadena, se ha reducido la informalidad de la tenencia de la tierra en un 16 %, el índice de presunción de informalidad se ha ubicado alrededor del 34 %, especialmente en predios dentro de la frontera agrícola, favoreciendo el acceso a líneas de crédito, la consecución de apoyos y sobre todo, la seguridad jurídica de los predios, que consecuentemente promovió un uso más sostenible de los recursos y confianza en los productores para hacer más inversión en sus cultivos. | Minagricultura y ANT (Actores líderes); ADR, Consejo Nacional y Comités regionales cacaoteros, Entidades territoriales, Fedecacao, IGAC, Organizaciones gremiales, UPRA; Jóvenes y Mujeres rurales, Productores pequeños, medianos, y del sistema de ACFC. | Servicio de apoyo para la regularización de la propiedad y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra Servicio de promoción y divulgación sobre formas complementarias de acceso a tierras Servicio de divulgación de la información relacionada con costos de arriendo y precio de la tierra | 3.2.1. Promover la participación de los productores de cacao, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena, en los procesos de implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) (Resolución 000382 de 2021), priorizando los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
3.2.2. Brindar acompañamiento técnico y divulgar entre los productores, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena, otras alternativas de acceso a tierras, como el subsidio integral para acceso a tierras (Resolución 000239 de 2021), contratos de arrendamiento, riesgo compartido, sociedades de siembra, entre otras, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren relevantes, vinculando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
3.2.3. Promover la transparencia del mercado de tierras en las regiones productoras de cacao, a partir de la divulgación de información sobre costos de arriendo y precio de la tierra entre los productores y transformadores, en concordancia con las estrategias de socialización del Observatorio de Tierras Rurales operado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), entre otros, y alineado con los alcances y avances en el sistema de información de la cadena, considerado en la iniciativa estratégica 9.3.
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena | La ACFC es bandera de la cadena del cacao y su agroindustria, la cual ha logrado integrarse con esquemas asociativos eficientes que promueven la formalización laboral, favorece el acceso al financiamiento y la obtención de apoyos públicos y privados, que en conjunto han mejorado los procesos productivos del cultivo y el beneficio, instalación de nueva infraestructura, y la comercialización, entre otros; y en consecuencia la obtención y oferta de un grano diferenciado de calidad. Hoy por hoy los pequeños y medianos productores y sus asociaciones cuentan con mayor asistencia técnica, mayores ingresos para hacer reinversión y un mejor bienestar, pues el cacao ha dejado de ser un cultivo de subsistencia para la ACFC. | Minagricultura, Mincomercio, MinTIC y ADR (Actores líderes); ART, BMC, Cámaras de Comercio, Consejo Nacional y comités regionales cacaoteros, Colombia productiva, Fedecacao, Entidades territoriales, EPSEA, Finagro, Mintrabajo, Procolombia, SENA; Productores pequeños, medianos, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, y Comercializadores. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Servicio de apoyo a la comercialización del cacao y sus derivados Servicio de asistencia técnica para la implementación de proyectos productivos y de autosostenimiento | 4.1.1. Realizar la socialización y difusión de la oferta institucional orientada a la ACFC vinculada a la cadena, para favorecer el acceso a bienes y servicios sectoriales y de desarrollo rural, en articulación con los lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC (Resolución 464 de 2017 del Minagricultura y sus modificatorias).
4.1.2. Fomentar la participación activa de los pequeños y medianos productores de cacao de ACFC, en diversos esquemas de comercialización, que incluyen circuitos cortos como compras públicas, ventas directas en finca, comercio electrónico, mercados campesinos, entre otros, así mismo en encadenamientos productivos, alianzas estratégicas y otros mecanismos de participación colectiva, como sellos diferenciales, en articulación con la Ley 2046 de 2020 y el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, con el propósito de contribuir a la mejora del entorno de la comercialización rural.
4.1.3. Realizar capacitación y acompañamiento a productores de cacao de ACFC, para el aprovechamiento de los recursos de la unidad productiva, a partir de la identificación e incorporación de otras alternativas dentro del sistema productivo, como la diversificación productiva agropecuaria y no agropecuaria (turismo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, artesanías e innovación de productos), entre otros, promoviendo la seguridad alimentaria, el ingreso digno y mejorar su calidad de vida.
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.2. Promoción del desarrollo e inclusión de la mujer rural y joven rural, en la cadena | Los pequeños y medianos productores de la ACFC, sus jóvenes y mujeres han desarrollado competencias que les ha permitido una mayor inclusión, y participación en la cadena, coadyuvando a la disminución de brechas en educación, de género y laborales. Las mujeres cacaoteras son conscientes de su rol en el desarrollo rural y socialmente se han superado los estereotipos de género y los roles tradicional y culturalmente ocupados por ellas. La mujer ha consolidado su inclusión en la cadena, ganando reconocimiento y retribución económica aumentando los ingresos de la familia. Los jóvenes por su parte adquirieron diversas competencias con la formación y capacitación motivándolos hacia el emprendimiento, el liderazgo y la apropiación por el cacao. Tienen mayor participación en los procesos asociativos encaminando a las organizaciones hacia avances tecnológicos, han accedido a la propiedad de la tierra. Con el apoyo de sus antecesores han sabido capitalizar el conocimiento, adaptarlo y aplicarlo en el cultivo del cacao, contribuyendo de esta manera con la integración generacional. | Minagricultura y ADR (Actores líderes); Cámaras de comercio, Consejo Nacional y comités regionales cacaoteros, Entidades territoriales, EPSEA, Fedecacao, Finagro, Mintrabajo, Organizaciones gremiales, SENA; Jóvenes y Mujeres rurales. | Servicio de apoyo para el registro de la mujeres rurales vinculadas a la cadena en el SIMUR Servicio de apoyo a los jóvenes rurales en el proceso de vinculación y participación activa en la Red Nacional de Jóvenes Rurales Servicio de socialización y divulgación de la oferta institucional disponible para las mujeres rurales y jóvenes rurales vinculados a la cadena Documentos técnicos sobre las estrategias e iniciativas que incentiven a los jóvenes rurales a permanecer en los territorios | 4.2.1. Realizar acompañamiento técnico en el proceso de registro de la mujeres rurales vinculadas a la cadena en el Sistema de Información de Mujer Rural (SIMUR) para que puedan acceder a información de programas y eventos destinados para las mujeres rurales, identificar oficinas que ofrecen servicios agropecuarios, de bienestar y justicia para la mujer, compartir experiencias con otras mujeres y asociaciones a nivel nacional e internacional, promocionar sus productos ante potenciales compradores y mantener una comunicación activa con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
4.2.2. Realizar acompañamiento técnico a los jóvenes rurales en el proceso de vinculación y participación activa en la Red Nacional de Jóvenes Rurales, para fortalecer la toma de decisiones, la comunicación e intercambio de conocimientos entre los emprendedores, gestores y líderes juveniles.
4.2.3. Socializar y difundir la oferta institucional disponible para las mujeres rurales y jóvenes rurales vinculados a la cadena, promoviendo su participación en programas que facilitan el acceso a bienes y servicios productivos del sector agropecuario y de desarrollo rural, así como en programas de acceso a tierras y fortalecimiento de autonomía económica, entre otros.
4.2.4. Diseñar estrategias e iniciativas que incentiven a los jóvenes rurales a permanecer en los territorios, incorporando proyectos productivos sostenibles, enmarcados en las actividades propias de la cadena, promoviendo el desarrollo de programas de mentoría liderados por los agricultores más experimentados, que permitan fortalecer sus competencias, crear nuevas fuentes de empleo, mejorar sus ingresos y su nivel de vida y contribuyendo con la integración generacional en la cadena.
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.3. Promoción de la asociatividad y la integración en la cadena del cacao y su agroindustria | En la asociatividad, los logros en el fortalecimiento y promoción de esquemas organizativos que integran la población en ACFC, pequeños y medianos agricultores de cacao, comercializadores y prestadores de servicios a lo largo de la cadena han contribuido a la inclusión de la mujer y los jóvenes, y favorecido el desarrollo de las actividades productivas. Gracias a esto, hoy se cuenta con al menos el 66 % de sus unidades de producción agrícola bajo estos mecanismos de organización económica y productiva, y a nivel nacional, con al menos 436 organizaciones asociativas, que participan en la planeación e implementación de acciones para la competitividad. | Minagricultura, ADR y UAEOS (Entidades líderes); ART, Cámaras de comercio, Consejo Nacional y Comités regionales cacaoteros, Confecámaras, Entidades territoriales, EPSEA, Fedecacao, Innpulsa, Mintrabajo, SENA, Organizaciones gremiales, Productores pequeños, medianos, del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores, y Comercializadores. | Servicio de divulgación de la oferta institucional sobre la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social Servicio de apoyo para el fomento, formalización, fortalecimiento y crecimiento de la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social Servicio de educación informal y asesoría sobre asociatividad, integración, alianzas y aspectos organizacionales y empresariales | 4.3.1. Socializar y difundir la oferta institucional dirigida a promover la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social en la cadena del cacao y su agroindustria, en concordancia con los lineamientos de política para la asociatividad rural (Resolución 161 de 2021 del Minagricultura), el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES) y demás instrumentos relevantes.
4.3.2. Fomentar la participación activa de los actores de la cadena, en los diversos espacios de articulación institucional a nivel regional, liderados por las entidades competentes, a fin de promover la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social, esquemas colectivos y colaborativos, que faciliten el acceso a recursos y servicios esenciales como financiamiento, capacitación e incentivos, la comercialización conjunta, la conformación de alianzas estratégicas y la optimización de recursos.
4.3.3. Brindar acompañamiento técnico y financiero a los actores de la cadena, en el fomento, fortalecimiento y aumento de la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social, con especial atención en enfoques diferenciados, reconociendo sus ventajas y responsabilidades, promoviendo la autogestión y la gobernanza, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades organizativas y la competitividad territorial, en concordancia con el diseño y mejora de los instrumentos previstos en la actividad 9.4.8.
4.3.4. Fortalecer las capacidades de las organizaciones de productores, transformadores y comercializadores de cacao y sus derivados, con atención en enfoques diferenciados y de género, a través de formación y /o capacitación en diversas áreas, tales como: modelos de asociatividad rural productiva, economía solidaria, sistemas de integración vertical y horizontal, fomento de cultura organizacional y empresarial sólida, desarrollo de competencias administrativas y financieras, estrategias de gestión comercial y de conformación de alianzas estratégicas, a fin de aumentar la generación de valor, oferta permanente y de calidad del producto.
4.3.5. Identificar y socializar los casos de éxito de los modelos de asociatividad existentes en las diferentes regiones a lo largo de la cadena, con el fin de replicar y fomentar la asociatividad de los productores.
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 4.4. Mejora del nivel educativo, cualificación y desarrollo de competencias de pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales | Los pequeños y medianos productores de la ACFC, sus jóvenes y mujeres han desarrollado competencias que les ha permitido una mayor inclusión, y participación en la cadena, coadyuvando a la disminución de brechas en educación, de género y laborales. Gracias a esto, el analfabetismo en la cadena se ha reducido registrándose tan solo un 3 % de analfabetismo en los productores y cerca del 40 % cuentan con educación media. La gestión y articulación interinstitucional ha avanzado en el desarrollado estrategias de género, poblacional y comunitario motivando la inserción de los productores en los procesos de educación y capacitación. A nivel de educación superior, los registros indican que cerca del 9.8 % de los productores son profesionales o tecnólogos. | Minagricultura, Mineducación, MinTIC y SENA (Actores líderes); ADR, Entidades territoriales, Fedecacao, Instituciones de educación básica, Instituciones de educación superior, Organizaciones gremiales, Jóvenes y Mujeres rurales, Productores pequeños, medianos, del sistema de ACFC, y Organizaciones de productores. | Servicio de alianzas interinstitucionales para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior Servicio de divulgación y socialización de los programas de educación formal y no formal Servicio de apoyo para fomentar y mejorar el acceso y uso de las TIC en zonas rurales | 4.4.1. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior, con enfoque diferencial, de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales de la ACFC vinculados a la cadena, en articulación con las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 021598 de 2021 del Mineducación) y a través de incentivos y mecanismos de financiación.
4.4.2. Promover y masificar con enfoque regional y diferencial, la participación de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales vinculados a la cadena, en los programas alternativos de educación formal y no formal, incluidas las habilidades blandas, cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, economía solidaria, diversificación productiva agropecuaria y no agropecuaria, entre otros; impartidos por el SENA y otras instituciones, contribuyendo en la transferencia efectiva y adopción del conocimiento la cualificación de la mano de obra, mejorar sus capacidades, identificar y emprender actividades económicas alternativas, tendientes a mejorar sus ingresos y calidad de vida.
4.4.3. Promover la articulación entre entidades gubernamentales a nivel local, regional y nacional, con el objetivo de fomentar y mejorar el acceso de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales de la ACFC vinculados a la cadena, a equipos de cómputo y conectividad (internet y redes) con el fin de promover el uso de las TIC en zonas rurales.
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena | 5.1. Gestión para el acceso a bienes y servicios públicos no sectoriales con incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | La cadena del cacao y su agroindustria ha logrado avances que han mejorado la calidad de vida de sus productores generando espacios de inclusión de la mujer, la juventud y las comunidades de las regiones productoras. La implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera facilitó la permanencia de los jóvenes y las familias en los territorios y el arraigo por la cacaocultura | Minagricultura (Actor líder) ADR, Autoridades ambientales, Entidades territoriales, EPSEA, Fedecacao, INVIAS, Minambiente, Mintrabajo, Mincomercio, Minenergia, Minsalud, MinTIC, Mintransporte, Organizaciones gremiales; Jóvenes y Mujeres rurales, Productores pequeños, medianos, del sistema de ACFC, Organizaciones de productores. | Servicio de divulgación y socialización de la oferta institucional relacionada con los servicios de salud en las regiones cacaoteras Servicio de divulgación y socialización de la oferta institucional relacionada con el derecho a la alimentación Servicio de divulgación y socialización de la oferta institucional en aspectos de bienestar social (vivienda, agua potable, saneamiento básico, electrificación rural, y conectividad) en las regiones cacaoteras Documentos técnicos sobre la identificación y priorización de zonas estratégicas para el mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial y cobertura de servicios públicos en las regiones cacaoteras | 5.1.1. Incentivar la promoción y divulgación de los programas a nivel local, regional y nacional relacionados con la implementación de un modelo de atención integral en salud para las zonas rurales, el aumento en la cobertura del aseguramiento y la oferta de servicios de salud, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Salud Rural, entre los productores, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena.
5.1.2. Apoyar la divulgación y la articulación de los programas de educación alimentaria y nutricional, promoción de hábitos alimentarios saludables y de prácticas productivas agroecológicas de autoconsumo y recuperación de la memoria alimentaria y territorial, con enfoque diferencial, entre los productores de cacao y sus familias, en el marco de la implementación del Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (Resolución 00213 de 2022 de Minagricultura, Mincomercio y Minsalud), para propender por el reconocimiento del derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada.
5.1.3. Apoyar la divulgación de la oferta institucional entre los productores de cacao, así como promover la gestión para mejorar el bienestar social en aspectos como: vivienda de Interés social rural, abastecimiento de agua potable y saneamiento básico rural, electrificación rural y conectividad (internet y redes), en el contexto de la implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
5.1.4. Promover la gestión y articulación de las necesidades de mejora de la infraestructura vial en las regiones productoras ante las instancias competentes, así como contribuir con la divulgación de la oferta institucional para mejorar la conectividad vial, entre los actores de la cadena, favoreciendo la reducción de costos de transporte y la comercialización de los productos y facilitando el desarrollo de actividades alternativas como el turismo y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. en el marco de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
5.1.5. Identificar y priorizar zonas estratégicas de intervención, para el mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial y cobertura de servicios públicos en las regiones cacaoteras, acordes con proyectos de inversión privada en la producción.
EE2. Desarrollo social | OE4. Fortalecer la Agricultura campesina familiar y comunitaria, la inclusión de la mujer y la participación de la juventud en la cadena | 5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena | 5.2. Promoción y fomento de la formalización empresarial y laboral a lo largo de la cadena | Con la formación y capacitación del recurso humano, se dieron cambios en la manera de concebir la actividad cacaotera para el agricultor, desde una visión empresarial lo que ha contribuido en una reducción fuerte de la informalidad empresarial y laboral con al menos el 30 % de la población de la cadena en el régimen contributivo y cerca del 22 % de los ocupados en el fondo de pensiones y riesgos laborales; Estas cifras muestran una disminución significativa en los niveles de pobreza de la población relacionada con el cacao, y hoy el Índice de privaciones para la cadena se ubica en 17 %. La ACFC es bandera de la cadena del cacao y su agroindustria, la cual ha logrado integrarse con esquemas asociativos eficientes que promueven la formalización laboral, favorece el acceso al financiamiento y la obtención de apoyos públicos y privados, que en conjunto han mejorado los procesos productivos del cultivo y el beneficio, instalación de nueva infraestructura, y la comercialización, entre otros; y en consecuencia la obtención y oferta de un grano diferenciado de calidad. | Minagricultura (Actor líder); Bancóldex, Cámaras de comercio; Colombia Productiva, Innpulsa, Confecámaras, Entidades territoriales, Fedecacao, Finagro, Mintrabajo, Mincomercio. Minsalud, Organizaciones gremiales, SENA, Productores pequeños, medianos, del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores, y Comercializadores. | Servicio de asistencia técnica en aspectos empresariales, laborales, financieros, tributarios y normativos a los actores vinculados a la cadena Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la Red de formalización laboral Servicio de apoyo para fomentar la formalización empresarial y laboral de la cadena | 5.2.1. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los actores vinculados a la cadena, en aspectos empresariales, laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad laboral, acorde con la Red Nacional de Formalización laboral, la oferta de programas de emprendimiento, en el marco de la Política Pública de Emprendimiento y empresarismo (CONPES 4011 de 2020), así como con el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales (Resolución 2951 de 2020 del Mintrabajo) y demás instrumentos relevantes.
5.2.2. Promover la empleabilidad a través de los programas de la agencia de empleo público del SENA y las diferentes cajas de compensación familiar que prestan el servicio, como mecanismos para la inserción en el mercado laboral formal de la mano de obra calificada, semicualificada o no cualificada en las regiones productoras de cacao.
5.2.3. Promover la participación de productores y empresas de la cadena, en actividades de sensibilización y difusión sobre buenas prácticas laborales, seguridad social y formalización laboral, a través de la Red Nacional de Formalización Laboral, resaltando los beneficios de la seguridad social e instrumentos existentes en la normatividad laboral y los posibles mecanismos de formalización que puedan adaptarse a las particularidades de la actividad productiva, en articulación con el Plan Progresivo de Protección Social y Derechos (Resolución 2951 de 2020 del Mintrabajo), con el propósito de fortalecer la protección social de los trabajadores y sus familias, incentivar la permanencia e inclusión de la población joven y la mujer rural en la cadena y fomentar la integración generacional.
5.2.4. Promover e implementar incentivos e instrumentos financieros que fomenten la formalización empresarial y laboral en la cadena, en concordancia con el diseño y mejora de esos instrumentos, según lo previsto en la actividad 9.4.9.
EE3. Gestión ambiental | OE5. Fortalecer el desempeño ambiental de la cadena | 6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena | 6.1. Promoción de la gestión efectiva y sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, en la producción de cacao y sus derivados | La ordenación productiva obedece a la oferta hídrica de las zonas de producción, alcanzando una cobertura de riego del 10 % del total del área potencial irrigable actual, cifra con tendencia al aumento, apoyada en la modernización de la infraestructura de riego acorde a las necesidades regionales. La presencia de áreas sembradas en zonas con erosión ligera es menor al 40 % del total cultivado y en zonas con pendiente mayor al 75 % y con erosión severa y muy severa, es de 0 %. En cuanto a los riesgos ambientales se tienen resultados destacables sobre las zonas de deslizamiento, en las cuales se han reducido al menos al 40 % los cultivos de cacao presentes en estas zonas de alta susceptibilidad de deslizamientos. El monitoreo de las zonas productoras apoyadas por los sistemas de información y trazabilidad, ha demostrado que los cultivos de cacao no son motores de deforestación por el contrario su dinámica de establecimiento es respuesta a la necesidad del país por reconvertir estas zonas degradadas hacia una forma de uso que impacte positivamente en la contención de la deforestación y degradación de los bosques, en la protección de recursos de gran importancia como el agua y el suelo y de manera particular en la población que habita estas áreas donde las condiciones de producción legitimas, son reducidas. | Minagricultura, Autoridad ambiental y ADR (Actores líderes); ADR, Agrosavia, Centros o institutos de investigación, Comités regionales cacaoteros, Cooperación internacional, Entidades financieras, Entidades territoriales, Fedecacao, Finagro, Instituciones de educación superior, Minambiente, Organizaciones gremiales, SENA, UPRA; Productores pequeños, medianos, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, y MiPymes transformadoras. | Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y planificación del recurso hídrico Servicio de apoyo financiero para mejorar la capacidad de captación, almacenamiento, aprovechamiento del agua Servicio de apoyo técnico y financiero para la implementación de prácticas de manejo y conservación del suelo, y de manejo de paisaje y conectividad ecológica Servicio de divulgación y promoción de mecanismos financieros y no financieros para promover la gestión, uso y manejo sostenible de los recursos naturales | 6.1.1. Realizar acompañamiento técnico a los productores y transformadores de cacao y sus derivados, en la implementación de los Programas para el Uso eficiente y Ahorro del Agua (Decreto 1090 de 2018, Resoluciones 1257 de 2018 del Minambiente, entre otras), promoviendo la aplicación de prácticas de reúso, recirculación, uso de aguas lluvias, control de pérdidas, reconversión de tecnologías, entre otras, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y la normatividad vigente, así como de la Guía Ambiental para el cultivo del cacao y sus actualizaciones.
6.1.2. Fomentar la financiación y cofinanciación, alianzas público - privadas, inversión privada, entre otros, para el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas, incluyendo acciones para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los distritos de pequeña escala existentes, de acuerdo con el potencial de irrigación de las regiones productoras.
6.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao, en la implementación de prácticas de manejo y conservación de suelos, como uso eficiente de fertilizantes y enmiendas apoyados en los análisis de suelos y foliares, bioinsumos, plaguicidas de uso estratégico, el aprovechamiento de biomasa, manejo de residuos de cosecha (corteza, mucilago) entre otras, en el marco de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, la normatividad vigente y la Guía Ambiental para el cultivo del cacao y sus actualizaciones, en articulación con la actividad 1.1.3.
6.1.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao, en la implementación de herramientas de manejo de paisaje y conectividad ecológica que garanticen los flujos ecológicos de fauna y flora y la integridad ecosistémica a nivel de finca, promoviendo la biodiversidad y potenciando los beneficios de los Sistemas Agroforestales de Cacao.
6.1.5. Divulgar y promover el uso de mecanismos financieros y no financieros como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), Líneas Especiales de Crédito - LEC Economía verde, Negocios verdes y otros incentivos y/o instrumentos, dirigidos al uso y manejo sostenible de los recursos naturales, en el marco de alianzas o acuerdos público - privados o entre privados.
6.1.6. Definir y promover mecanismos para la inclusión y participación activa de productores, organizaciones de productores y comunidades locales vinculadas a las regiones productoras, en el diseño y ejecución de programas relacionados con la gestión del agua, suelo y biodiversidad, a nivel territorial.
EE3. Gestión ambiental | OE5. Fortalecer el desempeño ambiental de la cadena | 6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena | 6.2. Mejora de la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena | Es importante resaltar la articulación del sistema de información con el Sistema de Gestión de Riesgos Agropecuarios (SIGRA) en las zonas productoras; a través del cual, se viene desarrollando el monitoreo y reporte del clima basado en escenarios de variabilidad y cambio climático, así como los reportes de riesgos agroclimáticos; informando de forma oportuna a los productores en la toma de decisión frente al manejo del cultivo y frente a la prevención, mitigación y disminución de los riesgos de importancia para la cadena como lo son el deslizamiento de tierras, inundaciones e incendios; siendo este último el de mayor monitoreo por parte del SIPRA por su capacidad de afectación en la producción de cacao y por ende a los productores. Hoy, la cadena del cacao es pionera en la planificación e implementación ambiental de las zonas productoras, con resultados positivos frente a las emisiones de carbono las cuales se ubican por debajo del 0,15 % del total de emisiones de carbono del país, y el aumento del banco de captura de carbono de los cultivos. La transferencia de conocimiento y tecnología que facilitan la adopción cada vez más frecuente de Buenas Prácticas de Manufactura y la integración de la bioeconomía y economía circular en sus planes de innovación de productos a partir de subproductos, empaques reciclables, aprovechamiento de desperdicios y mejor tratamiento de residuos; manteniendo de esta forma procesos eficientes y sostenibles dentro de la normatividad vigente. Todos estos resultados, han abierto la puerta a mayor cantidad de oportunidades de negocios verdes y aun variado e innovador portafolio de productos. | Minagricultura, Minambiente, Autoridades ambientales, Agrosavia y UPME (Actores líderes); Agrosavia, ANDI, BMC, Cámaras de Comercio, Centros o institutos de investigación, Comités regionales cacaoteros, Cooperación internacional, Empresas certificadoras, Empresas de bienes y/o servicios, Entidades financieras, Entidades territoriales, Fedecacao, Finagro, Grandes productores y transformadores, IDEAM, Instituciones de educación superior, Organizaciones gremiales, SENA; Extensionistas agropecuarios y asistentes técnicos, Técnicos, tecnólogos, profesionales, Productores pequeños, medianos, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, y MiPymes transformadoras. | Servicio de apoyo para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático Servicio de apoyo para el desarrollo y escalamiento de modelos productivos de sistemas agroforestales para el cultivo de cacao Servicio de apoyo para implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas Servicio de asistencia técnica sobre los procesos de certificación cero deforestación, certificaciones ambientales, sellos verdes, entre otros Servicio de apoyo para promover la adopción de modelos de economía circular Servicio de divulgación y promoción para fomentar el acceso y uso de instrumentos financieros y no financieros dirigidos a la sostenibilidad ambiental | 6.2.1. Promover el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, las características de las regiones productoras y los riesgos climáticos, mediante capacitación y acompañamiento técnico, que permita orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva, en articulación con instrumentos como las Directrices para la gestión de cambio climático (Ley 1931 de 2018),Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), las metas y medidas de desarrollo bajo en carbono (Ley 2169 de 2021), el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector agropecuario (Resolución 355 de 2021 de Minagricultura), entre otros y los espacios de coordinación institucional alrededor de la gestión del cambio climático, como el Sistema Nacional de Cambio Climático, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, los Nodos Regionales de cambio climático, y las mesas agroclimáticas.
6.2.2. Promover el escalamiento de modelos productivos de sistemas agroforestales para el cultivo de cacao, a través de la consolidación de alianzas públicas y/o privadas, y considerando las experiencias que se han desarrollado y validado en diferentes regiones cacaoteras del país, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles, medios de vida para los productores, como medida para la reducción de las emisiones de GEI y la vulnerabilidad de los sistemas productivos cacaoteros frente al cambio climático, así como potenciar la capacidad de sumidero de carbono de estos sistemas agroforestales.
6.2.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores y transformadores para implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas, mejorando la eficiencia energética en los procesos de beneficio y transformación, teniendo en cuenta experiencias previas, contribuyendo a la reducción de emisiones de GEI, a través de la consolidación de alianzas públicas y/o privadas.
6.2.4. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico a los agentes de la cadena, sobre los procesos de certificación cero deforestación, certificaciones ambientales, sellos verdes, entre otros, que les permitan identificar los beneficios en la obtención de estos, en articulación con la actividad 1.1.7.
6.2.5. Promover la adopción de material vegetal mejorado con mayor tolerancia a las variaciones climáticas y al cambio climático, registrado ante el ICA (conforme a las Resoluciones 067516 y 0780006 de 2020), así como promover la incorporación de modelos agroforestales en la renovación, rehabilitación y ampliación de las áreas de siembra; a partir de instrumentos financieros, no financieros, e incentivos, en articulación con la actividad 1.1.2.
6.2.6. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores, transformadores y comercializadores, para promover la adopción de modelos de economía circular, incluyendo la gestión ambiental de la biomasa residual del cultivo en procesos de producción de fertilizantes y acondicionadores de suelo orgánicos y bioenergía, así como la gestión ambiental de envases y empaques, entre otros residuos generados en la actividad productiva.
6.2.7. Realizar acompañamiento técnico, capacitación y divulgación, para fomentar el acceso y uso de instrumentos financieros y no financieros dirigidos a la sostenibilidad ambiental en la producción de cacao y sus derivados, como líneas especiales de crédito LEC Economía verde, pago por servicios ambientales (PSA) y protocolos y estándares de negociación de los bonos de carbono en el sistema productivo, que permitan al productor generar confianza y transparencia en este mercado.
EE4. Capacidades institucionales | OE6. Fortalecer la articulación para el desarrollo científico, la transferencia de tecnología y la extensión rural en la cadena | 7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 7.1. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación | La Investigación se realiza bajo una agenda priorizada, de estricto cumplimiento y seguimiento, en articulación desde el MADR y el CNC con todos los organismos que realizan desarrollos científicos para la cadena con el liderazgo de una entidad especializada. La cadena ha desarrollado investigación aplicada considerando la regionalización, con importantes resultados que responden a las condiciones socioeconómicas de los productores y las características de las zonas. Además, la investigación ha elaborado estrategias y métodos para realizar la transferencia de tecnología, estructurando las bases para un trabajo conjunto. Así mismo se dispone de recursos técnicos y económicos correspondientes al 66 % del recaudo del FNC, complementados de manera permanente y previsible con recursos de otras entidades públicas y privadas. Los programas de transferencia de tecnología se han efectuado teniendo en cuenta las necesidades del cacao durante todo su ciclo productivo, incorporando manejos agronómicos y materiales genéticos adecuados a las características de cada región. | Minagricultura, Minciencias y Agrosavia (Entidades líderes); Administrador FNC, Centros o Institutos de investigación, Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Consejo Nacional y Comités regionales cacaoteros, ICA, INVIMA, Instituciones de educación superior, Empresas de bienes y servicios, Entidades territoriales, Fedecacao, MinTIC, Organizaciones gremiales, SENA; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y grandes transformadores, y Comercializadores. | Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación Documentos técnicos sobre el modelo de I+D+i, y transferencia de tecnologías, específico para la cadena Servicio de apoyo para la conformación y fortalecimiento de una red nacional de investigación, desarrollo e innovación Servicio de apoyo financiero para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la cadena Servicio de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la cadena Servicio de seguimiento y monitoreo de I+D+i y del nivel de adopción e impacto de las tecnologías disponibles para la cadena | 7.1.1. Promover la participación de los actores públicos y privados de la cadena, especialmente productores y transformadores, en los procesos de actualización del PECTIA y su agenda dinámica de I+D+i, liderados por el Minagricultura y Agrosavia, con enfoque regional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: manejo, cosecha, postcosecha y transformación, socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial, manejo de suelos y aguas y en material de siembra y mejoramiento genético, entre otros.
7.1.2. Concertar, diseñar y ejecutar un modelo específico de I+D+i y transferencia de tecnología para la cadena del cacao y su agroindustria, con un enfoque regional y la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, a partir de la consolidación de la oferta tecnológica y de innovación existente, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en curso, así como las necesidades de desarrollo tecnológico y transferencia de tecnologías y conocimientos, en el contexto de esta cadena, teniendo en cuenta lo establecido en el PECTIA y en concordancia con el Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario (SNIA, Ley 1876 de 2017).
7.1.3. Conformar y fortalecer una red nacional de investigación, desarrollo e innovación bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito regional, nacional e internacional, para la articulación, adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de los recursos técnicos, financieros, físicos, y de talento humano (investigadores), dirigidos a I+D+i, y transferencia de tecnologías, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia, estableciendo un espacio de confianza, bajo un enfoque y metas comunes.
7.1.4. Diseñar y ejecutar una estrategia de financiamiento para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, regionales y nacionales, así como de cooperación internacional, dirigidas a la implementación del modelo de I+D+i y transferencia de tecnologías para la cadena, incluyendo mecanismos de participación en las instancias de planificación departamental y municipal, para la priorización del cacao en los planes correspondientes, con el fin de vincular recursos financieros desde las entidades territoriales para ciencia, tecnología e innovación.
7.1.5. Fortalecer la oferta tecnológica y de innovación, a través de la creación de un programa de mejoramiento genético del cultivo de cacao que incluya la ruta de liberación de los materiales, medidas de disminución de la concentración de metales pesados (cadmio y otros) y los servicios ecosistémicos del cultivo de cacao basado en la recirculación de la biomasa; así como fortalecer la oferta en manejo sanitario, fertilización, uso de bioinsumos, densidades de siembra, sistemas agroforestales sostenibles, modelos regionales de estimación y captura de GEI, uso de tecnologías de agricultura 4.0, gestión del riesgo climático, postcosecha, regionalización y socioeconomía, entre otros, que contemplen los principios de la agroecología, articulado a la labor de la red nacional y a la priorización en la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación, y teniendo en cuenta las necesidades regionales de acuerdo con los avances de la caracterización que se desarrolle en la actividad 9.3.5.
7.1.6. Fortalecer la oferta tecnológica y de innovación, en inocuidad, mercados y desarrollo empresarial, innovación en productos transformados y el aprovechamiento de subproductos, propiedades nutricionales del cacao y sus derivados, usos alternativos de los derivados, nuevos endulzantes y empaques, economía circular, entre otros, articulado a la labor de la red nacional y a la priorización en la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación, y teniendo en cuenta las necesidades regionales de acuerdo con los avances de la caracterización que se desarrolle en la actividad 9.3.5.
7.1.7. Fortalecer la oferta de servicios de innovación para la cadena, en aspectos como propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, tecnología informática, gestión del conocimiento, infraestructura digital, entre otros, y conectar la oferta con la demanda de servicios de innovación, a través de instrumentos financieros y no financieros.
7.1.8. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena del cacao y su agroindustria, considerando aspectos como vigilancia tecnológica (propiedad intelectual, usos y procesos innovadores, entre otros), y del impacto de las tecnologías generadas y transferidas a lo largo de la cadena, en articulación con el SNIA (Ley 1876 de 2017).
EE4. Capacidades institucionales | OE6. Fortalecer la articulación para el desarrollo científico, la transferencia de tecnología y la extensión rural en la cadena | 7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 7.2. Mejora de la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | El esfuerzo en coordinación interinstitucional en los niveles nacional y regional ha conllevado a la efectividad en la prestación del servicio de extensión rural y asistencia técnica, ampliando su cobertura llegando a cerca del 80 % de los productores, incrementando la producción, la calidad del grano y las exportaciones. El monto de los recursos invertidos satisface las necesidades del servicio siendo suficientes y permanentes. La prestación del servicio de extensión rural y asistencia técnica en la cadena del cacao y su agroindustria se caracteriza por ser de alta calidad y oportunidad, en coherencia con la investigación. | Minagricultura y ADR (Entidades líderes); Administrador FNC, Agrosavia, Centros o institutos de investigación, Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Entidades territoriales, EPSEA, Extensionistas y asistentes técnicos, Fedecacao, Instituciones de educación superior, Minciencias, MinTIC, Organizaciones gremiales, SENA; Extensionistas agropecuarios y asistentes técnicos, Técnicos, tecnólogos, profesionales, agrícolas e industriales, Productores pequeños, medianos, grandes y del sistema de ACFC, | Servicio de coordinación y articulación en la formulación de instrumentos de planeación en las regiones cacaoteras Documentos técnicos de caracterización y priorización regional de productores, organizaciones, extensionistas, empresas de servicios y redes colaborativas para la adopción de tecnologías y conocimientos Documentos técnicos sobre la agenda para el fortalecimiento de capacidades de los productores de cacao Servicio de Habilitación a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria -EPSEA para las regiones paneleras Servicios de asistencia técnica para la generación de alianzas estratégicas Servicio de apoyo financiero para la ampliación en la cobertura y calidad del servicio público de extensión agropecuaria Servicio de seguimiento, monitoreo y evaluación del servicio de extensión y la asistencia técnica, y del nivel de adopción de tecnologías | 7.2.1. Definir y promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal (PDEA y otros planes o directrices de ordenamiento territorial), para la priorización del cacao en los programas y proyectos de extensión agropecuaria, en articulación con la actividad 3.1.5.
7.2.2. Caracterizar y priorizar productores, organizaciones, extensionistas, empresas, y redes colaborativas, por regiones productoras, que favorezcan la adopción de tecnologías y conocimientos para la cadena, en concordancia con la caracterización de la actividad 8.3.5, e impulsar la creación o fortalecimiento de empresas de prestadora de servicios de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros.
7.2.3. Diseñar y concertar una agenda destinada al fortalecimiento de las capacidades de los productores de cacao, adaptada a las diferentes condiciones regionales y con enfoque diferencial, abordando aspectos esenciales como el desarrollo de habilidades humanas y sociales, el fortalecimiento de la asociatividad, el acceso y la efectiva utilización de la información, la gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción de habilidades que permitan a los productores participar en los procesos de retroalimentación de la política pública sectorial, en concordancia con el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017), aprovechando además experiencias exitosas que puedan ser replicadas.
7.2.4. Conformar y/o fortalecer redes colaborativas entre actores públicos, privados y de cooperación internacional, para la articulación de las intervenciones en extensión agropecuaria y asistencia técnica, con el fin de mejorar la eficiencia (cobertura, calidad, oportunidad) en la prestación del servicio, evitar la duplicidad de acciones, identificar y unificar metodologías, así como para facilitar el respectivo seguimiento, monitoreo y evaluación, en articulación con la actividad 9.2.3.
7.2.5. Promover alianzas entre productores, organizaciones de productores, el gremio, la academia, las entidades territoriales, y otras entidades de apoyo, para la concurrencia y gestión de recursos financieros que faciliten el acceso al servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica.
7.2.6. Fortalecer los mecanismos para escalar la inscripción de los productores de cacao, en el registro de usuarios dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y su actualización anual, para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.
7.2.7. Promover la gestión efectiva en la reglamentación y asignación de recursos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, que favorezca el aumento en la cobertura, calidad, continuidad, permanencia y sostenibilidad del servicio público de extensión agropecuaria dirigida a la cadena del cacao y su agroindustria.
7.2.8. Desarrollar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación del servicio de extensión y la asistencia técnica, y del nivel de adopción de tecnologías, ajustados a un cronograma de expectativas de mejora, que contengan por una parte indicadores, criterios, periodicidad, entre otros, en el proceso de solicitud y prestación del servicio, y por otra parte indicadores de gestión, adopción, e impacto sobre el desempeño productivo de la cadena, con enfoque de gestión orientada a resultados, en articulación con lo dispuesto en el SNIA (Ley 1876 de 2017).
EE4. Capacidades institucionales | OE6. Fortalecer la articulación para el desarrollo científico, la transferencia de tecnología y la extensión rural en la cadena | 7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 7.3. Mejora del talento humano en Investigación, Desarrollo e Innovación, extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | La prestación del servicio de extensión rural y asistencia técnica en la cadena del cacao y su agroindustria se caracteriza por ser de alta calidad y oportunidad, en coherencia con la investigación; con profesionales idóneos que cuentan con habilidades humanas que promueven la inclusión de las mujeres y los jóvenes, y que se capacitan constantemente para brindar al productor: conocimiento, tecnologías actualizadas acorde con los avances tecnológicos y asesoramiento integral en aspectos sociales, ambientales, económicos y técnicos principalmente. | Minagricultura, Minciencias y Mineducación (Entidades líderes); ADR, Agrosavia, Centros o institutos de investigación, Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Entidades territoriales, EPSEA, Fedecacao, Grandes transformadores, Instituciones de educación superior, MinTIC, SENA; Investigadores, Técnicos, tecnólogos, profesionales, y Extensionistas agropecuarios y asistentes técnicos. | Documentos técnicos sobre la oferta y análisis de brechas de formación en temas específicos requeridos por la cadena Servicio de apoyo para la generación de acuerdos relacionados con el fortalecimiento de la educación formal en conocimientos generales y especializados por la cadena Servicio de apoyo para la formación integral de profesionales, técnicos, tecnólogos, extensionistas, asistentes técnicos y pasantes agropecuarios e industriales Servicio de educación informal para los extensionistas y asistentes técnicos | 7.3.1. Evaluar la disponibilidad de programas de formación, capacitación y la cobertura de investigadores, profesionales, técnicos, y tecnólogos, extensionistas y asistentes técnicos, a través de un análisis de brechas de formación, con enfoque regional, en las áreas requeridas por la cadena del cacao y su agroindustria.
7.3.2. Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas para fortalecer la educación formal en conocimientos generales y especializados, enfocados en las necesidades de investigación, desarrollo, innovación, y extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial para la cadena, así como promover programas de apoyo financiero destinados a fomentar la demanda de carreras vinculadas a la actividad productiva.
7.3.3. Promover la creación, mejora, actualización y expansión de programas de formación integral, cursos complementarios y procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, dirigidos a fortalecer las habilidades de profesionales, técnicos y tecnólogos agropecuarios e industriales, con enfoque regional, orientados a la adopción de avances tecnológicos desarrollados para la cadena, teniendo en cuenta lo establecido en el PECTIA y en articulación con el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017).
7.3.4. Capacitar a los profesionales, técnicos, tecnólogos, extensionistas, asistentes técnicos y pasantes agropecuarios e industriales, con enfoque diferencial, que cuenten con formación relacionada con la cadena, para empoderarlos como agentes de cambio y promotores de la adopción de tecnologías en sus respectivas regiones, abarcando aspectos clave tales como el manejo integral del cultivo, la inocuidad en el proceso, la diversificación y la generación de valor agregado al producto, la sostenibilidad ambiental, entre otros.
7.3.5. Fomentar la formación de talento humano en competencias, habilidades y destrezas relacionadas con la estructuración y gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aplicados a la cadena del cacao y su agroindustria.
7.3.6. Realizar programas de capacitación destinados a extensionistas y asistentes técnicos industriales, en áreas como andragogía, pedagogía, habilidades blandas, y enfoque diferencial, así como promover la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para apoyar los procesos de extensión, teniendo en cuenta las características específicas de cada región y en concordancia con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 8.1. Fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad, e inocuidad en la cadena | El sistema de IVC para la sanidad, calidad e inocuidad, responde a las necesidades regionales de la cadena, gracias al aumento de capacidad de respuesta de las entidades que la ejercen con infraestructura adecuada, personal idóneo y recursos financieros suficientes para su operación. El ICA, ha aumentado su presencia en las unidades de producción agrícola fortaleciendo su relacionamiento con el productor con enfoque integral de la sanidad; el INVIMA y las entidades aliadas acompañan a cada vez más transformadores y comercializadores formalizados que han accedido al registro de la entidad y por ende se someten a la normatividad sanitaria vigente de producción de alimentos. De igual forma continua el trabajo conjunto de estas entidades frente el control del contenido de Cadmio lo que ha permitido aumentar la participación del cacao y sus productos en el mercado internacional. | Minagricultura, Minsalud, ICA, INVIMA y Entidades territoriales de salud (Actores líderes); ANDI, Consejo Nacional y Comités regionales cacaoteros, Cooperación internacional, Empresas certificadoras, Entidades territoriales, Fedecacao, Organizaciones gremiales, Productores pequeños, medianos, grandes y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores, Comercializadores. | Documentos técnicos sobre la evaluación y el fortalecimiento de las capacidades de las entidades involucradas en la prevención, inspección, vigilancia y control de la cadena Servicio de apoyo para el fortalecimiento en la gestión de las autoridades sanitarias Servicio de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena del cacao y su agroindustria Servicio de prevención, vigilancia y control, sobre los sistemas productivos de cacao, incluyendo la producción y comercialización del material vegetal | 8.1.1. Promover la evaluación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas, operativas, de capacidad instalada y presupuestales de las entidades involucradas en la prevención, inspección, vigilancia y control de la cadena del cacao y su agroindustria (ICA, INVIMA y Entidades Territoriales de Salud), en el ámbito nacional y regional, que permitan garantizar la sanidad, inocuidad, calidad y trazabilidad de los productos de la cadena.
8.1.2. Definir e implementar mecanismos de articulación, coordinación y armonización de esfuerzos entre las entidades que ejercen la prevención, inspección, vigilancia y control, involucrando a los respectivos Ministerios, asegurando que todas las acciones estén alineadas con la normatividad vigente y las particularidades regionales.
8.1.3. Establecer el estatus fitosanitario del cultivo de cacao y mantenerlo actualizado permanentemente, divulgando de manera oportuna los riesgos identificados.
8.1.4. Fortalecer la vigilancia e inspecciones fitosanitarias activas, dando continuidad a los planes para la atención de plagas cuarentenarias (presentes y ausentes) y endémicas ampliamente distribuidas (plagas reguladas y no reguladas pero priorizadas para el cultivo).
8.1.5. Definir e implementar mecanismos de control y mitigación oportuna sobre la presencia de cadmio (Cd) y otros contaminantes químicos en el grano, a partir de la identificación de las fuentes de contaminación y del trabajo articulado y colaborativo entre los actores de la cadena.
8.1.6. Promover el fortalecimiento y continuidad de los Planes nacionales de vigilancia en cacao y productos derivados, y de la red de laboratorios de control de calidad e inocuidad regional.
8.1.7. Fortalecer el sistema de prevención vigilancia y control que realiza el ICA, sobre la producción y comercialización de material vegetal (huertos básicos y viveros) de cacao, para garantizar el vigor, pureza genética y la sanidad, de las plántulas que se utilizan en el proceso de siembra.
8.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad relacionada con prevención, inspección, vigilancia y control, con acompañamiento técnico por parte de las entidades que lo conforman, dirigida a los diferentes actores de la cadena, de manera diferenciada según la región, el tipo de actividad y la capacidad instalada, con enfoque en la universalización de la gestión de prevención, inspección, vigilancia y control.
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 8.2. Desarrollo del sistema de trazabilidad del cacao y sus derivados | El Sistema Nacional de Trazabilidad, funciona de manera eficiente; con el apoyo de las diferentes instituciones que lo conforman, permitiendo a productores, transformadores y comercializadores, ofertar bienes de cacao, debidamente identificados, garantizando su procedencia, su calidad e inocuidad, a quienes los consumen; de modo tal que ha sido estandarte fundamental para el cumplimiento de normas internacionales y para el posicionamiento del cacao colombiano, en el mercado mundial. | Minagricultura, ICA e INVIMA (Actores líderes); ADR, ANDI, Cámaras de comercio, Centros o institutos de investigación, Colombia productiva, Comisión nacional de competitividad e innovación, Comisiones regionales de competitividad e innovación, Comités regionales cacaoteros, Consejo Nacional Cacaotero, Cooperación internacional, DNP, EPSEA, Empresas certificadoras, Fedecacao, Organizaciones gremiales, Procolombia, SENA; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores, Comercializadores, y Consumidores nacionales e internacionales. | Documentos técnicos de diseño del sistema de trazabilidad para la cadena Servicio de trazabilidad para la cadena del cacao y su agroindustria Servicio de comunicación y promoción de la trazabilidad de la cadena | 8.2.1. Diseñar un sistema de trazabilidad para la cadena del cacao y su agroindustria, articulado y validado por los actores involucrados (públicos y privados), integrando los diferentes avances desarrollados por los actores de la cadena, para garantizar su interoperabilidad con el sistema de trazabilidad vegetal (resolución 329 de 2021, Minagricultura) y los sistemas informáticos que se manejen en los países de destino del cacao colombiano y sus derivados.
8.2.2. Implementar y operar el sistema de trazabilidad para los productos de la cadena del cacao y su agroindustria mediante el acopio, registro y manejo de información que permita soportar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, especialmente en lo relacionado con, acatamiento de la debida diligencia, cero trabajo infantil, sostenibilidad ambiental, niveles de cadmio y otros metales pesados, buenas prácticas a lo largo de la cadena, identificación geográfica de las UPA y de los cultivos, identificación de la infraestructura de beneficio y almacenamiento en predio, registros de movilización del grano, registro de transformadores, aspectos labores y sociales, entre otros, en articulación con la iniciativa 9.3 sobre el desarrollo del sistema de información.
8.2.3. Gestionar la asignación de recursos públicos, privados y/o de cooperación internacional, para escalar, consolidar y operar el sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena, de manera progresiva en el territorio nacional, realizando el seguimiento y monitoreo periódico que incluya indicadores de relación costo/beneficio, de los resultados esperados en materia de calidad, inocuidad, exportaciones, consumo interno, entre otros.
8.2.4. Diseñar e implementar una campaña de comunicación y promoción de la trazabilidad de la cadena del cacao y su agroindustria, dirigida a los consumidores nacionales e internacionales, con el objetivo de aumentar el reconocimiento y la aceptación de los productos de la cadena.
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 8.3. Actualización y mejora de la normativa, estándares y procedimientos, de la cadena | Se actualiza la norma sanitaria y se incluyen a los chocolates con alto contenido de cacao, como alimento con bajo contenido de azúcar, a partir de la revisión de la Ley 2120 de 2021, ajustando el etiquetado frontal y se revisa el gravamen que los calificaba como alimentos ultra procesados. | Minagricultura, Minsalud, ICA e INVIMA (Actores líderes); ANDI, Consejo Nacional Cacaotero, Entidades territoriales, Entidades territoriales de salud, Fedecacao, Organizaciones gremiales; Productores pequeños, medianos, grandes y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores. | Documentos normativos con la actualización de los requerimientos de sanidad vegetal, calidad, inocuidad y etiquetado para la cadena Documentos técnicos sobre los estándares de calidad, inocuidad y etiquetado, a lo largo de la cadena Servicio de asistencia técnica y educación informal para la implementación de las normatividad y/o normas técnicas en sanidad, calidad e inocuidad | 8.3.1. Realizar un análisis y evaluación de la normativa vigente relacionada con sanidad, calidad, inocuidad y etiquetado a lo largo de la cadena del cacao y su agroindustria, identificando los posibles requerimientos de actualización o nueva reglamentación, teniendo en cuenta los requisitos internacionales pertinentes y desarrollando un plan de actividades junto con un cronograma para llevar a cabo los ajustes necesarios y realizar el seguimiento correspondiente.
8.3.2. Establecer y mejorar los estándares de calidad, inocuidad y etiquetado de los productos de la cadena, de acuerdo con criterios técnicos y límites analíticos que se definan, promoviendo su cumplimiento entre los actores involucrados.
8.3.3. Promover la revisión de la resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud, modificada por las resoluciones 2492 de 2022 y 254 de 2023, con el objetivo de excluir a los chocolates con alto contenido de cacao, del etiquetado frontal de contenido de azúcar y grasas trans, así como la revisión del impuesto saludable establecido para este tipo de productos.
8.3.4. Mejorar o diseñar procedimientos que permitan el reconocimiento de pagos por calidad del cacao y sus derivados, con el propósito de fomentar la diferenciación y el valor agregado de los productos de la cadena, considerando las particularidades regionales.
8.3.5. Capacitar, socializar, y brindar acompañamiento por parte de las instituciones de prevención, inspección, vigilancia y control, a los actores técnicos tales como, entidades territoriales, gremios, organizaciones, entre otros; encargados de la implementación de las normas técnicas y/o la normatividad en la cadena productiva, para favorecer su cumplimiento.
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena del cacao y su agroindustria | La productividad, sostenibilidad y competitividad de la cadena del cacao y su agroindustria, se sustentan en una institucionalidad integrada por todos sus actores públicos y privados de forma articulada y coordinada para la gestión eficiente e implementación de las acciones requeridas para alcanzar la visión establecida para el sector cacaotero; de acuerdo con las directrices de la organización de Cadena a través del Consejo Nacional Cacaotero, como líder nacional y regional del cumplimiento de los lineamientos y plan de acción del Plan de Ordenamiento Productivo aprobado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta coordinación y sinergia han permitido que las políticas públicas y los presupuestos de inversiones estén orientados hacia el logro de la competitividad, de tal forma que la inversión pública y privada se haya dirigido a atender los problemas productivos, dotar de infraestructura necesaria para la producción y ejecutar programas estratégicos articulados en el marco de implementación, seguimiento y evaluación del Plan de acción. | Minagricultura, DNP, Minhacienda, Consejo Nacional Cacaotero, y UPRA (Entidades líderes); Comités regionales cacaoteros, Entidades territoriales, Fedecacao, Organizaciones gremiales, Productores pequeños, medianos, grandes y del sistema de ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y Grandes transformadores, y Comercializadores. | Documento normativo de la adopción del POP para la cadena del cacao y su agroindustria Servicio de gestión e implementación el POP para la cadena Documento de planeación del cronograma anual para la implementación del POP de la cadena Documento de planeación presupuestal para la implementación del POP de la cadena Servicio de seguimiento y evaluación del POP de la cadena Servicio de divulgación del POP para la cadena | 9.1.1. Adoptar como marco de política pública para los próximos 20 años, el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena del cacao y su agroindustria, mediante resolución expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
9.1.2. Definir de manera colaborativa entre los actores de la cadena del cacao y su agroindustria, bajo la coordinación del Minagricultura y el Consejo Nacional Cacaotero, el esquema institucional para gestionar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena, incluyendo los mecanismos operativos, técnicos, normativos y financieros necesarios para el funcionamiento de dicho esquema, según aplique.
9.1.3. Definir, por parte del Minagricultura en coordinación con el Consejo Nacional Cacaotero, el cronograma anual para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena, teniendo en cuenta el cronograma de implementación propuesto en este Plan de acción, y el informe anual de seguimiento y evaluación del mismo.
9.1.4. Estructurar y gestionar el presupuesto de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos y fuentes de financiación del portafolio de programas, el cronograma de implementación, así como los actores líderes y aliados, de orden territorial, nacional e internacional, relacionados con la gestión y asignación de los recursos requeridos.
9.1.5. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación para el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena del cacao y su agroindustria, y generar, en coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, un informe anual de seguimiento y evaluación de este Plan de Acción.
9.1.6. Elaborar y ejecutar un plan de comunicación y socialización del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena del cacao y su agroindustria, en el ámbito nacional y regional, principalmente dirigido a los actores líderes en la gestión e implementación del Plan, y a los departamentos y municipios con alta importancia para esta cadena.
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.2. Mejora de la gestión y evaluación de los programas de apoyo e inversión | Para la financiación, la coordinación eficiente entre las instituciones encargadas y estas con los organismos de cooperación internacional ha generado un lenguaje común de planificación enfocado en el interés de apoyar el crecimiento de la cadena de acuerdo con las prioridades impulsadas por él CNC. Esta alineación de actores ha sido posible por el soporte que ofrece el sistema de información que permite el acceso a datos cualitativos y cuantitativos relacionados con las inversiones y apoyos entregados por los actores públicos, privados y de cooperación internacional. Por su parte, los cooperantes se han comprometido con el financiamiento de programas de apoyo a la cacaocultura en el mediano y largo plazo, fortaleciendo aún más la inversión estratégica | Minagricultura y Consejo Nacional Cacaotero (Actores líderes); Agrosavia, Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Comités regionales cacaoteros, Cooperación internacional, y Entidades territoriales. | Servicio de gestión y fortalecimiento la organización nacional y los comités regionales de la cadena Servicio de articulación y coordinación institucional para el fortalecimiento de la cadena Servicio de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de apoyo e inversión en la cadena | 9.2.1. Definir e implementar acciones para fortalecer el Consejo Nacional, así como para el fortalecimiento, constitución y formalización de los Comités Regionales, de la cadena del cacao y su agroindustria, mediante un proceso concertado y participativo entre sus miembros.
9.2.2. Sensibilizar a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y al sector privado, acerca de la importancia de la coordinación de programas y la inversión estratégica, para maximizar los beneficios y lograr el impacto esperado.
9.2.3. Definir e implementar un mecanismo de coordinación y consolidación de los programas y proyectos de apoyo e inversión regional, nacional y de cooperación internacional, dirigidos a la cadena, con el fin de articular las iniciativas e intervenciones de cooperación, con las estrategias y metas nacionales.
9.2.4. Involucrar activamente a los actores públicos, privados y de cooperación internacional en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de apoyo e inversión dirigidos a la cadena, para orientar de manera efectiva los recursos e intervenciones regionales, de acuerdo con las directrices de la organización de Cadena a través del Consejo Nacional Cacaotero y los comités regionales cacaoteros, y en consonancia con el acuerdo de competitividad de la cadena de cacao chocolate y este Plan de Ordenamiento Productivo, entre otros instrumentos.
9.2.5. Realizar un análisis para identificar posibles sinergias entre los diferentes programas y proyectos de apoyo e inversión, de manera que se puedan aprovechar oportunidades de colaboración y optimización de recursos, teniendo en cuenta la información generada a partir del sistema de información de la iniciativa 9.3.
9.2.6. Evaluar los programas de apoyo e inversión en la cadena de cacao y su agroindustria, con el propósito de determinar su impacto en términos de desarrollo social, desempeño ambiental y mejora de la competitividad.
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.3. Mejora de la gestión integral y coordinada de la información en la cadena | La creación y puesta en marcha del sistema integral de información sectorial del cacao, ha sido fundamental para la coordinación y articulación de todos los actores públicos, privados y de cooperación internacional, favoreciendo la democratización de la información como el acceso al conocimiento técnico y resultados de las investigaciones, registro de programas, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones que se desarrollan en territorio. Este sistema integra los sistemas de información de distintas instituciones, los subsistemas interoperables del Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), dándole robustez y confiabilidad para la toma de decisiones nacionales y regionales oportunas para una mejor producción, comercialización, disminución de riesgos climáticos y reajuste del seguro agropecuario, estabilización del precio, divulgación de montos de primas de calidad, apoyo a la trazabilidad y a las certificaciones, entre otros. | Minagricultura, MinTIC y UPRA (Actores líderes); Centros o institutos de investigación, Comités regionales cacaoteros, Consejo Nacional Cacaotero, Cooperación internacional, DANE, Entidades financieras, Entidades territoriales, Fedecacao, Finagro, Instituciones de educación superior, Organizaciones gremiales, SENA; Empresas de bienes y/o servicios, Extensionistas agropecuarios y asistentes técnicos, Técnicos, tecnólogos, profesionales, Investigadores, Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y grandes transformadores. | Documentos técnicos del estado del arte y los requerimientos de información de la cadena Documentos de planeación sobre la gestión de la información para la cadena Servicio de información para la cadena del cacao y sus derivados Documentos técnicos de caracterización regional de la producción de cacao y sus derivados, y el análisis de estructura e inteligencia de mercados nacionales e internacionales Servicio de promoción y divulgación de la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información | 9.3.1. Identificar el estado del arte y los requerimientos de información de la cadena de cacao y su agroindustria, centrados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo y la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios.
9.3.2. Elaborar un estudio técnico, financiero, jurídico y operativo, que incluya las fuentes de financiamiento, para la creación y operación del sistema integrado de información, definiendo el modelo de gestión, arquitectura y servicios tecnológicos de información, teniendo en cuenta los requerimientos de información y la interoperabilidad con otros sistemas.
9.3.3. Establecer acuerdos entre los actores generadores de información para la cadena de cacao y su agroindustria, en articulación con el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario - (PES) Agropecuario 2022-2026 y con el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), entre otros, asegurando la interoperabilidad con los sistemas existentes, el flujo y calidad de la información, así como las medidas para el acceso a la información por parte de los actores (repositorio público de información).
9.3.4. Crear y poner en marcha el sistema integrado de información para la cadena de cacao y su agroindustria, abarcando la recolección, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación, y difusión de información y acceso, incluyendo datos de producción con costos diferenciados por región y sistemas de producción, estadísticas de áreas de cultivo y producción, información para la trazabilidad a lo largo de la cadena, identificación de clústeres, seguimiento a la formación de precios, procesos de transformación, estrategias de comercialización, análisis de mercados, comportamiento de primas según calidad, registro de programas de apoyo e inversión de los actores públicos, privados y de cooperación, evaluación de riesgos agroclimáticos, desempeño ambiental, modelos regionales de estimación y captura de GEI, monitoreo de cultivos en el marco de los compromisos cero deforestación, entre otros.
9.3.5. Generar estudios especializados prioritarios para la cadena de cacao y su agroindustria, tales como la caracterización de la producción a nivel regional partiendo de los avances del Censo Cacaotero y otras fuentes de información de caracterización existente en diferentes regiones del país, incluyendo sistemas, productores, transformadores, comercializadores, empresas, organizaciones, esquemas asociativos y de integración, infraestructura, nivel tecnológico, capacidades empresariales, oferta de productos, nivel de desempeño, modelos de negocio exitosos, condiciones de calidad de vida y formación básica y técnica de los productores, y el análisis de estructura e inteligencia de mercados nacionales e internacionales, incluyendo entre otros, productos diferenciados, consumidores, tendencias, preferencias y segmentos de mercado.
9.3.6. Impulsar la formulación y concertación del plan de tecnología de información para la cadena estableciendo una visión estratégica, tendencias, y dinámicas, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, realizando su actualización periódica, y promoviendo el fortalecimiento de las entidades que generan la información requerida por la cadena.
9.3.7. Socializar y difundir la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información, al tiempo que se promueve la generación de alianzas público-privadas para acercar a los actores de la cadena y a las empresas prestadoras de servicios de tecnología e información, en respuesta a las demandas del sector en esta materia.
EE4. Capacidades institucionales | OE7. Fortalecer la articulación y gestión institucional de la cadena | 9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 9.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena | Los Fondos Nacionales de la cadena han sido fundamentales para dar solución a los principales problemas de cada región productora y respaldar las estrategias comerciales del sector. La cadena cuenta con un Fondo Nacional del Cacao fortalecido que ha establecido para el mediano y largo plazo, las actividades y el monto en que va a invertir sus recursos; con aseguramiento de recursos para la investigación y asistencia técnica, con la reactivación del ICR, con un crédito institucional fortalecido en recursos y accesible a todos los agentes de la cadena incluyendo mujeres y jóvenes, con tasas subsidiadas que favorecen la inversión y con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, en especial para aquellos créditos gestionados por parte de los distintos esquemas organizativos y alianzas productivas presentes en las regiones cacaoteras que han demostrado el compromiso por aportar a la visión de la cadena. Lo anterior ha permitido que al menos el 40 % de los productores accedan al crédito. En la asociatividad, los logros en el fortalecimiento y promoción de esquemas organizativos que integran la población en ACFC, pequeños y medianos agricultores de cacao, comercializadores y prestadores de servicios a lo largo de la cadena han contribuido a la inclusión de la mujer y los jóvenes, y favorecido el desarrollo de las actividades productivas gracias a la mayor capacidad de aprovechamiento de oportunidades de acceso a recursos, capacitación, tecnologías, mercados y servicios. | Minagricultura (Entidad líder); ADR, Administrador del FNC, Bancóldex, BMC, Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro, Entidades financieras, Fasecolda, Fedecacao, Innpulsa Mincomercio, Mintrabajo, SENA, Organizaciones gremiales, UAEOS; Productores pequeños, medianos, grandes, y del sistema ACFC, Organizaciones de productores, MiPymes y grandes transformadores, y Comercializadores. | Servicio de evaluación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos Servicio de diseño de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena Servicio de divulgación y promoción de los instrumentos financieros disponibles para el sector agropecuario Documentos de lineamientos técnicos de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena Servicio de apoyo para la implementación de acciones dirigidas a fortalecer la gestión y las inversiones del Fondo Nacional del Cacao y del Fondo de Estabilización de Precios | 9.4.1. Revisar, diseñar y/o mejorar los instrumentos formales de financiamiento, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso al crédito de fomento, tanto en modalidades individuales como asociativas, y para implementar garantías alternativas al crédito, como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros.
9.4.2. Realizar las gestiones correspondientes en el marco de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA, para dar continuidad en la asignación de recursos significativos, dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos, que permitan mejorar el desempeño productivo, apalancar la inversión en activos y mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva.
9.4.3. Adaptar y/o mejorar instrumentos y mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, como contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, forward, negociación de facturas, REPOS, factoring y leasing agropecuario, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias y otros instrumentos similares, que permitan mejorar la liquidez de los actores de la cadena, reducir riesgos y atraer inversionistas.
9.4.4. Realizar la divulgación y promoción de los instrumentos financieros disponibles para el sector agropecuario (LEC, ICR y otros) que contribuyen a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena, entre los diferentes intermediarios financieros, con el propósito de fomentar su utilización y escalamiento por parte de los productores y transformadores de la cadena.
9.4.5. Promover acciones dirigidas a fortalecer la gestión y las inversiones del Fondo Nacional del Cacao, de conformidad con la normativa vigente, y con la colaboración de los actores involucrados, así como para el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios, con el fin de maximizar los beneficios en la asignación de recursos y contribuir de manera efectiva al crecimiento sostenible de la productividad y competitividad de la cadena del cacao y su agroindustria.
9.4.6. Adaptar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos, biológicos y de mercados, fomentando el uso de seguros agrícolas y cobertura de tasa de cambio, entre otros, en articulación con la Ley de seguridad jurídica y financiera del seguro agropecuario (Ley 2178 de 2021).
9.4.7. Actualizar y fomentar programas y productos financieros que permitan la inclusión financiera de los actores de la cadena, mejorando el acceso y cobertura al crédito de fomento, en articulación con la Ley de fortalecimiento al financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Ley 2186 del 2022).
9.4.8. Revisar, mejorar y fortalecer los instrumentos de política y programas orientados a la financiación y cofinanciación de iniciativas productivas bajo esquemas de asociatividad rural productiva o modelos asociativos de base social e integración, mediante mecanismos de financiamiento que promuevan la productividad y la mejora en la comercialización, como convocatorias para acceso a recursos, capital semilla, fondos autogestionados, crédito asociativo, microcrédito, fondos concursables, y servicios de la banca comercial, entre otros.
9.4.9. Revisar, diseñar y fortalecer instrumentos de política y mecanismos alternativos que fomenten la formalización progresiva a lo largo de la cadena.

## Glosario
GLOSARIO DE CATEGORÍA DE COSTOS CADENA DE CACAO Y SU AGROINDUSTRIA
1. Costos de personal | Corresponde al pago calculado para el recurso humano que se requiere para desarrollar actividades relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, en la implementación de las iniciativas estratégicas. Fuente. Adaptado de documento “Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en las entidades del sector público” Contaduría General de la Nación 2007
a. Honorarios | Es el cálculo de los pagos destinados a personas naturales contratadas para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el valor correspondiente se estima utilizando la tabla de honorarios y viáticos del Departamento Nacional de Planeación - DNP, según lo establecido en la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022.
Recurso humano nacional | Corresponde al valor promedio estimado mensual de los honorarios asignados al grupo de personas encargadas de llevar a cabo las actividades de cada iniciativa estratégica a nivel nacional. Estos valores se asignan según las categorías establecidas en la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 del DNP, en concordancia con los requisitos de formación y experiencia necesarios para las actividades a desarrollar.
Recurso humano regional | Corresponde al valor promedio estimado mensual de los honorarios asignados al grupo de personas encargadas de llevar a cabo las actividades de cada iniciativa estratégica a nivel regional. Estos valores se asignan según las categorías establecidas en la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 del DNP, en concordancia con los requisitos de formación y experiencia necesarios para las actividades a desarrollar.
Consultor | Se refiere al valor mensual estimado de los honorarios asignados a un profesional experto en una área específica, quien ofrece servicios de asesoramiento y orientación. Los consultores son contratados para proporcionar conocimientos especializados, brindar asesoramiento estratégico o ayudar en la toma de decisiones. El valor reconocido al consultor se asigna según las categorías establecidas en la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 del DNP, en concordancia con los requisitos de formación y experiencia necesarios para las actividades a desarrollar.
Recurso humano (Extensionista) | Se estima el valor promedio mensual de honorarios para técnicos, tecnólogos y profesionales del sector agropecuario que prestarán el servicio de extensión agropecuaria en las EPSEA, en cumplimiento de la Ley 1876 de 2017 (Fuente: Adaptado del documento Oferta SENA para el extensionista agropecuario, disponible en https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/CTSFCI/Sesion2-Junio13de2019/Presentación%20SENA%20sesión%20130619.pdf). Estos valores se asignan de acuerdo con las categorías establecidas en la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 del DNP, en concordancia con los requisitos de formación y experiencia necesarios para llevar a cabo las actividades.
Desarrolladores software y seguimiento | Estimación de los honorarios promedio de un profesional encargado de definir el alcance del servicio de tecnología de información requerido para el desarrollo de la iniciativa estratégica, mediante la conciliación de las necesidades y expectativas, la identificación, análisis y especificación de los requisitos necesarios para desarrollar, y su análisis en la construcción del sistema de información. Fuente. Adaptado del Documento Marco Nacional de Cualificaciones Sector TIC. Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362829_recurso.pdf. Página 25. 2017
2. Costos y/o gastos de viaje: Transporte, alojamiento y alimentación | Costos incurridos en el desarrollo de una comisión de servicios a servidores públicos o desplazamiento de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión al interior o al exterior del país, para ejercer las funciones propias del empleo u obligaciones contractuales en un lugar diferente al de la sede principal de la entidad, cumplir misiones especiales, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios. Adaptado de: Valores referencia obtenidos de la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 DNP, "Por medio del cual se adopta la tabla de honorarios para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y se establecen otras disposiciones ". https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratación/Resoluci%c3%b3n%203483%20de%202022.pdf?
a. Gastos de alojamiento y alimentación por categoría | Corresponde a cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y transporte de consultores, contratistas y/o recurso humano nacional y regional cuando se deban desempeñar funciones en un lugar diferente al de la sede habitual de trabajo, Para e calculo de los costos se toma por día por persona aplicando la escala establecida Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 DNP, "Por medio del cual se adopta la tabla de honorarios para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y se establecen otras disposiciones ".
b. Viáticos | Los viáticos se reconocen a los funcionarios públicos, para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y transporte cuando se deban desempeñar funciones en un lugar diferente al de la sede habitual de trabajo. Para el ejercicio de estimación de costos, se aplican los alores de referencia obtenidos del Decreto 908 de Junio de 2023, "Por el cual se establecen las escalas de viáticos para empleados públicos"
c. Tiquetes aéreos Nacionales | Es un valor de referencia otorgado sobre el costo de los traslados aéreos que se efectúan al interior del país (ida y regreso) y que corresponden a las ciudades con mayor frecuencia de vuelos para del cacao y su agroindustrial, tales como: Bucaramanga, Medellín Saravena, Tame, Ibagué, Tumaco, Valledupar, Manizales, Cali, Villavicencio.
d. Tiquetes aéreos internacionales | Es un valor de referencia otorgado sobre el costo de los traslados aéreos que se efectúan al exterior del país que corresponden a las ciudades de mercados potenciales o de interés para la cadena del cacao y su agroindustrial, tales como: París, Tokio, Bruselas, Sídney, Seattle, Beijing, Ámsterdam, Berlín, Ciudad de México, Dubái.
e. Desplazamiento terrestre en transporte público | Corresponde a un valor de referencia otorgado sobre el costo de los traslados terrestres que efectúa el recurso humano al interior del país y que corresponden al desplazamiento hacia los aeropuertos o a los municipios con producción cacaotera.
f. Desplazamiento terrestre en vehículo propio (rodamiento) | se refiere a un valor de reconocimiento a los traslados terrestres en vehículo propio, el cual incluye un costo promedio de combustible y de peajes entre una región cacaotera cercana, lejana y muy lejana, ida y vuelta.
Gastos Rodamiento para recurso humano regional | Corresponde al valor que se reconoce al recurso humano que se encuentra permanentemente en las regiones cacaoteras. Para el calculo se toma el 60% del valor del rubro de desplazamiento terrestre en vehículo propio que refiere un valor fijo de $840.000, este valor se reconoce mes por persona.
3. Costos administrativos | Dentro de esta categoría se relacionan aquellos costos de referencia en los que se incurren para el desarrollo de tareas administrativas, tales como: arrendamiento de oficina, puesto de trabajo, equipos y accesorios, licencias y suministros y papelería.
a. Alquiler espacio (Puesto de trabajo) | Es el valor correspondiente al costo promedio del alquiler de un espacio ya sea fijo o no especifico, con mobiliario (escritorio y silla), entre otras características estos para llevar a cabo las tareas administrativas, se calcula valor por mes por persona.
b. Computador Portátil | Es el valor aproximado del costo promedio de un computador portátil gamer con diferentes especificaciones de capacidad de almacenamiento, procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM, entre otras, se costea por compra y alquiler de acuerdo a las características que se requieran.
c. Computador PC escritorio | Es el valor aproximado del costo promedio de un computador de escritorio con diferentes especificaciones de capacidad de almacenamiento, procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM, dimensiones de la pantalla, entre otras, se costea compra y alquiler por mes de acuerdo a las características que se requieran.
d. Impresora | Es el costo aproximado de una impresora multifuncional blanco y negro o Full color que permite realizar impresiones, sacar copias, escanear documentos, enviar FAX, así como opciones de conectividad por USB o Wifi, para actividades o tareas de apoyo administrativo. Se contemplan valores por compra y alquiler mensual.
e. Combo teclado mouse (Compra) | Es el costo aproximado de un teclado y un mouse, requeridos para el uso de los computadores ya sea portátil o de mesa.
f. Licencia Software/persona | Es el costo aproximado en el que se incurre para que el fabricante de un software le otorgue a una persona, empresa u organización un permiso para utilizar su producto. Adaptado de oftimiza.co/blog/licencias-de-software-en-Colombia. Esta licencia es la utilizada para los computadores portátiles o de escritorio y la duración es de 12 meses, en los costos se estima por persona y/o equipo de computo.
g. Suministros y papelería (compra promedio mes) | Corresponde al costo global de los materiales y productos utilizados en entornos de oficina para llevar a cabo las tareas administrativas, como por ejemplo: papel, esferos, lápices, carpetas o archivadores, sobres, post-it, clips, grapadoras, perforadoras, entre otros.
h. Arrendamiento Oficina (Alquiler de espacio) por mes | Es el costo en el que se incurre por el uso de un bien inmueble que no es propio, en el cual se ubicarán las personas, puestos de trabajo y demás equipos y materiales de apoyo, requeridos para el desarrollo de las tareas administrativas. Se estimó un canon de arrendamiento de $6.5 millones mensuales promedio para una oficina.
4. Costos actividades grupales | Corresponde a los valores estimados para llevar a cabo los proyectos y que involucra a más de una persona, ya sea grupos pequeños, medianos y grandes y se adelantan para alcanzar los objetivos propios de cada uno de los temáticas trabajadas en la cadena del cacao y su agroindustrial.
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | Reuniones presenciales de media jornada (a.m. o p.m.) entre entidades (10 personas) para tratar temas específicos relacionados con la cadena en cuestión. Incluye 1 refrigerio y estación de café.
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Reuniones presenciales de jornada completa (1 día) entre entidades (25 personas) para tratar temas específicos relacionados con la cadena en cuestión. Incluye refrigerios, auditorio y sonido.
c. Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Reunión de media jornada (a.m. o p.m.) a través de medios y/o plataformas electrónicas. Incluye convocatoria y costo estimado de anualidad del servicio (plataforma) por usuario.
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Evento grupal presencial (25 personas) para desarrollar actividades de capacitación, o divulgación de información de interés para los distintos grupos focales de la cadena en cuestión. Incluye auditorio, refrigerios, almuerzos, estación de café, y material divulgativo y/o promocional.
e. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Eventos de extensión rural (45 personas) que pueden ser desarrollados en 1 o 2 días con el fin de capacitar o realizar demostraciones a diferentes grupos de interés de la cadena. Incluye refrigerios, almuerzos, material de divulgación y/o promocional, desplazamientos y consumibles.
f. Parcela demostrativa | Establecimiento de 1 ha del cultivo en cuestión para demostrar en campo la correcta implementación de las actividades agronómicas, incluye mano de obra, insumos, herramientas material vegetal, análisis y asesoría técnica.
g. Beneficiadero demostrativo comunitario | Instalación de un beneficiadero comunitario para realizar demostraciones de las labores de poscosecha, incluye lote de 500 metros cuadrados, diseño y arquitectura, materiales de construcción, mano de obra y elementos de dotación.
h. Huerto básico modelo | Establecimiento de un huerto demostrativo para producción de material vegetal, incluye mano de obra para adecuación, material vegetal, insumos, análisis, herramientas y asistencia técnica.
i. Vivero de propagación de material vegetal de cacao | Establecimiento de un vivero de propagación para el material vegetal con un área de 1200 metros cuadrados, con cumplimiento de normatividad ICA, incluye sistema de riego
5. Capacitación y Formación | Consiste en una serie de actividades planeadas que hacen referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje, basadas en las necesidades de una empresa o sector que se orientan hacia un cambio y/o fortalecimiento en los conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes de los empleados o actores del sector que les permitan desarrollar sus actividades de manera mas eficiente .
a. Cursos cortos virtuales | Es el costo asignado al proceso de capacitación y/o formación no formal con el objeto de complementar, actualizar y fortalecer los conocimientos de un grupo poblacional, en aspectos laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados, debe cumplir unas horas de formación, (8, 16, 24, 32 o 40 horas). El costo asignado incluye honorarios de capacitador para 40 personas, material de estudio, plataforma virtual y seguimiento y acompañamiento permanente, se realiza de manera 100% virtual (se puede utilizar modalidad Presencialidad Asistida por herramienta Tecnológica - PAT).
b. Cursos cortos presenciales | Es el costo asignado al proceso de capacitación y/o formación no formal con el objeto de complementar, actualizar y fortalecer los conocimientos de un grupo poblacional, en aspectos laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados, debe cumplir unas horas de formación, (8, 16, 24, 32 o 40 horas). El costo asignado incluye honorarios de capacitador para 25 personas, tiquetes aéreos, gastos de alojamiento y alimentación para el docente y material de estudio, se realiza de manera 100% presencial.
c. Diplomados virtuales | Se estima como el costo de la realización de diplomados hacen parte de la oferta educativa informal, se realizan en modalidad virtual, (se puede utilizar modalidad Presencial Asistida por herramienta Tecnológica - PAT), se estima una intensidad horarias entre 80, 96 y 120 horas, que conducen a una constancia de asistencia de mínimo 85% de las horas, no requiere de autorización por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer personas jurídicas, tanto de derecho publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizar formación y cuente con la experiencia necesaria certificada.
d. Diplomados presenciales | Se estima como el costo de la realización de diplomados hacen parte de la oferta educativa informal, se realizan en modalidad presencial, se estima una intensidad horarias entre 80, 96 y 120 horas, que conducen a una constancia de asistencia de mínimo 85% de las horas, no requiere de autorización por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer personas jurídicas, tanto de derecho publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizar formación y cuente con la experiencia necesaria certificada.
e. Formación tecnológica y/o universitaria | Corresponde al costo promedio por persona para realizar formación tecnológica y/o universitaria. El costo asignado corresponde a la matricula por persona formada. Hace parte de la oferta educativa formal y debe ser impartida por una entidad avalada por el Ministerio de Educación.
f. Especializaciones | Corresponde al costo promedio asignado por persona para obtener un grado académico de posgrado otorgado por una universidad. El costo asignado corresponde a la matricula de una persona. Hace parte de la oferta educativa formal y debe ser impartida por una entidad avalada por el Ministerio de Educación.
g. Maestrías | Corresponde al costo promedio asignado por persona para obtener un grado académico de posgrado otorgado por una universidad. El costo asignado corresponde a la matricula de una persona. Hace parte de la oferta educativa formal y debe ser impartida por una entidad avalada por el Ministerio de Educación.
h. Doctorados | Es el costo promedio asignado por persona a un programa para obtener un título superior otorgado por una universidad y es también un aval que acredita la experticia en un tema específico para la persona que lo ha obtenido. El costo asignado corresponde a la matricula de una persona. Hace parte de la oferta educativa formal y debe ser impartida por una entidad avalada por el Ministerio de Educación.
6. Promoción y comunicación | Es el costo asignado a diferentes medios que sirven para estimular la compra o venta de un producto/servicio.
a. Creación de imagen institucional | Contratación a todo costo de la imagen institucional, corresponde al diseño, realización de slogan, selección de diferentes medios publicitarios, que incluye la contratación de una agencia creativa (slogan) y agencia publicitaria (difusión) es para 2 meses mientras se desarrolla. Esta campaña dura 4 años aprox.
b. Campaña de promoción al consumo, fortalecimiento imagen corporativa, material promocional, etc. | Contratación a todo costo de la campaña de promoción al consumo, incluye diseño, publicidad, estrategias de promoción, realización y participación de eventos, manejo de redes sociales, espacios publicitarios (radio, tv,vallas,prensa etc.), seguimientos, informes de impacto y cobertura entre otras.
c. Promoción y comunicación en medios masivos | Actividades de promoción en medios masivos como radio, televisión, prensa, medios digitales, alquiler de vallas. Incluye también el montaje de stand para participación en diferentes eventos.
d. Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Actividades de promoción a través de correos electrónicos y mensajes de texto masivos, incluye alquiler y gestión de plataforma, producción de contenidos y creación de base de datos.
e. Promoción comunicación plataformas digitales | Actividades de promoción en medios y plataformas digitales durante un año (redes sociales y página web), incluye gestión de redes, creación de contenidos, pauta, dominio, hosting, mantenimiento y seguimiento de impacto.
f. Herramientas para la promoción y comunicación | Contratación a todo costo de creación de herramientas para la promoción como videos y estudios fotográficos.
g. Proyecto de comunicación radial regional para productores: | Contratación a todo costo de un proyecto para la comunicación y/o divulgación de información para los grupos de interés de la cadena, incluye el costo de diseñar, coordinar y producir 55 programas radiales, pago de pauta radial en 18 dptos. 3 meses. AM y FM.
h. Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Elementos y/o material de promoción para apoyo de las campañas educativas y/o de fomento al consumo.
i. Material publicitario, de promoción y/o comunicación | Elementos y/o material usado para actividades de comunicación, divulgación y promoción.
7. Actividades para comercialización | Es un conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de venta de un producto o marca, para incrementar los beneficios que puede alcanzar dentro del mercado ya sea en el ámbito nacional o internacional.
a. Rueda de negocio presencial (10 empresas) | Es el costo asignado al mecanismo que permite el encuentro entre productores, procesadores, comercializadores, emprendedores, empresarios, inversores e instituciones interesadas en la cadena del cacao y su agroindustria, que buscan lograr acuerdos para abrir oportunidades de compra o venta de servicios, productos o procesos. Este valor incluye el costo de tiquetes, hospedaje, alimentación, montaje logístico, y las estrategias de promoción y divulgación, se realiza de manera presencial y se supone que la duración de la rueda son dos días, una noche. (10 asistentes). Fuente: Elaboración propia
b Rueda de negocio virtual | Es el costo asignado al mecanismo que permite el encuentro entre productores, procesadores, comercializadores, emprendedores, empresarios, inversores e instituciones interesadas en la cadena del cacao y su agroindustria, que buscan lograr acuerdos para abrir oportunidades de compra o venta de servicios, productos o procesos. Este valor incluye el costo de pautas en redes sociales/promoción y divulgación y equipo organizador, se realiza de manera virtual con la participación de 20 asistentes. Fuente: Elaboración propia
c. Participación en ferias comerciales internacionales | Corresponde al costo asignado a las actividades requeridas para que la oferta y la demanda de diversos productos y servicios relacionados con la cadena del cacao y su agroindustria, se concentren en un mismo espacio del ámbito internacional y por un tiempo determinado. Tiene como objetivo permitir la promoción del cacao y sus derivados, así como de facilitar el establecimiento de contactos comerciales. El costo asignado incluye el stand, inscripción a evento y tiquetes. Fuente: Elaboración propia
d. Participación en mercados campesinos/ Circuitos cortos de comercialización | Es el costo asignado a la realización de espacios para potenciar la producción agroecológica, el rescate de productos ancestrales, impulsar la economía campesina, fomentar los encadenamientos productivos accediendo a nuevos nichos de mercado, promoviendo la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales. El costo estimado para las entidades territoriales, se estima a través de cuñas radiales, apoyo a los agricultores a través de pago de stands y transporte ida y vuelta de 10 agricultores desde sus fincas a la zona en donde se realice los mercados campesinos.
e. Misiones comerciales internacionales | Son visitas colectivas concertadas, realizada de acuerdo a un plan, que un país organiza para aumentar su comercio con otro. Demuestra interés por aumentar el comercio entre el país de origen y el país de destino. Se prevé gastos de representación tiquete y hospedaje.
f. Elaboración de feria Nacional | Corresponde al costo asignado a las actividades requeridas para que la oferta y la demanda de diversos productos y servicios relacionados con la cadena del cacao y su agroindustria, se concentren en un mismo espacio del ámbito nacional, por un tiempo determinado. Tiene como objetivo permitir la promoción de bienes y servicios del cacao y sus derivados, así como facilitar el establecimiento de contactos comerciales. El costo asignado incluye, alquiler de lugar donde se desarrollará, logística de stands, logística y contratación de expertos. Fuente: Elaboración propia
g. Elaboración feria Regional | Corresponde al costo asignado a las actividades requeridas para que la oferta y la demanda de diversos productos y servicios relacionados con la cadena del cacao y su agroindustria, se concentren en un mismo espacio del ámbito regional, por un tiempo determinado. Tiene como objetivo permitir la promoción de bienes y servicios del cacao y sus derivados, así como facilitar el establecimiento de contactos comerciales. El costo asignado incluye, alquiler de lugar donde se desarrollará, logística de stands, logística y contratación de expertos. Fuente: Elaboración propia
8. Certificaciones | Es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, mediante el que se manifiesta la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. Fuente: https://www.aenor.com/certificación/en-que-consiste-la-certificación
a. Certificaciones BPA | Corresponde al costo estimado de la certificación de un predio que cultive cacao, incluye la consultoría en la implementación de las exigencias del ICA, recursos para invertir en las adecuaciones que se requieran para el cumplimiento de las mismas y para el pago de servicios por análisis de suelos, aguas y foliar. Esta certificación se da en el marco de la resolución 030021 de 2017, modificada por la resolución 082394 de 2020, del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
b. Certificaciones con sello diferenciador | Corresponde al costo estimado para que un predio cultivado en cacao pueda lograr la certificación en algún sello diferenciador (ejemplo: Comercio Justo, Rainforest Alliance u otros), incluye la consultoría para la implementación de las exigencias, recursos para invertir en las adecuaciones requeridas y para el pago de servicios de análisis de aguas, suelos y foliar.
c. Certificaciones BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas) | Es el costo estimado de la certificación de una planta procesadora de cacao, incluye la consultoría en la implementación de las exigencias normativas, un recurso para invertir en implementos y equipamiento que se requieren para el cumplimiento de las mismas, el valor estimado de los consumibles que se usan para la certificación y el costo del certificado. Certificación en el marco de la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
d. Certificaciones HACCP | Es el costo estimado de la certificación de una planta procesadora de cacao en el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP), incluye la consultoría en la implementación de las exigencias normativas, un recurso para invertir en implementos y equipamiento que se requieren para el cumplimiento de las mismas, el valor estimado de los consumibles que se usan para la certificación y el costo del certificado. Certificación en el marco del decreto 60 de 2002 del Ministerio de Salud.
9. Análisis de laboratorios
a. Análisis de suelo | Es el costo asignado a un paquete de análisis que incluye análisis físico - químico de suelos, textura, pH, contenidos de elementos minerales nutricionales, carbono orgánico, cálculo relaciones de intercambio, niveles de saturación y disponibilidad de elementos en la solución del suelo.
b. Análisis biológicos de suelos | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio que provee información sobre los microorganismos que forman parte del suelo y que son responsables de la descomposición de la materia orgánica y de los ciclos de nutrientes. Pueden indicar la capacidad de un suelo para funcionar o recuperarse después de una perturbación. (AGROSAVIA, 2023)
c. Análisis foliar | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio que permite determinar el contenido mineral en las plantas como indicador de su situación nutricional y/o fisiológica.
d. Análisis de agua | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio de tipo físico - químico a las aguas para determinar que la salubridad, limpieza y calidad son idóneas para el consumo humano.
d. Análisis de Producto/ Bromatológico incluido contenido de grasa | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio, para determinar las características nutricionales de muestras de cacao y/o sus derivados, incluyendo el contenido de grasa cuando se requiera
e. Análisis físico y sensorial | Corresponde al costo asignado a un análisis de laboratorio, para determinar las características físicas y/o sensoriales de muestras de cacao y/o sus derivados
f. Análisis de Cadmio y metales pesados | Corresponde al costo asignado a un análisis de laboratorio, para determinar las concentraciones de Cadmio (Cd) y/u otros metales pesados, en muestras de cacao y/o sus derivados
10 . Incentivos | Son una forma de ayuda o apoyo financiero que se extiende a un sector económico (organización o individuo) generalmente con el objetivo de promover determinadas políticas económicas y sociales. Fuente: Wikipedia
a. Paquete renovación-rehabilitación para mejora de productividad/hectárea | Se estima un paquete mínimo como apoyo para los procesos de renovación-rehabilitación de los cultivos de cacao que está conformado por la compra de plántulas (1000), enmienda orgánica (1200 Kg), enmienda mineral (300 Kg) y fertilizantes (300 kg), insumos biológicos (5 kg) y un global de herramientas menores, guadaña, entre otros. Se considera que la mano de obra será suministrada por el productor y su familia.
b. Metas de renovación y rehabilitación para cacao según la NDC | Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés), son los compromisos que establecen los países para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, Colombia aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia, a partir de la Ley 1844 de 2017, el Art 4 del Acuerdo pide a cada país que esboce y comunique sus acciones climáticas posteriores a 2020, conocidas como sus contribuciones determinadas a nivel nacional NDC, específicamente para el sector agricultura una de las metas en adaptación y medidas de mitigación que orientarán su accionar en el periodo 2020-2030, está relacionada con; Estrategias de reducción de emisiones de GEI en el ciclo de vida de la producción de cacao: Aumento en el área dedicada al cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales, así como su renovación y rehabilitación, para incrementar el stock de carbono. 80.000 hectáreas en renovación y rehabilitación 150.000 hectáreas en Sistemas Agroforestales con maderables. (NDC Colombia actualización 2020. https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/NDC_Libro_final_digital-1.pdf)
c. ICR para siembra nueva / (hectárea) | Se estima a partir del Incentivo a la Capitalización Rural ICR el apoyo del 40% para siembre nueva de cacao, los costos aproximados para establecimiento de cultivo en el primer año, son de $20.000.000.
c. ICR para siembra nueva / (hectárea) | Se estima a partir del Incentivo a la Capitalización Rural ICR el apoyo del 30% para siembra de cultivos de tardío rendimiento como cacao, para pequeños agricultores y esquema asociativo (pequeño productor) y hasta un 40% para pequeño productor de ingresos bajos. Los costos aproximados para establecimiento de cultivo en el primer año, son de $20.000.000.
d. LEC Asociativo compra de insumos - cultivos en producción | Se financia Tasa de redescuento, de intereses al beneficiario y de subsidio, tasas hasta el 8% del proyecto según condiciones establecidas por el MADR, para un grupo de 20 agricultores con promedio de 3 ha, para sostener 60 ha en total, por un valor de $813.163.500, de los cuales el costo de los insumos, análisis de suelos y herramientas, representan aproximadamente el 36%, se establece un promedio de $4.877.000 por ha.
e. Paquete control monilia y mejora rendimiento cultivo por hectárea | Corresponde al costo de los insumos, herramientas y análisis requeridos, por cada hectárea cultivada con cacao, para realizar el manejo integrado de la enfermedad conocida como monilia, causada por el agente (Moniliopthora roreri); así como para mejorar las practicas de nutrición, que conduzcan a mejorar su productividad.
f. Paquete mejora de proceso de beneficio | Es el costo estimado ($4.700.000) de los elementos y equipos requeridos para el proceso de beneficio, cuando es realizado directamente por el productor en predio, consistentes en un cajón fermentador, sistema de secado natural y los elementos de dotación; cuyo propósito es mejorar la calidad física y sensorial de los granos de cacao. Del costo total estimado, se proyecta un incentivo del 60%.
g. Paquete mejora de proceso de transformación | Se trata del costo global estimado de equipos y elementos para la mejora del proceso de transformación y la asesoría técnica por un monto de $ 105.000.000 por paquete, del cual se proyecta un incentivo del 60%.
h. Paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico | Es el costo estimado ($3.680.000/ha) de un paquete de insumos usados para mejorar las condiciones de los suelos en las zonas donde se presentan disminuciones de productividad debido al agotamiento del suelo, este paquete incluye enmiendas, acondicionadores de suelo, abonos orgánicos y abonos compostados para mejorar las condiciones físicas, químicas y microbiológicas del suelo, incluye también el transporte del material hacia la finca. Se estima apoyar 20 has por un valor de $73.600.000 y se estima un ICR del 30%.
i. Incentivo al emprendimiento | Es el costo del incentivo al emprendimiento para Microempresas y Pequeñas Empresas, se calculó teniendo en cuenta el valor de los ingresos de micro, pequeñas de acuerdo con la clasificación de la Dian, a la cual se le estimó un porcentaje del 10% y 5% del valor anual de los ingresos estimados y a este resultado se le calculó el 7% y 6% para hallar un valor de apoyo para el emprendimiento por un valor de $9.793.609 para Micro y $16.788.917 para pequeñas empresas.
j. incentivo a la calidad y agregación del producto | Es el valor estimado para apoyar a las empresas del sector que generen mayor calidad y valor agregado al producto. El costo unitario por empresa fue de $30.379.885 y $ 43.471.240 respectivamente, el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas y Pequeñas Empresas, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 20% de los ingresos de las microempresas, se dirigen a procesos de mejoramiento de calidad y valor agregado y 10% para pequeñas empresas, a este valor se aplicó un 8% y 5%, para obtener el valor del incentivo sugerido de apoyo.
k. Incentivo a la integración vertical y/o horizontal | Es el valor estimado para apoyar a las empresas del sector que se integren de manera vertical y/u horizontal, el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas y pequeñas empresas, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% de los ingresos de las microempresas y 5% para pequeñas, a este valor se aplicó un 15% y 5%, para obtener el valor del incentivo sugerido de $ 14.990.309 y $21.735.620, dirigido a gastos y procesos relacionados con la integración.
l. LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos | Se propone un LEC, para a incentivar la comercialización de productos del cacao y sus derivados mediante alianzas o encadenamientos productivos, a través de un incentivo a la comercialización, para calcular el valor, se supuso que 70 agricultores producen 100 toneladas de cacao al año, por un valor de cacao estándar por tonelada de $13.000.000, el precio de venta 1.300.000.000 promedio año, por lo que se supone un 30% de capital de trabajo para que pueda realizar su actividad productiva, con 4% de intereses subsidiados a través del LEC sobre este préstamo, que arrojaría aun subsidio a interés por valor de 15.600.000 millones año.
m. Incentivo al empaque | Se propone un incentivo para apoyar a empresas que oferten bienes y/o servicios para empaques innovadores de cacao y sus derivados con un incentivo estimado en $ 6.995.478 y $13.041.372 para microempresas y pequeñas empresas, el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las Empresas sector Manufacturas, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% de los ingresos de las microempresas y 5% para pequeñas empresas, a este valor se aplicó un 7% y 3%, para obtener el valor del incentivo sugerido, dirigido a apoyo en procesos que impliquen mejoramiento de empaques.
n. Incentivo al escalamiento | Se estimó un incentivo escalamiento de productos, el cual se calculó teniendo en cuenta el valor de los ingresos de microempresas y pequeñas empresas manufactureras, de acuerdo a la clasificación de la Dian realizada el 2023, a la cual se le estimó un porcentaje 20% de los ingresos para microempresas para realizar escalamiento de productos y a este resultado se le calculó el 8% para hallar un incentivo para apoyar este escalamiento; para las pequeñas empresas el porcentaje se estimó en 10% de los ingresos para pequeñas empresas y a este se le estimó un incentivo del 5%, calculando un incentivo de $30.379.885 y $43.471.240 para micro y pequeñas empresas respectivamente.
o. Incentivo a la exportación | Para apoyar las exportaciones se estimó un incentivo para apoyar empresas pequeñas y medianas en las regiones cacaoteras, que está encaminado a fortalecimiento de procesos, documentación entre otros que tengan que incurrir las empresas para exportar, cuyo valor se halló teniendo en cuenta el valor de los ingresos de pequeñas y medianas empresas manufactureras para incentivar la exportación, de acuerdo a la clasificación de la Dian realizada el 2023, a la cual se le estimó un porcentaje de 15% de los ingresos para pequeñas empresas, ya que se considera que las microempresas no tienen la capacidad aún para exportar, y a este resultado se le calculó el 3% para hallar el valor del incentivo, para las medianas empresas el porcentaje se estimó en 7% de los ingresos y a este se estimó un porcentaje de incentivo del 1%, arrojando incentivos por $39.124.116 y 51.555.836, respectivamente.
p. Incentivo a las TIC | El costo asociado a este incentivo se refiere al valor promedio de una Tablet, el cual ha sido estimado en $600,000 para cada extensionista. Este cálculo se basa en consideraciones específicas relacionadas con la adquisición de dispositivos tecnológicos de calidad para el uso efectivo de los extensionistas en sus funciones.
q. Incentivo conectividad | Se trata de un reconocimiento económico destinado a jóvenes, mujeres rurales y productores vinculados a la cadena, el cual implica el pago estimado de $960.000 pesos anuales para cubrir el servicio de internet.
r. ICR soluciones individuales riego | Se estima el valor de un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) para el apoyo a la implementación de las soluciones individuales y/o colectivas de ahorro y uso eficiente del agua. Para establecer la meta se estima como valor de referencia que un 25% del área sembrada en cacao tiene potencial de irrigación, esto representa 47. 500 ha (tomando como referencia 190.000 ha sembradas para el año 2022. Fedecacao), en el ejercicio de prospectiva del POP se establece un apoyo para el 10% de hectáreas, lo cual representa aproximadamente 5000 hectáreas, es decir aproximadamente 278 hectáreas/año, durante 18 años. Considerando que las alternativas para el ahorro y uso eficiente del agua son muy amplias y se definen de acuerdo con las características de cada unidad productiva, para el cálculo del incentivo se toma como referencia un valor promedio de dos tipos de alternativas: 1. Cosecha de agua a partir de la captación de los techos en las viviendas o infraestructuras en la finca con tanques de almacenamiento, canaletas (costo promedio de 2.300.000 a 4.000.000 de materiales sin mano de obra). 2. Una segunda alternativa de reservorios para una finca de 5 Ha, recubierto con geomembrana es de 80 m3. Precio promedio de 8 millones más IVA. Construido con maquinaria, el costo puede variar de acuerdo con la pedregosidad del terreno. El costo promedio de las soluciones individuales es de $15.575.000. Se estima un ICR de 60% para las 278 ha proyectadas a cubrir anualmente con el incentivo. Fuente. Elaboración propia
s. Detalle Solución individual de riego | Corresponde al valor de los elementos para la cosecha de agua y la construcción de un reservorio para una finca de 5 Ha, recubierto con geomembrana de 80 m3. Precio promedio de 8 millones más IVA, construido con maquinaria, el costo puede variar de acuerdo con las condiciones del suelo. El costo promedio de las soluciones individuales es de $15.575.000.
t.LEC adecuación de tierras con potencial de irrigación | Se estima el valor de una línea especial de crédito (LEC) de desarrollo productivo, para proyectos de adecuación de tierras, proyectados para el 25% de áreas restantes con potencial de irrigación (47.500 ha), de lo cual se estima, intervenir 8100 hectáreas en 18 años, a razón de a 450 hectáreas, Se estima un LEC de 7,5% anual con respecto a la inversión de $6.000.000 millones por ha, el % del LEC se estima considerando que gran parte de los productores son pequeños. Fuente. Elaboración propia.
u. LEC Economía verde | Corresponde al valor de la tasa subsidiada a través de una LEC, dirigida a asociaciones de productores de cacao, para inversiones que mejoren la sostenibilidad ambiental, tales como: agricultura orgánica, ecológica y biológica, fuentes de energía no convencionales renovables y capitalización, adquisición y creación de empresas de bioeconomía. Adaptado de: Finagro, 2021, disponible en https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/titulo4_cap._10_lec_sostenibilidad_agropecuaria_y_negocios_verdes_.pdf. El valor apoyado por asociación es de 12 M, esto es el equivalente a un costo de inversión de $300 M con un subsidio de tasa del 4 % del crédito otorgado.
x. Incentivo a la innovación | Corresponde a un incentivo económico para fomentar la innovación en la producción de cacao y sus derivados. Este incentivo se determina en función de los ingresos generados por micro y pequeñas empresas, según la clasificación por parte de la DIAN. Inicialmente, se estima un porcentaje del 3 % y 2 %, respectivamente, sobre el valor anual de los ingresos. Luego, a este resultado se le aplica un cálculo del 50 % y 25 %, lo cual resulta en un valor de apoyo de $28 M para microempresas y $43 M para pequeñas empresas.
y. LEC Economía Verde (Implementación herramientas de manejo del paisaje) | El costo asociado a la implementación de la Línea Estratégica de Cacao (LEC) Economía Verde, específicamente en la aplicación de herramientas de manejo del paisaje, se inicia considerando una extensión de 190,000 hectáreas sembradas de cacao en el año 2022, según datos proporcionados por Fedecacao. Del total de áreas, se destinaría el 1% de los predios con potencial de reforestación para la implementación de diversas medidas, como cercas vivas y reforestación en quebradas, nacederos y cuerpos de agua, abarcando así una superficie de 1.900 hectáreas a lo largo de 10 años, equivalente a 190 hectáreas por año. El costo por hectárea para llevar a cabo estas actividades se establece en $3.000.000, y se estima una Línea Especial de Crédito (LEC) del 8% anual para esta actividad.
z. Váucheres de innovación | Los váucheres son un instrumento de apoyo a la innovación y comprenden una serie de servicios de innovación que inciden positivamente en la competitividad de las MIPYMES a través de la transferencia de conocimiento y la mejora tecnológica. Estas intervenciones incluyen el costo asociado a múltiples servicios, entre ellos los de consultoría, los cuales apoyan en la formación y fortalecimiento de las capacidades de las empresas para abordar problemas de manera novedosa, promoviendo una cultura innovadora en el desarrollo de sus actividades misionales; training, proyectos de empleo, prototipos, diseño e investigación de mercado; entre otros (Volante Research, 2014 citado por DNP (s.f)) disponible en https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=200:vauchers-de-innovacion&Itemid=271. El valor estimado por empresa corresponde a un valor global de $4 mil millones para 50 empresas, es decir, $80 millones por empresa.
aa. Incentivo empresas técnicas especializadas | Corresponde a un incentivo económico dirigido a empresas técnicas especializadas, el cual se determina en función de los ingresos generados por micro, pequeñas y medianas empresas, según la clasificación por parte de la DIAN. Se estima inicialmente un porcentaje del 10 %, 5 % y 3 % sobre el valor anual de los ingresos, respectivamente. Posteriormente, a estos resultados se les aplica un cálculo adicional del 15 %, 5 % y 2 %, en el mismo orden, obteniendo un valor de apoyo de $14 M para microempresas, $21 M para pequeñas empresas y $44 M para medianas empresas.
6. Tasa de cambio | Es la relación entre el valor de una moneda y otra, es decir, nos indica cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Fuente: Adaptado Wikipedia.
Pesos por Dólar | Es la relación entre el valor de un dólar y un peso, es decir, indica cuántos pesos se requiere para un dólar. Por ejemplo, para el 2023, se estimó que se requiere 5.000 pesos para adquirir un dólar estadunidense. Fuente: Adaptado Wikipedia.
Pesos Por Euro | Es la relación entre el valor de un dólar y un euro, es decir, indica cuántos pesos se requiere para un euro. Por ejemplo, para el 2023, se requieren 5.500 pesos para adquirir un euro. Fuente: Adaptado Wikipedia

## Categoria_Costos
Categoría de Costos
Resumen rubros principales
1. Costos honorarios de personal
2. Costos y/o gastos de viaje: Transporte, alojamiento y alimentación
3. Costos administrativos
4. Costos actividades grupales
5. Capacitación y Formación
6. Promoción y comunicación
7. Actividades para comercialización
8. Certificaciones
9. Análisis de laboratorios
10 . Incentivos
1. Costos honorarios de personal
a. Honorarios
Tabla de Honorarios Contratos de Prestación de Servicios
Categorías | Descripción | Valor | Unidad
Consultor Categoría III Nivel 9 | TP+MA+70 -79 ME | 18823000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 8 | TP+MA + 60 - 69 ME | 17007000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 7 | TP+MA + 50 - 59 ME | 15191000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 6 | TP+MA + 40 - 49 ME | 13540000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 5 | TP+E+ 46 - 51 ME | 12054000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 4 | TP+E+ 41 - 45 ME | 11393000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 3 | TP+E+ 35 - 40 ME | 10898000 | $/mes |  | Abreviaciones:
Consultor Categoría III Nivel 2 | TP+E+ 29 - 34 ME | 10402000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 1 | TP+E+ 23 - 28 ME | 9412000 | $/mes |  | TB | Titulo de bachiller o diploma de bachiller
Consultor Categoría II Nivel 0 | TP+E+ 17 - 22 ME | 8256000 | $/mes |  | TFTP | Título de formación técnica profesional
Consultor Categoría II Nivel 9 | TP+E+ 11 - 16 ME | 7595000 | $/mes |  | TFT | Titulo de formación tecnológica
Consultor Categoría II Nivel 8 | TP+E+ 5 - 10 ME | 6935000 | $/mes |  | TP | Titulo Profesional
Consultor Categoría II Nivel 7 | TP + 25 - 33 ME | 5944000 | $/mes |  | E | Titulo de Posgrado en la modalidad de especialización
Consultor Categoría II Nivel 6 | TP + 18 - 24 ME | 5284000 | $/mes |  | MA | Titulo de posgrado en la modalidad de maestría
Consultor Categoría II Nivel 5 | TP + 10 - 17 ME | 4788000 | $/mes |  | ME | Meses de Experiencia
Consultor Categoría II Nivel 4 | TP + 1 - 9 ME | 4500000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 3 | TP + 0 ME | 4200000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 2 | TFT + 15 - 18 ME | 4128000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 1 | TFT + 6 - 14 ME | 4128000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 0 | TFT + 12 - 14 ME | 3715000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 8 | TFT+3-11 ME | 3715000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 7 | TFTP + 3-11 ME | 3302000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 6 | TFTP + 0 - 3 ME | 3302000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 5 | TFTP +9-12 ME | 2972000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 4 | TFTP +3-6 ME | 2642000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 3 | TFTP + 0 -5 ME | 2312000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 2 | TB + 25-36 ME | 2300000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 1 | TB +13-24 ME | 1981000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 0 | TB +0 -12 ME | 1651000 | $/mes
Fuente: Valores referencia obtenidos de la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 DNP, "Por medio del cual se adopta la tabla de honorarios para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y se establecen otras disposiciones ".
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratación/Resoluci%c3%b3n%203483%20de%202022.pdf?
Regiones cacaoteras 18
# Regiones | Nombre de la Región | Departamentos | Número de municipios | Total producción t 2021 | Participación en el total de producción
1 | Santander | Boyacá, Santander | 41 | 24891.8328 | 39.22%
2 | Orinoquía | Boyacá, Cundinamarca, Meta, Arauca, Casanare, Guaviare, Vichada | 60 | 7355.2601 | 11.59%
3 | Alto Magdalena | Tolima, Huila | 61 | 7341.9715 | 11.57%
4 | Urabá | Antioquia, Córdoba, Choco | 25 | 3010.0804 | 4.743%
5 | Pacífica | Cauca, Nariño, Valle del Cauca | 15 | 2889.7886 | 4.553%
6 | Cordillera Antioqueña | Antioquia | 27 | 2619.8688 | 4.128%
7 | Sur de Cesar y Norte de Santander | Cesar y Norte de Santander | 34 | 2225.717 | 3.507%
8 | Occidente de Cundinamarca | Cundinamarca | 24 | 2053.8012 | 3.236%
9 | Norte de Tolima y Caldas | Caldas, Tolima | 14 | 2006.7545 | 3.162%
10 | Magdalena Medio | Antioquia, Bolívar, Boyacá, Santander | 18 | 1976.0989 | 3.113%
11 | Amazónica | Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo | 29 | 1653.9107 | 2.606%
12 | Norte del Valle y Eje Cafetero | Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca | 66 | 1216.493 | 1.917%
13 | Magdalena, Norte de Cesar y Guajira | Cesar, La Guajira, Magdalena | 19 | 1155.1277 | 1.82%
14 | Minera | Boyacá | 10 | 1149.8531 | 1.812%
15 | Bajo Cauca | Antioquia, Bolívar | 11 | 959.5273 | 1.512%
16 | Centro Cauca, Nariño y Valle | Cauca, Nariño, Valle del Cauca | 38 | 649.5239 | 1.023%
17 | Choco | Antioquia, Choco | 24 | 125.6189 | 0.1979%
18 | Montes de María | Atlántico, Bolívar | 6 | 64.7689 | 0.102%
Fuente: Tomado del documento de Regionalización. UPRA 2023 |  |  | 522 | 63345.9972 | 99.8%
Total Productores de Cacao | 65341
Total UPAS Productoras | 88567
Fuente: Tomado del documento de Regionalización. UPRA 2023
Estimación de Extensionistas
Área cultivada año base | 190000 | hectáreas
Tasa de crecimiento del área cultivada: | 3.5%
Servicio de Asís. Técnica año base: | 32%
Resultado esperado- cubrimiento extensión | 80%
Tasa de crecimiento del cubrimiento de extensión | 4.688%
Total UPA (línea base) | 88567
Estimado de cacao cultivado en cada UPA | 2.1453 | hectáreas
Número de UPAS, que puede atender un extensionista | 75
Estimado área atendida por extensionista | 160.8951 | hectáreas
AÑO | ÁREA (hectáreas) | % De cubrimiento | Área cubierta con extensión | Total extensionistas | Incremento
1 | 196650 | 32% | 62928 | 391.1119
2 | 203532.75 | 33.5% | 68183.8122 | 423.7779 | 8.352%
3 | 210656.3962 | 35.07% | 73878.5953 | 459.1723 | 8.352%
4 | 218029.3701 | 36.71% | 80049.0127 | 497.5229 | 8.352%
5 | 225660.3981 | 38.44% | 86734.7897 | 539.0765 | 8.352%
6 | 233558.512 | 40.24% | 93978.9699 | 584.1007 | 8.352%
7 | 241733.0599 | 42.12% | 101828.1915 | 632.8854 | 8.352%
8 | 250193.717 | 44.1% | 110332.9882 | 685.7447 | 8.352%
9 | 258950.4971 | 46.17% | 119548.1145 | 743.0188 | 8.352%
10 | 268013.7645 | 48.33% | 129532.8977 | 805.0765 | 8.352%
11 | 277394.2463 | 50.6% | 140351.6205 | 872.3173 | 8.352%
12 | 287103.0449 | 52.97% | 152073.9342 | 945.1742 | 8.352%
13 | 297151.6515 | 55.45% | 164775.3079 | 1024.1161 | 8.352%
14 | 307551.9593 | 58.05% | 178537.5135 | 1109.6514 | 8.352%
15 | 318316.2778 | 60.77% | 193449.1529 | 1202.3306 | 8.352%
16 | 329457.3476 | 63.62% | 209606.2279 | 1302.7505 | 8.352%
17 | 340988.3547 | 66.6% | 227112.7587 | 1411.5576 | 8.352%
18 | 352922.9471 | 69.73% | 246081.4533 | 1529.4524 | 8.352%
19 | 365275.2503 | 73% | 266634.433 | 1657.1938 | 8.352%
20 | 378059.8841 | 76.42% | 288904.019 | 1795.6044 | 8.352%
* Para el cálculo de extensionistas, se ha tenido en cuenta la línea base del área cultivada (190.000 hectáreas) (Fedecacao, 2022), la línea base del cubrimiento de asistencia técnica 32%, (DANE, 2014), y los resultados esperados del documento de lineamientos de política, donde se establece que en 20 años, habrán 378060 hectáreas cultivadas y se alcanzará un cubrimiento del servicio de extensión del 80%. El incremento anual calculado alcanza el 8,35%
2. Costos y/o gastos de viaje: Transporte, alojamiento y alimentación
a. Tabla gastos de alojamiento y alimentación por categoría (Para contratistas)
Categorías | Descripción | Honorarios | Valor
Consultor Categoría III Nivel 9 | TP+MA+70 -79 ME | 18823000 | 906844
Consultor Categoría III Nivel 8 | TP+MA + 60 - 69 ME | 17007000 | 906844
Consultor Categoría III Nivel 7 | TP+MA + 50 - 59 ME | 15191000 | 770045
Consultor Categoría III Nivel 6 | TP+MA + 40 - 49 ME | 13540000 | 770045
Consultor Categoría III Nivel 5 | TP+E+ 46 - 51 ME | 12054000 | 636612
Consultor Categoría III Nivel 4 | TP+E+ 41 - 45 ME | 11393000 | 636612
Consultor Categoría III Nivel 3 | TP+E+ 35 - 40 ME | 10898000 | 636612
Consultor Categoría III Nivel 2 | TP+E+ 29 - 34 ME | 10402000 | 489708
Consultor Categoría III Nivel 1 | TP+E+ 23 - 28 ME | 9412000 | 489708
Consultor Categoría II Nivel 0 | TP+E+ 17 - 22 ME | 8256000 | 363014
Consultor Categoría II Nivel 9 | TP+E+ 11 - 16 ME | 7595000 | 363014
Consultor Categoría II Nivel 8 | TP+E+ 5 - 10 ME | 6935000 | 363014
Consultor Categoría II Nivel 7 | TP + 25 - 33 ME | 5944000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 6 | TP + 18 - 24 ME | 5284000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 5 | TP + 10 - 17 ME | 4788000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 4 | TP + 1 - 9 ME | 4500000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 3 | TP + 0 ME | 4200000 | 264787
Consultor Categoría II Nivel 2 | TFT + 15 - 18 ME | 4128000 | 264787
Consultor Categoría II Nivel 1 | TFT + 6 - 14 ME | 4128000 | 264787
Consultor Categoría II Nivel 0 | TFT + 12 - 14 ME | 3715000 | 264787
Consultor Categoría I Nivel 8 | TFT+3-11 ME | 3715000 | 264787
Consultor Categoría I Nivel 7 | TFTP + 3-11 ME | 3302000 | 230588
Consultor Categoría I Nivel 6 | TFTP + 0 - 3 ME | 3302000 | 230588
Consultor Categoría I Nivel 5 | TFTP +9-12 ME | 2972000 | 230588
Consultor Categoría I Nivel 4 | TFTP +3-6 ME | 2642000 | 198167
Consultor Categoría I Nivel 3 | TFTP + 0 -5 ME | 2312000 | 198167
Consultor Categoría I Nivel 2 | TB + 25-36 ME | 2300000 | 198167
Consultor Categoría I Nivel 1 | TB +13-24 ME | 1981000 | 163323
Consultor Categoría I Nivel 0 | TB +0 -12 ME | 1651000 | 163323
Nota: Cubre gastos de alojamiento y alimentación
Fuente: Valores referencia obtenidos de la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 DNP, "Por medio del cual se adopta la tabla de honorarios para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y se establecen otras disposiciones ".
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratación/Resoluci%c3%b3n%203483%20de%202022.pdf?
b. Viáticos/ Tabla de base de liquidación.
COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS
BASE DE LIQUIDACIÓN | VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS
Hasta $0 a $1.510.229 | Hasta | 136975
De $1.510.230 a $2.373.180 |  | 187201
De $2.373.181 a $3.169.036 |  | 227240
De $3.169.037 a $4.019.494 |  | 264300
De $4.019.495 a $4.854.371 |  | 303499
De $4.854.372 a $7.321.125 |  | 342557
De $7.321.126 a $10.322.411 |  | 416087
De $10.322.412 a $12.149.567 |  | 561304
De $12.149.568 a $14.956.568 |  | 729685
De $14.956.569 a $18.085.358 |  | 882626
De $18.085.359 en adelante |  | 1039425
Fuente: Valores de referencia obtenidos del Decreto 908 de Junio de 2023, "Por el cual se establecen las escalas de viáticos para empleados públicos"
c. Tiquetes aéreos nacionales
Trayectos | Valor ida y vuelta
Bogotá- Bucaramanga | 640000
Bogotá -Medellín | 650000
Bogotá- Saravena -Tame | 970000
Bogotá- Neiva | 630000
Bogotá- Ibagué | 720000
Bogotá- Tumaco | 1016600
Bogotá- Valledupar | 797000
Bogotá - Manizales | 626850
Bogotá - Cali | 554880
Bogotá- Villavicencio | 1290000
Valor promedio ida y regreso | 789533
Valor aproximado | 800000
Nota: Corresponde a un valor aproximado simple de vuelos de rutas nacionales.
Nota. Actualizado el 7 de septiembre de 2023.
Fuente: Avianca, Latam, Wingo, Despegar, Los tiquetes mas baratos y Satena.
d. Tiquetes aéreos internacionales
Países de referencia | Valor ida y vuelta
Paris - Francia | 3600000
Tokio- Japón | 10000000
Bruselas - Bélgica | 6400000
Sídney- Australia | 10000000
USA -Seattle | 3680000
Beijing - China | 14000000
Ámsterdam - Holanda | 7200000
Berlín - Alemania | 8850000
Ciudad de México | 2700000
Dubái | 9700000
Valor promedio ida y regreso | 7613000
Valor aproximado | 7700000
Nota: Corresponde a un valor promedio aproximado simple de vuelos directos internacionales.
Nota. Actualizado el 7 de septiembre de 2023.
Fuente: Avianca, Latam, Wingo, Despegar, Los tiquetes mas baratos y Satena.
e. Desplazamiento terrestre en transporte público
Categoría de regiones | Valor por Trayecto
Región 1 Cercano ida y regreso | 80000
Región 2 Lejano ida y regreso | 150000
Región 3 Muy lejano ida y regreso | 220000
Valor promedio ida y regreso | 150000
Valor aproximado | 200000
f. Desplazamiento terrestre en vehículo propio (rodamiento)
Combustible
Criterio para cálculo combustible | Km por galón | Valor aprox, por galón de gasolina
| 35 | 16500
Categoría de regiones | Total km por región | Galón de gasolina
Combustible Región 1. Cercano /Recorre 60 km diario por 20 días) | 1200 | 565714.2857
Combustible Región 2. Lejano /Recorre 100 km diario por 20 días) | 2000 | 942857.1429
Combustible Región 3. (Muy lejano (Recorre 150 km diario por 20 días) | 3000 | 1414285.7143
Valor aproximado |  | 974285.7143
El rubro de combustible se utiliza el valor promedio hallado, es decir $974286
Peajes
Criterio para cálculo de peajes | Valor promedio por peaje
15000
Categoría de regiones | No. de peajes requeridos | Valor total
Peaje Región 1. Cercano. Ida y vuelta | 10 | 150000
Peaje Región 2. Lejano Ida y Vuelta | 15 | 225000
Peaje Región 2. Muy lejano Ida y Vuelta | 18 | 270000
Valor aproximado |  | 215000
Nota: Corresponde a un valor global simple del costo promedio de peajes entre regiones lejanas y cercanas.
Gastos de rodamiento/desplazamiento vehículo propio (rodamiento)
Combustible | 974285.7143
Peajes | 215000
% Reconocido Mantenimiento por viaje | 150000
Valor total rodamiento | 1339285.7143
Valor aproximado | 1400000
Gastos rodamiento para recurso humano regional
Para extensionistas se toma el valor de desplazamiento/rodamiento vehículo propio sobre el 60% | 840000
g. Transporte fluvial
Tipo de transporte | Valor por trayecto | Valor total ida y vuelta
Lancha | 80000 | 160000
Valor aproximado |  | 200000
3. Costos administrativos
a. Alquiler espacio (Puesto de trabajo)
Valores cotizados
Características del puesto de trabajo | Valor mes por persona
Puesto de trabajo fijo con mobiliario (Silla y escritorio), espacio cerrado | 1547000
Puesto de trabajo fijo con mobiliario (Silla y escritorio) y acceso a Wifi, espacio cerrado | 1785000
Puesto de trabajo no fijo con mobiliario (Silla y escritorio) espacio abierto | 1022210
Puesto de trabajo no fijo con mobiliario (Silla y escritorio) y acceso a Wifi, espacio abierto | 1260210
Valor promedio puesto de trabajo | 1403605
Valor aproximado | 1450000
b. Computador Portátil
Valores cotizados
Características | Valores compra | Valores alquiler mes
34109 - Portátil Gamer Asus TUF Gaming FX506LI15.6" Intel I5 10300H GTX | 4250000 | 560000
34180 - Portátil Gamer Asus TUF Gaming A15FA507RE AMD Ryzen 7 6800H RTX | 5799000 | 620000
34175 - Portátil Gamer ROG Zephyrus GA401Q G1414.0" FHD AMD Ryzen 9 590 | 7500000 | 750000
34179 - Portátil Gamer ROG Strix SCAR 15 G533Z IntelCore i9-12900H RTX | 9899000 | 960000
Valor promedio computador portátil | 6862000 | 722500
Valor aproximado | 6900000 | 750000
c. Computador PC escritorio
Valores cotizados
Características | Valores compra | Valores alquiler mes
32359 - PC Gamer Violet TV32 Intel Core i3-10100FGTX 1050 Ti 4GB RAM 8GB | 2499000 | 390000
PC Gamer Ryujin Intel Core i5 12400 GTX 1660 6GBRam 32GB SSD 960 | 3999000 | 440000
32510 - PC Gamer Orchid TO62 AMD Ryzen 5 5600XRX 6650 XT 8GB RAM 16GB M. | 5099000 | 550000
32475 - PC Gamer Amethyst TA38 AMD Ryzen 55600X RX 6800 RAM 32GB M.2 512 | 7699000 | 750000
Valor promedio computador PC escritorio | 4824000 | 532500
Valor aproximado | 4900000 | 550000
d. Impresora
Valores cotizados
Características | Valores compra | Valores alquiler mes
Impresora multifuncional blanco/negro (Se contempla compra de toners adicional a la carga inicial) | 4920000 | 1309000
Impresora multifuncional full color (Se contempla compra de toners adicional a carga inicial) | 7070000 | 2261000
Valor promedio computador PC escritorio | 5995000 | 1785000
Valor aproximado | 6000000 | 1800000
Nota: Valor incluyen IVA (19%)
Otros costos administrativos
Valores cotizados compra y/o alquiler
Concepto | Valor
e. Combo teclado mouse (Compra) | 100000
f. Licencia Software/persona (Compra duración 12 meses) | 150000
g. Suministros y papelería (compra promedio mes) | 100000
h. Arrendamiento Oficina (Alquiler de espacio) por mes | 6500000
4. Costos actividades grupales
a. Mesas de trabajo presenciales básicas
Concepto | Valor
Refrigerio y Café | 300000
Valor total estimado | 300000
Nota: Se calcula 10 personas máximo
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas
Concepto | Valor
Refrigerio | 400000
Auditorio | 500000
Sonido (incluye amplificación y micrófono) | 120000
Valor total estimado | 900000
Nota: Auditorio incluye video beam
Nota: Se calcula 25 personas máximo
c. Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales
Concepto | Valor
Costos de plataforma y/o otros costos | 60000
Valor total estimado | 60000
Nota: Las mesas de trabajo, eventos y talleres virtuales corresponden al 20% del valor estimado de forma básica presencial
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales
Concepto | Valor
Auditorio | 500000
Refrigerio | 500000
Almuerzos | 875000
Estación de café/agua y otros | 375000
Material de divulgación y promocional | 750000
Valor total estimado | 3000000
Nota: Auditorio incluye video beam
Nota: Se calcula 25 personas máximo
e. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método
Concepto | Valor
Refrigerio | 900000
Almuerzo | 1125000
Materia de divulgación y promocional | 1350000
Desplazamiento personas/transporte | 2700000
Consumibles y/o otros | 150000
Valor total estimado | 6225000
Valor aproximado | 6300000
Nota: Se calcula 45 personas máximo
f. Parcela demostrativa
Concepto | Valor
Mano de obra (Adecuación de lote y siembra, control sanitario, podas, control de sombrío, riego y/o drenaje, fertilización, cosecha, registros) | 7075000
Material vegetal de cacao | 2760000
Material vegetal de sombrío temporal | 2400000
Material vegetal de sombrío permanente | 255000
Fertilizantes y acondicionadores (orgánicos y minerales) | 2710000
Análisis de suelo | 230000
Otros agroinsumos (plaguicidas, bioestimulantes) | 240000
Herramientas varias | 645000
Asistencia Técnica | 1320000
Valor total estimado (1 ha) | 17635000
Valor aproximado | 17700000
Nota: No se tienen en cuenta los costos de financiación, administrativos, arrendamiento.
Nota: Se calcula costo promedio en cada ítem
g. Beneficiadero demostrativo comunitario
Concepto | Valor
Lote de 500 metros cuadrados | 7000000
Diseño y/o arquitectura | 2000000
Materiales de obra | 40000000
Mano de obra civil | 15500000
Elementos de dotación | 20000000
Mano de obra calificada para pruebas y puesta a punto | 12600000
Valor total estimado | 97100000
Nota: Se calcula costo promedio en cada ítem
h. Huerto básico modelo
Concepto | Valor
Mano de obra (Adecuación de lote y siembra, control sanitario, podas, control de sombrío, riego y/o drenaje, fertilización, cosecha de material vegetal, registros) | 10760000
Material vegetal de cacao | 4025000
Material vegetal de sombrío (estacas de matarratón) | 250000
Fertilizantes y acondicionadores (orgánicos y minerales) | 5935000
Análisis de suelo | 230000
Otros agroinsumos (plaguicidas, bioestimulantes) | 291000
Herramientas varias | 740000
Asistencia Técnica | 2220000
Otros | 300000
Valor total estimado por 1/2 ha | 24751000
Valor total aproximado | 24800000
Nota: No se tienen en cuenta los costos de financiación, administrativos, arrendamiento, transporte.
i. Vivero de propagación de material vegetal de cacao
Concepto | Valor
Incluye, todas las áreas y elementos contemplados en la resolución 0780006 del 25-11-2020, proferida por el ICA, adicionalmente se dotará con riego por nebulización y/o goteo; con un área mínima de 1200 metros cuadrados, cubierta con umbráculo, para la propagación. | 100000000
Valor total estimado | 100000000
5. Capacitación y Formación
a. Cursos cortos virtuales
Intensidad horaria
Concepto | Valor 8 horas | Valor 12 horas | Valor 24 horas | Valor 32 horas | Valor 40horas
Honorarios docente, experto y/o docente | 2000000 | 3000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000
Costo plataforma virtual | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
Seguimiento, acompañamiento plataforma | 400000 | 600000 | 1200000 | 1600000 | 2000000
Material de estudio | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
Valor total estimado | 3200000 | 4400000 | 8000000 | 10400000 | 12800000
Valor estimado por persona (Grupos de 25 personas) | 128000 | 176000 | 320000 | 416000 | 512000
Nota: Para el caso honorarios se calcula un estimado de acuerdo a tarifas universitarias
b. Cursos cortos presenciales
Intensidad horaria
Concepto | Valor 8 horas | Valor 16 horas | Valor 24 horas | Valor 32 horas | Valor 40horas
Honorarios docente, experto y/o docente | 3200000 | 4800000 | 9600000 | 12800000 | 16000000
Tiquetes aéreos | 800000 | 1600000 | 2400000 | 3200000 | 4000000
Gastos de alojamiento y alimentación (Incluye transporte interno) | 489708 | 979416 | 1469124 | 1958832 | 2448540
Material de estudio | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
Valor total estimado | 4489708 | 7379416 | 13469124 | 17958832 | 22448540
Valor estimado por persona (Grupos de 25 personas) | 179588.32 | 295176.64 | 538764.96 | 718353.28 | 897941.6
Nota: Para el caso honorarios se calcula un estimado de acuerdo a tarifas universitarias
Nota: Para el caso los tiquetes aéreos gastos de viaje y alojamiento se calculan teniendo en cuenta que cada sesión es de 8 horas. Ejemplo: Curso de 40 horas son 5 días de capacitación, por lo que al docente y/o experto se le calculan 5 tiquetes
c. Diplomados virtuales
Intensidad horaria
Concepto | Valor 80 horas | Valor 96 horas | Valor 120 horas
Honorarios docente, experto y/o docente | 20000000 | 24000000 | 30000000
Costo plataforma virtual (Valor promedio por 4, 5, 6 meses de acuerdo a la intensidad) | 3200000 | 4000000 | 4800000
Seguimiento, acompañamiento plataforma | 4000000 | 4800000 | 6000000
Material de estudio | 750000 | 750000 | 750000
Valor total estimado | 27200000 | 32800000 | 40800000
Valor estimado por persona (Grupos de 25 personas) | 1088000 | 1312000 | 1632000
Nota: Para el caso honorarios se calcula un estimado de acuerdo a tarifas universitarias
d. Diplomados presenciales
Intensidad horaria
Concepto | Valor 80 horas | Valor 96 horas | Valor 120 horas
Honorarios docente, experto y/o docente | 32000000 | 38400000 | 48000000
Tiquetes aéreos | 800000 | 9600000 | 12000000
Gastos de alojamiento y alimentación (Incluye transporte interno) | 4897080 | 5876496 | 7345620
Material de estudio
Costo total estimado | 37697080 | 53876496 | 67345620
Valor estimado por persona (Grupos de 25 personas) | 1507883.2 | 2155059.84 | 2693824.8
Nota: Para el caso honorarios se calcula un estimado de acuerdo a tarifas universitarias
Nota: Para el caso los tiquetes aéreos gastos de viaje y alojamiento se calculan teniendo en cuenta que cada sesión es de 8 horas. Ejemplo: Diplomado de 80 horas son 10 días de capacitación, por lo que al docente y/o experto se le calculan 10 tiquetes
e. Formación tecnológica y/o universitaria
Tipo | Valor por persona
Tecnología virtual | 9100000
Tecnología presencial | 12600000
Carrera profesional Virtual | 37000000
Carrera profesional presencial | 70000000
Nota: Son valores promedio
f. Especializaciones
Tipo | Valor por persona
Especialización virtual | 12000000
Especialización presencial | 24000000
g. Maestrías
Tipo | Valor por persona
Maestría virtual | 32000000
Maestría presencial | 60000000
h. Doctorados
Tipo | Valor por persona
Doctorado virtual | 64000000
Doctorado presencial | 120000000
6. Promoción y comunicación
a. Creación de imagen institucional
Corresponde al diseño, realización de slogan, selección de diferentes medios publicitarios, que incluye la contratación de una agencia creativa (slogan) y agencia publicitaria (difusión) es para 2 meses mientras se desarrollo. Esta campaña dura 4 años aprox. |  | 60000000
b. Campaña de promoción al consumo, fortalecimiento imagen corporativa, material promocional, etc.
Incluye diseño, publicidad, estrategias de promoción, realización y participación de eventos, manejo de redes sociales, espacios publicitarios (radio, tv,vallas,prensa etc.), seguimientos, informes de impacto y cobertura entre otras. |  | 2000000000
c. Promoción y comunicación en medios masivos
Actividad | Valor unitario
1. Nota en Televisión Nacional | 40000000
2. Nota en Televisión Regional | 5000000
3. Nota en Prensa Nacional | 20000000
4. Nota en Prensa Regional | 5000000
5. Pauta de Radio nacional | 1000000
6. Pauta de Radio Regional | 600000
7. Pauta tv Nacional | 1000000000
8. Pauta tv Regional | 20000000
9. Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube), mensual | 12000000
10. Valla Publicitarias Nacional | 15000000
11. Valla Publicitarias Regionales | 8000000
12. Stand promoción regional | 10000000
13. Stand promoción Nacional | 30000000
14. Stand Mercado Campesino | 1000000
15. Stand Feria Internacional | 136000000
1. Nota de televisión nacional: Corresponde a la entrevista a un vocero institucional
2. Nota de televisión regional Corresponde a una entrevista a un vocero institucional en un día de emisión (3 veces al día)
3. Notas de prensa nacional: Corresponde una publicación en medio nacional al año, en banner interior, ejemplo una entrevista, un reportaje.
4. Notas de prensa regional: Corresponde una publicación en medio regional, un promedio de 3 salidas en un día. Corresponden a entrevistas a un vocero institucional.
5. Notas de radio nacional: Es un promedio de salida de 10 pautas al mes.
6. Notas de radio regional: Es un promedio de salida de 10 pautas al mes.
7. Pauta tv nacional: Corresponde a la elaboración y emisión de la pauta en un solo canal de televisión en un horario AAA de 15 a 30 segundos con 5 salidas al día. La realización del comercial cuesta alrededor de 20 millones.
8. Pauta tv regional: Pauta con 10 salidas al día, Valor al mes
9. Pauta digital redes sociales: Publicaciones en redes sociales, se calcula un valor mensual para publicar imagen o video
10. Vallas publicitarias Nacionales: Incluye el costo de diseño, elaboración y alquiler del sitio de publicación de la valla.
11. Corresponde al costo de publicar 1 valla por 15 días en 5 ciudades, y la regional corresponde al costo de una valla por 15 días en 5 vías de entrada a municipios.
12. Stand promoción Regional y Nacional: Incluye diseño, mobiliario y alquiler del espacio.
13. Stand promoción Nacional: Ferias como Agroexpo.
14. Stand mercado campesino: Ferias en pueblos y/o municipios
15. Stand feria internacional: Ferias como salón de chocolate de París
d. Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes
Actividad | Valor
Alquiler de plataforma Mailchimp (Anual) | 3720000
Gestión de la plataforma (Anual) | 9600000
Producción de contenidos y envío de correos a la base de datos (Anual) | 4800000
Creación base de datos (Anual) | 30000000
Valor total estimado 2023 | 48120000
Valor aproximado | 48200000
Nota: Plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos
e. Promoción comunicación plataformas digitales
Redes sociales
Actividad | Valor mensual | Cantidad de meses | Valor total anual
Gestión de redes sociales (FB, X, IG,Youtube | 1800000 | 12 | 21600000
Creación de contenidos en redes sociales | 4000000 | 12 | 48000000
Pauta en redes sociales | 6000000 | 11 | 66000000
Seguimiento, creación de estrategia e Impacto de comunicación (Alcance- Personas y seguidores) | 5000000 | 12 | 60000000
Valor total estimado | 16800000 |  | 195600000
Pagina web
Actividad | Valor total anual
Diseño web | 5000000
Dominio, hosting, plugins y complementos | 1800000
Marketing y SEO | 5200000
Mantenimiento | 2000000
Producción de contenidos | 3500000
Valor total estimado | 17500000
Nota: Costos anuales
f. Herramientas para la promoción y comunicación
Actividad | Valor total
Videos Clips Testimoniales (Historias de valor, experiencias exitosas, etc.) | 10000000
Estudio fotográfico en cultivo y/o producto | 15000000
Valor total estimado | 25000000
Nota: Incluye preproducción, postproducción, gastos de desplazamiento (a todo costo)
g. Proyecto de comunicación radial regional para productores:
Actividad | Valor unitario | Cantidad | Valor total
Diseño y estructuración del contenido y el proyecto | 10000000 | 1 | 5000000
Coordinación y supervisión programas | 9000000 | 1 | 9000000
Asesoría de técnicos en campo de acuerdo a tema | 9000000 | 1 | 9000000
Realización, preproducción, producción y locución | 1000000 | 30 | 30000000
Emisión de los programas en radio regional | 150000 | 210 | 31500000
Nota: Costos de 55 programas radiales, pago de pauta radial en 18 dptos. 3 meses. AM y FM
h. Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 5000000
i. Material publicitario, de promoción y/o comunicación
Concepto | Valor unitario
Plegables, brochure | 12000
Flyers | 2000
Llaveros | 5000
Camisetas | 20000
Gorras | 15000
Chalecos | 60000
Morrales | 80000
Tulas | 15000
Nota: Incluye diseño y marcación
7. Actividades para comercialización
a. Rueda de negocio presencial (10 empresas)
Concepto | Valor
Tiquetes nacionales | 8000000
Tiquetes internacionales (se calcula 2 expertos invitados) | 15400000
Montaje | 5000000
Almuerzos | 500000
Estación de aromática/ café y agua | 75000
Pautas en redes sociales | 4000000
Promoción y divulgación | 4000000
Material promocional | 2000000
Rueda de negocio | 36975000
Valor aproximado | 37000000
b Rueda de negocio virtual
Concepto | Valor
Pautas en redes sociales/promoción y divulgación | 5000000
Equipo organizador | 5000000
Valor total estimado | 10000000
Nota: 20 asistentes
c. Participación en ferias comerciales internacionales
Concepto | Valor persona
Tiquetes internacionales (se calcula 2 expertos invitados) | 7700000
Inscripciones | 4380000
Stand | 136000000
Valor Participación en ferias comerciales internacionales | 148080000
Valor aproximado | 148100000
d. Participación en mercados campesinos/ Circuitos cortos de comercialización
Concepto | Valor
Cuñas radiales (2) | 5000000
Stands | 1000000
Transporte de acuerdo a requerimiento | 600000
Valor Participación en mercados campesinos | 6600000
Se prevé paquete de cuñas radiales, stands y transporte para 10 agricultores ida y vuelta.
e. Misiones comerciales internacionales
Concepto | Valor por persona/empresa
Tiquete y hospedaje | 14047908
Gastos de representación | 6347908
Misiones comerciales internacionales | 20395816
Valor aproximado | 20400000
Nota: Se prevé una misión comercial de 7 días en total, de los cuales 5 días son comerciales. Se prevé gastos de representación y transporte al interior del país visitado
f. Elaboración de feria Nacional
Incluye, alquiler de lugar donde se desarrollará, logística de stands, logística y contratación de expertos |  | 400000000
g. Elaboración feria Regional
Incluye, alquiler de lugar donde se desarrollará, logística de stands, logística y contratación de expertos |  | 200000000
8. Certificaciones
a. Certificaciones BPA
Actividad | Valor (grupo de 100 productores) | Valor (grupo de 50 productores) | Valor (grupo de 25 productores)
Consultoría | 200000000 | 130000000 | 70000000
Implementos y equipamiento para mejoras | 800000000 | 400000000 | 200000000
Análisis de agua, suelos, foliar | 60000000 | 30000000 | 15000000
Valor total estimado | 1060000000 | 560000000 | 285000000
Valor total aproximación | 1100000000 | 560000000 | 290000000
Valor estimado por beneficiario | 11000000 | 11200000 | 11600000
Fuente. Experto
Nota: Incluye los implementos y equipamiento para el alistamiento.
b. Certificaciones con sello diferenciador
Actividad | Valor (grupo de 100 productores) | Valor (grupo de 50 productores) | Valor (grupo de 25 productores)
Consultoría | 230000000 | 160000000 | 90000000
Implementos y equipamiento para mejoras | 1000000000 | 500000000 | 250000000
Costo Certificaciones diferenciadores | 17000000 | 8500000 | 4250000
Valor total estimado | 1247000000 | 668500000 | 344250000
Valor total aproximación | 1300000000 | 670000000 | 350000000
Valor estimado por beneficiario | 13000000 | 13400000 | 14000000
Fuente. Experto
Nota: Incluye los implementos y equipamiento para el alistamiento.
c. Certificaciones BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas)
Actividad | Valor por unidad productiva
Consultoría | 36162000
Implementos y equipamiento para mejoras | 30000000
Consumibles | 5000000
Costo de la certificadora | 6000000
Valor total estimado | 77162000
Valor total aproximación | 78000000
Fuente. Experto
d. Certificaciones HACCP
Actividad | Valor por unidad productiva
Consultoría | 36162000
Implementos y equipamiento para mejoras | 80000000
Consumibles | 8000000
Costo de la certificadora | 6000000
Valor total estimado | 130162000
Valor total aproximación | 130200000
Fuente. Experto
9. Análisis de laboratorios
Concepto | Unidad de medida | Valor | Fuente
a. Análisis de suelo | Por muestra | 230000 | Fuente Experto
b. Análisis biológicos de suelos |  | 120000 | Fuente Experto
(a+b) Análisis suelo, fertilidad y biológico |  | 350000
c. Análisis foliar |  | 130000 | Fuente Experto
d. Análisis de agua |  | 150000 | Fuente Experto
d. Análisis de Producto/ Bromatológico incluido contenido de grasa |  | 260000 | Universidad Industrial de Santander
e. Análisis físico y sensorial | Por muestra | 160000 | Fundación Carlota
f. Análisis de Cadmio y metales pesados | Por muestra | 80000 | Universidad Industrial de Santander - CIAT
Clasificación de las empresas
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Resolución 001264 de 2022, mediante la cual fijó el valor de la UVT
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos
Microempresas | 44769 | 1898742828
Pequeñas Empresas | 431196 | 18287884752
Medianas Empresas | 2160692 | 91639269104
Grandes Empresas | 2160692 | 91639269104
Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 44.769 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 44.769 UVT, e inferiores o iguales a 431.196 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 431.196 UVT, e inferiores o iguales a 2.160.692 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 2.160.692 UVT.
Empresas sector Servicios | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos
Microempresas | 32988 | 71276907696
Pequeñas Empresas | 131951 | 285105470092
Medianas Empresas | 483034 | 1043687699528
Grandes Empresas | 483034 | 1043687699528
* Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 32.988 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 32.988 UVT, e inferiores o iguales a 131.951 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 131.951 UVT, e inferiores o iguales a 483.034 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 483.034 UVT.
Empresas sector Manufacturas | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos
Microempresas | 23563 | 3109161413
Pequeñas Empresas | 204995 | 27049295245
Medianas Empresas | 1736565 | 229141488315
Grandes Empresas | 1736565 | 838819938210
Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 23.563 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 23.563 UVT, e inferiores o iguales a 204.995 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 204.995 UVT, e inferiores o iguales a 1.736.565 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 1.736.565 UVT.
Tabla clasificación productores para incentivos
Tipo de productor | Activos totales (U.V.T) |  | Ingresos brutos anuales (U.V.T) |  | Activos totales ($) |  | Ingresos brutos anuales ($)
| Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta
Pequeño productor de ingresos bajos |  | 11250 |  | 1250 |  | 477135000 | 53015000 | 53015000
Pequeño productor |  | 11250 |  | 3500 |  | 477135000 | 148442000 | 148442000
Mediano productor | 11250 | 125000 | 3500 | 68000 | 477135000 | 5301500000 | 148442000 | 2884016000
Gran productor | 125000 |  | 68000 |  | 5301500000 |  | 2884016000
* Fuente Finagro. Nueva clasificación de productor agropecuario a partir del 1 de febrero de 2023. Circular 3 de 2023, que implementó las Resoluciones N° 2 y 3 de 2022 de la CNCA. Valor en pesos calculado en UVT $42.412 de 2023
10 . Incentivos
a. Paquete renovación-rehabilitación para mejora de productividad/hectárea
Concepto | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
Plántula | Número de plántulas | 1000 | 2760 | 2760000
Enmienda orgánica | kg | 1200 | 1000 | 1200000
Enmienda mineral | kg | 300 | 350 | 105000
Fertilizantes | kg | 300 | 5000 | 1500000
Insumos biológicos | kg | 5 | 50000 | 250000
Herramientas menores | Global | 1 | 150000 | 150000
Guadaña con acople de sierra-cortasetos | Unidad | 1 | 2000000 | 2000000
Total |  |  |  | 7965000
Para pasar al cultivo tecnificado se estima compra de plántulas, fertilizantes, insumos para el control, herramientas menores, guadaña, entre otros. Se considera que la mano de obra será suministrada por el productor y su familia
b. Metas de renovación y rehabilitación para cacao según la NDC | Valor
Área sembrada 2022 de cacao (Fedecacao) | 190000
Hectáreas en renovación y rehabilitación. Meta en reducción de emisiones NDC 2030 (medidas sectoriales de mitigación cambio climático) | 80000
Meta anual en hectáreas dividida en los 20 años del POP | 4000
Contribución de apoyo a través de ICR del 10% de la meta (hectáreas) | 400
Costo de paquete estimado por ha | 7965000
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/portafolio-de-medidas-sectoriales-de-mitigacion-de-cambio-climatico-contribucion-determinada-Colombia-ndc-2020.pdf
80.000 ha en renovación y rehabilitación 150.000 ha en SAF con maderables, desde 2015 al 2030 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Colombia 2020
c. ICR para siembra nueva / (hectárea)
Concepto | Valor y/o % | Valor
40% del valor total del proyecto. Los costos aproximados para establecimiento de cultivo en el primer año, son de $20.000.000.
Valor total de establecimiento por hectárea en el año 1 | 20000000
ICR (40%) | 40% | 8000000
Total subsidio | 40% | 8000000
Metas de Implementación de Sistemas agroforestales en cacao según la NDC | Valor
Área sembrada 2022 de cacao (Fedecacao) | 190000
Hectáreas en SAF. Meta en reducción de emisiones NDC 2030 (medidas sectoriales de mitigación cambio climático) | 150000
Meta anual en hectáreas dividida en los 20 años del POP | 7500
Contribución de apoyo a través de ICR del 5% de la meta (hectáreas) | 375
Costo estimado por ha | 20000000
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/portafolio-de-medidas-sectoriales-de-mitigacion-de-cambio-climatico-contribucion-determinada-Colombia-ndc-2020.pdf
80.000 ha en renovación y rehabilitación 150.000 ha en SAF con maderables, desde 2015 al 2030 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Colombia 2020
d. LEC Asociativo compra de insumos - cultivos en producción
Concepto | Valor y/o % | Valor
Se estima 20 agricultores con promedio de 3 has, para sostener 60 has en total, por un valor de $813.163.500, de los cuales insumos, análisis de suelos y herramientas, representan aproximadamente el 36% ($292.620.000), es decir un promedio de $4.877.000 por ha.
Valor Compra de insumos, análisis de suelos y herramientas para 60 has | 292620000
Interés | 8% | 23409600
Tasa subsidiada | 4% | 11704800
e. Paquete control monilia y mejora rendimiento cultivo por hectárea
Concepto | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
Enmienda orgánica | kg | 1000 | 1000 | 1000000
Fertilizantes | kg | 550 | 5000 | 2750000
Plaguicidas biológicos y /o químicos (de uso estratégico) | Kg | 5 | 100000 | 500000
Enmienda mineral | Kg | 500 | 500 | 250000
Análisis de suelos | Número | 1 | 230000 | 230000
Herramientas | Global | 1 | 1000000 | 1000000
Total Paquete Medianos |  |  |  | 4730000
Fuente: Experto
f. Paquete mejora de proceso de beneficio
Concepto | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
Cajón fermentador | 1 | 700000 | 700000
Sistema de secado natural | Global | 3500000 | 3500000
Elementos de dotación | Global | 500000 | 500000
Total Paquete mejora |  |  | 4700000
Incentivo del 60% del costo total |  |  | 2820000
Valor que debe asumir el productor 40% |  |  | 1880000
g. Paquete mejora de proceso de transformación
Concepto | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
Equipos y elementos para la mejora del proceso de transformación | Global | 100000000 | 100000000
Asesoría técnica | Global | 5000000 | 5000000
Total Paquete mejora |  |  | 105000000
Incentivo del 60% del costo total |  |  | 63000000
Valor que debe asumir el productor 40% |  |  | 42000000
h. Paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico
Concepto | Costos | Cantidad (Bultos) | Descripción | Valor total
Enmiendas | 15000 | 20 | Cales bultos de 50 kilos | 300000
Acondicionador de Suelos | 15000 | 20 | Tierra de diatomeas en kilos | 300000
Abono orgánico | 40000 | 32 | Bultos por ha | 1280000
Abono compostado | 150000 | 10 | tonelada por ha | 1500000
Costos de transporte promedio |  |  |  | 300000
Total 1 ha |  |  |  | 3680000
LEC Desarrollo productivo para el mejoramiento y acondicionamiento de suelo | Valor
Comprende las inversiones para la gestión del agua, la gestión de los suelos y la mecanización, así como el capital de trabajo y la inversión para la producción agropecuaria. Condiciones financieras (Tasa de redescuento, de intereses al beneficiario y de subsidio). Mejora de la condición física y química de los suelos | 8%
Área sembrada 2022 de cacao (Fedecacao) | 190000
40 % de las áreas sembradas se encuentra en zonas con una susceptibilidad alta a deslizamientos | 76000
Meta reducción de al menos al 40 % los cultivos de cacao presentes en estas zonas | 30400
Meta anual de reforestación para 10 años | 1600
Costo por hectárea | 0
i. Incentivo al emprendimiento
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) |  | 42412
Resolución 001264 de 2022, mediante la cual fijó el valor de la UVT
Empresas sector Servicios | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Emprendimiento | Valor emprendimiento y fortalecimiento | % Incentivo Emprendimiento y fortalecimiento | Valor Incentivo Emprendimiento y fortalecimiento
Microempresas | 32988 | 1399087056 | 10% | 139908705.6 | 7% | 9793609.392
Pequeñas Empresas | 131951 | 5596305812 | 5% | 279815290.6 | 6% | 16788917.436
j.Incentivo a la calidad y agregación del producto
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Resolución 001264 de 2022, mediante la cual fijó el valor de la UVT
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Incentivo a la calidad y agregación del producto | Incentivo a la calidad y agregación del producto | % Incentivo | Valor Incentivo a la calidad y agregación del producto
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 20% | 379748565.6 | 8% | 30379885.248
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 10% | 869424794 | 5% | 43471239.7
k. Incentivo a la integración vertical y/o horizontal
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023)
Resolución 001264 de 2022, mediante la cual fijó el valor de la UVT | 42412
Empresas sector Manufacturas | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | %Integración | Valor | % Incentivo | Valor Incentivo Integración
Microempresas | 23563 | 999353956 | 10% | 99935395.6 | 15% | 14990309.34
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 5% | 434712397 | 5% | 21735619.85
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780
l. LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos
Se estima 70 agricultores para producir 100 toneladas de cacao al año.
Cantidad en toneladas | 100
Valor de cacao estándar por tonelada | 13000000
Precio de venta de 100 toneladas de la asociación | 1300000000
% de Dinero prestado para actividad productiva | 390000000
4% | 15600000
m. Incentivo al empaque
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) |  | 42412
Empresas sector Manufacturas | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | %Empaque | Valor | % Empaque | Valor Incentivo Empaque
Microempresas | 23563 | 999353956 | 10% | 99935395.6 | 7% | 6995477.692
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 5% | 434712397 | 3% | 13041371.91
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780
n. Incentivo al escalamiento
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Escalamiento productos | Valor Escalamiento de productos | % Incentivo Escalamiento productos | Valor incentivo Escalamiento productos
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 20% | 379748565.6 | 8% | 30379885.248
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 10% | 869424794 | 5% | 43471239.7
o. Incentivo a la exportación
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Exportación | Valor ingresos para exportación | % Incentivo Escalamiento productos | Valor incentivo Escalamiento productos
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 30% | 569622848.4
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 15% | 1304137191 | 3% | 39124115.73
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780 | 7% | 5155583634.6 | 1% | 51555836.346
p. Incentivo a las Tics
Concepto | Valor
Valor Tablet | 600000
Computador portátil | 1500000
q. Incentivo conectividad
Concepto | Valor
Valor pago servicio internet mensual | 80000
Valor pago servicio internet anual | 960000
r. ICR soluciones individuales riego
Concepto | Valor
Área sembrada 2022 de cacao (Fedecacao) | 190000
Porcentaje de área con potencial de irrigación | 25%
Área aproximada para soluciones individuales de riego | 50000
Meta Prospectiva | 10%
Área (ha) para irrigación durante el POP | 5000
Área anual | 277.7778
$ / Ha | 15575000
s. Detalle Solución individual de riego
Concepto | Valor
1. Cosecha de agua promedio materiales sin mano de obra | 5150000
2. Reservorio para finca de 5 ha | 13000000
Promedio solución individual | 15575000
t.LEC adecuación de tierras con potencial de irrigación
Concepto | Valor
Área (has) sembrada 2022 de cacao (Fedecacao) | 190000
25% área con potencial de irrigable | 47500
Área sembrada para irrigarla (has) | 8100
Has apoyadas para irrigarlas año | 450
$ / Ha | 6000000
u. LEC Economía Verde
Se estima apoyar un total de 252 asociaciones (36 cada año durante 7 años) con LEC de economía verde para inversión en: Fuentes de energía no convencionales renovables, Capitalización, adquisición y creación de empresas de bioeconomía, y Agricultura orgánica, ecológica y/o biológica. Se prevé que cada asociación incluya 30 productores, en promedio cada uno con 3 ha para un área por asociación de 90 ha, lo que equivale al 12% (22.680 ha) del área sembrada actualmente (190.000 ha).
Valor de la inversión por asociación | 300000000
Porcentaje de apoyo | 4%
Valor de apoyo por asociación | 12000000
v.Incentivo escalamiento de modelos sostenibles
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Escalamiento Modelos | Valor Escalamiento de Modelos | % Incentivo Escalamiento modelos | Valor incentivo Escalamiento productos
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 20% | 379748565.6 | 8% | 30379885.248
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 10% | 869424794 | 5% | 43471239.7
w. Mecanismo de medición huella de carbono
Actividad | Precio | Cantidad | Total
Equipos | 4000000 | 1 | 30000000
Software | 1100000 | 1 | 20000000
Mantenimiento | 2000000 | 1 | 2000000
TOTAL |  |  | 52000000
x. Incentivo a la innovación
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Empresas Manufactureras | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % estimado para innovación | Valor estimado | % Estimado para apoyo a la innovación | Incentivo
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 3% | 56962284.84 | 50% | 28481142.42
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 2% | 173884958.8 | 25% | 43471239.7
y. LEC Economía Verde (Implementación herramientas de manejo del paisaje) | Valor
Área sembrada 2022 de cacao (Fedecacao) | 190000 | Considerando las particularidades del sistema productivo cacaotero, se espera que se de en sistemas agroforestales y que estos se enriquezcan a nivel predial con acción de manejo de herramientas del paisaje, como cercas vivas, reforestación en quebradas, nacederos, cuerpo de agua, entre otros, con un valor promedio por ha de $3.000.000 que incluyen el mantenimiento, estableciendo como área potencial para reforestación, restauración el 1% del total del área sembrada (190.000 has) según información de Fedecacao para el año 2022 arrojaría 1900 ha, distribuidas en 10 años arroja 190 ha de meta para reforestar año.
Porcentaje de los predios con potencial de reforestación, implementación de cercas vivas | 1%
Área (ha) para restauración, reforestación y establecimiento de huertos de especies vegetales | 1900
Meta anual de reforestación para 10 años | 190
Costo por hectárea | 3000000
z.z. Váucheres de innovación
Váucher de innovación (50 empresas)
Actividad | Costo
Incrementar la oferta de servicios de innovación | 42118704
Incrementar la demanda por servicios de innovación de las empresas | 371813511
Conectar la oferta y demanda de servicios de innovación | 2275971474
Administración e interventoría | 863630789
Total (COP 2021) | 3553534478
Inflación 2022 | 13.12%
Total (COP 2023) | 4019758201.5136
Valor por empresa | 80395164.0303
aa. Incentivo empresas técnicas especializadas
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023)
Resolución 001264 de 2022, mediante la cual fijó el valor de la UVT | 42412
Empresas | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % estimado | Valor | % Incentivo | Valor Incentivo
Microempresas | 23563 | 999353956 | 10% | 99935395.6 | 15% | 14990309.34
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 5% | 434712397 | 5% | 21735619.85
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780 | 3% | 2209535843.4 | 2% | 44190716.868
Tasa de cambio
Año | Pesos por Dólar | Pesos Por Euro
2023 | 4380 | 4405
2022 | 4255.44 | 5132.96
2021 | 3743.09 | 4419.56
2020 | 3693.36 | 4214.03
Promedio simple del período contemplado | 3897.2967 | 4588.85
Estimación futura, basadas en valores actuales | 5000 | 5500
Promedio simple anual para los años 2020 , 2021, 2022 y promedio a octubre de 2023.

## Fuentes
Propuesta fuentes de financiamiento del Plan de acción de la Cadena de Cacao y su Agroindustria
Valor indicativo en pesos constantes de 2023 por programa e Iniciativa Estratégica.
PROGRAMA - INICIATIVA ESTRATÉGICA/ AÑO 1 AL 20 | TOTAL | % Publico | % Privado | % Cooperación Internacional (CI) | Valor Público | Valor Privado | Valor CI | % Presupuesto General de la Nación (PGN) | % Presupuesto Sistema General de Regalías | %Recursos Entidades Territoriales | %Otros Recursos | Recursos Presupuesto General de la Nación (PGN) | Recursos Presupuesto Sistema General de Regalías | Recursos Entidades Territoriales | Otros Recursos
1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.6562e+12 | 70.13% | 5.257% | 24.61% | 1.1615e+12 | 87070457936.027 | 407661604967.5351 | 77.22% | 9.725% | 10% | 3.055% | 896891804741.1532 | 112952419895.5978 | 116147498900.8978 | 35483265471.3293
1.1. Mejora del desempeño productivo primario, promoviendo su sostenibilidad | 1.2298e+12 | 70% | 5% | 25% | 860857569752.9238 | 61489826410.9231 | 307449132054.6157 | 77% | 10% | 10% | 3% | 662860328709.7513 | 86085756975.2924 | 86085756975.2924 | 25825727092.5877
1.2. Optimización del proceso de beneficio del cacao, para mejorar su calidad física y sensorial | 383809470290.0776 | 70% | 5% | 25% | 268666629203.0543 | 19190473514.5039 | 95952367572.5194 | 77% | 10% | 10% | 3% | 206873304486.3518 | 26866662920.3054 | 26866662920.3054 | 8059998876.0916
1.3. Mejora de la calidad y eficiencia en la transformación del cacao y sus derivados | 42601053404 | 75% | 15% | 10% | 31950790053 | 6390158010.6 | 4260105340.4 | 85% |  | 10% | 5% | 27158171545.05 | 0 | 3195079005.3 | 1597539502.65
2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 146420399343.8033 | 83.54% | 10% | 6.465% | 122312438368.7328 | 14642039934.3803 | 9465921040.6902 | 84.4% | 0% | 13.6% | 2% | 103235244704.8483 | 0 | 16630944896.5099 | 2446248767.3747
2.1. Promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones del cacao colombiano y sus derivados | 42898021470 | 80% | 10% | 10% | 34318417176 | 4289802147 | 4289802147 | 88% |  | 10% | 2% | 30200207114.88 | 0 | 3431841717.6 | 686368343.52
2.2. Fomento del consumo nacional del cacao y sus derivados | 50816809533.8033 | 85% | 10% | 5% | 43194288103.7328 | 5081680953.3803 | 2540840476.6902 | 83% |  | 15% | 2% | 35851259126.0983 | 0 | 6479143215.5599 | 863885762.0747
2.3. Fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales | 52705568340 | 85% | 10% | 5% | 44799733089 | 5270556834 | 2635278417 | 83% |  | 15% | 2% | 37183778463.87 | 0 | 6719959963.35 | 895994661.78
3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena | 48959335663.5667 | 80% | 10% | 10% | 39167468530.8533 | 4895933566.3567 | 4895933566.3567 | 85% | 0% | 15% | 0% | 33292348251.2253 | 0 | 5875120279.628 | 0
3.1. Fortalecimiento de la gestión territorial en las regiones productoras de cacao | 37604966612.7667 | 80% | 10% | 10% | 30083973290.2133 | 3760496661.2767 | 3760496661.2767 | 85% |  | 15% |  | 25571377296.6813 |  | 4512595993.532 | 0
3.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de cacao | 11354369050.8 | 80% | 10% | 10% | 9083495240.64 | 1135436905.08 | 1135436905.08 | 85% |  | 15% |  | 7720970954.544 |  | 1362524286.096 | 0
4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 97038996078.6 | 86.01% | 5% | 8.988% | 83465322933.24 | 4851949803.93 | 8721723341.43 | 86.25% | 0% | 11.12% | 2.629% | 71986572664.695 | 0 | 9284372463.5478 | 2194377804.9972
4.1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena | 24559851375 | 80% | 5% | 15% | 19647881100 | 1227992568.75 | 3683977706.25 | 86% |  | 12% | 2% | 16897177746 |  | 2357745732 | 392957622
4.2. Promoción del desarrollo e inclusión de la mujer rural y joven rural, en la cadena | 14137884000 | 80% | 5% | 15% | 11310307200 | 706894200 | 2120682600 | 88% |  | 10% | 2% | 9953070336 |  | 1131030720 | 226206144
4.3. Promoción de la asociatividad y la integración en la cadena del cacao y su agroindustria | 30271252679.1 | 90% | 5% | 5% | 27244127411.19 | 1513562633.955 | 1513562633.955 | 85% |  | 12% | 3% | 23157508299.5115 |  | 3269295289.3428 | 817323822.3357
4.4. Mejora del nivel educativo, cualificación y desarrollo de competencias de pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales | 28070008024.5 | 90% | 5% | 5% | 25263007222.05 | 1403500401.225 | 1403500401.225 | 87% |  | 10% | 3% | 21978816283.1835 |  | 2526300722.205 | 757890216.6615
5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena | 15934684242 | 82.16% | 10% | 7.841% | 13091826547.35 | 1593468424.2 | 1249389270.45 | 87.77% | 0% | 12.23% | 0% | 11490176611.9275 | 0 | 1601649935.4225 | 0
5.1. Gestión para el acceso a bienes y servicios públicos no sectoriales con incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 6881583075 | 85% | 10% | 5% | 5849345613.75 | 688158307.5 | 344079153.75 | 85% |  | 15% |  | 4971943771.6875 | 0 | 877401842.0625 | 0
5.2. Promoción y fomento de la formalización empresarial y laboral a lo largo de la cadena | 9053101167 | 80% | 10% | 10% | 7242480933.6 | 905310116.7 | 905310116.7 | 90% |  | 10% |  | 6518232840.24 | 0 | 724248093.36 | 0
6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena | 176922335402 | 75% | 5% | 20% | 132691751551.5 | 8846116770.1 | 35384467080.4 | 69.83% | 16.95% | 11.22% | 2% | 92657466822.7425 | 22493224030.7625 | 14887225666.965 | 2653835031.03
6.1. Promoción de la gestión efectiva y sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, en la producción de cacao y sus derivados | 69052301281 | 75% | 5% | 20% | 51789225960.75 | 3452615064.05 | 13810460256.2 | 68% | 20% | 10% | 2% | 35216673653.31 | 10357845192.15 | 5178922596.075 | 1035784519.215
6.2. Mejora de la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena | 107870034121 | 75% | 5% | 20% | 80902525590.75 | 5393501706.05 | 21574006824.2 | 71% | 15% | 12% | 2% | 57440793169.4325 | 12135378838.6125 | 9708303070.89 | 1618050511.815
7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 345526267905.4913 | 82.72% | 5% | 12.28% | 285832085883.7756 | 17276313395.2746 | 42417868626.4411 | 61.06% | 28.94% | 10% | 0% | 174539929110.4261 | 82708948184.9718 | 28583208588.3776 | 0
7.1. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación | 38110050623.4423 | 75% | 5% | 20% | 28582537967.5817 | 1905502531.1721 | 7622010124.6885 | 60% | 30% | 10% |  | 17149522780.549 | 8574761390.2745 | 2858253796.7582 | 0
7.2. Mejora de la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | 40542367735.4776 | 75% | 5% | 20% | 30406775801.6082 | 2027118386.7739 | 8108473547.0955 | 70% | 20% | 10% |  | 21284743061.1257 | 6081355160.3216 | 3040677580.1608 | 0
7.3. Mejora del talento humano en Investigación, Desarrollo e Innovación, extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | 266873849546.5714 | 85% | 5% | 10% | 226842772114.5857 | 13343692477.3286 | 26687384954.6571 | 60% | 30% | 10% |  | 136105663268.7514 | 68052831634.3757 | 22684277211.4586 | 0
8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 328217202563.7851 | 73.91% | 5% | 21.09% | 242574762889.3495 | 16410860128.1893 | 69231579546.2463 | 80% | 0% | 20% | 0% | 194059810311.4797 | 0 | 48514952577.8699 | 0
8.1. Fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad, e inocuidad en la cadena | 59176406400 | 85% | 5% | 10% | 50299945440 | 2958820320 | 5917640640 | 80% |  | 20% |  | 40239956352 | 0 | 10059989088 | 0
8.2. Desarrollo del sistema de trazabilidad del cacao y sus derivados | 242732395265.7851 | 70% | 5% | 25% | 169912676686.0496 | 12136619763.2893 | 60683098816.4463 | 80% |  | 20% |  | 135930141348.8397 | 0 | 33982535337.2099 | 0
8.3. Actualización y mejora de la normativa, estándares y procedimientos, de la cadena | 26308400898 | 85% | 5% | 10% | 22362140763.3 | 1315420044.9 | 2630840089.8 | 80% |  | 20% |  | 17889712610.64 | 0 | 4472428152.66 | 0
9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 26276778028 | 91.75% | 3.12% | 5.127% | 24109831509.2 | 819727869.4 | 1347218649.4 | 78.56% | 0% | 21.44% | 0% | 18940709623.9 | 0 | 5169121885.3 | 0
9.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena del cacao y su agroindustria | 9882220640 | 100% |  |  | 9882220640 | 0 | 0 | 80% |  | 20% |  | 7905776512 | 0 | 1976444128 | 0
9.2. Mejora de la gestión y evaluación de los programas de apoyo e inversión | 4479399600 | 85% | 5% | 10% | 3807489660 | 223969980 | 447939960 | 75% |  | 25% |  | 2855617245 | 0 | 951872415 | 0
9.3. Mejora de la gestión integral y coordinada de la información en la cadena | 8879949788 | 90% | 5% | 5% | 7991954809.2 | 443997489.4 | 443997489.4 | 75% |  | 25% |  | 5993966106.9 | 0 | 1997988702.3 | 0
9.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena | 3035208000 | 80% | 5% | 15% | 2428166400 | 151760400 | 455281200 | 90% |  | 10% |  | 2185349760 | 0 | 242816640 | 0
TOTAL | 2.8415e+12 | 74.07% | 5.504% | 20.42% | 2.1047e+12 | 156406867827.8578 | 580375706088.9493 | 75.88% | 10.37% | 11.72% | 2.032% | 1.5971e+12 | 218154592111.3322 | 246694095194.5186 | 42777727074.7312

## Estimación_Por_Periodo
Anexo 2. Estimación de Costos Plan de acción de la Cadena de Cacao y su Agroindustria
Valor indicativo en pesos constantes de 2023 por programa e Iniciativa estratégica.
PROGRAMA - INICIATIVA ESTRATÉGICA / AÑO 1 AL 20 | TOTAL | Corto Plazo (1 al 4 año) | Mediano Plazo (5 al 12 año) | Largo Plazo (13 al 20 año) | Total Estimación Costos | Validación
1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 1.6562e+12 | 221395812317.4092 | 604954985806.1257 | 829856253789.0054 | 1.6562e+12 | 0
1.1. Mejora del desempeño productivo primario, promoviendo su sostenibilidad | 1.2298e+12 | 173865952751.5057 | 457670985238.8285 | 598259590228.1284 | 1.2298e+12 | 0
1.2. Optimización del proceso de beneficio del cacao, para mejorar su calidad física y sensorial | 383809470290.0776 | 40769824817.9034 | 129344741239.2971 | 213694904232.877 | 383809470290.0776 | 0
1.3. Mejora de la calidad y eficiencia en la transformación del cacao y sus derivados | 42601053404 | 6760034748 | 17939259328 | 17901759328 | 42601053404 | 0
2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 146420399343.8033 | 24076573074.4833 | 61474154134.66 | 60869672134.66 | 146420399343.8033 | 0
2.1. Promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones del cacao colombiano y sus derivados | 42898021470 | 6563859230 | 18214457120 | 18119705120 | 42898021470 | 0
2.2. Fomento del consumo nacional del cacao y sus derivados | 50816809533.8033 | 7579728784.4833 | 21618180374.66 | 21618900374.66 | 50816809533.8033 | 0
2.3. Fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales | 52705568340 | 9932985060 | 21641516640 | 21131066640 | 52705568340 | 0
3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena | 48959335663.5667 | 10516617298.7667 | 19604199182.4 | 18838519182.4 | 48959335663.5667 | 0
3.1. Fortalecimiento de la gestión territorial en las regiones productoras de cacao | 37604966612.7667 | 7060939761.5667 | 15654853425.6 | 14889173425.6 | 37604966612.7667 | 0
3.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de cacao | 11354369050.8 | 3455677537.2 | 3949345756.8 | 3949345756.8 | 11354369050.8 | 0
4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 97038996078.6 | 21907256921.8 | 37137589578.4 | 37994149578.4 | 97038996078.6 | 0
4.1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena | 24559851375 | 5764031975 | 9558109700 | 9237709700 | 24559851375 | 0
4.2. Promoción del desarrollo e inclusión de la mujer rural y joven rural, en la cadena | 14137884000 | 2710092000 | 5713896000 | 5713896000 | 14137884000 | 0
4.3. Promoción de la asociatividad y la integración en la cadena del cacao y su agroindustria | 30271252679.1 | 5648686378.3 | 12311283150.4 | 12311283150.4 | 30271252679.1 | 0
4.4. Mejora del nivel educativo, cualificación y desarrollo de competencias de pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales | 28070008024.5 | 7784446568.5 | 9554300728 | 10731260728 | 28070008024.5 | 0
5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena | 15934684242 | 5295058286 | 5319812978 | 5319812978 | 15934684242 | 0
5.1. Gestión para el acceso a bienes y servicios públicos no sectoriales con incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 6881583075 | 2425389435 | 2228096820 | 2228096820 | 6881583075 | 0
5.2. Promoción y fomento de la formalización empresarial y laboral a lo largo de la cadena | 9053101167 | 2869668851 | 3091716158 | 3091716158 | 9053101167 | 0
6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena | 176922335402 | 39088598906 | 69828068248 | 68005668248 | 176922335402 | 0
6.1. Promoción de la gestión efectiva y sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, en la producción de cacao y sus derivados | 69052301281 | 15091234193 | 27095333544 | 26865733544 | 69052301281 | 0
6.2. Mejora de la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena | 107870034121 | 23997364713 | 42732734704 | 41139934704 | 107870034121 | 0
7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 345526267905.4913 | 64057117270.0131 | 141115804644.6212 | 140353345990.8571 | 345526267905.4913 | 0
7.1. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación | 38110050623.4423 | 9785163098.8709 | 14344723762.2857 | 13980163762.2857 | 38110050623.4423 | 0
7.2. Mejora de la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | 40542367735.4776 | 6371519637.1422 | 17284373376.0497 | 16886474722.2857 | 40542367735.4776 | 0
7.3. Mejora del talento humano en Investigación, Desarrollo e Innovación, extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | 266873849546.5714 | 47900434534 | 109486707506.2857 | 109486707506.2857 | 266873849546.5715 | 0
8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 328217202563.7851 | 40084921573.8023 | 115967439497.1314 | 172164841492.8514 | 328217202563.7851 | 0
8.1. Fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad, e inocuidad en la cadena | 59176406400 | 10535750880 | 24329597760 | 24311057760 | 59176406400 | 0
8.2. Desarrollo del sistema de trazabilidad del cacao y sus derivados | 242732395265.7851 | 24827150019.8023 | 80844651625.1314 | 137060593620.8514 | 242732395265.7851 | 0
8.3. Actualización y mejora de la normativa, estándares y procedimientos, de la cadena | 26308400898 | 4722020674 | 10793190112 | 10793190112 | 26308400898 | 0
9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 26276778028 | 7081955156 | 9713223436 | 9481599436 | 26276778028 | 0
9.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena del cacao y su agroindustria | 9882220640 | 2076341728 | 3902939456 | 3902939456 | 9882220640 | 0
9.2. Mejora de la gestión y evaluación de los programas de apoyo e inversión | 4479399600 | 803994800 | 1837702400 | 1837702400 | 4479399600 | 0
9.3. Mejora de la gestión integral y coordinada de la información en la cadena | 8879949788 | 3033234628 | 2923357580 | 2923357580 | 8879949788 | 0
9.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena | 3035208000 | 1168384000 | 1049224000 | 817600000 | 3035208000 | 0
TOTAL | 2.8415e+12 | 433503910804.2745 | 1.0651e+12 | 1.3429e+12 | 2.8415e+12 | 0
% Período | 100% | 15.26% | 37.48% | 47.26%

## Estimación_Anualizada
Estimación de Costos Plan de acción de la Cadena de Cacao y su Agroindustria
Valor indicativo en pesos constantes de 2023 por programa e iniciativa estratégica
PROGRAMA - INICIATIVA ESTRATEGICA / AÑO 1 AL 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | %
1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena | 28852602059.3552 | 62601641039.0424 | 64201138247.0615 | 65740430971.9501 | 67530148389.3669 | 69581807211.1381 | 71570385794.5271 | 73846904439.6291 | 76426012391.5971 | 78986082107.5545 | 81881811394.7943 | 85131834077.5186 | 88418839904.2504 | 92102204467.5143 | 96205629971.8107 | 100417297755.7159 | 105102533549.5772 | 110291486532.2259 | 115679323338.9258 | 121638938268.9851 | 1.6562e+12 | 58.29%
1.1. Mejora del desempeño productivo primario, promoviendo su sostenibilidad | 23706425111.472 | 49058845225.6515 | 50056655980.6634 | 51044026433.7188 | 52162599819.6043 | 53419574083.2113 | 54687748197.8294 | 56110572351.0182 | 57697202320.9982 | 59322558393.4716 | 61132389197.9964 | 63138340874.6991 | 65218032016.4065 | 67520134868.4464 | 70059463308.6317 | 72717068173.5725 | 75645340544.7358 | 78863123658.8912 | 82255834163.0786 | 85980593494.3657 | 1.2298e+12 | 43.28%
1.2. Optimización del proceso de beneficio del cacao, para mejorar su calidad física y sensorial | 5146176947.8832 | 11276950897.3909 | 11878637350.398 | 12468059622.2313 | 13139203653.7626 | 13896388211.9268 | 14654292680.6977 | 15507987172.6109 | 16462965154.5989 | 17435178798.0829 | 18521077280.7979 | 19727648286.8195 | 20972462971.8439 | 22353724683.0679 | 23880321747.179 | 25471884666.1435 | 27228848088.8415 | 29162517957.3347 | 31195144259.8472 | 33429999858.6194 | 383809470290.0776 | 13.51%
1.3. Mejora de la calidad y eficiencia en la transformación del cacao y sus derivados | 0 | 2265844916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 42601053404 | 1.499%
2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados | 0 | 8391720634.4833 | 7718380220 | 7966472220 | 8470339511.9 | 7468023469.48 | 7078702220 | 8718431511.9 | 6473500220 | 7468023469.48 | 8470339511.9 | 7326794220 | 6473500220 | 9464862761.38 | 6473500220 | 6721592220 | 9076261511.9 | 7468023469.48 | 6473500220 | 8718431511.9 | 146420399343.8033 | 5.153%
2.1. Promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones del cacao colombiano y sus derivados | 0 | 2061580950 | 2131053140 | 2371225140 | 2131053140 | 2379145140 | 2225805140 | 2371225140 | 2131053140 | 2379145140 | 2131053140 | 2465977140 | 2131053140 | 2379145140 | 2131053140 | 2371225140 | 2225805140 | 2379145140 | 2131053140 | 2371225140 | 42898021470 | 1.51%
2.2. Fomento del consumo nacional del cacao y sus derivados | 0 | 3108408784.4833 | 2231700000 | 2239620000 | 2983659291.9 | 2978131249.48 | 2231700000 | 2991579291.9 | 2231700000 | 2978131249.48 | 2983659291.9 | 2239620000 | 2231700000 | 3730090541.38 | 2231700000 | 2239620000 | 2984379291.9 | 2978131249.48 | 2231700000 | 2991579291.9 | 50816809533.8033 | 1.788%
2.3. Fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales | 0 | 3221730900 | 3355627080 | 3355627080 | 3355627080 | 2110747080 | 2621197080 | 3355627080 | 2110747080 | 2110747080 | 3355627080 | 2621197080 | 2110747080 | 3355627080 | 2110747080 | 2110747080 | 3866077080 | 2110747080 | 2110747080 | 3355627080 | 52705568340 | 1.855%
3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena | 493668219.6 | 3177462844.3667 | 3422743117.4 | 3422743117.4 | 3422743117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 2657063117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 2657063117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 2657063117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 48959335663.5667 | 1.723%
3.1. Fortalecimiento de la gestión territorial en las regiones productoras de cacao | 0 | 2190126405.1667 | 2435406678.2 | 2435406678.2 | 2435406678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 37604966612.7667 | 1.323%
3.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de cacao | 493668219.6 | 987336439.2 | 987336439.2 | 987336439.2 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 11354369050.8 | 0.3996%
4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria | 3137322417.4 | 6274644834.8 | 6274644834.8 | 6220644834.8 | 5043684834.8 | 4288209984.8 | 4443009984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 6055044834.8 | 4443009984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 6055044834.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 4443009984.8 | 6055044834.8 | 97038996078.6 | 3.415%
4.1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena | 831147425 | 1662294850 | 1662294850 | 1608294850 | 1608294850 | 1032920000 | 1187720000 | 1032920000 | 1032920000 | 1442694850 | 1187720000 | 1032920000 | 1032920000 | 1032920000 | 1442694850 | 1032920000 | 1032920000 | 1032920000 | 1187720000 | 1442694850 | 24559851375 | 0.8643%
4.2. Promoción del desarrollo e inclusión de la mujer rural y joven rural, en la cadena | 387156000 | 774312000 | 774312000 | 774312000 | 774312000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 774312000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 774312000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 774312000 | 14137884000 | 0.4975%
4.3. Promoción de la asociatividad y la integración en la cadena del cacao y su agroindustria | 806955196.9 | 1613910393.8 | 1613910393.8 | 1613910393.8 | 1613910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1613910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1613910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1613910393.8 | 30271252679.1 | 1.065%
4.4. Mejora del nivel educativo, cualificación y desarrollo de competencias de pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales | 1112063795.5 | 2224127591 | 2224127591 | 2224127591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 2224127591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 2224127591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 2224127591 | 28070008024.5 | 0.9879%
5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena | 756436898 | 1512873796 | 1512873796 | 1512873796 | 1512873796 | 266760000 | 266760000 | 960265386 | 266760000 | 819368410 | 960265386 | 266760000 | 266760000 | 960265386 | 819368410 | 266760000 | 960265386 | 266760000 | 266760000 | 1512873796 | 15934684242 | 0.5608%
5.1. Gestión para el acceso a bienes y servicios públicos no sectoriales con incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 346484205 | 692968410 | 692968410 | 692968410 | 692968410 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 692968410 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 692968410 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 692968410 | 6881583075 | 0.2422%
5.2. Promoción y fomento de la formalización empresarial y laboral a lo largo de la cadena | 409952693 | 819905386 | 819905386 | 819905386 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 9053101167 | 0.3186%
6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena | 5584085558 | 11168171116 | 11168171116 | 11168171116 | 11168171116 | 7446950980 | 7446950980 | 11168171116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 176922335402 | 6.226%
6.1. Promoción de la gestión efectiva y sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, en la producción de cacao y sus derivados | 2155890599 | 4311781198 | 4311781198 | 4311781198 | 4311781198 | 2854957990 | 2854957990 | 4311781198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 69052301281 | 2.43%
6.2. Mejora de la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena | 3428194959 | 6856389918 | 6856389918 | 6856389918 | 6856389918 | 4591992990 | 4591992990 | 6856389918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 107870034121 | 3.796%
7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena | 6842919219.1429 | 21678315783.9799 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17635308248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 345526267905.4913 | 12.16%
7.1. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación | 0 | 6107842158.2994 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 38110050623.4423 | 1.341%
7.2. Mejora de la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | 0 | 1884635187.3948 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 40542367735.4776 | 1.427%
7.3. Mejora del talento humano en Investigación, Desarrollo e Innovación, extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | 6842919219.1429 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 266873849546.5714 | 9.392%
8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena | 5305617992.1888 | 12055386265.4606 | 11141154567.4654 | 11582762748.6875 | 13283928103.0417 | 12517821808.4845 | 12987051454.3318 | 14863117115.6073 | 14197373103.5993 | 14872475532.5886 | 16871843854.3986 | 16373828525.0797 | 17230664981.7626 | 19426942122.5786 | 19142277498.6527 | 20198779444.629 | 22677024393.0943 | 22663741638.7565 | 24014285840.4314 | 26811125572.9463 | 328217202563.7851 | 11.55%
8.1. Fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad, e inocuidad en la cadena | 1531363720 | 3867979720 | 2535123720 | 2601283720 | 3855019720 | 2566623720 | 2548083720 | 3855019720 | 2535123720 | 2579583720 | 3855019720 | 2535123720 | 2579583720 | 3855019720 | 2535123720 | 2548083720 | 3855019720 | 2535123720 | 2548083720 | 3855019720 | 59176406400 | 2.083%
8.2. Desarrollo del sistema de trazabilidad del cacao y sus derivados | 3099679890.1888 | 6838257781.4606 | 7256882083.4654 | 7632330264.6875 | 8079759619.0417 | 8602049324.4845 | 9089818970.3318 | 9658948631.6073 | 10313100619.5993 | 10943743048.5886 | 11667675370.3986 | 12489556041.0797 | 13301932497.7626 | 14222773638.5786 | 15258005014.6527 | 16301546960.629 | 17472855909.0943 | 18779469154.7565 | 20117053356.4314 | 21606957088.9463 | 242732395265.7851 | 8.542%
8.3. Actualización y mejora de la normativa, estándares y procedimientos, de la cadena | 674574382 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 26308400898 | 0.9259%
9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 2269933146 | 2426829546 | 1192596232 | 1192596232 | 1192596232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 2754793812 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 2754793812 | 26276778028 | 0.9247%
9.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena del cacao y su agroindustria | 612739432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 9882220640 | 0.3478%
9.2. Mejora de la gestión y evaluación de los programas de apoyo e inversión | 114856400 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 4479399600 | 0.1576%
9.3. Mejora de la gestión integral y coordinada de la información en la cadena | 1375425314 | 1375425314 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 1935013580 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 1935013580 | 8879949788 | 0.3125%
9.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena | 166912000 | 333824000 | 333824000 | 333824000 | 333824000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 3035208000 | 0.1068%
TOTAL | 53242585509.6869 | 129287045860.1329 | 124399643264.172 | 126574636170.2828 | 129392426233.9538 | 122733893497.5477 | 125178836916.504 | 134111106712.9935 | 130261010278.2536 | 138382314073.4803 | 144046444846.15 | 141009244946.4554 | 145287129669.0701 | 157440002997.33 | 157304975513.5206 | 159514457544.2021 | 173523469539.6287 | 173365719764.3195 | 179486033962.4144 | 196962073839.6885 | 2.8415e+12 | 100%

## P1
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
1. Mejora del desempeño productivo primario e industrial de la cadena
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
1.1. Mejora del desempeño productivo primario, promoviendo su sostenibilidad | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 23706425111.472 | 49058845225.6515 | 50056655980.6634 | 51044026433.7188 | 52162599819.6043 | 53419574083.2113 | 54687748197.8294 | 56110572351.0182 | 57697202320.9982 | 59322558393.4716 | 61132389197.9964 | 63138340874.6991 | 65218032016.4065 | 67520134868.4464 | 70059463308.6317 | 72717068173.5725 | 75645340544.7358 | 78863123658.8912 | 82255834163.0786 | 85980593494.3657 | 1.2298e+12
1.2. Optimización del proceso de beneficio del cacao, para mejorar su calidad física y sensorial | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 5146176947.8832 | 11276950897.3909 | 11878637350.398 | 12468059622.2313 | 13139203653.7626 | 13896388211.9268 | 14654292680.6977 | 15507987172.6109 | 16462965154.5989 | 17435178798.0829 | 18521077280.7979 | 19727648286.8195 | 20972462971.8439 | 22353724683.0679 | 23880321747.179 | 25471884666.1435 | 27228848088.8415 | 29162517957.3347 | 31195144259.8472 | 33429999858.6194 | 383809470290.0776
1.3. Mejora de la calidad y eficiencia en la transformación del cacao y sus derivados | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 2265844916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 2265844916 | 2228344916 | 2228344916 | 42601053404
Valor total estimado por año |  |  | 28852602059.3552 | 62601641039.0424 | 64201138247.0615 | 65740430971.9501 | 67530148389.3669 | 69581807211.1381 | 71570385794.5271 | 73846904439.6291 | 76426012391.5971 | 78986082107.5545 | 81881811394.7943 | 85131834077.5186 | 88418839904.2504 | 92102204467.5143 | 96205629971.8107 | 100417297755.7159 | 105102533549.5772 | 110291486532.2259 | 115679323338.9258 | 121638938268.9851 | 1.6562e+12
1.1. Mejora del desempeño productivo primario, promoviendo su sostenibilidad
1.1.1. Clasificar y priorizar a nivel regional, a los productores y organizaciones de productores de cacao, según su desarrollo tecnológico, productividad, grado de organización empresarial, y dinámica socioeconómica al interior de la unidad productiva y de su entorno, para brindar apoyo técnico diferenciado, teniendo en cuenta los estudios adelantados por los diferentes actores de la cadena y la caracterización regional de la actividad 9.3.5.
1.1.2. Establecer e implementar un programa nacional que comprenda el fortalecimiento de las estrategias de renovación y rehabilitación de áreas improductivas; incluidas las contempladas en el Acuerdo Sectorial de Competitividad, así como la siembra de áreas nuevas, priorizando zonas de aptitud alta, sistemas agroforestales y empleando clones mejorados, registrados ante el ICA, recomendados para cada región, seleccionados por sus características organolépticas, de rendimiento, tolerancia al cambio climático, baja absorción de metales pesados, como el cadmio y demás condiciones del mercado.
1.1.3. Prestar el servicio de extensión agropecuaria, integral y diferenciado, a los productores y organizaciones de productores de cacao, que obedezca a la realidad social, económica, ambiental y tecnológica de los productores y su entorno regional, promoviendo la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, el desarrollo de sistemas agroforestales eficientes, la ejecución de prácticas agronómicas oportunas, la producción y uso de bioinsumos, el empleo de insumos que no incrementen la problemática del cadmio, el cumplimiento de la normatividad en sanidad vegetal e inocuidad, generando aumento en la productividad y la sostenibilidad de los agrosistemas del cultivo de cacao, en articulación con la iniciativa relacionada con el fortalecimiento de la extensión agropecuaria 7.2.
1.1.4. Fortalecer la implementación de medidas para el manejo integrado de plagas y enfermedades, en especial las que se adelantan para el control de la enfermedad conocida como moniliasis (causada por el agente Moniliophthora roreri), que incluyan la selección de clones altamente tolerantes y/o resistentes, el uso de medidas de carácter regional amparadas sobre base legal, que involucren podas sanitarias y eliminación de frutos infestados, uso estratégico de fungicidas, medidas que faciliten la ampliación del portafolio de productos usados en su control, eliminación de cultivos abandonados (sin aprovechamiento comercial), monitoreo y seguimiento permanente de los productores, con el acompañamiento de la autoridad sanitaria (ICA) y del gremio.
1.1.5. Capacitar y brindar acompañamiento a los productores y organizaciones de productores de cacao, en desarrollo de habilidades humanas y sociales, asociatividad, acceso y efectiva utilización de la información, gestión sostenible de los recursos naturales, planeación estratégica, gestión empresarial, educación financiera, financiamiento, manejo de nuevas tecnologías, desarrollo de alianzas comerciales, y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, para estructurar modelos de negocio, acorde con sus expectativas y las de la industria transformadora, facilitando el acceso a recursos de financiación o cofinanciación para su ejecución, en concordancia con la agenda definida en la actividad 7.2.3.
1.1.6. Promover la agregación de valor en la producción de cacao, a través de capacitación, acompañamiento técnico y financiamiento, teniendo en cuenta elementos diferenciadores, tales como el alto reconocimiento por su calidad de fino y de aroma, certificaciones en BPA, producción orgánica, sellos verdes, denominación de origen, el reconocimiento de los modelos de producción en SAF, cero deforestación, cero trabajo infantil y cumplimiento de la debida diligencia, entre otras estrategias, así como a través de acuerdos entre productores y transformadores, y alianzas con empresas certificadoras.
1.1.7. Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para el cultivo de cacao en relación con insumos, bioinsumos, control biológico, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, labores especializadas de cultivo, entre otros, a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 21 | 300000 |  |  | 6300000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Mesas de trabajo virtuales | Cantidad de mesas | 21 | 60000 |  |  | 1260000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 42 | 900000 |  |  | 37800000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 300 | 3000000 |  |  | 900000000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 30% | 117698400 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Recurso humano nacional (profesionales de apoyo a la coordinación) | Persona/promedio/mes | 15 | 4788000 | 12 | 30% | 258552000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 21 | 6935000 | 12 | 40% | 699048000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Recurso humano (extensionistas) | Persona/promedio/mes | 391.1119 | 3302000 | 12 | 50% | 7748708408.064 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Gastos de transporte, viáticos y/o alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días | 27 | 2197916 |  |  | 59343732 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional) | Cantidad de días | 84 | 363014 |  |  | 30493176 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (extensionistas) | Persona/promedio/mes | 391.1119 | 840000 | 12 | 50% | 1971203834.88 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (recurso humano regional) | Persona/promedio/mes | 21 | 1400000 | 12 | 40% | 141120000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Recurso humano (Desarrolladores de software) | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 20% | 78465600 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Arrendamiento Oficina (Alquiler de espacio) | Canon mensual | 1 | 6500000 | 12 | 30% | 23400000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Alquiler espacio (Puesto de trabajo) | Cantidad | 18 | 1450000 | 12 | 30% | 93960000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Computador Portátil | Cantidad | 18 | 6900000 |  | 30% | 37260000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Impresora Multifuncional | Cantidad | 4 | 6000000 |  | 30% | 7200000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Combo teclado/ mouse | Cantidad | 18 | 100000 |  | 30% | 540000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Licencia Software/persona (Compra duración 12 meses) | Cantidad | 18 | 150000 |  | 30% | 810000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Suministros y papelería | Cantidad (Equipo/mes) | 18 | 100000 |  | 30% | 540000 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. y 1.1.7.
Parcelas demostrativas (costo promedio) | Cantidad | 5 | 17700000 |  |  | 88500000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Huerto básico modelo | Cantidad | 2 | 24800000 |  |  | 49600000 | 1.1.2.
Vivero de propagación de material vegetal de cacao | Cantidad | 3 | 100000000 |  |  | 300000000 | 1.1.2.
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 60 | 6300000 |  |  | 378000000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Pautas de radio regional | Cantidad mensual | 30 | 600000 |  |  | 18000000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad requerida (Paquete) | 30 | 5000000 |  |  | 150000000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Certificaciones con sello diferenciador | Cantidad (Predio) | 200 | 13000000 |  | 60% | 1560000000 | 1.1.3. y 1.1.6.
Análisis suelo, fertilidad, foliar y biológico | Cantidad | 300 | 480000 |  | 60% | 86400000 | 1.1.2., 1.1.3. y 1.1.6.
Paquete renovación-rehabilitación para mejora de productividad/hectárea | Hectárea | 3000 | 7965000 |  | 50% | 11947500000 | 1.1.2. y 1.1.3.
Paquete control monilia y mejora rendimiento cultivo por hectárea | Hectárea | 3000 | 4730000 |  | 50% | 7095000000 | 1.1.3. y 1.1.4.
Paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico | Hectárea | 1000 | 3680000 |  | 50% | 1840000000 | 1.1.2. y 1.1.3.
ICR para siembra nueva / (hectárea) | Hectárea | 1000 | 8000000 |  |  | 8000000000 | 1.1.2. y 1.1.5
ICR soluciones individuales riego | Hectárea | 278 | 15575000 |  | 60% | 2597910000 | 1.1.2. y 1.1.5
Cursos cortos presenciales (16 horas) | Cantidad de talleres | 42 | 7379416 |  |  | 309935472 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
LEC Asociativo Compra de insumos | Cantidad entregados | 42 | 11704800 |  |  | 491601600 | 1.1.2., 1.1.5 y 1.1.7.
Pauta Digital redes sociales (Facebook, Instagram, you tube) | Cantidad (Mensual) | 1 | 12000000 | 12 |  | 144000000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Emisión de los programas en radio regional | Cantidad (Paquete por 3 meses) | 3 | 31500000 |  |  | 94500000 | 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
Otras formas de mejora del desempeño productivo primario | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 47412850222.944
Valor estimado por mes | [5 empty] | 3951070851.912
Valor estimado año 2 | [5 empty] | 49058845225.6515
Valor estimado año 3 | [5 empty] | 50056655980.6634
Valor estimado año 4 | [5 empty] | 51044026433.7188
Valor estimado año 5 | [5 empty] | 52162599819.6043
Valor estimado año 6 | [5 empty] | 53419574083.2113
Valor estimado año 7 | [5 empty] | 54687748197.8294
Valor estimado año 8 | [5 empty] | 56110572351.0182
Valor estimado año 9 | [5 empty] | 57697202320.9982
Valor estimado año 10 | [5 empty] | 59322558393.4716
Valor estimado año 11 | [5 empty] | 61132389197.9964
Valor estimado año 12 | [5 empty] | 63138340874.6991
Valor estimado año 13 | [5 empty] | 65218032016.4065
Valor estimado año 14 | [5 empty] | 67520134868.4464
Valor estimado año 15 | [5 empty] | 70059463308.6317
Valor estimado año 16 | [5 empty] | 72717068173.5725
Valor estimado año 17 | [5 empty] | 75645340544.7358
Valor estimado año 18 | [5 empty] | 78863123658.8912
Valor estimado año 19 | [5 empty] | 82255834163.0786
Valor estimado año 20 | [5 empty] | 85980593494.3657
Resumen de costos y gastos requeridos:
Teniendo en cuenta que son 18 las regiones productoras , tres de las cuales (Santander, Orinoquia y Alto Magdalena), tienen áreas cultivadas, significativamente mayores a las demás y por ende requieren mayor despliegue; se han previsto 21 mesas de trabajo presenciales básicas, 21 mesas virtuales y 42 mesas de trabajo presenciales ampliadas. Se prevé la ejecución de 300 talleres especializados de carácter regional y o nacional, para abordar las diferentes temáticas relacionadas con la producción primaria, dirigidos a productores. Se ha definido la contratación de personal calificado de la siguiente manera: 3 coordinadores nacionales, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 30% a esta iniciativa; 15 profesionales de apoyo, por 12 meses, por valor de $4.788.000 C/U, con cargo del 30% a esta iniciativa; 21 coordinadores regionales, por 12 meses, por valor de $6.935.000 C/U, con cargo del 40% a esta iniciativa. Se contempla cubrir los gastos de desplazamiento y/o rodamiento, alojamiento y alimentación de este personal, cuando se requiera, para el desarrollo de sus labores. La contratación de la anterior mano de obra calificada, se comparte con las iniciativas estratégicas 1.2., 1.3. y 8.2.; en los porcentajes establecidos en cada una de sus estructuras de costos. También se ha establecido la contratación de 391 extensionistas, por 12 meses, por valor de $3.302.000 C/U, junto con los gastos de rodamiento por valor de $840.000/mes, para el desarrollo de su labor, con cargo del 50% a esta iniciativa y compartido con las iniciativas 1.2. y 8.2.; se estima que la contratación de este personal calificado y sus gastos de rodamiento, se incremente a razón de una tasa anual del 8,35%; teniendo en cuenta el crecimiento del área cultivada (hasta las 378.000 hectáreas, al final de los 20 años) y del porcentaje de cubrimiento del servicio de extensión hasta el 80%. Así mismo, se ha contemplado la contratación de 3 desarrolladores de software, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 20% a esta iniciativa, compartido con las iniciativas estratégicas 1.2., 1.3. y 8.2. Se estima el arrendamiento de una oficina de trabajo, con un canon mensual de $6.500.000, el alquiler de 18 puestos de trabajo, por valor mensual de $1.450.000 C/U, la compra de 18 computadores portátiles, por valor de $6.900.000 C/U, la compra de 4 impresoras multifuncionales, por valor de $6.000.000 C/U, la compra de 18 combo teclado/mouse ($100.000 C/U), la compra de 18 licencias del software ($150.000 C/U), así como la compra de suministros y papelería ($100.000), todo esto con cargo del 30% a esta iniciativa y compartidos con las iniciativas 1.2., 1.3. y 8.2. Se tiene previsto el montaje de 5 parcelas demostrativas, una por cada región y subregión, cada una por valor de $17.700.000; el montaje de 2 huertos básicos ($24.800.000 C/U), 3 viveros de propagación de material vegetal de cacao ($100.000.000 C/U) . Se ha previsto la realización de 60 días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método, a razón de $6.300.000 C/U, dirigidos a productores. Se contempla la contratación de pautas en radio regional, 30 paquetes mensuales, por valor de $600.000 C/U, así como la compra de 30 paquetes de material de promoción y divulgación, por valor de $5.000.000 C/U. Se estima beneficiar a productores con certificaciones con sello diferenciador, 200, por valor de $13.000.000 C/U, 300 análisis de suelos, foliar y biológico ($480.000 C/U, ambos con cargo del 60% a esta iniciativa, el restante 40%, corre por cuenta de cada beneficiario); se contempla también beneficiar a productores con paquete de renovación-rehabilitación, 3000 hectáreas, por valor de $7.965.000 C/U, paquete control de monilia y mejora rendimiento cultivo, 3.000 hectáreas, por valor de $4.300.000 C/U, paquete mejoramiento de suelos y fertilización orgánico, 1000 hectáreas, estos últimos beneficios con cargo del 50% a esta iniciativa; el restante 50%, corre por cuenta de cada beneficiario. Se estima también el beneficio a través de ICR para siembras nuevas, 1000 hectáreas, por valor de $8.000.000 C/U y el ICR soluciones individuales de riego, 278 hectáreas, por valor de $15.575.000 C/U, en este último caso con cargo del 60% a esta iniciativa y el restante 40% será asumido por cada productor beneficiario. Se contempla la ejecución de 42 cursos cortos, dos por cada región y subregión, por valor de $7.379.416 C/U. Se estima el acceso a líneas especiales de crédito (LEC), asociativo, 42 créditos, con subsidio de $11.704.800 C/U. Finalmente se contempla la adquisición de servicios de pauta digital, durante 12 meses, por valor de $12.000.000 cada mes; el pago de un paquete anual de promoción y comunicación para correos masivos y mensajes, por valor de $48.200.000, así como el pago de comunicación radial regional para productores, 3 paquetes, por valor de $31.500.000 C/U.
1.2. Optimización del proceso de beneficio del cacao, para mejorar su calidad física y sensorial
1.2.1. Implementar un proceso de capacitación teórico - práctico en región, para fortalecer las acciones adecuadas, que deben desarrollarse durante las labores de cosecha, y de beneficio de cacao, con el fin de generar procedimientos estandarizados, que cumplan con la normatividad sobre inocuidad y que permitan obtener un producto diferenciado por su calidad física y sensorial, propia del cacao especial.
1.2.2. Promover la financiación, cofinanciación, alianzas público - privadas, para la mejora o construcción de infraestructura de beneficio del cacao, ya sea individual o colectivo, incluidos laboratorios de calidad cuando se requiera, a partir de la evaluación de las necesidades regionales y de acuerdo a los volúmenes de producción.
1.2.3. Implementar un proceso de capacitación teórico práctico, para la evaluación física y sensorial del cacao a través de escuelas en región; que permitan generar capacidad entre extensionistas y productores para identificar la calidad del grano producido, promoviendo el acceso a mercados de cacao especial, de cacao artesanal ("bean to bar").
1.2.4. Promover la construcción del mapa sensorial nacional, a partir de la caracterización del cacao producido en las regiones, considerando los avances alcanzados por parte de algunos actores.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 21 | 300000 |  |  | 6300000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Mesas de trabajo virtuales | Cantidad de mesas | 21 | 60000 |  |  | 1260000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 42 | 900000 |  |  | 37800000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 100 | 3000000 |  |  | 300000000 | 1.2.1., 1.2.3
Recurso humano (Nacional) | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 20% | 78465600 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Recurso Humano Nacional (Profesionales de apoyo a la coordinación) | Persona/promedio/mes | 15 | 4788000 | 12 | 20% | 172368000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Recurso humano (Regional) | Persona/promedio/mes | 21 | 6935000 | 12 | 30% | 524286000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Recurso humano (Extensionistas) | Persona/promedio/mes | 391.1119 | 3302000 | 12 | 30% | 4649225044.8384 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4.
Gastos de transporte, viáticos y/o alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días | 27 | 2197916 |  |  | 59343732 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional) | Cantidad de días | 63 | 363014 |  |  | 22869882 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (extensionistas) | Persona/promedio/mes | 391.1119 | 840000 | 12 | 30% | 1182722300.928 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (recurso humano regional) | Persona/promedio/mes | 21 | 1400000 | 12 | 30% | 105840000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Recurso humano (Desarrolladores de software) | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 20% | 78465600 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Arrendamiento Oficina (Alquiler de espacio) | Canon mensual | 1 | 6500000 | 12 | 20% | 15600000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Alquiler espacio (Puesto de trabajo) | Cantidad | 18 | 1450000 | 12 | 20% | 62640000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Computador Portátil | Cantidad | 18 | 6900000 |  | 20% | 24840000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Impresora Multifuncional | Cantidad | 4 | 6000000 |  | 20% | 4800000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Combo teclado/ mouse | Cantidad | 18 | 100000 |  | 20% | 360000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Licencia Software/persona (Compra duración 12 meses) | Cantidad | 18 | 150000 |  | 20% | 540000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Suministros y papelería | Cantidad (Equipo/mes) | 18 | 100000 |  | 20% | 360000 | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 70 | 6300000 |  |  | 441000000 | 1.2.1., 1.2.3
Pautas de radio regional | Cantidad mensual | 21 | 600000 |  |  | 12600000 | 1.2.1., 1.2.3
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad requerida (Paquete) | 21 | 5000000 |  |  | 105000000 | 1.2.1., 1.2.3
Beneficiadero demostrativo comunitario | Cantidad | 5 | 97100000 |  |  | 485500000 | 1.2.2.
Paquete mejora de proceso de beneficio | Cantidad | 500 | 4700000 |  | 60% | 1410000000 | 1.2.2.
Análisis de Producto/ Bromatológico incluido contenido de grasa | Cantidad | 200 | 260000 |  |  | 52000000 | 1.2.3.
Análisis físico y sensorial | Cantidad | 300 | 160000 |  |  | 48000000 | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.
Cursos cortos presenciales (16 horas) | Cantidad de cursos | 21 | 7379416 |  |  | 154967736 | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.
Pauta Digital redes sociales (Facebook, Instagram, you tube), mensual | Cantidad (Mensual) | 1 | 12000000 | 12 |  | 144000000 | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.
Emisión de los programas en radio regional | Cantidad (Paquete por 3 meses) | 2 | 31500000 |  |  | 63000000 | 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4.
Otras formas de optimización del proceso de beneficio del cacao | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 10292353895.7664
Valor estimado por mes | [5 empty] | 857696157.9805
Valor estimado año 2 | [5 empty] | 11276950897.3909
Valor estimado año 3 | [5 empty] | 11878637350.398
Valor estimado año 4 | [5 empty] | 12468059622.2313
Valor estimado año 5 | [5 empty] | 13139203653.7626
Valor estimado año 6 | [5 empty] | 13896388211.9268
Valor estimado año 7 | [5 empty] | 14654292680.6977
Valor estimado año 8 | [5 empty] | 15507987172.6109
Valor estimado año 9 | [5 empty] | 16462965154.5989
Valor estimado año 10 | [5 empty] | 17435178798.0829
Valor estimado año 11 | [5 empty] | 18521077280.7979
Valor estimado año 12 | [5 empty] | 19727648286.8195
Valor estimado año 13 | [5 empty] | 20972462971.8439
Valor estimado año 14 | [5 empty] | 22353724683.0679
Valor estimado año 15 | [5 empty] | 23880321747.179
Valor estimado año 16 | [5 empty] | 25471884666.1435
Valor estimado año 17 | [5 empty] | 27228848088.8415
Valor estimado año 18 | [5 empty] | 29162517957.3347
Valor estimado año 19 | [5 empty] | 31195144259.8472
Valor estimado año 20 | [5 empty] | 33429999858.6194
Resumen de costos y gastos requeridos:
Teniendo en cuenta que son 18 las regiones productoras , tres de las cuales (Santander, Orinoquia y Alto Magdalena), tienen áreas cultivadas, significativamente mayores a las demás y por ende requieren mayor despliegue; se han previsto 21 mesas de trabajo presenciales básicas, 21 mesas virtuales y 42 mesas de trabajo presenciales ampliadas. Se prevé la ejecución de 100 talleres especializados de carácter regional y o nacional, para abordar las diferentes temáticas relacionadas con cosecha, beneficio y análisis físico y sensorial, catación, construcción de mapa sensorial. Se ha definido la contratación de personal calificado de la siguiente manera: 3 coordinadores nacionales, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 20% a esta iniciativa; 15 profesionales de apoyo, por 12 meses, por valor de $4.788.000 C/U, con cargo del 20% a esta iniciativa; 21 coordinadores regionales, por 12 meses, por valor de $6.935.000 C/U, con cargo del 30% a esta iniciativa. Se contempla cubrir los gastos de desplazamiento y/o rodamiento, alojamiento y alimentacion de este personal, cuando se requiera, para el desarrollo de sus labores. La contratación de la anterior mano de obra calificada, se comparte con las iniciativas estratégicas 1.1., 1.3. y 8.2.; en los porcentajes establecidos en cada una de sus estructuras de costos. También se ha establecido la contratación de 391 extensionistas, por 12 meses, por valor de $3.302.000 C/U, junto con los gastos de rodamiento por valor de $840.000/mes, para el desarrollo de su labor; con cargo del 30% a esta iniciativa y compartido con las iniciativas 1.1. y 8.2.; se estima que la contatación de este personal calificado y sus gastos de rodamiento, se incremente a razón de una tasa anual del 8,35%; teniendo en cuenta el crecimiento del área cultivada (hasta las 378.000 hectáreas, al final de los 20 años) y del porcentaje de cubrimiento del servicio de extensión hasta el 80%. Así mismo, se ha contemplado la contratación de 3 desarrolladores de software, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 20% a esta iniciativa, compartido con las iniciativas estratégicas 1.1., 1.3. y 8.2. Se estima el arrendamiento de una oficina de trabajo, con un canon mensual de $6.500.000, el alquiler de 18 puestos de trabajo, por valor mensual de $1.450.000 C/U, la compra de 18 computadores portátiles, por valor de $6.900.000 C/U, la compra de 4 impresoras multifuncionales, por valor de $6.000.000 C/U, la compra de 18 combo teclado/mouse ($100.000 C/U), la compra de 18 licencias del software ($150.000 C/U), así como la compra de suministros y papelería ($100.000 C/U), todo esto con cargo del 20% a esta iniciativa y compartido con las iniciativas 1.1., 1.3. y 8.2. Se ha previsto la realización de 70 días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método, a razón de $6.300.000 C/U, dirigidos a productores. Se contempla la contratación de pautas en radio regional, 21 paquetes mensuales, por valor de $600.000 C/U, así como la compra de 21 paquetes de material de promoción y divulgación, por valor de $5.000.000 C/U. Se tiene previsto el financiamiento para la construcción de 5 beneficiaderos comunitarios, por valor de 97.100.000 C/U, el financiamiento del 60% de 500 paquetes para mejorar el proceso de beneficio, por valor de $4.700.000 C/U. También se contempla pagar el servicio para análisis de producto / Bromatológico, incluido contenido de grasa, para 200 muestras, por valor de $260.000 C/U, así como para el análisis físico y sensorial a 300 muestras, por valor de $160.000 C/U. Se estima la ejecución de 21 cursos cortos, dos por cada región y subregión, por valor de $7.379.416 C/U. Finalmente se contempla la adquisición de servicios de pauta digital, durante 12 meses, por valor de $12.000.000 cada mes; el pago de un paquete anual de promoción y comunicación para correos masivos y mensajes, por valor de $48.200.000, así como el pago de comunicación radial regional para productores, 2 paquetes, por valor de $31.500.000 C/U.
1.3. Mejora de la calidad y eficiencia en la transformación del cacao y sus derivados
1.3.1. Clasificar y seleccionar empresas transformadoras de cacao a nivel regional, que requieran acompañamiento técnico, para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de transformación, fabricación de derivados, entre otras, teniendo en cuenta las caracterizaciones a nivel regional de la actividad 9.3.5.
1.3.2. Realizar capacitación y acompañamiento a las MiPymes transformadoras de cacao, para fortalecer sus capacidades, facilitando el registro ante el INVIMA y el cumplimiento de las normas obligatorias y/o voluntarias, nacionales o internacionales; que se establezcan sobre temas de calidad, inocuidad y trazabilidad, requeridas para la comercialización de sus productos.
1.3.3. Realizar el acompañamiento y capacitación básica a los transformadores de cacao, en planeación estratégica, gestión empresarial (monitoreo de costos, rentabilidad y talento humano), indicadores de productividad, desarrollo de alianzas comerciales y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, que les permita la formulación o el fortalecimiento de sus modelos de negocio.
1.3.4. Promover la agregación de valor por parte de las empresas transformadoras, a través de alianzas con certificadoras, en elementos diferenciadores para el cacao y sus derivados, como empaques, certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura, producción orgánica, sellos verdes, denominación de origen, entre otras.
1.3.5. Realizar acompañamiento comercial y financiero a productores, organizaciones de productores, transformadores y comercializadores, para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales, de desarrollo de proveedores y de inversión, de figuras integradoras (comercial, técnica, financiera, entre otras), sistemas de integración vertical y horizontal y asociación empresarial, fomentando alianzas de mediano y largo plazo que mejoren la estabilidad de la oferta y la competitividad de la cadena.
1.3.6. Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para la transformación agroindustrial del cacao en términos de insumos, labores de postcosecha, equipos de proceso industrial, logística, entre otros, a través de acompañamiento técnico y comercial y la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
1.3.7. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, para medir el desempeño productivo de las empresas transformadoras, incluyendo indicadores relacionados con optimización de procesos, capacidad de exportación e indicadores financieros, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 21 | 300000 |  |  | 6300000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Mesas de trabajo virtuales | Cantidad de mesas | 21 | 60000 |  |  | 1260000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 42 | 900000 |  |  | 37800000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 50 | 3000000 |  |  | 150000000 | 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. y 1.3.5.
Recurso humano (Nacional) | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 25% | 98082000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Recurso Humano Nacional (Profesionales de apoyo a la coordinación) | Persona/promedio/mes | 15 | 4788000 | 12 | 25% | 215460000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Recurso humano (Regional) | Persona/promedio/mes | 21 | 6935000 | 12 | 15% | 262143000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Gastos de transporte, viáticos y/o alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días | 12 | 2197916 |  |  | 26374992 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional) | Cantidad de días | 42 | 363014 |  |  | 15246588 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (recurso humano regional) | Persona/promedio/mes | 21 | 1400000 | 12 | 15% | 52920000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Desarrolladores de software | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 20% | 78465600 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Arrendamiento Oficina (Alquiler de espacio) | Canon mensual | 1 | 6500000 | 12 | 25% | 19500000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Alquiler espacio (Puesto de trabajo) | Cantidad | 18 | 1450000 | 12 | 25% | 78300000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Computador Portátil | Cantidad | 18 | 6900000 |  | 25% | 31050000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Impresora Multifuncional | Cantidad | 4 | 6000000 |  | 25% | 6000000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Combo teclado/ mouse | Cantidad | 18 | 100000 |  | 25% | 450000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Licencia Software/persona (Compra duración 12 meses) | Cantidad | 18 | 150000 |  | 25% | 675000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Suministros y papelería | Cantidad (Equipo/mes) | 18 | 100000 |  | 25% | 450000 | 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. y 1.3.7.
Certificaciones BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas) | Cantidad | 10 | 78000000 |  | 50% | 390000000 | 1.3.4.
Paquete mejora de proceso de transformación | Cantidad | 10 | 105000000 |  | 50% | 525000000 | 1.3.4.
Cursos cortos presenciales (16 horas) | Cantidad de cursos | 21 | 7379416 |  |  | 154967736 | 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. y 1.3.5.
Cursos cortos virtuales (8 horas) | Cantidad de cursos | 21 | 3200000 |  |  | 67200000 | 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. y 1.3.5.
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. y 1.3.5.
Otras formas de mejora de la calidad y eficiencia en la transformación | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 2265844916
Valor estimado por mes | [5 empty] | 188820409.6667
Valor estimado años 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 | [5 empty] | 2228344916
Resumen de costos y gastos requeridos:
Teniendo en cuenta que son 18 las regiones productoras , tres de las cuales (Santander, Orinoquia y Alto Magdalena), tienen áreas cultivadas, significativamente mayores a las demás y por consiguiente merecen mayor despliegue; se han previsto 21 mesas de trabajo presenciales básicas, 21 mesas virtuales y 42 mesas de trabajo presenciales ampliadas. Se prevé la ejecución de 50 talleres especializados de carácter regional y o nacional, para abordar las diferente temáticas relacionadas con la transformación del cacao. Se ha definido la contratación de personal calificado de la siguiente manera: 3 coordinadores nacionales, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 25% a esta iniciativa; 15 profesionales de apoyo, por 12 meses, por valor de $4.788.000 C/U, con cargo del 25% a esta iniciativa; 21 coordinadores regionales, por 12 meses, por valor de $6.935.000 C/U, con cargo del 15% a esta iniciativa; se contempla también cubrir los gastos de desplazamiento y/o rodamiento, alojamiento y alimentación de este personal, cuando se requiera, para el desarrollo de su labores. La contratación de la anterior mano de obra calificada, se comparte con las iniciativas estratégicas 1.1., 1.2. y 8.2.; enlos porcentajes establecios en cada una de sus estructuras de costos. También se ha contemplado la contratación de 3 desarrolladores de software, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 20% a esta iniciativa, compartido con las iniciativas estratégicas 1.1., 1.2. y 8.2. Se estima el arrendamiento de una oficina de trabajo, con un canon mensual de $6.500.000, el alquiler de 18 puestos de trabajo, por valor mensual de $1.450.000 C/U, la compra de 18 computadores portátiles, por valor de $6.900.000 C/U, la compra de 4 impresoras multifuncionales, por valor de $6.000.000 C/U, la compra de 18 combo teclado/mouse ($100.000 C/U), la compra de 18 licencias del software ($150.000 C/U), así como la compra de suministros y papelería ($100.000 C/U), todo esto con cargo del 25% a esta iniciativa y compartidos con las iniciativas 1.1., 1.2. y 8.2. Se tiene previsto beneficiar a transformadores con certificaciones en BPM, en total de 10, por valor de $78.000.000 C/U, así como con paquetes de mejora del proceso de transformación, en total de 10, por valor de $105.000.000 C/U, estos dos últimos con cargo del 50% a esta iniciativa y el otro 50% deberá ser asumido por el beneficiario. Se estima la ejecución de 21 cursos cortos, uno por cada región y subregión, por valor de $7.379.416 C/U. Finalmente se contempla el pago de un paquete anual de promoción y comunicación para correos masivos y mensajes, por valor de $48.200.000.

## P2
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
2. Aumento del consumo nacional e internacional, del cacao colombiano y sus derivados
| Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
| 2.1. Promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones del cacao colombiano y sus derivados | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 2061580950 | 2131053140 | 2371225140 | 2131053140 | 2379145140 | 2225805140 | 2371225140 | 2131053140 | 2379145140 | 2131053140 | 2465977140 | 2131053140 | 2379145140 | 2131053140 | 2371225140 | 2225805140 | 2379145140 | 2131053140 | 2371225140 | 42898021470
| 2.2. Fomento del consumo nacional del cacao y sus derivados | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 3108408784.4833 | 2231700000 | 2239620000 | 2983659291.9 | 2978131249.48 | 2231700000 | 2991579291.9 | 2231700000 | 2978131249.48 | 2983659291.9 | 2239620000 | 2231700000 | 3730090541.38 | 2231700000 | 2239620000 | 2984379291.9 | 2978131249.48 | 2231700000 | 2991579291.9 | 50816809533.8033
| 2.3. Fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 3221730900 | 3355627080 | 3355627080 | 3355627080 | 2110747080 | 2621197080 | 3355627080 | 2110747080 | 2110747080 | 3355627080 | 2621197080 | 2110747080 | 3355627080 | 2110747080 | 2110747080 | 3866077080 | 2110747080 | 2110747080 | 3355627080 | 52705568340
| Valor total estimado por año |  |  | 0 | 8391720634.4833 | 7718380220 | 7966472220 | 8470339511.9 | 7468023469.48 | 7078702220 | 8718431511.9 | 6473500220 | 7468023469.48 | 8470339511.9 | 7326794220 | 6473500220 | 9464862761.38 | 6473500220 | 6721592220 | 9076261511.9 | 7468023469.48 | 6473500220 | 8718431511.9 | 146420399343.8033
2.1. Promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones del cacao colombiano y sus derivados
2.1.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados internacionales de cacao y sus derivados, con base en el análisis de la caracterización y tendencias de consumo, nichos de mercado, incluido el reconocimiento de primas, canales de comercialización, segmentos de mercado, entre otros, teniendo en cuenta la normatividad y requerimientos establecidos en los países de destino, y en concordancia con los avances sobre análisis de estructura e inteligencia de mercados de la actividad 9.3.5.
2.1.2. Clasificar y realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, legal, normativo, entre otros, a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras, exportadoras actuales y potenciales, y su cadena de suministro, incluidos todos los aspectos relacionados con la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales, a partir de un análisis de necesidades de mejora requeridas para aumentar la exportación de cacao y sus derivados, divulgando los instrumentos, mecanismos, e incentivos existentes para los exportadores.
2.1.3. Establecer y actualizar el portafolio de productos de cacao y sus derivados a partir de la marca país, incorporando a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y exportadoras, las fichas técnicas de producto, así como marcas, signos distintivos, certificaciones, origen, etc., con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado.
2.1.4. Diseñar y socializar material promocional que contenga información del cacao colombiano y sus derivados, resaltando sus características organolépticas de cacao fino y de aroma, atributos diferenciadores, denominaciones de origen, historias de valor, importancia y sostenibilidad social y ambiental, procedencia de áreas de cero deforestación, cultivos bajo sistemas agroforestales, trazabilidad, ausencia de trabajo infantil, cumplimiento de la debida diligencia entre otras, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de consumidores, segmentos de mercado, canales de comercialización y usos del producto.
2.1.5. Fortalecer financieramente las acciones de promoción y comercialización lideradas por ProColombia dirigidas a productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y exportadoras, impulsando macro ruedas de negocios, ferias internacionales, misiones exploratorias, canales de comercialización electrónico y otros espacios que permitan consolidar en el mercado internacional al cacao colombiano y sus derivados.
2.1.6. Realizar acompañamiento técnico para promover la adopción de instrumentos de comercialización para el mercado externo, como coberturas cambiarias, preferencias arancelarias, entre otras, de acuerdo con los avances de la actividad 8.4.3. sobre adaptación y/o mejora de instrumentos de comercialización, a partir de incentivos y cofinanciación específica para la cadena.
2.1.7. Proponer estrategias tendientes a facilitar y agilizar el proceso y trámites logísticos requeridos para la exportación de cacao y sus derivados, considerando los diferentes tamaños de empresas transformadoras, tipos de canales y productos de acuerdo con la actividad 2.1.1.
2.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de admisibilidad sanitaria y comercial que incluya acciones dirigidas a fortalecer la gestión internacional para la diplomacia sanitaria y comercial del cacao y sus derivados, aprovechando los acuerdos comerciales vigentes y mercados potenciales, y promoviendo la atención oportuna a los obstáculos que enfrentan los productos de exportación de la cadena.
2.1.9. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico en planeación estratégica a las MiPymes para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que resulten en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 |  |  | 5400000 | 2.1.1, 2.1.7, 2.1.8
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 40 | 900000 |  |  | 36000000 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 90 | 60000 |  |  | 5400000 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8
| Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 2 | 10402000 | 10 | 100% | 208040000 | 2.1.2
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 35 | 3000000 |  |  | 105000000 | 2.1.2, 2.1.9
| Diplomados virtuales (80 horas) | Cantidad de diplomados | 2 | 27200000 |  |  | 54400000 | 2.1.2
| Diplomados presenciales (120 horas) | Cantidad de diplomados | 1 | 67345620 |  |  | 67345620 | 2.1.2
| Recurso humano (Consultor) | Cantidad de profesionales (diseño gráfico) | 2 | 9412000 | 6 | 100% | 112944000 | 2.1.3, 2.1.4
| Estudio fotográfico en cultivo y/o producto | Número de estudios | 4 | 15000000 |  |  | 60000000 | 2.1.3, 2.1.4
| Plegables, brochure | Cantidad material promocional impreso | 10000 | 12000 |  |  | 120000000 | 2.1.4
| Pagina web | Número de paginas web contratadas | 1 | 17500000 |  |  | 17500000 | 2.1.4
| Rueda de negocio presencial (10 empresas) | Número de ruedas | 3 | 37000000 |  |  | 111000000 | 2.1.5
| Rueda de negocio virtual | Número de ruedas | 3 | 10000000 |  |  | 30000000 | 2.1.5
| Participación en ferias comerciales internacionales | Número de ferias | 8 | 148100000 |  |  | 1184800000 | 2.1.5
| Recurso humano nacional | Persona/promedio/mes | 4 | 6935000 | 8 | 100% | 221920000 | 2.1.6, 2.1.9
| Tiquetes aéreos internacionales | Cantidad tiquetes - viajes | 8 | 7700000 |  |  | 61600000 | 2.1.8
| Gastos de alojamiento y alimentación por categoría (Para contratistas) | Cantidad de días | 80 | 906844 |  |  | 72547520 | 2.1.8 v
| Otras formas para la promoción, posicionamiento y fomento de las exportaciones | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 2473897140
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 206158095
| Valor estimado años: 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19 | [5 empty] | 2131053140
| Valor estimado años: 4, 8, 16, 20 | [5 empty] | 2371225140
| Valor estimado años: 6, 10, 14, 18 | [5 empty] | 2379145140
| Valor estimado años: 7, 17 | [5 empty] | 2225805140
| Valor estimado años: 12 | [5 empty] | 2465977140
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se estima realizar 18 mesas de trabajo presenciales básicas por valor de $ 300.000 cada una, 40 ampliadas por valor de $ 900.000 cada una y 90 virtuales por valor de $ 60.000 cada una. Se estima contar con el recurso humano nacional para capacitaciones y acompañamiento técnico en exportaciones mediante la contratación de 2 consultores categoría III nivel 2 , se estima realizar 35 talleres especializados por valor de $3.000.000 cada uno, 2 diplomados virtuales por valor de $ 27.200.000 cada uno y 2 presenciales por valor de $ 67.345.620 cada uno. Se estima contratar dos profesionales consultores categoría III nivel 1 durante 6 meses para el diseño del portafolio y material publicitario, se estima contratar 4 estudios fotográficos para la ambientación del portafolio y demás piezas publicitarias, cada estudio tiene un costo de $ 15.000.000. Se estima la impresión de 10.000 ejemplares de distintos materiales publicitarios por un valor de $ 12.000 cada uno, se estima contratar una página web para la promoción en canales electrónicos por valor de $ 17.500.000. Para el fortalecimiento de las actividades de Procolombina se estima la participación en 3 ruedas de negocio presenciales, 3 virtuales y la participación en 8 ferias internacionales. Se estima contratar 2 profesionales (recurso humano nacional) consultor categoría II nivel 8 para la asesoría en adopción de instrumentos de comercialización. Se estima financiar los tiquetes aéreos internacionales para el o los funcionarios que realicen visitas para fortalecer la admisibilidad sanitaria y comercial, se estima un total de 8 viajes, también se estima unos viáticos por 10 días de estadía calculados con la máxima categoría de contratista (consultor categoría III nivel 9).
2 | 2.2. Fomento del consumo nacional del cacao y sus derivados
2.2.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar en mercados nacionales formales de cacao y sus derivados, con base en el análisis de la caracterización y tendencias de consumo, productos alternativos o sustitutos, nichos, dinámica de precios, canales de comercialización, segmentos de mercado, eficiencia en los procesos agro logísticos, entre otros, en concordancia con los avances sobre análisis de estructura e inteligencia de mercados de la actividad 9.3.5.
2.2.2. Fortalecer campañas integrales permanentes para fomentar el consumo interno de chocolates con alto contenido de cacao, que incluyan material promocional, fortalecimiento de la imagen corporativa (María del Campo), degustaciones y preparaciones, entre otros, resaltando atributos diferenciadores organolépticos de cacao fino y de aroma, características nutricionales y medicinales con respaldo científico, sellos distintivos de calidad, así como aspectos de sostenibilidad ambiental y social, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de mercado, perfiles de consumidores, canales de comercialización, y usos del producto.
2.2.3. Diseñar e implementar actividades de educación al consumidor, como capacitaciones y programas de educación no formal, considerando diversos segmentos de mercado, como instituciones educativas, hogares, establecimientos institucionales, restaurantes, hoteles, entre otros.
2.2.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero para establecer alianzas estratégicas y comerciales, entre productores, organizaciones de productores, transformadores y comercializadores y/o empresas de la industria de alimentos, con el fin de generar mayores volúmenes ofertados, consolidar segmentos de mercado específicos, cumplir con características de calidad unificadas y requeridas por los mercados y que resulten en mayor eficiencia comercial y agrologística en la cadena.
2.2.5. Promover entre los diferentes agentes de la cadena la implementación de las estrategias de incentivos para el pago por calidad diferenciada del cacao y sus derivados estimulando el cumplimiento de los estándares de calidad, la diferenciación de los productos y la distribución efectiva de los beneficios a lo largo de la cadena.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 6 | 300000 |  |  | 1800000 | 2.2.1
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 6 | 900000 |  |  | 5400000 | 2.2.1
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 12 | 60000 |  |  | 720000 | 2.2.1
| Campaña de promoción al consumo, fortalecimiento imagen corporativa, material promocional, etc. | Cantidad | 1 | 2000000000 |  |  | 2000000000 | 2.2.2
| Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 4 | 6935000 | 10 | 100% | 277400000 | 2.2.3, 2.2.4
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 40 | 3000000 |  |  | 120000000 | 2.2.3, 2.2.4
| Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 10 | 6300000 |  |  | 63000000 | 2.2.3
| Incentivo a la integración vertical y/o horizontal | Cantidad de Micro empresas con incentivo | 10 | 14990309.34 |  |  | 149903093.4 | 2.2.4
| Incentivo a la integración vertical y/o horizontal | Cantidad de pequeñas empresas con incentivo | 10 | 21735619.85 |  |  | 217356198.5 | 2.2.4
| LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos | Cantidad de alianzas por año | 10 | 15600000 |  |  | 156000000 | 2.2.4
| Incentivo a la calidad y agregación del producto (Microempresas) | Cantidad de Micro empresas con incentivo | 10 | 30379885.248 |  |  | 303798852.48 | 2.2.5
| Incentivo a la calidad y agregación del producto (Pequeñas empresas) | Cantidad de pequeñas empresas con incentivo | 10 | 43471239.7 |  |  | 434712397 | 2.2.5
| Otras formas de fomento del consumo nacional | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 3730090541.38
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 310840878.4483
| Valor estimados para años: 3, 7, 9, 13, 15, 19 | [5 empty] | 2231700000
| Valor estimados para años: 4, 12, 16 | [5 empty] | 2239620000
| Valor estimados para años: 5, 11 | [5 empty] | 2983659291.9
| Valor estimados para años: 6, 10, 18 | [5 empty] | 2978131249.48
| Valor estimados para años: 8, 20 | [5 empty] | 2991579291.9
| Valor estimados para años: 17 | [5 empty] | 2984379291.9
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se estima realizar 6 mesas de trabajo presenciales básicas por valor de $ 300.000 cada una, 6 mesas ampliadas por valor de $ 900.000 cada una y 12 virtuales por valor de $ 60.000 cada una, con el fin de identificar las ventanas de oportunidad para los mercados nacionales, se estima contratar una campaña publicitaria que permita fomentar el consumo y además fortalezca la imagen corporativa, esta campaña se estima en $ 2.000.000.000. Se estima contratar 4 profesionales (recurso humano nacional) categoría II nivel 8 durante 10 meses cada uno por un valor unitario mensual de $ 6.935.000 para diseñar las actividades de educación al consumidor, y realizar el acompañamiento técnico para alianzas estratégicas y comerciales se estima realizar 40 talleres nacionales por un valor de $ 3.000.000 cada uno para estas actividades así como 10 días de campo por un valor de $ 6.300.000 cada uno. Se estima apoyar a 10 microempresas con incentivo a la integración horizontal y/o vertical por valor de $ 14.990.309 cada una y 10 pequeñas empresas con el mismo incentivo por valor de $ 21.735.620 cada una, de igual manera se estima apoyar con línea LEC 10 alianzas o encadenamientos que hayan realizado la comercialización de sus productos bajo estos modelos, el incentivo tendría un costo de $ 15.600.000 por cada alianza o encadenamiento. Se estima el fomento del pago por calidad mediante un incentivo a 10 microempresas por año con un valor unitario de $ 30.379.885 y a 10 pequeñas empresas por año por un valor unitario de $ 43.471.240, todos estos incentivos por año durante los años que está planteado desarrollar esta actividad.
3 | 2.3. Fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales
2.3.1. Generar y actualizar el portafolio de productos de cacao y sus derivados, incorporando productores, organizaciones de productores y empresas, las fichas técnicas de producto, así como etiquetas para diferenciar productos terminados que incluyan cacao en su preparación, con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado, resaltando atributos diferenciadores, formas de preparación, usos para la industria, entre otras.
2.3.2. Impulsar y consolidar espacios de comercialización como ferias comerciales (Choco Show y otras), ruedas de negocios, circuitos cortos de comercialización, entre otros, dirigidos a comercializadores ubicados en sitios fijos como supermercados, retails, tenderos, industrias de alimentos, y otras, con el fin de promover y consolidar negocios a nivel regional y nacional, disminuyendo la intermediación e incorporando elementos que aseguren el cumplimiento de las condiciones pactadas, como contratos de suministro, entre otros.
2.3.3. Promover la implementación de canales de comercialización electrónico como ruedas de negocios y ferias virtuales, plataformas electrónicas, entre otros, con garantías de transacción, a través de acompañamiento y capacitación a los productores, organizaciones, micro y pymes en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), que favorezca la comercialización de sus productos.
2.3.4. Divulgar la oferta institucional dirigida al emprendimiento y financiamiento, así como generar espacios de acercamiento con posibles aliados comerciales, para promover el escalamiento y desarrollo comercial de productos innovadores, de acuerdo con la demanda del mercado.
2.3.5. Promover la compraventa del cacao y sus derivados a través de escenarios formales, mediante la socialización, divulgación e implementación de mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, con el fin de dinamizar y otorgar transparencia y seguridad en el mercado, en concordancia con los avances de la actividad 9.4.3.
2.3.6. Realizar acompañamiento técnico dirigido a los productores, organizaciones de productores y comercializadores con el fin de establecer convenios público - privados, para aumentar las compras de productos de chocolate, en cumplimiento de las normas de calidad, a través de los programas oficiales de alimentación a nivel municipal, departamental y nacional.
2.3.7. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico en planeación estratégica a lo largo de la cadena de suministro (productores, proveedores, empresas transformadoras y comercializadoras), para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que resulten en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 42 | 300000 |  |  | 12600000 | 2.3.1, 2.3.6
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 6 | 900000 |  |  | 5400000 | 2.3.1
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 54 | 60000 |  |  | 3240000 | 2.3.1, 2.3.6
| Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 4 | 7595000 | 9 | 100% | 273420000 | 2.3.1, 2.3.3
| Promoción comunicación plataformas digitales | Cantidad de Meses de promoción | 16 | 16800000 |  |  | 268800000 | 2.3.1, 2.3.4
| Estudio fotográfico en cultivo y/o producto | Cantidad de estudios | 1 | 15000000 |  |  | 15000000 | 2.3.1
| Material publicitario, de promoción y/o comunicación | Cantidad de impresos | 20000 | 12000 |  |  | 240000000 | 2.3.1
| Rueda de negocio presencial (10 empresas) | Cantidad de ruedas | 10 | 37000000 |  |  | 370000000 | 2.3.2
| Participación en mercados campesinos/ Circuitos cortos de comercialización | Cantidad de mercados | 36 | 6600000 |  |  | 237600000 | 2.3.2
| Elaboración feria Regional | Cantidad de ferias | 2 | 200000000 |  |  | 400000000 | 2.3.2
| Elaboración de feria Nacional | Cantidad de ferias | 1 | 400000000 |  |  | 400000000 | 2.3.2
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 84 | 3000000 |  |  | 252000000 | 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7
| Rueda de negocio virtual | Cantidades de ruedas | 5 | 10000000 |  |  | 50000000 | 2.3.3
| Cursos cortos presenciales (16 horas) | Cantidad de cursos | 5 | 7379416 |  |  | 36897080 | 2.3.3
| Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad anual | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 2.3.4
| Nota en Televisión Nacional | Número de notas | 2 | 40000000 |  |  | 80000000 | 2.3.4
| Nota en Televisión Regional | Número de notas | 15 | 5000000 |  |  | 75000000 | 2.3.4
| Pauta de Radio nacional | Número de pautas | 10 | 1000000 |  |  | 10000000 | 2.3.4
| Pauta de Radio Regional | Número de pautas | 30 | 600000 |  |  | 18000000 | 2.3.4
| Recurso humano nacional | Número de consultores | 18 | 5944000 | 10 | 100% | 1069920000 | 2.3.6, 2.3.7
| Otras formas de fortalecimiento de mecanismos y canales de comercialización nacionales | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 3866077080
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 322173090
| Valor estimado años: 3, 4, 5, 8, 11, 14, 20 | [5 empty] | 3355627080
| Valor estimado años: 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19 | [5 empty] | 2110747080
| Valor estimado años: 7, 12 | [5 empty] | 2621197080
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se estima realizar 42 mesas de trabajo presenciales básicas por un valor de $ 300.000 cada una, se estima realizar 6 mesas ampliadas por un valor de $ 900.000 cada una, se estima realizar 54 mesas virtuales por un valor de $ 60.000 cada una, se estima contratar 4 consultores (recurso humano nacional) categoría II nivel 9 para la elaboración y/o actualización del portafolio nacional y acompañamiento técnico para la promoción de canales de comercialización electrónicos, se estima también realizar la divulgación del portafolio por medio de plataformas digitales en un paquete de 12 meses, se estima contratar un estudio fotográfico para la ambientación del material, se estima la impresión de 20.000 ejemplares de material publicitario por un valor unitario de $ 12.000 cada uno. Se estima la realización de 10 ruedas de negocio presenciales por un valor unitario de $ 37.000.000, de igual manera se estima la participación o gestión de 36 escenarios de circuitos cortos de comercialización (2 por región) por valor de $ 6.600.000 cada uno, se estima desarrollar 2 ferias regionales por un valor de $ 200.000.000 cada una y desarrollar 1 feria nacional por un valor de $400.000.000. Se estima realizar 84 talleres especializados para las diferentes actividades de capacitación, cada taller por valor de $ 3.000.000, se estima realizar 5 ruedas de negocio virtuales por valor de $ 10.000.000 cada una, adicionalmente se estima realizar 5 cursos cortos de 16 h cada uno por valor de $ 7.379.416. Se estima la divulgación de la oferta institucional para el emprendimiento y financiamiento mediante la contratación de un paquete anual de promoción y comunicación para correos masivos y mensajes por valor de $ 48.200.000, la promoción y comunicación en plataformas digitales durante 4 meses por un valor mensual de $ 16.800.000, 2 notas en televisión nacional por valor de $ 40.000.000 cada una, 15 notas en televisión regional por valor de $ 5.000.000 cada una, 10 pautas de radio nacional por valor de $ 1.000.000 cada una y 30 pautas de radio regional por un valor de $ 600.000 cada una. Se estima contratar 18 consultores (recurso humano nacional) categoría II nivel 7, uno por cada 2 regiones, con un valor de $ 5.944.000 cada uno durante 10 meses para realizar acompañamiento en las posibles compras públicas que puedan participar los actores de la cadena (9) y para el acompañamiento técnico en planeación estratégica (9).

## P3
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
3. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad en la cadena
| Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
| 3.1. Fortalecimiento de la gestión territorial en las regiones productoras de cacao | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 2190126405.1667 | 2435406678.2 | 2435406678.2 | 2435406678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 2435406678.2 | 1669726678.2 | 1669726678.2 | 37604966612.7667
| 3.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de cacao | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | 493668219.6 | 987336439.2 | 987336439.2 | 987336439.2 | 987336439.2 |  | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 987336439.2 | 0 | 11354369050.8
| Valor total estimado por año |  |  | 493668219.6 | 3177462844.3667 | 3422743117.4 | 3422743117.4 | 3422743117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 2657063117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 2657063117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 2657063117.4 | 2435406678.2 | 2657063117.4 | 1669726678.2 | 48959335663.5667
1 | 3.1. Fortalecimiento de la gestión territorial en las regiones productoras de cacao
3.1.1. Identificar y priorizar los núcleos y/o clústeres productivos de cacao y sus derivados y bienes y servicios asociados, teniendo en cuenta las iniciativas existentes, que contribuyan a los procesos de planificación regional de la cadena, considerando los avances del estudio de caracterización, previstos en la iniciativa 9.3 y los avances en la gestión de bienes y servicios no sectoriales de la iniciativa 5.1, las zonas aptas para cultivo comercial de cacao (condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables para el desarrollo del cultivo), información cartográfica validada regionalmente relacionada con la presencia de cadmio, la regionalización propuesta en el marco del POP y los Planes Maestros de Reconversión Productiva Agropecuaria - PMRP que se formulen.
3.1.2. Establecer y ejecutar mecanismos de articulación y colaboración entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal, junto con el apoyo de los agentes privados, para orientar la producción de cacao al interior de la frontera agrícola, principalmente en áreas con condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables, a través de los instrumentos de política de planificación, financiamiento, incentivos, beneficios tributarios, entre otros.
3.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao para los procesos de reconversión productiva requeridos, de forma articulada entre actores públicos y privados, a partir de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, que abordan diferentes enfoques, como la transformación e innovación tecnológica, agregación de valor, diversificación agropecuaria, cambios del sistema productivo según la aptitud de cada zona, producción en zonas condicionadas y recuperación de la capacidad productiva, teniendo en cuenta las particularidades regionales y aplicando un enfoque diferencial.
3.1.4. Promover la formalización de acuerdos de conservación o de manejo y gestión de la actividad productiva entre las autoridades ambientales y los productores de cacao ubicados en áreas de importancia ambiental fuera de la frontera agrícola.
3.1.5. Fomentar la participación de los actores de la cadena del cacao y su agroindustria, en las instancias de ordenamiento y planificación territorial, promoviendo la armonización de instrumentos, la disminución y prevención de conflictos de uso del suelo, y la promoción de acuerdos voluntarios, que permitan la protección del suelo rural como garantía del derecho a la alimentación asociada y al reconocimiento de la actividad productiva por su valor cultural, social y económico en algunas regiones con características de paisajes agropecuarios cacaoteros.
3.1.6. Socializar la frontera agrícola nacional (Resolución 261 de 2018 del Minagricultura) teniendo en cuenta sus actualizaciones, tanto a los productores como a los demás actores de la cadena, para que sea un referente considerado en los ejercicios de planificación y toma de decisiones.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Recurso humano (Consultor) | Valor promedio/persona/mes | 3 | 8256000 | 6 |  | 148608000 | 3.1.1
| Gastos de alojamiento y alimentación (Consultores, se contempla transporte aéreo promedio). | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2452056 |  |  | 44137008 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6
| Recurso humano (regional) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 7595000 | 12 | 70% | 63798000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Recurso Humano (regional) (Profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 5944000 | 12 | 70% | 898732800 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Gastos de alojamiento y alimentación (Recurso humano regional) | Valor promedio/persona/mes | 9 | 2089042 |  | 70% | 13160964.6 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Gastos de alojamiento y alimentación (Recurso humano regional, profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 36 | 2295089 | 12 | 70% | 694034913.6 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 36 | 300000 | 12 |  | 129600000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 | 2 |  | 32400000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 54 | 60000 | 12 |  | 38880000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.
| Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 18 | 6300000 |  |  | 113400000 | 3.1.3.
| Cursos cortos virtuales (8horas) | Cantidad de cursos | 36 | 3200000 |  |  | 115200000 | 3.1.6.
| Pauta de Radio Regional | Cantidad de pautas | 18 | 600000 | 4 |  | 43200000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Promoción comunicación plataformas digitales | Cantidad | 1 | 16800000 | 6 |  | 100800000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad | 18 | 5000000 |  |  | 90000000 | 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. y 3.1.6.
| Formulación e implementación de PMRP | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 2628151686.2
| Valor estimado años: 3 al 6, 10, 14 y 18 (valor por año) | [5 empty] | 2435406678.2
| Valor estimado años: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 y 20 (valor por año) | [5 empty] | 1669726678.2
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 219012640.5167
Resumen de costos y gastos requeridos:
Para la priorización e identificación de los núcleos productivos o clúster en la cadena de cacao y sus derivados se plantea contratar un equipo de trabajo a nivel nacional de tres (3) profesionales, durante 6 meses el primer año de implementación de la iniciativa, este equipo tiene un promedio salarial de $8.256.000 y se asigna el costo de visita a las 18 regiones cacaoteras, estimando 6 viajes por persona que incluye los viáticos (4 días promedio cada viaje) y el valor promedio de desplazamiento aéreo y terrestre. Para el desarrollo de todas las actividades de la iniciativa se propone contar con un equipo técnico de región, constituido por un coordinador para todas las regiones con un promedio salarial de $7.595.000 y un profesional gestor regional (18) con un promedio salarial de $5.944.000, este equipo apoya todas las actividades de la iniciativa en la región asignada. Se estima 2 viajes promedio al mes dependiendo de la zona, que incluye los viáticos (3 días promedio viaje) y el transporte terrestre para el equipo regional, para el coordinador regional se estiman 9 viajes. El recurso humano en región tiene una dedicación del 70% del tiempo, porque se comparte con el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa estratégica 3.2. La estrategia de socialización, acompañamiento técnico y acercamiento a los actores se plantea a partir del desarrollo de 2 mesas de trabajo presenciales básicas en cada una de las regiones por mes, una mesa de trabajo presenciales ampliadas cada semestre en las 18 regiones, 3 mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales por las 18 regiones cada mes, un taller especializado regional en el año y un día de campo o gira técnica por región en el año. Se complementa con la realización de dos cursos cortos virtuales por región (36), para la socialización de la frontera agrícola y otros temas. La estrategia de comunicación se estima con una pauta de radio por región durante 4 meses, la promoción y comunicación para correos masivos y mensajes con un valor anual de $48.200.000 y la promoción comunicación plataformas digitales durante 6 meses, así como un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por región (18). Se deja por definir la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión productiva PMRP y otras formas de acompañamiento financiero, técnico, estas actividades requieren de la gestión de recursos adicionales y el desarrollo de una estrategia operativa que responda a las particularidades de cada región cacaotera.
2 | 3.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de cacao
3.2.1. Promover la participación de los productores de cacao, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena, en los procesos de implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) (Resolución 000382 de 2021), priorizando los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
3.2.2. Brindar acompañamiento técnico y divulgar entre los productores, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena, otras alternativas de acceso a tierras, como el subsidio integral para acceso a tierras (Resolución 000239 de 2021), contratos de arrendamiento, riesgo compartido, sociedades de siembra, entre otras, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren relevantes, vinculando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
3.2.3. Promover la transparencia del mercado de tierras en las regiones productoras de cacao, a partir de la divulgación de información sobre costos de arriendo y precio de la tierra entre los productores y transformadores, en concordancia con las estrategias de socialización del Observatorio de Tierras Rurales operado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), entre otros, y alineado con los alcances y avances en el sistema de información de la cadena, considerado en la iniciativa estratégica 9.3.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Recurso humano (regional) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 7595000 | 12 | 30% | 27342000 | 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.
| Recurso Humano (regional) (profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 5944000 | 12 | 30% | 385171200 | 3.2.1., 3.2.2 y 3.2.3.
| Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional) | Valor promedio/persona/mes | 9 | 2089042 | 12 | 30% | 67684960.8 | 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3
| Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional, profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 36 | 2295089 | 12 | 30% | 297443534.4 | 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 | 6 |  | 32400000 | 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 | 6 |  | 6480000 | 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.
| Cursos cortos presenciales (8 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 4489708 |  |  | 80814744 | 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.
| Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad | 18 | 5000000 |  |  | 90000000 | 3.2.2.1, 3.2.2., 3.2.3.
| Otras formas de contribución al acceso a la tierra | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 987336439.2
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 82278036.6
Resumen de costos y gastos requeridos:
Para la contribución al acceso a la tierra para producción de cacao se propone contar con un equipo técnico de región, constituido por un coordinador para todas las regiones con un promedio salarial de $7.595.000 y un profesional gestor regional (18) con un promedio salarial de $5.944.000, este equipo apoya todas las actividades de la iniciativa en la región asignada. Se estima 2 viajes promedio al mes dependiendo de la zona, que incluye los viáticos y el transporte terrestre para el equipo regional. El recurso humano en región tiene una dedicación del 30% del tiempo, porque se comparte con el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa estratégica 3.1. La estrategia de socialización, acompañamiento técnico y acercamiento a los actores se plantea a partir del desarrollo de 1 mesa de trabajo presenciales básicas en cada una de las regiones por 6 meses, 1 mesas de trabajo virtual por 6 meses en cada región. Se complementa la realización de un curso corto presencial por región (18), para la socialización de las formas de acceso y formalización de la tierra. La estrategia de comunicación se comparte con la iniciativa 3.1., en términos de pauta radial y medios masivos por lo que no se cuantifica en esta IE. Solamente se considera un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por región (18). Se deja por definir otras formas de contribución al acceso a tierras, estas actividades requieren de la gestión de recursos adicionales y el desarrollo de una estrategia operativa que responda a las particularidades de cada región cacaotera.

## P4
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
4. Fortalecimiento rural y de la inclusión en la cadena del cacao y su agroindustria
| Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
| 4.1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 831147425 | 1662294850 | 1662294850 | 1608294850 | 1608294850 | 1032920000 | 1187720000 | 1032920000 | 1032920000 | 1442694850 | 1187720000 | 1032920000 | 1032920000 | 1032920000 | 1442694850 | 1032920000 | 1032920000 | 1032920000 | 1187720000 | 1442694850 | 24559851375
| 4.2. Promoción del desarrollo e inclusión de la mujer rural y joven rural, en la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 387156000 | 774312000 | 774312000 | 774312000 | 774312000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 774312000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 774312000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 694212000 | 774312000 | 14137884000
| 4.3. Promoción de la asociatividad y la integración en la cadena del cacao y su agroindustria | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 806955196.9 | 1613910393.8 | 1613910393.8 | 1613910393.8 | 1613910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1613910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1613910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1513910393.8 | 1613910393.8 | 30271252679.1
| 4.4. Mejora del nivel educativo, cualificación y desarrollo de competencias de pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 1112063795.5 | 2224127591 | 2224127591 | 2224127591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 2224127591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 2224127591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 1047167591 | 2224127591 | 28070008024.5
| Valor total estimado por año |  |  | 3137322417.4 | 6274644834.8 | 6274644834.8 | 6220644834.8 | 5043684834.8 | 4288209984.8 | 4443009984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 6055044834.8 | 4443009984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 6055044834.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 4288209984.8 | 4443009984.8 | 6055044834.8 | 97038996078.6
4.1. Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena
4.1.1. Realizar la socialización y difusión de la oferta institucional orientada a la ACFC vinculada a la cadena, para favorecer el acceso a bienes y servicios sectoriales y de desarrollo rural, en articulación con los lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC (Resolución 464 de 2017 del Minagricultura y sus modificatorias).
4.1.2. Fomentar la participación activa de los pequeños y medianos productores de cacao de ACFC, en diversos esquemas de comercialización, que incluyen circuitos cortos como compras públicas, ventas directas en finca, comercio electrónico, mercados campesinos, entre otros, así mismo en encadenamientos productivos, alianzas estratégicas y otros mecanismos de participación colectiva, como sellos diferenciales, en articulación con la Ley 2046 de 2020 y el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, con el propósito de contribuir a la mejora del entorno de la comercialización rural.
4.1.3. Realizar capacitación y acompañamiento a productores de cacao de ACFC, para el aprovechamiento de los recursos de la unidad productiva, a partir de la identificación e incorporación de otras alternativas dentro del sistema productivo, como la diversificación productiva agropecuaria y no agropecuaria (turismo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, artesanías e innovación de productos), entre otros, promoviendo la seguridad alimentaria, el ingreso digno y mejorar su calidad de vida.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 Año 19
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 30 | 300000 |  |  | 9000000 | 4.1.1, 41.2
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 30 | 900000 |  |  | 27000000 | 4.1.1, 41.2
| Nota en Televisión Nacional | Cantidad de notas | 2 | 40000000 |  |  | 80000000 | 4.1.1
| Nota en Televisión Regional | Cantidad de notas | 4 | 5000000 |  |  | 20000000 | 4.1.1
| Nota en Prensa Nacional | Cantidad de notas | 4 | 20000000 |  |  | 80000000 | 4.1.1
| Nota en Prensa Regional | Cantidad de notas | 6 | 5000000 |  |  | 30000000 | 4.1.1
| Pauta de Radio nacional | Cantidad de pautas | 6 | 1000000 |  |  | 6000000 | 4.1.1
| Pauta de Radio Regional | Cantidad de pautas | 6 | 600000 |  |  | 3600000 | 4.1.1
| Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube) | Cantidad de pautas | 10 | 12000000 |  |  | 120000000 | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
| Plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 4.1.1, 41.2, 4.1.3
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 36 | 3000000 |  |  | 108000000 | 4.1.1, 4.1.2
| Participación en mercados campesinos/ Circuitos cortos de comercialización | Cantidad | 18 | 6600000 |  |  | 118800000 | 4.1.2
| Cursos cortos presenciales (32 horas) | Cantidad de cursos | 50 | 750000 |  |  | 37500000 | 4.1.3
| Refrigerios (Productores cursos) | Cantidad | 5000 | 20000 |  |  | 100000000 | 4.1.3
| Almuerzo (Productores cursos) | Cantidad | 5000 | 25000 |  |  | 125000000 | 4.1.3
| Recurso humano (Nacional) | Persona/promedio/mes | 1 | 5944000 | 8 | 100% | 47552000 | 4.1.3
| Recurso humano (Regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 3715000 | 8 | 100% | 534960000 | 4.1.1, 41.2, 4.1.3
| Tiquetes aéreos nacional (recurso humano nacional) | Cantidad tiquetes - viajes | 30 | 789533 |  |  | 23685990 | 4.1.3
| Gastos de alojamiento y alimentación (Recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 45 | 489708 |  |  | 22036860 | 4.1.3
| Gastos desplazamiento y rodamiento (Recurso Humano Regional) | Persona/mes | 18 | 840000 | 8 |  | 120960000 | 4.1.1, 41.2, 4.1.3
| Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 1662294850
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 138524570.8333
| Valor estimado años: 4, 5 | [5 empty] | 1608294850
| Valor estimado años: 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 | [5 empty] | 1032920000
| Valor estimado años: 7, 11, 19 | [5 empty] | 1187720000
| Valor estimado años: 10, 15, 20 | [5 empty] | 1442694850
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se propone llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), a su vez se contempla realizar 6 notas de TV, (2 Nacionales )y (4 en Regionales) por año, así como 10 notas de prensa (4 Nacionales y 6 Regionales), también 12 pautas en radio (6 Nacionales y 6 Regionales), 10 pautas digitales en redes sociales, contratación de plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos por 1 año a un costo de $48.000.000, talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas). Adicionalmente se pretende apoyar la participación de los productores en mercados campesinos en cada una de las 18 regiones. Se prevé realizar 50 cursos presenciales de 32 horas cada uno con la participación de 25 personas por curso, para cubrir un total de 1250 personas en el año, a los cuales se les cubrirá refrigerio y almuerzo en las jornadas de formación. En cuanto al rubro de recurso humano nacional y regional hace referencia a la contratación de un coordinador nacional por 8 meses con una asignación de $5.944.000 por mes, 18 coordinadores regionales por 8 meses cada uno con una asignación de $3.715.000 por mes, se prevé 30 tiquetes aéreos para el desplazamiento del coordinador nacional, así mismo se cubrirá 45 días de gastos de viaje para el coordinador nacional con un valor de $489.708 por día y para el caso de los coordinadores regionales se asigna a manera de gastos de rodamiento un valor de $840.000 por mes para cada uno. Por último, se considera "por definir" otras formas para el fortalecimiento de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC) de la cadena.
4.2. Promoción del desarrollo e inclusión de la mujer rural y joven rural, en la cadena
4.2.1. Realizar acompañamiento técnico en el proceso de registro de la mujeres rurales vinculadas a la cadena en el Sistema de Información de Mujer Rural (SIMUR) para que puedan acceder a información de programas y eventos destinados para las mujeres rurales, identificar oficinas que ofrecen servicios agropecuarios, de bienestar y justicia para la mujer, compartir experiencias con otras mujeres y asociaciones a nivel nacional e internacional, promocionar sus productos ante potenciales compradores y mantener una comunicación activa con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
4.2.2. Realizar acompañamiento técnico a los jóvenes rurales en el proceso de vinculación y participación activa en la Red Nacional de Jóvenes Rurales, para fortalecer la toma de decisiones, la comunicación e intercambio de conocimientos entre los emprendedores, gestores y líderes juveniles.
4.2.3. Socializar y difundir la oferta institucional disponible para las mujeres rurales y jóvenes rurales vinculados a la cadena, promoviendo su participación en programas que facilitan el acceso a bienes y servicios productivos del sector agropecuario y de desarrollo rural, así como en programas de acceso a tierras y fortalecimiento de autonomía económica, entre otros.
4.2.4. Diseñar estrategias e iniciativas que incentiven a los jóvenes rurales a permanecer en los territorios, incorporando proyectos productivos sostenibles, enmarcados en las actividades propias de la cadena, promoviendo el desarrollo de programas de mentoría liderados por los agricultores más experimentados, que permitan fortalecer sus competencias, crear nuevas fuentes de empleo, mejorar sus ingresos y su nivel de vida y contribuyendo con la integración generacional en la cadena.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 |  |  | 5400000 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 22 | 900000 |  |  | 19800000 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 28 | 60000 |  |  | 1680000 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
| Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube) | Cantidad (Mensual) | 6 | 12000000 |  |  | 72000000 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 36 | 3000000 |  |  | 108000000 | 4.2.3
| Plegables, brochure | Cantidad a imprimir | 6000 | 12000 |  |  | 72000000 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
| Recurso humano (Regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 3715000 | 8 | 70% | 374472000 | 4.2.3
| Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 840000 | 8 |  | 120960000 | 4.2.3
| Otras formas para realizar acompañamiento a jóvenes y mujeres rurales | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 774312000
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 64526000
| Valor estimado años: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 | [5 empty] | 774312000
| Valor estimado años: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | [5 empty] | 694212000
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se propone llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), 6 pautas digitales en redes sociales por un valor de $8.000.000 cada una, contratación de plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos por 1 año a un costo de $48.000.000, 36 talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas). Se contempla el diseño e impresión de 6.000 ejemplares de plegables /brochures. En cuanto al rubro de recurso humano nacional y regional hace referencia a la contratación de 18 coordinadores regionales por 8 meses cada uno con una asignación de $3.715.000 por mes y se asigna a manera de gastos de rodamiento un valor de $840.000 por mes para cada uno. Por último, se considera "por definir" Otras formas para realizar acompañamiento a jóvenes y mujeres rurales.
3 | 4.3. Promoción de la asociatividad y la integración en la cadena del cacao y su agroindustria
4.3.1. Socializar y difundir la oferta institucional dirigida a promover la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social en la cadena del cacao y su agroindustria, en concordancia con los lineamientos de política para la asociatividad rural (Resolución 161 de 2021 del Minagricultura), el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES) y demás instrumentos relevantes.
4.3.2. Fomentar la participación activa de los actores de la cadena, en los diversos espacios de articulación institucional a nivel regional, liderados por las entidades competentes, a fin de promover la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social, esquemas colectivos y colaborativos, que faciliten el acceso a recursos y servicios esenciales como financiamiento, capacitación e incentivos, la comercialización conjunta, la conformación de alianzas estratégicas y la optimización de recursos.
4.3.3. Brindar acompañamiento técnico y financiero a los actores de la cadena, en el fomento, fortalecimiento y aumento de la asociatividad rural productiva u otros modelos asociativos de base social, con especial atención en enfoques diferenciados, reconociendo sus ventajas y responsabilidades, promoviendo la autogestión y la gobernanza, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades organizativas y la competitividad territorial, en concordancia con el diseño y mejora de los instrumentos previstos en la actividad 9.4.8.
4.3.4. Fortalecer las capacidades de las organizaciones de productores, transformadores y comercializadores de cacao y sus derivados, con atención en enfoques diferenciados y de género, a través de formación y /o capacitación en diversas áreas, tales como: modelos de asociatividad rural productiva, economía solidaria, sistemas de integración vertical y horizontal, fomento de cultura organizacional y empresarial sólida, desarrollo de competencias administrativas y financieras, estrategias de gestión comercial y de conformación de alianzas estratégicas, a fin de aumentar la generación de valor, oferta permanente y de calidad del producto.
4.3.5. Identificar y socializar los casos de éxito de los modelos de asociatividad existentes en las diferentes regiones a lo largo de la cadena, con el fin de replicar y fomentar la asociatividad de los productores.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
|  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 25 | 300000 |  |  | 7500000 | 4.3.1, 4.3.2
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 4.3.1, 4.3.2
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 4.3.1, 4.3.2
| Nota en Prensa Nacional | Cantidad de notas | 3 | 20000000 |  |  | 60000000 | 4.3.1, 4.3.2
| Nota en Prensa Regional | Cantidad de notas | 3 | 5000000 |  |  | 15000000 | 4.3.1, 4.3.2
| Pauta de Radio nacional | Cantidad de pautas | 6 | 1000000 |  |  | 6000000 | 4.3.1, 4.3.2
| Pauta de Radio Regional | Cantidad de pautas | 6 | 600000 |  |  | 3600000 | 4.3.1, 4.3.2
| Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube) | Cantidad mensual | 6 | 12000000 |  |  | 72000000 | 4.3.1, 4.3.5
| Plegables, brochure | Cantidad a imprimir | 5000 | 12000 |  |  | 60000000 | 4.3.1, 4.3.2
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 20 | 3000000 |  |  | 60000000 | 4.3.1, 4.3.2
| Incentivo al emprendimiento para la asociatividad | Cantidad microempresas | 25 | 9793609.392 |  |  | 244840234.8 | 4.3.3
| Cursos cortos presenciales (24 horas cada Curso) | Cantidad cursos | 36 | 13469124 |  |  | 484888464 | 4.3.4
| Refrigerios (productores cursos) | Cantidad | 2700 | 20000 |  |  | 54000000 | 4.3.4
| Almuerzos (productores cursos) | Cantidad | 2700 | 25000 |  |  | 67500000 | 4.3.4
| Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 1 | 5944000 | 8 | 50% | 23776000 | 4.3.3, 4.3.4
| Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 3715000 | 8 | 50% | 267480000 | 4.3.3, 4.3.4
| Tiquetes aéreos nacional (recurso humano nacional) | Cantidad de tiquetes | 15 | 789533 |  |  | 11842995 | 4.3.3, 4.3.4
| Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 25 | 489708 |  |  | 12242700 | 4.3.3, 4.3.4
| Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 840000 | 8 |  | 120960000 | 4.3.3, 4.3.4
| Videos Clips Testimoniales | Cantidad | 1 | 25000000 |  |  | 25000000 | 4.3.5
| Otras formas de promoción de la asociatividad | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 1613910393.8
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 134492532.8167
| Valor estimado años: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 | [5 empty] | 1613910393.8
| Valor estimado años: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | [5 empty] | 1513910393.8
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se propone llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), a su vez se contempla 6 notas de prensa (3 Nacionales y 3 Regionales), también 12 pautas en radio (6 Nacionales y 6 Regionales), pautas digitales en redes sociales por 12 meses por un valor de $1.000.000 cada uno, diseño e impresión de 5.000 plegables/brochures, se prevé realizar 20 talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas). Adicionalmente se pretende apoyar la asociatividad y los emprendimientos por lo que se entregaran 25 incentivos a microempresas. Así mismo se contempla realizar 36 cursos presenciales de 32 horas cada uno (2 por región) con la participación de 25 personas por curso, para cubrir un total de 900 personas en el año, a los cuales se les cubrirá refrigerio y almuerzo en las jornadas de formación. En cuanto al rubro de recurso humano nacional y regional hace referencia a la contratación de un coordinador nacional por 8 meses con una asignación de $5.944.000 por mes y el 50% de dedicación, 18 coordinadores regionales por 8 meses cada uno con una asignación de $3.715.000 por mes y el 50% de dedicación; se prevé 15 tiquetes aéreos para el desplazamiento del coordinador nacional, así mismo se cubrirá 25 días de gastos de viaje para el coordinador nacional con un valor de $489.708 por día y para el caso de los coordinadores regionales se asigna a manera de gastos de rodamiento un valor de $840.000 por mes para cada uno. A su vez se realizará un video clip con el testimonio de productores que se encuentran bajo la implementación de modelos asociativo exitoso, con el fin de replicar y fomentar la asociatividad en las regiones. Por último, se considera "por definir" otras formas de promoción de la asociatividad.
4.4. Mejora del nivel educativo, cualificación y desarrollo de competencias de pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales
4.4.1. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior, con enfoque diferencial, de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales de la ACFC vinculados a la cadena, en articulación con las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 021598 de 2021 del Mineducación) y a través de incentivos y mecanismos de financiación.
4.4.2. Promover y masificar con enfoque regional y diferencial, la participación de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales vinculados a la cadena, en los programas alternativos de educación formal y no formal, incluidas las habilidades blandas, cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, economía solidaria, diversificación productiva agropecuaria y no agropecuaria, entre otros; impartidos por el SENA y otras instituciones, contribuyendo en la transferencia efectiva y adopción del conocimiento la cualificación de la mano de obra, mejorar sus capacidades, identificar y emprender actividades económicas alternativas, tendientes a mejorar sus ingresos y calidad de vida.
4.4.3. Promover la articulación entre entidades gubernamentales a nivel local, regional y nacional, con el objetivo de fomentar y mejorar el acceso de los pequeños y medianos productores, jóvenes y mujeres rurales de la ACFC vinculados a la cadena, a equipos de cómputo y conectividad (internet y redes) con el fin de promover el uso de las TIC en zonas rurales.
Estimación de Costos
|  | Año de inicio | Año de finalización
| Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
| Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 30 | 300000 |  |  | 9000000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 30 | 900000 |  |  | 27000000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube), | Cantidad (Mensual) | 1 | 12000000 |  |  | 12000000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Plegables, brochure | Cantidad a imprimir | 6000 | 12000 |  |  | 72000000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 4.4.2
| Pauta de Radio nacional | Cantidad de pautas | 6 | 1000000 |  |  | 6000000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Pauta de Radio Regional | Cantidad de pautas | 6 | 600000 |  |  | 3600000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 4.4.2
| Cursos cortos virtuales (32 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 10400000 |  |  | 187200000 | 4.4.2
| Cursos cortos presenciales (32 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 17958832 |  |  | 323258976 | 4.4.2
| Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 1 | 5944000 | 10 | 60% | 35664000 | 4.4.2
| Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 3715000 | 8 | 60% | 320976000 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Tiquetes aéreos nacionales (recurso humano nacional) | Cantidad de tiquetes | 15 | 789533 |  |  | 11842995 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 15 | 489708 |  |  | 7345620 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
| Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 840000 | 8 |  | 120960000 | 4.4.3
| Incentivo a las Tics | Cantidad de entregados | 400 | 1500000 |  |  | 600000000 | 4.4.3
| Incentivo conectividad | Cantidad de entregados | 400 | 960000 |  |  | 384000000 | 4.4.3
| Convenios de acceso a programas de educación | [5 empty] | Por definir
| Valor total estimado por año | [5 empty] | 2224127591
| Valor estimado por mes | [5 empty] | 185343965.9167
| Valor estimado año: 2, 3, 4, 10, 15, 20 | [5 empty] | 2224127591
| Valor estimado año: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 | [5 empty] | 1047167591
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se propone llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), a su vez se contempla pautas digitales en redes sociales por 1 mes por un valor de $1.000.000, diseño e impresión de 5.000 plegables/brochures, contratación de plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos por 1 año a un costo de $48.000.000, 12 pautas de radio (3 Nacionales y 3 Regionales), se prevé realizar 18 talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas). Así mismo se contempla realizar 18 cursos virtuales de 32 horas cada uno (2 por región) con la participación de 40 personas por curso, así como 18 cursos presenciales de 32 horas cada uno (2 por región) con la participación de 25 personas por curso. En cuanto al rubro de recurso humano nacional y regional hace referencia a la contratación de un coordinador nacional por 10 meses con una asignación de $5.944.000 por mes y el 60% de dedicación, 18 coordinadores regionales por 8 meses cada uno con una asignación de $3.715.000 por mes y el 60% de dedicación; se prevé 15 tiquetes aéreos para el desplazamiento del coordinador nacional, así mismo se cubrirá 15 días de gastos de viaje para el coordinador nacional con un valor de $489.708 por día y para el caso de los coordinadores regionales se asigna a manera de gastos de rodamiento un valor de $840.000 por mes para cada uno. A su vez se prevé entregar incentivo a las Tics a través de 400 computadores portátiles y así mismo entregar incentivo a la conectividad a través de 400 planes anuales de internet. Por último, se considera "por definir" convenios de acceso a programas de educación.

## P5
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
5. Mejora del entorno social y de la formalización en la cadena
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
5.1. Gestión para el acceso a bienes y servicios públicos no sectoriales con incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 346484205 | 692968410 | 692968410 | 692968410 | 692968410 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 692968410 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 692968410 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 140360000 | 692968410 | 6881583075
5.2. Promoción y fomento de la formalización empresarial y laboral a lo largo de la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 409952693 | 819905386 | 819905386 | 819905386 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 126400000 | 126400000 | 819905386 | 9053101167
Valor total estimado por año |  |  | 756436898 | 1512873796 | 1512873796 | 1512873796 | 1512873796 | 266760000 | 266760000 | 960265386 | 266760000 | 819368410 | 960265386 | 266760000 | 266760000 | 960265386 | 819368410 | 266760000 | 960265386 | 266760000 | 266760000 | 1512873796 | 15934684242
5.1. Gestión para el acceso a bienes y servicios públicos no sectoriales con incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena
5.1.1. Incentivar la promoción y divulgación de los programas a nivel local, regional y nacional relacionados con la implementación de un modelo de atención integral en salud para las zonas rurales, el aumento en la cobertura del aseguramiento y la oferta de servicios de salud, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Salud Rural, entre los productores, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena.
5.1.2. Apoyar la divulgación y la articulación de los programas de educación alimentaria y nutricional, promoción de hábitos alimentarios saludables y de prácticas productivas agroecológicas de autoconsumo y recuperación de la memoria alimentaria y territorial, con enfoque diferencial, entre los productores de cacao y sus familias, en el marco de la implementación del Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (Resolución 00213 de 2022 de Minagricultura, Mincomercio y Minsalud), para propender por el reconocimiento del derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada.
5.1.3. Apoyar la divulgación de la oferta institucional entre los productores de cacao, así como promover la gestión para mejorar el bienestar social en aspectos como: vivienda de Interés social rural, abastecimiento de agua potable y saneamiento básico rural, electrificación rural y conectividad (internet y redes), en el contexto de la implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
5.1.4. Promover la gestión y articulación de las necesidades de mejora de la infraestructura vial en las regiones productoras ante las instancias competentes, así como contribuir con la divulgación de la oferta institucional para mejorar la conectividad vial, entre los actores de la cadena, favoreciendo la reducción de costos de transporte y la comercialización de los productos y facilitando el desarrollo de actividades alternativas como el turismo y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. en el marco de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
5.1.5. Identificar y priorizar zonas estratégicas de intervención, para el mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial y cobertura de servicios públicos en las regiones cacaoteras, acordes con proyectos de inversión privada en la producción.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 36 | 300000 |  |  | 10800000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,5.1.5
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 8 | 900000 |  |  | 7200000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,5.1.5
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 36 | 60000 |  |  | 2160000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,5.1.5
Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube), mensual | Pauta mensual | 6 | 12000000 |  |  | 72000000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
Pauta de Radio nacional | Cantidad de pautas | 4 | 1000000 |  |  | 4000000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
Pauta de Radio Regional | Cantidad de pautas | 6 | 600000 |  |  | 3600000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
Plegables, brochure | Cantidad a imprimir | 5000 | 12000 |  |  | 60000000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
Plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 20 | 3000000 |  |  | 60000000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
Recurso humano (Nacional) | Persona/promedio/mes | 1 | 5944000 | 8 | 50% | 23776000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
Recurso humano (Regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 3715000 | 8 | 50% | 267480000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
Tiquetes aéreos (Coordinador nacional) | Cantidad de tiquetes | 10 | 789533 |  |  | 7895330 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 10 | 489708 |  |  | 4897080 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 840000 | 8 |  | 120960000 | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
Otras formas de contribución y gestión para el acceso a bienes y servicios | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 692968410
Valor estimado por mes | [5 empty] | 57747367.5
Valor estimado años: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 | [5 empty] | 692968410
Valor estimado años: 6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19 | [5 empty] | 140360000
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se propone llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), a su vez se contempla pautas digitales en redes sociales por 6 meses por un valor de $1.000.000 cada mes, 10 pautas de radio (4 Nacionales y 6 Regionales), diseño e impresión de 5.000 plegables/brochures, contratación de plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos por 1 año a un costo de $48.000.000, se prevé realizar 20 talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas). En cuanto al rubro de recurso humano nacional y regional hace referencia a la contratación de un coordinador nacional por 8 meses con una asignación de $5.944.000 por mes y el 50% de dedicación, 18 coordinadores regionales por 8 meses cada uno con una asignación de $3.715.000 por mes y el 50% de dedicación; se prevé 10 tiquetes aéreos para el desplazamiento del coordinador nacional, así mismo se cubrirá 10 días de gastos de viaje para el coordinador nacional con un valor de $489.708 por día y para el caso de los coordinadores regionales se asigna a manera de gastos de rodamiento un valor de $840.000 por mes para cada uno. Por último, se considera "por definir" Otras formas de contribución y gestión para el acceso a bienes y servicios.
5.2. Promoción y fomento de la formalización empresarial y laboral a lo largo de la cadena
5.2.1. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los actores vinculados a la cadena, en aspectos empresariales, laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad laboral, acorde con la Red Nacional de Formalización laboral, la oferta de programas de emprendimiento, en el marco de la Política Pública de Emprendimiento y empresarismo (CONPES 4011 de 2020), así como con el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales (Resolución 2951 de 2020 del Mintrabajo) y demás instrumentos relevantes.
5.2.2. Promover la empleabilidad a través de los programas de la agencia de empleo público del SENA y las diferentes cajas de compensación familiar que prestan el servicio, como mecanismos para la inserción en el mercado laboral formal de la mano de obra calificada, semicualificada o no cualificada en las regiones productoras de cacao.
5.2.3. Promover la participación de productores y empresas de la cadena, en actividades de sensibilización y difusión sobre buenas prácticas laborales, seguridad social y formalización laboral, a través de la Red Nacional de Formalización Laboral, resaltando los beneficios de la seguridad social e instrumentos existentes en la normatividad laboral y los posibles mecanismos de formalización que puedan adaptarse a las particularidades de la actividad productiva, en articulación con el Plan Progresivo de Protección Social y Derechos (Resolución 2951 de 2020 del Mintrabajo), con el propósito de fortalecer la protección social de los trabajadores y sus familias, incentivar la permanencia e inclusión de la población joven y la mujer rural en la cadena y fomentar la integración generacional.
5.2.4. Promover e implementar incentivos e instrumentos financieros que fomenten la formalización empresarial y laboral en la cadena, en concordancia con el diseño y mejora de esos instrumentos, según lo previsto en la actividad 9.4.9.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 20 | 300000 |  |  | 6000000 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 10 | 900000 |  |  | 9000000 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Pauta de Radio nacional | Cantidad de pautas | 4 | 1000000 |  |  | 4000000 | 5.2.2, 5.2.3
Pauta de Radio regional | Cantidad de pautas | 4 | 600000 |  |  | 2400000 | 5.2.2, 5.2.3
Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube) | Cantidad (Mensual) | 6 | 12000000 |  |  | 72000000 | 5.2.2, 5.2.3
Plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos | Cantidad (Anual) | 1 | 48000000 |  |  | 48000000 | 5.2.2, 5.2.3
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 5.2.2
Cursos cortos virtuales (32 horas) | Cantidad de cursos | 9 | 10400000 |  |  | 93600000 | 5.2.1
Cursos cortos presenciales (32 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 17958832 |  |  | 323258976 | 5.2.1
Recurso humano (Nacional) | Persona/promedio/mes | 1 | 5944000 | 8 | 50% | 5944000 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Recurso humano (Regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 3715000 | 8 | 50% | 66870000 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Tiquetes aéreos nacional (Coordinador nacional) | Cantidad de tiquetes | 10 | 789533 |  |  | 7895330 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 10 | 489708 |  |  | 4897080 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 840000 | 8 |  | 120960000 | 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
Fortalecimiento de incentivos e instrumentos financieros para formalización empresarial y laboral | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 819905386
Valor estimado por mes | [5 empty] | 68325448.8333
Valor estimado años: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 | [5 empty] | 126400000
Valor estimado años: 6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19 | [5 empty] | 819905386
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se propone llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), a su vez se contempla 8 pautas de radio (4 Nacionales y 4 Regionales), pautas digitales en redes sociales por 6 meses, contratación de plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos por 1 año a un costo de $48.000.000, se prevé realizar 18 talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas). Así mismo se contempla realizar 9 cursos virtuales de 32 horas cada uno con la participación de 40 personas por curso, así como 18 cursos presenciales de 32 horas cada uno (2 por región) con la participación de 25 personas por curso. En cuanto al rubro de recurso humano nacional y regional hace referencia a la contratación de un coordinador nacional por 8 meses con una asignación de $5.944.000 por mes y el 50% de dedicación, 18 coordinadores regionales por 8 meses cada uno con una asignación de $3.715.000 por mes y el 50% de dedicación; se prevé 10 tiquetes aéreos para el desplazamiento del coordinador nacional, así mismo se cubrirá 10 días de gastos de viaje para el coordinador nacional con un valor de $489.708 por día y para el caso de los coordinadores regionales se asigna a manera de gastos de rodamiento un valor de $840.000 por mes para cada uno. Por último, se considera "por definir" el fortalecimiento de incentivos e instrumentos financieros para formalización empresarial y laboral.

## P6
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
6. Promoción integral de la sostenibilidad ambiental en la cadena
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
6.1. Promoción de la gestión efectiva y sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, en la producción de cacao y sus derivados | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 2155890599 | 4311781198 | 4311781198 | 4311781198 | 4311781198 | 2854957990 | 2854957990 | 4311781198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 2854957990 | 2854957990 | 4196981198 | 69052301281
6.2. Mejora de la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 3428194959 | 6856389918 | 6856389918 | 6856389918 | 6856389918 | 4591992990 | 4591992990 | 6856389918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 4591992990 | 4591992990 | 6059989918 | 107870034121
Valor total estimado por año |  |  | 5584085558 | 11168171116 | 11168171116 | 11168171116 | 11168171116 | 7446950980 | 7446950980 | 11168171116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 7446950980 | 7446950980 | 10256971116 | 176922335402
6.1. Promoción de la gestión efectiva y sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad, en la producción de cacao y sus derivados
6.1.1. Realizar acompañamiento técnico a los productores y transformadores de cacao y sus derivados, en la implementación de los Programas para el Uso eficiente y Ahorro del Agua (Decreto 1090 de 2018, Resoluciones 1257 de 2018 del Minambiente, entre otras), promoviendo la aplicación de prácticas de reúso, recirculación, uso de aguas lluvias, control de pérdidas, reconversión de tecnologías, entre otras, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y la normatividad vigente, así como de la Guía Ambiental para el cultivo del cacao y sus actualizaciones.
6.1.2. Fomentar la financiación y cofinanciación, alianzas público - privadas, inversión privada, entre otros, para el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas, incluyendo acciones para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los distritos de pequeña escala existentes, de acuerdo con el potencial de irrigación de las regiones productoras.
6.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao, en la implementación de prácticas de manejo y conservación de suelos, como uso eficiente de fertilizantes y enmiendas apoyados en los análisis de suelos y foliares, bioinsumos, plaguicidas de uso estratégico, el aprovechamiento de biomasa, manejo de residuos de cosecha (corteza, mucilago) entre otras, en el marco de la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, la normatividad vigente y la Guía Ambiental para el cultivo del cacao y sus actualizaciones, en articulación con la actividad 1.1.3.
6.1.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de cacao, en la implementación de herramientas de manejo de paisaje y conectividad ecológica que garanticen los flujos ecológicos de fauna y flora y la integridad ecosistémica a nivel de finca, promoviendo la biodiversidad y potenciando los beneficios de los Sistemas Agroforestales de Cacao.
6.1.5. Divulgar y promover el uso de mecanismos financieros y no financieros como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), Líneas Especiales de Crédito - LEC Economía verde, Negocios verdes y otros incentivos y/o instrumentos, dirigidos al uso y manejo sostenible de los recursos naturales, en el marco de alianzas o acuerdos público - privados o entre privados.
6.1.6. Definir y promover mecanismos para la inclusión y participación activa de productores, organizaciones de productores y comunidades locales vinculadas a las regiones productoras, en el diseño y ejecución de programas relacionados con la gestión del agua, suelo y biodiversidad, a nivel territorial.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Recurso humano (regional) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 7595000 | 12 | 50% | 45570000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6.
Recurso humano (regional) (profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 5944000 | 12 | 50% | 641952000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6.
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2089042 |  | 50% | 18801378 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional, profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2295089 | 12 | 50% | 247869612 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 36 | 300000 |  |  | 10800000 | 6.1.5 y 6.1.6.
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 36 | 60000 | 12 |  | 25920000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 36 | 6300000 |  |  | 226800000 | 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4
Parcela demostrativa | Cantidad | 2 | 17700000 |  | 50% | 17700000 | 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4
Beneficiadero demostrativo comunitario | Cantidad | 2 | 97100000 |  | 50% | 97100000 | 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4
Cursos cortos presenciales (8 horas) | Cantidad de cursos | 36 | 4489708 |  |  | 161629488 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Cursos cortos virtuales (8 horas) | Cantidad de cursos | 36 | 3200000 |  |  | 115200000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Diplomados virtuales (80 horas) | Cantidad de diplomados | 9 | 27200000 |  |  | 244800000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Diplomados presenciales (80 horas) | Cantidad de diplomados | 9 | 37697080 |  |  | 339273720 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Proyecto de comunicación radial regional para productores | Cantidad | 1 | 31500000 |  |  | 31500000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Pauta de Radio Regional | Cantidad | 18 | 600000 | 4 | 50% | 21600000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  | 50% | 24100000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Promoción comunicación plataformas digitales | Cantidad (Mensual) | 1 | 16800000 | 6 | 50% | 50400000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad | 18 | 5000000 |  |  | 90000000 | 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. y 6.1.6
ICR soluciones individuales riego | Hectáreas | 250 | 15575000 |  | 30% | 1168125000 | 6.1.1. y 6.1.2.
LEC adecuación de tierras con potencial de irrigación | Hectáreas | 450 | 6000000 |  | 8% | 216000000 | 6.1.1. y 6.1.2
LEC Economía Verde (Implementación herramientas de manejo del paisaje) | Hectáreas | 190 | 3000000 |  | 8% | 45600000 | 6.1.4
Paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico complementado a partir de un LEC Desarrollo productivo para el mejoramiento y acondicionamiento de suelo | Hectáreas | 1600 | 3680000 |  | 8% | 471040000
Otras formas de gestión del agua, el suelo y la biodiversidad y el fomento de la financiación y cofinanciación a través de alianzas público - privadas | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 4311781198
Valor estimado por mes | [5 empty] | 359315099.8333
Año 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 y 19 | [5 empty] | 2854957990
Año 11, 14, 17 y 20 | [5 empty] | 4196981198 | El monto de la parcela demostrativa y beneficiadero, se completa en el año 10
Resumen de costos y gastos requeridos:
El acompañamiento técnico a los productores y transformadores, en la implementación de programas para el Uso eficiente y Ahorro del Agua, prácticas de manejo y conservación de suelos, de herramientas de manejo de paisaje y conectividad ecológica, la divulgación y promoción del uso de mecanismos financieros y no financieros, se plantea con el apoyo del equipo regional y la estrategia de socialización a partir del desarrollo de 2 mesas de trabajo presenciales básicas por región (36) al año, 2 Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales por mes en las 18 regiones, 2 días de campo al año por región (36), 2 parcelas demostrativa por año hasta completar las 18 regiones, 2 modelos de beneficiadero demostrativo comunitario por año hasta completar las 18 regiones, 2 cursos cortos presenciales y virtuales por región, un diplomado virtual y presencial por región, priorizando 9 regiones al año. La estrategia de comunicación se estima con el proyecto de comunicación radial regional para productores, una pauta de radio por región durante 4 meses, la promoción y comunicación para correos masivos y mensajes con un valor anual de $48.200.000 y la promoción comunicación plataformas digitales durante 6 meses, así como un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por región (18). También se contemplan los incentivos para las soluciones individuales y/o colectivas de ahorro y uso eficiente del agua, a partir de un ICR de soluciones individuales para irrigación estimando como meta para los 19 años 250 hectáreas año, el aprovechamiento del LEC adecuación de tierras con potencial de irrigación estimando un potencia de 450 Hectáreas, el aprovechamiento del LEC Economía Verde para la implementación de herramientas de manejo del paisaje, estimando una meta de 190 hectáreas durante 10 años y el aprovechamiento del LEC Desarrollo productivo para el mejoramiento y acondicionamiento de suelo para la implementación del paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico con una meta de 1600 hectáreas, todos los LEC estimando una cobertura de 8% de tasa de redescuento, de intereses al beneficiario y de subsidio, si bien se hace un estimativo de estos incentivos se dejan por definir otras formas de gestión del agua, el suelo y la biodiversidad y el fomento de la financiación y cofinanciación a través de alianzas público – privadas, por no tener toda la información disponible para su costeo. El desarrollo de esta iniciativa se tiene contemplada por los 12 meses del año durante 5 años y posteriormente se repite cada tres años, no obstante, el acompañamiento técnico del equipo regional, así como los LEC e ICR se garantizan durante los 20 años del POP.
6.2. Mejora de la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena
6.2.1. Promover el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, las características de las regiones productoras y los riesgos climáticos, mediante capacitación y acompañamiento técnico, que permita orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva, en articulación con instrumentos como las Directrices para la gestión de cambio climático (Ley 1931 de 2018),Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), las metas y medidas de desarrollo bajo en carbono (Ley 2169 de 2021), el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector agropecuario (Resolución 355 de 2021 de Minagricultura), entre otros y los espacios de coordinación institucional alrededor de la gestión del cambio climático, como el Sistema Nacional de Cambio Climático, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, los Nodos Regionales de cambio climático, y las mesas agroclimáticas.
6.2.2. Promover el escalamiento de modelos productivos de sistemas agroforestales para el cultivo de cacao, a través de la consolidación de alianzas públicas y/o privadas, y considerando las experiencias que se han desarrollado y validado en diferentes regiones cacaoteras del país, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles, medios de vida para los productores, como medida para la reducción de las emisiones de GEI y la vulnerabilidad de los sistemas productivos cacaoteros frente al cambio climático, así como potenciar la capacidad de sumidero de carbono de estos sistemas agroforestales.
6.2.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores y transformadores para implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas, mejorando la eficiencia energética en los procesos de beneficio y transformación, teniendo en cuenta experiencias previas, contribuyendo a la reducción de emisiones de GEI, a través de la consolidación de alianzas públicas y/o privadas.
6.2.4. Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico a los agentes de la cadena, sobre los procesos de certificación cero deforestación, certificaciones ambientales, sellos verdes, entre otros, que les permitan identificar los beneficios en la obtención de estos, en articulación con la actividad 1.1.7.
6.2.5. Promover la adopción de material vegetal mejorado con mayor tolerancia a las variaciones climáticas y al cambio climático, registrado ante el ICA (conforme a las Resoluciones 067516 y 0780006 de 2020), así como promover la incorporación de modelos agroforestales en la renovación, rehabilitación y ampliación de las áreas de siembra; a partir de instrumentos financieros, no financieros, e incentivos, en articulación con la actividad 1.1.2.
6.2.6. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores, transformadores y comercializadores, para promover la adopción de modelos de economía circular, incluyendo la gestión ambiental de la biomasa residual del cultivo en procesos de producción de fertilizantes y acondicionadores de suelo orgánicos y bioenergía, así como la gestión ambiental de envases y empaques, entre otros residuos generados en la actividad productiva.
6.2.7. Realizar acompañamiento técnico, capacitación y divulgación, para fomentar el acceso y uso de instrumentos financieros y no financieros dirigidos a la sostenibilidad ambiental en la producción de cacao y sus derivados, como líneas especiales de crédito LEC Economía verde, pago por servicios ambientales (PSA) y protocolos y estándares de negociación de los bonos de carbono en el sistema productivo, que permitan al productor generar confianza y transparencia en este mercado.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Recurso humano (regional) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 7595000 | 12 | 50% | 45570000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
recurso humano (regional) (profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 5944000 | 12 | 50% | 641952000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2089042 |  | 50% | 18801378 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional, profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2295089 | 12 | 50% | 247869612 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 36 | 300000 |  |  | 10800000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.6 y 6.2.7.
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.6 y 6.2.7.
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 36 | 60000 | 12 |  | 25920000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7.
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7.
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 36 | 6300000 |  |  | 226800000 | 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.6 y 6.2.7.
Parcela demostrativa | Cantidad | 2 | 17700000 |  | 50% | 17700000 | 6.2.2., 6.2.3., 6.2.6 |  |  | 10 años
Beneficiadero demostrativo comunitario | Cantidad | 2 | 97100000 |  | 50% | 97100000 | 6.2.2., 6.2.3., 6.2.6 |  |  | 10 años
Huerto básico modelo | Cantidad | 2 | 24800000 |  |  | 49600000 | 6.2.2., 6.2.5 |  |  | 10 años
Vivero de propagación de material vegetal de cacao | Cantidad | 2 | 100000000 |  |  | 200000000 | 6.2.2., 6.2.5 |  |  | 10 años
Cursos cortos presenciales (8 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 4400000 |  |  | 79200000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. y 6.2.7.
Cursos cortos virtuales (8 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 7379416 |  |  | 132829488 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. y 6.2.7.
Diplomados virtuales (80 horas) | Cantidad de diplomados | 18 | 27200000 |  |  | 489600000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. y 6.2.7.
Diplomados presenciales (80 horas) | Cantidad de diplomados | 18 | 37697080 |  |  | 678547440 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. y 6.2.7.
Pauta de Radio Regional | Cantidad de pautas | 18 | 600000 | 4 | 50% | 21600000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  | 50% | 24100000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
Promoción comunicación plataformas digitales | Cantidad (Mensual) | 1 | 16800000 | 6 | 50% | 50400000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad | 18 | 5000000 |  |  | 90000000 | 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 y 6.2.7
Paquete renovación-rehabilitación para mejora de productividad/hectárea, apoyo a través de ICR | Hectáreas | 400 | 7965000 |  | 30% | 955800000 | 6.2.2., 6.2.5.
ICR para siembra nueva / (hectárea) | Hectáreas | 375 | 20000000 |  | 30% | 2250000000 | 6.2.2., 6.2.5.
LEC Economía Verde | Cantidad Asociaciones | 36 | 12000000 |  |  | 432000000 | 6.2.3., 6.2.6. |  |  | 10 años
Otras formas de gestión de la variabilidad y cambio climático, fomento de la financiación y cofinanciación a través de alianzas público - privadas | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 6856389918
Valor estimado por mes | [5 empty] | 571365826.5
Valor estimado años: 11, 14, 17 y 20 | [5 empty] | 6059989918
Valor estimado años: 6, 7, 9, 10, 12, 13,15, 16, 18 y 19 | [5 empty] | 4591992990
Resumen de costos y gastos requeridos:
Para mejorar la gestión de la variabilidad y cambio climático de la cadena, se contempla el apoyo de un equipo técnico de región, constituido por un coordinador para todas las regiones con un promedio salarial de $7.595.000 y un profesional gestor para cada región (18) con un promedio salarial de $5.944.000, este equipo apoya todas las actividades de la iniciativa en la región asignada. Se estima 1 viaje promedio al mes dependiendo de la zona, que incluye los viáticos y el transporte terrestre para el equipo regional una visita a las 18 regiones cacaoteras por parte del coordinador que incluye los viáticos (3 días promedio), costo de tiquetes aéreos y transporte terrestre. El recurso humano en región tiene una dedicación del 50% del tiempo, porque se comparte con el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa estratégica 6.1. El acompañamiento técnico a los productores y transformadores, se plantea con el apoyo del equipo regional y la estrategia de socialización a partir del desarrollo de dos mesas de trabajo presenciales básicas por región (36), una mesa de trabajo presenciales ampliadas por región (18), 2 mesas de trabajo virtuales cada mes por región durante un año, un taller especializados por región (18), dos días de campo o gira técnica por región (36), 2 parcelas demostrativa por año hasta completar las 18 regiones (se comparte con la iniciativa 6.1.) y 2 modelos de beneficiadero demostrativo comunitario por año hasta completar las 18 regiones (se comparte con la iniciativa 6.1.), se instalara un huerto básico modelo y vivero de propagación de material vegetal de cacao por región con una meta establecida de 2 regiones por año para completar el número total de regiones en el año 10. Con respecto al proceso de capacitación y formación a los productores y trasformadores en materia de la gestión del cambio climático, se plantea realizar 1 curso corto virtual por región (18), 1 curso corto presencial por región (18), 1 diplomado virtual y un diplomado presencial de 80 horas por región. La estrategia de comunicación se estima con una pauta de radio por región durante 4 meses, la promoción y comunicación para correos masivos y mensajes con un valor anual de $48.200.000 y la promoción comunicación plataformas digitales durante 6 meses que se comparten con la iniciativa estratégica 6.1., así como un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por región (18). También se contemplan los incentivos para pequeño productor y esquema asociativo a través de ICR que financia hasta el 30% del proyecto, para contribuir con el 10% de las hectáreas planteadas como meta del sector agricultura en materia de renovación y rehabilitación en las “Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)”, la meta proyectada en la NDC es de 80.000 ha, para un total de 400 ha anuales apoyadas a través de ICR, igualmente se estima una contribución a través de ICR de 5% de la meta establecida para la siembra de áreas de cacao en sistemas agroforestales, la meta proyectada en la NDC es de 150.000 ha, estas metas se proyectan a lo largo de 20 años de POP (los cálculos de número de hectáreas se relacionan en la categoría de costos). Se proyecta el apoyo a 360 asociaciones durante 10 años a través del LEC Economía Verde para inversión en: implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas, mejorando la eficiencia energética en los procesos de beneficio y transformación, adopción de modelos de economía circular, así como la gestión ambiental de envases y empaques, entre otros residuos generados en la actividad productiva. Si bien se hace un estimativo de estos incentivos se dejan por definir otras formas de gestión de la variabilidad y cambio climático, fomento de la financiación y cofinanciación a través de alianzas público - privadas, por no tener toda la información disponible para su costeo. El desarrollo de esta iniciativa se tiene contemplada por los 12 meses del año durante 5 años y posteriormente se repite cada tres años, no obstante, el acompañamiento técnico del equipo regional, así como los LEC e ICR se garantizan durante los 20 años del POP.

## P7
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
7. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación agroindustrial de la cadena
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
7.1. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | 0 | 6107842158.2994 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1838660470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 1747520470.2857 | 38110050623.4423
7.2. Mejora de la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | 0 | 1884635187.3948 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2243442224.8737 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 2110809340.2857 | 40542367735.4776
7.3. Mejora del talento humano en Investigación, Desarrollo e Innovación, extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 6842919219.1429 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 13685838438.2857 | 266873849546.5714
Valor total estimado por año |  |  | 6842919219.1429 | 21678315783.9799 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17767941133.4451 | 17635308248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 17544168248.8571 | 345526267905.4913
7.1. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación
7.1.1. Promover la participación de los actores públicos y privados de la cadena, especialmente productores y transformadores, en los procesos de actualización del PECTIA y su agenda dinámica de I+D+i, liderados por el Minagricultura y Agrosavia, con enfoque regional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: manejo, cosecha, postcosecha y transformación, socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial, manejo de suelos y aguas y en material de siembra y mejoramiento genético, entre otros.
7.1.2. Concertar, diseñar y ejecutar un modelo específico de I+D+i y transferencia de tecnología para la cadena del cacao y su agroindustria, con un enfoque regional y la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, a partir de la consolidación de la oferta tecnológica y de innovación existente, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en curso, así como las necesidades de desarrollo tecnológico y transferencia de tecnologías y conocimientos, en el contexto de esta cadena, teniendo en cuenta lo establecido en el PECTIA y en concordancia con el Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario (SNIA, Ley 1876 de 2017).
7.1.3. Conformar y fortalecer una red nacional de investigación, desarrollo e innovación bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito regional, nacional e internacional, para la articulación, adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de los recursos técnicos, financieros, físicos, y de talento humano (investigadores), dirigidos a I+D+i, y transferencia de tecnologías, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia, estableciendo un espacio de confianza, bajo un enfoque y metas comunes.
7.1.4. Diseñar y ejecutar una estrategia de financiamiento para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, regionales y nacionales, así como de cooperación internacional, dirigidas a la implementación del modelo de I+D+i y transferencia de tecnologías para la cadena, incluyendo mecanismos de participación en las instancias de planificación departamental y municipal, para la priorización del cacao en los planes correspondientes, con el fin de vincular recursos financieros desde las entidades territoriales para ciencia, tecnología e innovación.
7.1.5. Fortalecer la oferta tecnológica y de innovación, a través de la creación de un programa de mejoramiento genético del cultivo de cacao que incluya la ruta de liberación de los materiales, medidas de disminución de la concentración de metales pesados (cadmio y otros) y los servicios ecosistémicos del cultivo de cacao basado en la recirculación de la biomasa; así como fortalecer la oferta en manejo sanitario, fertilización, uso de bioinsumos, densidades de siembra, sistemas agroforestales sostenibles, modelos regionales de estimación y captura de GEI, uso de tecnologías de agricultura 4.0, gestión del riesgo climático, postcosecha, regionalización y socioeconomía, entre otros, que contemplen los principios de la agroecología, articulado a la labor de la red nacional y a la priorización en la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación, y teniendo en cuenta las necesidades regionales de acuerdo con los avances de la caracterización que se desarrolle en la actividad 9.3.5.
7.1.6. Fortalecer la oferta tecnológica y de innovación, en inocuidad, mercados y desarrollo empresarial, innovación en productos transformados y el aprovechamiento de subproductos, propiedades nutricionales del cacao y sus derivados, usos alternativos de los derivados, nuevos endulzantes y empaques, economía circular, entre otros, articulado a la labor de la red nacional y a la priorización en la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación, y teniendo en cuenta las necesidades regionales de acuerdo con los avances de la caracterización que se desarrolle en la actividad 9.3.5.
7.1.7. Fortalecer la oferta de servicios de innovación para la cadena, en aspectos como propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, tecnología informática, gestión del conocimiento, infraestructura digital, entre otros, y conectar la oferta con la demanda de servicios de innovación, a través de instrumentos financieros y no financieros.
7.1.8. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena del cacao y su agroindustria, considerando aspectos como vigilancia tecnológica (propiedad intelectual, usos y procesos innovadores, entre otros), y del impacto de las tecnologías generadas y transferidas a lo largo de la cadena, en articulación con el SNIA (Ley 1876 de 2017).
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 30 | 300000 |  |  | 9000000 | 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 30 | 60000 |  |  | 1800000 | 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 18 | 6300000 |  |  | 113400000 | 7.1.2, 7.1.3
Recurso humano (Consultores) | Persona/promedio/mes | 2 | 11393000 | 6 | 100% | 136716000 | 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
Tiquetes aéreos internacionales (Consultor) | Cantidad de tiquetes | 2 | 7700000 |  |  | 15400000 | 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
Gastos de alojamiento y alimentación (Consultor) | Cantidad de días/persona | 10 | 561304 |  |  | 5613040 | 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
Incentivo a la innovación Microempresas | Microempresas | 18 | 28481142.42 |  |  | 512660563.56 | 7.1.3
Incentivo a la innovación Pequeñas empresas | Pequeñas empresas | 18 | 43471239.7 |  |  | 782482314.6 | 7.1.3
Váucher de innovación | Empresas | 50 | 80395164.0303 |  |  | 4019758201.5136 | 7.1.7
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 3 | 8256000 |  |  | 24768000 | 7.1.3, 7.1.8
Tiquetes aéreos (recurso humano nacional) | Cantidad de tiquetes | 18 | 800000 |  |  | 14400000 | 7.1.3
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 54 | 363014 |  |  | 19602756 | 7.1.3
Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 5944000 | 12 | 100% | 1283904000 | 7.1.3, 7.1.8
Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 974285.7143 | 12 |  | 210445714.2857 | 7.1.3
Diseño mecanismo de seguimiento y monitoreo | Persona/promedio/mes | 2 | 7595000 | 6 | 100% | 91140000 | 7.1.8
Solución tecnológica de seguimiento y monitoreo | Plataforma | 1 | 18120000 |  |  | 18120000 | 7.1.8
Implementación de la estrategia de financiamiento | [5 empty] | Por definir | 7.1.4
Fortalecimiento de la oferta tecnológica y de innovación | [5 empty] | Por definir | 7.1.5, 7.1.6
Valor total estimado por año | [5 empty] | 7329410589.9593
Valor estimado por mes | [5 empty] | 610784215.8299
Valor estimado años: 3 al 8 | [5 empty] | 1838660470.2857
Valor estimado año: 9 al 20 | [5 empty] | 1747520470.2857
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se propone llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas), así como giras técnicas (45 personas). Además, se contempla el respaldo de una asesoría especializada para el diseño y concertación del modelo de I+D+i y transferencia de tecnologías, con dos consultores cuyo salario promedio mensual asciende a $11.393.000 durante 6 meses. Estos consultores realizarían dos viajes internacionales de 5 días cada uno, cubriendo gastos de tiquetes aéreos y viáticos. Asimismo, se estimó un incentivo a la innovación de microempresas y pequeñas empresas (1 por región cada año, durante 7 años), a partir del valor de los ingresos para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, del cual se estimó que el 3% y el 2% de los ingresos de las microempresas y pequeñas empresas, en su orden, se utilizará para innovación, y a este resultado se le aplicó un 25% y 50%, respectivamente para obtener el valor del incentivo de apoyo, que corresponde en el caso de las microempresas a $28M y para pequeñas empresas de $43M. De igual forma, de acuerdo con el mecanismo de cofinanciación a la innovación, se prevé un váucher de innovación para 50 empresas por año durante 7 años, (asociaciones de productores, de transformadores, empresas de bienes y servicios, entre otras) con un valor por empresa de $80M, para incrementar la oferta y demanda de innovación, así como la conexión entre estas. En el ámbito nacional, se proyecta la participación de 3 consultores con honorarios mensuales de $8.256.000, quienes coordinarán el recurso humano regional, respaldarán el desarrollo de las actividades y realizarán el seguimiento y monitoreo del modelo. Se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con gastos de desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos. A nivel regional, se contempla la contratación de una persona por región productora, sumando un total de 18 profesionales, con honorarios mensuales por valor de $5.944.000, a quienes se les reconocerá un rodamiento para el desarrollo de sus labores. Para el segundo año, también se estima la participación de dos consultores con un salario promedio mensual de $7.595.000, encargados de diseñar los mecanismos de seguimiento y monitoreo del modelo durante 6 meses, así como del desarrollo de una plataforma para fomentar la comunicación entre la red nacional. Por último, se considera "por definir" el costo asociado a la implementación de la estrategia de financiamiento del modelo, dependiendo de los resultados de la actividad 7.1.1, y el fortalecimiento de la oferta tecnológica y de innovación en diferentes líneas de investigación, requeridas por la cadena según se requiera en las actividades 7.1.5 y 7.1.6.
7.2. Mejora de la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial
7.2.1. Definir y promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal (PDEA y otros planes o directrices de ordenamiento territorial), para la priorización del cacao en los programas y proyectos de extensión agropecuaria, en articulación con la actividad 3.1.5.
7.2.2. Caracterizar y priorizar productores, organizaciones, extensionistas, empresas, y redes colaborativas, por regiones productoras, que favorezcan la adopción de tecnologías y conocimientos para la cadena, en concordancia con la caracterización de la actividad 8.3.5, e impulsar la creación o fortalecimiento de empresas de prestadora de servicios de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros.
7.2.3. Diseñar y concertar una agenda destinada al fortalecimiento de las capacidades de los productores de cacao, adaptada a las diferentes condiciones regionales y con enfoque diferencial, abordando aspectos esenciales como el desarrollo de habilidades humanas y sociales, el fortalecimiento de la asociatividad, el acceso y la efectiva utilización de la información, la gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción de habilidades que permitan a los productores participar en los procesos de retroalimentación de la política pública sectorial, en concordancia con el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017), aprovechando además experiencias exitosas que puedan ser replicadas.
7.2.4. Conformar y/o fortalecer redes colaborativas entre actores públicos, privados y de cooperación internacional, para la articulación de las intervenciones en extensión agropecuaria y asistencia técnica, con el fin de mejorar la eficiencia (cobertura, calidad, oportunidad) en la prestación del servicio, evitar la duplicidad de acciones, identificar y unificar metodologías, así como para facilitar el respectivo seguimiento, monitoreo y evaluación, en articulación con la actividad 9.2.3.
7.2.5. Promover alianzas entre productores, organizaciones de productores, el gremio, la academia, las entidades territoriales, y otras entidades de apoyo, para la concurrencia y gestión de recursos financieros que faciliten el acceso al servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica.
7.2.6. Fortalecer los mecanismos para escalar la inscripción de los productores de cacao, en el registro de usuarios dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y su actualización anual, para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.
7.2.7. Promover la gestión efectiva en la reglamentación y asignación de recursos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, que favorezca el aumento en la cobertura, calidad, continuidad, permanencia y sostenibilidad del servicio público de extensión agropecuaria dirigida a la cadena del cacao y su agroindustria.
7.2.8. Desarrollar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación del servicio de extensión y la asistencia técnica, y del nivel de adopción de tecnologías, ajustados a un cronograma de expectativas de mejora, que contengan por una parte indicadores, criterios, periodicidad, entre otros, en el proceso de solicitud y prestación del servicio, y por otra parte indicadores de gestión, adopción, e impacto sobre el desempeño productivo de la cadena, con enfoque de gestión orientada a resultados, en articulación con lo dispuesto en el SNIA (Ley 1876 de 2017).
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 |  |  | 5400000 | 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5,7.2.6
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5,7.2.6
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5,7.2.6
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5,7.2.6, 7.2.7
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 30 | 6300000 |  |  | 189000000 | 7.2.5
Incentivo microempresas técnicas especializadas | Microempresas | 3 | 14990309.34 |  |  | 44970928.02 | 7.2.2
Incentivo pequeñas empresas técnicas especializadas | Pequeñas empresas | 2 | 21735619.85 |  |  | 43471239.7 | 7.2.2
Incentivo medianas empresas técnicas especializadas | Medianas empresas | 1 | 44190716.868 |  |  | 44190716.868 | 7.2.2
Solución tecnológica | Plataforma | 1 | 18120000 |  |  | 18120000 | 7.2.8
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 3 | 8256000 | 12 | 100% | 297216000 | 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4,7.2.8
Tiquetes aéreos nacional (recurso humano nacional) | Cantidad de tiquetes | 18 | 800000 |  |  | 14400000 | 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 54 | 363014 |  |  | 19602756 | 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Tiquetes aéreos internacionales (recurso humano nacional) | Cantidad de tiquetes | 2 | 7700000 |  |  | 15400000 | 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Gastos de alojamiento y alimentación internacional (recurso humano) | Cantidad de días/persona | 10 | 416087 |  |  | 4160870 | 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 5944000 | 12 | 100% | 1283904000 | 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.8
Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 974285.7143 | 12 |  | 210445714.2857 | 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4
Otras formas de fortalecimiento del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 2261562224.8737
Valor estimado por mes | [5 empty] | 188463518.7395
Valor estimado año 3 al 7 | [5 empty] | 2243442224.8737
Valor estimado año 8 al 20 | [5 empty] | 2110809340.2857
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se plantea realizar anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), y talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y regionales (25 personas). También se prevé la realización de una gira técnica por departamento (45 personas) cada año. Asimismo, se estimó un incentivo para la creación y fortalecimiento de empresas especializadas de extensión agropecuaria, en total 30 empresas en 5 años, es decir 6 empresas por año, entre micro, mediana y pequeña empresa, a partir del valor de los ingresos para empresas manufactureras, según la clasificación de la DIAN para 2023, de la cual se estimó que el 10%, 5% y 3% de los ingresos de las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, en su orden, se utilizará para fortalecimiento de servicios de extensión, y a este resultado se le aplicó un 15%, 5%, y 2% respectivamente para obtener el valor del incentivo de apoyo, que corresponde en el caso de las micro a $14M, para pequeñas empresas de $21,7M y para medianas empresas $44M. Además, se prevé el desarrollo de una plataforma para promover la comunicación entre las redes colaborativas. En cuanto al recurso humano nacional, se estima que 3 consultores, con honorarios mensuales de $8.256.000, acompañarán y coordinarán el recurso humano regional y apoyarán el desarrollo de las diferentes actividades, para los cuales se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos, y se estima un recurso para giras técnicas y viaje internacional por 5 días. A nivel regional, se estima la contratación de una persona por región productora, es decir, un total de 18 profesionales, con honorarios mensuales por valor de $5.944.000, a quienes se les reconoce un rodamiento para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a otras formas de fortalecimiento del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial.
7.3. Mejora del talento humano en Investigación, Desarrollo e Innovación, extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial
7.3.1. Evaluar la disponibilidad de programas de formación, capacitación y la cobertura de investigadores, profesionales, técnicos, y tecnólogos, extensionistas y asistentes técnicos, a través de un análisis de brechas de formación, con enfoque regional, en las áreas requeridas por la cadena del cacao y su agroindustria.
7.3.2. Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas para fortalecer la educación formal en conocimientos generales y especializados, enfocados en las necesidades de investigación, desarrollo, innovación, y extensión agropecuaria y asistencia técnica industrial para la cadena, así como promover programas de apoyo financiero destinados a fomentar la demanda de carreras vinculadas a la actividad productiva.
7.3.3. Promover la creación, mejora, actualización y expansión de programas de formación integral, cursos complementarios y procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, dirigidos a fortalecer las habilidades de profesionales, técnicos y tecnólogos agropecuarios e industriales, con enfoque regional, orientados a la adopción de avances tecnológicos desarrollados para la cadena, teniendo en cuenta lo establecido en el PECTIA y en articulación con el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017).
7.3.4. Capacitar a los profesionales, técnicos, tecnólogos, extensionistas, asistentes técnicos y pasantes agropecuarios e industriales, con enfoque diferencial, que cuenten con formación relacionada con la cadena, para empoderarlos como agentes de cambio y promotores de la adopción de tecnologías en sus respectivas regiones, abarcando aspectos clave tales como el manejo integral del cultivo, la inocuidad en el proceso, la diversificación y la generación de valor agregado al producto, la sostenibilidad ambiental, entre otros.
7.3.5. Fomentar la formación de talento humano en competencias, habilidades y destrezas relacionadas con la estructuración y gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aplicados a la cadena del cacao y su agroindustria.
7.3.6. Realizar programas de capacitación destinados a extensionistas y asistentes técnicos industriales, en áreas como andragogía, pedagogía, habilidades blandas, y enfoque diferencial, así como promover la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para apoyar los procesos de extensión, teniendo en cuenta las características específicas de cada región y en concordancia con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 |  |  | 5400000 | 7.3.1, 7.3.2
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 7.3.1, 7.3.2
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 7.3.1, 7.3.2
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 7.3.1, 7.3.2. 7.3.3
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 18 | 6300000 |  |  | 113400000 | 7.3.4
Parcela demostrativa | Cantidad | 18 | 17700000 |  |  | 318600000 | 7.3.4
Cursos cortos virtuales (40 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 12800000 |  |  | 230400000 | 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
Cursos cortos presenciales (16 horas) | Cantidad de cursos | 18 | 7379416 |  |  | 132829488 | 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
Diplomados virtuales (120 horas) | Cantidad de diplomados | 18 | 40800000 |  |  | 734400000 | 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
Diplomados presenciales (80 horas) | Cantidad de diplomados | 18 | 37697080 |  |  | 678547440 | 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
Formación tecnológica virtual | Cantidad de Personas | 36 | 9100000 |  |  | 327600000 | 7.3.3
Formación tecnológica presencial | Cantidad de Personas | 18 | 12600000 |  |  | 226800000 | 7.3.3
Formación universitaria virtual | Cantidad de Personas | 36 | 37000000 |  |  | 1332000000 | 7.3.3
Formación universitaria presencial | Cantidad de Personas | 18 | 70000000 |  |  | 1260000000 | 7.3.3
Especializaciones virtuales | Cantidad de Personas | 36 | 12000000 |  |  | 432000000 | 7.3.3
Especializaciones presenciales | Cantidad de Personas | 18 | 24000000 |  |  | 432000000 | 7.3.3
Maestrías virtuales | Cantidad de Personas | 36 | 32000000 |  |  | 1152000000 | 7.3.3
Maestrías presenciales | Cantidad de Personas | 18 | 60000000 |  |  | 1080000000 | 7.3.3
Doctorados virtuales | Cantidad de Personas | 18 | 64000000 |  |  | 1152000000 | 7.3.3
Doctorados presenciales | Cantidad de Personas | 18 | 120000000 |  |  | 2160000000 | 7.3.3
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 3 | 8256000 | 12 | 100% | 297216000 | 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5
Tiquetes aéreos (recurso humano nacional) | Cantidad de tiquetes | 18 | 800000 |  |  | 14400000 | 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 54 | 363014 |  |  | 19602756 | 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5
Tiquetes aéreos internacional (recurso humano internacional) | Tiquetes ida y regreso | 2 | 7700000 |  |  | 15400000 | 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano internacional) | Cantidad de días/persona | 10 | 561304 |  |  | 5613040 | 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5
Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 18 | 5944000 | 12 | 100% | 1283904000 | 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5
Gastos desplazamiento y rodamiento (recurso humano regional) | Persona/mes | 18 | 974285.7143 | 12 |  | 210445714.2857 | 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 13685838438.2857
Valor estimado por mes | [5 empty] | 1140486536.5238
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se plantea realizar anualmente en cada una de las 18 regiones productoras, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales (25 personas), días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método (45 personas) y parcelas demostrativas. También se prevé la realización de un curso virtual de 40 horas (25 personas) y un curso corto presencial de 16 horas para (25 personas), por región cada año, así como un diplomado virtual de 120 horas (25 personas) y un diplomado presencial de 80 horas (25 personas), por región cada año. De igual forma, se estima el costo anual de un apoyo de formación tecnológica y universitaria, especialización, maestría, y doctorado, en cada categoría modalidad virtual 2 personas por región y en modalidad presencial 1 persona por región. En cuanto al recurso humano nacional, se estima que 3 consultores, con honorarios mensuales de $8.256.000, quienes acompañarán y coordinarán el recurso humano regional y apoyarán el desarrollo de las diferentes actividades, para los cuales se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos. A nivel regional, se estima la contratación de una persona por región, es decir, un total de 18 profesionales con unos honorarios mensuales por valor de $5.944.000, a quienes se les reconoce un rodamiento para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a otras formas de fortalecimiento del talento humano para I+D+i, extensión agropecuaria y asistencia técnica.

## P8
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
8. Fortalecimiento de la calidad y trazabilidad en la cadena
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
8.1. Fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad, e inocuidad en la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 1531363720 | 3867979720 | 2535123720 | 2601283720 | 3855019720 | 2566623720 | 2548083720 | 3855019720 | 2535123720 | 2579583720 | 3855019720 | 2535123720 | 2579583720 | 3855019720 | 2535123720 | 2548083720 | 3855019720 | 2535123720 | 2548083720 | 3855019720 | 59176406400
8.2. Desarrollo del sistema de trazabilidad del cacao y sus derivados | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 3099679890.1888 | 6838257781.4606 | 7256882083.4654 | 7632330264.6875 | 8079759619.0417 | 8602049324.4845 | 9089818970.3318 | 9658948631.6073 | 10313100619.5993 | 10943743048.5886 | 11667675370.3986 | 12489556041.0797 | 13301932497.7626 | 14222773638.5786 | 15258005014.6527 | 16301546960.629 | 17472855909.0943 | 18779469154.7565 | 20117053356.4314 | 21606957088.9463 | 242732395265.7851
8.3. Actualización y mejora de la normativa, estándares y procedimientos, de la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 674574382 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 1349148764 | 26308400898
Valor total estimado por año |  |  | 5305617992.1888 | 12055386265.4606 | 11141154567.4654 | 11582762748.6875 | 13283928103.0417 | 12517821808.4845 | 12987051454.3318 | 14863117115.6073 | 14197373103.5993 | 14872475532.5886 | 16871843854.3986 | 16373828525.0797 | 17230664981.7626 | 19426942122.5786 | 19142277498.6527 | 20198779444.629 | 22677024393.0943 | 22663741638.7565 | 24014285840.4314 | 26811125572.9463 | 328217202563.7851
8.1. Fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad, e inocuidad en la cadena
8.1.1. Promover la evaluación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas, operativas, de capacidad instalada y presupuestales de las entidades involucradas en la prevención, inspección, vigilancia y control de la cadena del cacao y su agroindustria (ICA, INVIMA y Entidades Territoriales de Salud), en el ámbito nacional y regional, que permitan garantizar la sanidad, inocuidad, calidad y trazabilidad de los productos de la cadena.
8.1.2. Definir e implementar mecanismos de articulación, coordinación y armonización de esfuerzos entre las entidades que ejercen la prevención, inspección, vigilancia y control, involucrando a los respectivos Ministerios, asegurando que todas las acciones estén alineadas con la normatividad vigente y las particularidades regionales.
8.1.3. Establecer el estatus fitosanitario del cultivo de cacao y mantenerlo actualizado permanentemente, divulgando de manera oportuna los riesgos identificados.
8.1.4. Fortalecer la vigilancia e inspecciones fitosanitarias activas, dando continuidad a los planes para la atención de plagas cuarentenarias (presentes y ausentes) y endémicas ampliamente distribuidas (plagas reguladas y no reguladas pero priorizadas para el cultivo).
8.1.5. Definir e implementar mecanismos de control y mitigación oportuna sobre la presencia de cadmio (Cd) y otros contaminantes químicos en el grano, a partir de la identificación de las fuentes de contaminación y del trabajo articulado y colaborativo entre los actores de la cadena.
8.1.6. Promover el fortalecimiento y continuidad de los Planes nacionales de vigilancia en cacao y productos derivados, y de la red de laboratorios de control de calidad e inocuidad regional.
8.1.7. Fortalecer el sistema de prevención vigilancia y control que realiza el ICA, sobre la producción y comercialización de material vegetal (huertos básicos y viveros) de cacao, para garantizar el vigor, pureza genética y la sanidad, de las plántulas que se utilizan en el proceso de siembra.
8.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad relacionada con prevención, inspección, vigilancia y control, con acompañamiento técnico por parte de las entidades que lo conforman, dirigida a los diferentes actores de la cadena, de manera diferenciada según la región, el tipo de actividad y la capacidad instalada, con enfoque en la universalización de la gestión de prevención, inspección, vigilancia y control.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Recurso humano (Consultor) | Persona/promedio/mes | 2 | 11393000 | 5 |  | 113930000 | 8.1.1
Diplomados virtuales (120 horas) | Cantidad de diplomados | 6 | 40800000 |  |  | 244800000 | 8.1.1
Diplomados presenciales (120 horas) | Cantidad de diplomados | 6 | 67345620 |  |  | 404073720 | 8.1.1
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 72 | 3000000 |  |  | 216000000 | 8.1.1, 8.1.3
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 22 | 900000 |  |  | 19800000 | 8.1.2, 8.1.5
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 56 | 60000 |  |  | 3360000 | 8.1.2, 8.1.5
Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 10 | 7595000 | 8 |  | 607600000 | 8.1.3
Diseño y estructuración del contenido y el proyecto | Cantidad | 2 | 10000000 |  |  | 20000000 | 8.1.3, 8.1.8
Coordinación y supervisión programas | Cantidad | 2 | 9000000 |  |  | 18000000 | 8.1.3, 81.8
Asesoría de técnicos en campo de acuerdo a tema | Cantidad | 2 | 9000000 |  |  | 18000000 | 8.1.3, 81.8
Realización, preproducción, producción y locución | Cantidad | 60 | 1000000 |  |  | 60000000 | 8.1.3, 8.1.8
Emisión de los programas en radio regional | Cantidad de programas | 420 | 150000 |  |  | 63000000 | 8.1.3, 8.1.8
Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 28 | 5944000 | 10 |  | 1664320000 | 8.1.4, 8.1.7
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 10 | 300000 |  |  | 3000000 | 8.1.5
Análisis de Cadmio y metales pesados | Cantidad de mesas | 500 | 80000 |  |  | 40000000 | 8.1.5
Recurso humano (Consultor) | Persona/promedio/mes | 4 | 8256000 | 4 |  | 132096000 | 8.1.8
Plegables, brochure | Cantidad ejemplares | 20000 | 12000 |  |  | 240000000 | 8.1.8
Otras formas para el fortalecimiento de capacidades para la sanidad, calidad e inocuidad en la cadena | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 3867979720
Valor estimado por mes | [5 empty] | 322331643.3333
Valor estimado año: 1 | [5 empty] | 1531363720
Valor estimado años: 3, 9, 12, 15, 18 | [5 empty] | 2535123720
Valor estimado año: 4 | [5 empty] | 2601283720
Valor estimado años: 5, 8, 11, 14, 17, 20 | [5 empty] | 3855019720
Valor estimado año: 6 | [5 empty] | 2566623720
Valor estimado años: 7, 16, 19 | [5 empty] | 2548083720
Valor estimado años: 10, 13 | [5 empty] | 2579583720
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se estima contratar 2 consultores categoría III nivel 4 por 5 meses cada uno por valor de $ 11.393.000 mensuales para la evaluación del estado actual de las necesidades, se estima realizar 6 diplomados virtuales por valor de $ 40.800.000 cada uno para 25 personas, 3 para temas fitosanitarios y 3 para temas sanitarios y de inocuidad, de igual manera se estima realizar igual cantidad de diplomados presenciales por un valor unitario de $ 67.345.620 y 72 talleres especializados, 4 por región por un valor unitario de $ 3.000.000 por taller para las actividades de capacitación y divulgación. Se estima realizar 22 mesas de trabajo presenciales ampliadas por un valor de $ 900.000 cada una y 56 virtuales (2 por región para definir mecanismos de prevención e IVC y 20 en general para contaminantes químicos), por un valor unitario de $ 60.000. Se estima contratar 10 consultores (recurso humano regional) categoría II nivel 9 durante 8 meses para el establecimiento del estatus fitosanitario, se espera realizar 36 72 eventos de divulgación nacionales por un valor de $ 3.000.000 cada uno. Se estima la contratación de dos proyectos de comunicación radial regional que incluye la emisión de 55 programas radiales, pago de pauta radial en 18 dptos. 3 meses. AM y FM, cada uno con un costo total de $ 89.500.000, uno para socializar el status fitosanitario y otro para socializar la normatividad. Se estima la contratación de 28 consultores (recurso humano regional) categoría II nivel 7 por un valor de $ 5.944.000 cada uno para fortalecer la vigilancia e inspecciones fitosanitarias activas (18) y para fortalecer el sistema de prevención, vigilancia y control que realiza el ICA sobre la producción y comercialización de material vegetal (10) . Se estima realizar 10 mesas de trabajo presenciales básicas, así como la financiación de 500 análisis de Cadmio y metales pesados para definir e implementar los mecanismos de mitigación oportuna sobre la presencia de Cd y otros contaminantes químicos en el grano. Se estima contratar 4 consultores categoría III nivel 0 durante 4 meses cada uno por un valor mensual de $ 8.256.000 para diseñar la estrategia de divulgación y comunicación de la normatividad. Se estima la impresión de 20.000 ejemplares de material impreso con información de la normatividad, cada uno por valor de $ 12.000.
8.2. Desarrollo del sistema de trazabilidad del cacao y sus derivados
8.2.1. Diseñar un sistema de trazabilidad para la cadena del cacao y su agroindustria, articulado y validado por los actores involucrados (públicos y privados), integrando los diferentes avances desarrollados por los actores de la cadena, para garantizar su interoperabilidad con el sistema de trazabilidad vegetal (resolución 329 de 2021, Minagricultura) y los sistemas informáticos que se manejen en los países de destino del cacao colombiano y sus derivados.
8.2.2. Implementar y operar el sistema de trazabilidad para los productos de la cadena del cacao y su agroindustria mediante el acopio, registro y manejo de información que permita soportar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, especialmente en lo relacionado con, acatamiento de la debida diligencia, cero trabajo infantil, sostenibilidad ambiental, niveles de cadmio y otros metales pesados, buenas prácticas a lo largo de la cadena, identificación geográfica de las UPA y de los cultivos, identificación de la infraestructura de beneficio y almacenamiento en predio, registros de movilización del grano, registro de transformadores, aspectos labores y sociales, entre otros, en articulación con la iniciativa 9.3 sobre el desarrollo del sistema de información.
8.2.3. Gestionar la asignación de recursos públicos, privados y/o de cooperación internacional, para escalar, consolidar y operar el sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena, de manera progresiva en el territorio nacional, realizando el seguimiento y monitoreo periódico que incluya indicadores de relación costo/beneficio, de los resultados esperados en materia de calidad, inocuidad, exportaciones, consumo interno, entre otros.
8.2.4. Diseñar e implementar una campaña de comunicación y promoción de la trazabilidad de la cadena del cacao y su agroindustria, dirigida a los consumidores nacionales e internacionales, con el objetivo de aumentar el reconocimiento y la aceptación de los productos de la cadena.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 21 | 300000 |  |  | 6300000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Mesas de trabajo virtuales | Cantidad de mesas | 21 | 60000 |  |  | 1260000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 42 | 900000 |  |  | 37800000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 63 | 3000000 |  |  | 189000000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Recurso humano (nacional) Coordinador | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 25% | 98082000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Recurso humano (nacional) (profesionales de apoyo a la coordinación) | Persona/promedio/mes | 15 | 4788000 | 12 | 25% | 215460000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Recurso humano (regional) Coordinador | Persona/promedio/mes | 21 | 6935000 | 12 | 15% | 262143000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Recurso humano (extensionistas) | Persona/promedio/mes | 391.1119 | 3302000 | 12 | 20% | 3099483363.2256 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días | 27 | 2197916 |  |  | 59343732 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano regional) | Cantidad de días | 78 | 363014 |  |  | 28315092 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (extensionistas) | Persona/promedio/mes | 391.1119 | 840000 | 12 | 20% | 788481533.952 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (recurso humano regional) | Persona/promedio/mes | 21 | 1400000 | 12 | 15% | 52920000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Recurso humano (Desarrolladores de software) | Persona/promedio/mes | 3 | 10898000 | 12 | 40% | 156931200 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Arrendamiento Oficina (Alquiler de espacio) | Canon mensual | 1 | 6500000 | 12 | 25% | 19500000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Alquiler espacio (Puesto de trabajo) | Cantidad | 18 | 1450000 | 12 | 25% | 78300000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Computador Portátil | Cantidad | 18 | 6900000 |  | 25% | 31050000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Impresora (Compra) | Cantidad | 4 | 6000000 |  | 25% | 6000000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Combo teclado mouse (Compra) | Cantidad | 18 | 100000 |  | 25% | 450000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Licencia Software/persona (Compra duración 12 meses) | Cantidad | 18 | 150000 |  | 25% | 675000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Suministros y papelería (compra promedio mes) | Cantidad (Equipo/mes) | 18 | 100000 |  | 25% | 450000 | 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., y 8.2.4.
Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Cantidad días | 63 | 6300000 |  |  | 396900000 | 8.2.2. y 8.2.4.
Incentivo a las Tics (tablet para captura de información en campo) | Cantidad | 391.1119 | 600000 |  |  | 234667123.2 | 8.2.1. y 8.2.2.
Incentivo conectividad (servicio de internet anual) | Cantidad (Anual) | 63 | 960000 |  |  | 60480000 | 8.2.1. y 8.2.2.
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad requerida (Paquete) | 21 | 5000000 |  |  | 105000000 | 8.2.4.
Cursos cortos presenciales (16 horas) | Cantidad de cursos | 21 | 7379416 |  |  | 154967736 | 8.2.1. y 8.2.2.
Cursos cortos virtuales (8 horas) | Cantidad de cursos | 21 | 3200000 |  |  | 67200000 | 8.2.1. y 8.2.2.
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 8.2.4.
Otras formas para el desarrollo del sistema de trazabilidad | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 6199359780.3776
Valor estimado por mes | [5 empty] | 516613315.0315
Valor estimado año 2 | [5 empty] | 6838257781.4606
Valor estimado año 3 | [5 empty] | 7256882083.4654
Valor estimado año 4 | [5 empty] | 7632330264.6875
Valor estimado año 5 | [5 empty] | 8079759619.0417
Valor estimado año 6 | [5 empty] | 8602049324.4845
Valor estimado año 7 | [5 empty] | 9089818970.3318
Valor estimado año 8 | [5 empty] | 9658948631.6073
Valor estimado año 9 | [5 empty] | 10313100619.5993
Valor estimado año 10 | [5 empty] | 10943743048.5886
Valor estimado año 11 | [5 empty] | 11667675370.3986
Valor estimado año 12 | [5 empty] | 12489556041.0797
Valor estimado año 13 | [5 empty] | 13301932497.7626
Valor estimado año 14 | [5 empty] | 14222773638.5786
Valor estimado año 15 | [5 empty] | 15258005014.6527
Valor estimado año 16 | [5 empty] | 16301546960.629
Valor estimado año 17 | [5 empty] | 17472855909.0943
Valor estimado año 18 | [5 empty] | 18779469154.7565
Valor estimado año 19 | [5 empty] | 20117053356.4314
Valor estimado año 20 | [5 empty] | 21606957088.9463
Resumen de costos y gastos requeridos:
Teniendo en cuenta que son 18 las regiones productoras , tres de las cuales (Santander, Orinoquia y Alto Magdalena), tienen áreas cultivadas, significativamente mayores a las demás, por lo que generan mayor despliegue; se han previsto 21 mesas de trabajo presenciales básicas, 21 mesas virtuales y 42 mesas de trabajo presenciales ampliadas. Se prevé la ejecución de 63 talleres especializados de carácter regional y o nacional, para abordar las diferentes temáticas relacionadas con trazabilidad. Se tiene previsto la contratación de personal calificado de la siguiente manera: 3 coordinadores nacionales, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 25% a esta iniciativa; 15 profesionales de apoyo, por 12 meses, por valor de $4.788.000 C/U, con cargo del 25% a esta iniciativa; 21 coordinadores regionales, por 12 meses, por valor de $6.935.000 C/U, con cargo del 15% a esta iniciativa. Se contempla cubrir los gastos de desplazamiento y/o rodamiento, alojamiento y alimentación de este personal, cuando se requiera, para el desarrollo de sus labores. La contratación de la anteior mano de obra calificada, se comparte con las iniciativas estratégicas 1.1., 1.2. y 1.3.; en los porcentajes establecidos en cada una de sus estructuras de costos. También se ha establecido la contratación de 391 extensionistas, por 12 meses, por valor de $3.302.000 C/U, junto con los gastos de rodamiento por valor de $840.000/mes, para el desarrollo de su labor, con cargo del 20% a esta iniciativa y compartido con las inciativas 1.1. y 1.2.; se estima que la contratación de este personal calificado y sus gastos de rodamiento, se incrementen a razón de una tasa anual del 8,35%; teniendo en cuenta el crecimiento del área cultivada (hasta las 378.000 hectáreas, al final de los 20 años) y del porcentaje de cubrimiento del servicio de extensión hasta el 80%. Así mismo, se ha contemplado la contratación de 3 desarrolladores de software, por 12 meses, por valor de $10.898.000 C/U, con cargo del 40% a esta iniciativa, compartido con las iniciativas estratégicas 1.1., 1.2. y 1.3. Se estima el arrendamiento de una oficina de trabajo, con un canon mensual de $6.500.000, el alquiler de 18 puestos de trabajo, por valor mensual de $1.450.000 C/U, la compra de 18 computadores portátiles, por valor de $6.900.000 C/U, la compra de 4 impresoras multifuncionales, por valor de $6.000.000 C/U, la compra de 18 combo teclado/mouse ($100.000 C/U), la compra de 18 licencias del software ($150.000 C/U), así como la compra de suministros y papelería ($100.000 C/U), todo esto con cargo del 25% a esta iniciativa y compartido con las iniciativas 1.1., 1.2. y 1.3. Se ha previsto la realización de 63 días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método, a razón de $6.300.000 C/U. Para la captura de datos y transmisión de información, se ha estimado la adquisición de 391 tablet (una por cada extensionista) , por valor de $600.000 C/U, así como el pago de 63 paquetes de servicio de Internet, por valor de $960.000 C/U. Se contempla la compra de 21 paquetes de material de promoción y divulgación, por valor de $5.000.000 C/U. Se estima la ejecución de 21 cursos cortos, y 21 cursos virtuales, uno por cada región y subregión, por valor de $7.379.416 y $3.200.000 C/U, respectivamente. Finalmente se contempla la adquisición de un paquete anual de promoción y comunicación para correos masivos y mensajes, por valor de $48.200.000.
8.3. Actualización y mejora de la normativa, estándares y procedimientos, de la cadena
8.3.1. Realizar un análisis y evaluación de la normativa vigente relacionada con sanidad, calidad, inocuidad y etiquetado a lo largo de la cadena del cacao y su agroindustria, identificando los posibles requerimientos de actualización o nueva reglamentación, teniendo en cuenta los requisitos internacionales pertinentes y desarrollando un plan de actividades junto con un cronograma para llevar a cabo los ajustes necesarios y realizar el seguimiento correspondiente.
8.3.2. Establecer y mejorar los estándares de calidad, inocuidad y etiquetado de los productos de la cadena, de acuerdo con criterios técnicos y límites analíticos que se definan, promoviendo su cumplimiento entre los actores involucrados.
8.3.3. Promover la revisión de la resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud, modificada por las resoluciones 2492 de 2022 y 254 de 2023, con el objetivo de excluir a los chocolates con alto contenido de cacao, del etiquetado frontal de contenido de azúcar y grasas trans, así como la revisión del impuesto saludable establecido para este tipo de productos.
8.3.4. Mejorar o diseñar procedimientos que permitan el reconocimiento de pagos por calidad del cacao y sus derivados, con el propósito de fomentar la diferenciación y el valor agregado de los productos de la cadena, considerando las particularidades regionales.
8.3.5. Capacitar, socializar, y brindar acompañamiento por parte de las instituciones de prevención, inspección, vigilancia y control, a los actores técnicos tales como, entidades territoriales, gremios, organizaciones, entre otros; encargados de la implementación de las normas técnicas y/o la normatividad en la cadena productiva, para favorecer su cumplimiento.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, días, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 31 | 300000 |  |  | 9300000 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Mesas de trabajo virtuales | Cantidad de mesas | 31 | 60000 |  |  | 1860000 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 31 | 900000 |  |  | 27900000 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 31 | 3000000 |  |  | 93000000 | 8.3.2.,8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 2 | 7595000 | 12 | 100% | 182280000 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Gastos de alojamiento y alimentación (recurso humano nacional) | Cantidad de días | 31 | 1226028 |  |  | 38006868 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Recurso humano (regional) | Persona/promedio/mes | 5 | 5944000 | 12 | 100% | 356640000 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Gastos de rodamiento/desplazamiento (recurso humano regional) | Persona/promedio/mes | 5 | 1400000 | 12 |  | 84000000 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., y 8.3.5.
Material publicitario, de promoción y/o comunicación (plegables, flyers) | Cantidad | 3000 | 12000 |  |  | 36000000 | 8.3.5.
Cursos cortos presenciales (16 horas) | Cantidad de cursos | 31 | 7379416 |  |  | 228761896 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.4., y 8.3.5.
Cursos cortos virtuales (8 horas) | Cantidad de cursos | 31 | 3200000 |  |  | 99200000 | 8.3.1., 8.3.2., 8.3.4., y 8.3.5.
Pauta Digital anual redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | Cantidad (Mensual) | 1 | 12000000 | 12 |  | 144000000 | 8.3.3. y 8.3.5.
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 8.3.3. y 8.3.5.
Otras formas para la actualización y mejora normativa | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 1349148764
Valor estimado por mes | [5 empty] | 112429063.6667
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se ha contemplado la realización de 31 mesas de trabajo presenciales básicas, 31 mesas de trabajo virtuales y 31 mesas de trabajo presenciales ampliadas, cada grupo de mesas está repartido de la siguiente manera 21, para las regiones; las demás distribuidas entre las diferentes plazas que cuentan mayor cantidad de empresas transformadoras, 3 mesas en Bogotá, 3 mesas en Antioquia, 2 mesas en Valle y 2 en Bucaramanga. Se tiene previsto la ejecución de 31 talleres especializados de carácter regional y o nacional. Se tiene previsto la contratación de personal calificado de la siguiente manera: Recurso humano nacional, 2 personas, por valor de $7.595.000 C/U, recurso humano regional, 5 personas, por valor de $5.944.000 C/U, se plantea el reconocimiento del rodamiento para el recurso humano regional, 5 personas, por valor de $1.400.000 C/U. Se contempla la compra de 3000 unidades publicitarias, por valor de $12.000 C/U. Se estima la ejecución de 31 cursos cortos, y 31 cursos virtuales, uno por cada región y subregión, por valor de $7.379.416 y $3.200.000 C/U, respectivamente. Así mismo se prevé la compra de un paquete mensual de pauta digital anual. Finalmente se contempla la adquisición de un paquete anual de promoción y comunicación para correos masivos y mensajes, por valor de $48.200.000.

## P9
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
9. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | TOTAL
9.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena del cacao y su agroindustria | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 612739432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 487867432 | 9882220640
9.2. Mejora de la gestión y evaluación de los programas de apoyo e inversión | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 114856400 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 229712800 | 4479399600
9.3. Mejora de la gestión integral y coordinada de la información en la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 1375425314 | 1375425314 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 1935013580 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 141192000 | 1935013580 | 8879949788
9.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 166912000 | 333824000 | 333824000 | 333824000 | 333824000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 102200000 | 3035208000
Valor total estimado por año |  |  | 2269933146 | 2426829546 | 1192596232 | 1192596232 | 1192596232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 2754793812 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 960972232 | 2754793812 | 26276778028
9.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena del cacao y su agroindustria
9.1.1. Adoptar como marco de política pública para los próximos 20 años, el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena del cacao y su agroindustria, mediante resolución expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
9.1.2. Definir de manera colaborativa entre los actores de la cadena del cacao y su agroindustria, bajo la coordinación del Minagricultura y el Consejo Nacional Cacaotero, el esquema institucional para gestionar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena, incluyendo los mecanismos operativos, técnicos, normativos y financieros necesarios para el funcionamiento de dicho esquema, según aplique.
9.1.3. Definir, por parte del Minagricultura en coordinación con el Consejo Nacional Cacaotero, el cronograma anual para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena, teniendo en cuenta el cronograma de implementación propuesto en este Plan de acción, y el informe anual de seguimiento y evaluación del mismo.
9.1.4. Estructurar y gestionar el presupuesto de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos y fuentes de financiación del portafolio de programas, el cronograma de implementación, así como los actores líderes y aliados, de orden territorial, nacional e internacional, relacionados con la gestión y asignación de los recursos requeridos.
9.1.5. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación para el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena del cacao y su agroindustria, y generar, en coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, un informe anual de seguimiento y evaluación de este Plan de Acción.
9.1.6. Elaborar y ejecutar un plan de comunicación y socialización del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena del cacao y su agroindustria, en el ámbito nacional y regional, principalmente dirigido a los actores líderes en la gestión e implementación del Plan, y a los departamentos y municipios con alta importancia para esta cadena.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, dias, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 |  |  | 5400000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 30 | 3000000 |  |  | 90000000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 4 | 9412000 | 12 | 70% | 316243200 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Tiquetes aereos nacional (Recurso humano nacional) | Cantidad de tiquetes | 18 | 800000 |  |  | 14400000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Gastos de alojamiento y alimentación (Recurso humano nacional) | Cantidad de días/persona | 54 | 489708 |  |  | 26444232 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Alquiler espacio (Puesto de trabajo) | Persona/promedio/mes | 4 | 1450000 | 12 |  | 5800000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Equipos y dispositivos (Computador y otros) | Cantidad | 4 | 5000000 |  |  | 20000000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Licencia Software/persona (Compra duración 12 meses) | Cantidad | 4 | 150000 |  |  | 600000 | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Diseño sistema de seguimiento y evaluación del POP | Persona/promedio/mes | 2 | 8256000 | 6 | 100% | 99072000 | 9.1.5
Solución tecnológica de seguimiento y evaluación del POP | Plataforma | 1 | 17500000 |  |  | 17500000 | 9.1.5
Otros requerimientos para la adopción, promoción y seguimiento del POP | [5 empty] | Por definir | 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6
Valor total estimado por año | [5 empty] | 612739432
Valor estimado años: 2 al 20 | [5 empty] | 487867432
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se plantea realizar anualmente en cada una de las 18 regiones mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), así como talleres, talleres especializados y/o eventos de divulgación a nivel nacional y/o regional (25 personas). Además, se propone la contratación de 4 profesionales con honorarios mensuales de $9.412.000 y una dedicación del 70%, quienes respaldarán el desarrollo de las actividades. Estos profesionales visitarán individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos. Adicionalmente, contarán con un puesto de trabajo equipado (silla, escritorio), un equipo de cómputo y licencia de uso. También se prevé la participación de 2 consultores con honorarios mensuales de $8.256.000 durante 6 meses. Estos consultores estarán a cargo de diseñar los mecanismos de seguimiento y monitoreo del POP, así como de desarrollar una solución tecnológica para su implementación. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a otros requerimientos para la adopción, promoción y seguimiento del POP.
9.2. Mejora de la gestión y evaluación de los programas de apoyo e inversión
9.2.1. Definir e implementar acciones para fortalecer el Consejo Nacional, así como para el fortalecimiento, constitución y formalización de los Comités Regionales, de la cadena del cacao y su agroindustria, mediante un proceso concertado y participativo entre sus miembros.
9.2.2. Sensibilizar a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y al sector privado, acerca de la importancia de la coordinación de programas y la inversión estratégica, para maximizar los beneficios y lograr el impacto esperado.
9.2.3. Definir e implementar un mecanismo de coordinación y consolidación de los programas y proyectos de apoyo e inversión regional, nacional y de cooperación internacional, dirigidos a la cadena, con el fin de articular las iniciativas e intervenciones de cooperación, con las estrategias y metas nacionales.
9.2.4. Involucrar activamente a los actores públicos, privados y de cooperación internacional en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de apoyo e inversión dirigidos a la cadena, para orientar de manera efectiva los recursos e intervenciones regionales, de acuerdo con las directrices de la organización de Cadena a través del Consejo Nacional Cacaotero y los comités regionales cacaoteros, y en consonancia con el acuerdo de competitividad de la cadena de cacao chocolate y este Plan de Ordenamiento Productivo, entre otros instrumentos.
9.2.5. Realizar un análisis para identificar posibles sinergias entre los diferentes programas y proyectos de apoyo e inversión, de manera que se puedan aprovechar oportunidades de colaboración y optimización de recursos, teniendo en cuenta la información generada a partir del sistema de información de la iniciativa 9.3.
9.2.6. Evaluar los programas de apoyo e inversión en la cadena de cacao y su agroindustria, con el propósito de determinar su impacto en términos de desarrollo social, desempeño ambiental y mejora de la competitividad.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, dias, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 |  |  | 5400000 | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6
Solución tecnológica | Plataforma | 4 | 9412000 | 12 | 30% | 135532800 | 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6
Otros requerimientos para la gestión y evaluación de proyectos |  | 1 | 17500000 |  |  | 17500000 | 9.2.3
Otros requerimientos para la gestión y evaluación de proyectos | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado por año | [5 empty] | 229712800
Valor estimado por mes | [5 empty] | 19142733.3333
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se plantea llevar a cabo anualmente en cada una de las 18 regiones, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), y talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales (25 personas). Asimismo, se propone la contratación de 4 profesionales con honorarios mensuales de $9.412.000, y una dedicación del 30%, quienes apoyarán el desarrollo de las diferentes actividades. También se plantea el desarrollo de una solución tecnológica para la implementación del mecanismo de coordinación y consolidación de proyectos. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a otros requerimientos para la gestión y evaluación de proyectos de apoyo e inversión en la cadena.
9.3. Mejora de la gestión integral y coordinada de la información en la cadena
9.3.1. Identificar el estado del arte y los requerimientos de información de la cadena de cacao y su agroindustria, centrados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo y la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios.
9.3.2. Elaborar un estudio técnico, financiero, jurídico y operativo, que incluya las fuentes de financiamiento, para la creación y operación del sistema integrado de información, definiendo el modelo de gestión, arquitectura y servicios tecnológicos de información, teniendo en cuenta los requerimientos de información y la interoperabilidad con otros sistemas.
9.3.3. Establecer acuerdos entre los actores generadores de información para la cadena de cacao y su agroindustria, en articulación con el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario - (PES) Agropecuario 2022-2026 y con el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), entre otros, asegurando la interoperabilidad con los sistemas existentes, el flujo y calidad de la información, así como las medidas para el acceso a la información por parte de los actores (repositorio público de información).
9.3.4. Crear y poner en marcha el sistema integrado de información para la cadena de cacao y su agroindustria, abarcando la recolección, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación, y difusión de información y acceso, incluyendo datos de producción con costos diferenciados por región y sistemas de producción, estadísticas de áreas de cultivo y producción, información para la trazabilidad a lo largo de la cadena, identificación de clústeres, seguimiento a la formación de precios, procesos de transformación, estrategias de comercialización, análisis de mercados, comportamiento de primas según calidad, registro de programas de apoyo e inversión de los actores públicos, privados y de cooperación, evaluación de riesgos agroclimáticos, desempeño ambiental, modelos regionales de estimación y captura de GEI, monitoreo de cultivos en el marco de los compromisos cero deforestación, entre otros.
9.3.5. Generar estudios especializados prioritarios para la cadena de cacao y su agroindustria, tales como la caracterización de la producción a nivel regional partiendo de los avances del Censo Cacaotero y otras fuentes de información de caracterización existente en diferentes regiones del país, incluyendo sistemas, productores, transformadores, comercializadores, empresas, organizaciones, esquemas asociativos y de integración, infraestructura, nivel tecnológico, capacidades empresariales, oferta de productos, nivel de desempeño, modelos de negocio exitosos, condiciones de calidad de vida y formación básica y técnica de los productores, y el análisis de estructura e inteligencia de mercados nacionales e internacionales, incluyendo entre otros, productos diferenciados, consumidores, tendencias, preferencias y segmentos de mercado.
9.3.6. Impulsar la formulación y concertación del plan de tecnología de información para la cadena estableciendo una visión estratégica, tendencias, y dinámicas, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, realizando su actualización periódica, y promoviendo el fortalecimiento de las entidades que generan la información requerida por la cadena.
9.3.7. Socializar y difundir la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información, al tiempo que se promueve la generación de alianzas público-privadas para acercar a los actores de la cadena y a las empresas prestadoras de servicios de tecnología e información, en respuesta a las demandas del sector en esta materia.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, dias, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Recurso humano (Consultor Experto sectorial) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 10898000 | 12 |  | 130776000 | 9.3.1., 9.3.2. y 9.3.5. |  |  | Primer año
Recurso humano (nacional) (Profesionales de apoyo sectorial) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 8256000 | 12 |  | 99072000 | 9.3.1., 9.3.2. y 9.3.5.
Recurso humano (Consultor Arquitecto Información y servicios tecnológicos) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 15191000 | 12 |  | 182292000 | 9.3.1., 9.3.2. y 9.3.5. |  |  | Primer año
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano nacional | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2909836 |  |  | 52377048 | 9.3.1., 9.3.2. y 9.3.5.
Recurso humano (regional) | Valor promedio/persona/mes | 1 | 7595000 | 10 |  | 75950000 | 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.5. |  |  | Cada 10 años
Recurso Humano (reigonal) (Profesionales de apoyo a la coordinación) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 5944000 | 10 |  | 1069920000 | 9.3.5 |  |  | Cada 10 años
Gastos de alojamiento y alimentación (Recurso humano regionall) | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2089042 | 10 |  | 376027560 | 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.5 |  |  | Cada 10 años
Gastos de alojamiento y alimentación (Recurso humano regional se contempla transorte aéreo promedio). | Valor promedio/persona/mes | 18 | 2295089 | 10 |  | 413116020 | 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.5 |  |  | Cada 10 años
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 54 | 300000 |  |  | 16200000 | 9.3.1., 9.3.4., 9.3.6, 9.3.7.
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 9.3.1., 9.3.4., 9.3.6, 9.3.7.
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 36 | 60000 | 12 |  | 25920000 | 9.3.1., 9.3.4., 9.3.6, 9.3.7.
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 9.3.1., 9.3.4., 9.3.6, 9.3.7.
Promoción y comunicación para correos masivos y mensajes | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 9.3.1., 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4., 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7.
Promoción comunicación plataformas digitales | Cantidad | 1 | 16800000 | 6 |  | 100800000 | 9.3.1., 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4., 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7.
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Cantidad | 18 | 5000000 |  |  | 90000000 | 9.3.1., 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4., 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7.
La puesta en marcha el sistema integrado de información para la cadena, se deja por definir, así como los acuerdos entre actores, el plan de tecnología de información y la divulgación de la oferta institucional para soluciones basadas en tecnología, depende de la definición operativa que se realice para el sistema, no se cuenta con la información necesaria para estimar costos. | [5 empty] | Por definir | 9.3.4., 9.3.6, 9.3.7
Valor total estimado por año | [5 empty] | 2750850628
Valor estimado por mes | [5 empty] | 229237552.3333
Valor estimado años 1 y 2 | [5 empty] | 1375425314
Valor estimado años 3 al 9 y 11 al 19 | [5 empty] | 141192000
Valor estimado años 10 y 20 | [5 empty] | 1935013580
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se proyecta para realizar la identificación del estado del arte y los requerimientos de información, así como la elaboración de un estudio técnico, financiero, jurídico y operativo para la creación y operación del sistema integrado de información para la cadena la contratación de un equipo técnico experto de 3 profesionales: un consultor experto sectorial, profesional de apoyo y un consultor experto desarrollador que lidera la Identificación de la arquitectura de información y servicios tecnológicos, esto se realiza durante el primer año de ejecución de la iniciativa. El profesional de apoyo sectorial permanece durante los años de implementación del POP con los procesos de acuerdos entre los actores generadores de información, el plan de tecnología de la información para la cadena y la socialización de la oferta institucional. Los estudios especializados prioritarios para la cadena de cacao y su agroindustria, tales como la caracterización de la producción a nivel regional y el análisis de estructura e inteligencia de mercados nacionales e internacionales, se plantea a partir del apoyo de un equipo de profesionales por cada región (18) y un coordinador regional, que trabajarán durante el primer año de ejecución, con el apoyo del equipo de consultoría, descrito anteriormente, la actividad se desarrolla durante el primer año de ejecución de la iniciativa y los estudios de caracterización se repiten cada 10 años. Se establece un promedio de los viáticos para el coordinador nacional y el profesional de apoyo, de una visita para cada una de las regiones en el año, calculando viáticos (3 días de viaje), costo de tiquetes aéreos y desplazamiento terrestre. Se estima 1 viaje a cada región durante el año, que incluye los viáticos y el costo desplazamiento aéreo y terrestre para el coordinador regional y 1 viaje promedio al mes dependiendo de la zona, que incluye los viáticos y el costo desplazamiento vehículo propio promedio, para los profesionales del equipo regional. Se contempla la realización de actividades grupales, para la recolección de información y socialización de las fuentes de información y acuerdos a nivel regional y entre entidades que cuenten con la información: se estima 3 mesas de trabajo básica presencial al año por región, 1 mesa de trabajo básica presencial ampliada al año por región, 2 mesas de trabajo virtuales al mes por región y la realización de 1 taller especializado por región. Con respecto a las actividades de promoción y comunicación se estima el pago anual para él envió de correos masivos y mensajes para todas las regiones (global), el pago durante 6 meses para el manejo de redes para todas las regiones y el pago del material de divulgación valor anual para cada región (18). El funcionamiento del sistema de información para la cadena, que incluye los sistemas de información y servicios tecnológicos, Hardware, software y conectividad necesarios para el despliegue del sistema y estrategias de operación, se deja por definir considerando el nivel de información con el que se cuenta.
9.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena
9.4.1. Revisar, diseñar y/o mejorar los instrumentos formales de financiamiento, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso al crédito de fomento, tanto en modalidades individuales como asociativas, y para implementar garantías alternativas al crédito, como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros.
9.4.2. Realizar las gestiones correspondientes en el marco de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA, para dar continuidad en la asignación de recursos significativos, dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos, que permitan mejorar el desempeño productivo, apalancar la inversión en activos y mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva.
9.4.3. Adaptar y/o mejorar instrumentos y mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, como contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, forward, negociación de facturas, REPOS, factoring y leasing agropecuario, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias y otros instrumentos similares, que permitan mejorar la liquidez de los actores de la cadena, reducir riesgos y atraer inversionistas.
9.4.4. Realizar la divulgación y promoción de los instrumentos financieros disponibles para el sector agropecuario (LEC, ICR y otros) que contribuyen a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena, entre los diferentes intermediarios financieros, con el propósito de fomentar su utilización y escalamiento por parte de los productores y transformadores de la cadena.
9.4.5. Promover acciones dirigidas a fortalecer la gestión y las inversiones del Fondo Nacional del Cacao, de conformidad con la normativa vigente, y con la colaboración de los actores involucrados, así como para el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios, con el fin de maximizar los beneficios en la asignación de recursos y contribuir de manera efectiva al crecimiento sostenible de la productividad y competitividad de la cadena del cacao y su agroindustria.
9.4.6. Adaptar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos, biológicos y de mercados, fomentando el uso de seguros agrícolas y cobertura de tasa de cambio, entre otros, en articulación con la Ley de seguridad jurídica y financiera del seguro agropecuario (Ley 2178 de 2021).
9.4.7. Actualizar y fomentar programas y productos financieros que permitan la inclusión financiera de los actores de la cadena, mejorando el acceso y cobertura al crédito de fomento, en articulación con la Ley de fortalecimiento al financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Ley 2186 del 2022).
9.4.8. Revisar, mejorar y fortalecer los instrumentos de política y programas orientados a la financiación y cofinanciación de iniciativas productivas bajo esquemas de asociatividad rural productiva o modelos asociativos de base social e integración, mediante mecanismos de financiamiento que promuevan la productividad y la mejora en la comercialización, como convocatorias para acceso a recursos, capital semilla, fondos autogestionados, crédito asociativo, microcrédito, fondos concursables, y servicios de la banca comercial, entre otros.
9.4.9. Revisar, diseñar y fortalecer instrumentos de política y mecanismos alternativos que fomenten la formalización progresiva a lo largo de la cadena.
Estimación de Costos
| Año de inicio | Año de finalización
| Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20
Concepto | Descripción unidad de medida | Cantidad requerida (Meses, dias, # de personas etc.,) | Valor | Tiempo de dedicación en meses (si se requiere) | % de dedicación (si se requiere) | Valor total año | Observaciones (con que número de actividad(es) se relaciona el rubro)
Mesas de trabajo presenciales básicas | Cantidad de mesas | 18 | 300000 |  |  | 5400000 | 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9
Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Cantidad de mesas | 18 | 900000 |  |  | 16200000 | 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9
Mesas de trabajo, talleres y/o eventos virtuales | Cantidad de mesas | 18 | 60000 |  |  | 1080000 | 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9
Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Cantidad de talleres | 18 | 3000000 |  |  | 54000000 | 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9
Plataforma de envío de correos masivos | Cantidad (Anual) | 1 | 48200000 |  |  | 48200000 | 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9
Pauta de radio regional | Cantidad de Pautas | 18 | 600000 |  |  | 10800000 | 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9
Recurso humano (nacional) | Persona/promedio/mes | 2 | 8256000 | 12 | 100% | 198144000 | 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9
Fortalecimiento y creación de instrumentos de fomento y financiamiento | [5 empty] | Por definir
Valor total estimado año 1 al 5 | [5 empty] | 333824000
Valor estimado por mes | [5 empty] | 27818666.6667
Valor estimado años: 6 al 20 | [5 empty] | 102200000
Resumen de costos y gastos requeridos:
Se planea llevar a cabo anualmente en las 18 regiones mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (25 personas) y virtuales (30 personas), así como talleres, talleres especializados y/o eventos de divulgación a nivel nacional y/o regional (25 personas). Además, se contempla la contratación de 2 profesionales con honorarios mensuales de $8.256.000 para apoyar el desarrollo de las actividades. También se propone la implementación de una plataforma para el envío de correos masivos y pautas de radio regionales como mecanismos de divulgación de los instrumentos de fomento y financiamiento. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a los requerimientos para fortalecer y crear instrumentos de fomento y financiamiento para la cadena."