## Descripción
Hoja | Contenido
Cronograma de Implementación | Eje Estructural, Objetivo Estratégico, Programa, Proyecto, Actividades: Las columnas A a la E, pertenecen a la versión de portafolio de programas y proyectos de la cadena de Papa. Actividad Dependiente o Independiente Frente a Las Otras que Conforman el Proyecto: En esta casilla de acuerdo al criterio de expertos se establece si las actividades descritas guardan dependencia o no, analizando solo al interior de cada proyecto. Es decir que si el inicio de una actividad depende de la ejecución de otra dentro del mismo proyecto lo que permite establecer un orden lógico de implementación. Frecuencia: Se establece si la actividad se realiza en un solo periodo de tiempo o se repite periódicamente a lo largo del ciclo de vida del POP. Se responde Única Vez O Recurrente, de acuerdo al caso. Cuando la actividad está prevista de manera continua a lo largo de la vida del POP, se considera como única vez y se coloca para el cálculo la totalidad de los meses previstos en la columna siguiente. Duración Única Vez (Meses): Se coloca el número de meses previstos para la actividad o proyecto cuando la frecuencia es de única vez. Duración Recurrente o Permanente (Meses Y Periodos De Implementación): Se coloca el número de meses previstos para la actividad o proyecto cuando la frecuencia es recurrente y se establece los periodos en los que se repite. Ejemplo: XX meses, cada X años Duración Actividad Meses/Año: Se coloca el número de meses previstos para la actividad o proyecto cuando la frecuencia es recurrente (número). Orden de Implementación del Proyecto: Se define si el proyecto es de primer nivel (no depende de ningún proyecto para iniciar); segundo nivel (depende de un proyecto de primer nivel para iniciar) y tercer nivel (depende de uno o varios proyectos de primer y segundo nivel para iniciar). Fecha de Inicio del Proyecto: Se establece en el mes y año de inicio. Ejemplo Mes XX Año XX Fecha de Terminación del Proyecto: Se establece en el mes y año de terminación. Ejemplo Mes XX Año XX. Periodo de Implementación Proyecto: Se establece de acuerdo a la fecha de inicio y terminación del proyecto. Ejemplo: Año X al Año XX Periodo de Implementación Actividad: Se establece de acuerdo a la fecha de inicio y terminación de la actividad. Ejemplo: Año X al Año XX.

## Cronograma_Implementación
EJE ESTRUCTURAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | Actividad dependiente o independiente frente a las otras que conforman el proyecto | FRECUENCIA (ÚNICA VEZ, RECURRENTE o PERMANENTE) | DURACIÓN ÚNICA VEZ (MESES) | DURACIÓN RECURRENTE O PERMANENTE (MESES Y PERIODOS DE IMPLEMENTACIÓN) | DURACIÓN ACTIVIDAD MESES/AÑO | ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la comercialización y el consumo de la papa | 1. Incremento del consumo y mejora de la comercialización de la papa | 1.1. Incremento del consumo interno de papa y sus derivados | 1.1.1. Estructurar y actualizar un portafolio comercial, a nivel nacional, para los productos tanto genéricos como diferenciados de la cadena de la papa, tipificando criterios de calidad e inocuidad, propiedades nutricionales, formas de preparación, procesos industriales, entre otras. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 2 años | 3 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 1.1.2. Analizar de manera periódica, tendencias, y oportunidades relacionados con el consumo de papa y sus derivados y productos sustitutos, la dinámica de precios y costos y la estructura de comercialización, a lo largo de la cadena, a partir de los estudios que se desarrollen al respecto en la actividad 8.3.4. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 1.1.3. Diseñar e implementar una campaña integral de corto, mediano y largo plazo, para fomentar el consumo de papa y sus derivados y las preparaciones culinarias con papa, en los mercados nacional, regional y local, a partir de la oferta de productos genéricos y diferenciados, teniendo en cuenta las tendencias y potencialidades del mercado y sus diferentes segmentos (centrales de abastos, grandes, medianas y pequeñas superficies, canal tradicional, canal HORECA, Fruver, tiendas especializadas en papa, aplicaciones digitales, industrias, entre otras). | Dependiente 1.1.1. y 1.1.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 1.1.4. Diseñar e implementar acciones de educación al consumidor, tales como capacitaciones, socializaciones, educación no formal, entre otros, con respaldo médico, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de mercado y la oferta de productos genéricos y diferenciados de la cadena de la papa. | Dependiente 1.1.1. y 1.1.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 1.1.5. Desarrollar y posicionar marcas y sellos distintivos de papa y sus derivados, diferenciados, en los ámbitos local, regional y nacional, teniendo en cuenta posibles sinergias con las estrategias de los gobiernos nacionales y departamentales para resaltar características diferenciales de los productos colombianos. | Dependiente 1.1.2. | Recurrente |  | 8 meses cada 2 años | 8 |  |  |  |  | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la comercialización y el consumo de la papa | 1. Incremento del consumo y mejora de la comercialización de la papa | 1.2. Incursión y posicionamiento de la papa colombiana y sus derivados, en el mercado internacional | 1.2.1. Analizar periódicamente las tendencias, oportunidades, y empresas, relacionadas con la exportación de productos de la cadena de la papa, así como los mercados objetivo, condiciones de acceso, canales de comercialización y segmentos de mercado, entre otras variables de importancia para impulsar ventas al exterior, a partir de los estudios que se desarrollen en la actividad 8.3.4, así como de los mecanismos de seguimiento con que cuenten las entidades involucradas. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 1.2.2. Impulsar y consolidar el posicionamiento de los productos de la cadena de la papa con los que Colombia pueda competir en el mercado internacional, teniendo en cuenta los avances en admisibilidad sanitaria (proyecto 7.3), y resaltando formas de diferenciación, de preparación, denominaciones de origen, sellos verdes, producción orgánica, sellos diferenciadores, marcas, entre otros. | Dependiente 1.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 1.2.3. Identificar y fortalecer las empresas con potencial exportador, y promover mecanismos de relacionamiento entre industriales locales y clientes internacionales. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 1.2.4. Realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, legal, normativo, entre otros, a las empresas potenciales para la exportación de los productos de la cadena de la papa. | Dependiente 1.2.3. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 1.2.5. Implementar, fortalecer y divulgar instrumentos y mecanismos que incentiven la exportación de los productos de la cadena de la papa. | Dependiente 1.2.1. y 1.2.3. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 1.2.6. Impulsar el diseño e implementación de acciones de promoción y comercialización, lideradas por ProColombia para las empresas de la cadena de la papa, que permitan posicionar y consolidar sus productos, incluyendo mecanismos como ruedas de negocios, participación en ferias, misiones comerciales, entre otros. | Dependiente 1.2.2. y 1.2.3. | Recurrente |  | 8 meses cada año | 8 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Mejorar la comercialización y el consumo de la papa | 1. Incremento del consumo y mejora de la comercialización de la papa | 1.3. Mejora de la comercialización de la papa y sus derivados | 1.3.1. Socializar y capacitar a los agentes de la cadena en la aplicación de la normatividad y las normas técnicas para la comercialización de la papa fresca, que se diseñen en la actividad 7.2.3, para formalizar y mejorar las condiciones de comercialización según las variedades, las necesidades del consumidor, entre otras. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 1.3.2. Realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, normativo, entre otros, a productores y organizaciones de productores, comercializadores y procesadores de papa, para reducir la intermediación, generar economías de escala, diversificar la oferta, agregar valor, y aumentar la eficiencia en la logística, a través de mecanismos como ferias comerciales, ruedas de negocios, contratos de suministro, entre otros, en articulación con los instrumentos existentes, como por ejemplo la estrategia de comercialización de agricultura por contrato y la estrategia 360 grados para la mitigación de riesgos agropecuarios. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 1.3.3. Desarrollar circuitos cortos de comercialización en mercados campesinos y comunitarios, con base en el comportamiento y tendencias del mercado, a través de la creación y fortalecimiento de alianzas y redes territoriales en las regiones productoras de papa. | Dependiente de 1.3.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 1.3.4. Establecer convenios público-privados, para promover las compras públicas de papa y sus derivados a través de los programas oficiales de alimentación a nivel nacional, departamental y municipal. | Dependiente de 1.3.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 1.3.5. Escalar la implementación de los instrumentos de comercialización de papa, de acuerdo con los estudios de la actividad 8.3.4 y los avances de la actividad 8.4.4, sobre diseño y/o mejora de instrumentos de comercialización, a partir de incentivos y cofinanciación específica para los usuarios de estos instrumentos, así como de priorizar su atención en los diferentes programas estatales. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 1.3.6. Impulsar la mejora de la infraestructura de comercialización local (plazas locales y centros mayoristas de origen) en puntos estratégicos a nivel regional, realizando las adecuaciones locativas requeridas e incorporando plataformas de información. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar la productividad del cultivo y del procesamiento industrial de la papa | 2. Mejora de la productividad en la producción y procesamiento de papa | 2.1. Mejora de la producción de semilla certificada de papa | 2.1.1. Identificar y priorizar áreas para la producción sostenible de semilla a nivel regional, considerando las condiciones de aislamiento y sanidad óptimas, así como las épocas de oferta, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 8.3.3, la zonificación de aptitud de papa comercial y de papa industrial y otros estudios que se requieran. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año y 3 meses cada 2 años | 12 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 2.1.2. Promover acuerdos y alianzas, a nivel nacional y/o regional, entre productores, organizaciones de productores, universidades, centros de investigación, procesadores de papa, entre otros, para la producción sostenible de semilla certificada de papa. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.1.3. Impulsar la multiplicación y comercialización de semillas certificadas de papa, incluyendo las de papa nativa, a precios competitivos, a través de incentivos, instrumentos financieros, contratos a futuro, alianzas público - privadas, entre otros, para crear y fortalecer MiPymes que se dediquen a esta actividad (incluidas las organizaciones de productores), en el marco de la Resolución 3168 de 2015 del ICA, que reglamenta y controla la producción, importación, y exportación de semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país y el acuerdo 005 de 2020 del ICA. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.1.4. Realizar el acompañamiento técnico a los productores de semilla certificada tanto en aspectos agronómicos y ambientales, como en aspectos administrativos y gerenciales, en concordancia con los avances en I+D+i y extensión agrícola del proyecto 6.1. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10 , 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.1.5. Promover la construcción, mejora, adquisición o adecuación de infraestructura y equipos para el manejo poscosecha de la semilla en la fase de campo (selección, clasificación, tratamiento, empaque, rótulo y marbete), a través de incentivos e instrumentos financieros. | Dependiente 2.1.3. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar la productividad del cultivo y del procesamiento industrial de la papa | 2. Mejora de la productividad en la producción y procesamiento de papa | 2.2. Fortalecimiento de la asistencia técnica y extensión agrícola a productores de papa | 2.2.1. Clasificar y priorizar a nivel regional, productores u organizaciones de productores de papa, según su nivel tecnológico, de mecanización, escala de producción, prácticas agronómicas y dinámica productiva, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 8.3.3 y los avances de los proyectos 5.3 sobre esquemas asociativos e integración y 6.1 sobre procesos de I+D+i. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 | Tercer nivel | Mes 3 Año 2 | Mes 12 Año 20 | Año 2 al 20 | Año 2 al 11 , 13, 15, 17, 19
|  |  |  | 2.2.2. Realizar el acompañamiento a los productores y organizaciones de productores de papa, en planeación estratégica, gestión empresarial, desarrollo de alianzas comerciales y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos; para estructurar un plan de negocios, acorde a sus expectativas y a las de la industria procesadora, que facilite el acceso a los recursos financieros para su ejecución, en articulación con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria - PDEA (Ley 1876 de 2017). | Dependiente 2.2.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 3 al 12 , 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.2.3. Brindar acompañamiento técnico y financiero a los productores de papa, para facilitar la compra y adopción de nuevas variedades de alto rendimiento, tolerantes a problemas bióticos y abióticos, precoces, adaptables a pisos térmicos inferiores a los tradicionales y que responden a las necesidades de los consumidores de papa fresca y procesada, en concordancia con los avances en I+D+i del proyecto 6.1, y teniendo en cuenta la Ley 1931 de 27 de julio de 2018 que establece medidas para la gestión de cambio climático, entre otros instrumentos. | Dependiente 2.2.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 4 al 14 , 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.2.4. Promover la conexión entre empresas y/o profesionales especializados y los productores, para prestar asistencia técnica enfocada en la aplicación de tecnologías para el manejo integrado del cultivo, que incidan en el mejoramiento de los indicadores de rentabilidad y sostenibilidad del cultivo, y teniendo en cuenta los avances del proyecto 3.2 sobre promoción del manejo eficiente y sostenible del suelo y agua en el cultivo. | Dependiente 2.2.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 4 al 14 , 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.2.5. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los productores de papa, sobre labores de poscosecha (selección, limpieza, clasificación, empaque, almacenamiento, etc.), para facilitar y mejorar la comercialización de papa. | Dependiente 2.2.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 4 al 14 , 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.2.6. Promover la agregación de valor en la producción de papa, aprovechando la diversidad genética de la papa con que cuenta Colombia, a través de capacitación, acompañamiento técnico, en elementos diferenciadores como, certificaciones BPA, producción orgánica, funcionalidad, sellos verdes, denominación de origen, entre otras, así como a través de acuerdos entre productores y procesadores, y alianzas con empresas certificadoras, en el marco de la Resolución 30021 de 2017 que establece los requisitos para la Certificación en BPA en la producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano y la Resolución 329 de 2021 que reglamenta el sistema de Trazabilidad Vegetal. | Dependiente 2.2.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 4 al 14 , 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.2.7. Fomentar inversiones en procesos de adecuación y mejoramiento de suelos, a través de instrumentos financieros e incentivos; y teniendo en cuenta los avances de los proyectos 3.2 sobre Promoción del manejo eficiente y sostenible del suelo y agua, y 8.4 sobre fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, para la cadena de la papa. | Dependiente 2.2.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 4 al 20
|  |  |  | 2.2.8. Fomentar, a través de instrumentos financieros e incentivos, el acceso y uso de tecnologías avanzadas en las prácticas agronómicas de la producción primaria y en las labores de poscosecha, que posibiliten el aumento de escalas de producción, el incremento de la productividad del cultivo de papa y faciliten y mejoren su comercialización, conforme lo estipulado en la Ley 2186 del 2022 que fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios. | Dependiente 2.2.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 4 al 14 , 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.2.9. Implementar un mecanismo de monitoreo del nivel de adopción e impacto en la productividad, la escala, la competitividad y la empresarización, de las prácticas de manejo, las tecnologías y modelos de gestión empresarial aplicados por los productores, en las regiones productoras de papa. | Dependiente 2.2.2. | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Año 4 al 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar la productividad del cultivo y del procesamiento industrial de la papa | 2. Mejora de la productividad en la producción y procesamiento de papa | 2.3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de MiPymes procesadoras de papa | 2.3.1. Identificar y seleccionar MiPymes procesadoras de papa a nivel regional, que requieran asistencia técnica y extensión agroindustrial, para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, y para el acondicionamiento y transporte de papa, la fabricación de derivados, y otras, teniendo en cuenta las caracterizaciones a nivel regional de la actividad 8.3.3, y de los avances en I+D+i (proyecto 6.1). | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 | Tercer nivel | Mes 3 Año 2 | Mes 12 Año 20 | Año 2 al 20 | Año 2 al 20
|  |  |  | 2.3.2. Conformar y fortalecer redes colaborativas para los servicios de extensión, consolidando estrategias direccionadas a la cadena de la papa, teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos generados en I+D+i (Proyecto 6.1). | Dependiente 2.3.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 11 , 13, 15, 17, 19
|  |  |  | 2.3.3. Realizar capacitación, y prestar asistencia técnica y extensión agroindustrial a las MiPymes procesadoras, transportadoras y comercializadoras de papa, en temas de inocuidad, gestión ambiental, aprovechamiento de la papa no comercial y de los residuos del proceso industrial, entre otros, teniendo en cuenta el sistema de Trazabilidad Vegetal (Resolución 329 de 2021) y la reglamentación para la aplicación de las BPM (Decreto 3075 de 1997). | Dependiente 2.3.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 11 , 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 2.3.4. Realizar el acompañamiento y capacitación básica a procesadores en planeación estratégica, gestión empresarial (monitoreo de costos, rentabilidad y talento humano), indicadores de productividad, formación de talento humano, desarrollo de alianzas comerciales y la adecuada gestión de proveedores de servicios e insumos, que les permita la formulación o el fortalecimiento de su plan de negocios. | Dependiente 2.3.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 11 , 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 2.3.5. Conectar la demanda de los procesadores y comercializadores de productos de la cadena de la papa con la asistencia técnica especializada en temas gerenciales, administrativos, de sanidad e inocuidad, procesos industriales que usan la papa como materia prima, aprovechamiento de atributos diferenciales asociados a su calidad, fabricación de nuevos productos, y gestión de la cadena de suministro. | Dependiente 2.3.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 3 al 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.3.6. Promover la agregación de valor a través de alianzas con empresas certificadoras, en elementos diferenciadores para la papa y sus derivados (empaques, certificaciones BPM, componentes nutricionales, producción orgánica, sellos verdes, denominación de origen, entre otras). | Dependiente 2.3.3. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 4 al 14, 16, 18 y 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar la productividad del cultivo y del procesamiento industrial de la papa | 2. Mejora de la productividad en la producción y procesamiento de papa | 2.4. Promoción de la integración y las alianzas estratégicas en la cadena de la papa | 2.4.1. Fortalecer la formación y capacitación de los productores, comercializadores y procesadores de papa en sistemas de integración vertical y horizontal y asociación empresarial tales como alianzas estratégicas, integradores de crédito asociativo, esquemas de riesgo compartido, maquilas, franquicias, entre otras. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 3 años | 12 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 19 | Año 1 al 19 | Año 1 al 10 , 13, 16, 19
|  |  |  | 2.4.2. Realizar acompañamiento comercial y financiero a productores, organizaciones de productores, procesadores y comercializadores, para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales, de desarrollo de proveedores y de inversión, fomentando alianzas de mediano y largo plazo que mejoren la estabilidad de la oferta y la competitividad de la cadena. | Dependiente 2.4.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10 , 13, 16, 19
|  |  |  | 2.4.3. Monitorear la consolidación de las alianzas estratégicas, y acuerdos comerciales y de inversión entre los agentes de la cadena en las regiones. | Dependiente 2.4.2. | Recurrente |  | 2 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 3 años | 2 |  |  |  |  | Años 3 al 13, 16 y 19
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar la productividad del cultivo y del procesamiento industrial de la papa | 2. Mejora de la productividad en la producción y procesamiento de papa | 2.5. Mejora de la capacidad instalada en el almacenamiento y procesamiento agroindustrial de la papa | 2.5.1. Identificar y seleccionar al interior de las regiones productoras de papa, las locaciones con mejores condiciones de ubicación, infraestructura y logística, respecto a las zonas de producción, transformación y consumo, para la construcción, ampliación y mejora de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de papa, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 8.3.3. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses durante el primer año y luego cada 2 años | 6 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 2.5.2. Capacitar, orientar y acompañar técnicamente a los productores y procesadores, sobre construcción, mejora y adecuación de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de papa, acorde con su desarrollo y proyección empresarial, teniendo en cuenta los avances en I+D+i (proyecto 6.1) | Dependiente 2.5.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 2.5.3. Ampliar y mejorar la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de papa, a través de incentivos, instrumentos financieros, alianzas público - privadas, entre otros, teniendo en cuenta los avances del proyecto 2.4. Promoción de la integración y las alianzas estratégicas en la cadena de la papa. | Dependiente 2.5.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Años 3 al 13, 16 y 19
|  |  |  | 2.5.4. Promover la creación de empresas agroindustriales regionales para el procesamiento de papa y fabricación de derivados, brindando acompañamiento técnico y cofinanciación para la formulación y ejecución de planes de negocio. | Dependiente 2.5.2. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Años 3 al 13, 16 y 19
|  |  |  | 2.5.5. Constituir un banco de proyectos de inversión en la cadena de la papa con enfoque de mercado, que permita identificar y gestionar profesionalmente iniciativas y estímulos a la inversión, así como identificar y convocar, a través de los gremios del sector, de ProColombia y de otras entidades, a inversionistas y empresarios, nacionales o extranjeros, con interés en realizar inversiones en almacenamiento y procesamiento agroindustrial de la papa. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 2.5.6. Orientar y acompañar a los inversionistas de la cadena de la papa, en los trámites para acceder a incentivos tributarios, de manera que se estimulen las inversiones en almacenamiento y procesamiento agroindustrial de la papa, con beneficios de renta preferencial y exención de otros impuestos. | Dependiente 2.5.1. | Recurrente |  | 2 Meses cada año | 2 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar la productividad del cultivo y del procesamiento industrial de la papa | 2. Mejora de la productividad en la producción y procesamiento de papa | 2.6. Optimización de la oferta de insumos y servicios asociados a la cadena. | 2.6.1. Identificar a los proveedores de insumos y servicios comerciales, técnicos y logísticos, de las regiones productoras de papa, a partir de la caracterización regional de la actividad 8.3.3, con el fin de que adecuen su oferta con las necesidades de los productores y procesadores de papa. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses durante el primer año y luego cada 2 años | 6 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 2.6.2. Promover alianzas estratégicas entre productores y procesadores de papa, con proveedores de insumos y servicios para la cadena, para lograr economías de escala y sinergias que permitan mayor eficiencia y rentabilidad en los procesos, en articulación con la Resolución 101 de 2022 por medio de la cual se reglamenta parcialmente el artículo 19 de la Ley 2183 de 2022, relacionado con las operaciones autorizadas al Fondo para el acceso a los insumos agropecuarios. | Dependiente 2.6.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.6.3. Capacitar y brindar acompañamiento técnico, comercial y financiero, a MiPymes comercializadoras y adecuadoras de papa, sobre labores de selección, limpieza, clasificación, empaque, almacenamiento, entre otras, para facilitar y mejorar la comercialización de papa, en el marco del Decreto 3075 de 1997 sobre BPM y los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria - PDEA (Ley 1876 de 2017). | Dependiente 2.6.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.6.4. Promover la especialización en empaque, embalaje y transporte de papa y sus derivados, a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles a los productores, comercializadores y agroindustriales, conforme con la Resolución 0224 de 2007, por la cual se expide el Reglamento Técnico No. RTC-002 MDR de requisitos mínimos que deben cumplir los empaques de los productos agrícolas para consumo humano que se importen, se produzcan y se comercialicen en el territorio nacional. | Dependiente 2.6.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 2.6.5. Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para la cadena de la papa (insumos, labores de poscosecha, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, logística, etc.), a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles, tales como la Ley 2186 del 2022 que fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios. | Dependiente 2.6.1. | Recurrente |  | 12 meses cada año durante los 10 primeros años y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 10, 12, 14, 16, 18 y 20
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE3. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 3. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de la papa | 3.1. Contribución a la gestión del ordenamiento ambiental, fuera de la frontera agrícola | 3.1.1. Realizar campañas de sensibilización y divulgación de la normatividad relacionada con los páramos y otras áreas protegidas y de exclusión, a los productores de papa con cultivos ubicados fuera de la frontera agrícola (Resolución 261 de 2018 de Minagricultura), cuya producción se encuentre vinculada a estas áreas. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año durante los 5 primeros años y luego cada 2 hasta el año 12 | 4 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 12 | Año 1 al 12 | Año 1 al 5 , 7, 9 y 11
|  |  |  | 3.1.2. Promover espacios de concertación y articulación entre los actores vinculados al uso y manejo del suelo, para el desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos a nivel local, asociados a este recurso, priorizando áreas con ecosistemas frágiles y estratégicos y contribuyendo a la protección de la biodiversidad. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 3 meses cada dos años hasta el año 12 | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 5 , 7, 9 y 11
|  |  |  | 3.1.3. Promover la formalización de acuerdos entre las autoridades ambientales y los productores de papa, para el desarrollo de procesos graduales de sustitución del cultivo, en áreas de importancia ambiental en las cuales no está permitido ningún uso agropecuario, considerando las recomendaciones que se establezcan en los Planes Maestros de Reconversión Productiva de la cadena de la papa, en áreas de producción ubicadas fuera de la frontera agrícola. | Dependiente de la 3.1.2 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 3 meses cada dos años hasta el año 12 | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 6, 8, 10 y 12
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE3. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 3. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de la papa | 3.2. Promoción del manejo eficiente y sostenible del suelo y agua, en el cultivo de papa | 3.2.1. Brindar asistencia técnica y apoyo financiero a los productores de papa, para la adopción de buenas prácticas de recuperación, uso y manejo sostenible del suelo y en la conservación y optimización del uso del agua, tales como: labranza de conservación, rotación de cultivos, recuperación de áreas degradadas, uso de bioinsumos, manejo de residuos, aprovechamiento de biomasa, y en general las buenas prácticas agrícolas y de adopción de tecnologías de producción limpias, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente y la disponibilidad y capacidad de regulación hídrica de las respectivas regiones productoras de papa. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 10 años, y luego cada 2 años | 12 | Tercer nivel | Mes 3 Año 2 | Mes 12 Año 20 | Año 2 al 20 | Año 2 al 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.2.2. Realizar acompañamiento técnico a los productores de papa, en la implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP que se formulen para la cadena, en áreas con condicionantes ambientales para la producción de papa, al interior de la frontera agrícola (Resolución 261 de 2018 de Minagricultura), incluidos los habitantes tradicionales de páramo que desarrollen la actividad agrícola de bajo impacto y ambientalmente sostenible en páramos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1294 de 2021 de Minagricultura y Minambiente y demás normatividad vigente (Ley 1930 de 2018 sobre gestión integral de los páramos y Resolución 886 de 2018 de Minambiente sobre zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos delimitados). | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 10 años, y luego cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.2.3. Fomentar la financiación y cofinanciación requerida en el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas (distritos de adecuación de tierras, sistemas de irrigación y drenaje, riego intrapredial, reservorios, reutilización, pozos profundos, entre otros) de acuerdo con las características de las regiones productoras de papa, teniendo en cuenta la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Plan Nacional de Riego 2020-2039 (Resolución 311 de 2020 de Minagricultura), entre otros instrumentos. | Dependiente de 3.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 3 al 20
|  |  |  | 3.2.4. Socializar, difundir, y capacitar a los productores y demás agentes de la cadena, sobre el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, características de las regiones productoras de papa, y los riesgos climáticos, para orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva primaria, en concordancia con el Plan integral de Gestión de Cambio Climático del sector agropecuario (Resolución 355 de 2021), la Ley 2169 de 2021 de impulso al desarrollo bajo en carbono del país, i del SIGRA, entre otros instrumentos. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 3.2.5. Promover la implementación del instrumento de Pago por Servicios Ambientales - PSA (CONPES 3886 de 2017 y Decreto Ley 870 de 2017), en el marco de alianzas o acuerdos público - privados o entre privados, a través de procesos de divulgación y capacitación. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 3.2.6. Realizar procesos de capacitación y divulgación sobre instrumentos financieros y no financieros dirigidos a la sostenibilidad ambiental en la producción de la papa, como líneas de crédito especiales, reconocimiento económico por captura de GEI, bonos de carbono, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Año 2 a 20
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE3. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 3. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de la papa | 3.3. Aumento en la incorporación de prácticas sostenibles en la comercialización, adecuación y procesamiento de papa y sus derivados | 3.3.1. Realizar capacitaciones a los agentes dedicados a la comercialización, adecuación y procesamiento de papa y sus derivados, sobre la implementación de la normatividad ambiental aplicable a los procesos que desarrollan en la comercialización y en la transformación, así como capacitarlos en el registro de iniciativas de reducción de emisiones de GEI (Resolución 1447 de 2018 de Minambiente). | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 | Tercer nivel | Mes 3 Año 2 | Mes 12 Año 20 | Año 2 al 20 | Año 2 a 20
|  |  |  | 3.3.2. Identificar y divulgar los desarrollos en tecnologías de producción bajas en carbono, modelos de economía circular y energías alternativas, y promover su implementación por parte de comercializadores y procesadores de papa, teniendo en cuenta la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 de 2016), la Gestión ambiental de los residuos de envases y empaques (Resolución 1407 de 2018), las metas y medidas para el impulso al desarrollo bajo en carbono del país (Ley 2169 de 2021), entre otros instrumentos. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses los primeros 5 años y luego 2 meses cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Año 2 al 6, 9, 12, 15, y 18
|  |  |  | 3.3.3. Realizar el acompañamiento técnico y financiero a MiPymes procesadoras de papa, para mejorar la infraestructura y equipamiento, requeridos en la incorporación de tecnologías de producción bajas en carbono, modelos de economía circular, manejo adecuado de residuos y energías alternativas. | Depende 3.3.2. | Recurrente |  | 8 meses los primeros 5 años y luego 4 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Año 2 al 6, 9, 12, 15, y 18
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE4. Contribuir al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 4. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de la cadena | 4.1. Fortalecimiento de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural | 4.1.1. Socializar y divulgar la normatividad relacionada con la frontera agrícola (Resolución 261 de 2018 de Minagricultura), a los productores y demás actores de la cadena de la papa. | Independiente | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 4.1.2. Promover mecanismos para que los actores de la cadena de la papa participen en las instancias que definen las políticas de ordenamiento y planificación municipal y departamental. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 3 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 4.1.3. Orientar las inversiones del sector privado en el cultivo de papa, al interior de la frontera agrícola, aprovechando el potencial de las unidades productivas en zonas aptas para este cultivo, y considerando los escenarios de variabilidad y cambio climático en el desarrollo especializado de las regiones productoras; a través de los instrumentos de política nacional y regional, en el marco de lo establecido en las zonificaciones de aptitud del cultivo comercial de papa y del cultivo tecnificado de papa Diacol Capiro para uso industrial. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 4.1.4. Realizar acompañamiento técnico en los procesos de uso y aprovechamiento eficiente del suelo para los productores de papa, en el marco de la frontera agrícola, y en coordinación con actores públicos y privados, a través de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, elaborados por la UPRA con los actores regionales de la cadena. | Dependiente de 4.1.1 y 4.1.3 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE4. Contribuir al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 4. Contribución al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de la cadena | 4.2. Promoción del acceso y la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra | 4.2.1. Generar espacios de articulación entre los gremios de la cadena de la papa, Minagricultura, la ANT, y Entidades Territoriales, para socializar, divulgar e implementar lineamientos y programas de regularización de la propiedad en los predios para el cultivo de papa. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 3 meses cada 2 años | 12 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 4.2.2. Realizar acompañamiento a los productores de papa en los procesos de regularización de la propiedad, para favorecer su acceso a los programas y beneficios que contribuyan a mejorar el desarrollo de la actividad productiva. | Dependiente 4.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 4.2.3. Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de información relacionada con el mercado de tierras (arriendo y precio de la tierra) que contribuya a la transparencia del mercado y a la articulación entre los diferentes sistemas de información que dispongan de datos relacionados con el mercado de tierras y el observatorio de tierras rurales de la ANT (Resolución 383 de 2019 de Minagricultura). | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 4.2.4. Brindar acompañamiento y orientación a los productores de papa en diferentes modalidades de acceso a tierras, como contratos de arrendamiento, riesgo compartido, sociedades de siembre, entre otras, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento, recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren pertinentes. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años, luego 3 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE4. Contribuir al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.1. Contribución al incremento del nivel educativo de los actores vinculados a la cadena de la papa | 5.1.1. Realizar un análisis de las necesidades de acceso, cobertura y calidad de la educación básica primaria, secundaria y superior, de los actores vinculados a la cadena de la papa, a partir de la información generada en la caracterización regional del proyecto 8.3. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 4 años | 6 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1, 4, 8, 12, 16 y 20
|  |  |  | 5.1.2. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior de los actores vinculados a la cadena de la papa, en articulación con las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 021598 de 2021 de Mineducación). | Dependiente 5.1.1. | Recurrente |  | 6 meses, cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 5.1.3. Articular programas y gestionar incentivos y mecanismos de financiación, dirigidos a contribuir con la mejora al acceso, cobertura y calidad de la educación de los actores vinculados a la cadena de la papa. | Dependiente 5.1.1. | Recurrente |  | 3 meses, cada año | 6 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 5.1.4. Fomentar la articulación con entidades gubernamentales, del ámbito local, regional y nacional, para mejorar el acceso tanto a equipos de cómputo como a la conectividad, con el fin de impulsar y fomentar el uso de las TIC por parte de los actores vinculados a la cadena de la papa. | Dependiente 5.1.1. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 5 años, luego 3 meses cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Año 2 al 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE4. Contribuir al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.2. Promoción de la atención de las necesidades básicas y complementarias de los actores vinculados a la cadena. | 5.2.1. Priorizar y seleccionar productores de papa y otros actores vinculados a la cadena, según su condición de vulnerabilidad, a partir de la caracterización regional de la actividad 8.3.3. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses, cada 4 años | 6 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1, 4, 8, 12, 16 y 20
|  |  |  | 5.2.2. Realizar acompañamiento a los pequeños productores de papa y sus familias, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria, enfatizando en el uso y aprovechamiento de los recursos generados en su unidad productiva, y en la incorporación de alternativas rentables de rotación e integración al sistema productivo, fomentando espacios para la comercialización rural de excedentes, tales como circuitos cortos de comercialización, mercados campesinos y comunitarios, compras públicas locales, entre otros. | Dependiente 5.2.1. | Recurrente |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 5.2.3. Contribuir con la promoción de programas a nivel local, regional y nacional, relacionados con el mejoramiento de las condiciones de: acceso y calidad de la nutrición de la población, vivienda, salud, entre otros, de los pequeños productores de papa y actores vinculados a la cadena con condiciones de vulnerabilidad. | Dependiente 5.2.1. | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 5.2.4. Priorizar zonas estratégicas de intervención, para el mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial y cobertura de servicios públicos en las regiones productoras de papa, a partir de la caracterización regional de la actividad 8.3.3, y contribuir con la gestión de acciones que permitan incorporar en los procesos de planificación nacional, departamental y local, estas las necesidades priorizadas por la cadena. | Dependiente 5.2.1. | Recurrente |  | 10 meses cada 4 años | 4 |  |  |  |  | Años 2, 6, 10, 14 y 18
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE4. Contribuir al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.3. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena de la papa | 5.3.1. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los agentes económicos de la cadena de la papa, en constitución, aspectos laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad laboral y ambiental. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses los primeros 10 años, luego 2 meses cada dos años | 4 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1, 3, 6, 9, 12, 15, y 18
|  |  |  | 5.3.2. Socializar y capacitar a los agentes económicos de la cadena, sobre los instrumentos dirigidos a mejorar las condiciones laborales y la integración generacional de los trabajadores (primer empleo, Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, flexibilización laboral, ingresos complementarios, entre otros), y promover su implementación enfatizando en el empleo para mujeres y jóvenes, en articulación con el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales (Resolución 2951 de 2020 de Mintrabajo). | Independiente | Recurrente |  | 2 meses los primeros 5 años, luego 2 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Años 1 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.3.3. Promover e implementar incentivos e instrumentos financieros que fomenten la formalización empresarial, ambiental y laboral de la cadena de la papa, acorde con el avance en el diseño de instrumentos de la actividad 8.4.7. | Independiente | Permanente |  | 12 Meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE2. Gestión ambiental y desarrollo social | OE4. Contribuir al ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.4. Fomento de esquemas de asociatividad en la cadena | 5.4.1. Clasificar y seleccionar las organizaciones actuales, y los núcleos de actores con potencial asociativo, dedicados a la producción y/o comercialización y/o procesamiento de papa, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 8.3.3., y la implementación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - PLANFES (Resolución No 2950 de 2020 de Mintrabajo), y en concordancia con los lineamientos de política pública para la asociatividad rural (Resolución 161 del 2021). | Independiente | Recurrente |  | 2 meses los primeros 10 años, luego 3 meses cada 3 años | 2 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1 al 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 5.4.2. Capacitar y orientar a los productores, comercializadores y procesadores de papa seleccionados, en economía solidaria, modelos de gestión empresarial. | Dependiente 5.4.1. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 10 años, luego 3 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 5.4.3. Incentivar el fortalecimiento y crecimiento de las organizaciones seleccionadas, a través de acompañamiento comercial y financiero, para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales, desarrollo de proveedores, entre otros teniendo en cuenta el avance en el diseño de instrumentos de política de la actividad 8.4.7. | Dependiente 5.4.2. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 10 años, luego 3 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Año 2 al 10, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.4.4. Promover las inversiones en infraestructura, equipos, capital humano y de trabajo de las organizaciones seleccionadas, a través de instrumentos financieros y no financieros teniendo en cuenta los avances en el proyecto 8.4 "Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de la papa" y teniendo en cuenta instrumentos como el incentivo modular de alianzas productivas (Decreto 321 del 2002 y sus decretos modificatorios). | Dependiente 5.4.3. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 10 años, luego 3 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Año 2 al 10, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.4.5. Monitorear los avances de las organizaciones asistidas y seleccionar casos exitosos para realizar transferencias bajo métodos de evaluación comparativa (benchmarking) de los temas priorizados, en las regiones productoras de papa. | Dependiente 5.4.1. | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE3. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 6. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación, en la cadena de la papa | 6.1. Impulso a los procesos de I+D+i y de extensión agrícola e industrial, para la cadena | 6.1.1. Realizar un estudio de viabilidad técnica, financiera y jurídica, para el diseño y operación de un Centro o Instituto de Investigación Nacional de la cadena de la papa, y de acuerdo con el resultado de este análisis, ejecutar las acciones requeridas para su implementación bajo los lineamientos de Minciencias sobre la creación y funcionamiento de centros o institutos de investigación. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 | Segundo nivel | Mes 9 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1
|  |  |  | 6.1.2. Concertar y diseñar el modelo de I+D+i, asistencia técnica, y extensión agrícola e industrial, específico para la cadena de la papa, bajo los lineamientos del SNIA (Ley 1876 de 2017), PECTIA, los PDEA y el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (Resolución 132 de 2022), con enfoque territorial y con la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, considerando los proyectos ejecutados y en curso en I+D+i y las necesidades en desarrollos tecnológicos y en procesos de extensionismo, de esta cadena. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 |  |  |  |  | Año 1
|  |  |  | 6.1.3. Conformar y fortalecer redes colaborativas bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito regional, nacional e internacional, para la adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de la infraestructura, equipamientos y recursos dirigidos a I+D+i, asistencia técnica, y extensión agrícola e industrial en la cadena de la papa, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia. | Dependiente de la 6.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 6.1.4. Impulsar la actualización de la agenda de I+D+i de la cadena de la papa, liderada por el Minagricultura y Agrosavia, con enfoque regional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: desarrollo de nuevas variedades de papa e insumos (especialmente bioinsumos), manejo cosecha, poscosecha, almacenamiento y transformación, calidad e inocuidad de insumos y productos, transferencia de tecnología, asistencia técnica e innovación, manejo y sostenibilidad ambiental, gestión climática, innovación de productos para consumo y para procesamiento industrial, y productos diferenciados a partir de la diversidad genética de la papa colombiana, entre otras líneas de investigación priorizadas por la cadena. | Dependiente de la 6.1.2. | Recurrente |  | 12 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Años 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 6.1.5. Diseñar e implementar una estrategia financiera para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, así como de cooperación internacional, dirigidas a la implementación del modelo de I+D+i, asistencia técnica, y extensión agrícola e industrial, para la cadena de la papa, con enfoque regional en las líneas de investigación estratégicas concertadas por la cadena de la papa. | Dependiente de la 6.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 6.1.6. Fortalecer el desarrollo de nuevas variedades de papa, con mejores características de rendimiento, calidad, funcionalidad y precocidad que respondan a las necesidades del mercado nacional y de exportación; y para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, priorizando la labor de las redes de trabajo colaborativas y la asignación de recursos de I+D+i en esta actividad. | Dependiente de la 6.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
|  |  |  | 6.1.7. Conectar la oferta y la demanda de servicios de innovación para la cadena de la papa en propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, entre otros, a través de instrumentos de política que promuevan la innovación. | Dependiente de la 6.1.2. | Recurrente |  | 36 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 4, año 9 al 11 y año 16 al 19
|  |  |  | 6.1.8. Impulsar la creación, desarrollo y/o fortalecimiento de modelos y/o empresas especializadas en la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión agrícola e industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros. | Dependiente de la 6.1.2. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 35 años, luego 6 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 6.1.9. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena de la papa, considerando aspectos como vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y diseñar un mecanismo de monitoreo del nivel de adopción e impacto de las tecnologías generadas para esta cadena, armonizado con el SNIA (Ley 1876 de 2017). | Dependiente de la 6.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 2 al 20
EE3. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 6. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación, en la cadena de la papa | 6.2. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo agrícola e industrial | 6.2.1. Identificar y evaluar la oferta de formación, capacitación y cobertura de investigadores, profesionales, técnicos y tecnólogos, realizando un análisis de brechas de formación, en temas específicos requeridos por la cadena de la papa, en articulación con el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria creado por la Ley 1876 de 2017. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años | 6 | Tercer nivel | Mes 3 Año 2 | Mes 12 Año 20 | Año 2 al 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.2.2. Promover acuerdos con instituciones educativas para fortalecer la formación en las áreas básicas del conocimiento y en las áreas temáticas, acordes con las necesidades de I+D+i y extensionismo agrícola e industrial de la cadena de la papa. | Dependiente de la 6.2.1 | Recurrente |  | 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.2.3. Promover el diseño, mejora y/o actualización de los programas de formación integral y capacitación por competencias, y desarrollo de habilidades de los extensionistas y asistentes técnicos agrícolas e industriales, con enfoque regional, dirigidos a la adopción de los desarrollos tecnológicos generados para la cadena de la papa. | Dependiente de la 6.2.1 | Recurrente |  | 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 6.2.4. Formar capital humano en competencias, habilidades y destrezas para estructuración y gestión de proyectos de I+D+i para la cadena de la papa. | Dependiente de la 6.2.1 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 6 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 2 al 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
|  |  |  | 6.2.5. Identificar, seleccionar y capacitar a los extensionistas y asistentes técnicos agrícolas e industriales, en manejo del cultivo, de suelos y agua, de plagas y enfermedades, en uso de semillas y bioinsumos, calidad e inocuidad, manejo ambiental y sostenibilidad, gestión climática, cosecha, poscosecha y transformación, entre otros. | Dependiente de la 6.2.1 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 10 años, luego 6 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 2 al 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 6.2.6. Realizar capacitaciones a extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, en aspectos de andragogía, pedagogía y en general en habilidades blandas, así como en incorporación de las TIC, que apoyen los procesos de extensionismo, acorde con las características regionales, armonizados con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria – PDEA aprobados. | Dependiente de la 6.2.6 | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20
EE3. Capacidades institucionales | OE 6. Fortalecer la gestión institucional para la cadena de la papa | 7. Mejora de la gestión institucional en la sanidad y calidad de la papa y sus derivados | 7.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena | 7.1.1. Identificar las necesidades en aspectos técnicos, humanos, físicos y presupuestales, para el fortalecimiento de las autoridades sanitarias, en concordancia con los resultados esperados en materia de sanidad e inocuidad, del POP para la cadena de la papa. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 4 años | 6 | Primer nivel | Mes 3 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al Año 20 | Años 1, 5,9, 13 y 17
|  |  |  | 7.1.2. Actualizar el plan estratégico de las autoridades sanitarias y de inocuidad, considerando las necesidades y particularidades regionales de la cadena de la papa y en concordancia con la normatividad vigente, y la misionalidad y competencias de cada autoridad. | Dependiente 7.1.1. | Recurrente |  | 6 Meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 7.1.3. Evaluar y mejorar los programas del ICA dirigidos al monitoreo y control integrado de plagas y enfermedades, considerando medidas sobre el uso de plaguicidas en el cultivo y almacenamiento, registro, períodos de retiro y demás medidas oportunas, para la prevención de riesgos fitosanitarios y de inocuidad, a través de un trabajo conjunto con los gremios y asociaciones de productores, y en articulación con el Decreto 4765 de 2008 por el cual se modifica la estructura del ICA y sus Decretos modificatorios. | Independiente | Recurrente |  | 6 Meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Años 1, 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 7.1.4. Desarrollar una estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por el Sistema Nacional de IVC, en correcta articulación interinstitucional y bajo el amparo de estándares internacionales, que fortalezcan la capacidad operativa de las autoridades sanitarias y de inocuidad, teniendo en cuenta la Política Nacional de Laboratorios: Prioridades para Mejorar el Cumplimiento de Estándares de Calidad y otros instrumentos (CONPES 3957 de 2019). | Dependiente 7.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.1.5. Diseñar e implementar un sistema integrado de alerta temprana de plagas de la papa (en cultivo, tubérculo cosechado y semilla), con enfoque regional y atención en frontera, que contribuya a mejorar el estatus fitosanitario del país; tanto para plagas cuarentenarias no presentes en Colombia, previniendo y evitando su ingreso e impacto económico en la producción nacional, bajo el liderazgo del ICA; como para la vigilancia, seguimiento y monitoreo de plagas endémicas en cultivo y bodega, de forma conjunta con actores públicos y privados, teniendo en cuenta el programa de sensores externos. | Dependiente 7.1.3. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.1.6. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y análisis permanente, a nivel regional, que permita determinar la presencia de contaminantes en papa en fresco y en productos procesados, contribuyendo a: crear conciencia entre los actores de la cadena sobre los requerimientos internacionales de los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas, enfocar las medidas normativas para su control en todos los eslabones de la cadena, y recomendar los ajustes necesarios, en las prácticas agrícolas, de cosecha, transporte y almacenamiento, así como en el procesamiento industrial. | Dependiente 7.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.1.7. Fortalecer la capacidad operativa del Sistema de IVC, tanto en infraestructura de laboratorios e instalaciones, como en talento humano, para el efectivo control de calidad e inocuidad y poder contar con la trazabilidad, que favorezca tanto la seguridad en el consumo de papa en fresco y de procesados, con criterios como los contemplados en el Codex Alimentarius, en el Sistema de Trazabilidad Vegetal (Resolución 329 de 2021 del Minagricultura), así como el cumplimiento de las normas sobre etiquetado para protección de los consumidores frente a contenidos de grasas, azúcares, sodio y otros componentes controlados, y las certificaciones de inocuidad para acceder a mercados de exportación requeridas según el país de destino. | Dependiente 7.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 7.1.8. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad del sistema IVC con acompañamiento técnico por parte de las entidades que lo conforman, dirigida a los diferentes actores de la cadena, de manera diferenciada según la región, el tipo de actividad, y la capacidad instalada, y con enfoque en la universalización de la gestión de IVC. | Dependiente 7.1.2. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE3. Capacidades institucionales | OE 6. Fortalecer la gestión institucional para la cadena de la papa | 7. Mejora de la gestión institucional en la sanidad y calidad de la papa y sus derivados | 7.2. Revisión y actualización de la normatividad de la cadena | 7.2.1. Realizar un análisis y evaluación de la normatividad vigente y normas técnicas, a lo largo de la cadena de papa, identificando los requerimientos de actualización y/o nueva reglamentación, estableciendo un plan de actividades y tiempos para realizar su seguimiento y ajuste oportuno. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 3 años | 3 | Primer nivel | Mes 3 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 7.2.2. Realizar seguimiento a la reglamentación del sistema de autorización a terceros (Acuerdo 005 de 2020 del ICA) en cuanto a los servicios de certificación oficial de semilla. | Dependiente 7.2.1. | Recurrente |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Años 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 7.2.3. Diseñar las normas técnicas para la comercialización de la papa fresca y procesada, y promover su aplicación entre los actores de la cadena. | Dependiente 7.2.1. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 2 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 7.2.4. Capacitar, socializar, y brindar acompañamiento técnico para la implementación de las normas técnicas y/o la normatividad, a los actores la cadena de la papa, de manera coordinada entre las autoridades sanitarias, SENA, Universidades, gremios, entre otros. | Dependiente 7.2.1. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 3 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Años 1 al 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
EE3. Capacidades institucionales | OE 6. Fortalecer la gestión institucional para la cadena de la papa | 7. Mejora de la gestión institucional en la sanidad y calidad de la papa y sus derivados | 7.3. Mejora de la admisibilidad sanitaria y las medidas de defensa comercial para la cadena | 7.3.1. Analizar las condiciones de admisibilidad a mercados externos para la papa colombiana y sus derivados, a través de estudios y mesas técnicas con las autoridades sanitarias de los mercados objetivo. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses los primeros 5 años y luego 5 meses cada 2 años | 10 | Primer nivel | Mes 3 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Años 1 al 5, 7, 9, 11,, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 7.3.2. Formular el Plan de Admisibilidad Sanitaria (PAS) para la papa fresca, como instrumento para acceder a los mercados de exportación que se prioricen. | Dependiente 7.3.1. | Única vez | 12 meses |  | 12 |  |  |  |  | Año 2
|  |  |  | 7.3.3. Fortalecer la implementación de medidas de defensa comercial, por parte de Mincomercio, en el marco de los procedimientos y determinantes adelantados sobre prácticas comerciales irregulares, al ingreso de papa procesada a Colombia. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE3. Capacidades institucionales | OE 6. Fortalecer la gestión institucional para la cadena de la papa | 8. Articulación de los agentes de la cadena | 8.1. Adopción, promoción y monitoreo de la política pública para la cadena de la papa | 8.1.1. Adoptar como política pública el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena de la papa, mediante resolución expedida por el Minagricultura. | Independiente | Única vez | Inicio |  | 0 | Primer nivel | Mes 1 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1
|  |  |  | 8.1.2. Establecer el cronograma anual detallado, para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena de la papa. | Dependiente 8.1.1 | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.1.3. Socializar y divulgar el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena de la papa, y sus avances, a nivel nacional y regional, con énfasis en departamentos y municipios con alta importancia para la cadena de la papa. | Dependiente 8.1.1. | Permanente |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.1.4. Estructurar el presupuesto para cada uno de los proyectos de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos del portafolio de programas y proyectos, los actores líderes y aliados, y los instrumentos de política identificados en el entorno político y gestionar ante las entidades pertinentes, tanto nacionales como locales, los recursos requeridos su implementación. | Dependiente 8.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.1.5. Diseñar e implementar, por parte de la UPRA, el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena de la papa, | Dependiente 8.1.1 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE3. Capacidades institucionales | OE 6. Fortalecer la gestión institucional para la cadena de la papa | 8. Articulación de los agentes de la cadena | 8.2. Fortalecimiento de la Organización de Cadena de la papa | 8.2.1. Realizar un análisis de alternativas orientadas a que el Consejo Nacional de la Papa, fortalezca su capacidad ejecutiva, técnica y operativa, con participación representativa de los actores de la cadena tanto en el ámbito nacional como regional, así como para crear y fortalecer los comités regionales; seleccionando la alternativa óptima que cuente con factibilidad técnica, financiera y jurídica para su desarrollo, acorde con lo establecido sobre la creación y funcionamiento de organizaciones de cadena en el sector agropecuario (Ley 811 de 2003) y la Resolución 81 de 2011 de Minagricultura que reconoce la Organización de la Cadena Agroalimentaria de la Papa y su Industria. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 | Primer nivel | Mes 3 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1
|  |  |  | 8.2.2. Fortalecer el Consejo Nacional de la Papa y sus Comités Regionales, de acuerdo con la alternativa óptima seleccionada, mediante un proceso concertado y participativo entre los miembros de este Consejo. | Dependiente 8.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.2.3. Consolidar el Consejo Nacional de la Papa, a través de la gestión gradual del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena la papa y de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, en articulación con los diferentes instrumentos de política y actores relacionados con el sector. | Dependiente 8.2.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
EE3. Capacidades institucionales | OE 6. Fortalecer la gestión institucional para la cadena de la papa | 8. Articulación de los agentes de la cadena | 8.3. Desarrollo de un Sistema integral de información para la cadena de la papa | 8.3.1. Elaborar un estudio técnico, financiero, jurídico y operativo para el desarrollo de un Sistema integral de Información para la cadena de la papa, a partir de la identificación del estado arte y de los requerimientos de información de esta cadena, enfocados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo, y la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios; y seleccionando la mejor alternativa para la gestión de la información sectorial a nivel nacional y regional, articulada con el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario - PES Agropecuario 2022-2026 y el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria - SNUIRA. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 | Primer nivel | Mes 3 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1
|  |  |  | 8.3.2. Poner en funcionamiento el sistema de información para la cadena de la papa, a partir del establecimiento de acuerdos con los actores generadores de información, en articulación con el Plan estratégico estadístico del sector y con los subsistemas interoperables del Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), realizando el levantamiento, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación y divulgación de la información requerida por los diferentes actores, dirigidos al monitoreo de la competitividad y sostenibilidad de la cadena estableciendo: un registro de reportes de productores y área sembrada, análisis de precio y calidad de la papa y sus derivados, indicadores de costos y eficiencia productiva y de desempeño (área, producción y rendimiento), monitoreo del consumo aparente, modelos predictivos y modelaciones sobre producción y consumo, reportes del clima basados en escenarios de variabilidad climática y cambio climático, así como de afectación y riesgo agroclimático (SIGRA), a nivel nacional, regional y local, entre otros. | Dependiente de 8.3.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.3.3. Caracterizar la producción, comercialización y procesamiento de la papa, a nivel regional, identificando productores, empresas, esquemas asociativos, y de integración vertical y horizontal, actuales y potenciales, y su oferta de productos y desempeño, modelos de negocio exitosos a lo largo de la cadena, inventario de la infraestructura y equipos para almacenamiento, adecuación y transformación, e identificación de productores de semilla certificada, necesidades de formación básica y técnica de productores, procesadores, y comercializadores, entre otros aspectos. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 |  |  |  |  | Año 1
|  |  |  | 8.3.4. Realizar un estudio del mercado nacional e internacional de la papa y sus derivados, incluidos los diferenciados, actualizando permanentemente la información sobre el comportamiento de la demanda de estos, así como caracterizar el consumo nacional de la papa y sus derivados, en sus diferentes segmentos de mercado, escalas de producción y tipos de industria. | Independiente | Única vez | 6 meses |  | 6 |  |  |  |  | Año 1
EE3. Capacidades institucionales | OE 6. Fortalecer la gestión institucional para la cadena de la papa | 8. Articulación de los agentes de la cadena | 8.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de la papa | 8.4.1. Diseñar y/o mejorar los instrumentos de financiamiento formales, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso, individual o asociativo al crédito de fomento bancario, así como profundizar en la implementación de garantías alternativas al crédito, tales como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 | Primer nivel | Mes 3 Año 1 | Mes 12 Año 20 | Año 1 al 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.2. Gestionar mejoras en la asignación de recursos dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos que permitan priorizar el apalancamiento en activos y gestión de riesgos y mejorar el desempeño productivo de la cadena, ofertando al mercado productos ajustados a las necesidades de la demanda. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.3. Diseñar y/o mejorar programas que permitan la inclusión financiera de pequeños y medianos productores de papa y MiPymes relacionadas con la cadena, que redunden en la mejora en el acceso y cobertura tanto al crédito de fomento como al comercial, articulado con la Ley de fortalecimiento al financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Ley 2186 del 2022). | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.4. Diseñar y/o mejorar instrumentos de comercialización y financiación no bancaria a lo largo de la cadena de la papa, tales como contratos a futuro, con anticipo financiero y garantía FAG, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.5. Diseñar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos, biológicos y de mercados, fortaleciendo e incrementando el uso de seguros agrícolas, los contratos de futuro y las coberturas de precios y tasa de cambio, entre otros, relacionados con la cadena de la papa, en articulación con la Ley de seguridad jurídica y financiera del seguro agropecuario (Ley 2178 de 2021). | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.6. Diseñar y/o mejorar instrumentos de política, para promover la asociatividad y la integración, a lo largo de la cadena de la papa, articulado con los lineamientos de Política Pública para la asociatividad Rural Productiva (Resolución 161 de 2021). | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.7. Diseñar y/o mejorar instrumentos de política para promover la formalización y empresarización, a lo largo de la cadena de la papa, teniendo en cuenta, entre otros, la Política de formalización empresarial (CONPES 3956 de 2019). | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.8. Promover la evaluación y actualización periódica de los beneficios tributarios para las inversiones, acordes con las necesidades de la cadena de la papa, valorando las condiciones de acceso a estos y su aplicación a las particularidades de la actividad productiva, así como su impacto en la inversión, empleo, avance tecnológico y competitividad en la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.9. Contribuir en el desarrollo de acciones que mejoren la gestión y el recaudo de la cuota de fomento de la papa, acordes con lo establecido en la Ley 1707 de 2014, por medio de la cual se crea el Fondo de Fomento y se establecen las normas para el recaudo y administración de la cuota de fomento. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20
|  |  |  | 8.4.10. Evaluar técnica y jurídicamente la creación de instrumentos y/o mecanismos de estabilización de precios para la papa fresca. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Año 1 al 20

## 20220329_diagrama_Gantt (hidden)
Nombre | Comienzo | Duración días | Fin
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF!
1.2. | #REF! | #REF! | #REF!
6.4. | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fecha de Inicio | #REF!
Fecha de finalización | #REF!
| PRIMER NIVEL | NO DEPENDEN DE NINGUN PROYECTO PARA INICIAR
| SEGUNDO NIVEL | DEPENDE DE UN PROYECTO DE PRIMER NIVEL PARA INICIAR
| TERCER NIVEL | DEPENDEN DE UNO O VARIOS PROYECTOS DE SEGUNDO NIVEL PARA INICIAR
Proyectos

## 20220329_Preceden_Figura_Ma (hidden)
Precedencia de los proyectos
Nodo
Primer nivel
Tercer nivel
Segundo nivel
Proyecto 9.3. Fortalecimiento de mecanismos institucionales para el impulso a las inversiones en producción de maíz a mediana y gran escala.
Proyecto 8.1. Fortalecimiento de los procesos I+D+i para la cadena de maíz y sus derivados.
Proyecto 3.1. Promoción y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en la cadena de maíz Proyecto 3.2. Promoción de la integración y las alianzas estratégicas regionales en la cadena de maíz.
Proyecto 3.3. Aumento de la capacidad instalada regional para el secamiento, almacenamiento y procesamiento agroindustrial de maíz. Proyecto 3.4. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados a la cadena.
Proyecto 4.1. Contribución a la gestión del ordenamiento ambiental, fuera de la frontera agrícola. Proyecto 6.1. Promoción de la atención de las necesidades básicas de los actores vinculados a la cadena. Proyecto 6.2. Contribución al incremento del nivel educativo de los actores vinculados a la cadena.
Proyecto 6.5. Contribución a la mejora de condiciones de conectividad vial y de servicios públicos, en las regiones maiceras. Proyecto 7.1. Articulación con las políticas de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural para el cultivo de maíz. Proyecto 7.2. Fortalecimiento en el acceso y la seguridad jurídica de los predios e inversiones para el cultivo de maíz.
Proyecto 1.1. Aumento de la participación del maíz nacional en el mercado de consumo animal. Proyecto 1.2. Posicionamiento de la oferta del maíz nacional y sus derivados, para alimentación humana y otros usos. Proyecto 6.4. Promoción de la generación del empleo formal y la mejora de las condiciones laborales a lo largo de la cadena.
Proyecto 9.4. Diseño y operación del Sistema nacional de Información para la cadena de maíz.
Proyecto 9.5. Constitución y fortalecimiento de la Organización de Cadena de maíz.
Proyecto 4.2. Promoción del manejo eficiente del suelo y del agua, en la producción de maíz.
Proyecto 5.1. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de maíz.
Proyecto 6.3. Mejora en las capacidades técnicas de los agentes económicos de la cadena. Proyecto 8.2. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo agrícola e industrial.
Proyecto 2.1. Implementación efectiva de la asistencia técnica en sistemas tecnificados de maíz.
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena de maíz.
Proyecto 9.2. Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz.
Proyecto 9.6. Adopción, promoción y monitoreo de la política pública para la cadena de maíz.
Proyecto 2.2. Impulso a la producción de maíz a mediana y gran escala.
Actividad 9.4.3. Caracterización Productiva
Proyecto 3.5. Mejora del entorno productivo para las grandes inversiones en las regiones maiceras.
Actividad 9.5.1. Priorización regional
Actividad Predecesora

## 20220311_Preceden_Figura_Maiz (hidden)
Proyecto 9.2. Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz.
Proyecto 9.5. Adopción, promoción y monitoreo de la política pública para la cadena de maíz.
Proyecto 8.1. Fortalecimiento de los procesos I+D+i para la cadena de maíz y sus derivados.
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena de maíz.
Proyecto 3.1. Promoción y fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en la cadena de maíz Proyecto 3.2. Promoción de la integración y las alianzas estratégicas regionales en la cadena de maíz.
Proyecto 3.3. Aumento de la capacidad instalada regional para el secamiento, almacenamiento, y procesamiento agroindustrial de maíz. Proyecto 3.4. Fortalecimiento de la oferta de servicios asociados a la cadena.
Proyecto 4.1. Contribución a la gestión del ordenamiento ambiental, fuera de la frontera agrícola. Proyecto 6.1. Promoción de la atención de las necesidades básicas de los actores vinculados a la cadena. Proyecto 6.2. Contribución al incremento del nivel educativo de los actores vinculados a la cadena. Proyecto 7.1. Articulación con las políticas de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural para el cultivo de maíz. Proyecto 7.2. Fortalecimiento en el acceso y la seguridad jurídica de los predios e inversiones para el cultivo de maíz.
Nodo
Primer nivel
Tercer nivel
Segundo nivel
Proyecto 1.1. Aumento de la participación del maíz nacional en el mercado de consumo animal. Proyecto 1.2. Posicionamiento de la oferta del maíz nacional y sus derivados, para alimentación humana y otros usos. Proyecto 6.4. Promoción de la generación del empleo formal y la mejora de las condiciones laborales a lo largo de la cadena.
Precedencia de los proyectos
Proyecto 9.3. Diseño y operación del Sistema nacional de Información para la cadena de maíz.
Proyecto 9.4. Constitución y fortalecimiento de la Organización de Cadena de maíz.
Proyecto 4.2. Promoción del manejo eficiente del suelo y del agua, en la producción de maíz.
Proyecto 5.1. Mejora del desempeño ambiental de la cadena de maíz.
Proyecto 6.3. Mejora en las capacidades técnicas de los agentes económicos de la cadena. Proyecto 8.2. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo agrícola e industrial.
Proyecto 2.1. Implementación efectiva de la asistencia técnica en sistemas tecnificados de maíz.
Proyecto 9.1. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena de maíz.
Proyecto 9.2. Diseño y mejora de los instrumentos de financiamiento, comercialización, gestión de riesgos y empresarización para la cadena de maíz.