## Dependencia_duración
[5 empty] | Actividad dependiente o independiente frente a las otras que conforman la iniciativa estratégica (IE) | FRECUENCIA (ÚNICA VEZ, RECURRENTE o PERMANENTE) | DURACIÓN ÚNICA VEZ (MESES) | DURACIÓN RECURRENTE O PERMANENTE (MESES Y PERIODOS DE IMPLEMENTACIÓN) | DURACIÓN ACTIVIDAD MESES RECURRENTE O PERMANENTE (EN UNAÑO) | ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IE | FECHA DE INICIO DE LA IE | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA IE | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN IE | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE GANTT
EJE ESTRUCTURAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACTIVIDADES | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.1. Incremento de la productividad en el cultivo del sistema tradicional | 1.1.1. Priorizar y seleccionar productores u organizaciones de productores en las regiones paneleras, que requieren extensión agrícola y asistencia técnica, teniendo en cuenta su escala de producción, prácticas agronómicas, y localización geográfica, así como promover su registro en la base de datos de usuarios del servicio de asistencia técnica del Minagricultura, en concordancia con los resultados de la caracterización regional realizada en la actividad 10.3.6 | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada cuatro años | 4 | Tercer Nivel | Mes 3 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20 | Mes 3 del año 3 | Mes 7 del año 19 | Años 3, 7, 11, 15 y 19
|  |  |  | 1.1.2. Implementar modelos técnicos de extensión agropecuaria y asistencia técnica acorde con las características de los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional, promoviendo estrategias participativas, en concordancia con la priorización y selección de la actividad anterior (1.1.1) y con la actividad 8.3.7. sobre el diseño de modelos técnicos. | Dependiente 1.1.1 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 1.1.3. Brindar extensión agropecuaria y asistencia técnica a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, fomentando la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que incluyan manejo integrado de plagas y enfermedades con énfasis en control biológico, control de arvenses, uso de semilla registrada de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región, semilleros en finca para renovación y repoblamiento, prácticas de fertilización, sistemas de siembra y sistemas de corte, época óptima de cosecha, renovación y/o repoblamiento de cultivos, que permitan incrementos sostenibles en la productividad, considerando la aplicación de principios de la agroecología y fomentando la cultura de registro de datos. | Dependiente 1.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 1.1.4. Capacitar y brindar acompañamiento técnico y financiero a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para producción de panela, en optimizar los tiempos durante las labores de campo, con el fin de disminuir los costos de personal en el manejo del cultivo. | Dependiente 1.1.1 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 1.1.5. Implementar una agenda de fortalecimiento de capacidades dirigidas a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional de caña de azúcar para la producción de panela, en temas como manejo integral del cultivo, sanidad, semillas, fertilización, asociatividad, costos, financiamiento, educación financiera, instrumentos de aseguramiento, entre otros, teniendo en cuenta las diferencias regionales y experiencias exitosas replicables. | Dependiente 1.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 1.1.6. Realizar acompañamiento técnico a los productores del sistema tradicional, para fortalecer alianzas, trabajo colectivo, o esquemas asociativos, que permitan generar economías de escala en la adquisición de insumos, equipos, etc., contribuyendo en la disminución de costos de producción y aumentando la eficiencia en el sistema tradicional, en articulación con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración. | Dependiente 1.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 1.1.7. Impulsar el uso de las TIC e instrumentos masivos de capacitación dirigidos a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, tales como plataformas de información, aplicaciones tecnológicas, software, sistemas expertos, emisoras comunitarias, entre otras, con el fin de apoyar al productor en la toma de decisiones que resulten en la mejora de la productividad y rentabilidad de su cultivo, en concordancia con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración. | Dependiente 1.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.2. Incremento de la productividad del cultivo del sistema tecnificado | 1.2.1. Clasificar y seleccionar productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado, así como promover su registro en la base de datos de usuarios del servicio de asistencia técnica del Minagricultura, en las regiones paneleras considerando la caracterización realizada en la actividad 10.3.6. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada cuatro años | 4 | Tercer Nivel | Mes 3 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20 | Mes 3 del año 3 | Mes 3 del año 19 | Años 3, 7, 11, 15 y 19
|  |  |  | 1.2.2. Brindar extensión agropecuaria y asistencia técnica a los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado, promoviendo estrategias participativas, para fomentar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el uso de semilla registrada de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región, semilleros en finca para renovación, prácticas de fertilización basados en análisis de suelos, época óptima de cosecha, renovación de cultivos, entre otras, que permitan incrementos sostenibles en la productividad, considerando la aplicación de los principios de la agroecología y fomentando la cultura de registro de datos. | Dependiente 1.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 1.2.3. Implementar los planes integrales sanitarios (Plagas, enfermedades, arvenses) con énfasis en control biológico, del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela dirigidos a los productores del sistema tecnificado, fortaleciendo su cumplimiento, en concordancia con la actividad anterior (1.2.2) | Dependiente 1.2.1. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 19 | Años 3 al 7 y 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 1.2.4. Realizar acompañamiento técnico a los productores del sistema tecnificado, para fortalecer alianzas, trabajo colectivo, o esquemas asociativos, que permitan generar economías de escala en la adquisición de insumos, equipos, etc., contribuyendo en la disminución de costos de producción y aumentando la eficiencia en el sistema tradicional, en articulación con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración. | Dependiente 1.2.1. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 19 | Años 3 al 7 y 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 1.2.5. Promover inversiones de los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado en procesos de adecuación, mejoramiento y sostenimiento de la fertilidad de los suelos (compra y/o transporte de insumos y/o acondicionadores de suelos), a través de instrumentos financieros e incentivos. | Dependiente 1.2.1. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 19 | Años 3 al 7 y 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 1.2.6 Fomentar la mecanización y el uso de tecnologías avanzadas (incluyendo información y comunicaciones), en la aplicación de insumos, preparación de suelos, corte y transporte de caña, entre otras, que posibiliten el aumento de escalas de producción, disminución de costos laborales e incremento en la productividad del cultivo, de acuerdo con los resultados en I+D+i relacionados con la actividad 8.2.4. | Dependiente 1.2.1. | Recurrente |  | 12 meses a partir del año 4 durante 5 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 4 | Mes 12 del año 20 | Años 4 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 1.2.7. Implementar una agenda de fortalecimiento de capacidades dirigidas a los productores del sistema tecnificado, incorporando el uso de las TIC, teniendo en cuenta las diferencias regionales y experiencias exitosas replicables, en temas tales como el manejo integral del cultivo, sanidad, semillas, fertilización, asociatividad, costos, financiamiento, educación financiera, instrumentos de aseguramiento, plataformas de información, aplicaciones tecnológicas, software, sistemas expertos, entre otros, con el fin de apoyar y actualizar al productor en temas relacionados con su actividad. | Dependiente 1.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | 1.3.1. Incentivar el aumento de la producción de semilla registrada de caña de azúcar para la producción de panela, teniendo cuenta tipologías de productor y necesidades regionales, a través de acompañamiento técnico y financiero para crear empresas que se dediquen a esta actividad, orientar a las ya existentes, y conformar redes de semilleristas, con el fin de mejorar el acceso, costo y adopción de semillas de calidad y de variedades promisorias, por parte de los productores. | Independiente | Única vez | 60 |  |  | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 6 | Años 2 al 6
|  |  |  | 1.3.2. Aumento de la oferta de insumos y agro insumos necesarios para la producción de caña de azúcar para la obtención de panela adaptados a las necesidades regionales y por tipo de productor, con preferencia de origen biológico y/o sostenibles con el medio ambiente. | Independiente | Única vez | 60 | [6 empty] | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 6 | Años 2 al 6
|  |  |  | 1.3.3. Promover alianzas estratégicas entre productores u organizaciones de productores con proveedores de insumos y servicios para el cultivo, buscando generar economías de escala y sinergias que permitan mayor eficiencia y rentabilidad en el cultivo, en articulación con la Resolución 101 de 2022 de Minagricultura, (Ley 2183 de 2022), relacionado con las operaciones autorizadas al Fondo para el acceso a los insumos agropecuarios. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 4 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 6 y 8, 11, 14, 17, 20
|  |  |  | 1.3.4. Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para el cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela (insumos, bioinsumos, control biológico, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, labores especializadas de cultivo, transporte de caña etc.), a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 4 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 6 y 8, 11, 14, 17, 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado | 2.1. Mejora y optimización de la capacidad instalada en el procesamiento agro industrial para la obtención de panela | 2.1.1. Clasificar y priorizar a nivel regional, productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela, según su escala de producción, nivel tecnológico, de mecanización y dinámica productiva, estableciendo criterios de viabilidad técnica y financiera de los trapiches existentes, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 10.3.6 y los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada cuatro años | 6 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 9 del año 18 | Años 1 y 2, 6, 10,14 y 18
|  |  |  | 2.1.2. Impulsar la producción agroindustrial de panela a través de la reconversión tecnológica y el acompañamiento técnico y financiero que permita la renovación, actualización, mejoramiento, reubicación y/o chatarrización de los trapiches de manera diferencial, teniendo en cuenta la potencialidad en los encadenamientos regionales y la articulación con el Plan de Reconversión de Trapiches de Economía Campesina, fomentando procesos de integración, con el fin disminuir la subutilización de la capacidad instalada, el uso de mano de obra no calificada y generar viabilidad y sostenibilidad financiera, ambiental y técnica a los trapiches. | Dependiente 2.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.1.3. Incentivar la inversión privada orientada a la reconversión tecnológica del procesamiento agroindustrial de la panela (trapiches), a través del fortalecimiento de instrumentos financieros e incentivos gubernamentales, dirigidos tanto a inversionistas privados, integraciones entre productores, alianzas estratégicas, asociaciones, organizaciones comunitarias, entre otras, con el fin de consolidar la especialización en el proceso de transformación al interior de la cadena. | Dependiente 2.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.1.4. Desarrollar una agenda de capacitaciones a los productores y organizaciones agroindustriales en temas relacionados con optimización y estandarización de procesos, cualificación de mano de obra, Buenas Prácticas de Manufactura y ambientales, eficiencia logística, entre otras, con el fin de cumplir con la normatividad sanitaria y ambiental vigente, mejorar la calidad del producto, disminuir costos y mejorar la eficiencia en los procesos de transformación, en articulación con la actividad 8.3.6. sobre el diseño de una agenda de fortalecimiento de capacidades. | Dependiente 2.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.1.5. Implementar un mecanismo de monitoreo que permita evaluar los avances obtenidos en la reconversión de trapiches y en la efectividad del acompañamiento realizado a los productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela, que incluya mediciones en productividad, incrementos en escala de producción, nivel tecnológico, mecanización y dinámica productiva, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 10.3.6. | Dependiente 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado. | 2.2. Promoción del desarrollo y la innovación de la cadena, en diversidad y diferenciales de producto, presentaciones y usos industriales | 2.2.1. Identificar y seleccionar productores y organizaciones que requieran acompañamiento técnico para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de innovación, diversificación, cumplimiento normativo, formalización e implementación de mejores prácticas en sus procesos agro industriales, entre otros elementos requeridos para cumplir con las exigencias de los mercados objetivos. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada cuatro años | 4 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 7 del año 18 | Años 2, 6, 10,14 y 18
|  |  |  | 2.2.2. Acompañar técnica y financieramente los procesos de agregación de valor e innovación en la producción de panela y sus derivados, incluyendo empaques, así como su uso en otras industrias (tales como producción de licores artesanales, cosmética, aplicaciones médicas, alimentación animal, entre otros) y otras actividades complementarias como por ejemplo ecoturismo, a través de procesos de capacitación en elementos diferenciadores, de acuerdo con los avances público - privados en I+D+i de la iniciativa estratégica 8.2. | Dependiente 2.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.2.3. Fomentar la especialización de los procesos de transformación agroindustrial de la panela, como estrategia en la generación de valor agregado de los productos, a través de la socialización de experiencias exitosas y acompañamiento técnico y comercial, en concordancia con los avances de la actividad 4.1.6 sobre consolidación de clústeres. | Dependiente 2.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.2.4. Mejorar la eficiencia de la cadena, la agregación de valor y las condiciones de oferta, mediante el fomento de la integración vertical, horizontal, desarrollo de proveedores, y/o los diferentes tipos de alianzas estratégicas y encadenamientos productivos, de manera que se aproveche y complemente la experiencia y volúmenes de cada aliado, en concordancia con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración. | Dependiente 2.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.2.5. Realizar capacitación y acompañamiento continuado a productores y organizaciones agroindustriales que se enfoquen en el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad aplicables a la cadena, para mejorar el acceso y posicionamiento de la panela y sus derivados, en los mercados actuales y potenciales, en concordancia con los avances de la actividad 9.2.2. sobre definición y complemento de estándares para la calidad de la panela. | Dependiente 2.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.2.6. Promover la innovación y diferenciación de productos, empaques, certificaciones, y nuevas presentaciones, con enfoque en los requerimientos del cliente y la protección de los derechos del consumidor, mediante acompañamiento técnico y capacitaciones a los productores, procesadores y organizaciones, aprovechando experiencias exitosas en mercados y productos similares, para generar nuevos nichos de mercado y diversificar la oferta, teniendo en cuenta los avances de la actividad 8.2.5 sobre innovación | Dependiente 2.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado | 2.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al proceso de transformación agroindustrial de la panela | 2.3.1. Promover alianzas estratégicas entre productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela con proveedores de insumos y servicios para la cadena, para lograr economías de escala y sinergias que permitan mayor eficiencia y rentabilidad en los procesos. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 4 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 5 y 8, 11, 14, 17, 20
|  |  |  | 2.3.2. Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para la transformación agroindustrial de la panela (insumos, labores de poscosecha, equipos de proceso industrial, logística, etc.), a través de acompañamiento técnico y comercial y la divulgación de los instrumentos financieros disponibles. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 19 | Años 2 al 4 y 7, 10, 13, 16 y 19
|  |  |  | 2.3.3. Promover el uso de empaque y embalaje innovador y/o ambientalmente amigable en la panela y sus derivados, a través de acompañamiento técnico y acercamiento con la oferta de estos insumos. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 2.3.4. Promover la disminución de costos por concepto de transporte entre las unidades productoras y los centros de acopio y/o comercialización, mediante el acercamiento y acompañamiento a las empresas oferentes de transporte y a los productores de panela, una vez se den los avances en la actividad 5.3.4 que contempla la gestión y promoción de la oferta institucional para la conectividad vial. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 12 meses cada 4 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al 4 y 8, 12, 16 y 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.1. Desarrollo de estrategias para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados | 3.1.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados formales de panela y sus derivados a nivel interno, con base en el análisis de la información sobre tendencias de consumo, productos alternativos o sustitutos, nichos, dinámica de precios, canales de comercialización, segmentos de mercado, eficiencia en los procesos agro logísticos, entre otros, en concordancia con los avances sobre estudios de mercado de la actividad 10.3.7. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 4 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 3.1.2. Implementar campañas integrales permanentes (material promocional, degustaciones, entre otros) para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados, incorporando acciones de educación al consumidor que permitan mejorar el nivel de información del producto y derivados, resaltando sus atributos diferenciadores nutricionales, energéticos y organolépticos frente a productos sustitutos, con respaldo científico, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de mercado, perfiles de consumidores, canales de comercialización, y usos del producto, entre otros factores. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses cada año | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 8 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 3.1.3. Desarrollar, articular y fomentar conjuntamente con actores públicos y privados, acciones de promoción (eventos, degustaciones, experiencias exitosas, entre otros) dirigidas al mercado interno para incursionar y posicionar la panela y sus derivados en nichos y segmentos de mercado específicos, en concordancia con la información generada en la actividad 3.1.1. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.2. Fortalecimiento de los mecanismos y canales de comercialización de la panela y sus derivados, en el mercado interno | 3.2.1. Generar y actualizar el portafolio de productos de panela y sus derivados, incorporando las organizaciones de productores y empresas (en concordancia con la actividad 10.3.6), las fichas técnicas de producto, así como etiquetas para diferenciar productos terminados que incluyan la panela en su preparación, con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado, resaltando atributos diferenciadores, propiedades nutricionales, formas de preparación, usos para la industria, entre otras. | Independiente | Recurrente |  | 2 meses cada dos años | 2 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 5 del año 20 | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  |  |  | 3.2.2. Impulsar y consolidar espacios de comercialización como ferias comerciales, ruedas de negocios, circuitos cortos de comercialización, entre otros, dirigidos a comercializadores ubicados en sitios fijos (supermercados, retails, tenderos, industrias de alimentos, entre otras), con el fin de promover y consolidar negocios a nivel regional y nacional, incorporando elementos que aseguren el cumplimiento de las condiciones pactadas, por ejemplo, contratos de suministro. | Dependiente 3.2.1 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 5 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.2.3. Promover la implementación de canales de comercialización electrónico (ruedas de negocios y ferias virtuales, plataformas electrónicas, entre otros) con garantías de transacción, a través de acompañamiento y capacitación a los productores en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), que facilite la comercialización de sus productos. | Dependiente 3.2.1 | Recurrente |  | 9 meses cada año | 9 |  |  |  |  | Mes 5 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.2.4. Promover el escalamiento y desarrollo comercial de productos innovadores, de acuerdo con la demanda del mercado, a través de la divulgación de la oferta institucional dirigida al emprendimiento y financiamiento, así como del acercamiento con posibles aliados comerciales, en concordancia con la iniciativa 2.2 y los avances de la actividad 8.2.5 sobre I+D+i. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.2.5. Promover la compraventa de los productos y derivados, mediante la socialización, divulgación e implementación de mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, tales como: contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, factoring, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias, u otros instrumentos, con el fin de dinamizar el mercado, en concordancia con los avances en la actividad 10.4.5. | Dependiente 3.2.1 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 3.2.6. Promover la participación de los productores de panela pertenecientes a los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), en esquemas de comercialización como circuitos cortos de comercialización, (compras públicas, ventas directas en finca, máquinas expendedoras, entregas a domicilios, comercio electrónico, mercados campesinos, tiendas de ventas colectivas, festivales locales, encuentros comerciales territoriales, ruedas de negocios, esquemas radiales, entre otros) y encadenamientos productivos (alianzas, compras públicas centralizadas, y empresas estatales de alimentos), así como otros esquemas de participación colectiva (cofinanciación, sellos diferenciales, entre otros), en articulación con la Ley 2046 de 2020 y el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, contribuyendo con la mejora del entorno de comercialización rural de este segmento de productores. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.3. Promoción de encadenamientos productivos, en la comercialización nacional e internacional de panela y sus derivados. | 3.3.1. Promover y realizar acompañamiento técnico a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y comercializadoras, relacionado con el cumplimiento de estándares de calidad y la agregación de valor al producto, como elementos fundamentales y diferenciadores en la formación de precios, comercialización formal del producto y poder de negociación, en concordancia con los avances en la actividad 9.2.2 sobre determinación y cumplimiento de estándares de calidad de la panela. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 3.3.2. Realizar capacitación y acompañamiento técnico en planeación estratégica a lo largo de la cadena de suministro (productores, proveedores, empresas transformadoras y comercializadoras), para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que redunden en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada dos años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19
|  |  |  | 3.3.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero para realizar alianzas estratégicas y comerciales, entre productores y/u organizaciones de productores, procesadores, y comercializadores, con el fin de generar mayores volúmenes ofertados, cumplir con características de calidad unificadas y requeridas por los mercados y que redunden en mayor eficiencia comercial y agrologística en la cadena. | Dependiente 3.3.1 y 3.3.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.3.4. Fortalecer el acompañamiento comercial a los productores u organizaciones de productores, transformadoras, y comercializadores, para generar alianzas con empresas de la industria de alimentos nacionales, que permitan incursionar y consolidar segmentos de mercado específicos. | Dependiente 3.3.1 y 3.3.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.3.5. Realizar acompañamiento técnico dirigido a los productores, organizaciones de productores y comercializadores con el fin de establecer convenios público - privados, para aumentar las compras de panela y derivados que cumplan las normas de calidad, a través de los programas oficiales de alimentación a nivel municipal, departamental y nacional. | Dependiente 3.3.1 y 3.3.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.4. Incursión y posicionamiento de la panela y sus derivados en el mercado internacional | 3.4.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados de panela y sus derivados a nivel externo, con base en el análisis de información sobre tendencias de consumo, nichos de mercado, canales de comercialización, segmentos de mercado, entre otros, teniendo en cuenta la normatividad y requerimientos establecidos en los países de destino, y en concordancia con los avances sobre estudios de mercado de la actividad 10.3.7. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 4 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 3.4.2. Generar y actualizar el portafolio de productos de panela y sus derivados, incorporando las organizaciones de productores y empresas exportadoras, las fichas técnicas de producto, así como marcas y signos distintivos, certificaciones, etc., con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 10 del año 19 | Años 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
|  |  |  | 3.4.3. Diseñar, realizar y socializar material promocional que contenga información de panela y sus derivados, resaltando sus características nutricionales y energéticas, atributos diferenciales que permitan implementar acciones de educación al consumidor en el mercado externo, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de consumidores, segmentos de mercado, canales de comercialización y usos del producto. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
|  |  |  | 3.4.4. Identificar y realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, legal, normativo, entre otros, a los productores y organizaciones de productores y empresas exportadoras actuales y potenciales, y su cadena de suministro, para aumentar la exportación de panela y sus derivados, divulgando los instrumentos, mecanismos, e incentivos existentes para los exportadores. | Dependiente 3.4.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.4.5. Fortalecer financieramente las acciones de promoción y comercialización lideradas por ProColombia dirigidas a los productores y organizaciones de productores y empresas exportadoras, que permitan posicionar y consolidar los mercados de exportación de panela y sus derivados, a través de macro ruedas de negocios, ferias internacionales, misiones exploratorias, canales de comercialización electrónico y otros espacios que incentiven la exportación. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 3.4.6. Promover alianzas entre empresas exportadoras de panela y sus derivados, actuales y potenciales, con el objetivo de aprovechar oportunidades en el mercado internacional, en concordancia con la estrategia de consorcios de exportación. | Dependiente 3.4.1 y 3.4.5 | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.4.7. Adoptar instrumentos de comercialización para el mercado externo (coberturas cambiarias, preferencias arancelarias, entre otras), de acuerdo con los avances de la actividad 10.4.4 sobre diseño y/o mejora de instrumentos de comercialización, a partir de incentivos y cofinanciación específica para la cadena agroindustrial de panela. | Dependiente 3.4.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 3.4.8. Promover la generación de espacios de concertación para revisar los procedimientos operativos internos de inspección de estupefacientes requeridos para exportar y proponer acciones que minimicen los riesgos inherentes a pérdidas o afectación del producto. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios vinculados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 4.1. Promoción de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo, en las regiones paneleras | 4.1.1. Identificar y priorizar los núcleos productivos y/o clústeres productivos especializados en la producción de panela y sus derivados en las regiones paneleras, orientando a través de los instrumentos de política (planificación, de financiamiento, de incentivos, beneficios tributarios) la producción de panela al interior de la frontera agrícola, principalmente en áreas con condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables, reconociendo la identidad cultural, la pertenencia y memoria colectiva asociada a la producción de panela, como elementos para la identificación de paisajes agropecuarios paneleros, concentrando la actividad productiva, e identificando los escenarios de reconversión productiva, en concordancia con los resultados de la caracterización regional realizada en la actividad 10.3.6. | Independiente | Única vez | 6 |  |  | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 8 del año 2 | Año 2
|  |  |  | 4.1.2. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de panela para los procesos de reconversión productiva requeridos, a partir del trabajo articulado con actores públicos y privados, a través de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, en sus diferentes enfoques (transformación e innovación tecnológica, agregación de valor, diversificación agropecuaria, cambios del sistema productivo según la aptitud de cada zona, producción en zonas condicionadas y recuperación de la capacidad productiva), considerando las particularidades regionales y el enfoque diferencial. | Dependiente 4.1.1. | Recurrente |  | 10 meses los primeros 8 años, luego 10 meses cada 3 años | 10 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 10 del año 18 | Año 2 al 9 y 12, 15 y 18
|  |  |  | 4.1.3. Realizar capacitación y/o acompañamiento a los pequeños productores de panela y sus familias para el uso y aprovechamiento de los recursos generados en la unidad productiva y en la incorporación de otras alternativas dentro del sistema productivo (producción de forraje, producción pecuaria) que contribuya a la seguridad alimentaria y de la mejora en ingresos a partir de la diversificación productiva. | Independiente | Recurrente |  | 10 meses los primeros 8 años, luego 10 meses cada 3 años | 10 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 10 del año 18 | Año 2 al 9 y 12, 15 y 18
|  |  |  | 4.1.4. Promover la formalización de acuerdos entre las autoridades ambientales y los productores de panela, para el desarrollo de procesos graduales de sustitución del cultivo en áreas de importancia ambiental fuera de la frontera agrícola en las cuales se desarrolle la producción. | Dependiente 4.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al Año 20
|  |  |  | 4.1.5. Promover mecanismos de participación, a los actores de la cadena agroindustrial de la panela en las instancias de ordenamiento y planificación territorial, a partir de la armonización de instrumentos y la disminución y prevención de posibles conflictos de uso y condicionamiento de la actividad productiva, así como de la promoción de acuerdos voluntarios que permitan y reconozcan la protección del suelo rural como garantía del derecho a alimentación asociada a la producción panelera y el reconocimiento de la actividad productiva por su valor cultural, social y económico en algunas regiones con características de paisajes agropecuarios paneleros, en el marco de la Ley 2294 del 2023 (PND 2022-2026) y la Resolución 262 de 2022 del Ministerio de Cultura. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al Año 20
|  |  |  | 4.1.6. Promover la consolidación de clústeres productivos para la producción de panela, orientando la inversión del sector privado, la oferta permanente y de calidad del producto, la concentración y especialización del cultivo en áreas con aptitud al interior de la frontera agrícola, la reconversión tecnológica y especialización del procesamiento agroindustrial de la panela, con el fin de mejorar la eficiencia productiva y cumplir con los requerimientos de los mercados, a partir de instrumentos financieros e incentivos, y en concordancia con los esquemas asociativos y de integración de la iniciativa estratégica 5.1. | Dependiente 4.1.1. | Recurrente |  | 10 meses los primeros 8 años, luego 10 meses cada 3 años | 10 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 10 del año 18 | Año 2 al 9 y 12, 15 y 18
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios dedicados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, a partir de la especialización de las regiones paneleras | 4.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de panela | 4.2.1. Promover la participación de los productores de panela en los procesos de implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) (Resolución 000382 de 2021), beneficiando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 8 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 10 del año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 4.2.2. Brindar acompañamiento técnico y divulgación entre los productores de panela de otras formas complementarias de acceso a tierras, tales como: el subsidio integral para acceso a tierras (Resolución 000239 de 2021), contratos de arrendamiento, riesgo compartido, sociedades de siembra, entre otras, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren pertinentes, vinculando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 8 años, luego 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 8 del año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 4.2.3. Promover la transparencia del mercado de tierras en las regiones paneleras, a partir de la divulgación de información relacionada con costos de arriendo y precio de la tierra, entre los productores y procesadores, articulado con las estrategias de socialización del Observatorio de Tierras Rurales operado por la Agencia Nacional de Tierras ANT y el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), entre otros, y en concordancia con los alcances y avances en gestión de la Información de la cadena, definidos en la iniciativa estratégica 10.3. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al Año 20
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.1. Promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela | 5.1.1. Socializar y difundir la oferta institucional para la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social en la cadena agroindustrial de la panela, así como promover la participación en los diferentes espacios de articulación institucional que se desarrollen a nivel de las regiones paneleras, liderados por las entidades competentes, en concordancia con los lineamientos de política pública para la asociatividad rural (Resolución 161 del 2021 del Minagricultura), el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - PLANFES (Resolución No 2950 de 2020 de Mintrabajo) y demás instrumentos que se constituyan para tal fin. | Independiente | Recurrente |  | 2 meses los primeros 8 años, luego 2 meses cada 3 años | 2 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 3 año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.1.2. Incentivar y acompañar técnica y financieramente a los agentes de la cadena, en el fomento, formalización, fortalecimiento y crecimiento de la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social, con enfoque diferencial, promoviendo la cultura asociativa (reconociendo ventajas y responsabilidades), la autogestión y gobernanza, contribuyendo con el aumento de capacidades organizacionales y de la competitividad territorial, en concordancia con el diseño y mejora de los instrumentos previstos en la actividad 10.4.7 sobre asociatividad. | Dependiente 5.1.1. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 8 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.1.3. Fortalecer la formación y capacitación con enfoque diferencial y de género de las organizaciones de productores, procesadores y comercializadores de panela en diferentes competencias y capacidades, tales como: sistemas de integración vertical y horizontal, modelos de asociatividad rural productiva, cultura organizacional (reglamentación interna, planeación, participación, y rendición de cuentas), cultura empresarial (procesos y procedimientos, control interno en la cadena productiva y comercial, control de calidad, registro Invima, marcas, e imagen institucional), conocimientos administrativos y financieros (obligaciones tributarias y empresariales, manejo contable con cuentas de resultado y políticas de distribución de excedentes), gestión y alianzas estratégicas para el desarrollo comercial y los negocios con enfoque territorial, integradores de crédito asociativo, esquemas de riesgo compartido, desarrollo de proveedores, entre otros, aumentando la generación de valor y la oferta permanente y de calidad del producto. | Dependiente 5.1.1. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 8 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.1.4. Socializar y replicar los modelos de esquemas asociativos y de integración, exitosos, en las diferentes regiones paneleras a lo largo de la cadena. | Dependiente 5.1.2. y 5.1.3. | Recurrente |  | 4 meses los primeros 8 años, luego 4 meses cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 12 año 18 | Año 2 al 9 y 12, 15 y 18
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.2. Mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela | 5.2.1. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior de los productores de panela, en articulación con las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 021598 de 2021 de Mineducación). | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 7 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 7 año 20 | Año 1 al Año 20
|  |  |  | 5.2.2. Promover y masificar, con enfoque regional, la participación de los productores de la panela en los programas de formación (incluidas las habilidades blandas), cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, impartidos por el SENA y otras instituciones, contribuyendo en la transferencia efectiva del conocimiento y la cualificación de la mano de obra. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 7 año 20 | Año 1 al Año 20
|  |  |  | 5.2.3. Fomentar la articulación con entidades gubernamentales, del ámbito local, regional y nacional, para mejorar el acceso tanto a equipos de cómputo como a la conectividad, con el fin de impulsar y fomentar el uso de las TIC por parte de los productores de panela, estimulando la permanencia de la población joven asociada a la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 7 año 20 | Año 1 al Año 20
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.3. Contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 5.3.1. Contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela, de los programas a nivel local, regional y nacional, relacionados con la implementación de un modelo de atención integral en salud para las zonas rurales, el aumento en la cobertura del aseguramiento y la oferta de servicios de salud, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Salud Rural. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al Año 20
|  |  |  | 5.3.2. Contribuir con la promoción, divulgación, y articulación de los programas alimentarios pertinentes, la educación alimentaria y nutricional, la promoción de hábitos alimentarios saludables, la recuperación de la memoria alimentaria, la promoción de prácticas productivas agroecológicas de autoconsumo con enfoque diferencial y territorial, etc., entre los productores de panela y sus familias, para propender por el reconocimiento del derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, en el marco de la implementación del Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (Resolución 00213 de 2022 de Minagricultura, Mincomercio y Minsalud). | Independiente | Recurrente |  | 4 meses los primeros 8 años, luego 4 meses cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 4 año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.3.3. Contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela de la oferta institucional en temas de bienestar social como: Vivienda de Interés Social Rural, Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural y Electrificación Rural, así como en conectividad rural, en el marco de la implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses los primeros 8 años, luego 4 meses cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 4 año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.3.4. Promover la gestión y articulación de las necesidades de mejoramiento de infraestructura vial de la cadena, en las instancias competentes, y contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela, de la oferta institucional para el mejoramientos de las condiciones de conectividad vial en las regiones paneleras, favoreciendo entre otros aspectos, la disminución de costos de transporte y la comercialización de los productos, en el marco de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses los primeros 8 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.4. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela | 5.4.1. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los actores vinculados a la cadena agroindustrial de la panela, en constitución empresarial, aspectos laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad laboral, acorde con la dinámica de la Red Nacional de Formalización laboral, la oferta de programas de emprendimiento, en el marco de la Política Pública de Emprendimiento y empresarismo (CONPES 4011 de 2020), el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales (Resolución 2951 de 2020 de Mintrabajo) y demás instrumentos que se adopten, para tal fin. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses los primeros 8 años, luego 4 meses cada 3 años | 4 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 4 año 20 | Año 1 al 8 y 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 5.4.2. Promover la ruta de empleo, de las agencia de empleo público del SENA y las diferentes cajas de compensación familiar que presten el servicio, como mecanismos para la inserción en el mercado laboral formal de la mano de obra calificada, semicualificada o no cualificada en las regiones paneleras. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al Año 20
|  |  |  | 5.4.3. Promover la participación de los productores y empresas de la cadena, en las actividades de difusión y sensibilización para trabajadores y empleadores rurales vinculados, a través de la Red Nacional de Formalización Laboral, en materia de buenas prácticas de trabajo decente, acceso a la seguridad social de los trabajadores, y la cultura de formalización laboral, teniendo en cuenta los beneficios de la seguridad social e instrumentos existentes en la normatividad laboral, y los posibles mecanismos alternativos de formalización que se ajusten a los esquemas de trabajo particulares de la actividad productiva, en articulación con el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos (Resolución 2951 de 2020 de Mintrabajo), como estrategia para la protección social para el trabajador y su familia, estimulando la permanencia de la población joven y la mujer rural asociada a la cadena y la integración generacional del productor. | Dependiente 5.4.1. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 8 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 10 año 18 | Año 2 al 9 y 12, 15 y 18
|  |  |  | 5.4.6. Promover e implementar incentivos e instrumentos financieros que fomenten la formalización empresarial y laboral de la cadena agroindustrial de la panela, en concordancia con el diseño y mejora de dichos instrumentos, según lo previsto en la actividad 10.4.8. | Dependiente 5.4.1. | Recurrente |  | 6 meses los primeros 8 años, luego 6 meses cada 3 años | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 10 año 18 | Año 2 al 9 y 12, 15 y 18
EE3. Compromiso ambiental | OE4. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena | 6.1. Optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 6.1.1. Promover la implementación de los programas para el Uso eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) en el eslabón primario y de transformación de la cadena agroindustrial de la panela, aplicando prácticas de reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías, entre otras, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y la normatividad vigente frente al tema (Decreto 1090 de 2018 "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (...)", las Resoluciones 1257 de 2018 y 1256 de 2021 de Minambiente, etc.), así como la Guía Ambiental del Subsector Panelero y sus actualizaciones. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 8 años, luego 8 meses cada 4 años | 8 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 8 año 20 | Año 1 al 8 y 12, 16 y 20
|  |  |  | 6.1.2. Fomentar la financiación y cofinanciación, alianzas público privadas, inversión privada, entre otros, para el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas, tanto para el eslabón primario como para el eslabón transformador, incluyendo acciones para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los distritos de pequeña escala existentes, considerando el potencial de irrigación de las regiones paneleras. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 8 años, luego 8 meses cada 4 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 8 año 20 | Año 1 al 8 y 12, 16 y 20
|  |  |  | 6.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero para adecuar y construir sistemas de manejo de aguas residuales resultantes del proceso de producción de panela en el trapiche, permitiendo el reúso del recurso hídrico en otras actividades del eslabón primario, conforme a la Resolución 1256 de 2021 de Minambiente (uso de aguas residuales) y demás normas vigentes aplicables. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 8 años, luego 8 meses cada 4 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 8 año 20 | Año 1 al 8 y 12, 16 y 20
|  |  |  | 6.1.4. Fortalecer las acciones de formación dirigidas a productores y procesadores de panela, con criterios de educación ambiental, para la gestión colectiva e individual del agua y el cumplimiento normativo relacionado, contribuyendo con una mejor interacción de la actividad productiva con el entorno natural. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 año 20 | Año 1 al Año 20
EE3. Compromiso ambiental | OE4. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena | 6.2. Promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela | 6.2.1. Realizar el acompañamiento técnico a los productores de panela, para la implementación de prácticas de manejo y conservación de suelo en el cultivo, tales como: mayor densificación de siembra, uso eficiente de fertilizantes derivados de síntesis química, acondicionamiento y uso eficiente de la biomasa residual del cultivo y proceso, labranza de conservación cuando se realice renovación de cultivo, uso de bioinsumos, entre otras, que contribuyan a disminuir los procesos de degradación del suelo en la actividad productiva, teniendo en cuenta la Guía Ambiental del Subsector Panelero y sus actualizaciones. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 8 años, luego 8 meses cada 4 años | 8 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 11 año 20 | Año 1 al 8 y 12, 16 y 20
|  |  |  | 6.2.2. Realizar capacitaciones y brindar asistencia técnica para proyectos de siembra de bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes, tanto al interior de los predios cultivados con caña de azúcar para la obtención de panela, como en las áreas aledañas a la producción, que permitan contribuir con la mitigación de efectos climáticos y productivos adversos, de acuerdo con la normatividad aplicable para tal fin. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 8 años, luego 8 meses cada 4 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 11 año 20 | Año 1 al 8 y 12, 16 y 20
|  |  |  | 6.2.3. Divulgar y promover el uso de mecanismos financieros y no financieros tales como: Pago por Servicios Ambientales (PSA), LEC Sostenibilidad Agropecuaria, Negocios verdes y otros incentivos y/o instrumentos, dirigidos a la conservación de ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental, programas de reforestación productiva, aprovechamiento y valorización de biomasa residual del cultivo, entre otros, para la implementación de prácticas de manejo de suelo y de especies vegetales de importancia económica requeridas en la producción de panela, tanto en las áreas aledañas a la producción, como al interior de los predios cultivados con caña de azúcar para la obtención de panela. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses los primeros 8 años, luego 8 meses cada 4 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 11 año 20 | Año 1 al 8 y 12, 16 y 20
EE3. Compromiso ambiental | OE4. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 7. Fortalecimiento de la gestión climática a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela. | 7.1. Desarrollo y escalamiento de modelos de producción panelera que incluyan elementos de variabilidad y cambio climático, eficiencia energética y estrategias de economía circular, para la transición hacia la producción carbono neutral. | 7.1.1. Promover la implementación de los instrumentos para la gestión climática en la cadena agroindustrial de la panela, principalmente lo relacionado con la NAMA Panelera y el Plan de Reconversión del Subsector Panelero para Trapiches de Economía Campesina, en el marco de las Directrices para la gestión de cambio climático (Ley 1931 de 2018), la Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN), las metas y medidas de desarrollo bajo en carbono (Ley 2169 de 2021), el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector agropecuario (Resolución 355 de 2021 de Minagricultura), y demás instrumentos que se adopten para la transición gradual hacia la producción carbono neutral. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 7.1.2. Desarrollar o implementar modelos, prácticas y tecnologías de producción bajas en carbono o carbono neutro, tanto en el eslabón primario como en el transformador, tales como la renovación de áreas sembradas con variedades de caña mejoradas, resistentes a la variabilidad y al cambio climático, mayor producción de biomasa para utilizar el bagazo como fuente primaria de energía en las hornillas, entre otros, considerando las diferencias regionales y características del sistema productivo. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 7.1.3. Promover el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, las características de las regiones paneleras y los riesgos climáticos, mediante capacitación y acompañamiento técnico, que permita orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva, en articulación con las Mesas agroclimáticas regionales y otras instancias relacionadas. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 4 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 7.1.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores, procesadores y comercializadores, para promover la adopción de modelos de economía circular, tanto en la valorización de los residuos de cultivo y proceso que puedan ser incorporados en el eslabón primario y en actividades complementarias pecuarias, como en la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques, y de lubricantes, generados en la actividad productiva. | Dependiente 7.1.2 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 8 años y luego 3 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 3 del año 18 | Años 2 al 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 7.1.5. Promover mecanismos financieros y no financieros dirigidos al desarrollo y escalamiento de modelos de producción bajos en carbono o carbono neutral, dirigidos a la optimización energética de las hornillas. | Dependiente 7.1.2 | Recurrente |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 3 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 7.1.6. Realizar el acompañamiento técnico y financiero para implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas, en el proceso de producción panelera, en concordancia con la normatividad aplicable. | Dependiente 7.1.2 | Recurrente |  | 12 meses los primeros 8 años y luego 3 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 3 del año 18 | Años 2 al 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 7.1.7. Promover el desarrollo e implementación de un mecanismo para la medición de la huella de carbono en la cadena agroindustrial de la panela, que facilite el registro, análisis y control de información de las iniciativas de reducción y remoción de emisiones de GEI, para monitorear el avance en la transición hacia el modelo de producción carbono neutral. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.1. Diseño y ejecución de un modelo de gestión de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, específico para la cadena | 8.1.1. Concertar y diseñar el modelo de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, específico para la cadena agroindustrial de la panela, bajo los lineamientos del SNIA (Ley 1876 de 2017), PECTIA, los PDEA y el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (Resolución 132 de 2022 de Minagricultura), con enfoque regional y con la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, considerando la oferta tecnológica disponible, los proyectos en curso en I+D+i y las necesidades en desarrollos tecnológicos y en procesos de extensionismo, de esta cadena. | Independiente | Única vez | 6 |  |  | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 1 | Año 1
|  |  |  | 8.1.2. Conformar y fortalecer redes colaborativas bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito regional, nacional e internacional, para la adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de la infraestructura, equipamientos y recursos dirigidos a I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial en la cadena, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 8.1.3. Diseñar y ejecutar una estrategia de financiamiento para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, así como de cooperación internacional, dirigidas a la implementación del modelo de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, para la cadena. | Dependiente 8.1.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 8.1.4. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena agroindustrial de la panela, considerando aspectos como vigilancia tecnológica (propiedad intelectual, nuevos usos, procesos innovadores, entre otros), articuladamente con el SNIA (Ley 1876 de 2017). | Dependiente 8.1.1. | Recurrente |  | 12 meses el primer año, luego 3 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 8.1.5. Diseñar y ejecutar mecanismos de monitoreo del nivel de adopción e impacto de las tecnologías generadas para esta cadena, armonizado con el SNIA (Ley 1876 de 2017) y los PDEA. | Dependiente 8.1.1. | Recurrente |  | 12 meses el primer año, luego 3 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.2. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación para la cadena | 8.2.1. Realizar un estudio de viabilidad técnica, operativa, financiera (incluidas las fuentes de financiamiento) y jurídica, que defina el esquema organizacional para liderar, coordinar, articular y ejecutar los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación para la cadena agroindustrial de la panela en Colombia, y promover su implementación, bajo la orientación y participación de los actores públicos y privados. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 8.2.2. Promover la participación de los actores públicos y privados de la cadena agroindustrial de la panela, en los procesos de actualización del PECTIA y su agenda dinámica de I+D+i, con enfoque regional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: manejo del sistema productivo, manejo sanitario y fitosanitario, manejo de suelos y aguas, manejo cosecha, postcosecha y transformación, manejo ambiental y sostenibilidad, material de siembra, calidad e inocuidad de insumos y productos, socioeconomía, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial, entre otros, teniendo en cuenta las escalas de producción y tipos de productores, acorde con los resultados de la caracterización de la actividad 10.3.6. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada 5 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 16 | Año 1 al 2, 7, 12 y 17
|  |  |  | 8.2.3. Promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal, para la priorización de la panela en los planes correspondientes, con el fin de aumentar la concurrencia de recursos financieros requeridos en ciencia, tecnología e innovación. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 4 años | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 3 del año 18 | Años 1 , 5, 9, 13 y 17
|  |  |  | 8.2.4. Fortalecer el desarrollo de nuevas variedades con mejores comportamientos para la producción de panela y otros derivados de la caña, que respondan a las necesidades del mercado nacional y de exportación, a la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, a la resistencia a enfermedades, y a la producción de biomasa, articulado al proceso de validación tecnológica y de introducción de variedades existentes, así como fortalecer el desarrollo de insumos de alta tecnología, prácticas sostenibles, modelos de transporte más eficientes, automatización y mecanización de labores, entre otros, priorizando la labor de las redes de trabajo colaborativas y la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación. | Dependiente 8.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 8.2.5. Fortalecer la investigación en el procesamiento agroindustrial para la obtención de panela y sus derivados, usos y empaques, en aspectos como: producción y propagación de floculantes naturales, innovación de productos, eficiencia energética y diseño de equipos que favorezcan la implementación de las buenas prácticas de manejo, entre otros, priorizando la labor de las redes de trabajo colaborativas y la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación. | Dependiente 8.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 8.2.6. Fortalecer la oferta de servicios de innovación para la cadena, en aspectos como propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, tecnología informática, gestión del conocimiento, infraestructura digital internet, entre otros, así como apoyar técnica y financieramente la gestión de patentes, y conectar la oferta con la demanda de servicios de innovación, a través de instrumentos de política. | Dependiente 8.2.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.3. Fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agrícola e industrial en la cadena | 8.3.1. Promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal (PDEA y los planes o directrices de ordenamiento departamental, entre otros), para la priorización de la panela en los programas y proyectos de extensión agropecuaria. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 4 años | 3 | Segundo Nivel | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20 | Mes 3 del año 2 | Mes 3 del año 18 | Año 2, 6, 10, 14 y 18
|  |  |  | 8.3.2. Caracterizar y priorizar productores, organizaciones, extensionistas y empresas de servicios, por regiones paneleras, que favorezcan la transferencia de tecnologías y conocimientos para la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses el primer año y luego 1 mes cada tres años | 4 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 1 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.3.3. Impulsar la creación, desarrollo y/o fortalecimiento de empresas especializadas en la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión agrícola e industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros, de acuerdo con la identificación y caracterización de la actividad 8.3.2. | Dependiente 8.3.2. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años, luego 6 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Mes 8 del año 2 | Mes 6 del año 19 | Años 2 al 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  |  |  | 8.3.4. Promover alianzas entre organizaciones de productores, productores, la academia, los entes territoriales, y otras entidades de apoyo, para la concurrencia de recursos financieros que faciliten el acceso al servicio de extensión y asistencia técnica. | Dependiente 8.3.1. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 5 años y luego cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Años 2 al 6, 9, 12, 15 y 18
|  |  |  | 8.3.5. Promover la gestión en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, para la ampliación en la cobertura, calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio público de extensión agropecuaria dirigida a la cadena agroindustrial de la panela. | Dependiente 8.3.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 8.3.6. Diseñar y concertar una agenda para el fortalecimiento de capacidades de los productores de panela según el tipo de sistema productivo (tradicional o tecnificado), teniendo en cuenta el enfoque de extensión agropecuaria en la prestación del servicio contenido en la Ley 1876 de 2017 (capacidades humanas, sociales y de fortalecimiento de la asociatividad, acceso y aprovechamiento efectivo de la información, gestión sostenible de los recursos naturales y habilidades para la participación de los productores en espacios de retroalimentación de la política pública sectorial) y las experiencias exitosas replicables. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses cada 3 años | 8 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 8 del año 19 | Año 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.3.7. Generar modelos técnicos acordes con la caracterización del productor y su escala de producción (actividad 10.3.6), en el marco de la prestación del servicio público de Extensión agropecuaria y/o de asistencia técnica, teniendo en cuenta los avances en I+D+i para las regiones paneleras. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses los primeros 2 años, cada 10 años | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 14 | Años 2 al 3, 13 y 14
|  |  |  | 8.3.8. Desarrollar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación del servicio de extensión y la asistencia técnica, que contengan indicadores, criterios, periodicidad, entre otros, en los diferentes momentos del proceso (solicitud y prestación), con el fin de realizar acciones permanentes de mejora o actualización. | Independiente | Permanente |  | 12 meses los primeros 2 años, y luego 2 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.4. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo, asistencia técnica agrícola e industrial | 8.4.1. Identificar y evaluar la oferta de formación, capacitación y cobertura de investigadores, profesionales, técnicos y tecnólogos, realizando un análisis de brechas de formación con enfoque regional, en temas específicos requeridos por la cadena agroindustrial de la panela. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses el primer año y luego 6 meses cada 5 años | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 16 | Años 1, 6, 11, y 16
|  |  |  | 8.4.2. Promover acuerdos con instituciones educativas para fortalecer la formación formal en conocimientos básicos y especializados, enfocados hacia las necesidades de I+D+i, y extensión y asistencia técnica agropecuaria industrial de la cadena, así como para fomentar programas de apoyo financiero que estimulen la demanda de carreras afines a la actividad productiva. | Dependiente 8.4.1. | Recurrente |  | 8 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.4.3. Promover el diseño, mejora, actualización y/o escalamiento de los programas de formación integral, cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, para el desarrollo de habilidades de los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, con enfoque regional, dirigidos a la adopción de los desarrollos tecnológicos generados para la cadena agroindustrial de la panela, en articulación con el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017). | Dependiente 8.4.1. | Recurrente |  | 12 meses cada 3 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
|  |  |  | 8.4.4. Identificar y capacitar a los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, priorizando a los jóvenes rurales con formación relacionada para que sean promotores del cambio y de adopción de tecnología en sus territorios, en los diferentes desarrollos tecnológicos generados sobre el manejo integral del cultivo, eficiencia e inocuidad en el proceso, diversificación y valor agregado del producto, y sostenibilidad ambiental, entre otros. | Dependiente 8.4.1. | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 8.4.5. Formar capital humano en competencias, habilidades y destrezas para estructuración y gestión de proyectos de I+D+i para la cadena. | Dependiente 8.4.1. | Recurrente |  | 12 meses los primeros 3 años y luego 6 meses cada 2 años | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 6 del año 20 | Años 2 al 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
|  |  |  | 8.4.6. Realizar capacitaciones a extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, en aspectos de andragogía, pedagogía y en general en habilidades blandas, así como en incorporación de las TIC, que apoyen los procesos de extensionismo, acorde con las características regionales, y en armonía con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA). | Dependiente 8.4.1. | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 6 del año 20 | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 9.1. Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena | 9.1.1. Identificar las necesidades en aspectos técnicos, humanos, operativos y presupuestales, para el fortalecimiento de las autoridades sanitarias nacionales y territoriales, en concordancia con los resultados esperados en materia de sanidad e inocuidad, dentro del marco del POP para la cadena agroindustrial de la panela. | Independiente | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 9 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 2 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 9.1.2. Articular y ajustar las acciones por parte del INVIMA y las Entidades Territoriales de Salud, para incluir las necesidades y particularidades regionales de la cadena y en concordancia con la normatividad que se encuentre vigente, con el propósito de prevenir riesgos físicos, químicos que mantengan las condiciones de inocuidad durante el procesamiento transporte y comercialización de panela. | Independiente | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 2 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 9.1.3. Fortalecer financieramente la operatividad de la comisión intersectorial para la vigilancia de la calidad de la panela para garantizar la continuidad en la gestión y articulación institucional para apoyar actividades de IVC en establecimientos de producción, comercialización, control a la adulteración, falsificación e importación de panela. | Independiente | Recurrente |  | 1 mes cada año | 1 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 1 del año 20 | año 1 al año 20
|  |  |  | 9.1.4. Desarrollar una estrategia de financiamiento permanente para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por el Sistema Nacional de IVC, en correcta articulación interinstitucional, que permitan fortalecer la capacidad operativa de las autoridades sanitarias y de inocuidad tanto nacionales, como territoriales. | Dependiente 9.1.1 | Recurrente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 9 del año 1 | Mes 9 del año 20 | Año 1 al 20
|  |  |  | 9.1.5. Fortalecer la capacidad operativa del Sistema de IVC, tanto en infraestructura de laboratorios e instalaciones, como en talento humano, para el efectivo control de la calidad e inocuidad de la panela y sus derivados, bajo criterios unificados, y para contar con trazabilidad a lo largo de la cadena, en concordancia con la normatividad vigente sobre trazabilidad vegetal, trazabilidad de procesos, etiquetado de productos, certificaciones para acceder a mercados de exportación, entre otras. | Dependiente 9.1.4 | Recurrente |  | 1 mes cada año | 1 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 2 del año 20 | Año 2 al año 20
|  |  |  | 9.1.6. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad del sistema IVC con acompañamiento técnico por parte de las entidades que lo conforman, dirigida a los diferentes actores de la cadena, de manera diferenciada según la región, el tipo de actividad y la capacidad instalada, con enfoque en la universalización de la gestión de IVC. | Dependiente 9.1.4 | Recurrente |  | 4 meses cada tres años | 4 |  |  |  |  | Mes 9 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 9.2. Revisión, actualización y mejora de la normatividad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 9.2.1. Analizar y evaluar la normatividad vigente, relacionada con sanidad, calidad e inocuidad, a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela, identificando los requerimientos de actualización y/o nueva reglamentación, estableciendo un plan de actividades y tiempos para realizar su seguimiento y ajuste oportuno. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada 10 años | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 12 | Año 1 al 2 y año 12
|  |  |  | 9.2.2. Determinar y complementar los estándares para la calidad e inocuidad de la panela y nuevos productos derivados, de acuerdo con los límites analíticos y criterios técnicos que se definan, y promover su cumplimiento entre los actores de la cadena involucrados. | Dependiente 9.2.1 | Recurrente |  | 6 meses cada 10 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 7 del año 12 | año 2 y año 12
|  |  |  | 9.2.3. Promover la adopción de protocolos de calidad en todos los eslabones de la cadena de manera permanente para asegurar el cumplimento de los estándares de calidad e inocuidad definidos. | Independiente | Recurrente |  | 11 meses cada año | 11 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 9.2.4. Promover la reglamentación e implementación de la Ley 2005 de 2019, que busca la reconversión y formalización de los trapiches. | Independiente | Recurrente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 7 año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 9.2.5. Capacitar, socializar, y brindar acompañamiento por parte de las instituciones de IVC a los actores técnicos tales como gobernaciones, gremios, organizaciones, entre otros; encargados de la implementación de las normas técnicas y/o la normatividad en la cadena productiva, para favorecer su cumplimiento. | Dependiente 9.2.1 | Recurrente |  | 11 meses cada año | 11 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena agroindustrial de la panela | 10.1.1. Adoptar como marco de política pública el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela, mediante resolución expedida por el Minagricultura. | Independiente | Única vez | 0 |  |  | Primer Nivel | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 1 del año 1 |  | Año 1
|  |  |  | 10.1.2. Definir conjuntamente con los actores de la cadena, el esquema operativo y financiero para la gestión y ejecución del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela. | Dependiente 10.1.1 | Recurrente |  | 4 meses el primer año | 4 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 4 del año 1 | Año 1
|  |  |  | 10.1.3. Establecer el cronograma anual detallado, para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena agroindustrial de la panela | Dependiente 10.1.2 | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 4 del año 1 | Mes 2 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 10.1.4. Socializar y divulgar el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela, a nivel nacional y regional, principalmente en departamentos y municipios con alta importancia para esta cadena. | Dependiente 10.1.1 | Recurrente |  | 2 meses cada 4 años | 2 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 2 del año 17 | Año 1 al año 17
|  |  |  | 10.1.5. Estructurar el presupuesto de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos y fuentes de financiación del portafolio de programas, el cronograma de implementación, así como los actores líderes y aliados, y gestionar ante las entidades pertinentes, tanto nacionales como locales, los recursos requeridos para su implementación. | Dependiente 10.1.1 | Recurrente |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 2 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 10.1.6. Diseñar e implementar, por parte de la UPRA, el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela. | Dependiente 10.1.1 | Recurrente |  | 2 Meses cada año | [5 empty] | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.2. Constitución y fortalecimiento de la Organización de la Cadena Agroindustrial de la Panela | 10.2.1. Gestionar el reconocimiento de la Organización de Cadena Agroindustrial de la panela, como órgano consultivo del gobierno, según lo establecido en la Ley 811 de 2003 y para fortalecer el marco institucional de la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo. | Independiente | Única vez | 6 |  |  | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 1 | Año 1
|  |  |  | 10.2.2. Crear, fortalecer y gestionar el funcionamiento de los comités regionales de la cadena agroindustrial de la panela, en el marco de la Ley 811 de 2003. | Dependiente 10.2.1 | Permanente |  | 12 meses de cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 12 del año 20 | año 1 al año 20
|  |  |  | 10.2.3. Gestionar la continuidad, operatividad y capacidad ejecutiva de la Organización de Cadena a nivel nacional, y de los comités regionales, para el cumplimiento de sus actividades misionales. | Dependiente 10.2.1 | Permanente |  | 12 meses de cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 12 del año 20 | año 1 al año 20
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.3. Fortalecimiento de la gestión de la información para la cadena agroindustrial de la panela | 10.3.1. Identificar el estado del arte y los requerimientos de información de la cadena agroindustrial de la panela, enfocados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo, la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios. | Independiente | Única vez | 6 |  |  | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 1 | Año 1
|  |  |  | 10.3.2. Elaborar un estudio técnico, financiero (incluidas las fuentes de financiamiento), jurídico y operativo que permita seleccionar la mejor alternativa para la gestión de la información sectorial a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta los requerimientos de información y su caracterización. | Dependiente 10.3.1 | Única vez | 10 | [6 empty] | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 2 | Año 2
|  |  |  | 10.3.3. Promover la formulación y concertación del plan de tecnología de información para la cadena estableciendo una visión estratégica, tendencias, y dinámicas, en materia de TIC, realizando su actualización periódica, y promoviendo el fortalecimiento de las entidades que generan la información requerida por la cadena. | Dependiente 10.3.2 | Recurrente |  | 3 meses cada 4 años | 3 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 19 | Año 3 al año 19
|  |  |  | 10.3.4. Poner en funcionamiento el mecanismo o alternativa de gestión de información para la cadena, a partir del establecimiento de acuerdos con los actores generadores de información, en articulación con el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario - PES Agropecuario 2022-2026 y con el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), realizando el levantamiento, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación y divulgación de la información con diversos contenidos disponibles (producción, transformación, comercialización, mercados, riesgos agroclimáticos, etc.), de acuerdo con las necesidades de demanda de información de los actores. | Dependiente 10.3.2 | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Año 3 al año 20
|  |  |  | 10.3.5. Socializar y difundir la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información, promoviendo la generación de alianzas público-privadas que acerquen a los actores de la cadena y a las empresas prestadoras de servicios de tecnología e información, respondiendo a las demandas del sector en esta materia. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 10.3.6. Caracterizar la producción de panela y sus derivados, a nivel regional, identificando los sistemas de producción, productores, procesadores, comercializadores, empresas, organizaciones, esquemas asociativos y de integración actuales, infraestructura de producción, su nivel tecnológico, capacidades empresariales, oferta de productos y nivel de desempeño, modelos de negocio exitosos a lo largo de la cadena, así como condiciones de calidad de vida, niveles formación básica y técnica de productores de panela, entre otros aspectos. | Independiente | Recurrente |  | 8 meses cada 10 años | 8 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 8 año 11 | Año 1 y año 11
|  |  |  | 10.3.7. Realizar un estudio del mercado nacional e internacional de la panela y sus derivados, incluidos los diferenciados, actualizando permanentemente la información sobre el comportamiento de su demanda, así como caracterizar los consumidores, tendencias de mercado, preferencias, segmentos de mercado, productos sustitutos, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 6 del año 17 | Años 1, 5, 9, 13 y 17
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena | 10.4.1. Revisar, diseñar y/o mejorar los instrumentos de financiamiento formales, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso, individual o asociativo al crédito de fomento, así como profundizar en la implementación de garantías alternativas al crédito, tales como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 5, 9, 11, 3, 15, 17 y 19
|  |  |  | 10.4.2. Gestionar el aumento en la asignación de recursos dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos que permitan mejorar el desempeño productivo, apalancar la inversión en activos y mitigar riesgos inherentes a la actividad, ofertando al mercado productos ajustados a las necesidades de la cadena agroindustrial de la panela. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 5, 9, 11, 3, 15, 17 y 19
|  |  |  | 10.4.3. Adaptar y/o mejorar instrumentos y mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, tales como: contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, factoring, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias, u otros instrumentos, para mejorar la liquidez de los actores de la cadena, mitigar riesgos y atraer inversionistas. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 5, 9, 11, 3, 15, 17 y 19
|  |  |  | 10.4.4. Gestionar el aumento en la asignación de recursos dirigidos a fortalecer los mecanismos financieros, así como promover el diseño de mecanismos no financieros, orientados a la construcción y mejoramiento de infraestructura, maquinaria y equipos de los trapiches paneleros, en el marco de la implementación de la Ley 2005 de 2019. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 5, 9, 11, 3, 15, 17 y 19
|  |  |  | 10.4.5. Adaptar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos, biológicos y de mercados, fomentando el uso de seguros agrícolas y cobertura de tasa de cambio, entre otros, en articulación con la Ley de seguridad jurídica y financiera del seguro agropecuario (Ley 2178 de 2021). | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 5, 9, 11, 3, 15, 17 y 19
|  |  |  | 10.4.6. Actualizar y/o fomentar los programas y productos financieros que permitan la inclusión financiera de los actores de la cadena, que redunden en la mejora en el acceso y cobertura tanto al crédito de fomento como al comercial, articulado con la Ley de fortalecimiento al financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Ley 2186 del 2022) y con los instrumentos generados para la economía popular. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Año 1 al año 20
|  |  |  | 10.4.7. Revisar, mejorar y fortalecer financieramente los instrumentos de política y programas encaminados a la financiación y cofinanciación de asociatividad rural productiva y/o modelos asociativos de base social y/o de integración, a través de esquemas de financiamiento que promuevan la productividad y mejora en la comercialización, tales como capital semilla, fondos autogestionados, el crédito (individual y asociativo), el microcrédito, servicios de la banca comercial, entre otros. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año durante 10 años y luego cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1 al 10 y 13, 16 y 19
|  |  |  | 10.4.8. Revisar, diseñar y/o fortalecer instrumentos de política y mecanismos alternativos para promover la formalización gradual a lo largo de la cadena. | Independiente | Recurrente |  | 4 meses cada año durante 10 años y luego cada 3 años | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1 al 10 y 13, 16 y 19
|  |  |  | 10.4.9. Contribuir en el desarrollo de acciones que mejoren la gestión y el recaudo de la cuota de fomento panelero, acordes con lo establecido en la Ley 40 de 1990, por medio de la cual se creó el Fondo de Fomento Panelero y se establecen las normas para el recaudo y administración de los recursos. | Independiente | Permanente |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al año 20
|  |  |  | 10.4.10. Promover la reglamentación y puesta en marcha del Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y mieles (Ley 2227 de 2022) como instrumento que contribuye a estabilizar el ingreso de los productores de panela. | Independiente | Única vez | 36 | [6 empty] | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 3 | Año 1 al año 3
|  |  |  | 10.4.11 Promover la revisión, actualización y ajuste de la metodología técnica para asignación de las cuotas de exportación de panela en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norte América. | Independiente | Recurrente |  | 3 meses cada 2 años durante 10 años | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Año 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19
Note on O15: DPMP: Espera avances en la actividad 8.2.4., sin precedencia por relacionamiento
Note on O43: DPMP: Actividad asociada a los avance de 10.4,5, no precedencia, relacionada, por eso se propone el comienzo en el año 3
Note on I125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sobre todo por el talento humano, ya que no necesariamente cada año se doten laboratorios.
Note on I126: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Contando con que el personal de apoyo para la divulgación rote cada tres años
Note on I127: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Teniendo en cuanta el precedente de los niveles de reductores por nuevas variedades
Note on F129: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Partiendo de que la norma ya existe y se debe promover su implementación o adopción
Note on I135: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por los cambios de gobiernos

## Portafolio_Panela
EJE ESTRUCTURAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PRODUCTOS | ACTIVIDADES
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.1. Incremento de la productividad en el cultivo del sistema tradicional | Documentos técnicos de priorización y selección de productores y organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de extensión agropecuaria para los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de apoyo financiero para promover las inversiones de los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional en el cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de asistencia técnica para la generación de alianzas o esquemas asociativos a los productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | 1.1.1. Priorizar y seleccionar productores u organizaciones de productores en las regiones paneleras, que requieren extensión agrícola y asistencia técnica, teniendo en cuenta su escala de producción, prácticas agronómicas, y localización geográfica, así como promover su registro en la base de datos de usuarios del servicio de asistencia técnica del Minagricultura, en concordancia con los resultados de la caracterización regional realizada en la actividad 10.3.6
1.1.2. Implementar modelos técnicos de extensión agropecuaria y asistencia técnica acorde con las características de los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional, promoviendo estrategias participativas, en concordancia con la priorización y selección de la actividad anterior (1.1.1) y con la actividad 8.3.7. sobre el diseño de modelos técnicos.
1.1.3. Brindar extensión agropecuaria y asistencia técnica a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, fomentando la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que incluyan manejo integrado de plagas y enfermedades con énfasis en control biológico, control de arvenses, uso de semilla registrada de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región, semilleros en finca para renovación y repoblamiento, prácticas de fertilización, sistemas de siembra y sistemas de corte, época óptima de cosecha, renovación y/o repoblamiento de cultivos, que permitan incrementos sostenibles en la productividad, considerando la aplicación de principios de la agroecología y fomentando la cultura de registro de datos.
1.1.4. Capacitar y brindar acompañamiento técnico y financiero a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para producción de panela, en optimizar los tiempos durante las labores de campo, con el fin de disminuir los costos de personal en el manejo del cultivo.
1.1.5. Implementar una agenda de fortalecimiento de capacidades dirigidas a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional de caña de azúcar para la producción de panela, en temas como manejo integral del cultivo, sanidad, semillas, fertilización, asociatividad, costos, financiamiento, educación financiera, instrumentos de aseguramiento, entre otros, teniendo en cuenta las diferencias regionales y experiencias exitosas replicables.
1.1.6. Realizar acompañamiento técnico a los productores del sistema tradicional, para fortalecer alianzas, trabajo colectivo, o esquemas asociativos, que permitan generar economías de escala en la adquisición de insumos, equipos, etc., contribuyendo en la disminución de costos de producción y aumentando la eficiencia en el sistema tradicional, en articulación con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
1.1.7. Impulsar el uso de las TIC e instrumentos masivos de capacitación dirigidos a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, tales como plataformas de información, aplicaciones tecnológicas, software, sistemas expertos, emisoras comunitarias, entre otras, con el fin de apoyar al productor en la toma de decisiones que resulten en la mejora de la productividad y rentabilidad de su cultivo, en concordancia con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.2. Incremento de la productividad del cultivo del sistema tecnificado | Documentos técnicos de priorización y selección de productores y organizaciones de productores del sistema tecnificado del cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de extensión agropecuaria para los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado del cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de apoyo financiero para promover las inversiones de los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado en el cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de apoyo para el acceso a activos productivos en el cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela del sistema tecnificado Servicio de asistencia técnica para la generación de alianzas o esquemas asociativos a los productores del sistema tecnificado del cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | 1.2.1. Clasificar y seleccionar productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado, así como promover su registro en la base de datos de usuarios del servicio de asistencia técnica del Minagricultura, en las regiones paneleras considerando la caracterización realizada en la actividad 10.3.6.
1.2.2. Brindar extensión agropecuaria y asistencia técnica a los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado, promoviendo estrategias participativas, para fomentar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el uso de semilla registrada de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región, semilleros en finca para renovación, prácticas de fertilización basados en análisis de suelos, época óptima de cosecha, renovación de cultivos, entre otras, que permitan incrementos sostenibles en la productividad, considerando la aplicación de los principios de la agroecología y fomentando la cultura de registro de datos.
1.2.3. Implementar los planes integrales sanitarios (Plagas, enfermedades, arvenses) con énfasis en control biológico, del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela dirigidos a los productores del sistema tecnificado, fortaleciendo su cumplimiento, en concordancia con la actividad anterior (1.2.2)
1.2.4. Realizar acompañamiento técnico a los productores del sistema tecnificado, para fortalecer alianzas, trabajo colectivo, o esquemas asociativos, que permitan generar economías de escala en la adquisición de insumos, equipos, etc., contribuyendo en la disminución de costos de producción y aumentando la eficiencia en el sistema tradicional, en articulación con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
1.2.5. Promover inversiones de los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado en procesos de adecuación, mejoramiento y sostenimiento de la fertilidad de los suelos (compra y/o transporte de insumos y/o acondicionadores de suelos), a través de instrumentos financieros e incentivos.
1.2.6 Fomentar la mecanización y el uso de tecnologías avanzadas (incluyendo información y comunicaciones), en la aplicación de insumos, preparación de suelos, corte y transporte de caña, entre otras, que posibiliten el aumento de escalas de producción, disminución de costos laborales e incremento en la productividad del cultivo, de acuerdo con los resultados en I+D+i relacionados con la actividad 8.2.4.
1.2.7. Implementar una agenda de fortalecimiento de capacidades dirigidas a los productores del sistema tecnificado, incorporando el uso de las TIC, teniendo en cuenta las diferencias regionales y experiencias exitosas replicables, en temas tales como el manejo integral del cultivo, sanidad, semillas, fertilización, asociatividad, costos, financiamiento, educación financiera, instrumentos de aseguramiento, plataformas de información, aplicaciones tecnológicas, software, sistemas expertos, entre otros, con el fin de apoyar y actualizar al productor en temas relacionados con su actividad.
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial para la producción de semilla registrada de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de apoyo financiero para el fomento y fortalecimiento de empresas de bienes y servicios para el cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela Servicio de asistencia técnica para la generación de alianzas estratégicas a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 1.3.1. Incentivar el aumento de la producción de semilla registrada de caña de azúcar para la producción de panela, teniendo cuenta tipologías de productor y necesidades regionales, a través de acompañamiento técnico y financiero para crear empresas que se dediquen a esta actividad, orientar a las ya existentes, y conformar redes de semilleristas, con el fin de mejorar el acceso, costo y adopción de semillas de calidad y de variedades promisorias, por parte de los productores.
1.3.2. Aumento de la oferta de insumos y agro insumos necesarios para la producción de caña de azúcar para la obtención de panela adaptados a las necesidades regionales y por tipo de productor, con preferencia de origen biológico y/o sostenibles con el medio ambiente.
1.3.3. Promover alianzas estratégicas entre productores u organizaciones de productores con proveedores de insumos y servicios para el cultivo, buscando generar economías de escala y sinergias que permitan mayor eficiencia y rentabilidad en el cultivo, en articulación con la Resolución 101 de 2022 de Minagricultura, (Ley 2183 de 2022), relacionado con las operaciones autorizadas al Fondo para el acceso a los insumos agropecuarios.
1.3.4. Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para el cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela (insumos, bioinsumos, control biológico, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, labores especializadas de cultivo, transporte de caña etc.), a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado | 2.1. Mejora y optimización de la capacidad instalada en el procesamiento agro industrial para la obtención de panela | Documentos técnicos de clasificación y priorización de productores y organizaciones agroindustriales, incluidos los trapiches y plantas de producción para la obtención de panela Servicio de apoyo para la reconversión tecnológica del procesamiento agroindustrial de la panela Servicio de asistencia técnica en procesamiento y poscosecha a los productores y organizaciones agroindustriales de panela Servicio de apoyo para el acceso a activos productivos en el proceso de transformación agroindustrial para la obtención de panela Servicio de monitoreo a la reconversión tecnológica en el procesamiento agroindustrial de la panela | 2.1.1. Clasificar y priorizar a nivel regional, productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela, según su escala de producción, nivel tecnológico, de mecanización y dinámica productiva, estableciendo criterios de viabilidad técnica y financiera de los trapiches existentes, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 10.3.6 y los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
2.1.2. Impulsar la producción agroindustrial de panela a través de la reconversión tecnológica y el acompañamiento técnico y financiero que permita la renovación, actualización, mejoramiento, reubicación y/o chatarrización de los trapiches de manera diferencial, teniendo en cuenta la potencialidad en los encadenamientos regionales y la articulación con el Plan de Reconversión de Trapiches de Economía Campesina, fomentando procesos de integración, con el fin disminuir la subutilización de la capacidad instalada, el uso de mano de obra no calificada y generar viabilidad y sostenibilidad financiera, ambiental y técnica a los trapiches.
2.1.3. Incentivar la inversión privada orientada a la reconversión tecnológica del procesamiento agroindustrial de la panela (trapiches), a través del fortalecimiento de instrumentos financieros e incentivos gubernamentales, dirigidos tanto a inversionistas privados, integraciones entre productores, alianzas estratégicas, asociaciones, organizaciones comunitarias, entre otras, con el fin de consolidar la especialización en el proceso de transformación al interior de la cadena.
2.1.4. Desarrollar una agenda de capacitaciones a los productores y organizaciones agroindustriales en temas relacionados con optimización y estandarización de procesos, cualificación de mano de obra, Buenas Prácticas de Manufactura y ambientales, eficiencia logística, entre otras, con el fin de cumplir con la normatividad sanitaria y ambiental vigente, mejorar la calidad del producto, disminuir costos y mejorar la eficiencia en los procesos de transformación, en articulación con la actividad 8.3.6. sobre el diseño de una agenda de fortalecimiento de capacidades.
2.1.5. Implementar un mecanismo de monitoreo que permita evaluar los avances obtenidos en la reconversión de trapiches y en la efectividad del acompañamiento realizado a los productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela, que incluya mediciones en productividad, incrementos en escala de producción, nivel tecnológico, mecanización y dinámica productiva, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 10.3.6.
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado. | 2.2. Promoción del desarrollo y la innovación de la cadena, en diversidad y diferenciales de producto, presentaciones y usos industriales | Documentos técnicos de identificación y selección de productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela Servicio de apoyo a los procesos de agregación de valor e innovación en la producción de panela y sus derivados Servicio de apoyo para el fomento de alianzas y encadenamientos productivos | 2.2.1. Identificar y seleccionar productores y organizaciones que requieran acompañamiento técnico para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de innovación, diversificación, cumplimiento normativo, formalización e implementación de mejores prácticas en sus procesos agro industriales, entre otros elementos requeridos para cumplir con las exigencias de los mercados objetivos.
2.2.2. Acompañar técnica y financieramente los procesos de agregación de valor e innovación en la producción de panela y sus derivados, incluyendo empaques, así como su uso en otras industrias (tales como producción de licores artesanales, cosmética, aplicaciones médicas, alimentación animal, entre otros) y otras actividades complementarias como por ejemplo ecoturismo, a través de procesos de capacitación en elementos diferenciadores, de acuerdo con los avances público - privados en I+D+i de la iniciativa estratégica 8.2.
2.2.3. Fomentar la especialización de los procesos de transformación agroindustrial de la panela, como estrategia en la generación de valor agregado de los productos, a través de la socialización de experiencias exitosas y acompañamiento técnico y comercial, en concordancia con los avances de la actividad 4.1.6 sobre consolidación de clústeres.
2.2.4. Mejorar la eficiencia de la cadena, la agregación de valor y las condiciones de oferta, mediante el fomento de la integración vertical, horizontal, desarrollo de proveedores, y/o los diferentes tipos de alianzas estratégicas y encadenamientos productivos, de manera que se aproveche y complemente la experiencia y volúmenes de cada aliado, en concordancia con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
2.2.5. Realizar capacitación y acompañamiento continuado a productores y organizaciones agroindustriales que se enfoquen en el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad aplicables a la cadena, para mejorar el acceso y posicionamiento de la panela y sus derivados, en los mercados actuales y potenciales, en concordancia con los avances de la actividad 9.2.2. sobre definición y complemento de estándares para la calidad de la panela.
2.2.6. Promover la innovación y diferenciación de productos, empaques, certificaciones, y nuevas presentaciones, con enfoque en los requerimientos del cliente y la protección de los derechos del consumidor, mediante acompañamiento técnico y capacitaciones a los productores, procesadores y organizaciones, aprovechando experiencias exitosas en mercados y productos similares, para generar nuevos nichos de mercado y diversificar la oferta, teniendo en cuenta los avances de la actividad 8.2.5 sobre innovación
EE1. Productividad y competitividad | OE1. Incrementar la productividad y eficiencia de la cadena | 2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado | 2.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al proceso de transformación agroindustrial de la panela | Servicio de asistencia técnica para la generación de alianzas estratégicas en la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo para el fomento y fortalecimiento de empresas de bienes y servicios en la transformación agroindustrial de la panela Servicio de asistencia técnica para promover el uso de empaque y embalaje innovador y ecológico | 2.3.1. Promover alianzas estratégicas entre productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela con proveedores de insumos y servicios para la cadena, para lograr economías de escala y sinergias que permitan mayor eficiencia y rentabilidad en los procesos.
2.3.2. Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para la transformación agroindustrial de la panela (insumos, labores de poscosecha, equipos de proceso industrial, logística, etc.), a través de acompañamiento técnico y comercial y la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
2.3.3. Promover el uso de empaque y embalaje innovador y/o ambientalmente amigable en la panela y sus derivados, a través de acompañamiento técnico y acercamiento con la oferta de estos insumos.
2.3.4. Promover la disminución de costos por concepto de transporte entre las unidades productoras y los centros de acopio y/o comercialización, mediante el acercamiento y acompañamiento a las empresas oferentes de transporte y a los productores de panela, una vez se den los avances en la actividad 5.3.4 que contempla la gestión y promoción de la oferta institucional para la conectividad vial.
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.1. Desarrollo de estrategias para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados | Servicio de monitoreo y seguimiento del consumo de panela, derivados y productos sustitutos en el mercado interno Servicio de promoción y divulgación para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados Servicio de educación informal a los consumidores sobre los atributos de la panela y sus derivados | 3.1.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados formales de panela y sus derivados a nivel interno, con base en el análisis de la información sobre tendencias de consumo, productos alternativos o sustitutos, nichos, dinámica de precios, canales de comercialización, segmentos de mercado, eficiencia en los procesos agro logísticos, entre otros, en concordancia con los avances sobre estudios de mercado de la actividad 10.3.7.
3.1.2. Implementar campañas integrales permanentes (material promocional, degustaciones, entre otros) para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados, incorporando acciones de educación al consumidor que permitan mejorar el nivel de información del producto y derivados, resaltando sus atributos diferenciadores nutricionales, energéticos y organolépticos frente a productos sustitutos, con respaldo científico, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de mercado, perfiles de consumidores, canales de comercialización, y usos del producto, entre otros factores.
3.1.3. Desarrollar, articular y fomentar conjuntamente con actores públicos y privados, acciones de promoción (eventos, degustaciones, experiencias exitosas, entre otros) dirigidas al mercado interno para incursionar y posicionar la panela y sus derivados en nichos y segmentos de mercado específicos, en concordancia con la información generada en la actividad 3.1.1.
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.2. Fortalecimiento de los mecanismos y canales de comercialización de la panela y sus derivados, en el mercado interno | Documentos técnicos sobre el portafolio de productos de panela y sus derivados para el mercado nacional Servicio de apoyo a la comercialización de panela y sus derivados Servicio de asistencia técnica en alianzas para la comercialización de panela y sus derivados Servicio de promoción y divulgación de mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento para la cadena agroindustrial de la panela Servicio de fortalecimiento y desarrollo de unidades productivas para la comercialización de productos agroindustriales de la panela y sus derivados Servicio de apoyo para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales y de inversión | 3.2.1. Generar y actualizar el portafolio de productos de panela y sus derivados, incorporando las organizaciones de productores y empresas (en concordancia con la actividad 10.3.6), las fichas técnicas de producto, así como etiquetas para diferenciar productos terminados que incluyan la panela en su preparación, con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado, resaltando atributos diferenciadores, propiedades nutricionales, formas de preparación, usos para la industria, entre otras.
3.2.2. Impulsar y consolidar espacios de comercialización como ferias comerciales, ruedas de negocios, circuitos cortos de comercialización, entre otros, dirigidos a comercializadores ubicados en sitios fijos (supermercados, retails, tenderos, industrias de alimentos, entre otras), con el fin de promover y consolidar negocios a nivel regional y nacional, incorporando elementos que aseguren el cumplimiento de las condiciones pactadas, por ejemplo, contratos de suministro.
3.2.3. Promover la implementación de canales de comercialización electrónico (ruedas de negocios y ferias virtuales, plataformas electrónicas, entre otros) con garantías de transacción, a través de acompañamiento y capacitación a los productores en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), que facilite la comercialización de sus productos.
3.2.4. Promover el escalamiento y desarrollo comercial de productos innovadores, de acuerdo con la demanda del mercado, a través de la divulgación de la oferta institucional dirigida al emprendimiento y financiamiento, así como del acercamiento con posibles aliados comerciales, en concordancia con la iniciativa 2.2 y los avances de la actividad 8.2.5 sobre I+D+i.
3.2.5. Promover la compraventa de los productos y derivados, mediante la socialización, divulgación e implementación de mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, tales como: contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, factoring, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias, u otros instrumentos, con el fin de dinamizar el mercado, en concordancia con los avances en la actividad 10.4.5.
3.2.6. Promover la participación de los productores de panela pertenecientes a los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), en esquemas de comercialización como circuitos cortos de comercialización, (compras públicas, ventas directas en finca, máquinas expendedoras, entregas a domicilios, comercio electrónico, mercados campesinos, tiendas de ventas colectivas, festivales locales, encuentros comerciales territoriales, ruedas de negocios, esquemas radiales, entre otros) y encadenamientos productivos (alianzas, compras públicas centralizadas, y empresas estatales de alimentos), así como otros esquemas de participación colectiva (cofinanciación, sellos diferenciales, entre otros), en articulación con la Ley 2046 de 2020 y el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, contribuyendo con la mejora del entorno de comercialización rural de este segmento de productores.
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.3. Promoción de encadenamientos productivos, en la comercialización nacional e internacional de panela y sus derivados | Servicio de apoyo a la comercialización de panela y sus derivados Servicio de acompañamiento productivo y empresarial para la cadena de panela Servicio de educación informal en planeación estratégica a lo largo de la cadena de suministro Servicio de asistencia técnica para la generación de alianzas estratégicas a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales y de inversión | 3.3.1. Promover y realizar acompañamiento técnico a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y comercializadoras, relacionado con el cumplimiento de estándares de calidad y la agregación de valor al producto, como elementos fundamentales y diferenciadores en la formación de precios, comercialización formal del producto y poder de negociación, en concordancia con los avances en la actividad 9.2.2 sobre determinación y cumplimiento de estándares de calidad de la panela.
3.3.2. Realizar capacitación y acompañamiento técnico en planeación estratégica a lo largo de la cadena de suministro (productores, proveedores, empresas transformadoras y comercializadoras), para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que redunden en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados.
3.3.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero para realizar alianzas estratégicas y comerciales, entre productores y/u organizaciones de productores, procesadores, y comercializadores, con el fin de generar mayores volúmenes ofertados, cumplir con características de calidad unificadas y requeridas por los mercados y que redunden en mayor eficiencia comercial y agrologística en la cadena.
3.3.4. Fortalecer el acompañamiento comercial a los productores u organizaciones de productores, transformadoras, y comercializadores, para generar alianzas con empresas de la industria de alimentos nacionales, que permitan incursionar y consolidar segmentos de mercado específicos.
3.3.5. Realizar acompañamiento técnico dirigido a los productores, organizaciones de productores y comercializadores con el fin de establecer convenios público - privados, para aumentar las compras de panela y derivados que cumplan las normas de calidad, a través de los programas oficiales de alimentación a nivel municipal, departamental y nacional.
EE1. Productividad y competitividad | OE2. Incrementar el mercado de panela y sus derivados | 3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 3.4. Incursión y posicionamiento de la panela y sus derivados en el mercado internacional | Servicio de monitoreo y seguimiento del consumo de panela, derivados y productos sustitutos en el mercado externo Documentos técnicos sobre el portafolio de productos de panela y sus derivados para el mercado internacional Servicio de promoción y difusión para promover el consumo externo de panela y sus derivados Servicio de apoyo para la exportación de los productos de la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales y de inversión Servicio de gestión y generación de espacios para la revisión de procedimientos operativos internos de inspección de estupefacientes requeridos para exportar | 3.4.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados de panela y sus derivados a nivel externo, con base en el análisis de información sobre tendencias de consumo, nichos de mercado, canales de comercialización, segmentos de mercado, entre otros, teniendo en cuenta la normatividad y requerimientos establecidos en los países de destino, y en concordancia con los avances sobre estudios de mercado de la actividad 10.3.7.
3.4.2. Generar y actualizar el portafolio de productos de panela y sus derivados, incorporando las organizaciones de productores y empresas exportadoras, las fichas técnicas de producto, así como marcas y signos distintivos, certificaciones, etc., con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado.
3.4.3. Diseñar, realizar y socializar material promocional que contenga información de panela y sus derivados, resaltando sus características nutricionales y energéticas, atributos diferenciales que permitan implementar acciones de educación al consumidor en el mercado externo, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de consumidores, segmentos de mercado, canales de comercialización y usos del producto.
3.4.4. Identificar y realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, legal, normativo, entre otros, a los productores y organizaciones de productores y empresas exportadoras actuales y potenciales, y su cadena de suministro, para aumentar la exportación de panela y sus derivados, divulgando los instrumentos, mecanismos, e incentivos existentes para los exportadores.
3.4.5. Fortalecer financieramente las acciones de promoción y comercialización lideradas por ProColombia dirigidas a los productores y organizaciones de productores y empresas exportadoras, que permitan posicionar y consolidar los mercados de exportación de panela y sus derivados, a través de macro ruedas de negocios, ferias internacionales, misiones exploratorias, canales de comercialización electrónico y otros espacios que incentiven la exportación.
3.4.6. Promover alianzas entre empresas exportadoras de panela y sus derivados, actuales y potenciales, con el objetivo de aprovechar oportunidades en el mercado internacional, en concordancia con la estrategia de consorcios de exportación.
3.4.7. Adoptar instrumentos de comercialización para el mercado externo (coberturas cambiarias, preferencias arancelarias, entre otras), de acuerdo con los avances de la actividad 10.4.4 sobre diseño y/o mejora de instrumentos de comercialización, a partir de incentivos y cofinanciación específica para la cadena agroindustrial de panela.
3.4.8. Promover la generación de espacios de concertación para revisar los procedimientos operativos internos de inspección de estupefacientes requeridos para exportar y proponer acciones que minimicen los riesgos inherentes a pérdidas o afectación del producto.
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios vinculados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 4.1. Promoción de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo, en las regiones paneleras | Documentos de planificación de la identificación y priorización de los núcleos productivos y/o clústeres productivos especializados en la producción de panela y sus derivados, en las regiones paneleras Servicio de apoyo para la implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva en las regiones paneleras Servicio de apoyo a unidades productivas para la generación de ingresos Servicio de apoyo en la formalización de acuerdos para el desarrollo de procesos graduales de sustitución del cultivo fuera de la frontera agrícola Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación en las instancias de ordenamiento y planificación territorial Servicio de apoyo para la integración regional de la cadena agroindustrial de la panela | 4.1.1. Identificar y priorizar los núcleos productivos y/o clústeres productivos especializados en la producción de panela y sus derivados en las regiones paneleras, orientando a través de los instrumentos de política (planificación, de financiamiento, de incentivos, beneficios tributarios) la producción de panela al interior de la frontera agrícola, principalmente en áreas con condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables, reconociendo la identidad cultural, la pertenencia y memoria colectiva asociada a la producción de panela, como elementos para la identificación de paisajes agropecuarios paneleros, concentrando la actividad productiva, e identificando los escenarios de reconversión productiva, en concordancia con los resultados de la caracterización regional realizada en la actividad 10.3.6.
4.1.2. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de panela para los procesos de reconversión productiva requeridos, a partir del trabajo articulado con actores públicos y privados, a través de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, en sus diferentes enfoques (transformación e innovación tecnológica, agregación de valor, diversificación agropecuaria, cambios del sistema productivo según la aptitud de cada zona, producción en zonas condicionadas y recuperación de la capacidad productiva), considerando las particularidades regionales y el enfoque diferencial.
4.1.3. Realizar capacitación y/o acompañamiento a los pequeños productores de panela y sus familias para el uso y aprovechamiento de los recursos generados en la unidad productiva y en la incorporación de otras alternativas dentro del sistema productivo (producción de forraje, producción pecuaria) que contribuya a la seguridad alimentaria y de la mejora en ingresos a partir de la diversificación productiva.
4.1.4. Promover la formalización de acuerdos entre las autoridades ambientales y los productores de panela, para el desarrollo de procesos graduales de sustitución del cultivo en áreas de importancia ambiental fuera de la frontera agrícola en las cuales se desarrolle la producción.
4.1.5. Promover mecanismos de participación, a los actores de la cadena agroindustrial de la panela en las instancias de ordenamiento y planificación territorial, a partir de la armonización de instrumentos y la disminución y prevención de posibles conflictos de uso y condicionamiento de la actividad productiva, así como de la promoción de acuerdos voluntarios que permitan y reconozcan la protección del suelo rural como garantía del derecho a alimentación asociada a la producción panelera y el reconocimiento de la actividad productiva por su valor cultural, social y económico en algunas regiones con características de paisajes agropecuarios paneleros, en el marco de la Ley 2294 del 2023 (PND 2022-2026) y la Resolución 262 de 2022 del Ministerio de Cultura.
4.1.6. Promover la consolidación de clústeres productivos para la producción de panela, orientando la inversión del sector privado, la oferta permanente y de calidad del producto, la concentración y especialización del cultivo en áreas con aptitud al interior de la frontera agrícola, la reconversión tecnológica y especialización del procesamiento agroindustrial de la panela, con el fin de mejorar la eficiencia productiva y cumplir con los requerimientos de los mercados, a partir de instrumentos financieros e incentivos, y en concordancia con los esquemas asociativos y de integración de la iniciativa estratégica 5.1.
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios vinculados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 4.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de panela | Servicio de apoyo para la regularización de la propiedad y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra Servicio de promoción y divulgación sobre formas complementarias de acceso a tierras Servicio de divulgación de la información relacionada con costos de arriendo y precio de la tierra | 4.2.1. Promover la participación de los productores de panela en los procesos de implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) (Resolución 000382 de 2021), beneficiando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
4.2.2. Brindar acompañamiento técnico y divulgación entre los productores de panela de otras formas complementarias de acceso a tierras, tales como: el subsidio integral para acceso a tierras (Resolución 000239 de 2021), contratos de arrendamiento, riesgo compartido, sociedades de siembra, entre otras, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren pertinentes, vinculando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
4.2.3. Promover la transparencia del mercado de tierras en las regiones paneleras, a partir de la divulgación de información relacionada con costos de arriendo y precio de la tierra, entre los productores y procesadores, articulado con las estrategias de socialización del Observatorio de Tierras Rurales operado por la Agencia Nacional de Tierras ANT y el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), entre otros, y en concordancia con los alcances y avances en gestión de la Información de la cadena, definidos en la iniciativa estratégica 10.3.
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.1. Promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela | Servicio de divulgación de la oferta institucional sobre la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social Servicio de apoyo para el fomento, formalización, fortalecimiento y crecimiento de la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social Servicio de educación informal y asesoría sobre asociatividad, integración, alianzas y aspectos organizacionales y empresariales | 5.1.1. Socializar y difundir la oferta institucional para la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social en la cadena agroindustrial de la panela, así como promover la participación en los diferentes espacios de articulación institucional que se desarrollen a nivel de las regiones paneleras, liderados por las entidades competentes, en concordancia con los lineamientos de política pública para la asociatividad rural (Resolución 161 del 2021 del Minagricultura), el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - PLANFES (Resolución No 2950 de 2020 de Mintrabajo) y demás instrumentos que se constituyan para tal fin.
5.1.2. Incentivar y acompañar técnica y financieramente a los agentes de la cadena, en el fomento, formalización, fortalecimiento y crecimiento de la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social, con enfoque diferencial, promoviendo la cultura asociativa (reconociendo ventajas y responsabilidades), la autogestión y gobernanza, contribuyendo con el aumento de capacidades organizacionales y de la competitividad territorial, en concordancia con el diseño y mejora de los instrumentos previstos en la actividad 10.4.7 sobre asociatividad.
5.1.3. Fortalecer la formación y capacitación con enfoque diferencial y de género de las organizaciones de productores, procesadores y comercializadores de panela en diferentes competencias y capacidades, tales como: sistemas de integración vertical y horizontal, modelos de asociatividad rural productiva, cultura organizacional (reglamentación interna, planeación, participación, y rendición de cuentas), cultura empresarial (procesos y procedimientos, control interno en la cadena productiva y comercial, control de calidad, registro Invima, marcas, e imagen institucional), conocimientos administrativos y financieros (obligaciones tributarias y empresariales, manejo contable con cuentas de resultado y políticas de distribución de excedentes), gestión y alianzas estratégicas para el desarrollo comercial y los negocios con enfoque territorial, integradores de crédito asociativo, esquemas de riesgo compartido, desarrollo de proveedores, entre otros, aumentando la generación de valor y la oferta permanente y de calidad del producto.
5.1.4. Socializar y replicar los modelos de esquemas asociativos y de integración, exitosos, en las diferentes regiones paneleras a lo largo de la cadena.
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.2. Mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela | Servicio de alianzas interinstitucionales para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior de los productores de panela Servicio de divulgación y socialización de los programas de formación, cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, para los productores de panela Servicio de asistencia técnica para promocionar la oferta institucional en TIC | 5.2.1. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior de los productores de panela, en articulación con las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 021598 de 2021 de Mineducación).
5.2.2. Promover y masificar, con enfoque regional, la participación de los productores de la panela en los programas de formación (incluidas las habilidades blandas), cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, impartidos por el SENA y otras instituciones, contribuyendo en la transferencia efectiva del conocimiento y la cualificación de la mano de obra.
5.2.3. Fomentar la articulación con entidades gubernamentales, del ámbito local, regional y nacional, para mejorar el acceso tanto a equipos de cómputo como a la conectividad, con el fin de impulsar y fomentar el uso de las TIC por parte de los productores de panela, estimulando la permanencia de la población joven asociada a la cadena.
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.3. Contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | Servicio de divulgación y socialización de la oferta institucional relacionada con los servicios de salud en las regiones paneleras Servicio de divulgación y socialización de la oferta institucional relacionada con el derecho a la alimentación a los productores de panela Servicio de divulgación y socialización de la oferta institucional en aspectos de bienestar social (vivienda, agua potable, saneamiento básico, electrificación rural, y conectividad) en las regiones paneleras Servicio de divulgación y socialización de la oferta institucional para el mejoramientos de las condiciones de conectividad vial en las regiones paneleras | 5.3.1. Contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela, de los programas a nivel local, regional y nacional, relacionados con la implementación de un modelo de atención integral en salud para las zonas rurales, el aumento en la cobertura del aseguramiento y la oferta de servicios de salud, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Salud Rural.
5.3.2. Contribuir con la promoción, divulgación, y articulación de los programas alimentarios pertinentes, la educación alimentaria y nutricional, la promoción de hábitos alimentarios saludables, la recuperación de la memoria alimentaria, la promoción de prácticas productivas agroecológicas de autoconsumo con enfoque diferencial y territorial, etc., entre los productores de panela y sus familias, para propender por el reconocimiento del derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, en el marco de la implementación del Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (Resolución 00213 de 2022 de Minagricultura, Mincomercio y Minsalud).
5.3.3. Contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela de la oferta institucional en temas de bienestar social como: Vivienda de Interés Social Rural, Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural y Electrificación Rural, así como en conectividad rural, en el marco de la implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
5.3.4. Promover la gestión y articulación de las necesidades de mejoramiento de infraestructura vial de la cadena, en las instancias competentes, y contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela, de la oferta institucional para el mejoramientos de las condiciones de conectividad vial en las regiones paneleras, favoreciendo entre otros aspectos, la disminución de costos de transporte y la comercialización de los productos, en el marco de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
EE2. Cohesión social y territorial | OE3. Contribuir al ordenamiento productivo y al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 5.4. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela | Servicio de asistencia técnica en aspectos empresariales, laborales, financieros y tributarios a los actores vinculados a la cadena agroindustrial de la panela Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la Red de formalización laboral Servicio de apoyo para fomentar la formalización empresarial y laboral de la cadena agroindustrial de la panela | 5.4.1. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los actores vinculados a la cadena agroindustrial de la panela, en constitución empresarial, aspectos laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad laboral, acorde con la dinámica de la Red Nacional de Formalización laboral, la oferta de programas de emprendimiento, en el marco de la Política Pública de Emprendimiento y empresarismo (CONPES 4011 de 2020), el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales (Resolución 2951 de 2020 de Mintrabajo) y demás instrumentos que se adopten, para tal fin.
5.4.2. Promover la ruta de empleo, de las agencia de empleo público del SENA y las diferentes cajas de compensación familiar que presten el servicio, como mecanismos para la inserción en el mercado laboral formal de la mano de obra calificada, semicualificada o no cualificada en las regiones paneleras.
5.4.3. Promover la participación de los productores y empresas de la cadena, en las actividades de difusión y sensibilización para trabajadores y empleadores rurales vinculados, a través de la Red Nacional de Formalización Laboral, en materia de buenas prácticas de trabajo decente, acceso a la seguridad social de los trabajadores, y la cultura de formalización laboral, teniendo en cuenta los beneficios de la seguridad social e instrumentos existentes en la normatividad laboral, y los posibles mecanismos alternativos de formalización que se ajusten a los esquemas de trabajo particulares de la actividad productiva, en articulación con el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos (Resolución 2951 de 2020 de Mintrabajo), como estrategia para la protección social para el trabajador y su familia, estimulando la permanencia de la población joven y la mujer rural asociada a la cadena y la integración generacional del productor.
5.4.6. Promover e implementar incentivos e instrumentos financieros que fomenten la formalización empresarial y laboral de la cadena agroindustrial de la panela, en concordancia con el diseño y mejora de dichos instrumentos, según lo previsto en la actividad 10.4.8.
EE3. Compromiso ambiental | OE4. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena | 6.1. Optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y planificación del recurso hídrico Servicio de apoyo para mejorar la capacidad de captación, almacenamiento, aprovechamiento y reúso del agua a lo largo de la cadena Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados | 6.1.1. Promover la implementación de los programas para el Uso eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) en el eslabón primario y de transformación de la cadena agroindustrial de la panela, aplicando prácticas de reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías, entre otras, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y la normatividad vigente frente al tema (Decreto 1090 de 2018 "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (...)", las Resoluciones 1257 de 2018 y 1256 de 2021 de Minambiente, etc.), así como la Guía Ambiental del Subsector Panelero y sus actualizaciones.
6.1.2. Fomentar la financiación y cofinanciación, alianzas público privadas, inversión privada, entre otros, para el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas, tanto para el eslabón primario como para el eslabón transformador, incluyendo acciones para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los distritos de pequeña escala existentes, considerando el potencial de irrigación de las regiones paneleras.
6.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero para adecuar y construir sistemas de manejo de aguas residuales resultantes del proceso de producción de panela en el trapiche, permitiendo el reúso del recurso hídrico en otras actividades del eslabón primario, conforme a la Resolución 1256 de 2021 de Minambiente (uso de aguas residuales) y demás normas vigentes aplicables.
6.1.4. Fortalecer las acciones de formación dirigidas a productores y procesadores de panela, con criterios de educación ambiental, para la gestión colectiva e individual del agua y el cumplimiento normativo relacionado, contribuyendo con una mejor interacción de la actividad productiva con el entorno natural.
EE3. Compromiso ambiental | OE4. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena | 6.2. Promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela | Servicio de asistencia técnica para la implementación de prácticas de manejo y conservación de suelo en el cultivo Servicio de asistencia técnica para proyectos de siembra de bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes Servicio de promoción y divulgación de mecanismos financieros y no financieros para la implementación de prácticas de manejo de suelo y de especies vegetales de importancia económica requeridas en la producción de panela | 6.2.1. Realizar el acompañamiento técnico a los productores de panela, para la implementación de prácticas de manejo y conservación de suelo en el cultivo, tales como: mayor densificación de siembra, uso eficiente de fertilizantes derivados de síntesis química, acondicionamiento y uso eficiente de la biomasa residual del cultivo y proceso, labranza de conservación cuando se realice renovación de cultivo, uso de bioinsumos, entre otras, que contribuyan a disminuir los procesos de degradación del suelo en la actividad productiva, teniendo en cuenta la Guía Ambiental del Subsector Panelero y sus actualizaciones.
6.2.2. Realizar capacitaciones y brindar asistencia técnica para proyectos de siembra de bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes, tanto al interior de los predios cultivados con caña de azúcar para la obtención de panela, como en las áreas aledañas a la producción, que permitan contribuir con la mitigación de efectos climáticos y productivos adversos, de acuerdo con la normatividad aplicable para tal fin.
6.2.3. Divulgar y promover el uso de mecanismos financieros y no financieros tales como: Pago por Servicios Ambientales (PSA), LEC Sostenibilidad Agropecuaria, Negocios verdes y otros incentivos y/o instrumentos, dirigidos a la conservación de ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental, programas de reforestación productiva, aprovechamiento y valorización de biomasa residual del cultivo, entre otros, para la implementación de prácticas de manejo de suelo y de especies vegetales de importancia económica requeridas en la producción de panela, tanto en las áreas aledañas a la producción, como al interior de los predios cultivados con caña de azúcar para la obtención de panela.
EE3. Compromiso ambiental | OE4. Mejorar la gestión ambiental de la cadena | 7. Fortalecimiento de la gestión climática a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 7.1. Desarrollo y escalamiento de modelos de producción panelera que incluyan elementos de variabilidad y cambio climático, eficiencia energética y estrategias de economía circular, para la transición hacia la producción carbono neutral | Servicio de apoyo para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima Servicio de apoyo para promover la adopción de modelos de economía circular Servicio de apoyo para el desarrollo y escalamiento de modelos de producción bajos en carbono o carbono neutral Servicio de educación informal en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía en el proceso de producción panelera Servicio de medición de la huella de carbono en la cadena agroindustrial de la panela | 7.1.1. Promover la implementación de los instrumentos para la gestión climática en la cadena agroindustrial de la panela, principalmente lo relacionado con la NAMA Panelera y el Plan de Reconversión del Subsector Panelero para Trapiches de Economía Campesina, en el marco de las Directrices para la gestión de cambio climático (Ley 1931 de 2018), la Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN), las metas y medidas de desarrollo bajo en carbono (Ley 2169 de 2021), el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector agropecuario (Resolución 355 de 2021 de Minagricultura), y demás instrumentos que se adopten para la transición gradual hacia la producción carbono neutral.
7.1.2. Desarrollar o implementar modelos, prácticas y tecnologías de producción bajas en carbono o carbono neutro, tanto en el eslabón primario como en el transformador, tales como la renovación de áreas sembradas con variedades de caña mejoradas, resistentes a la variabilidad y al cambio climático, mayor producción de biomasa para utilizar el bagazo como fuente primaria de energía en las hornillas, entre otros, considerando las diferencias regionales y características del sistema productivo.
7.1.3. Promover el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, las características de las regiones paneleras y los riesgos climáticos, mediante capacitación y acompañamiento técnico, que permita orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva, en articulación con las Mesas agroclimáticas regionales y otras instancias relacionadas.
7.1.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores, procesadores y comercializadores, para promover la adopción de modelos de economía circular, tanto en la valorización de los residuos de cultivo y proceso que puedan ser incorporados en el eslabón primario y en actividades complementarias pecuarias, como en la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques, y de lubricantes, generados en la actividad productiva.
7.1.5. Promover mecanismos financieros y no financieros dirigidos al desarrollo y escalamiento de modelos de producción bajos en carbono o carbono neutral, dirigidos a la optimización energética de las hornillas.
7.1.6. Realizar el acompañamiento técnico y financiero para implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas, en el proceso de producción panelera, en concordancia con la normatividad aplicable.
7.1.7. Promover el desarrollo e implementación de un mecanismo para la medición de la huella de carbono en la cadena agroindustrial de la panela, que facilite el registro, análisis y control de información de las iniciativas de reducción y remoción de emisiones de GEI, para monitorear el avance en la transición hacia el modelo de producción carbono neutral.
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.1. Diseño y ejecución de un modelo de gestión de I+D+i, extensión y asistencia técnica agroindustrial, específico para la cadena | Documentos de planeación sobre el modelo de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, específico para la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo para la conformación y fortalecimiento de redes colaborativas dirigidos a I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial en la cadena Servicio de seguimiento y monitoreo de I+D+i y del nivel de adopción e impacto de las tecnologías disponibles para la cadena agroindustrial de la panela | 8.1.1. Concertar y diseñar el modelo de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, específico para la cadena agroindustrial de la panela, bajo los lineamientos del SNIA (Ley 1876 de 2017), PECTIA, los PDEA y el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (Resolución 132 de 2022 de Minagricultura), con enfoque regional y con la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, considerando la oferta tecnológica disponible, los proyectos en curso en I+D+i y las necesidades en desarrollos tecnológicos y en procesos de extensionismo, de esta cadena.
8.1.2. Conformar y fortalecer redes colaborativas bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito regional, nacional e internacional, para la adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de la infraestructura, equipamientos y recursos dirigidos a I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial en la cadena, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia.
8.1.3. Diseñar y ejecutar una estrategia de financiamiento para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, así como de cooperación internacional, dirigidas a la implementación del modelo de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, para la cadena.
8.1.4. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena agroindustrial de la panela, considerando aspectos como vigilancia tecnológica (propiedad intelectual, nuevos usos, procesos innovadores, entre otros), articuladamente con el SNIA (Ley 1876 de 2017).
8.1.5. Diseñar y ejecutar mecanismos de monitoreo del nivel de adopción e impacto de las tecnologías generadas para esta cadena, armonizado con el SNIA (Ley 1876 de 2017) y los PDEA.
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.2. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación para la cadena | Documentos de planeación sobre el esquema organizacional para la articulación ejecución de los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación para la cadena agroindustrial de la panela Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación en las instancias de planificación departamental y municipal Servicio de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo financiero para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la cadena agroindustrial de la panela | 8.2.1. Realizar un estudio de viabilidad técnica, operativa, financiera (incluidas las fuentes de financiamiento) y jurídica, que defina el esquema organizacional para liderar, coordinar, articular y ejecutar los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación para la cadena agroindustrial de la panela en Colombia, y promover su implementación, bajo la orientación y participación de los actores públicos y privados.
8.2.2. Promover la participación de los actores públicos y privados de la cadena agroindustrial de la panela, en los procesos de actualización del PECTIA y su agenda dinámica de I+D+i, con enfoque regional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: manejo del sistema productivo, manejo sanitario y fitosanitario, manejo de suelos y aguas, manejo cosecha, postcosecha y transformación, manejo ambiental y sostenibilidad, material de siembra, calidad e inocuidad de insumos y productos, socioeconomía, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial, entre otros, teniendo en cuenta las escalas de producción y tipos de productores, acorde con los resultados de la caracterización de la actividad 10.3.6.
8.2.3. Promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal, para la priorización de la panela en los planes correspondientes, con el fin de aumentar la concurrencia de recursos financieros requeridos en ciencia, tecnología e innovación.
8.2.4. Fortalecer el desarrollo de nuevas variedades con mejores comportamientos para la producción de panela y otros derivados de la caña, que respondan a las necesidades del mercado nacional y de exportación, a la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, a la resistencia a enfermedades, y a la producción de biomasa, articulado al proceso de validación tecnológica y de introducción de variedades existentes, así como fortalecer el desarrollo de insumos de alta tecnología, prácticas sostenibles, modelos de transporte más eficientes, automatización y mecanización de labores, entre otros, priorizando la labor de las redes de trabajo colaborativas y la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación.
8.2.5. Fortalecer la investigación en el procesamiento agroindustrial para la obtención de panela y sus derivados, usos y empaques, en aspectos como: producción y propagación de floculantes naturales, innovación de productos, eficiencia energética y diseño de equipos que favorezcan la implementación de las buenas prácticas de manejo, entre otros, priorizando la labor de las redes de trabajo colaborativas y la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación.
8.2.6. Fortalecer la oferta de servicios de innovación para la cadena, en aspectos como propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, tecnología informática, gestión del conocimiento, infraestructura digital internet, entre otros, así como apoyar técnica y financieramente la gestión de patentes, y conectar la oferta con la demanda de servicios de innovación, a través de instrumentos de política.
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.3. Fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial en la cadena | Servicio de coordinación y articulación en la formulación de instrumentos de planeación en las regiones paneleras Documentos técnicos de caracterización y priorización regional de productores, organizaciones, extensionistas y empresas de servicios para la transferencia de tecnologías y conocimientos Servicio de Habilitación a las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria -EPSEA para las regiones paneleras Servicio de apoyo financiero para la ampliación en la cobertura y calidad del servicio público de extensión agropecuaria Documentos técnicos sobre la agenda para el fortalecimiento de capacidades de los productores de panela Servicio de acompañamiento para la generación de modelos técnicos para la cadena agroindustrial de la panela | 8.3.1. Promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal (PDEA y los planes o directrices de ordenamiento departamental, entre otros), para la priorización de la panela en los programas y proyectos de extensión agropecuaria.
8.3.2. Caracterizar y priorizar productores, organizaciones, extensionistas y empresas de servicios, por regiones paneleras, que favorezcan la transferencia de tecnologías y conocimientos para la cadena.
8.3.3. Impulsar la creación, desarrollo y/o fortalecimiento de empresas especializadas en la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión agrícola e industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros, de acuerdo con la identificación y caracterización de la actividad 8.3.2.
8.3.4. Promover alianzas entre organizaciones de productores, productores, la academia, los entes territoriales, y otras entidades de apoyo, para la concurrencia de recursos financieros que faciliten el acceso al servicio de extensión y asistencia técnica.
8.3.5. Promover la gestión en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, para la ampliación en la cobertura, calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio público de extensión agropecuaria dirigida a la cadena agroindustrial de la panela.
8.3.6. Diseñar y concertar una agenda para el fortalecimiento de capacidades de los productores de panela según el tipo de sistema productivo (tradicional o tecnificado), teniendo en cuenta el enfoque de extensión agropecuaria en la prestación del servicio contenido en la Ley 1876 de 2017 (capacidades humanas, sociales y de fortalecimiento de la asociatividad, acceso y aprovechamiento efectivo de la información, gestión sostenible de los recursos naturales y habilidades para la participación de los productores en espacios de retroalimentación de la política pública sectorial) y las experiencias exitosas replicables.
8.3.7. Generar modelos técnicos acordes con la caracterización del productor y su escala de producción (actividad 10.3.6), en el marco de la prestación del servicio público de Extensión agropecuaria y/o de asistencia técnica, teniendo en cuenta los avances en I+D+i para las regiones paneleras.
8.3.8. Desarrollar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación del servicio de extensión y la asistencia técnica, que contengan indicadores, criterios, periodicidad, entre otros, en los diferentes momentos del proceso (solicitud y prestación), con el fin de realizar acciones permanentes de mejora o actualización.
EE4. Capacidades institucionales | OE5. Fortalecer la gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 8.4. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo, asistencia técnica agroindustrial | Documentos técnicos sobre la oferta y análisis de brechas de formación en temas específicos requeridos por la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo para la generación de acuerdos relacionados con el fortalecimiento de la formación formal en conocimientos básicos y especializados por la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo para la formación integral de investigadores, profesionales, técnicos y tecnólogos para la cadena Servicio de educación informal para los extensionistas y asistentes técnicos agroindustriales | 8.4.1. Identificar y evaluar la oferta de formación, capacitación y cobertura de investigadores, profesionales, técnicos y tecnólogos, realizando un análisis de brechas de formación con enfoque regional, en temas específicos requeridos por la cadena agroindustrial de la panela.
8.4.2. Promover acuerdos con instituciones educativas para fortalecer la formación formal en conocimientos básicos y especializados, enfocados hacia las necesidades de I+D+i, y extensión y asistencia técnica agropecuaria industrial de la cadena, así como para fomentar programas de apoyo financiero que estimulen la demanda de carreras afines a la actividad productiva.
8.4.3. Promover el diseño, mejora, actualización y/o escalamiento de los programas de formación integral, cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, para el desarrollo de habilidades de los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, con enfoque regional, dirigidos a la adopción de los desarrollos tecnológicos generados para la cadena agroindustrial de la panela, en articulación con el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017).
8.4.4. Identificar y capacitar a los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, priorizando a los jóvenes rurales con formación relacionada para que sean promotores del cambio y de adopción de tecnología en sus territorios, en los diferentes desarrollos tecnológicos generados sobre el manejo integral del cultivo, eficiencia e inocuidad en el proceso, diversificación y valor agregado del producto, y sostenibilidad ambiental, entre otros.
8.4.5. Formar capital humano en competencias, habilidades y destrezas para estructuración y gestión de proyectos de I+D+i para la cadena.
8.4.6. Realizar capacitaciones a extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, en aspectos de andragogía, pedagogía y en general en habilidades blandas, así como en incorporación de las TIC, que apoyen los procesos de extensionismo, acorde con las características regionales, y en armonía con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 9.1. Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena | Documentos técnicos para el sistema de inspección, vigilancia y control de la cadena agroindustrial de la panela Documentos de planeación para el sistema de inspección, vigilancia y control de la cadena agroindustrial de la panela Servicio de apoyo para el fortalecimiento en la gestión de las autoridades sanitarias Servicio de Inspección, Vigilancia y Control para la cadena agroindustrial de la panela | 9.1.1. Identificar las necesidades en aspectos técnicos, humanos, operativos y presupuestales, para el fortalecimiento de las autoridades sanitarias nacionales y territoriales, en concordancia con los resultados esperados en materia de sanidad e inocuidad, dentro del marco del POP para la cadena agroindustrial de la panela.
9.1.2. Articular y ajustar las acciones por parte del INVIMA y las Entidades Territoriales de Salud, para incluir las necesidades y particularidades regionales de la cadena y en concordancia con la normatividad que se encuentre vigente, con el propósito de prevenir riesgos físicos, químicos que mantengan las condiciones de inocuidad durante el procesamiento transporte y comercialización de panela.
9.1.3. Fortalecer financieramente la operatividad de la comisión intersectorial para la vigilancia de la calidad de la panela para garantizar la continuidad en la gestión y articulación institucional para apoyar actividades de IVC en establecimientos de producción, comercialización, control a la adulteración, falsificación e importación de panela.
9.1.4. Desarrollar una estrategia de financiamiento permanente para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por el Sistema Nacional de IVC, en correcta articulación interinstitucional, que permitan fortalecer la capacidad operativa de las autoridades sanitarias y de inocuidad tanto nacionales, como territoriales.
9.1.5. Fortalecer la capacidad operativa del Sistema de IVC, tanto en infraestructura de laboratorios e instalaciones, como en talento humano, para el efectivo control de la calidad e inocuidad de la panela y sus derivados, bajo criterios unificados, y para contar con trazabilidad a lo largo de la cadena, en concordancia con la normatividad vigente sobre trazabilidad vegetal, trazabilidad de procesos, etiquetado de productos, certificaciones para acceder a mercados de exportación, entre otras.
9.1.6. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad del sistema IVC con acompañamiento técnico por parte de las entidades que lo conforman, dirigida a los diferentes actores de la cadena, de manera diferenciada según la región, el tipo de actividad y la capacidad instalada, con enfoque en la universalización de la gestión de IVC.
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 9.2. Revisión, actualización y mejora de la normatividad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | Documentos normativos con la actualización de los requerimientos de sanidad vegetal, calidad e inocuidad para la panela. Documentos técnicos sobre los estándares de calidad e inocuidad de la panela y nuevos productos derivados Servicio de asistencia técnica y educación informal para la implementación de las normatividad y/o normas técnicas en sanidad, calidad e inocuidad, en la cadena agroindustrial de la panela | 9.2.1. Analizar y evaluar la normatividad vigente, relacionada con sanidad, calidad e inocuidad, a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela, identificando los requerimientos de actualización y/o nueva reglamentación, estableciendo un plan de actividades y tiempos para realizar su seguimiento y ajuste oportuno.
9.2.2. Determinar y complementar los estándares para la calidad e inocuidad de la panela y nuevos productos derivados, de acuerdo con los límites analíticos y criterios técnicos que se definan, y promover su cumplimiento entre los actores de la cadena involucrados.
9.2.3. Promover la adopción de protocolos de calidad en todos los eslabones de la cadena de manera permanente para asegurar el cumplimento de los estándares de calidad e inocuidad definidos.
9.2.4. Promover la reglamentación e implementación de la Ley 2005 de 2019, que busca la reconversión y formalización de los trapiches.
9.2.5. Capacitar, socializar, y brindar acompañamiento por parte de las instituciones de IVC a los actores técnicos tales como gobernaciones, gremios, organizaciones, entre otros; encargados de la implementación de las normas técnicas y/o la normatividad en la cadena productiva, para favorecer su cumplimiento.
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena agroindustrial de la panela | Documento normativo para la adopción del POP para la cadena agroindustrial de la panela Servicio de gestión e implementación el POP para la cadena agroindustrial de la panela Documento de planeación del cronograma anual para la implementación del POP de la cadena agroindustrial de la panela Servicio de divulgación del POP para la cadena agroindustrial de la panela Documento de planeación presupuestal para la implementación del POP de la cadena agroindustrial de la panela Servicio de seguimiento y evaluación del POP de la cadena agroindustrial de la panela | 10.1.1. Adoptar como marco de política pública el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela, mediante resolución expedida por el Minagricultura.
10.1.2. Definir conjuntamente con los actores de la cadena, el esquema operativo y financiero para la gestión y ejecución del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela.
10.1.3. Establecer el cronograma anual detallado, para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena agroindustrial de la panela
10.1.4. Socializar y divulgar el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela, a nivel nacional y regional, principalmente en departamentos y municipios con alta importancia para esta cadena.
10.1.5. Estructurar el presupuesto de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos y fuentes de financiación del portafolio de programas, el cronograma de implementación, así como los actores líderes y aliados, y gestionar ante las entidades pertinentes, tanto nacionales como locales, los recursos requeridos para su implementación.
10.1.6. Diseñar e implementar, por parte de la UPRA, el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela.
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.2. Constitución y fortalecimiento de la Organización de la Cadena Agroindustrial de la Panela | Documento de inscripción de la organización y de los comités regionales de la cadena agroindustrial de la panela, Servicio de gestión y fortalecimiento la organización nacional y los comités regionales de la cadena agroindustrial de la panela Servicio de articulación institucional para el fortalecimiento de la cadena agroindustrial de la panela | 10.2.1. Gestionar el reconocimiento de la Organización de Cadena Agroindustrial de la panela, como órgano consultivo del gobierno, según lo establecido en la Ley 811 de 2003 y para fortalecer el marco institucional de la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo.
10.2.2. Crear, fortalecer y gestionar el funcionamiento de los comités regionales de la cadena agroindustrial de la panela, en el marco de la Ley 811 de 2003.
10.2.3. Gestionar la continuidad, operatividad y capacidad ejecutiva de la Organización de Cadena a nivel nacional, y de los comités regionales, para el cumplimiento de sus actividades misionales.
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.3. Fortalecimiento de la gestión de la información para la cadena agroindustrial de la panela | Documentos técnicos del estado del arte y los requerimientos de información de la cadena agroindustrial de la panela Documentos de planeación sobre la gestión de la información para de la cadena agroindustrial de la panela Servicio de información para la cadena agroindustrial de la panela Servicio de promoción y divulgación de la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información Documentos técnicos de caracterización regional de la producción de panela y sus derivados Documentos técnicos sobre estudios de mercado nacional e internacional de la panela y sus derivados | 10.3.1. Identificar el estado del arte y los requerimientos de información de la cadena agroindustrial de la panela, enfocados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo, la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios.
10.3.2. Elaborar un estudio técnico, financiero (incluidas las fuentes de financiamiento), jurídico y operativo que permita seleccionar la mejor alternativa para la gestión de la información sectorial a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta los requerimientos de información y su caracterización.
10.3.3. Promover la formulación y concertación del plan de tecnología de información para la cadena estableciendo una visión estratégica, tendencias, y dinámicas, en materia de TIC, realizando su actualización periódica, y promoviendo el fortalecimiento de las entidades que generan la información requerida por la cadena.
10.3.4. Poner en funcionamiento el mecanismo o alternativa de gestión de información para la cadena, a partir del establecimiento de acuerdos con los actores generadores de información, en articulación con el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario - PES Agropecuario 2022-2026 y con el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), realizando el levantamiento, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación y divulgación de la información con diversos contenidos disponibles (producción, transformación, comercialización, mercados, riesgos agroclimáticos, etc.), de acuerdo con las necesidades de demanda de información de los actores.
10.3.5. Socializar y difundir la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información, promoviendo la generación de alianzas público-privadas que acerquen a los actores de la cadena y a las empresas prestadoras de servicios de tecnología e información, respondiendo a las demandas del sector en esta materia.
10.3.6. Caracterizar la producción de panela y sus derivados, a nivel regional, identificando los sistemas de producción, productores, procesadores, comercializadores, empresas, organizaciones, esquemas asociativos y de integración actuales, infraestructura de producción, su nivel tecnológico, capacidades empresariales, oferta de productos y nivel de desempeño, modelos de negocio exitosos a lo largo de la cadena, así como condiciones de calidad de vida, niveles formación básica y técnica de productores de panela, entre otros aspectos.
10.3.7. Realizar un estudio del mercado nacional e internacional de la panela y sus derivados, incluidos los diferenciados, actualizando permanentemente la información sobre el comportamiento de su demanda, así como caracterizar los consumidores, tendencias de mercado, preferencias, segmentos de mercado, productos sustitutos, entre otros.
EE4. Capacidades Institucionales | OE6. Fortalecer la gestión institucional de la cadena | 10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 10.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena | Servicio de evaluación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos Servicio de diseño de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena Documentos de lineamientos técnicos de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena Documento normativo con directrices para el cobro coactivo de la cuota de fomento panelero con el concurso de las entidades correspondientes. | 10.4.1. Revisar, diseñar y/o mejorar los instrumentos de financiamiento formales, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso, individual o asociativo al crédito de fomento, así como profundizar en la implementación de garantías alternativas al crédito, tales como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros.
10.4.2. Gestionar el aumento en la asignación de recursos dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos que permitan mejorar el desempeño productivo, apalancar la inversión en activos y mitigar riesgos inherentes a la actividad, ofertando al mercado productos ajustados a las necesidades de la cadena agroindustrial de la panela.
10.4.3. Adaptar y/o mejorar instrumentos y mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, tales como: contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, factoring, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias, u otros instrumentos, para mejorar la liquidez de los actores de la cadena, mitigar riesgos y atraer inversionistas.
10.4.4. Gestionar el aumento en la asignación de recursos dirigidos a fortalecer los mecanismos financieros, así como promover el diseño de mecanismos no financieros, orientados a la construcción y mejoramiento de infraestructura, maquinaria y equipos de los trapiches paneleros, en el marco de la implementación de la Ley 2005 de 2019.
10.4.5. Adaptar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos, biológicos y de mercados, fomentando el uso de seguros agrícolas y cobertura de tasa de cambio, entre otros, en articulación con la Ley de seguridad jurídica y financiera del seguro agropecuario (Ley 2178 de 2021).
10.4.6. Actualizar y/o fomentar los programas y productos financieros que permitan la inclusión financiera de los actores de la cadena, que redunden en la mejora en el acceso y cobertura tanto al crédito de fomento como al comercial, articulado con la Ley de fortalecimiento al financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Ley 2186 del 2022) y con los instrumentos generados para la economía popular.
10.4.7. Revisar, mejorar y fortalecer financieramente los instrumentos de política y programas encaminados a la financiación y cofinanciación de asociatividad rural productiva y/o modelos asociativos de base social y/o de integración, a través de esquemas de financiamiento que promuevan la productividad y mejora en la comercialización, tales como capital semilla, fondos autogestionados, el crédito (individual y asociativo), el microcrédito, servicios de la banca comercial, entre otros.
10.4.8. Revisar, diseñar y/o fortalecer instrumentos de política y mecanismos alternativos para promover la formalización gradual a lo largo de la cadena.
10.4.9. Contribuir en el desarrollo de acciones que mejoren la gestión y el recaudo de la cuota de fomento panelero, acordes con lo establecido en la Ley 40 de 1990, por medio de la cual se creó el Fondo de Fomento Panelero y se establecen las normas para el recaudo y administración de los recursos.
10.4.10. Promover la reglamentación y puesta en marcha del Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y mieles (Ley 2227 de 2022) como instrumento que contribuye a estabilizar el ingreso de los productores de panela.
10.4.11 Promover la revisión, actualización y ajuste de la metodología técnica para asignación de las cuotas de exportación de panela en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norte América.

## Glosario cadena panela
GLOSARIO DE CATEGORIA DE COSTOS CADENA AGROINDUSTRIAL DE PANELA
1. Costos de personal | Corresponde al pago calculado para el recurso humano que se requiere para desarrollar actividades relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, en la implementación de las iniciativas estratégicas. Fuente. Adaptado de documento “Marco de referencia para la implantación del sistema de costos en las entidades del sector público” Contaduría General de la Nación 2007
a. Honorarios | En la estimación del pago a las personas naturales contratadas por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para el ejercicio de estimación de costos, este valor es tomado de la tabla de honorarios y viáticos del DNP 2022. Fuente: Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 DNP. | Fuente: DNP, Anexo No. 2, Tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Consulta. 14 de abril 2021. | https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/contratacion/tabla%20de%20honorarios%202015-2.pdf?web
b. Equipo humano | Es el valor promedio estimado de los honorarios del grupo de personas que desarrolla la iniciativa estratégica, en algunos casos la gestión de las personas corresponde al ámbito nacional y en otros al regional.
Asistente técnico sistema tecnificado-tradicional (cultivo- proceso) | Contempla el valor promedio de honorarios por los profesionales, técnicos o tecnólogos y productores o procesadores debidamente capacitados y certificados en competencias laborales vinculados a la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica para la cadena agroindustrial de la panela, responsables de implementar en campo las acciones de acompañamiento, orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores y procesadores de panela, para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral, su actividad puede estar dirigida considerando el sistema productivo tradicional o tecnificado, considerando las diferencias regionales. Fuente. Elaboración propia a partir de la Ley 1876 de 2017 “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.
Coordinador Nacional | Contempla el valor promedio de honorarios de un profesional cuya función es la de orientar los equipos de trabajo y planificar las acciones y medios necesarios para el logro de la iniciativa estratégica a nivel nacional, es un profesional con vasta experiencia en el sector panelero, gestión y administración de recursos técnicos, financieros y humanos. Preferiblemente con título de posgrado en la modalidad de maestría. Fuente. Elaboración propia
Profesionales Apoyo Nacional | Contempla el valor promedio de honorario de un profesional cuya función es el apoyo a la coordinación nacional en la orientación y seguimiento a las acciones de los equipos de trabajo y el apoyo en la gestión de los medios necesarios para el logro de la iniciativa estratégica a nivel nacional, es un profesional con mínimo un año de experiencia de acuerdo con las funciones del cargo. Fuente. Elaboración propia
Coordinador Departamental | Contempla el valor promedio de honorarios de un profesional por cada uno de los 13 departamentos paneleros, cuya función es la de orientar los equipos de trabajo y planificar las acciones y medios necesarios para el logro de la iniciativa estratégica a nivel departamental. Fuente. Elaboración propia
Desarrolladores software | Estimación de los honorarios promedio de un profesional encargado de definir el alcance del servicio de tecnología de información (TI) requerido para el desarrollo de la iniciativa estrategia, mediante la conciliación de las necesidades y expectativas, la identificación, análisis y especificación de los requisitos necesarios para desarrollar, y su análisis en la construcción del sistema de información. Fuente. Adaptado del Documento Marco Nacional de Cualificaciones Sector TIC https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362829_recurso.pdf. Página 25. 2017
Coordinador Reconversión Tecnológica | Contempla el valor promedio de honorarios de un profesional a nivel nacional, cuya función es la de orientar los equipos de trabajo y planificar las acciones y medios necesarios para la reconversión tecnológica que permita la renovación, actualización, mejoramiento, reubicación y/o chatarrización de los trapiches de manera diferencial, teniendo en cuenta la potencialidad en los encadenamientos regionales y la articulación con el Plan de Reconversión de Trapiches de Economía Campesina. Fuente. Elaboración propia
Profesionales Apoyo Nacional Reconversión tecnológica | Contempla el valor promedio de honorarios de un profesional a nivel nacional, cuya función es apoyar la orientación y supervisión de los equipos de trabajo y apoyo en la gestión de los medios necesarios para el proceso de reconversión tecnológica de trapiches. Fuente. Elaboración propia
Coordinador Departamental Reconversión tecnológica | Contempla el valor promedio de honorarios de un profesional para cada uno de los 13 departamentos, cuya función es la de orientar los equipos de trabajo y planificar las acciones y medios necesarios para la reconversión tecnológica de Trapiches. Fuente. Elaboración propia.
Apoyo técnico reconversión tecnológica | Contempla el valor promedio de honorarios por los profesionales, técnicos o tecnólogos y/o productores o procesadores debidamente capacitados y certificados en competencias laborales vinculados a la prestación del servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica para la cadena agroindustrial de la panela, responsables de implementar en campo las acciones de acompañamiento, orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores y procesadores de panela, en los procesos de reconversión tecnológica de Trapiches, su intervención se realiza a nivel departamental. Elaboración propia a partir de la Ley 1876 de 2017 “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.
2. Costos de desplazamiento | Costos incurridos en el desarrollo de una comisión de servicios a servidores públicos o desplazamiento de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión al interior o al exterior del país, para ejercer las funciones propias del empleo u obligaciones contractuales en un lugar diferente al de la sede principal de la entidad, cumplir misiones especiales, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios. Adaptado de: Guía para comisiones de servicios o desplazamientos (Función pública, 2019), disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/documents
a. Viáticos | Los viáticos se reconocen para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y transporte cuando se deban desempeñar funciones en un lugar diferente al de la sede habitual de trabajo. Adaptado de: Decreto 460 de 2022 (DAFP, 2022), disponible en https://www.minhacienda.gov.co. Para el ejercicio de estimación de costos, se aplica la escala de viáticos establecida en la tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (DNP 2022), de acuerdo con los valores y criterios allí definidos.
b. Tiquetes Nacionales aéreos | Es un valor de referencia otorgado sobre el costo de los traslados aéreos que se efectúan al interior del país (ida y regreso) y que corresponden a las ciudades con mayor frecuencia de vuelos para la cadena agroindustrial de la panela, tales como: Bogotá, Pasto, Medellín, Pereira, Cali, Popayán y Neiva.
c. Desplazamiento Terrestre por persona en transporte público/promedio | Es un valor de referencia otorgado sobre el costo de los traslados terrestres que se efectúan al interior del país y que corresponden al desplazamiento hacia los aeropuertos o a los municipios con producción panelera.
d. Desplazamiento terrestre en vehículo propio | Es un valor de reconocimiento a los traslados terrestres en vehículo propio, el cual incluye un costo promedio de combustible y de peajes entre una región panelera cercana y una lejana, durante tres días. Para este promedio se tomó como región cercana la Hoya del Río Suárez - Boyacá y Santander, y como región lejana el municipio de San José de Isnos - Huila.
f. Combustible | Corresponde al costo promedio de combustible entre una región panelera cercana y una lejana, bajo el criterio de consumo de 35 km/galón. Para este promedio se tomó como región cercana la Hoya del Río Suárez - Boyacá y Santander, y como región lejana el municipio de San José de Isnos - Huila.
g. Peaje promedio mensual | Corresponde al costo promedio de peajes entre una región panelera cercana y una lejana. Para este promedio se tomó como región cercana la Hoya del Río Suárez - Boyacá y Santander, y como región lejana el municipio de San José de Isnos - Huila.
h. Rodamiento | Es la suma del valor promedio mensual otorgado para desplazarse en vehículo propio, en las regiones paneleras, que incluye un reconocimiento de peajes, combustible y un porcentaje de mantenimiento del vehículo.
i. Promedio Desplazamiento Aéreo y terrestre | Corresponde al valor promedio de traslados aéreos y terrestres al interior del país, a partir del valor hallado para el desplazamiento terrestre por persona en transporte público/promedio durante tres días, y el valor promedio ida y regreso por desplazamiento aéreo.
j. Tiquetes internacionales | Es un valor de referencia otorgado sobre el costo de los traslados aéreos que se efectúan al exterior del país y que corresponden a las ciudades de mercados potenciales o de interés para la cadena agroindustrial de la panela, tales como: Toronto, Tokio, Madrid, Sídney, Nueva York y Dubái.
3. Temas administrativos | Dentro de esta categoría se relacionan aquellos costos de referencia en los que se incurren para el desarrollo de tareas administrativas, tales como: arrendamiento de oficina, puesto de trabajo, equipos y accesorios, licencias y suministros y papelería.
a. Puesto de trabajo | Es el valor correspondiente a la suma del costo promedio de una silla con condiciones ergonómicas, entre otras características, y el costo aproximado de un escritorio de trabajo, empleado en entornos de oficia, para llevar a cabo las tareas administrativas.
b. Portátil | Es el valor aproximado del costo promedio de un computador portátil gamer con diferentes especificaciones de capacidad de almacenamiento, procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM, entre otras.
c. Computador de escritorio | Es el valor aproximado del costo promedio de un computador de escritorio con diferentes especificaciones de capacidad de almacenamiento, procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM, dimensiones de la pantalla, entre otras.
d. Impresora Multifuncional | Es el costo aproximado de una impresora multifuncional que permite realizar impresiones, sacar copias, escanear documentos, enviar FAX, así como opciones de conectividad por USB o Wifi, como apoyo a las tareas administrativas.
f. Combo teclado/ mouse | Es el costo aproximado de un teclado y un mouse, requeridos para el uso de los computadores ya sea portátil o de mesa.
g. Licencia software | Es el costo aproximado en el que se incurre para que el fabricante de un software le otorgue a una persona, empresa u organización un permiso para utilizar su producto. Adaptado de oftimiza.co/blog/licencias-de-software-en-Colombia.
h. Suministros y papelería | Corresponde al costo global de los materiales y productos utilizados en entornos de oficina para llevar a cabo las tareas administrativas, como por ejemplo: papel, esferos, lápices, carpetas o archivadores, sobres, post-it, clips, grapadoras, perforadoras, entre otros.
i. Arrendamiento oficina | Es el costo en el que se incurre por el uso de un bien inmueble que no es propio, en el cual se ubicarán las personas, puestos de trabajo y demás equipos y materiales de apoyo, requeridos para el desarrollo de las tareas administrativas. Se estimó un canon de arrendamiento de $8 millones mensuales promedio para una oficina en Bogotá.
4. Regiones productoras | Para la cadena agroindustrial de la panela se establecieron 8 regiones productoras que concentran más del 90% de la producción nacional, la agrupación se hizo teniendo en cuenta características socioeconómicas, productivas y cercanía geográfica.
a. Departamentos paneleros | Corresponde a la agrupación de 13 departamentos paneleros, en donde se encuentra más del 90% de la producción, la clasificación se realizó teniendo en cuenta la cercanía geográfica así: Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila y Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, Caldas, Antioquia y Caquetá.
b. Municipios paneleros | Para efectos de la estimación de costos, corresponde a 130 municipios para el sistema tradicional en donde se concentra la producción nacional. Para el sistema tecnificado se contemplan 80 municipios que actualmente cuentan con áreas con sistema tecnificado o tienen potencial para el establecimiento del mismo.
c. Total Productores de panela | Se estimaron 70.000 Cantidad de productores estimada para el año 2017 (fuente Fedepanela).
d. Total UPAS Productoras | se estima en 70.000 unidades productoras con cultivo de caña de azúcar para panela, que es igual número de productores estimado para el año 2017, de acuerdo a datos de Fedepanela.
5. Actividades Grupales | Corresponde a los valores estimados para llevar a cabo los proyectos y que involucra a más de una persona, ya sea grupos pequeños, medianos y grandes y se adelantan para alcanzar los objetivos propios de cada uno de los temáticas trabajadas en la cadena agroindustrial de la panela. Elaboración propia
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | Corresponde al valor estimado para adelantar reuniones que realizan los actores directamente involucrados en el desarrollo de un tema específico, en la cual participan entre 5 y 10 personas que asisten a un recinto cerrado con facilidades audiovisuales y una estación de agua de panela y café. Fuente Elaboración Propia.
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | Corresponde al valor estimado para adelantar reuniones que realizan los actores directamente involucrados, con la participación de actores involucrados indirectamente en el desarrollo de un tema específico, en la cual participan entre 10 y 20 personas que asisten a un recinto cerrado con facilidades audiovisuales disponiendo de una estación de café
c. Mesas de trabajo virtuales | Corresponde al valor estimado para adelantar reuniones que realizan los actores directa y/o indirectamente involucrados en el desarrollo de un tema específico utilizando plataformas virtuales de comunicación como Temas, Meet, etc.., , en la cual participan entre 5 y 20 personas desde sus lugares de origen.
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Corresponde al valor estimado para adelantar reuniones donde se tratan temas específicos guiados por profesionales expertos, en la cual participan entre 20 y 30 personas que asisten a un espacio previamente definido con facilidades audiovisuales, materiales para el desarrollo apropiado del evento, entre otros. Incluye refrigerio, estaciones de agua de panela y café, almuerzo, material pedagógico y material para anotaciones, entre otros.
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Corresponde al valor estimado para adelantar actividades teórico prácticas de 6 a 8 horas donde se desarrollan uno o varios temas puntuales guiadas por profesionales expertos en uno o varios temas, a la cual participan un promedio de 45 personas que se distribuyen por temas en diferentes estaciones de la finca y/o el trapiche. incluye materiales para el desarrollo apropiado del evento y estaciones de trabajo, entre otros. Incluye refrigerio, estaciones de agua de panela y café, almuerzo, material pedagógico y material para anotaciones, entre otros
g. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | Corresponde al valor estimado para sembrar lotes de terreno dentro de una finca destinados al cultivo y propagación interna de ciertas variedades de caña o especies vegetales de uso en la agroindustria panelera, con extensiones entre 400 m2 y 2500 m2. Incluye compra de material vegetal, insumos para siembra, fertilizantes, enmiendas y mano de obra, entre otros.
h. Lotes modelos de semilla registrada (Costo promedio) | Corresponde al valor estimado para sembrar lotes de terreno dentro de una finca destinados al cultivo y propagación comercial de ciertas variedades de caña o especies vegetales de uso en la agroindustria panelera, con extensiones entre 10.000 m2 y 3.000 m2. Incluye compra de material vegetal, insumos para siembra, fertilizantes, enmiendas y mano de obra, maquinaria agrícola, entre otros.
i. Vivero propagación de especies dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes | Corresponde al valor estimado para propagación de las especies aglutinantes y dendroenergéticas, su objetivo la limpieza de los jugos de caña en el procesamiento, el valor estimado incluye área de semilleros cubierta de 60 m2, sistema de riego por nebulización y goteo, embolsado para desarrollo, la implementación de viveros. Fuente. Elaboración propia.
j. Semillero en finca | Corresponde al valor estimado para el establecimiento de un semillero en finca, en un área de 1.000 metros cuadrados, incluye semilla, fertilizantes, fitosanitarios, labores, corte y empaquetado, entre otros.
6. Tasa de cambio | Es la relación entre el valor de una moneda y otra, es decir, nos indica cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Fuente: Adaptado Wikipedia.
Pesos por Dólar | Es la relación entre el valor de un dólar y un peso, es decir, indica cuántos pesos se requiere para un dólar. Por ejemplo, para el 2023, se estimó que se requiere 5.000 pesos para adquirir un dólar estadunidense. Fuente: Adaptado Wikipedia.
Pesos Por Euro | Es la relación entre el valor de un dólar y un euro, es decir, indica cuántos pesos se requiere para un euro. Por ejemplo, para el 2022, se requieren 5.500 pesos para adquirir un euro. Fuente: Adaptado Wikipedia
7. Promoción y Comunicación | Es el costo asignado a diferentes medios que sirven para estimular la compra o venta de un producto/servicio.
a. Nota en televisión nacional | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio televisivo de emisión nacional para entrevistar a un vocero institucional con motivo de una noticia de interés nacional para el sector panelero, con un promedio de 3 salidas en un día. Fuente: Elaboración Propia
b. Nota en televisión regional | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio televisivo de emisión regional para entrevistar a un vocero institucional con motivo de una noticia de interés regional para el sector panelero, con un promedio de 3 salidas en un día. Elaboración Propia
c. Nota de prensa nacional | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio escrito de circulación nacional en páginas interiores para publicar una noticia de interés nacional para el sector panelero. Elaboración Propia
d. Nota de prensa regional | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio escrito de circulación regional para publicar una noticia de interés regional para el sector panelero. Elaboración Propia
f. Pautas de radio nacional | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio radial de audiencia nacional para publicar pauta publicitaria mensual con 10 salidas en un mes para incentivar el consumo de panela u otra actividad que requiera promoción. Elaboración Propia
g. Pautas de radio regional | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio radial de audiencia regional para publicar pauta publicitaria mensual con 9 salidas promedio en un mes para incentivar el consumo de panela u otra actividad que requiera promoción. Elaboración Propia
h. Pauta televisión nacional (mes) | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio televisivo de audiencia nacional para publicar pauta publicitaria mensual en un horario AAA con duración de 15 a 30 segundos y 5 salidas al día. Elaboración Propia
i. Pauta televisión regional | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio televisivo de audiencia regional para publicar pauta publicitaria mensual con duración de 15 a 30 segundos y 10 salidas al día. Elaboración Propia
j. Pauta Digital redes (Facebook, Instagram, YouTube) | Corresponde al valor estimado que se paga a un medio electrónico masivo para publicar pauta publicitaria mensual. Incluye elaboración de video e imagen. Elaboración Propia
k. Paquete Vallas publicitarias Ciudades Principales | Corresponde al valor estimado que se paga a una empresa propietaria de vallas publicitarias ubicadas sobre vías o puntos de alta visión por 15 días en 5 ciudades. Elaboración Propia
l. Paquete Vallas publicitarias Ciudades regionales | Corresponde al valor estimado que se paga a una empresa propietaria de vallas publicitarias ubicadas a la entrada de las ciudades por 15 días en 5 vías de entrada. Elaboración Propia
m. Paquetes Pendones | Corresponde al valor estimado que se paga a una empresa de publicidad para el diseño e impresión de pendones para los 13 departamentos productores de panela que contiene un pendón pequeño 80 cm x 120 cm con porta pendón y un pendón de 3 m largo x 1 m alto con logos institucionales. Elaboración Propia
n. Stand de promoción y divulgación en eventos regionales | Corresponde al valor estimado que se paga por el alquiler de un espacio físico, diseño y adecuación con mobiliario en un evento de promoción específico en una ciudad diferente a Bogotá, que tiene duración de varios días. Elaboración Propia
o. Stand Mercado Campesino | Corresponde al valor estimado que se paga por la compra de un mobiliario básico desmontable y de frecuente uso para promover productos de panela en municipios. Elaboración Propia
p. Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | Corresponde al valor estimado que se paga por el alquiler de plataforma para realizar envío de coreos masivos de manera mensual, gestión de la plataforma, producción de contenidos y envío de correos a la base de datos, creación base de datos. Elaboración Propia
q. Desarrollo de la Campaña institucional nacional | Corresponde al valor estimado que se paga por el diseño de la campaña publicitaria a nivel nacional que incluye agencia creativa (slogan) y agencia publicitaria (difusión) con una duración aproximada de 2 meses de elaboración y su vigencia tiene una duración mayor a 4 años. Esta campaña se enfoca en la promoción al consumo. Elaboración Propia
r. Desarrollo Campaña institucional regional | Corresponde al valor estimado que se paga por el diseño de la campaña publicitaria a nivel regional que incluye agencia creativa (slogan) y agencia publicitaria (difusión) con una duración aproximada de 30 días de elaboración y su vigencia tiene una duración mayor a 4 años. Esta campaña se enfoca en el posicionamiento en medios regionales.
s. Implementación Campaña Promoción al Consumo Nacional | Corresponde al valor estimado que se paga al equipo organizador encargado de planear y ejecutar los temas por sección en medios radiales nacionales, pautas redes sociales, comerciales en televisión nacional, presencia en vallas nacionales, diseño y adquisición de elementos de promoción y divulgación. Elaboración Propia
t. Implementación Campaña Promoción al Consumo Regional (Monto Global) | Corresponde al valor estimado que se paga al equipo organizador encargado de planear y ejecutar los temas por sección con pautas en medios radiales regionales, pautas redes sociales, presencia en vallas municipales, diseño y adquisición de elementos de promoción y divulgación. Elaboración Propia
u. Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales | El costo estimado promedio, es el resultado de un valor global asignado, teniendo en cuenta la suma del costo actual de los programas especiales de promoción al consumo tales como programa con sabor a panela, producción de cocina, panela lovers, entre otros. Incluye diseño, creación de programas, producción, realización, medición de impacto. Elaboración propia
v. Programas especiales de promoción al consumo | Es el costo estimado promedio, es el resultado de un valor global asignado, teniendo en cuenta la suma del costo actual de los programas especiales de promoción al consumo y básicamente corresponde al valor estimado que se paga por la realización de un evento específico en medio televisivo o en la red para promocionar diferentes usos de la panela en preparación de alimentos, salud y belleza. Incluye Diseño y creación del programa, producción y realización, medición del impacto de comunicación (alcance/ personas). Elaboración propia
w. Diseño, desarrollo mantenimiento página web anual | Corresponde al valor estimado que se paga por el diseño web, dominio, hosting, plugins y complementos, marketing y SEO, mantenimiento, producción de contenidos, para generar recordación en los consumidores. Fuente: Elaboración propia
x. Herramientas para la promoción | Corresponde al valor estimado global para elaborar de videos clips testimoniales, estudio fotográficos en cultivos, trapiches y distintos productos del sector panelero, cuyo uso va dirigido a la promoción del sector en diferentes ámbitos. Fuente: Elaboración propia
y. Comunicación radial regional para productores 3 meses | Corresponde al valor estimado para el diseño, estructuración del proyecto, coordinación y supervisión de los programas radiales, asesoría de los técnicos en campo, realización, preproducción, producción y locución, emisión de los programas en radio regional, emisión de los programas en plataformas digitales, se estima una duración de 3 meses de comunicación de radio en región. Elaboración propia
z. Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | Corresponde al valor estimado que se paga por la elaboración de material publicitario de larga duración impreso en elementos como vasos, llaveros, esferos, recipientes, entre otros. Elaboración propia
8. Comercialización | Es un conjunto de acciones centrado en mejorar las condiciones de venta de un producto o marca, para incrementar los beneficios que puede alcanzar dentro del mercado ya sea en el ámbito nacional o internacional.
a. Rueda de negocio nacional y regional presencial | Es el costo asignado al mecanismo que permite el encuentro entre productores, procesadores, comercializadores, emprendedores, empresarios, inversores e instituciones interesadas en la cadena agroindustrial de la panela, que buscan lograr acuerdos para abrir oportunidades de compra o venta de servicios, productos o procesos. Este valor incluye el costo de tiquetes, hospedaje, alimentación, montaje logístico, y las estrategias de promoción y divulgación, se realiza de manera presencial y se supone que la duración de la rueda son dos días, una noche. (10 asistentes). Fuente: Elaboración propia
b. Rueda de negocio virtual | Es el costo asignado al mecanismo que permite el encuentro entre productores, procesadores, comercializadores, emprendedores, empresarios, inversores e instituciones interesadas en la cadena agroindustrial de la panela, que buscan lograr acuerdos para abrir oportunidades de compra o venta de servicios, productos o procesos. Este valor incluye el costo de pautas en redes sociales/promoción y divulgación y equipo organizador, se realiza de manera virtual con la participación de 20 asistentes. Fuente: Elaboración propia
c. Ferias comerciales internacionales | Es el costo asignado a las actividades en las que la oferta y la demanda de diversos productos se concentran en un mismo espacio en el ámbito internacional y por un tiempo determinado. Tiene como objetivo permitir la promoción del producto y facilitar el establecimiento de contactos comerciales. El costo asignado incluye el stand, inscripción a evento y alimentación. Fuente: Elaboración propia
d. Mercados campesinos/circuitos cortos comercialización | Es el costo asignado a la realización de espacios para potenciar la producción agroecológica, el rescate de productos ancestrales, impulsar la economía campesina, fomentar los encadenamientos productivos accediendo a nuevos nichos de mercado, promoviendo la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales. El cos estimado para las entidades territoriales, se estima a través de cuñas radiales, apoyo a los agricultores a través de pago de stands y transporte ida y vuelta de 10 agricultores desde sus fincas a la zona en donde se realice los mercados campesinos.
f. Misión comercial internacional | Son visitas colectivas concertadas, realizada de acuerdo a un plan, que un país organiza para aumentar su comercio con otro. Demuestra interés por aumentar el comercio entre el país de origen y el país de destino. Se prevé gastos de representación y transporte al interior del país visitado de 5 personas viajando.
g. Macro ruedas de negocios | Es el costo asignado al diseño e implementación de macro ruedas de negocios internacionales de panela, que tienen como fin generar espacios entre exportadores de panela y posibles compradores a nivel internacional. Fuente: Elaboración propia
9. Capacitación y formación | Consiste en una serie de actividades planeadas que hacen referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje, basadas en las necesidades de una empresa o sector que se orientan hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y aptitudes de los empleados o actores del sector que les permitan desarrollar sus actividades de manera eficiente y la formación
a. Cursos cortos | Es el costo asignado al proceso de educación no formal que es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados, debe cumplir unas horas de formación. El costo asignado incluye honorarios de capacitador para 25 personas, refrigerio, material de divulgación y auditorio, se realiza de manera presencial. Fuente: Adaptación a partir de Artículo 2.6.6.8. Educación informal. Decreto 1075 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.
b. Cursos cortos virtuales | Es el costo asignado al proceso de educación no formal que es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados, debe cumplir unas horas de formación. El costo asignado es el 30% del costo estimado del curso corto de manera presencial, se realiza d e manera virtual. Fuente: fuente: Adaptación a partir de Artículo 2.6.6.8. Educación informal. Decreto 1075 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.
c. Cursos libres | Es el costo asignado al proceso de formación de una temática determinada, son capacitaciones en conocimientos muy específicos o técnicos, cualquier persona puede cursarlos. En ocasiones, funcionan como parte de una actualización profesional o bien, para conocer sobre un tema o profundizar en uno. Se estima un promedio del valor por persona capacitada.
d. Cursos libres virtuales | Es el costo asignado al proceso de formación virtual de una temática determinada, son capacitaciones en conocimientos muy específicos o técnicos, cualquier persona puede cursarlos. En ocasiones, funcionan como parte de una actualización profesional o bien, para conocer sobre un tema o profundizar en uno. El costo asignado es el 30% del costo estimado del curso libre de manera presencial.
e. Diplomado | Se estima como el costo de la realización de diplomados que hacen parte de la oferta educativa informal, son cursos inferiores a 160 horas, que conducen a una constancia de asistencia, no requiere de autorización por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer personas naturales o jurídicas, tanto de derecho publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizarlos. Se estima como el costo por promedio por persona para realizar un diplomado, referente a matricula en universidad privada. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355413_recurso_pdf_FAQ.pdf
f. Diplomado virtual | Se estima como el costo de la realización de diplomados hacen parte de la oferta educativa informal, se realizan en modalidad virtual, son cursos inferiores a 160 horas, que conducen a una constancia de asistencia, no requiere de autorización por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer personas naturales o jurídicas, tanto de derecho publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizar loses el costo por promedio por persona para realizar un diplomado, referente a matricula en universidad privada. El costo asignado corresponde al 30% del diplomado presencial. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355413_recurso_pdf_FAQ.pdf
g. Formación tecnológica y/o universitaria | Es el costo por promedio por persona para realizar formación tecnológica y/o universitaria en temas referentes al sector panelero. El costo asignado corresponde a la matricula de una persona capacitada. Hace parte de la oferta educativa formal.
h. Maestría | Es el costo promedio asignado por persona para obtener un grado académico de posgrado otorgado por una universidad privada. El costo asignado corresponde a la matricula de una persona capacitada. Hace parte de la oferta educativa formal.
i. Doctorado | Es el costo promedio asignado por persona a un programa para obtener un título superior otorgado por una universidad privada y es también un aval que acredita la experticia en un tema específico para la persona que lo ha obtenido. El costo asignado corresponde a la matricula de una persona capacitada. Hace parte de la oferta educativa formal.
10. Certificaciones | Es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, mediante el que se manifiesta la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. Fuente: https://www.aenor.com/certificacion/en-que-consiste-la-certificacion
a. Certificaciones BPA | Es el costo estimado de la certificación de un predio que cultive caña de azúcar para la producción de panela, incluye la consultoría en la implementación de las exigencias del ICA, un recurso para invertir en las adecuaciones que se requieran para el cumplimiento de las mismas y unos análisis de suelos, aguas y foliar. Certificación en el marco de la resolución 030021 de 2017 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
b. Certificaciones BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas) | Es el costo estimado de la certificación de una planta procesadora de panela, incluye la consultoría en la implementación de las exigencias normativas, un recurso para invertir en implementos y equipamiento que se requieren para el cumplimiento de las mismas, el valor estimado de los consumibles que se usan para la certificación y el costo del certificado. Certificación en el marco de la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
c. Certificaciones HACCP | Es el costo estimado de la certificación de una planta procesadora de panela en el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP), incluye la consultoría en la implementación de las exigencias normativas, un recurso para invertir en implementos y equipamiento que se requieren para el cumplimiento de las mismas, el valor estimado de los consumibles que se usan para la certificación y el costo del certificado. Certificación en el marco del decreto 60 de 2002 del Ministerio de Salud.
d. Sellos diferenciadores | Es el costo estimado de la certificación de una planta procesadora de panela y/o un predio con caña de azúcar para la producción de panela, se estima un valor general de consultoría y de certificación, pudiendo ser certificación orgánica, comercio justo u otro tipo de certificación que eventualmente pueda solicitar un cliente.
11. Análisis de laboratorios
a. Análisis de suelo | Es el costo asignado a un paquete de análisis que incluye análisis físico - químico de suelos, textura, pH, contenidos de elementos minerales nutricionales, carbono orgánico, cálculo relaciones de intercambio, niveles de saturación y disponibilidad de elementos en la solución del suelo.
b. Análisis biológicos de suelos | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio que provee información sobre los microorganismos que forman parte del suelo y que son responsables de la descomposición de la materia orgánica y de los ciclos de nutrientes. Pueden indicar la capacidad de un suelo para funcionar o recuperarse después de una perturbación. (AGROSAVIA, 2023)
(a+b) Análisis suelo, fertilidad y biológico | Es la suma del costo de análisis de suelo, fertilidad y biológicos, el cual se estimó en promedio den $280.000 por muestra.
c. Análisis foliar | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio que permite determinar el contenido mineral en las plantas como indicador de su situación nutricional y/o fisiológica.
d. Análisis de agua | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio de tipo físico - químico a las aguas para determinar que la salubridad, limpieza y calidad son idóneas para el consumo humano.
d. Análisis de Producto/ Bromatológico | Es el costo asignado a un análisis de laboratorio que se realiza a un alimento para conocer su composición, sus cualidades organolépticas y sus posibles alteraciones.
11A. Clasificación de las empresas | La DIAN a través de la Resolución 001264 de 2022 fijó el valor de las UVT- Unidades de Valor Tributario, y realizó una clasificación de las empresas de acuerdo a sus ingresos y dependiendo del tipo de empresas
Empresas del sector comercio de acuerdo a su nivel de ingresos. | Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 44.769 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 44.769 UVT, e inferiores o iguales a 431.196 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 431.196 UVT, e inferiores o iguales a 2.160.692 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 2.160.692 UVT.
Empresas del sector servicios de acuerdo a su nivel de ingresos. | Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 32.988 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 32.988 UVT, e inferiores o iguales a 131.951 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 131.951 UVT, e inferiores o iguales a 483.034 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 483.034 UVT.
Empresas del sector manufacturero de acuerdo a su nivel de ingresos. | Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 23.563 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 23.563 UVT, e inferiores o iguales a 204.995 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 204.995 UVT, e inferiores o iguales a 1.736.565 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 1.736.565 UVT.
12. Apoyos e Incentivos | Son una forma de ayuda o apoyo financiero que se extiende a un sector económico (organización o individuo) generalmente con el objetivo de promover determinadas políticas económicas y sociales. Fuente: Wikipedia
1.1 Paquete Mejora Rendimiento Tradicional cultivo por ha | Es el costo estimado de un paquete de insumos y equipos usados para aumentar el rendimiento por ha para un cultivo de caña de azúcar en el sistema tradicional , se incluye la producción de material vegetal en almácigo para hacer resiembras y así aumentar la densidad de población en el cultivo, incluye también fertilizantes, enmiendas para el suelo y material de control biológico, adicionalmente incluye un rubro para herramientas menores y una guadañadora; su valor promedio se estimó en $7.900.000 por ha y se estimó un apoyo del 50%. Se estima que la mano de obra es proporcionada por el agricultor y su familia.
1.1. LEC Asociativo compra de insumos | Es el costo que se propone para incentivar la compra asociativa de insumos en búsqueda de mejores precios aprovechando la negociación conjunta para lograr economías de escala, a través de un incentivo a la compra de insumos por parte de asociaciones o grupos de productores, se estima 10 agricultores promedio de 3 has para cultivar 30 has con una compra estimada para insumos por un valor de $200 millones ( Semillas, fertilizantes, control biológico, herbicidas) es decir un promedio de $6.700.000 en insumos por ha. Se propone una línea especial de crédito, que subsidie el 4% del interés aplicado al crédito que se estima en un DTF - 4%, es decir que el interés es del 8% y este LEC subsidiaría un (4% anua,). es decir un valor promedio de $8.000.000 por asociación u organización de productores.
1.2 ICR Paquete Mejora Rendimiento cultivo tecnificado por ha | Es el costo estimado de un paquete de insumos y equipos usados para aumentar el rendimiento por ha para un cultivo de caña de azúcar en el sistema tecnificado, se incluyen insumos como semilla de variedades promisorias, incluye también fertilizantes, enmiendas y acondicionadores para el suelo, material de control biológico y un kit de mecanización. El valor promedio estimado del paquete es de $246.440.000 por ha y se estima apoyar con el 30% de este costo.
1.2 LEC Kit Mecanización Productores sistemas tecnificados | Es el costo estimado de un kit de mecanización en campo que consta de un tractor nuevo de 95 HP con arado de 3 cinceles o arado de 4 discos y una surcadora, para preparación de suelos y siembra de caña de azúcar para panela. Se estima que este kit puede cubrir las necesidades de 10 agricultores con 25 ha en promedio, y el costo estimado es de $237.000.000, al cual se estimó un LEC de 4% anual de $9.480.000.
1.2 ICR Paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico | Es el costo estimado de un paquete de insumos usados para mejorar las condiciones de los suelos en las zonas donde se presentan disminuciones de productividad debido al agotamiento del suelo, este paquete incluye enmiendas, acondicionadores de suelo, abonos orgánicos y abonos compostados para mejorar las condiciones físicas, químicas y microbiológicas del suelo, incluye también el transporte del material hacia la finca. Se estima apoyar 20 has por un valor de $73.600.000 y se estima un ICR del 30%.
1.2 ICR Sistemas de transporte de caña por cable | Costo estimado de un sistema de transporte de caña por mono cable autopropulsado. Compuesto principalmente por un sistema motriz (motor, reductor y freno), una línea de cable (mono cable, portante – tractor) entre las estaciones de reenvío en los extremos de la línea, unas torres intermedias que soportan el cable con movimiento continuo, unas pinzas fijas al cable para enganchar los paquetes de caña y, finalmente un sistema de control. Información fuente: (Corpoica, 2016). Costo aproximado por indagación de experto cadena. Se estima un ICR del 40% para apoyar el valor del sistema estimado en $135 millones.
Incentivo al emprendimiento 1.3, 2.2, 2.3 y 5.1 | Se estima un incentivo a emprendimiento para apoyar en gastos en que incurre una empresa u asociación en su inicio, como son gastos de registro en cámara de comercio y gastos varios en su establecimiento, el cual se calculó para las micro y pequeñas empresas que oferten bienes y/o servicios para el cultivo de caña de azúcar para panela y asociaciones , el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% de los ingresos de las microempresas y 5% para pequeñas, y se aplicó un 7% y 6% respectivamente, para obtener el valor del incentivo de apoyo, es decir $9.793.609 y $16.788.917.
2.1 ICR Mejoramiento trapiches pequeños | Se estima un ICR del 30% para trapiches para pequeños productores, correspondiente $418.000.000 que es el costo estimado de adecuar al costo aproximado de adecuar un trapiche pequeño (entre 70 y 120 kg de panela por hora), la adecuación incluye modificaciones de infraestructura y equipos en cumplimiento de los requisitos normativos establecidos en la resolución 779 de 2006 al valor estimado de mejoramiento que tiene un costo unitario de $ 418.000.000, este valor se halló como un cálculo de experto e incremento de la inflación, partiendo como referencia el documento Implementación del Plan de Mejoramiento para la Reconversión de Hornos, Adecuación de Maquinaria y Extracción de Trapiches de Economía Campesina o Étnica 2021 - 2036, para 184 trapiches medianos, este apoyo se estimó durante 15 años.
2.1 ICR Mejoramiento trapiches medianos | Se estima un ICR del 20% para medianos productivos, correspondiente a $418.000.000, que es el costo aproximado de adecuar un trapiche mediano (entre 120 y 300 kg de panela por hora), la adecuación incluye modificaciones de infraestructura y equipos en cumplimiento de los requisitos normativos establecidos en la resolución 779 de 2006, el valor es igual al del pequeño teniendo en cuenta que los trapiches medianos tienen menos adecuaciones que hacer pero en mayor escala, lo que aumenta los costos por adecuación.
2.1 ICR Mejoramiento trapiches de seguridad alimentaria | Se estima un ICR del 30% para el valor estimado de mejoramiento de los trapiches de seguridad alimentaria, que tiene un costo unitario de $292.600.000, que corresponde al 70% del costo estimado para mejoramiento de trapiches para pequeños y medianos. Corresponde al costo aproximado de adecuar un trapiche de seguridad alimentaria (inferior a 70 kg de panela por hora), la adecuación incluye modificaciones de infraestructura y equipos en cumplimiento de los requisitos normativos establecidos en la resolución 779 de 2006, el costo es menor teniendo en cuenta que la escala de producción es menor.
2.1 Incentivo Chatarrización trapiches pequeños | Se estima un apoyo directo para chatarrizar trapiches pequeños. El costo que se propone como subsidio para la eliminación definitiva (chatarrización) de aquellos trapiches con baja o nula viabilidad técnica y económica, se calcula como el 10% del costo de adecuación de un trapiche pequeño, teniendo en cuenta que el trapiche a chatarrizar está en precarias condiciones y el costo estimado es del 70% del costo estimado para el mejoramiento de los trapiches, es decir de $41.800.00. por trapiche. Este incentivo está estimado para 10 años.
2.1 LEC alianzas para mejoramiento trapiches pequeños | Se estima un LEC adicional del 4% para las alianzas que se realicen entre agricultores para mejorar un trapiche pequeño. Es el costo que se propone para incentivar la inversión asociativa y/o mancomunada en adecuación de trapiches, para optimizar la capacidad instalada y aumentar el uso mensual de los trapiches buscando viabilidad técnica y económica. Partiendo del costo total de adecuación del trapiche, se propone una línea especial de crédito, que subsidie el 4% del interés aplicado al crédito que se estima en un DTF - 4%, es decir que el interés es del 8% y este LEC subsidiaría un (4%), del valor propuesto , es decir $16.720.000.
2.1 Incentivo a la calidad y valor agregado | Es el valor estimado para apoyar a las empresas del sector que generen mayor calidad y valor agregado al producto. El costo unitario por empresa fue de $30.379.885 y $ 43.471.240 respectivamente, el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 20% de los ingresos de las microempresas, se dirigen a procesos de mejoramiento de calidad y valor agregado y 10% para pequeñas, a este valor se aplicó un 8% y 5%, para obtener el valor del incentivo sugerido de apoyo.
2.2 Incentivo a la integración vertical y/o horizontal. | Es el valor estimado para apoyar a las empresas del sector que se integren de manera vertical y/u horizontal, el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% de los ingresos de las microempresas y 5% para pequeñas, a este valor se aplicó un 15% y 5%, para obtener el valor del incentivo sugerido de $ 14.990.309 y $21.735.620, dirigido a gastos y procesos relacionados con la integración.
2.2 LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos | Se propone un LEC, para a incentivar la comercialización de productos de panela y/o sus derivados mediante alianzas o encadenamientos productivos, a través de un incentivo a la comercialización, para calcular el valor, se supuso que 30 agricultores producían 1,000 toneladas al año en promedio, con un precio comercial promedio de $3.500.000 por t, por ende, el precio de venta de su producto sería de $3.500 millones promedio al año, por lo que se supone un 30% de capital de trabajo para que pueda realizar su actividad productiva, con 4% de intereses subsidiados a través del LEC sobre este préstamo, que arrojaría aun subsidio a interés por valor de $42 millones año.
2.3 Incentivo al empaque | Se propone un incentivo para apoyar a empresas que oferten bienes y/o servicios para empaques innovadores de panela y sus derivados con un incentivo estimado en $ 6.995.478 y $13.041.372 respectivamente, el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% de los ingresos de las microempresas y 5% para pequeñas, a este valor se aplicó un 5% y 3%, para obtener el valor del incentivo sugerido, dirigido a apoyo en procesos que impliquen mejoramiento de empaques.
3.2 Incentivo escalamiento productos | Se estimó un incentivo escalamiento de productos, el cual se calculó teniendo en cuenta el valor de los ingresos de micro empresas y pequeñas empresas manufactureras, de acuerdo a la clasificación de la Dian realizada el 2023, a la cual se le estimó un porcentaje 20% de los ingresos para microempresas para realizar escalamiento de productos y a este resultado se le calculó el 8% para hallar un incentivo para apoyar este escalamiento; para las pequeñas empresas el porcentaje se estimó en 10% de los ingresos para pequeñas empresas y a este se le estimó un incentivo del 5%, calculando un incentivo de $30.379.885 y $43.471.240 para micro y pequeñas empresas respectivamente.
3.2 Incentivo comisión FAG contratos | Es un valor estimado para constituir garantías FAG y registro los contratos forward de panela ante la Bolsa Mercantil de Colombia, el cual es estimó como una alternativa de financiamiento para los productores, la cual genera la obtención de recursos financieros no formales como anticipo al vendedor. Se estima que un 1% será comercializado a través de este tipo de contratos y se genera un porcentaje de crecimiento en su uso por 5 años, hasta alcanzar el 5% del total de toneladas de panela comercializadas en Bolsa. Se estima un valor comercial de dichos contratos, teniendo en cuenta un crecimiento en el valor comercial de la tonelada, posteriormente se estima una comisión del FAG del 3.75% y de registro de vendedor por 0.04%; se estima que el Gobierno incentive el 50% de los costos de comisión y registro.
3.4 Incentivo a la exportación | Para apoyar las exportaciones se estimó un incentivo para apoyar empresas pequeñas y medianas por región panelera que está encaminado a fortalecimiento de procesos, documentación entre otros que tengan que incurrir las empresas para exportar, cuyo valor se halló teniendo en cuenta el valor de los ingresos de micro empresas para empresas manufactureras para incentivar la exportación, de acuerdo a la clasificación de la Dian realizada el 2023, a la cual se le estimó un porcentaje de 15% de los ingresos para pequeñas empresas, ya que se considera que las microempresas no tienen la capacidad aún para exportar, y a este resultado se le calculó el 3% para hallar el valor del incentivo, para las medianas empresas el porcentaje se estimó en 7% de los ingresos y a este se estimó un porcentaje de incentivo del 1%, arrojando incentivos por $3.124.116 y 51.555.836, respectivamente.
5.1 Incentivo para la asociatividad rural | Se estima un incentivo a emprendimiento relacionada con el apoyo a la asociatividad rural, para apoyar en gastos en que incurre una empresa u asociación en su inicio, como son gastos de registro en cámara de comercio y gastos varios en su establecimiento, o actividades relacionadas con el fomento, formalización, fortalecimiento y crecimiento de la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social para la cadena agroindustrial de la panela. El valor se calculó para las micro empresas que oferten bienes y/o servicios para el cultivo de caña de azúcar para panela y asociaciones , con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% de los ingresos de las microempresas y se aplicó un 7% y posteriormente un incentivo del 6%, para obtener el valor del incentivo de $9.793.609. Se contempla la asignación de 2 incentivos por departamento panelero, cada 3 años, a lo largo del ciclo de vida del Plan de Ordenamiento Productivo. Fuente. Elaboración propia.
5.2 Incentivo a las Tics | Es el valor del incentivo asignado al valor promedio de una Tablet por familia, el cual fue estimado en $1.000.000, que se proyecta entregar al 10% de los productores tradicionales durante los 20 años de implementación del Plan de Ordenamiento Productivo. Elaboración propia.
5.2 Incentivo conectividad | Es el valor del incentivo asignado para la conectividad digital el cual estima el pago de servicio de internet, por un valor anual de $600.000 pesos, al 5% de los productores tradicionales durante los 20 años de POP. Fuente. Elaboración propia.
6.1 ICR soluciones individuales riego | Se estima el valor de un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) para el apoyo a la implementación de las soluciones individuales y/o colectivas de ahorro y uso eficiente del agua. Para establecer la meta se estima como valor de referencia que un 75% del área sembrada en caña panelera no tiene potencial de irrigación a través de Distritos de Adecuación de Tierras, esto representa 154.500 ha (tomando como referencia 206.000 ha sembradas para el año 2021. Fedepanela), en el ejercicio de prospectiva del POP se establece un apoyo para el 13% de hectáreas. Considerando que las alternativas para el ahorro y uso eficiente del agua son muy amplias y se definen de acuerdo con las características de cada unidad productiva, para el cálculo del incentivo se toma como referencia un valor promedio de dos tipos de alternativas: 1. Cosecha de agua a partir de la captación de los techos en las viviendas o infraestructuras en la finca con tanques de almacenamiento, canaletas (costo promedio de 2.300.000 a 4.000.000 de materiales sin mano de obra). 2. Una segunda alternativa de reservorios para una finca de 5 Ha, recubierto con geomembrana es de 80 m3. Precio promedio de 8 millones más IVA. Construido con maquinaria, el costo puede variar de acuerdo con la pedregosidad del terreno. El costo promedio de las soluciones individuales es de $15.575.000. Se estima un ICR de 20% para las 1.166 ha proyectadas a cubrir anualmente con el incentivo. Fuente. Elaboración propia.
6.1. LEC adecuación de tierras con potencial de irrigación | Se estima el valor de una línea especial de crédito (LEC) de desarrollo productivo, para proyectos de adecuación de tierras, proyectados para el 25% de áreas restantes con potencial de irrigación (51.500 ha), para el 18% de estas áreas según meta de prospectiva (9.270) y se distribuye en 18 años, con una intervención anual de 515 ha. Se estima un LEC de 7,5% anual con respecto a la inversión de $6.000.000 millones por ha, el % del LEC se estima considerando que gran parte de los productores son pequeños. Fuente. Elaboración propia.
6.1 LEC Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes (Equipos para el manejo sostenible del agua- trapiches pequeños) | Se estima el valor de una línea especial de crédito (LEC) de desarrollo productivo para proyectos en la línea de inversión de infraestructura y equipos para el manejo de aguas residuales y afluentes, para el 60% de trapiches pequeños (de acuerdo con la meta de reconversión de 5.137), se calcula para intervenir un total de 3.082 trapiches pequeños, durante los 15 años, es decir anualmente se intervendrían 206 trapiches. Se estima una tasa de interés de referencia de 7.5 % para pequeños. Se parte de un valor de referencia de un estanque tipo australiano para cosecha de agua de $8.000.000 para trapiches pequeño. Fuente. Elaboración propia.
6.1 LEC Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes (Equipos para el manejo sostenible del agua- trapiches medianos) | Se estima el valor de una línea especial de crédito (LEC) de desarrollo productivo para proyectos en la línea de inversión de infraestructura y equipos para el manejo de aguas residuales y afluentes, para el 60% de trapiches medianos (de acuerdo con la meta de reconversión de 2.758 trapiches), se calcula para intervenir un total de 1.654 trapiches medianos, durante los 15 años, es decir anualmente se intervendrían 111 trapiches. Se estima una tasa de interés de referencia de 4% para medianos. Se parte de un valor de referencia de un estanque tipo australiano para cosecha de agua de $15.000.000 para trapiche. Fuente. Elaboración propia.
6.2 LEC bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes | Se estima a través de una línea especial de crédito (LEC) de economía verde para inversiones que busquen mejorar la sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción agropecuarios, en este caso específico para el establecimiento de bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes, considerando las particularidades de los predios de caña panelera se estima que gran parte de estos huertos se realizan a través del enriquecimiento de cercas vivas, con un valor promedio por ha de $3.000.000 que incluyen el mantenimiento, estableciendo como área potencial para reforestación, restauración y/o establecimiento de huertos con especies aglutinantes el 1% del total del área sembrada 2.060 ha (tomando como referencia 206.000 ha sembradas para el año 2021. Fedepanela), correspondientes a 172 ha/año, durante 12 años. Se estima una tasa de LEC de 7.5% considerando que gran parte de los productores son pequeños. Fuente. Elaboración propia.
6.2 Incentivo al establecimiento de Viveros de propagación de especies dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes | Se estima la promoción del establecimiento de 13 viveros departamentales para propagación de las especies aglutinantes y dendroenergéticas que incluye área de semilleros cubierta de 60 m2, sistema de riego por nebulización y goteo, embolsado para desarrollo, la implementación de viveros se realizara durante 4 años, en el primer año se establecen 4 viveros, para el segundo, tercer y cuarto 3 viveros respectivamente, el valor de la implementación se calculó en $80 millones no se incluye mantenimiento, y se estima un incentivo en el 50% de su costo, con el fin de garantizar el material vegetal para el desarrollo de la iniciativa estrategia. Fuente. Elaboración propia.
7.1 LEC Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes | Corresponde al valor de la tasa subsidiada a través de una LEC, dirigida a asociaciones de productores de panela, para inversiones que mejoren la sostenibilidad ambiental, tales como: agricultura orgánica, ecológica y biológica, fuentes de energía no convencionales renovables y capitalización, adquisición y creación de empresas de bioeconomía. El plazo máximo de otorgamiento del subsidio será de hasta siete años, con un periodo de gracia de hasta dos años. Adaptado de: Finagro, 2021, disponible en https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/circulares/file/titulo4_cap._10_lec_sostenibilidad_agropecuaria_y_negocios_verdes_.pdf. El valor apoyado por asociación es de 12 M, esto es el equivalente a un costo de inversión de $300 M con un subsidio de tasa del 4 % del crédito otorgado.
7.2 Incentivo escalamiento de modelos sostenibles | Corresponde a estímulo económico destinado a fomentar el crecimiento de modelos sostenibles de producción de panela y sus derivados. Este estímulo consiste en un porcentaje calculado sobre los ingresos anuales de micro y pequeñas empresas, según la clasificación por parte de la DIAN. Específicamente, se ha estimado un 20 % y 10 % de los ingresos anuales, sobre los cuales se ha calculado un 8 % y 5 % respectivamente, obteniendo como resultado un valor de apoyo de $30 M para microempresas y $40 M para pequeñas empresas.
8.2 Incentivo a la innovación micro y pequeñas empresas | Corresponde a un incentivo económico para fomentar la innovación en la producción de panela y sus derivados. Este incentivo se determina en función de los ingresos generados por micro y pequeñas empresas, según la clasificación por parte de la DIAN. Inicialmente, se estima un porcentaje del 3 % y 2 %, respectivamente, sobre el valor anual de los ingresos. Luego, a este resultado se le aplica un cálculo del 50 % y 25 %, lo cual resulta en un valor de apoyo de $28 M para microempresas y $43 M para pequeñas empresas.
8.2 Váucheres de innovación | Los váuchers son un instrumento de apoyo a la innovación y comprenden una serie de servicios de innovación que inciden positivamente en la competitividad de las MIPYMES a través de la transferencia de conocimiento y la mejora tecnológica. Estas intervenciones incluyen el costo asociado a múltiples servicios, entre ellos los de consultoría, los cuales apoyan en la formación y fortalecimiento de las capacidades de las empresas para abordar problemas de manera novedosa, promoviendo una cultura innovadora en el desarrollo de sus actividades misionales; training, proyectos de empleo, prototipos, diseño e investigación de mercado; entre otros (Volante Research, 2014 citado por DNP (s.f)) disponible en https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=200:vauchers-de-innovacion&Itemid=271. El valor estimado por empresa corresponde a un valor global de $4.000 M para 50 empresas, es decir, $80 por empresa.
8.3 Incentivo a las micro, pequeñas y medianas empresas técnicas especializadas | Corresponde a un incentivo económico dirigido a empresas técnicas especializadas, el cual se determina en función de los ingresos generados por micro, pequeñas y medianas empresas, según la clasificación por parte de la DIAN. Se estima inicialmente un porcentaje del 10 %, 5 % y 3 % sobre el valor anual de los ingresos, respectivamente. Posteriormente, a estos resultados se les aplica un cálculo adicional del 10 %, 5 % y 2 %, en el mismo orden, obteniendo un valor de apoyo de $9 M para microempresas, $21 M para pequeñas empresas y $44 M para medianas empresas.
10.3 Tercerización Censo Panelero | Es el valor estimado que se paga a una empresa especializada en encuestas para que diseñe, aplique y analice una serie de preguntas estratégicas y de interés para el sector panelero y el país y que permita su caracterización. Se estiman costos de realización de encuestas y costos administrativos. Elaboración propia.
10.3 Tercerización estudio de mercado nacional / internacional | Es el valor estimado que se paga a una empresa especializada en estudios de mercado para que capture información de primer, segundo y tercer nivel, referente a diferentes aspectos de consumo de panela u otros productos endulzantes o con características similares o equivalentes. Fuente Elaboración propia

## Categoria Costos Panela
Categorías de Costos
1. Costos de personal
a. Honorarios
Tabla de Honorarios Contratos de Prestación de Servicios
Categorías | Descripción | Valor | Unidad
Consultor Categoría III Nivel 9 | TP+MA+70 -79 ME | 18823000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 8 | TP+MA + 60 - 69 ME | 17007000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 7 | TP+MA + 50 - 59 ME | 15191000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 6 | TP+MA + 40 - 49 ME | 13540000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 5 | TP+E+ 46 - 51 ME | 12054000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 4 | TP+E+ 41 - 45 ME | 11393000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 3 | TP+E+ 35 - 40 ME | 10898000 | $/mes |  | Abreviaciones:
Consultor Categoría III Nivel 2 | TP+E+ 29 - 34 ME | 10402000 | $/mes
Consultor Categoría III Nivel 1 | TP+E+ 23 - 28 ME | 9412000 | $/mes |  | TB | Titulo de bachiller o diploma de bachiller
Consultor Categoría II Nivel 0 | TP+E+ 17 - 22 ME | 8256000 | $/mes |  | TFTP | Título de formación técnica profesional
Consultor Categoría II Nivel 9 | TP+E+ 11 - 16 ME | 7595000 | $/mes |  | TFT | Titulo de formación tecnológica
Consultor Categoría II Nivel 8 | TP+E+ 5 - 10 ME | 6935000 | $/mes |  | TP | Titulo Profesional
Consultor Categoría II Nivel 7 | TP + 25 - 33 ME | 5944000 | $/mes |  | E | Titulo de Posgrado en la modalidad de especialización
Consultor Categoría II Nivel 6 | TP + 18 - 24 ME | 5284000 | $/mes |  | MA | Titulo de posgrado en la modalidad de maestría
Consultor Categoría II Nivel 5 | TP + 10 - 17 ME | 4788000 | $/mes |  | ME | Meses de Experiencia
Consultor Categoría II Nivel 4 | TP + 1 - 9 ME | 4500000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 3 | TP + 0 ME | 4200000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 2 | TFT + 15 - 18 ME | 4128000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 1 | TFT + 6 - 14 ME | 4128000 | $/mes
Consultor Categoría II Nivel 0 | TFT + 12 - 14 ME | 3715000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 8 | TFT+3-11 ME | 3715000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 7 | TFTP + 3-11 ME | 3302000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 6 | TFTP + 0 - 3 ME | 3302000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 5 | TFTP +9-12 ME | 2972000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 4 | TFTP +3-6 ME | 2642000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 3 | TFTP + 0 -5 ME | 2312000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 2 | TB + 25-36 ME | 2300000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 1 | TB +13-24 ME | 1981000 | $/mes
Consultor Categoría I Nivel 0 | TB +0 -12 ME | 1651000 | $/mes
Fuente: Valores referencia obtenidos de la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 DNP, "Por medio del cual se adopta la tabla de honorarios para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y se establecen otras disposiciones ".
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratacion/Resoluci%c3%b3n%203483%20de%202022.pdf?
Estimación de Asistentes técnicos por departamento
Asistentes técnicos sistema tecnificado
Asistentes técnicos sistema tradicional
Departamento | Productores tecnificados | Productores tradicionales | Número de Trapiches | Técnicos producción tecnificada/departamento | Trapiches/técnico | Número de Trapiches | Participación de trapiches | Téc/dpto | Prod/tec | Técnicos producción tradicional/departamento | Productores/técnico p tecnific | Productores/técnico p tradic | Trapiches/técnico | Coordinador Departamental | Coordinador Nacional | Profesionales Apoyo Nacional
Antioquia | 999.259 | 7799.526 | 3015 | 19.9852 | 390.2655 | 3158 | 15.79% | 60 | 0.83333 | 51.9968 | 50 | 150 | 41.8855 | 1 | 2 | 20
Boyacá | 455.94 | 2145.6 | 531 | 15.198 | 141.1765 | 727 | 3.635% | 20 | 1.5 | 11.92 | 30 | 180 | 19.5811 | 1
Caldas | 365.54 | 4856.46 | 3016 | 7.3108 | 664.2857 | 1401 | 7.005% | 35 | 1.4286 | 32.3764 | 50 | 150 | 75.9943 | 1
Caquetá | 29.92 | 1466.08 | 520 | 0.5984 |  | 232 | 1.16% |  |  | 9.7739 | 50 | 150 | 50.1337 | 1
Cauca | 538.713 | 7995.185 | 3938 | 10.7743 | 742.0635 | 3216 | 16.08% | 60 | 0.83333 | 53.3012 | 50 | 150 | 61.4588 | 1
Cundinamarca | 1194.62 | 9141.44 | 4517 | 23.8924 | 382.6087 | 3802 | 19.01% | 70 | 0.71429 | 60.9429 | 50 | 150 | 53.2443 | 1
Huila | 284.294 | 3154.97 | 1138 | 14.2147 | 221.9512 | 1139 | 5.695% | 40 | 0.5 | 26.2914 | 20 | 120 | 28.0945 | 1
Nariño | 852.228 | 6373.5 | 479 | 17.0446 | 373.9316 | 478 | 2.39% | 50 | 1 | 35.4083 | 50 | 180 | 9.132 | 1
Norte de Santander | 198.96 | 2288.04 | 919 | 9.948 | 230 | 770 | 3.85% | 15 | 1.3333 | 15.2536 | 20 | 150 | 36.4659 | 1
Risaralda - Quindío | 68.64 | 341.12 | 421 | 6.864 | 49.697 | 349 | 1.745% | 15 | 0.66667 | 6.8224 | 10 | 50 | 30.7605 | 1
Santander | 813.775 | 2895.525 | 796 | 27.1258 | 106.7442 | 1046 | 5.23% | 30 | 1 | 16.0862 | 30 | 180 | 18.4208 | 1
Tolima | 244.656 | 3126.16 | 2231 | 8.1552 | 383.3333 | 1324 | 6.62% | 25 | 1.2 | 20.8411 | 30 | 150 | 76.9409 | 1
Valle | 236.125 | 1615.095 | 409 | 5.9031 | 273.6 | 366 | 1.83% | 20 | 2 | 16.151 | 40 | 100 | 18.5453 | 1
Otros | [6 empty] | 9.96%
Total | 6282.67 | 53198.701 |  | 167.0145 |  | 20000 | 100% |  |  | 357.1653 |  |  |  | 13 | 2 | 20
Requerimientos en 18 años | 349.0372 | % de 20 | % de 10% | 167 | [5 empty] | 357
Fuente. Fedepanela. Número de productores de panela y trapiches en los principales departamentos productores de Colombia 2017 | 350
| 175 | 10639.7402 | 5319.8701
|  | 591.0967 | 5320
Aproximación a número mayor. Asistentes Técnicos requeridos |  | 592 | 266
2. Costos de desplazamiento a región
a. Viáticos
2. Tabla de viáticos Contratos de Prestación de Servicios
Categorías | Descripción | Honorarios | Valor
Consultor Categoría III Nivel 9 | TP+MA+70 -79 ME | 18823000 | 906844
Consultor Categoría III Nivel 8 | TP+MA + 60 - 69 ME | 17007000 | 906844
Consultor Categoría III Nivel 7 | TP+MA + 50 - 59 ME | 15191000 | 770045
Consultor Categoría III Nivel 6 | TP+MA + 40 - 49 ME | 13540000 | 770045
Consultor Categoría III Nivel 5 | TP+E+ 46 - 51 ME | 12054000 | 636612
Consultor Categoría III Nivel 4 | TP+E+ 41 - 45 ME | 11393000 | 636612
Consultor Categoría III Nivel 3 | TP+E+ 35 - 40 ME | 10898000 | 636612
Consultor Categoría III Nivel 2 | TP+E+ 29 - 34 ME | 10402000 | 489708
Consultor Categoría III Nivel 1 | TP+E+ 23 - 28 ME | 9412000 | 489708
Consultor Categoría II Nivel 0 | TP+E+ 17 - 22 ME | 8256000 | 363014
Consultor Categoría II Nivel 9 | TP+E+ 11 - 16 ME | 7595000 | 363014
Consultor Categoría II Nivel 8 | TP+E+ 5 - 10 ME | 6935000 | 363014
Consultor Categoría II Nivel 7 | TP + 25 - 33 ME | 5944000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 6 | TP + 18 - 24 ME | 5284000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 5 | TP + 10 - 17 ME | 4788000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 4 | TP + 1 - 9 ME | 4500000 | 298363
Consultor Categoría II Nivel 3 | TP + 0 ME | 4200000 | 264787
Consultor Categoría II Nivel 2 | TFT + 15 - 18 ME | 4128000 | 264787
Consultor Categoría II Nivel 1 | TFT + 6 - 14 ME | 4128000 | 264787
Consultor Categoría II Nivel 0 | TFT + 12 - 14 ME | 3715000 | 264787
Consultor Categoría I Nivel 8 | TFT+3-11 ME | 3715000 | 264787
Consultor Categoría I Nivel 7 | TFTP + 3-11 ME | 3302000 | 230588
Consultor Categoría I Nivel 6 | TFTP + 0 - 3 ME | 3302000 | 230588
Consultor Categoría I Nivel 5 | TFTP +9-12 ME | 2972000 | 230588
Consultor Categoría I Nivel 4 | TFTP +3-6 ME | 2642000 | 198167
Consultor Categoría I Nivel 3 | TFTP + 0 -5 ME | 2312000 | 198167
Consultor Categoría I Nivel 2 | TB + 25-36 ME | 2300000 | 198167
Consultor Categoría I Nivel 1 | TB +13-24 ME | 1981000 | 163323
Consultor Categoría I Nivel 0 | TB +0 -12 ME | 1651000 | 163323
Nota: Cubre Alojamiento y Alimentación
Fuente: Valores referencia obtenidos de la Resolución 3483 del 23 de diciembre de 2022 DNP, "Por medio del cual se adopta la tabla de honorarios para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y se establecen otras disposiciones ".
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratacion/Resoluci%c3%b3n%203483%20de%202022.pdf?
Viáticos/ Tabla de base de liquidación.
COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS
BASE DE LIQUIDACIÓN | VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS | Viáticos diarios en pesos
Hasta $0 a $1.228.413 | Hasta | 111414
De $1.228.414 a $1.930.333 |  | 152268
De $1.930.334 a $2.577.679 |  | 184753
De $2.577.680 a $3.269.437 |  | 214980
De $3.269.438 a $3.948.523 |  | 246864
De $3.948.524 a $5.954.970 |  | 278634
De $5.954.971 a $8.322.997 |  | 338443
De $8.322.998 a $9.882.403 |  | 456561
De $9.882.404 a12.165.606 |  | 593522
De $12.165.607 a $14.710.550 |  | 717923
De $14.710.551 en adelante |  | 845463
b. Tiquetes Nacionales aéreos
Bogotá- Pasto | 900000
Bogotá -Medellín | 300000
Bogotá- Pereira | 550000
Bogotá- Cali | 300000
Bogotá- Popayán | 700000
Bogotá- Neiva | 550000
Valor promedio ida y regreso | 512500
Valor promedio ida y regreso.
Nota: Corresponde a un valor promedio simple del costo de vuelos de rutas nacionales.
Nota. Actualizado el 7 de marzo de 2023.
c. Valor dado al desplazamiento Terrestre por persona en transporte público/promedio (3 días) |  | 450000
d. Desplazamiento terrestre en vehículo propio
f. Combustible | Criterio de Cálculo | Galón de gasolina | 18000
Km por Galón | 35 km por galón
Combustible Región 1. Cercano / 60 km ( Hoya del Ríos Suarez) | 600 | 308571.4286
Combustible Región 2. Lejano /150 ( Isnos- Huila) | 1500 | 771428.5714
Valor aprox Combustible | Aproximación a número mayor | 540000
El rubro de combustible se utiliza el valor promedio hallado, es decir $540.000
g. Peaje promedio | 14000 | Valor por cantidad
Peaje Región 1. Cercano. Ida y vuelta ( Hoya del Ríos Suarez) | 10 | 140000
Peaje Región 2. Lejano /150 ( Isnos- Huila) | 18 | 252000
Nota: Corresponde a un valor global simple del costo promedio de peajes entre regiones lejanas y cercanas. |  | 196000
Valor aprox Combustible |  | 200000
h. Rodamiento
Peajes | 200000
Combustible | 540000
% Reconocido Mantenimiento por viaje | 150000
Rodamiento | 890000
Promedio Desplazamiento Aéreo y terrestre | 481250
i. Promedio Desplazamiento Aéreo y terrestre | 500000
j. Tiquetes internacionales
Valor promedio ida y regreso
Países De referencia | Valor tiquetes
Toronto- Canadá | 3600000
Tokio- Japón | 10000000
Madrid- España | 5000000
Sídney- Australia | 10000000
Nueva York- USA | 2500000
Dubái- Emiratos Árabes | 7000000
Valor promedio | 6350000
9/03/2023. Fuente Despegar.
Nota: Corresponde a un valor promedio simple del costo de vuelos directos a dichos destinos.
3. Temas administrativos
a. Puesto de trabajo ( silla + escritorio) | 1625000
b. Portátil | Valores Cotizados
34109 - Portátil Gamer Asus TUF Gaming FX506LI15.6" Intel I5 10300H GTX | 4250000
34180 - Portátil Gamer Asus TUF Gaming A15FA507RE AMD Ryzen 7 6800H RTX | 5799000
34175 - Portátil Gamer ROG Zephyrus GA401Q G1414.0" FHD AMD Ryzen 9 590 | 7500000
34179 - Portátil Gamer ROG Strix SCAR 15 G533Z IntelCore i9-12900H RTX | 9899000
Promedio | 6862000
Aprox Mayor | 7000000
c. Computadores | Valores Cotizados
32359 - PC Gamer Violet TV32 Intel Core i3-10100FGTX 1050 Ti 4GB RAM 8GB | 2499000
PC Gamer Ryujin Intel Core i5 12400 GTX 1660 6GBRam 32GB SSD 960 | 3999000
32510 - PC Gamer Orchid TO62 AMD Ryzen 5 5600XRX 6650 XT 8GB RAM 16GB M. | 5099000
32475 - PC Gamer Amethyst TA38 AMD Ryzen 55600X RX 6800 RAM 32GB M.2 512 | 7699000
Promedio | 5099000
d. Impresora Multifuncional | 5700000
f. Combo teclado mouse | 65000
g. Licencia Software/persona | 150000
h. Suministros y papelería | 150000
i. Arrendamiento Oficina | 8000000
4. Regiones, productores, | 8
Nota. En concordancia la regionalización de la Agroindustria de la Panela - Upra
a. Regiones
# Regiones | Nombre de Regiones | Número de municipios | Total producción t 2021 | Part en el total de producción
1 | Zona del Río Suárez y Aledaños | 54 | 290023 | 27.15%
2 | Cundinamarca, Eje Cafetero y Centro | 115 | 260096 | 24.35%
3 | Antioquia | 82 | 160653 | 15.04%
4 | Andina Sur | 64 | 136202 | 12.75%
5 | Tolima y Huila | 57 | 60606 | 5.674%
6 | Valle Río Cauca | 42 | 47023 | 4.403%
7 | Santanderes | 57 | 45231 | 4.235%
8 | Resto | 174 | 68240 | 6.389%
Tomado del documento de Regionalización. UPRA 2022 |  | 645 | 1068074 | 100%
b. Departamentos Paneleros
1 | Cundinamarca
2 | Boyacá
3 | Santander
4 | Norte de Santander
5 | Tolima
6 | Huila y Caquetá
7 | Nariño
8 | Cauca
9 | Valle del Cauca
10 | Risaralda y Quindío
11 | Caldas
12 | Antioquia
13 | Caquetá
c. Total Productores de panela | 70000
d. Total UPAS Productoras | 70000
Fuente: Fedepanela
5. Actividades Grupales
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 300000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 1000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 60000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 2150000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 6000000
g. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 9000000
h. Lotes modelos de semilla registrada (Costo promedio) | 5000000
i. Vivero propagación de especies dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes | 80000000
Nota: Las mesas ,eventos y talleres virtuales corresponden al 20% del valor estimado de forma presencial
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | (Se calculan mesas de trabajo de 10 personas)
Refrigerio y Café | 300000
Costo estimado | 300000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | (Se calculan mesas de trabajo de 20 personas)
Refrigerio | 500000
Auditorio | 500000
Costo estimado | 1000000
Nota: Auditorio incluye video beam
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | Se calcula asistencia 25 personas
Auditorio | 400000
Refrigerio | 375000
Almuerzos | 625000
Estación de panela/café/agua y otros | 125000
Material de divulgación y promocional | 625000
Talleres Nacionales | 2150000
Nota: Auditorio incluye video beam. 25 personas
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | Se calcula asistencia 45 personas
Refrigerio | 900000
Almuerzo | 1125000
Materia de divulgación y promocional | 1125000
Desplazamiento personas/transporte | 2700000
Consumibles y/o otros | 150000
Total | 6000000
Se estima que las personas provean sus propios medios para llegar a los puntos de encuentro
g. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 1/4 hectárea
Semilla | 1000000
Fertilizantes | 840000
Fitosanitarios | 180000
Labores | 1500000
Corte, alce, transporte (CAT) | 1500000
Procesamiento | 3750000
Otros | 230000
Total 1/4 ha | 9000000
Nota: No se tienen en cuenta los costos de financiación, administrativos, arrendamiento.
h. Lotes modelos de semilla registrada (Costo promedio) | 1/4 hectárea
Semilla | 1000000
Fertilizantes | 840000
Fitosanitarios | 180000
Labores | 1200000
Corte, empaquetado | 1500000
Otros | 260000
Total 1/4 ha | 4980000
Aprox Mayor Valor | 5000000
Nota: No se tienen en cuenta los costos de financiación, administrativos, arrendamiento, transporte.
i. Vivero propagación de especies dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes | 80000000
Incluye área de semilleros cubierta de 60 metros cuadrados, sistema de riego por nebulización y goteo, embolsado para desarrollo, su objetivo la limpieza de los jugos de caña en el procesamiento.
j. Semillero en finca (1000 metros cuadrados)
Semilla | 400000
Fertilizantes | 336000
Fitosanitarios | 72000
Labores | 480000
Corte, empaquetado | 600000
Otros | 104000
Total 1000 metros cuadrados | 1992000
Aprox mayor valor | 2000000
7. Tasa de cambio | Pesos por Dólar | Pesos Por Euro
2022 | 4255.44 | 5132.96
2021 | 3743.09 | 4419.56
2020 | 3693.36 | 4214.03
Promedio simple del período contemplado | 3897.2967 | 4588.85
Estimación futura, basadas en valores actuales | 5000 | 5500
Promedio simple anual para los años 2020 , 2021 y 2022.
8. Promoción y Comunicación
Ítem | Valor Unitario
a. Nota en televisión nacional | 40000000
b. Nota en televisión regional | 5000000
c. Nota de prensa nacional | 20000000
d. Nota de prensa regional | 5000000
f. Pautas de radio nacional (Paquete 10 pautas al mes) | 10000000
g. Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 6000000
h. Pauta televisión nacional (mes) | 1000000000
i. Pauta televisión regional | 20000000
j. Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 12000000
k. Paquete Vallas publicitarias Ciudades Principales | 15000000
l. Paquete Vallas publicitarias Ciudades regionales | 8000000
m. Paquetes Pendones | 5000000
n. Stand de promoción y divulgación en eventos regionales | 10000000
o. Stand Mercado Campesino | 300000
p. Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 5000000
q. Desarrollo de la Campaña institucional nacional | 280000000
r. Desarrollo Campaña institucional regional | 130000000
s. Implementación Campaña Promoción al Consumo Nacional | 150000000
t. . Implementación Campaña Promoción al Consumo Regional ( Monto Global) | 150000000
u. Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales | 200000000
v. Programas especiales de promoción al consumo | 200000000
w. Diseño, desarrollo mantenimiento página web anual | 20000000
x. Herramientas para la promoción | 200000000
y. Comunicación radial regional para productores 3 meses | 26000000
z. Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 5000000
Publicación en medios masivos
Actividad | Precio | Cantidad | Total
a. Notas en Televisión Nacional | 4000000 | 1 | 40000000
b. Notas en Televisión Regional | 5000000 | 1 | 5000000
c. Notas en Prensa Nacional | 20000000 | 1 | 20000000
d. Notas en Prensa Regional | 5000000 | 1 | 5000000
e. Pautas de Radio nacional | 1000000 | 10 | 10000000
f. Pautas de Radio Regional | 600000 | 10 | 6000000
g. Pauta tv Nacional |  |  | 1000000000
h. Pauta tv Regional |  |  | 20000000
j. Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube), mensual |  |  | 12000000
j. Vallas Publicitarias Nacional |  |  | 15000000
k. Vallas Publicitarias Regionales |  |  | 8000000
l. Stand promoción regional |  |  | 10000000
m. Stand Mercado Campesino |  |  | 300000
a. Nota de televisión nacional: Es la entrevista a un vocero institucional
b. Nota de televisión regional corresponde a una entrevista a un vocero institucional en un día de emisión (3 veces al día)
c. Notas de prensa nacional: Corresponde una publicación en medio nacional al año, en banner interior, ejemplo una entrevista, un reportaje.
d. Notas de prensa regional: Corresponde una publicación en medio regional, un promedio de 3 salidas en un día. Corresponden a entrevistas a un vocero institucional.
e. Notas de radio nacional: Es un promedio de salida de 10 pautas al mes.
f. Notas de radio regional: Es un promedio de salida de 10 pautas al mes.
g. Pauta tv nacional: Corresponde a la elaboración y emisión de la pauta en un solo canal de televisión en un horario AAA de 15 a 30 segundos con 5 salidas al día. La realización del comercial cuesta alrededor de 20 millones, la publicidad de Nairo Quintana costo 1.500.000 millones y duró un mes.
h. Pauta tv regional: Pauta con 10 salidas al día, Valor al mes
i. Pauta digital redes sociales: Publicaciones en redes sociales, se calcula un valor mensual para publicar imagen o video
j. Vallas publicitarias Nacionales: Incluye el costo de diseño, elaboración y alquiler del sitio de publicación de la valla.
k. Corresponde al costo de publicar 1 valla por 15 días en 5 ciudades, y la regional corresponde al costo de una valla por 15 días en 5 vías de entrada a municipios. Fuente. Dato experto- Fedepanela
l. Stand Promoción Regional: Incluye diseño, mobiliario y alquiler del espacio. Ejemplo Exposuarez" en la Hoya del Rio Suarez, reinado de la panela (entre 8 y 10 millones)
m Stand Mercado Campesino:
o. Plataformas para correos masivos y mensajes
Plataforma de e- mail marketing envío de correos masivos
Actividad | Precio | Cantidad | Total
Alquiler de plataforma Mailchimp | 1 | 12 | 2200000
Gestión de la plataforma | 1000000 | 3000 | 12000000
Producción de contenidos y envío de correos a la base de datos | 2000000 | 365 | 2000000
Creación base de datos | 30000000 | 1 | 30000000
TOTAL 2022 |  |  | 46200000
Incremento 2023 |  |  | 55440000
Valor aprox |  |  | 4666666.6667
Valor estimado plataforma mensual |  |  | 5000000
p y q . Campaña publicitaria instituciona Nacional y Regional
Corresponde al diseño, realización de slogan, selección de diferentes medios publicitarios, que incluye la contratación de una agencia creativa (slogan) y agencia publicitaria (difusión) es para 2 meses mientras se desarrollo. Esta campaña dura 4 años aprox.
t. Implementación Campaña Promoción al consumo Nacional
Redes sociales
Actividad | Precio | Cantidad | Total
Gestión de redes sociales (FB, TW, IG,Youtube | 3500000 | 12 meses | 42000000
Creación de contenidos en redes sociales | 4000000 | 12 meses | 48000000
Pauta en redes sociales | 6000000 | 11 meses | 24000000
Seguimiento Impacto de comunicación (Alcance- Personas y seguidores) | 5000 | 16000 | 80000000
TOTAL |  |  | 194000000
Incremento del año 2023 |  |  | 232800000
Pagina web
Actividad | Precio | Cantidad | Total
Diseño web | 4000000 | 1 | 4000000
Dominio, hosting, plugins y complementos | 1100000 | 1 | 1100000
Marketing y SEO | 5000000 | 1 | 5000000
Mantenimiento | 2000000 | 1 | 2000000
Producción de contenidos | 3500000 | 20 | 3500000
TOTAL 2022 |  |  | 15600000
Incremento 2023 |  |  | 18720000
Total Campaña Promoción al consumo nacional 2023 |  |  | 251520000
Total Campaña Promoción al consumo nacional 2023 |  |  | 252000000
Total Campaña Promoción al consumo regional 2023 |  |  | 150000000 | Dato experto
u. Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales |  |  | 200000000
Son programas específicos, producto de una idea novedosa para ejecutar anualmente, por ejemplo panela lovers, tomémonos una agua de panela con….. Se costea el pago de periodistas, corresponsales, editores que están detrás de los productos de comunicación, alquiler de cocinas para hacer el programa y el pago de honorarios de preproducción y producción. 5 programas de promoción al consumo en 1 año
Programas especiales de promoción al consumo: Programa con Sabor a panela
Actividad | Precio | Cantidad | Total
Diseño y creación del programa | 5000000 | 1 | 5000000
Producción y realización | 2000000 | 32 | 64000000
Impacto de comunicación ( alcance/ personas) | 10000000 |  | 10000000
TOTAL |  |  | 79000000
Incremento 2023
Producción de cocina 25 programas
Costo relacionado con el programa de recetas de cocina, incluye el material de cocina, se trabaja en 2 formatos: horizontal y vertical. |  |  | 45600000
Panela Lovers
Periodista y su equipo que graba en un establecimiento comercial y pago del plato a grabar, 13 videos. |  |  | 15000000
Presupuesto ejecutado en el 2022 |  |  | 139600000
Presupuesto estimado 2023 |  |  | 200000000
v. Herramientas para la promoción | Fedepanela | Incremento
Videos Clips Testimoniales | 10000000 | 12000000
Estudio fotográfico en cultivo, trapiche y producto | 15000000 | 18000000
Activaciones |  | 50000000
Una empresa promociona su producto en una ciudad del país por 1 mes. 4 millones para cada empresa |  | 50000000
Transmisión de programas en vivo |  | 55000000
Corresponde al costo de eventos en vivo digitales, pago de plataformas de streming.
Otras herramientas |  | 15000000
Total estimado herramientas de promoción |  | 200000000
v. COMUNICACIÓN PARA PRODUCTORES
Proyecto de comunicación radial regional para productores: La vida sabe a panela radio
Actividad | Precio | Cantidad | Total
Diseño y estructuración del proyecto | 1 | 1 | 5000000
Coordinación y supervisión programas | 1 | 1 | 9000000
Asesoría de técnicos en campo | 1 | 1 | 9000000
Realización, preproducción, producción y locución | 1000000 | 30 | 30000000
Emisión de los programas en radio regional | 150000 | 210 | 31500000
Emisión de los programas en plataformas digitales | 1 | 60 | 25200000
sueldo del productor de radio de 55 programas radiales, pago de pauta radial en 14 dptos. 3 meses. AM y FM
Comunicación productores |  |  | 26000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 5000000 | Dato experto
8. Comercialización
a. Rueda de negocio presencial | 25000000
b Rueda de negocio virtual | 10000000
c. Participación en ferias comerciales internacionales | 80500000
d. Mercados campesinos/circuitos cortos comercialización | 2400000
f. Misión comercial internacional | 73000000
g. Macro ruedas de negocios | 1000000000
a. Rueda de negocio presencial | 10 empresas
Tiquetes persona nacional (tiquete, hospedaje) | 6150000
Tiquetes persona internacional | 5000000
Montaje | 5000000
Almuerzos | 500000
Estación de panela/aromática/ café y agua | 100000
Pautas en redes sociales | 4000000
Promoción y divulgación | 4000000
Material promocional | 1000000
Rueda de negocio | 24750000
Aprox Mayor valor | 25000000
Se supone que la duración de la rueda son dos días, una noche. (10 asistentes)
b Rueda de negocio virtual
Pautas en redes sociales/promoción y divulgación | 5000000
Equipo organizador | 5000000
Rueda de negocio | 10000000
20 asistentes
c. Participación en ferias comerciales internacionales
Persona (tiquete) | 21768440
Inscripciones | 8510880
Stand | 50000000
Participación en ferias comerciales internacionales | 80279320
Aprox | 80500000
Se estima la participación de 2 personas a la feria internacional
d. Participación en mercados campesinos/ Circuitos cortos de comercialización
Cuñas radiales (2) | 360000
Stands | 1500000
Transporte de acuerdo a requerimiento | 500000
Participación en mercados campesinos | 2360000
Aprox | 2400000
Se prevé paquete de cuñas radiales, stands y transporte para 10 agricultores ida y vuelta.
f. Misiones comerciales internacionales | 5 personas/empresas
Tiquete y hospedaje | 63489540
Gastos de representación | 9068440
Misiones comerciales internacionales | 72557980
Aprox | 73000000
Se prevé una misión comercial de 7 días en total, de los cuales 5 días son comerciales. Se prevé gastos de representación y transporte al interior del país visitado Se estiman 5 personas viajando.
9. Capacitación y Formación |  | Valor total | Por persona
a. Cursos cortos | Se estima que un capacitador cobre 800.000 por jornada de capacitada, se estima un promedio de 25 personas por curso corto. Incluye refrigerio, material de divulgación, auditorio. | 5000000 | 200000
b. Cursos cortos virtuales | Se estima honorarios de capacitador, medios para realizarla. Se calculó como un 30% del valor del cursos corto presencial. | 1500000 | 60000
c. Cursos libres | Valor persona capacitada |  | 1000000
d. Cursos libres virtuales | Valor persona capacitada, se calculo como un 30% del valor del curso libre presencial. |  | 300000
e. Diplomado | Valor persona capacitada |  | 3000000
f. Diplomado virtual | Valor persona capacitada, se calculo como un 30% del valor del diplomado presencial. |  | 900000
g. Formación tecnológica y/o universitaria | Valor persona capacitada |  | 42000000
h. Maestría | Valor persona capacitada |  | 22400000
j. Doctorado | Valor persona capacitada |  | 56000000
Fuente: Experto Nota: El valor estimado corresponde al apoyo asignado para educación, ítems d, e f.
10. Certificaciones
a. Certificaciones BPA
Consultoría | 6000000
Implementos y equipamiento para mejoras | 40000000
Análisis de agua, suelos, foliar | 600000
Total costo certificaciones | 46600000
Fuente. Experto
b. Certificaciones BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas)
Consultoría | 36162000
Implementos y equipamiento para mejoras | 30000000
Consumibles | 5000000
Certificación | 6000000
Total costo certificaciones | 77162000
Aproximación mayor valor | 78000000
Fuente. Fedepanela- Experto
c. Certificaciones HACCP
Consultoría | 36162000
Implementos y equipamiento para mejoras | 80000000
Consumibles | 8000000
Certificación | 6000000
Total costo certificaciones | 130162000
Aproximación mayor valor | 131000000
Fuente. Fedepanela- Experto
d. Sellos diferenciadores
Consultoría | 26000000
Costo Certificaciones diferenciadores | 17000000
Total costo certificaciones | 43000000
11. Análisis de laboratorios | Observaciones | Valor | Fuente
a. Análisis de suelo | Por muestra | 160000 | Universidad Jorge Tadeo Lozano
b. Análisis biológicos de suelos |  | 120000 | Fuente Experto
(a+b) Análisis suelo, fertilidad y biológico |  | 280000
c. Análisis foliar |  | 130000 | Fuente Experto
d. Análisis de agua |  | 150000 | Fuente Experto
d. Análisis de Producto/ Bromatológico |  | 200000 | Fuente Experto
Clasificación de las empresas
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Resolución 001264 de 2022, mediante la cual fijó el valor de la UVT
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos
Microempresas | 44769 | 1898742828
Pequeñas Empresas | 431196 | 18287884752
Medianas Empresas | 2160692 | 91639269104
Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 44.769 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 44.769 UVT, e inferiores o iguales a 431.196 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 431.196 UVT, e inferiores o iguales a 2.160.692 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 2.160.692 UVT.
Empresas sector Servicios | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos
Microempresas | 32988 | 71276907696
Pequeñas Empresas | 131951 | 285105470092
Medianas Empresas | 483034 | 1043687699528
Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 32.988 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 32.988 UVT, e inferiores o iguales a 131.951 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 131.951 UVT, e inferiores o iguales a 483.034 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 483.034 UVT.
Empresas sector Manufacturas | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos
Microempresas | 23563 | 3109161413
Pequeñas Empresas | 204995 | 27049295245
Medianas Empresas | 1736565 | 229141488315
Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a 23.563 UVT. Pequeña empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 23.563 UVT, e inferiores o iguales a 204.995 UVT. Mediana empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 204.995 UVT, e inferiores o iguales a 1.736.565 UVT. Gran empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 1.736.565 UVT.
12 . Incentivos
1.1 Paquete Mejora Rendimiento Tradicional cultivo por ha | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
Plántula | Número de plántulas | 2200 | 500 | 1100000
Manguera | Rollo | 1 | 30000 | 30000
Bolsas | Bolsas | 2200 | 100 | 220000
Fertilizantes | Bultos | 12 | 280000 | 3360000
Material de control biológico | Pulgadas cuadradas | 300 | 600 | 180000
Herramientas menores | Global |  |  | 100000
Guadaña | Unidad |  |  | 2000000
Enmiendas/ correctores de acidez | Bultos | 20 | 20000 | 400000
Otros |  |  |  | 500000
Total |  |  |  | 7890000
Valor Aproximado Mayor |  |  |  | 7900000
Para pasar al cultivo tecnificado se estima compra de plántula, construcción de semillero, fertilizante, material de control biológico, herramientas menores, guadaña, entre otros. Se estima que la mano de obra es proporcionada por el agricultor y su familia.
1.1. LEC Asociativo compra de insumos
Se estima 10 agricultores promedio de 3 has para cultivar 30 has por un valor de $200 millones para compra de insumos ( Semillas, fertilizantes, control biológico, herbicidas) es decir un promedio de $6.700.000 en insumos por ha,
Valor Compra de insumos 30 has | 200000000
Interés | 8% | 16000000
T subsidiada | 4% | 8000000
1.2 Paquete Mejora Rendimiento cultivo tecnificado por ha | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
Semillas | toneladas/ ha | 8 | 500000 | 4000000
Fertilizantes | Bultos | 12 | 280000 | 3360000
Material de control biológico | Pulgadas cuadradas | 300 | 600 | 180000
Enmiendas/ correctores de acidez | Bultos | 20 | 20000 | 400000
Acondicionadores de suelo | Bultos | 20 | 50000 | 1000000
Mecanización |  |  |  | 237000000
Otros |  |  |  | 500000
Total Paquete Medianos |  |  |  | 246440000
Fuente: Experto
1.2 Mecanización Productores sistemas tecnificados ( 10 agricultores 25 ha) | Costo Unitario
Implementos preparación de suelos
Equipo de Arado de disco (4 discos) y/o arado de cincel (3 cinceles) | 12000000
Surcadora (3 rejas y 2 vigas) | 15000000
Tractor de 95 hp | 210000000 | Interés 4% EA LEC
Total Paquete mecanización | 237000000 | 9480000
1.2 Paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico | Costos | Cantidad (Bultos) | Descripción | Valor total
Enmiendas | 15000 | 20 | Cales bultos de 50 kilos | 300000
Acondicionador de Suelos | 15000 | 20 | Tierra de diatomeas en kilos | 300000
Abono orgánico | 40000 | 32 | Bultos por ha | 1280000
Abono compostado | 150000 | 10 | tonelada por ha | 1500000
Costos de transporte promedio |  |  |  | 300000
Total 1 ha |  |  |  | 3680000
Paquete de mejoramiento 20 has |  |  |  | 73600000
1.2 Sistemas de transporte de caña por cable ( promedio 30 has) | 135000000
Fuente: Experto
Incentivo al emprendimiento 1.3, 2.2, 2.3, 5.1
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) |  | 42412
Resolución 001264 de 2022, mediante la cual fijó el valor de la UVT
Empresas sector Servicios | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Emprendimiento | Valor emprendimiento y fortalecimiento | % Incentivo Emprendimiento y fortalecimiento | Valor Incentivo Emprendimiento y fortalecimiento
Microempresas | 32988 | 1399087056 | 10% | 139908705.6 | 7% | 9793609.392
Pequeñas Empresas | 131951 | 5596305812 | 5% | 279815290.6 | 6% | 16788917.436
Medianas Empresas | 483034 | 20486438008
2.1 Mejoramiento de los trapiches
Trapiches mejorados | Costo por trapiche | Costo total
8500 | 347576976.4706 | 2954404300000
Incremento de 20% | 417092371.7647
Tomado del 2021/Implementación del Plan de Mejoramiento para la Reconversión de Hornos, Adecuación de Maquinaria y Extracción de Trapiches de Economía Campesina o Étnica 2021 - 2036
Tipo de productor | Trapiches iniciales | Meta de trapiches | Trapiches anuales | Trapiches anuales valor aprox | Costo unitario de mejoramiento de trapiches | Aprox Valor Mayor | % Trapiches anuales alianzas | Total trapiches alianzas | Total trapiches aprox mayor valor
Pequeños | 10274 | 5137 | 342.4667 | 343 | 417092371.7647 | 418000000 | 5% | 17.15 | 18
Medianos | 2508 | 2758 | 183.8667 | 184 | 417092371.7647 | 418000000 | 10% | 18.4 | 19
Seguridad Alimentaria | 8991 | 600 | 40 | 40 | 292600000 | 292600000
Total Trapiches | 21773 | 8495 | 566.3333 | 567
2.1 Chatarrización
Tipo de productor | Trapiches a chatarrizar | Costo unitario de chatarrización
Pequeños | 5137 | 41800000
Cantidad a chatarrizar por año, durante 10 años | 513.7 | 514
Fuente: Tractores Diesel Kubota Colombia, abril 2023
2.1 LEC alianzas para mejoramiento trapiches pequeños
Costo Unitario de mejoramiento | 418000000
LEC Adicional para alianzas para mejoramiento de trapiches pequeños | 4%
LEC valor costo intereses anual mejoramiento trapiches | 16720000
Incentivo a la calidad y agregación del producto IE 2.2 y 3.3
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Incentivo a la calidad y agregación del producto | Incentivo a la calidad y agregación del producto | % Incentivo | Valor Incentivo a la calidad y agregación del producto
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 20% | 379748565.6 | 8% | 30379885.248
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 10% | 869424794 | 5% | 43471239.7
Incentivo a la integración vertical y/o horizontal 2.2 Empresa manufactura
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412 | Valor de los ingresos
Empresas sector Manufacturas | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | %Integración | Valor | % Incentivo | Valor Incentivo Integración
Microempresas | 23563 | 999353956 | 10% | 99935395.6 | 15% | 14990309.34
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 5% | 434712397 | 5% | 21735619.85
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780
LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos 2.2 y 3.3
Se estima 30 agricultores para producir 1,000 toneladas al año, es decir en promedio 83 toneladas al mes.
Precio Toneladas | 1000
Precio panela corriente | 3500000
Precio de venta de 1000 toneladas de asociación | 3500000000
% de Dinero prestado para actividad productiva | 1050000000
8% | 84000000
4% | 42000000
Incentivo al empaque 2.3
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | Clasificación DIAN | 42412
Empresas sector Manufacturas | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | %Empaque | Valor | % Empaque | Valor Incentivo Empaque
Microempresas | 23563 | 999353956 | 10% | 99935395.6 | 7% | 6995477.692
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 5% | 434712397 | 3% | 13041371.91
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780
Incentivo al escalamiento 3.2
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Escalamiento productos | Valor Escalamiento de productos | % Incentivo Escalamiento productos | Valor incentivo Escalamiento productos
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 20% | 379748565.6 | 8% | 30379885.248
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 10% | 869424794 | 5% | 43471239.7
Incentivo comisión FAG contratos 3.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Rubro | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
Toneladas comercializadas de panela año | 1100000
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5%
% Comercializada | 11000 | 22000 | 33000 | 44000 | 55000
Valor comercial de una tonelada de panela | 3000000 | 3150000 | 3307500 | 3472875 | 3646518.75
Valor contratos | 33000000000 | 69300000000 | 109147500000 | 152806500000 | 200558531250
comisión FAG | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75%
Registro BMC vendedor | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04%
| 625350000 | 1313235000 | 2068345125 | 2895683175 | 3800584167.1875
Costos garantía FAG y registro BMC de contratos forward sin administración de garantías
Incentivo a la exportación 3.4
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Exportación | Valor ingresos para exportación | % Incentivo Escalamiento productos | Valor incentivo Escalamiento productos
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 30% | 569622848.4
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 15% | 1304137191 | 3% | 39124115.73
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780 | 7% | 5155583634.6 | 1% | 51555836.346
Incentivo a las Tics 5.1 | 1000000
Valor Tablet
Incentivo conectividad 5.1
Valor pago servicio internet mensual | 50000
Valor pago servicio internet anual | 600000
6.1 ICR soluciones individuales riego
Área sembrada 2021 Fedepanela | 206000
Área sembrada sin potencial de irrigación | 75%
Área para soluciones individuales de riego | 154500
Meta Prospectiva | 13%
Área (ha) para irrigación durante el POP | 20085
Área anual | 1115.8333
$ / Ha | 15575000
Solución individual
1. Cosecha de agua promedio materiales sin mano de abra | 5150000
2. Reservorio para finca de 5 ha | 13000000
Promedio solución individual | 15575000
6.1. LEC adecuación de tierras con potencial de irrigación
Área sembrada 2021 Fedepanela | 206000
25% área con potencial de irrigable | 51500
Meta prospectiva áreas con distrito de riego | 18%
Área sembrada (ha) aprox con irrigación | 9270
Has apoyadas para irrigarlas año | 515
$ / Ha | 6000000
6.1 LEC Equipos sostenible para el manejo de agua - trapiches
Tipo de productor | Trapiches iniciales | Meta de trapiches | Trapiches anuales | Trapiches anuales valor aprox | 60% | Aprox a mayor valor
Pequeños | 10274 | 5137 | 342.4667 | 343 | 205.8 | 206
Medianos | 2508 | 2758 | 183.8667 | 184 | 110.4 | 111
Seguridad Alimentaria | 8991 | 600 | 40 | 40
Total Trapiches | 21773 | 8495 | 566.3333 | 567
Valor trapiche mejoramiento manejo de agua trapiche pequeño | 8000000
Valor trapiche mejoramiento manejo de agua trapiche mediano | 15000000
Corresponde a un estanque tipo australiano para cosecha de agua
6.2 LEC bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes
Área sembrada 2021 Fedepanela | 206000
Porcentaje de los predios con potencial de reforestación en huertos y cercas vivas | 1%
Área (ha) para restauración, reforestación y establecimiento de huertos de especies aglutinantes | 2060
Meta anual de reforestación para 12 años | 171.6667
Costo por hectárea | 3000000
7.1 LEC Iniciativa estratégica
LEC Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes
Se estima apoyar un total de 182 asociaciones (2 por departamento cada año durante 7 años) con LEC de sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes para inversión en: Fuentes de energía no convencionales renovables, Capitalización, adquisición y creación de empresas de bioeconomía, y Agricultura orgánica, ecológica y/o biológica. Se prevé que cada asociación incluya 20 productores, en promedio cada uno con 10 ha para un área por asociación de 200 ha, lo que equivale al 18% (36.400 ha) del área sembrada actualmente (206.226 ha).
Valor de la inversión por asociación | 300000000
Porcentaje de apoyo | 4%
Valor de apoyo por asociación | 12000000
Incentivos IE 7.1
Incentivo escalamiento de modelos sostenibles
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Empresas sector Comercio | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % Escalamiento Modelos | Valor Escalamiento de Modelos | % Incentivo Escalamiento modelos | Valor incentivo Escalamiento productos
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 20% | 379748565.6 | 8% | 30379885.248
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 10% | 869424794 | 5% | 43471239.7
Mecanismo de medición huella de carbono IE 7.1
Actividad | Precio | Cantidad | Total
Equipos | 4000000 | 1 | 30000000
Software | 1100000 | 1 | 20000000
Mantenimiento | 2000000 | 1 | 2000000
TOTAL |  |  | 52000000
Incentivo a la innovación IE 8.2
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2023) | 42412
Empresas Manufactureras | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % estimado para innovación | Valor estimado | % Estimado para apoyo a la innovación | Incentivo
Microempresas | 44769 | 1898742828 | 3% | 56962284.84 | 50% | 28481142.42
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 2% | 173884958.8 | 25% | 43471239.7
Incentivo innovación IE 8.2
Váucher de innovación (50 empresas)
Actividad | Costo
Incrementar la oferta de servicios de innovación | 42118704
Incrementar la demanda por servicios de innovación de las empresas | 371813511
Conectar la oferta y demanda de servicios de innovación | 2275971474
Administración e interventoría | 863630789
Total (COP 2021) | 3553534478
Inflación 2022 | 13.12%
Total (COP 2023) | 4019758201.5136
Valor por empresa | 80395164.0303
Incentivo IE 8.3
UVT (Unidad de Valor Tributario- DIAN 2022) | 42412
Empresas Manufactureras | Clasificación DIAN | Valor de los ingresos | % estimado para formalización | Valor estimado para formalización | % Estimado para formalización | Incentivo
Microempresas | 23563 | 999353956 | 10% | 99935395.6 | 10% | 9993539.56
Pequeñas Empresas | 204995 | 8694247940 | 5% | 434712397 | 5% | 21735619.85
Medianas Empresas | 1736565 | 73651194780 | 3% | 2209535843.4 | 2% | 44190716.868

## Fuentes
Propuesta fuentes de financiamiento del Plan de acción de la Cadena Agroindustrial de la Panela
Valor indicativo en pesos constantes de 2023 por programa e Iniciativa Estratégica.
PROGRAMA - INICIATIVA ESTRATEGICA/ AÑO 1 AL 20 | TOTAL | % Publico | % Privado | % Cooperación Internacional (CI) | Valor Público | Valor Privado | Valor CI | % Presupuesto General de la Nación (PGN) | % Presupuesto Sistema General de Regalías | %Recursos Entidades Territoriales | %Otros Recursos | Recursos Presupuesto General de la Nación (PGN) | Recursos Presupuesto Sistema General de Regalías | Recursos Entidades Territoriales | Otros Recursos
1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.0087e+12 | 94.64% | 3.235% | 2.124% | 954602558140.2861 | 32629002908.4006 | 21421948602.395 | 89.68% | 0% | 7.419% | 2.903% | 856066767702.2524 | 0 | 70820374081.0269 | 27715416357.007
1.1. Incremento de la productividad en el cultivo del sistema tradicional | 394506723004.3333 | 95% | 2.5% | 2.5% | 374781386854.1166 | 9862668075.1083 | 9862668075.1083 | 90% |  | 7% | 3% | 337303248168.705 | 0 | 26234697079.7882 | 11243441605.6235
1.2. Incremento de la productividad del cultivo del sistema tecnificado | 577964026364.3333 | 95% | 3% | 2% | 549065825046.1166 | 17338920790.93 | 11559280527.2867 | 90% |  | 7% | 3% | 494159242541.5049 | 0 | 38434607753.2282 | 16471974751.3835
1.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | 36182760282.4153 | 85% | 15% |  | 30755346240.053 | 5427414042.3623 | 0 | 80% |  | 20% |  | 24604276992.0424 | 0 | 6151069248.0106 | 0
2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado | 1.6425e+12 | 95.59% | 2.259% | 2.152% | 1.5701e+12 | 37100991335.8166 | 35347881232.2182 | 94.49% | 0% | 4.127% | 1.382% | 1.4836e+12 | 0 | 64802340255.0523 | 21691023225.8362
2.1. Mejora y optimización de la capacidad instalada en el procesamiento agro industrial para la obtención de panela | 1.2849e+12 | 95% | 2.5% | 2.5% | 1.2206e+12 | 32121776405.0333 | 32121776405.0333 | 95% |  | 4% | 1% | 1.1596e+12 | 0 | 48825100135.6507 | 12206275033.9127
2.2. Promoción del desarrollo y la innovación de la cadena, en diversidad y diferenciales de producto, presentaciones y usos industriales | 322610482718.4869 | 98% | 1% | 1% | 316158273064.1172 | 3226104827.1849 | 3226104827.1849 | 93% |  | 4% | 3% | 294027193949.629 | 0 | 12646330922.5647 | 9484748191.9235
2.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al proceso de transformación agroindustrial de la panela | 35062202071.9683 | 95% | 5% |  | 33309091968.3699 | 1753110103.5984 | 0 | 90% |  | 10% |  | 29978182771.5329 | 0 | 3330909196.837 | 0
3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 265666872178.0842 | 84.37% | 15.63% | 0% | 224140431482.1468 | 41526440695.9374 | 0 | 83.84% | 0% | 12.32% | 3.842% | 187923280391.7298 | 0 | 27606215884.4046 | 8610935206.0124
3.1. Desarrollo de estrategias para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados | 70493353889.3333 | 80% | 20% |  | 56394683111.4667 | 14098670777.8667 | 0 | 85% |  | 10% | 5% | 47935480644.7467 |  | 5639468311.1467 | 2819734155.5733
3.2. Fortalecimiento de los mecanismos y canales de comercialización de la panela y sus derivados, en el mercado interno | 79104180891.9561 | 80% | 20% |  | 63283344713.5649 | 15820836178.3912 | 0 | 85% |  | 10% | 5% | 53790843006.5302 |  | 6328334471.3565 | 3164167235.6782
3.3. Promoción de encadenamientos productivos, en la comercialización nacional e internacional de panela y sus derivados | 57690808179.888 | 90% | 10% |  | 51921727361.8992 | 5769080817.9888 | 0 | 80% |  | 20% |  | 41537381889.5194 |  | 10384345472.3798 | 0
3.4. Incursión y posicionamiento de la panela y sus derivados en el mercado internacional | 58378529216.9067 | 90% | 10% |  | 52540676295.216 | 5837852921.6907 | 0 | 85% |  | 10% | 5% | 44659574850.9336 |  | 5254067629.5216 | 2627033814.7608
4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios vinculados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 26441136394.2 | 80% | 10% | 10% | 21152909115.36 | 2644113639.42 | 2644113639.42 | 60% |  | 40% |  | 12691745469.216 | 0 | 8461163646.144 | 0
4.1. Promoción de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo, en las regiones paneleras | 14423846478.2 | 80% | 10% | 10% | 11539077182.56 | 1442384647.82 | 1442384647.82 | 60% |  | 40% |  | 6923446309.536 | 0 | 4615630873.024
4.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de panela | 12017289916 | 80% | 10% | 10% | 9613831932.8 | 1201728991.6 | 1201728991.6 | 60% |  | 40% |  | 5768299159.68 | 0 | 3845532773.12
5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 58824119117.992 | 79.43% | 10% | 10.57% | 46725395887.5403 | 5882411911.7992 | 6216311318.6525 | 60% |  | 31.07% | 8.928% | 28035237532.5242 | 0 | 14518467876.5421 | 4171690478.474
5.1. Promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela | 18329998891.8587 | 80% | 10% | 10% | 14663999113.4869 | 1832999889.1859 | 1832999889.1859 | 60% |  | 30% | 10% | 8798399468.0922 | 0 | 4399199734.0461 | 1466399911.3487
5.2. Mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela | 24494414541.3333 | 80% | 10% | 10% | 19595531633.0667 | 2449441454.1333 | 2449441454.1333 | 60% |  | 30% | 10% | 11757318979.84 | 0 | 5878659489.92 | 1959553163.3067
5.3. Contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 6677988137.0667 | 75% | 10% | 15% | 5008491102.8 | 667798813.7067 | 1001698220.56 | 60% |  | 40% |  | 3005094661.68 | 0 | 2003396441.12 | 0
5.4. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela | 9321717547.7333 | 80% | 10% | 10% | 7457374038.1867 | 932171754.7733 | 932171754.7733 | 60% |  | 30% | 10% | 4474424422.912 | 0 | 2237212211.456 | 745737403.8187
6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena | 169392192860.6666 | 70% | 15% | 15% | 118574535002.4666 | 25408828929.1 | 25408828929.1 | 52.43% | 15% | 27.57% | 5% | 62165236010.1266 | 17786180250.37 | 32694391991.8467 | 5928726750.1233
6.1. Optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 148835274940 | 70% | 15% | 15% | 104184692458 | 22325291241 | 22325291241 | 50% | 15% | 30% | 5% | 52092346229 | 15627703868.7 | 31255407737.4 | 5209234622.9
6.2. Promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela | 20556917920.6667 | 70% | 15% | 15% | 14389842544.4667 | 3083537688.1 | 3083537688.1 | 70% | 15% | 10% | 5% | 10072889781.1267 | 2158476381.67 | 1438984254.4467 | 719492127.2233
7. Fortalecimiento de la gestión climática a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 35143043208.256 | 75% | 10% | 15% | 26357282406.192 | 3514304320.8256 | 5271456481.2384 | 65% | 20% | 15% | 0% | 17132233564.0248 | 5271456481.2384 | 3953592360.9288 | 0
7.1. Desarrollo y escalamiento de modelos de producción panelera que incluyan elementos de variabilidad y cambio climático, eficiencia energética y estrategias de economía circular, para la transición hacia la producción carbono neutral | 35143043208.256 | 75% | 10% | 15% | 26357282406.192 | 3514304320.8256 | 5271456481.2384 | 65% | 20% | 15% |  | 17132233564.0248 | 5271456481.2384 | 3953592360.9288 | 0
8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 163437194315.3885 | 88.78% | 5.743% | 5.481% | 145093032701.8097 | 9386583574.5594 | 8957578039.0194 | 57.73% | 16.56% | 25.71% | 0% | 83761727281.8014 | 24030209406.2995 | 37301096013.7088 | 0
8.1. Diseño y ejecución de un modelo de gestión de I+D+i, extensión y asistencia técnica agroindustrial, específico para la cadena | 21450276777 | 92% | 5% | 3% | 19734254634.84 | 1072513838.85 | 643508303.31 | 70% | 15% | 15% | 0% | 13813978244.388 | 2960138195.226 | 2960138195.226 | 0
8.2. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación para la cadena | 58527975586.3152 | 90% | 5% | 5% | 52675178027.6837 | 2926398779.3158 | 2926398779.3158 | 50% | 40% | 10% | 0% | 26337589013.8418 | 21070071211.0735 | 5267517802.7684 | 0
8.3. Fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial en la cadena | 22722749012.5733 | 90% | 5% | 5% | 20450474111.316 | 1136137450.6287 | 1136137450.6287 | 60% | 0% | 40% | 0% | 12270284466.7896 | 0 | 8180189644.5264 | 0
8.4. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo, asistencia técnica agroindustrial | 60736192939.5 | 86% | 7% | 7% | 52233125927.97 | 4251533505.765 | 4251533505.765 | 60% | 0% | 40% | 0% | 31339875556.782 | 0 | 20893250371.188 | 0
9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 23412302402 | 96.23% | 3.771% |  | 22529465252 | 882837150 | 0 | 76.39% | 0% | 23.61% | 0% | 17209515526.9 | 0 | 5319949725.1 | 0
9.1. Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena | 5755559402 | 100% |  |  | 5755559402 |  |  | 95% |  | 5% |  | 5467781431.9 | 0 | 287777970.1 | 0
9.2. Revisión, actualización y mejora de la normatividad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 17656743000 | 95% | 5% |  | 16773905850 | 882837150 |  | 70% |  | 30% | , | 11741734095 | 0 | 5032171755
10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 108603150490 | 86.57% | 4.828% | 8.602% | 94017484854.7 | 5243791760.3 | 9341873875 | 75.69% | 0% | 24.31% |  | 71162734609.6 | 0 | 22854750245.1 | 0
10.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena agroindustrial de la panela | 3727315284 | 100% |  |  | 3727315284 |  |  | 80% |  | 20% |  | 2981852227.2 |  | 745463056.8
10.2. Constitución y fortalecimiento de la Organización de la Cadena Agroindustrial de la Panela | 22914192912 | 90% | 5% | 5% | 20622773620.8 | 1145709645.6 | 1145709645.6 | 60% |  | 40% |  | 12373664172.48 |  | 8249109448.32
10.3. Fortalecimiento de la gestión de la información para la cadena agroindustrial de la panela | 81099272294 | 85% | 5% | 10% | 68934381449.9 | 4054963614.7 | 8109927229.4 | 80% |  | 20% |  | 55147505159.92 |  | 13786876289.98
10.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena | 862370000 | 85% | 5% | 10% | 733014500 | 43118500 | 86237000 | 90% |  | 10% |  | 659713050 |  | 73301450
TOTAL | 3.5021e+12 | 92.04% | 4.689% | 3.273% | 3.2233e+12 | 164219306226.1588 | 114609992117.0435 | 87.48% | 1.461% | 8.945% | 2.113% | 2.8197e+12 | 47087846137.9079 | 288332342079.8542 | 68117792017.4529

## Estimación por período
Anexo 2. Estimación de Costos Plan de acción de la Cadena Agroindustrial de la Panela
Valor indicativo en pesos constantes de 2023 por programa e Iniciativa estratégica.
PROGRAMA - INICIATIVA ESTRATEGICA / AÑO 1 AL 20 | TOTAL | Corto Plazo (1 al 4 año) | Mediano Plazo (5 al 12 año) | Largo Plazo (13 al 20 año) | Total Estimación Costos | Validación
1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 1.0087e+12 | 97868450382.498 | 456429248180.584 | 454355811088 | 1.0087e+12 | 0
1.1. Incremento de la productividad en el cultivo del sistema tradicional | 394506723004.3333 | 40556765916.3333 | 176974978544 | 176974978544 | 394506723004.3333 | 0
1.2. Incremento de la productividad del cultivo del sistema tecnificado | 577964026364.3333 | 51348371996.3333 | 263307827184 | 263307827184 | 577964026364.3333 | 0
1.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | 36182760282.4153 | 5963312469.8313 | 16146442452.584 | 14073005360 | 36182760282.4153 | 0
2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado | 1.6425e+12 | 245718877372.7527 | 888641678371.0359 | 508183185248 | 1.6425e+12 | 0
2.1. Mejora y optimización de la capacidad instalada en el procesamiento agro industrial para la obtención de panela | 1.2849e+12 | 187935603145.3333 | 728424030528 | 368511422528 | 1.2849e+12 | 0
2.2. Promoción del desarrollo y la innovación de la cadena, en diversidad y diferenciales de producto, presentaciones y usos industriales | 322610482718.4869 | 51687846130.581 | 143613079227.906 | 127309557360 | 322610482718.487 | 0
2.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al proceso de transformación agroindustrial de la panela | 35062202071.9683 | 6095428096.8383 | 16604568615.13 | 12362205360 | 35062202071.9683 | 0
3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 265666872178.0842 | 45813824720.3073 | 114928619591.3155 | 104924427866.4613 | 265666872178.0841 | 0
3.1. Desarrollo de estrategias para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados | 70493353889.3333 | 12648624411 | 29028284368 | 28816445110.3333 | 70493353889.3333 | 0
3.2. Fortalecimiento de los mecanismos y canales de comercialización de la panela y sus derivados, en el mercado interno | 79104180891.9561 | 12228998435.5847 | 37819897461.7795 | 29055284994.592 | 79104180891.9562 | 0
3.3. Promoción de encadenamientos productivos, en la comercialización nacional e internacional de panela y sus derivados | 57690808179.888 | 10354760442.544 | 23668023868.672 | 23668023868.672 | 57690808179.888 | 0
3.4. Incursión y posicionamiento de la panela y sus derivados en el mercado internacional | 58378529216.9067 | 10581441431.1787 | 24412413892.864 | 23384673892.864 | 58378529216.9067 | 0
4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios vinculados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 26441136394.2 | 5551351331.8 | 10995382531.2 | 9894402531.2 | 26441136394.2 | 0
4.1. Promoción de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo, en las regiones paneleras | 14423846478.2 | 2888538599.8 | 5928733939.2 | 5606573939.2 | 14423846478.2 | 0
4.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de panela | 12017289916 | 2662812732 | 5066648592 | 4287828592 | 12017289916 | 0
5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 58824119117.992 | 13388572460.456 | 24875543144.16 | 20560003513.376 | 58824119117.992 | 0
5.1. Promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela | 18329998891.8587 | 5485620106.3227 | 8027736740.96 | 4816642044.576 | 18329998891.8587 | 0
5.2. Mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela | 24494414541.3333 | 4310175949.3333 | 10092119296 | 10092119296 | 24494414541.3333 | 0
5.3. Contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 6677988137.0667 | 1520809282.6667 | 2824171894.4 | 2333006960 | 6677988137.0667 | 0
5.4. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela | 9321717547.7333 | 2071967122.1333 | 3931515212.8 | 3318235212.8 | 9321717547.7333 | 0
6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena | 169392192860.6666 | 31278324935.3333 | 72163252466.6667 | 65950615458.6667 | 169392192860.6666 | 0
6.1. Optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 148835274940 | 24881875046.6667 | 63267959946.6667 | 60685439946.6667 | 148835274940 | 0
6.2. Promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela | 20556917920.6667 | 6396449888.6667 | 8895292520 | 5265175512 | 20556917920.6667 | 0
7. Fortalecimiento de la gestión climática a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 35143043208.256 | 6625205700.672 | 15038918753.792 | 13478918753.792 | 35143043208.256 | 0
7.1. Desarrollo y escalamiento de modelos de producción panelera que incluyan elementos de variabilidad y cambio climático, eficiencia energética y estrategias de economía circular, para la transición hacia la producción carbono neutral | 35143043208.256 | 6625205700.672 | 15038918753.792 | 13478918753.792 | 35143043208.256 | 0
8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 163437194315.3885 | 36974981251.7501 | 72598324911.6384 | 53863888152 | 163437194315.3885 | 0
8.1. Diseño y ejecución de un modelo de gestión de I+D+i, extensión y asistencia técnica agroindustrial, específico para la cadena | 21450276777 | 4029855401 | 8710210688 | 8710210688 | 21450276777 | 0
8.2. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación para la cadena | 58527975586.3152 | 18465245176.4208 | 29222119721.8944 | 10840610688 | 58527975586.3152 | 0
8.3. Fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial en la cadena | 22722749012.5733 | 3578512710.8293 | 9748582013.744 | 9395654288 | 22722749012.5733 | 0
8.4. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo, asistencia técnica agroindustrial | 60736192939.5 | 10901367963.5 | 24917412488 | 24917412488 | 60736192939.5 | 0
9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 23412302402 | 4238776234 | 9688631392 | 9484894776 | 23412302402 | 0
9.1. Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena | 5755559402 | 1069617234 | 2444839392 | 2241102776 | 5755559402 | 0
9.2. Revisión, actualización y mejora de la normatividad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 17656743000 | 3169159000 | 7243792000 | 7243792000 | 17656743000 | 0
10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 108603150490 | 29817980698 | 46700584896 | 32084584896 | 108603150490 | 0
10.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena agroindustrial de la panela | 3727315284 | 887456020 | 1419929632 | 1419929632 | 3727315284 | 0
10.2. Constitución y fortalecimiento de la Organización de la Cadena Agroindustrial de la Panela | 22914192912 | 3732387856 | 9590902528 | 9590902528 | 22914192912 | 0
10.3. Fortalecimiento de la gestión de la información para la cadena agroindustrial de la panela | 81099272294 | 24335766822 | 35689752736 | 21073752736 | 81099272294 | 0
10.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena | 862370000 | Por definir | Por definir | 0 | 0
TOTAL | 3.5021e+12 | 517276345087.5695 | 1.7121e+12 | 1.2728e+12 | 3.5021e+12 | 0
% Período | 100% | 14.77% | 48.89% | 36.34%

## Estimación anualizada
Estimación de Costos Plan de acción de la Cadena Agroindustrial de la Panela
Valor indicativo en pesos constantes de 2023 por programa e iniciativa estratégica
PROGRAMA - INICIATIVA ESTRATEGICA / AÑO 1 AL 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | %
1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 0 | 1753915432.3033 | 38974485715.4307 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 1.0087e+12 | 28.8%
1.1. Incremento de la productividad en el cultivo del sistema tradicional | 0 | 0 | 18434893598.3333 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 394506723004.3333 | 11.26%
1.2. Incremento de la productividad del cultivo del sistema tecnificado | 0 | 0 | 18434893598.3333 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 577964026364.3333 | 16.5%
1.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | 0 | 1753915432.3033 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 36182760282.4153 | 1.033%
2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado | 0 | 22803872168.4567 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111415894602.148 | 108480768156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 24429520156 | 24387912156 | 24387912156 | 1.6425e+12 | 46.9%
2.1. Mejora y optimización de la capacidad instalada en el procesamiento agro industrial para la obtención de panela | 0 | 5808791513.3333 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91021797816 | 91021797816 | 69536597816 | 69536597816 | 69536597816 | 69536597816 | 69536597816 | 6970549816 | 6928941816 | 6928941816 | 1.2849e+12 | 36.69%
2.2. Promoción del desarrollo y la innovación de la cadena, en diversidad y diferenciales de producto, presentaciones y usos industriales | 0 | 15202307685.465 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 322610482718.4869 | 9.212%
2.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al proceso de transformación agroindustrial de la panela | 0 | 1792772969.6583 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 35062202071.9683 | 1.001%
3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional | 4900022986.1467 | 12382279953.1287 | 14640688390.516 | 13890833390.516 | 15055943515.516 | 16911021565.516 | 16788182557.7035 | 12577598390.516 | 14015338390.516 | 12987598390.516 | 12987598390.516 | 13605338390.516 | 12987598390.516 | 12987598390.516 | 14015338390.516 | 12577598390.516 | 12987598390.516 | 14015338390.516 | 12987598390.516 | 12365759132.8493 | 265666872178.0842 | 7.586%
3.1. Desarrollo de estrategias para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados | 1865517773 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3109196288.3333 | 70493353889.3333 | 2.013%
3.2. Fortalecimiento de los mecanismos y canales de comercialización de la panela y sus derivados, en el mercado interno | 0 | 3026592186.9367 | 4257260624.324 | 4945145624.324 | 5700255749.324 | 6527593799.324 | 7432494791.5115 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 79104180891.9561 | 2.259%
3.3. Promoción de encadenamientos productivos, en la comercialización nacional e internacional de panela y sus derivados | 1479251491.792 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 57690808179.888 | 1.647%
3.4. Incursión y posicionamiento de la panela y sus derivados en el mercado internacional | 1555253721.3547 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 58378529216.9067 | 1.667%
4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios vinculados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela | 324733260 | 2145444939 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 26441136394.2 | 0.755%
4.1. Promoción de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo, en las regiones paneleras | 0 | 1366085115 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 14423846478.2 | 0.4119%
4.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de panela | 324733260 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 12017289916 | 0.3431%
5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena | 1632752739.08 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 58824119117.992 | 1.68%
5.1. Promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela | 668978061.7467 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 0 | 0 | 1605547348.192 | 0 | 0 | 1605547348.192 | 0 | 0 | 1605547348.192 | 0 | 0 | 1605547348.192 | 18329998891.8587 | 0.5234%
5.2. Mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela | 525631213.3333 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 24494414541.3333 | 0.6994%
5.3. Contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | 185464546.6667 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 6677988137.0667 | 0.1907%
5.4. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela | 252678917.3333 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 9321717547.7333 | 0.2662%
6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena | 1293934443.3333 | 10021463497.3333 | 9981463497.3333 | 9981463497.3333 | 9981463497.3333 | 9861463497.3333 | 9861463497.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7196444993.3333 | 9671263497.3333 | 7196444993.3333 | 7196444993.3333 | 9671263497.3333 | 169392192860.6666 | 4.837%
6.1. Optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 562660066.6667 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 8106404993.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 8106404993.3333 | 7578644993.3333 | 7196444993.3333 | 7916204993.3333 | 7196444993.3333 | 7196444993.3333 | 7916204993.3333 | 148835274940 | 4.25%
6.2. Promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela | 731274376.6667 | 1915058504 | 1875058504 | 1875058504 | 1875058504 | 1755058504 | 1755058504 | 1755058504 | 0 | 0 | 1755058504 | 0 | 0 | 1755058504 | 0 | 0 | 1755058504 | 0 | 0 | 1755058504 | 20556917920.6667 | 0.587%
7. Fortalecimiento de la gestión climática a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | 644963168 | 1986512844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 35143043208.256 | 1.003%
7.1. Desarrollo y escalamiento de modelos de producción panelera que incluyan elementos de variabilidad y cambio climático, eficiencia energética y estrategias de economía circular, para la transición hacia la producción carbono neutral | 644963168 | 1986512844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 35143043208.256 | 1.003%
8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena | 2816957066.5 | 11266012479.8069 | 11446005852.7216 | 11446005852.7216 | 11446005852.7216 | 11446005852.7216 | 11446005852.7216 | 11328363277.4736 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 6732986019 | 163437194315.3885 | 4.667%
8.1. Diseño y ejecución de un modelo de gestión de I+D+i, extensión y asistencia técnica agroindustrial, específico para la cadena | 645734393 | 1206568336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 21450276777 | 0.6125%
8.2. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación para la cadena | 613884393 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 58527975586.3152 | 1.671%
8.3. Fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial en la cadena | 0 | 994313988.3333 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 22722749012.5733 | 0.6488%
8.4. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo, asistencia técnica agroindustrial | 1557338280.5 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 60736192939.5 | 1.734%
9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 605539462 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1007342308 | 23412302402 | 0.6685%
9.1. Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena | 152802462 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 101868308 | 5755559402 | 0.1643%
9.2. Revisión, actualización y mejora de la normatividad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | 452737000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 17656743000 | 0.5042%
10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena | 20096365362 | 3355521112 | 3355521112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 17626573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 108603150490 | 3.101%
10.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena agroindustrial de la panela | 354982408 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 3727315284 | 0.1064%
10.2. Constitución y fortalecimiento de la Organización de la Cadena Agroindustrial de la Panela | 135799408 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 22914192912 | 0.6543%
10.3. Fortalecimiento de la gestión de la información para la cadena agroindustrial de la panela | 19433109546 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 16250219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 81099272294 | 2.316%
10.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena | 172474000 | 344948000 | 344948000 | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 862370000 | 0.02462%
TOTAL | 32315268487.06 | 70844707924.0449 | 198522804078.5656 | 215593564597.8989 | 220758674722.8989 | 218493752772.8989 | 218370913765.0864 | 214042687022.6509 | 210055051444.7853 | 204634771444.7853 | 223693588915.4133 | 202010744149.8733 | 183827264149.8733 | 184657262469.2653 | 180935544149.8733 | 179035064149.8733 | 188467062469.2653 | 117987296149.8733 | 116837408149.8733 | 121033830595.5986 | 3.5021e+12 | 100%

## P1
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
1. Aumento de la productividad en el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 0 | 1753915432.3033 | 38974485715.4307 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 1.0087e+12
1.1. Incremento de la productividad en el cultivo del sistema tradicional | Mes 3 del año 3 | Mes 12 del año 20 |  |  | 18434893598.3333 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 22121872318 | 394506723004.3333
1.2. Incremento de la productividad del cultivo del sistema tecnificado | Mes 3 del año 3 | Mes 12 del año 20 |  |  | 18434893598.3333 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 32913478398 | 577964026364.3333
1.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 1753915432.3033 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 2104698518.764 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 1759125670 | 36182760282.4153
Total |  |  | 0 | 1753915432.3033 | 38974485715.4307 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 57140049234.764 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 56794476386 | 1.0087e+12
1.1. Incremento de la productividad en el cultivo del sistema tradicional
1.1.1. Priorizar y seleccionar productores u organizaciones de productores en las regiones paneleras, que requieren extensión agrícola y asistencia técnica, teniendo en cuenta su escala de producción, prácticas agronómicas, y localización geográfica, así como promover su registro en la base de datos de usuarios del servicio de asistencia técnica del Minagricultura, en concordancia con los resultados de la caracterización regional realizada en la actividad 10.3.6
1.1.2. Implementar modelos técnicos de extensión agropecuaria y asistencia técnica acorde con las características de los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional, promoviendo estrategias participativas, en concordancia con la priorización y selección de la actividad anterior (1.1.1) y con la actividad 8.3.7. sobre el diseño de modelos técnicos.
1.1.3. Brindar extensión agropecuaria y asistencia técnica a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, fomentando la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que incluyan manejo integrado de plagas y enfermedades con énfasis en control biológico, control de arvenses, uso de semilla registrada de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región, semilleros en finca para renovación y repoblamiento, prácticas de fertilización, sistemas de siembra y sistemas de corte, época óptima de cosecha, renovación y/o repoblamiento de cultivos, que permitan incrementos sostenibles en la productividad, considerando la aplicación de principios de la agroecología y fomentando la cultura de registro de datos.
1.1.4. Capacitar y brindar acompañamiento técnico y financiero a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para producción de panela, en optimizar los tiempos durante las labores de campo, con el fin de disminuir los costos de personal en el manejo del cultivo.
1.1.5. Implementar una agenda de fortalecimiento de capacidades dirigidas a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional de caña de azúcar para la producción de panela, en temas como manejo integral del cultivo, sanidad, semillas, fertilización, asociatividad, costos, financiamiento, educación financiera, instrumentos de aseguramiento, entre otros, teniendo en cuenta las diferencias regionales y experiencias exitosas replicables.
1.1.6. Realizar acompañamiento técnico a los productores del sistema tradicional, para fortalecer alianzas, trabajo colectivo, o esquemas asociativos, que permitan generar economías de escala en la adquisición de insumos, equipos, etc., contribuyendo en la disminución de costos de producción y aumentando la eficiencia en el sistema tradicional, en articulación con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
1.1.7. Impulsar el uso de las TIC e instrumentos masivos de capacitación dirigidos a los productores u organizaciones de productores del sistema tradicional del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela, tales como plataformas de información, aplicaciones tecnológicas, software, sistemas expertos, emisoras comunitarias, entre otras, con el fin de apoyar al productor en la toma de decisiones que resulten en la mejora de la productividad y rentabilidad de su cultivo, en concordancia con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Dptos. paneleros | 300000 |  |  | 3900000
c. Mesas de trabajo virtuales | 19 | Dptos. paneleros | 60000 |  |  | 1140000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 28 | Dptos. paneleros | 1000000 |  |  | 28000000
c. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 533 | Dptos. paneleros | 2150000 |  |  | 1145950000
Coordinador Nacional | 2 | Persona/promedio/mes | 13540000 | 40% | 11.5 | 124568000
Profesionales Apoyo Nacional | 20 | Persona/promedio/mes | 4788000 | 40% | 11.5 | 440496000
Coordinador Departamental | 13 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 6935000 | 35% | 11 | 347096750
Asistente técnico sistema tradicional (cultivo- proceso) | 357 | Persona/promedio/mes | 3715000 | 50% | 11 | 7294402500
Desplazamientos y Viáticos coordinador nacional | 26 | Desplazamiento+ Viáticos por dos días/personas | 2040090 |  |  | 53042340
Desplazamientos y Viáticos coordinador dptal | 26 | Desplazamiento+ Viáticos por dos días/personas | 1226028 |  |  | 31876728
Desarrolladores software | 2 | Persona/promedio/mes | 10898000 | 50% | 8 | 87184000
Arrendamiento oficina | 1 | Canon mensual | 8000000 | 25% | 12 | 24000000
Puesto de trabajo | 22 | Persona año | 1625000 | 20% |  | 7150000
Portátil | 22 | Persona año | 7000000 | 20% |  | 30800000
Impresora Multifuncional | 4 | Persona año | 5700000 | 20% |  | 4560000
Combo teclado/ mouse | 22 | Persona año | 65000 | 20% |  | 286000
Licencia software | 22 | Persona año | 150000 | 20% |  | 660000
Suministros y papelería | 22 | Equipo/mes | 150000 | 20% |  | 660000
e. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 520 | Global | 9000000 |  |  | 4680000000
d. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 260 | Global | 6000000 |  |  | 1560000000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 13 | Paquete mensual | 6000000 |  |  | 78000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
a. Certificaciones BPA | 65 | Global | 46600000 | 50% |  | 1514500000
h. Semillero en finca (1000 mts cuadrados) | 130 | Global | 2000000 |  |  | 260000000
(a+b) Análisis suelo, fertilidad y biológico | 520 | Análisis | 280000 | 50% |  | 72800000
Paquete Mejora Rendimiento Tradicional cultivo por ha | 520 | Global | 7900000 | 50% |  | 2054000000
a. Cursos cortos | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
b. Cursos cortos virtuales | 26 | Global | 1500000 |  |  | 39000000
c. Cursos libres | 26 | Por persona | 1000000 |  |  | 26000000
d. Cursos libres virtuales | 26 | Por persona | 300000 |  |  | 7800000
LEC Asociativo Compra de insumos | 52 | Subsidio de tasa anual | 8000000 |  |  | 416000000
Pauta Digital anual redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 13 | Paquete mensual | 12000000 |  | 4 | 624000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Paquete mensual | 5000000 |  | 4 | 20000000
Comunicación radial regional para productores 3 meses | 39 | Paquete por 3 meses | 26000000 |  |  | 1014000000
Otras formas de incremento | [5 empty] | Por definir
Mensual
Total año | [5 empty] | 22121872318 | 1843489359.8333
Del año 3 al año 20
Se estima la realización de 13 mesas de trabajo presenciales básicas, una por departamento panelero, 19 mesas de trabajo virtuales una por departamento y en seis departamentos se realizarán dos. Se estima realizar 28 mesas de trabajo ampliadas por año, dos por departamento y dos de tipo nacional. Se estima realizar 533 (4 por municipio para agricultores y uno por departamento para técnicos) talleres regionales y/o nacionales para impartir capacitación a productores y hacer seguimiento técnico al programa. Se estima contratar un equipo técnico que consta de 2 coordinadores nacionales contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $13.540.000 con cargo del 40% sobre esta iniciativa estratégica 20 profesionales de apoyo nacional contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $4.788.000 con cargo del 40% a esta iniciativa estratégica, 13 coordinadores departamentales por 11 meses, por un valor de $ 6.935.000 con cargo del 35% a esta iniciativa estratégica y 357 asistentes técnicos del sistema tradicional (cultivo y proceso), este dato de asistentes técnicos se obtiene al partir de un total de 70.000 de agricultores de caña panelera, de los cuales el 76% corresponde a productores tradicionales, es decir 53.200, y se espera que un técnico asista en promedio de 150 agricultores por año, es decir se requiererían alrededor de 357 técnicos al año, durante 18 años, por 11 meses por un valor mensual de $3.715.000 con cargo del 50% a esta iniciativa estratégica. Se estiman 26 desplazamientos más viáticos, para los coordinadores nacionales (2 viajes por departamento) por un valor de $2.040.090 en promedio para dos días, también se estiman 26 desplazamientos más viáticos para los coordinadores departamentales (2 viajes por coordinador) por valor de $1.226.000 en promedio para dos días. Se estiman dos desarrolladores de software por un período de 8 meses, por un valor mensual de $ 10.898.000 cada uno con un cargo del 50% a esta iniciativa estratégica del 50%. Se estima el arrendamiento de una oficina central por 12 meses por valor de $ 8.000.000 mensuales con un 25% de cargo a esta iniciativa estratégica, ya que el cargo de la oficina es compartido por las iniciativas estratégicas 1,2 y el programa 3. En la oficina se estima contar con 22 puestos de trabajo para el personal coordinador nacional y de apoyo por un valor de $1.625.000 cada uno con un 20% de cargo a esta iniciativa estratégica, así como 22 equipos de cómputo portátiles por valor de $ 7.000.000 con un 20% de cargo a esta iniciativa estratégica, 4 impresoras multifuncionales por valor de $ 5.700.000 cada una con un 20% de cargo a esta iniciativa estratégica 22 combos de teclado/mouse por $65.000 cada uno con un 20% de cargo a esta iniciativa estratégica, 22 licencias de software por valor de $150.000 con 20% de cargo a esta iniciativa estratégica, 22 paquetes de suministros y papelería por valor de $150.000 cada uno con 20% de cargo a esta iniciativa estratégica. Se estima establecer 520 parcelas demostrativas a razón de 4 parcelas por municipio (se estimaron 130 municipios donde se realizará la intervención en asistencia técnica para productores del sistema tradicional), cada parcela tiene un costo de $ 9.000.000, que corresponde al establecimiento de una parcela demostrativa para un cuarto de hectárea, en donde se contemplan insumos y mano de obra. Se estimó la realización de 260 actividades de extensión (días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método) a razón de 2 por municipio por un valor de $6.000.000 cada una. Se estiman 13 paquetes de pautas de radio regional (10 salidas al mes) para igual número de departamentos, cada una con un costo de $6.000.000, también se estimó un material de promoción y divulgación (impresos, llaveros, otros) por cada departamento, para un total de 13, por valor de $5.000.000 cada uno. Se estima apoyar a 65 agricultores del sistema tradicional con el 50% de un paquete de certificación en BPA que tiene un costo de $46.600.000 cada uno. Se estima el establecimiento de 130 semilleros en finca para propagación de material vegetal promisorio (uno por municipio) con un costo unitario de $ 2.000.000. Se estima apoyar con el 50% del costo de análisis de suelos (fertilidad y biológico) a 520 productores del sistema tradicional (4 por municipio); a igual cantidad de productores se estima apoyar con el 50% de un paquete de mejora de rendimiento para el sistema tradicional por un valor de $7.900.000 cada uno, el cual se contempló para mejorar una hectárea con un paquete de implementos e insumos . Se estima la realización de 13 cursos cortos (uno por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $5.000.000 cada uno, 26 cursos cortos virtuales (2 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $ 1.500.000 cada uno, 26 personas capacitadas en cursos libres (dos por departamento) por valor de $ 1.000.000 cada una y 26 personas capacitadas en cursos libres virtuales (dos por departamento) por valor de $ 300.000 cada una. Se estima apoyar a 52 organizaciones de productores del sistema tradicional (4 por departamento) con el subsidio de tasa anual LEC asociativo para compra de insumos por un valor de $ 8.000.000 cada uno; este valor es obtuvo, estimando 10 agricultores promedio de 3 has, para un total de 30 has en conjunto, con un requerimiento de $200 millones para compra de insumos (Semillas, fertilizantes, control biológico, herbicidas) es decir un promedio de $6.700.000 en insumos por ha, a lo cual se le calculó un apoyo en diferencial de tasa, a través de una línea especial de crédito LEC, que subsidia el 4% de interés efectivo anual , es decir $8 millones anuales para la compra de insumos de manera asociativa.. Se estima contratar pauta digital para cada departamento por un valor de $12.000.000 durante 4 meses, de igual forma contratar un paquete de plataformas para envío de correos masivos y mensajes de texto por valor de $5.000.000, así como 3 paquetes de comunicación radial regional para productores por departamento para un total de 39 paquetes de 3 meses cada uno por un valor de $ 26.000.000 cada uno.
1.2. Incremento de la productividad del cultivo del sistema tecnificado
1.2.1. Clasificar y seleccionar productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado, así como promover su registro en la base de datos de usuarios del servicio de asistencia técnica del Minagricultura, en las regiones paneleras considerando la caracterización realizada en la actividad 10.3.6.
1.2.2. Brindar extensión agropecuaria y asistencia técnica a los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado, promoviendo estrategias participativas, para fomentar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el uso de semilla registrada de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de cada región, semilleros en finca para renovación, prácticas de fertilización basados en análisis de suelos, época óptima de cosecha, renovación de cultivos, entre otras, que permitan incrementos sostenibles en la productividad, considerando la aplicación de los principios de la agroecología y fomentando la cultura de registro de datos.
1.2.3. Implementar los planes integrales sanitarios (Plagas, enfermedades, arvenses) con énfasis en control biológico, del cultivo de caña de azúcar para la producción de panela dirigidos a los productores del sistema tecnificado, fortaleciendo su cumplimiento, en concordancia con la actividad anterior (1.2.2)
1.2.4. Realizar acompañamiento técnico a los productores del sistema tecnificado, para fortalecer alianzas, trabajo colectivo, o esquemas asociativos, que permitan generar economías de escala en la adquisición de insumos, equipos, etc., contribuyendo en la disminución de costos de producción y aumentando la eficiencia en el sistema tradicional, en articulación con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
1.2.5. Promover inversiones de los productores u organizaciones de productores del sistema tecnificado en procesos de adecuación, mejoramiento y sostenimiento de la fertilidad de los suelos (compra y/o transporte de insumos y/o acondicionadores de suelos), a través de instrumentos financieros e incentivos.
1.2.6 Fomentar la mecanización y el uso de tecnologías avanzadas (incluyendo información y comunicaciones), en la aplicación de insumos, preparación de suelos, corte y transporte de caña, entre otras, que posibiliten el aumento de escalas de producción, disminución de costos laborales e incremento en la productividad del cultivo, de acuerdo con los resultados en I+D+i relacionados con la actividad 8.2.4.
1.2.7. Implementar una agenda de fortalecimiento de capacidades dirigidas a los productores del sistema tecnificado, incorporando el uso de las TIC, teniendo en cuenta las diferencias regionales y experiencias exitosas replicables, en temas tales como el manejo integral del cultivo, sanidad, semillas, fertilización, asociatividad, costos, financiamiento, educación financiera, instrumentos de aseguramiento, plataformas de información, aplicaciones tecnológicas, software, sistemas expertos, entre otros, con el fin de apoyar y actualizar al productor en temas relacionados con su actividad.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 26 | Global | 1000000 |  |  | 26000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
Coordinador Nacional | 2 | Persona/promedio/mes | 13540000 | 20% | 11.5 | 62284000
Profesionales Apoyo Nacional | 20 | Persona/promedio/mes | 4788000 | 20% | 11.5 | 220248000
Coordinador Departamental | 13 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 6935000 | 20% | 11 | 198341000
Asistente técnico sistema tecnificado (cultivo- proceso) | 167 | Persona/promedio/mes | 3715000 | 50% | 11 | 3412227500
Desplazamientos y Viáticos coordinador nacional | 13 | Desplazamiento+ Viáticos por dos días/personas | 2040090 |  |  | 26521170
Desplazamientos y Viáticos coordinador dptal | 26 | Desplazamiento+ Viáticos por dos días/personas | 1226028 |  |  | 31876728
Desarrolladores software | 2 | Persona/promedio/mes | 10898000 | 50% | 8 | 87184000
Arrendamiento oficina | 1 | Canon mensual | 8000000 | 25% | 12 | 24000000
Puesto de trabajo | 22 | Persona año | 1625000 | 20% |  | 7150000
Portátil | 22 | Persona año | 7000000 | 20% |  | 30800000
Impresora Multifuncional | 4 | Persona año | 5700000 | 20% |  | 4560000
Combo teclado/ mouse | 22 | Persona año | 65000 | 20% |  | 286000
Licencia software | 22 | Persona año | 150000 | 20% |  | 660000
Suministros y papelería | 22 | Equipo/mes | 150000 | 20% |  | 660000
a. Certificaciones BPA | 130 | Global | 46600000 | 25% |  | 1514500000
h. Semillero en finca (1000 mts cuadrados) | 130 | Global | 2000000 | 50% |  | 130000000
(a+b) Análisis suelo, fertilidad y biológico | 350 | Productores tecnificados | 280000 | 40% |  | 39200000
ICR Paquete Mejora Rendimiento cultivo tecnificado por ha | 175 | Productores tecnificados | 246440000 | 30% |  | 12938100000
c. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 80 | Municipios tecnificados | 2150000 |  |  | 172000000
e. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 80 | Municipios tecnificados | 9000000 |  |  | 720000000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 13 | Costo dpto. panelero | 6000000 |  |  | 78000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
d. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 80 | Municipios tecnificados | 6000000 |  |  | 480000000
a. Cursos cortos | 26 | Dptos. paneleros | 5000000 |  |  | 130000000
b. Cursos cortos virtuales | 26 | Dptos. paneleros | 1500000 |  |  | 39000000
c. Cursos libres | 26 | Por persona | 1000000 |  |  | 26000000
d. Cursos libres virtuales | 26 | Por persona | 300000 |  |  | 7800000
LEC Kit mecanización productores | 130 | Dptos. paneleros | 9480000 |  |  | 1232400000
ICR Paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánico | 350 | Productores tecnificados | 73600000 | 30% |  | 7728000000
ICR Sistemas de transporte de caña por cable ( promedio 30 has) | 39 | Promedio 30 has | 135000000 | 40% |  | 2106000000
Comunicación radial regional para productores 3 meses | 26 | 3 meses por región | 26000000 |  |  | 676000000
Nota en televisión regional | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
Pauta Digital anual redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 52 | Dptos. paneleros | 12000000 |  |  | 624000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  |  | 5000000
Mecanización y uso de tecnologías avanzadas | [5 empty] | Por definir
Otras formas de incremento | [5 empty] | Por definir | Mensual
Total año | [5 empty] | 32913478398 | 2742789866.5
Se estima 12 mesas de trabajo presencial y virtuales, 4 talleres y/o eventos de divulgación nacionales, 2 talleres y/o eventos por región, 2 talleres y/o eventos prácticos por región. Se estima compra de plataformas de base de datos, 4 stands de promoción y divulgación nacional y 7 regionales, un monto global para pautas en redes sociales, 1 campaña publicitaria nacional, 2 ferias comerciales nacionales, 7 ruedas de negocios presenciales y 7 virtuales. Se estima incentivar al desarrollo de marcas para 10 empresas anualmente, 5 micro, 3 pequeñas y 2 medianas empresas para intervenir 10 empresas anualmente, , el valor estimado se halla de acuerdo a la Resolución 957 del 2019 de la DIAN, relacionado con la clasificación de las empresas por el valor de ingresos, en micro, pequeñas y medianas, se tomó el valor de los ingresos y se estimó un porcentaje del 3%, 1% y 0.2%, partiendo de este valor, se considero un incentivo de 40%, 25% y 20% respectivamente. Se considera por presupuestar otros mecanismos de posicionamiento. Se estima un equipo humano de 5 personas con un salario promedio mensual de $5.464.475 por 12 meses, se estima desplazamientos de 10 viajes con sus tiquetes, viáticos y desplazamientos. | [5 empty] | 65796276796
Se estima la realización de 13 mesas de trabajo presenciales básicas, una por departamento panelero. 13 mesas de trabajo virtuales, una por departamento. Se estima realizar 26 mesas de trabajo ampliadas por año, dos en cada departamento. Se estima contratar un equipo técnico que consta de 2 coordinadores nacionales contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $13.540.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 20 profesionales de apoyo nacional contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $ 4.788.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 13 coordinadores departamentales por 11 meses, por un valor de $ 6.935.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica y 167 asistentes técnicos del sistema tecnificado (cultivo y proceso), este dato de asistentes técnicos se obtiene al partir de un total de 70.000 de agricultores de caña panelera, de los cuales el 9% corresponde a productores tecnificados, el resto de los productores se encuentran en zonas dispersas por lo que es difícil prestar asistencia técnica personalizada, el 9% estimado, corresponde a 6.283 productores para asistir, se supuso que un técnico asista en promedio 38 agricultores por año, ya que un productor tecnificado cuenta con mayor área sembrada que un productor tradicional, es decir se estimó un requerimiento de 167 asistentes técnicos, por 11 meses por un valor mensual de $3.715.000 con cargo del 50% a esta iniciativa estratégica. Se estiman 26 desplazamientos + dos días de viáticos, para los coordinadores nacionales (2 viajes por departamento) por un valor de $2.040.090 en promedio, también se estiman 13 días de viáticos para los coordinadores departamentales por valor de $ 1.226.000 en promedio. Se estiman dos desarrolladores de software por un período de 8 meses, por un valor mensual de $ 10.898.000 cada uno con cargo del 50% a esta iniciativa estratégica. Se estima el arrendamiento de una oficina central por 12 meses por valor de $ 8.000.000 mensuales con un 25% con cargo a esta iniciativa estratégica. En la oficina se estima contar con 22 puestos de trabajo para el personal coordinador nacional y de apoyo por un valor de $1.625.000 cada uno con un 20% de cargo a esta iniciativa estratégica, así como 22 equipos de cómputo portátiles por valor de $ 7.000.000 con un 20% con cargo a esta iniciativa estratégica, 4 impresoras multifuncionales por valor de $ 5.700.000 cada una con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 combos de teclado/mouse por $65.000 cada uno, con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 licencias de software por valor de $150.000 con 20% de cargo a esta iniciativa estratégica, 22 paquetes de suministros y papelería por valor de $150.000 cada uno y con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica. Se estima apoyar a 130 agricultores del sistema tecnificado (10 por departamento) con el 25% de un paquete de certificación en BPA que tiene un costo de $46.600.000 cada uno, también se estima apoyar a 130 agricultores del sistema tecnificado (10 por departamento) con el 50% del establecimiento de un semillero en finca de 1000 metros cuadrados, por un valor unitario de $ 2 millones, que considera insumos y mano de obra. Se estima apoyar a 350 agricultores del sistema tecnificado año durante 18 años, que es el resultado de dividir el total de agricultores tecnificados (6.283 en 18 años), con el 40% del costo del análisis de suelos de fertilidad y biológico que tiene un costo de $ 280.000 cada uno. Se estima apoyar a 175 agricultores del sistema tecnificado (que es el 50% de los productores tecnificados) con el 30% de un paquete de mejora de rendimiento para cultivo tecnificado por un valor estimado de $ 246.440.000 cada uno, que corresponde a insumos, acondicionadores de suelo y mecanización por ha . Se estima realizar 80 talleres regionales y/o nacionales, para impartir capacitación a productores y hacer seguimiento técnico al programa. Se estima establecer 80 parcelas demostrativas a razón de 1 parcela por municipio (se estimaron 80 municipios con cultivos tecnificados o con potencial de cultivos tecnificados), cada parcela tiene un costo de $ 9.000.000, incluye un cuarto de ha con insumos y mano de obra. Se estiman 13 paquetes de pautas de radio regional (10 salidas al mes) para igual número de departamentos, cada una con un costo de $ 6.000.000, también se estimó un material de promoción y divulgación (impresos, llaveros, otros) por cada departamento, para un total de 13, por valor de $5.000.000 cada uno. Se estimó la realización de 80 actividades de extensión (días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método) a razón de 1 por municipio por un valor de $ 6.000.000 cada una. Se estima la realización de 26 cursos cortos (dos por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $5.000.000 cada uno, 26 cursos cortos virtuales (2 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $ 1.500.000 cada uno, 26 personas capacitadas en cursos libres (2 por departamento) por valor de $1.000.000 cada una y 26 personas capacitadas en cursos libres virtuales (dos por departamento) por valor de $ 300.000 cada una. Se estima apoyar a 130 productores del sistema tecnificado (10 por departamento) con el subsidio de tasa anual LEC (4%) para compra de un kit de mecanización estimado en $237.000.000 (lo que genera un subsidio en tasa de $ 9.480.000 anual), también se estima apoyar a 350 productores tecnificados año por 18 años, con el subsidio del 30% del costo de un paquete de mejoramiento de suelos y fertilización orgánica para 20 ha de cultivo estimado en $73.600.000 que incluye insumos, adicionalmente se estima apoyar a 39 modelos de transporte de caña por cable (3 por departamento) con el 30% del valor estimado de $ 135.000.000, para el suministro e instalación de un sistema de transporte por cable para 30 ha. Se estima adquirir paquetes de comunicación radial regional para productores, 2 por departamento para un total de 26 paquetes de 3 meses por valor de $ 26.000.000 cada uno. Se estima contratar una nota en televisión regional por departamento para un total de 13 por valor de $ 5.000.000 cada una, así como contratar pauta digital para cada departamento por un valor de $12.000.000 mensuales durante 4 meses, de igual forma contratar un paquete de plataformas para envío de correos masivos y mensajes de texto por valor de $5.000.000.
1.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela
1.3.1. Incentivar el aumento de la producción de semilla registrada de caña de azúcar para la producción de panela, teniendo cuenta tipologías de productor y necesidades regionales, a través de acompañamiento técnico y financiero para crear empresas que se dediquen a esta actividad, orientar a las ya existentes, y conformar redes de semilleristas, con el fin de mejorar el acceso, costo y adopción de semillas de calidad y de variedades promisorias, por parte de los productores.
1.3.2. Aumento de la oferta de insumos y agro insumos necesarios para la producción de caña de azúcar para la obtención de panela adaptados a las necesidades regionales y por tipo de productor, con preferencia de origen biológico y/o sostenibles con el medio ambiente.
1.3.3. Promover alianzas estratégicas entre productores u organizaciones de productores con proveedores de insumos y servicios para el cultivo, buscando generar economías de escala y sinergias que permitan mayor eficiencia y rentabilidad en el cultivo, en articulación con la Resolución 101 de 2022 de Minagricultura, (Ley 2183 de 2022), relacionado con las operaciones autorizadas al Fondo para el acceso a los insumos agropecuarios.
1.3.4. Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para el cultivo de caña de azúcar para la obtención de panela (insumos, bioinsumos, control biológico, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, labores especializadas de cultivo, transporte de caña etc.), a través de acompañamiento técnico y de la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
Coordinador Nacional | 2 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 13540000 | 10% | 11.5 | 31142000
Profesionales Apoyo Nacional | 20 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 4788000 | 10% | 11.5 | 110124000
Coordinador Departamental | 13 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 6935000 | 10% | 11 | 99170500
Desplazamiento + viáticos coordinador nacional | 13 | Desplazamiento+viáticos | 2040090 |  |  | 26521170
Equipo humano insumos y servicios | 8 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 4788000 | 50% | 11 | 210672000
Arrendamiento oficina | 1 | Canon mensual | 8000000 | 10% | 12 | 9600000
Puesto de trabajo | 22 | Persona año | 1625000 | 20% |  | 7150000
Portátil | 22 | Persona año | 7000000 | 20% |  | 30800000
Impresora Multifuncional | 4 | Persona año | 5700000 | 20% |  | 4560000
Combo teclado/ mouse | 22 | Persona año | 65000 | 20% |  | 286000
Licencia software | 22 | Persona año | 150000 | 20% |  | 660000
Suministros y papelería | 22 | Equipo/mes | 150000 | 20% |  | 660000
c. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 78 | Global | 2150000 |  |  | 167700000
f. Lotes modelos de semilla registrada (Costo promedio) | 26 | Parcela | 5000000 |  |  | 130000000
Valor Incentivo Emprendimiento y fortalecimiento | 13 | Empresas Micro | 9793609.392 |  |  | 127316922.096 | 10 años
Valor Incentivo Emprendimiento y fortalecimiento | 13 | Empresas pequeñas | 16788917.436 |  |  | 218255926.668 | 10 años
a. Rueda de negocio presencial | 13 | Global | 25000000 |  |  | 325000000
b Rueda de negocio virtual | 13 | Global | 10000000 |  |  | 130000000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales | 1 | Global | 200000000 |  |  | 200000000
a. Cursos cortos | 13 | 25 personas | 5000000 |  |  | 65000000
b. Cursos cortos virtuales | 13 | 30 persona | 1500000 |  |  | 19500000
c. Cursos libres | 13 | por persona | 1000000 |  |  | 13000000
b. Cursos cortos virtuales | 13 | por persona | 300000 |  |  | 3900000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
Otras formas de incremento | [5 empty] | Por definir
Mensual
Total año 1 al 10 | [5 empty] | 2104698518.764 | 175391543.2303
Del año 11 al 20 | [5 empty] | 1759125670
Se estima la realización de 13 mesas de trabajo presenciales básicas, 13 mesas de trabajo ampliadas y 13 mesas de trabajo virtuales (1 por departamento). Se estima contratar un equipo técnico que consta de 2 coordinadores nacionales contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $13.540.000 con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica, 20 profesionales de apoyo nacional contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $ 4.788.000 con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica, 13 coordinadores departamentales por 11 meses, por un valor de $ 6.935.000 con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica y 8 asistentes técnicos para insumos y servicios por 11 meses por un valor mensual de $ 4.788.000 con cargo del 50% a esta iniciativa estratégica. Se estiman 13 días de viáticos mas desplazamientos para los 2 coordinadores nacionales (1 viaje por departamento) por un valor de $2.040.090 en promedio dos días. Se estima el arrendamiento de una oficina central por 12 meses por valor de $ 8.000.000 mensuales con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica. En la oficina se estima contar con 22 puestos de trabajo para el personal coordinador nacional y de apoyo por un valor de $ 1.625.000 cada uno con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, así como 22 equipos de cómputo portátiles por valor de $ 7.000.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 4 impresoras multifuncionales por valor de $5.700.000 cada una con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 combos de teclado/mouse por $65.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 licencias de software por valor de $150.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 paquetes de suministros y papelería por valor de $150.000 cada uno con 10% a esta iniciativa estratégica. Se estima realizar 78 talleres, talleres especializados y/o eventos de divulgación nacional y/o regional para el caso de productores de semilla registrada en 3 sitios por departamento por cada semestre, con un costo unitario de $ 2.150.000. Se estima apoyar la implementación de 26 lotes modelo de semilla registrada (2 por departamento) con un costo de $ 5.000.000 cada una que incluye el costo insumos y mano de obra para un cuarto de ha. Se estima apoyar a las empresas micro y pequeñas que oferten bienes y/o servicios para el cultivo de caña de azúcar para panela con un incentivo al emprendimiento y fortalecimiento el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% de los ingresos de las microempresas y 5% para pequeñas, y se aplicó un 7% y 6% respectivamente, para obtener el valor del incentivo de apoyo, es decir $9.793.609 y $16.788.917. Se estima realizar 13 ruedas de negocio presenciales, una por departamento por valor de $ 25.000.000 cada una y 13 ruedas de negocio virtuales también una por departamento con un valor unitario de $ 10.000.000. Se estima desarrollar 13 días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método uno por departamento por valor de $ 6.000.000 cada una. Se estima la participación en un evento de impacto nacional o regional por valor de $ 200.000.000. Se estima la realización de 13 cursos cortos (1 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $5.000.000 cada uno, 13 cursos cortos virtuales (1 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $ 1.500.000 cada uno, 13 personas capacitadas en cursos libres (1 por departamento) por valor de $ 1.000.000 cada una y 13 personas capacitadas en cursos libres virtuales (1 por departamento) por valor de $ 300.000 cada una. Se estima la contratación de pautas de radio regional (paquetes de 10 salidas al mes), una por departamento con un valor unitario de $ 6.000.000.

## P2
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
2. Mejora de la oferta de panela y sus derivados, con valor agregado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 0 | 22803872168.4567 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111415894602.148 | 108480768156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 24429520156 | 24387912156 | 24387912156 | 1.6425e+12
2.1. Mejora y optimización de la capacidad instalada en el procesamiento agro industrial para la obtención de panela | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 5808791513.3333 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91063405816 | 91021797816 | 91021797816 | 69536597816 | 69536597816 | 69536597816 | 69536597816 | 69536597816 | 6970549816 | 6928941816 | 6928941816 | 1.2849e+12
2.2. Promoción del desarrollo y la innovación de la cadena, en diversidad y diferenciales de producto, presentaciones y usos industriales | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 15202307685.465 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 18242769222.558 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 15913694670 | 322610482718.4869
2.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al proceso de transformación agroindustrial de la panela | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 1792772969.6583 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 2151327563.59 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 1545275670 | 35062202071.9683
Total |  |  | 0 | 22803872168.4567 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111457502602.148 | 111415894602.148 | 108480768156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 86995568156 | 24429520156 | 24387912156 | 24387912156 | 1.6425e+12
2.1. Mejora y optimización de la capacidad instalada en el procesamiento agro industrial para la obtención de panela
2.1.1. Clasificar y priorizar a nivel regional, productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela, según su escala de producción, nivel tecnológico, de mecanización y dinámica productiva, estableciendo criterios de viabilidad técnica y financiera de los trapiches existentes, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 10.3.6 y los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
2.1.2. Impulsar la producción agroindustrial de panela a través de la reconversión tecnológica y el acompañamiento técnico y financiero que permita la renovación, actualización, mejoramiento, reubicación y/o chatarrización de los trapiches de manera diferencial, teniendo en cuenta la potencialidad en los encadenamientos regionales y la articulación con el Plan de Reconversión de Trapiches de Economía Campesina, fomentando procesos de integración, con el fin disminuir la subutilización de la capacidad instalada, el uso de mano de obra no calificada y generar viabilidad y sostenibilidad financiera, ambiental y técnica a los trapiches.
2.1.3. Incentivar la inversión privada orientada a la reconversión tecnológica del procesamiento agroindustrial de la panela (trapiches), a través del fortalecimiento de instrumentos financieros e incentivos gubernamentales, dirigidos tanto a inversionistas privados, integraciones entre productores, alianzas estratégicas, asociaciones, organizaciones comunitarias, entre otras, con el fin de consolidar la especialización en el proceso de transformación al interior de la cadena.
2.1.4. Desarrollar una agenda de capacitaciones a los productores y organizaciones agroindustriales en temas relacionados con optimización y estandarización de procesos, cualificación de mano de obra, Buenas Prácticas de Manufactura y ambientales, eficiencia logística, entre otras, con el fin de cumplir con la normatividad sanitaria y ambiental vigente, mejorar la calidad del producto, disminuir costos y mejorar la eficiencia en los procesos de transformación, en articulación con la actividad 8.3.6. sobre el diseño de una agenda de fortalecimiento de capacidades.
2.1.5. Implementar un mecanismo de monitoreo que permita evaluar los avances obtenidos en la reconversión de trapiches y en la efectividad del acompañamiento realizado a los productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela, que incluya mediciones en productividad, incrementos en escala de producción, nivel tecnológico, mecanización y dinámica productiva, teniendo en cuenta la caracterización regional de la actividad 10.3.6.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
Coordinador Reconversión Tecnológica | 2 | Persona/promedio/mes | 9412000 | 100% | 11.5 | 216476000
Profesionales Apoyo Nacional Reconversión tecnológica | 5 | Persona/promedio/mes | 4788000 | 100% | 11.5 | 275310000
Coordinador Departamental Reconversión tecnológica | 13 | Persona/promedio/mes | 6935000 | 100% | 11 | 991705000
Apoyo técnico reconversión tecnológica | 52 | Persona/promedio/mes | 5284000 | 100% | 11 | 3022448000
Desplazamientos y viáticos coordinador reconversión tecnológica | 26 | Desplazamiento viáticos | 1479416 |  |  | 38464816
Arrendamiento oficina | 1 | Canon mensual | 8000000 | 10% | 12 | 9600000
Puesto de trabajo | 7 | Persona año | 1625000 | 100% |  | 11375000
Portátil | 7 | Persona año | 7000000 | 100% |  | 49000000
Impresora Multifuncional | 2 | Persona año | 5700000 | 100% |  | 11400000
Combo teclado/ mouse | 7 | Persona año | 65000 | 100% |  | 455000
Licencia software | 7 | Persona año | 150000 | 100% |  | 1050000
Suministros y papelería | 7 | Equipo/mes | 150000 | 100% |  | 1050000
c. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 260 | Global | 2150000 |  |  | 559000000
d. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 260 | Global | 6000000 |  |  | 1560000000
ICR al Mejoramiento trapiches pequeños | 343 | valor promedio por trapiche | 418000000 | 30% |  | 43012200000 | 15 años
ICR Mejoramiento trapiches medianos | 184 | valor promedio por trapiche | 418000000 | 20% |  | 15382400000 | 15 años
ICR Mejoramiento trapiches de seguridad alimentaria | 40 | valor promedio por trapiche | 292600000 | 30% |  | 3511200000 | 15 años
Incentivo a la Chatarrización trapiches pequeños | 514 | valor promedio por trapiche | 41800000 |  |  | 21485200000 | 10 años
LEC alianzas para mejoramiento trapiches pequeños | 18 | valor promedio por alianza | 16720000 |  |  | 300960000 | 15 años
LEC alianzas para mejoramiento trapiches medianos | 19 | valor promedio por alianza | 16720000 |  |  | 317680000 | 15 años
a. Cursos cortos | 26 | Valor 25 personas | 5000000 |  |  | 130000000
c. Cursos libres | 26 | Valor persona | 1000000 |  |  | 26000000
Profesional Monitoreo | 1 | Persona/promedio/mes | 8256000 | 100% | 6 | 49536000
Desarrollador software | 1 | Persona/promedio/mes | 10402000 | 100% | 4 | 41608000 | 1 vez cada 8 años
Otras formas de mejora | [5 empty] | Por definir
Mensual
Total año | [5 empty] | 6970549816 | 580879151.3333
Del año 3 al año 13 | [5 empty] | 91021797816
Del año 14 al 17 | [5 empty] | 69536597816
Se estima la realización de 13 mesas de trabajo presenciales básicas, una por departamento panelero. Se estima realizar 13 mesas de trabajo presenciales ampliadas por año, 13 mesas de trabajo virtuales, una por departamento. Se estima contratar un equipo técnico específico para reconversión tecnológica, que consta de 2 coordinadores nacionales contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $ 9.412.000 con una dedicación del 100%, 5 profesionales de apoyo nacional contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $ 4.788.000 con una dedicación del 100%, 13 coordinadores departamentales por 11 meses, por un valor de $ 6.935.000 con una dedicación del 100% y 52 asistentes técnicos para reconversión tecnológica por 11 meses por un valor mensual de $ 5.284.000 con una dedicación del 100%. Se estiman 26 días de viáticos mas desplazamientos para los coordinadores nacionales (2 viajes por departamento) por un valor de $1.479.000 en promedio. Se estima el arrendamiento de una oficina central por 12 meses por valor de $ 8.000.000 mensuales con un 10% de dedicación. En la oficina se estima contar con 7 puestos de trabajo para el personal coordinador nacional y de apoyo por un valor de $ 1.625.000 cada uno con un 100% de dedicación, así como 7 equipos de cómputo portátiles por valor de $ 7.000.000 con un 100% de dedicación, 2 impresoras multifuncionales por valor de $ 5.700.000 cada una con un 100% de dedicación, 7 combos de teclado/mouse por $65.000 cada uno con un 100% de dedicación, 7 licencias de software por valor de $150.000 con 100% de dedicación, 7 paquetes de suministros y papelería por valor de $150.000 cada uno con 100% de dedicación. Se estima realizar 260 talleres, talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y/o regionales para impartir capacitación a productores y hacer seguimiento técnico al programa (20 por departamento), cada uno por valor de $ 2.150.000. Se estimó la realización de 260 actividades de extensión (días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método) a razón de 20 por departamento por un valor de $ 6.000.000 cada una. Se parte de la meta de prospectiva de contar en 20 años con 8.495 trapiches, de los cuales 5.137 son pequeños, 2.758 son medianos y 600 son de seguridad alimentaria, para llegar a esta meta entre mejoramiento y chatarrización se requiere intervenir anualmente 343, 184 y 40 trapiches pequeños, medianos y de seguridad alimentaria, respectivamente. Partiendo de este valor, se estima apoyar el mejoramiento de trapiches para 343 pequeños trapiches por año durante 15 años con un ICR del 30% del valor estimado de mejoramiento que tiene un costo unitario de $ 418.000.000, este valor se halló como un cálculo de experto e incremento de la inflación, partiendo como referencia el documento Implementación del Plan de Mejoramiento para la Reconversión de Hornos, Adecuación de Maquinaria y Extracción de Trapiches de Economía Campesina o Étnica 2021 - 2036, para 184 trapiches medianos por año durante 15 años con un ICR del 20% del valor estimado de mejoramiento que tiene un costo unitario de $418.000.000; el valor estimado para mejorar trapiches es similar al pequeño y mediano ya que los pequeños requieren mayores inversiones para mejorar su adecuar sus plantas, mientras que los medianos requieren menores inversiones pero más costosas, mientras que para 40 trapiches de seguridad alimentaria por año durante 15 años con un incentivo del 30% del valor estimado de mejoramiento que tiene un costo unitario de $292.600.000, que corresponde al 70% del costo estimado para mejoramiento de trapiches, porque son más pequeños. De igual forma se estima un subsidio para chatarrización de 514 trapiches pequeños por año durante 10 años con un valor unitario de $ 41.800.000, que corresponde al 10% del valor propuesto para mejoramiento de trapiches. Se estimó apoyar las alianzas para el mejoramiento de pequeños trapiches con un LEC adicional del 4% de interés anual, es decir un valor unitario de $16.720.000, para ambos tipo de productores, para incentivar la inversión privada por medio de alianzas, se estima que el 5% de los trapiches pertenecientes a pequeños productores realicen alianzas es decir 18 alianzas por año y se estima que el 10% de los trapiches pertenecientes a medianos productores se asocien, para un total de 19 alianzas por año durante 15 años. Se estima la realización de 26 cursos cortos (2 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $5.000.000 cada uno y capacitar a 26 personas en cursos libres (2 por departamento) por valor de $ 1.000.000 cada una. Se estima la contratación de un profesional para el monitoreo por 6 meses con dedicación del 100% por valor de $ 8.256.000 mensuales y un desarrollador de software por un período de 4 meses, con una dedicación del 100%, una vez cada 8 años, por valor de $ 8.256.000 mensuales.
2.2. Promoción del desarrollo y la innovación de la cadena, en diversidad y diferenciales de producto, presentaciones y usos industriales
2.2.1. Identificar y seleccionar productores y organizaciones que requieran acompañamiento técnico para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, de innovación, diversificación, cumplimiento normativo, formalización e implementación de mejores prácticas en sus procesos agro industriales, entre otros elementos requeridos para cumplir con las exigencias de los mercados objetivos.
2.2.2. Acompañar técnica y financieramente los procesos de agregación de valor e innovación en la producción de panela y sus derivados, incluyendo empaques, así como su uso en otras industrias (tales como producción de licores artesanales, cosmética, aplicaciones médicas, alimentación animal, entre otros) y otras actividades complementarias como por ejemplo ecoturismo, a través de procesos de capacitación en elementos diferenciadores, de acuerdo con los avances público - privados en I+D+i de la iniciativa estratégica 8.2.
2.2.3. Fomentar la especialización de los procesos de transformación agroindustrial de la panela, como estrategia en la generación de valor agregado de los productos, a través de la socialización de experiencias exitosas y acompañamiento técnico y comercial, en concordancia con los avances de la actividad 4.1.6 sobre consolidación de clústeres.
2.2.4. Mejorar la eficiencia de la cadena, la agregación de valor y las condiciones de oferta, mediante el fomento de la integración vertical, horizontal, desarrollo de proveedores, y/o los diferentes tipos de alianzas estratégicas y encadenamientos productivos, de manera que se aproveche y complemente la experiencia y volúmenes de cada aliado, en concordancia con los avances de la iniciativa 5.1. sobre esquemas asociativos e integración.
2.2.5. Realizar capacitación y acompañamiento continuado a productores y organizaciones agroindustriales que se enfoquen en el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad aplicables a la cadena, para mejorar el acceso y posicionamiento de la panela y sus derivados, en los mercados actuales y potenciales, en concordancia con los avances de la actividad 9.2.2. sobre definición y complemento de estándares para la calidad de la panela.
2.2.6. Promover la innovación y diferenciación de productos, empaques, certificaciones, y nuevas presentaciones, con enfoque en los requerimientos del cliente y la protección de los derechos del consumidor, mediante acompañamiento técnico y capacitaciones a los productores, procesadores y organizaciones, aprovechando experiencias exitosas en mercados y productos similares, para generar nuevos nichos de mercado y diversificar la oferta, teniendo en cuenta los avances de la actividad 8.2.5 sobre innovación
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
Coordinador Nacional | 2 | Persona/promedio/mes | 13540000 | 20% | 11.5 | 62284000
Profesionales Apoyo Nacional | 20 | Persona/promedio/mes | 4788000 | 20% | 11 | 210672000
Coordinador Departamental | 13 | Persona/promedio/mes | 4788000 | 25% | 11.5 | 178951500
Asistente técnico sistema tradicional (cultivo- proceso) | 357 | Persona/promedio/mes | 3715000 | 50% | 11 | 7294402500
Asistente técnico sistema tecnificado (cultivo- proceso) | 167 | Persona/promedio/mes | 3715000 | 50% | 11 | 3412227500
Desplazamientos viáticos Coordinador nacional | 13 | Desplazamiento+ viáticos | 2040090 |  |  | 26521170
Arrendamiento oficina | 1 | Canon mensual | 8000000 | 10% | 12 | 9600000
Puesto de trabajo | 22 | Persona año | 10000000 | 20% |  | 44000000
Portátil | 22 | Persona año | 1625000 | 20% |  | 7150000
Impresora Multifuncional | 4 | Persona año | 7000000 | 20% |  | 5600000
Combo teclado/ mouse | 22 | Persona año | 65000 | 20% |  | 286000
Licencia software | 22 | Persona año | 150000 | 20% |  | 660000
Suministros y papelería | 22 | Equipo/mes | 150000 | 20% |  | 660000
c. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 130 | Global | 2150000 |  |  | 279500000
d. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 130 | Dia campo | 6000000 |  |  | 780000000
Incentivo a la calidad y valor agregado micro empresas | 13 | Empresas | 30379885.248 |  |  | 394938508.224
Incentivo a la calidad y valor agregado pequeñas empresas | 13 | Empresas | 43471239.7 |  |  | 565126116.1
Incentivo al emprendimiento pequeñas empresas | 13 | Empresas | 9793609.392 |  |  | 127316922.096
Incentivo al emprendimiento microempresas | 13 | Empresas | 16788917.436 |  |  | 218255926.668
Videos Clips Testimoniales | 13 | Por dpto. panelero | 12000000 |  |  | 156000000
Nota en televisión regional | 13 | Por dpto. panelero | 5000000 |  |  | 65000000
Comunicación radial regional para productores 3 meses | 3 | Por 3 meses | 26000000 |  |  | 78000000
a. Rueda de negocio presencial | 4 | Global | 25000000 |  |  | 100000000
b Rueda de negocio virtual | 6 | Global | 10000000 |  |  | 60000000
Activaciones | 1 | Global | 50000000 |  |  | 50000000
Incentivo a la integración vertical pequeñas | 13 | Empresa /organización de productores | 14990309.34 |  |  | 194874021.42
Incentivo a la integración vertical micro | 13 | Empresa /organización de productores | 21735619.85 |  |  | 282563058.05
b. Certificaciones BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas) | 65 | Global | 78000000 | 30% |  | 1521000000
d. Sellos diferenciadores | 39 | Global | 43000000 | 50% |  | 838500000
c. Certificaciones HACCP | 13 | Global | 131000000 | 30% |  | 510900000
d. Análisis de Producto/ Bromatológico | 260 | Muestra | 200000 |  |  | 52000000
LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos | 13 | Empresa /organización de productores | 42000000 |  |  | 546000000
a. Cursos cortos | 13 | 25 personas | 5000000 |  |  | 65000000
b. Cursos cortos virtuales | 13 | 25 personas | 1500000 |  |  | 19500000
c. Cursos libres | 13 | Por persona | 1000000 |  |  | 13000000
d. Cursos libres virtuales | 13 | Por persona | 300000 |  |  | 3900000
e. Diplomado | 13 | Por persona | 3000000 |  |  | 39000000
f. Diplomado virtual | 13 | Por persona | 900000 |  |  | 11700000
Otras formas de promoción | [6 empty] | Mensual
Total año 2 al 11 | [5 empty] | 18242769222.558 | 1520230768.5465
Se estima 12 mesas de trabajo presencial y virtuales, 4 talleres y/o eventos de divulgación nacionales, 2 talleres y/o eventos por región, 2 talleres y/o eventos prácticos por región. Se estima compra de plataformas de base de datos, 4 stands de promoción y divulgación nacional y 7 regionales, un monto global para pautas en redes sociales, 1 campaña publicitaria nacional, 2 ferias comerciales nacionales, 7 ruedas de negocios presenciales y 7 virtuales. Se estima incentivar al desarrollo de marcas para 10 empresas anualmente, 5 micro, 3 pequeñas y 2 medianas empresas para intervenir 10 empresas anualmente, , el valor estimado se halla de acuerdo a la Resolución 957 del 2019 de la DIAN, relacionado con la clasificación de las empresas por el valor de ingresos, en micro, pequeñas y medianas, se tomó el valor de los ingresos y se estimó un porcentaje del 3%, 1% y 0.2%, partiendo de este valor, se considero un incentivo de 40%, 25% y 20% respectivamente. Se considera por presupuestar otros mecanismos de posicionamiento. Se estima un equipo humano de 5 personas con un salario promedio mensual de $5.464.475 por 12 meses, se estima desplazamientos de 10 viajes con sus tiquetes, viáticos y desplazamientos. | [5 empty] | 36015950945.116 | Mensual
Total año 12 al 20 | [5 empty] | 15913694670
Se estima la realización de 13 mesas de trabajo presenciales básicas, una por departamento panelero, se estima realizar 13 mesas de trabajo ampliadas por año, 13 mesas de trabajo virtuales, una por departamento. Se estima contratar un equipo técnico que consta de 2 coordinadores nacionales contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $13.540.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica , 20 profesionales de apoyo nacional contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $ 4.788.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 13 coordinadores departamentales por 11 meses, por un valor de $ 6.935.000 con cargo del 25% a esta iniciativa estratégica, 357 asistentes técnicos del sistema tradicional (cultivo y proceso), este dato de asistentes técnicos se obtiene al partir de un total de 70.000 de agricultores de caña panelera, de los cuales el 76% corresponde a productores tradicionales, es decir 53.200, y se espera que un técnico asista en promedio de 150 agricultores por año, es decir se requerirían alrededor de 357 técnicos al año, durante 18 años, por 11 meses por un valor mensual de $3.715.000 con una dedicación del 50% y 167 asistentes técnicos del sistema tecnificado (cultivo y proceso), este dato de asistentes técnicos se obtiene al partir de un total de 70.000 de agricultores de caña panelera, de los cuales el 9% corresponde a productores tecnificados, el resto de los productores se encuentran en zonas dispersas por lo que es difícil prestar asistencia técnica personalizada, el 9% estimado, corresponde a 6.283 productores para asistir, se supuso que un técnico asista en promedio 38 agricultores por año, ya que un productor tecnificado cuenta con mayor área sembrada que un productor tradicional, es decir se estimó un requerimiento de 167 asistentes técnicos por 11 meses por un valor mensual de $ 3.715.000 con cargo del 50% a esta iniciativa. Se estiman 13 días de viáticos mas desplazamientos para los coordinadores nacionales (1 viaje por departamento) por un valor de $2.040.090 en promedio. Se estiman dos desarrolladores de software por un período de 8 meses, por un valor mensual de $ 10.898.000 cada uno y cargo del 50% a esta iniciativa estratégica. Se estima el arrendamiento de una oficina central por 12 meses por valor de $ 8.000.000 mensuales con un 10% de cargo a esta iniciativa. En la oficina se estima contar con 22 puestos de trabajo para el personal coordinador nacional y de apoyo por un valor de $ 1.625.000 cada uno con un 20% de cargo a esta iniciativa, así como 22 equipos de cómputo portátiles por valor de $ 7.000.000 con 20% de cargo a esta iniciativa, 4 impresoras multifuncionales por valor de $ 5.700.000 cada una con un 20% de cargo a esta iniciativa, 22 combos de teclado/mouse por $65.000 cada uno con un 20% de cargo a esta iniciativa, 22 licencias de software por valor de $150.000 con 20% de cargo a esta iniciativa, 22 paquetes de suministros y papelería por valor de $150.000 cada uno con 20% de cargo a esta iniciativa. Se estima realizar 130 talleres, talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y/o regionales para impartir capacitación a productores y hacer seguimiento técnico al programa (10 por departamento), cada uno por valor de $ 2.150.000. Se estimó la realización de 130 actividades de extensión (días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método) a razón de 10 por departamento por un valor de $ 6.000.000 cada una. Se estimó apoyar a empresas micro (13) y pequeñas (13), una por dpto. panelero, con un incentivo a la calidad y valor agregado con un costo unitario por empresa de $ 30.379.885 y $ 43.471.240 respectivamente, el cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 20% de los ingresos de las microempresas, se dirigen a procesos de mejoramiento de calidad y valor agregado y 10% para pequeñas, a este valor se aplicó un 8% y 5%, para obtener el valor del incentivo sugerido de apoyo. De igual manera se estimó un incentivo adicional para apoyar a empresas micro (13) y pequeñas (13), una por dpto., con un incentivo al emprendimiento calculado con un 10% y 5% del valor de los ingresos y un incentivo del 7% y 6% para apoyar a los emprendedores, lo que arroja un valor unitario de $ 9.739.609 y $ 16.788.917 respectivamente. Se estiman contratar la elaboración de 13 video clip testimoniales (1 por departamento) por un valor unitario de $ 12.000.000, así como una nota en televisión regional, para un total de 13 notas por valor de $ 5.000.000 cada una. Se estimó la contratación de comunicación radial regional para productores (3 meses) en 3 regiones, por un valor unitario de $ 26.000.000. Se estimó la realización de 4 ruedas de negocio presenciales por un valor de $ 25.000.000 cada una, y 6 ruedas de negocio virtuales por un valor de $ 10.000.000 cada una. Se estimó un presupuesto anual de activación por valor de $ 50.000.000. Se estimó apoyar a 13 pequeñas empresas y 13 micro empresas con un incentivo a la integración vertical, por valor de $ 14.990.309 y $21.735.620 respectivamente por empresa, el cual se calculó de manera similar a los incentivos anteriores y se consideró un valor mayor que es un obtetivo del plan promove la integración de diferentes formas. Se estima apoyar a 65 trapiches por año con el 30% del valor de un paquete de certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) estimado en $ 78.000.000. Se estima apoyar a 39 productores con el 50% del valor de un paquete de certificación en sellos diferenciadores estimado en $ 43.000.000, Se estima apoyar a 13 trapiches con el 30% del valor de un paquete de certificación en HACCP estimado en $ 131.000.000. Se estima apoyar a 260 trapiches ( 2 por municipio) con el costo del análisis bromatológico para el producto con un costo unitario de $ 200.000. Se estimó apoyar a 13 empresas (una por departamento) con un incentivo LEC para aquellos que comercialicen sus productos vía alianzas productivas y/o encadenamientos productivos, el incentivo se estimó en $ 42.000.000 por empresa u organización. Para calcular el LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos, se supuso que 30 agricultores producían 1,000 toneladas al año en promedio, con un precio comercial promedio de $3.500.000, por ende, el precio de venta de su producto sería de $3.500 millones promedio, por lo que se supone un 30% de capital de trabajo para que pueda realizar su actividad productiva, con 4% de intereses subsidiados a través del LEC sobre este préstamo, es decir $42 millones anuales. Se estima la realización de 13 cursos cortos (uno por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $5.000.000 cada uno, 13 cursos cortos virtuales (1 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $ 1.500.000 cada uno, 13 personas capacitadas en cursos libres (1 por departamento) por valor de $ 1.000.000 cada una y 13 personas capacitadas en cursos libres virtuales (1 por departamento) por valor de $ 300.000 cada una. Se estima capacitar a 13 personas en diplomados por valor de $ 3.000.000 por persona y 13 personas en diplomados virtuales por valor de $ 900.000 por persona.
2.3. Fortalecimiento de la oferta de insumos y servicios asociados al proceso de transformación agroindustrial de la panela
2.3.1. Promover alianzas estratégicas entre productores y organizaciones agroindustriales para la obtención de panela con proveedores de insumos y servicios para la cadena, para lograr economías de escala y sinergias que permitan mayor eficiencia y rentabilidad en los procesos.
2.3.2. Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas especializadas proveedoras de bienes y servicios para la transformación agroindustrial de la panela (insumos, labores de poscosecha, equipos de proceso industrial, logística, etc.), a través de acompañamiento técnico y comercial y la divulgación de los instrumentos financieros disponibles.
2.3.3. Promover el uso de empaque y embalaje innovador y/o ambientalmente amigable en la panela y sus derivados, a través de acompañamiento técnico y acercamiento con la oferta de estos insumos.
2.3.4. Promover la disminución de costos por concepto de transporte entre las unidades productoras y los centros de acopio y/o comercialización, mediante el acercamiento y acompañamiento a las empresas oferentes de transporte y a los productores de panela, una vez se den los avances en la actividad 5.3.4 que contempla la gestión y promoción de la oferta institucional para la conectividad vial.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
Coordinador Nacional | 2 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 13540000 | 10% | 11.5 | 31142000
Profesionales Apoyo Nacional | 20 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 4788000 | 10% | 11.5 | 110124000
Coordinador Departamental | 13 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 6935000 | 10% | 11 | 99170500
Equipo humano insumos y servicios | 8 | Persona/promedio/mes+ rodamiento | 4788000 | 50% | 11 | 210672000
Desplazamiento + viáticos | 13 | Desplazamiento+ viáticos | 2040090 |  |  | 26521170
Arrendamiento oficina | 1 | Canon mensual | 8000000 | 10% | 12 | 9600000
Puesto de trabajo | 22 | Persona año | 1625000 | 20% |  | 7150000
Portátil | 22 | Persona año | 7000000 | 20% |  | 30800000
Impresora Multifuncional | 4 | Persona año | 5700000 | 20% |  | 4560000
Combo teclado/ mouse | 22 | Persona año | 65000 | 20% |  | 286000
Licencia software | 22 | Persona año | 150000 | 20% |  | 660000
Suministros y papelería | 22 | Equipo/mes | 150000 | 20% |  | 660000
c. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 39 | Global | 2150000 |  |  | 83850000
a. Rueda de negocio presencial | 13 | Global | 25000000 |  |  | 325000000
b Rueda de negocio virtual | 13 | Global | 10000000 |  |  | 130000000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
Incentivo al emprendimiento pequeñas empresas | 13 | Empresas | 9793609.392 |  |  | 127316922.096
Incentivo al emprendimiento microempresas | 13 | Empresas | 16788917.436 |  |  | 218255926.668
incentivo al empaque microempresas | 13 | Empresas | 6995477.692 |  |  | 90941209.996
Incentivo al empaque pequeñas | 13 | Empresas | 13041371.91 |  |  | 169537834.83
Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales | 1 | Global | 200000000 |  |  | 200000000
a. Cursos cortos | 13 | 25 personas | 5000000 |  |  | 65000000
b. Cursos cortos virtuales | 13 | 25 personas | 1500000 |  |  | 19500000
c. Cursos libres | 13 | por persona | 1000000 |  |  | 13000000
b. Cursos cortos virtuales | 13 | por persona | 300000 |  |  | 3900000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
Otras formas de fortalecimiento |  |  | 0 |  |  | Por definir
|  |  | 0 |  |  | 0
0
Año 2 al 11 | [5 empty] | 2151327563.59 | 179277296.9658
Año 12 al 20 | [5 empty] | 1545275670
Se estima la realización de 13 mesas de trabajo presenciales básicas, 13 mesas de trabajo ampliadas y 13 mesas de trabajo virtuales (1 por departamento). Se estima contratar un equipo técnico que consta de 2 coordinadores nacionales contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $13.540.000 con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica, 20 profesionales de apoyo nacional contratados por 11,5 meses, por un valor mensual de $ 4.788.000 con con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica, 13 coordinadores departamentales por 11 meses, por un valor de $ 6.935.000 con con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica y 8 asistentes técnicos para insumos y servicios por 11 meses por un valor mensual de $ 4.788.000 con cargo del 50% a esta iniciativa estratégica. Se estiman 13 días de viáticos mas desplazamientos para los 2 coordinadores nacionales (1 viaje por departamento) por un valor de $2.040.090 en promedio. Se estima el arrendamiento de una oficina central por 12 meses por valor de $ 8.000.000 mensuales con cargo del 10% a esta iniciativa estratégica. En la oficina se estima contar con 22 puestos de trabajo para el personal coordinador nacional y de apoyo por un valor de $ 1.625.000 cada uno con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, así como 22 equipos de cómputo portátiles por valor de $ 7.000.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 4 impresoras multifuncionales por valor de $ 5.700.000 cada una con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 combos de teclado/mouse por $65.000 cada uno con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 licencias de software por valor de $150.000 con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica, 22 paquetes de suministros y papelería por valor de $150.000 cada uno con cargo del 20% a esta iniciativa estratégica. Se estima realizar 39 talleres, talleres especializados y/o eventos de divulgación nacional y/o regional en 3 sitios por departamento, con un costo unitario de $ 2.150.000. Se estima realizar 13 ruedas de negocio presenciales, una por departamento por valor de $ 25.000.000 cada una y 13 ruedas de negocio virtuales también una por departamento con un valor unitario de $ 10.000.000. Se estima desarrollar 13 días de campo, talleres de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método, uno por departamento por valor de $ 6.000.000 cada una. Se estima apoyar a las empresas micro (13) y pequeñas (13), una por departamento, que oferten bienes y/o servicios para el procesamiento y postcosecha en producción de panela y sus derivados con un incentivo al emprendimiento $ 9.793.609 y $16.788.917 respectivamente,cual se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 10% y el 5% de los ingresos de las microempresas y pequeñas empresas y a este valor de calcula un incentivo del 7% y 6% para apoyar a los emprendedores. De igual manera se estima apoyar a las empresas micro (13) y pequeñas (13), una por departamento, que oferten bienes y/o servicios para empaques innovadores de panela y sus derivados con un incentivo estimado en $ 6.995.478 y $13.041.372 respectivamente, que se calculó de similar manera al incenivo anterior. Se estima unpresupuesto globalpara eventos de impacto nacional o regional por valor de $ 200.000.000. Se estima la realización de 13 cursos cortos (1 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $5.000.000 cada uno, 13 cursos cortos virtuales (1 por departamento para 25 personas cada uno) por valor de $ 1.500.000 cada uno, 13 personas capacitadas en cursos libres (1 por departamento) por valor de $ 1.000.000 cada una y 13 personas capacitadas en cursos libres virtuales (1 por departamento) por valor de $ 300.000 cada una. Se estima la contratación de pautas de radio regional (paquetes de 10 salidas al mes), una por departamento con un valor unitario de $6.000.000. Se deja pro estimar otras formas de fortalecimiento.

## P3
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
3. Aumento del consumo de panela y sus derivados en el mercado nacional e internacional
0
0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 4900022986.1467 | 12382279953.1287 | 14640688390.516 | 13890833390.516 | 15055943515.516 | 16911021565.516 | 16788182557.7035 | 12577598390.516 | 14015338390.516 | 12987598390.516 | 12987598390.516 | 13605338390.516 | 12987598390.516 | 12987598390.516 | 14015338390.516 | 12577598390.516 | 12987598390.516 | 14015338390.516 | 12987598390.516 | 12365759132.8493 | 265666872178.084
3.1. Desarrollo de estrategias para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 1865517773 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3321035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3731035546 | 3109196288.3333 | 70493353889.3333
3.2. Fortalecimiento de los mecanismos y canales de comercialización de la panela y sus derivados, en el mercado interno | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 3026592186.9367 | 4257260624.324 | 4945145624.324 | 5700255749.324 | 6527593799.324 | 7432494791.5115 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 3631910624.324 | 79104180891.9561
3.3. Promoción de encadenamientos productivos, en la comercialización nacional e internacional de panela y sus derivados | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 1479251491.792 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 2958502983.584 | 57690808179.888
3.4. Incursión y posicionamiento de la panela y sus derivados en el mercado internacional | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 1555253721.3547 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 3693889236.608 | 2666149236.608 | 2666149236.608 | 58378529216.9067
Total |  |  | 4900022986.1467 | 12382279953.1287 | 14640688390.516 | 13890833390.516 | 15055943515.516 | 16911021565.516 | 16788182557.7035 | 12577598390.516 | 14015338390.516 | 12987598390.516 | 12987598390.516 | 13605338390.516 | 12987598390.516 | 12987598390.516 | 14015338390.516 | 12577598390.516 | 12987598390.516 | 14015338390.516 | 12987598390.516 | 12365759132.8493 | 265666872178.0842
3.1. Desarrollo de estrategias para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados
3.1.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados formales de panela y sus derivados a nivel interno, con base en el análisis de la información sobre tendencias de consumo, productos alternativos o sustitutos, nichos, dinámica de precios, canales de comercialización, segmentos de mercado, eficiencia en los procesos agro logísticos, entre otros, en concordancia con los avances sobre estudios de mercado de la actividad 10.3.7.
3.1.2. Implementar campañas integrales permanentes (material promocional, degustaciones, entre otros) para fomentar el consumo interno de panela y sus derivados, incorporando acciones de educación al consumidor que permitan mejorar el nivel de información del producto y derivados, resaltando sus atributos diferenciadores nutricionales, energéticos y organolépticos frente a productos sustitutos, con respaldo científico, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de mercado, perfiles de consumidores, canales de comercialización, y usos del producto, entre otros factores.
3.1.3. Desarrollar, articular y fomentar conjuntamente con actores públicos y privados, acciones de promoción (eventos, degustaciones, experiencias exitosas, entre otros) dirigidas al mercado interno para incursionar y posicionar la panela y sus derivados en nichos y segmentos de mercado específicos, en concordancia con la información generada en la actividad 3.1.1.
Estimación de Costos 3.1
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | Global | 2150000 |  |  | 27950000
Plataformas de información | 1 | Costo global anual (USD$) | 3000 |  |  | 15000000
Desarrollador y analista | 1 | Persona/promedio/mes | 10402000 |  | 12 | 124824000
a. Nota en televisión nacional | 1 | Costo unitario | 40000000 |  |  | 40000000
b. Nota en televisión regional | 4 | Costo unitario | 5000000 |  |  | 20000000
c. Nota de prensa nacional | 2 | Costo unitario | 20000000 |  |  | 40000000
d. Nota de prensa regional | 2 | Costo unitario | 5000000 |  |  | 10000000
f. Pautas de radio nacional (Paquete 10 pautas al mes) | 2 | Costo paquete | 10000000 |  |  | 20000000
g. Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Costo paquete | 6000000 |  |  | 48000000
h. Pauta televisión nacional (mes) | 1 | Costo paquete | 1000000000 |  |  | 1000000000
i. Pauta televisión regional | 8 | Valor mensual | 20000000 |  |  | 160000000
j. Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 10 | Valor mensual | 12000000 |  |  | 120000000
k. Paquete Vallas publicitarias Ciudades Principales | 2 | Costo paquete | 15000000 |  |  | 30000000
l. Paquete Vallas publicitarias Ciudades regionales | 4 | Costo paquete | 8000000 |  |  | 32000000
m. Paquetes Pendones | 2 | Global | 5000000 |  |  | 10000000
n. Stand de promoción y divulgación en eventos regionales | 13 | Global por dpto. | 10000000 |  |  | 130000000
o. Stand Mercado Campesino | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
p. Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 13 | Valor paquete mensual | 5000000 |  |  | 65000000
q. Desarrollo de la Campaña institucional nacional | 1 | Valor global 4 años | 280000000 |  |  | 280000000
r. Desarrollo Campaña institucional regional | 1 | Valor global 4 años | 130000000 |  |  | 130000000
s. Implementación Campaña Promoción al Consumo Nacional | 1 | Valor anual | 252000000 |  |  | 252000000
t. . Implementación Campaña Promoción al Consumo Regional ( Monto Global) | 1 | Valor anual | 150000000 |  |  | 150000000
u. Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales | 1 | Valor global anual | 200000000 |  |  | 200000000
v. Programas especiales de promoción al consumo | 1 | Valor global anual | 200000000 |  |  | 200000000
x. Herramientas para la promoción | 1 | Valor global anual | 200000000 |  |  | 200000000
w. Diseño, desarrollo mantenimiento página web anual | 1 | Valor global anual | 20000000 |  |  | 20000000
y. Comunicación radial regional para productores 3 meses | 13 | Global por dpto. tres meses | 5000000 |  |  | 65000000
Cursos libres | 13 | Por persona | 1000000 |  |  | 13000000
Cursos libres virtuales | 13 | Por persona | 300000 |  |  | 3900000
Diplomados | 13 | Por persona | 3000000 |  |  | 39000000
Diplomados virtuales | 13 | Por persona | 900000 |  |  | 11700000
Recurso Humano | 2 | Global | 8256000 |  | 12 | 198144000
Desplazamiento equipo humano (Tiquetes desplazamiento) | 13 | Tiquetes desplazamiento | 1589042 |  |  | 20657546
Arrendamiento oficina | 1 | valor canon mensual | 8000000 | 10% | 12 | 9600000
Puesto de trabajo | 2 | Valor por persona | 1625000 | 100% |  | 3250000
Portátil | 2 | Valor por persona | 7000000 | 100% |  | 14000000
Impresora Multifuncional | 1 | Valor por persona | 5700000 | 100% |  | 5700000
Combo teclado/ mouse | 2 | Valor por persona | 65000 | 100% |  | 130000
Licencia software | 2 | Valor por persona | 150000 | 100% |  | 300000
Suministros y papelería | 2 | Valor por persona | 150000 | 100% |  | 300000
Otras formas de desarrollo | [5 empty] | Por definir
Total año | [5 empty] | 3731035546 | 310919628.8333
Total año 4, 8, 12,16,20 | [5 empty] | 3321035546
Se estima la realización de 13 mesas de trabajo presenciales básicas y 13 ampliadas, que supone el trabajo con 10-20 personas. Entidades, también se supone la realización de reuniones virtuales a lo largo del año, para realizar acercamiento con los 13 departamentos paneleros. Se estima un pago de suscripción anual a plataformas de información por un valor de $3000 dólares año y un desarrollador de aplicaciones y un analista de mercados que pueda implementar estrategias de análisis a través de herramientas TI, con un salario mensual de $10.402.604 por un período de 12 meses. Se estima la realización de una nota de televisión a nivel nacional por un valor de $40 millones y 4 a nivel regional, por un valor unitario de $5 millones, rotando las regiones en donde se realice durante la implementación del plan. También se estima la realización de 2 notas de prensa a nivel nacional por un valor unitario de 20 millones y 4 notas de prensa a nivel regional por un valor unitario de $5 millones. Se estima la realización de 2 paquetes de pautas de radio a nivel nacional, uno por semestre, por un valor de $10 millones el paquete, 6 paquetes de emisión radial regional por un valor de $6 millones, para intervenir a 6 regiones al año, las cuales se modifican anualmente; se estima la realización de pautas de televisión a nivel nacional con una duración de un mes al año, por un valor promedio de $1.000 millones y la realización de pautas de radio en las 8 regiones paneleras, por un valor unitario de $20 millones. Se estima pautar por redes sociales, 10 meses al año, a través de pautas digitales con un valor de $12 millones mensuales en promedio. Se estima colocar 2 paquetes de vallas publicitarias en ciudades principales (1 valla por 15 días en 5 ciudades principales) y 4 paquetes de vallas publicitarias en ciudades regionales (una valla por 15 días en 5 vías de entrada a municipios); se estima la compra de un paquete de pendones ( corresponde a 13 pendones, 1 para el nivel nacional y 12 regional), para ser distribuidos 2 veces en el año en los departamentos paneleros, por un valor de $5 millones. Se estima el apoyo de 12 stands de promoción y divulgación en eventos regionales y el apoyo a 12 stand para mercados campesinos para los departamentos paneleros. en los 12 dptos. paneleros. Se estima la contratación de plataformas para envío de correo masivos y mensajes de texto, su valor mensual es de $5 millones, se requiere para los 12 meses del año. Se estima el desarrollo de campañas institucionales y regionales, para lo cual se debe contratar una empresa publicitaria, el valor estimado cada cuatro años es de $280 millones a nivel nacional y de $130 millones a nivel regional. Se estima el costo anual de la implementación de esta campaña a nivel nacional de $252 millones y a nivel regional de $150 millones. Se estima el diseño, desarrollo y mantenimiento de una página web anual para el ejecutor de la iniciativa estratégica por un valor de $20 millones; se estima la comunicación dirigida a los productores en temas específicos por medios radiales regionales, por 3 meses por un valor global por $5 millones por departamento panelero. Se estimaron presupuestos promedio de $200 millones para la realización de i: eventos de impacto nacionales y regionales, ii.programas especiales de promoción al consumo y iii.Herramientas para la promoción. Como complemento a la educación al consumidor, compradores y empresarios, se estima la realización de 13 cursos libres virtuales por dpto panelero, un curso corto por dpto panelero e manera presencial y uno virtual. Se estima un equipo humano de 2 personas a nivel nacional con un salario promedio mensual de $8.256.000 por 12 meses, se estima un promedio de $500.000 para desplazamiento terrestres y aéreos con tiquetes y viáticos por tres días. También se estiman gastos administrativos, tales como 10 % de arrendamiento de oficina por 12 veces, se estima la compra de 2 portátiles para el equipo de trabajo por un valor promedio de $7 millones cada uno, una impresora multifuncional para el equipo por un valor de $5.700.00, un combo teclado/mouse por un valor de $65.000, licencia software por valor de 150.000 año, suministros y papelería por un valor de $150.000 anuales. Se deja por definir otras formas de desarrollo.
3.2. Fortalecimiento de los mecanismos y canales de comercialización de la panela y sus derivados, en el mercado interno
3.2.1. Generar y actualizar el portafolio de productos de panela y sus derivados, incorporando las organizaciones de productores y empresas (en concordancia con la actividad 10.3.6), las fichas técnicas de producto, así como etiquetas para diferenciar productos terminados que incluyan la panela en su preparación, con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado, resaltando atributos diferenciadores, propiedades nutricionales, formas de preparación, usos para la industria, entre otras.
3.2.2. Impulsar y consolidar espacios de comercialización como ferias comerciales, ruedas de negocios, circuitos cortos de comercialización, entre otros, dirigidos a comercializadores ubicados en sitios fijos (supermercados, retails, tenderos, industrias de alimentos, entre otras), con el fin de promover y consolidar negocios a nivel regional y nacional, incorporando elementos que aseguren el cumplimiento de las condiciones pactadas, por ejemplo, contratos de suministro.
3.2.3. Promover la implementación de canales de comercialización electrónico (ruedas de negocios y ferias virtuales, plataformas electrónicas, entre otros) con garantías de transacción, a través de acompañamiento y capacitación a los productores en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), que facilite la comercialización de sus productos.
3.2.4. Promover el escalamiento y desarrollo comercial de productos innovadores, de acuerdo con la demanda del mercado, a través de la divulgación de la oferta institucional dirigida al emprendimiento y financiamiento, así como del acercamiento con posibles aliados comerciales, en concordancia con la iniciativa 2.2 y los avances de la actividad 8.2.5 sobre I+D+i.
3.2.5. Promover la compraventa de los productos y derivados, mediante la socialización, divulgación e implementación de mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, tales como: contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, factoring, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias, u otros instrumentos, con el fin de dinamizar el mercado, en concordancia con los avances en la actividad 10.4.5.
3.2.6. Promover la participación de los productores de panela pertenecientes a los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), en esquemas de comercialización como circuitos cortos de comercialización, (compras públicas, ventas directas en finca, máquinas expendedoras, entregas a domicilios, comercio electrónico, mercados campesinos, tiendas de ventas colectivas, festivales locales, encuentros comerciales territoriales, ruedas de negocios, esquemas radiales, entre otros) y encadenamientos productivos (alianzas, compras públicas centralizadas, y empresas estatales de alimentos), así como otros esquemas de participación colectiva (cofinanciación, sellos diferenciales, entre otros), en articulación con la Ley 2046 de 2020 y el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, contribuyendo con la mejora del entorno de comercialización rural de este segmento de productores.
Estimación de Costos 3.2
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | % Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 12 | 10 personas | 300000 |  |  | 3600000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 12 | 20 personas | 1000000 |  |  | 12000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 12 | 30 personas | 60000 |  |  | 720000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | 25 personas | 2150000 |  |  | 27950000
a. Rueda de negocio presencial | 13 | 10 empresas | 25000000 |  |  | 325000000
b Rueda de negocio virtual | 13 | 20 empresas | 10000000 |  |  | 130000000
d. Mercados campesinos/circuitos cortos comercialización | 52 | 10 agricultores | 2400000 |  |  | 124800000
y. Comunicación radial regional para productores 3 meses | 13 | 3 meses | 26000000 |  |  | 338000000
d. Nota de prensa regional | 8 | Por región | 5000000 |  |  | 40000000
b. Nota en televisión regional | 8 | Por región | 5000000 |  |  | 40000000
u. Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales | 2 | Presupuesto global | 200000000 |  |  | 400000000
w. Diseño, desarrollo mantenimiento página web anual | 13 | Por región | 20000000 |  |  | 260000000
Incentivo escalamiento productos microempresas | 13 | Por región | 30379885.248 |  |  | 394938508.224
Incentivo escalamiento productos pequeñas empresas | 13 | Por región | 43471239.7 |  |  | 565126116.1
z. Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Mensual/por región | 5000000 |  |  | 65000000
Sellos diferenciadores | 13 | Por región | 43000000 | 50% |  | 279500000
Cursos cortos | 13 | 25 personas | 5000000 |  |  | 65000000
Cursos cortos virtuales | 13 | 30 personas | 1500000 |  |  | 19500000
Cursos libres virtuales | 13 | Por persona | 1000000 |  |  | 13000000
Equipo humano | 4 | Persona/promedio/mes | 10402000 |  | 12 | 499296000
Desplazamientos, viáticos del equipo humano | 26 | Tiquetes y viáticos | 2431624 |  |  | 63222224
Equipo en región | 8 | Promedio salario | 4500000 | 50% | 8 | 144000000
Rodamiento | 8 | Global | 890000 | 50% | 8 | 28480000
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
[7 empty] | Mensual | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7
Total año | [5 empty] | 3631910624.324 | 302659218.6937 | 625350000 | 1313235000 | 2068345125 | 2895683175 | 3800584167.1875
7467443472.648
Costos garantía FAG y registro BMC de contratos forward sin administración de garantías
Se estima la realización de 12 mesas de trabajo presenciales básicas y 12 ampliadas, que supone el trabajo con 10 y 20 personas- entidades, también se supone la realización de reuniones virtuales a lo largo del año, una cada mes, para realizar acercamiento con los 13 departamentos paneleros. Se estima la realización de talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y/o regionales, uno por región. También se estima la realización de 2 ruedas de negocios presenciales y 2 ruedas virtuales en cada departamento panelero, 3 mercados campesinos y/o circuitos cortos de comercialización por región. Para llevar a cabo estos espacios de comercialización se sugiere la realización de una nota de prensa a nivel regional por un valor unitario de $5 millones, así como notas en televisión en cada región panelera, se estimó el costo de la comunicación por medios radiales para los productores en cada región panelera. También se estima la participación y realización de diferentes eventos de impacto nacionales y regionales, para la cual se estimó un presupuesto global de $200 millones al año. Se estimó él apoyo en el costo del diseño, desarrollo, mantenimiento de páginas web por un año, una para favorecer a una empresa en cada departamento panelero por un valor por región de $20 millones. Se costeó material de promoción y divulgación por un valor de $5 millones por departamento. Se estimó un incentivo escalamiento de productos, el cual se calculó teniendo en cuenta el valor de los ingresos de micro empresas para empresas manufactureras, de acuerdo a la clasificación de la Dian realizada el 2023, a la cual se le estimó un porcentaje 20% de los ingresos para microempresas para realizar escalamiento de productos y a este resultado se le calculó el 8% para hallar un incentivo para apoyar este escalamiento; para las pequeñas empresas el porcentaje se estimó en 10% de los ingresos para pequeñas empresas y a este se le estimó un incentivo del 5%, calculando un incentivo de $30.379.885 y $43.471.240 para micro y pequeñas empresas respectivamente para13 microempresas y 13 pequeñas empresas en los departamentos a intervenir. Se estima apoyar con el 50% del proceso de obtención de sellos diferenciadores, uno por región. Como complemento a la educación al consumidor, compradores y empresarios, se estima la realización de 13 cursos libres virtuales por dpto, un curso corto por dpton de manera presencial y uno virtual. Se estima un equipo humano de 4 personas a nivel nacional con un salario promedio mensual de $10.402.000 por 12 meses, se estima en promedio 2 desplazamientos a las regiones paneleras, con viáticos. Se estima equipo en región, con rodamiento, con una dedicación del 50% para desarrollar la iniciativa estratégica 3.2 y 3.3. Se estimaron costos para constituir garantías FAG y registro los contratos forward de panela ante la Bolsa Mercantil de Colombia, el cual es estimó como una alternativa de financiamiento para los productores. Se estima que un 1% será comercializado a través de este tipo de contratos y se genera un porcentaje de crecimiento en su uso por 5 años, hasta alcanzar el 5% del total de toneladas de panela comercializadas en Bolsa. Se estima un valor comercial de dichos contratos, teniendo en cuenta un crecimiento en el valor comercial de la tonelada, posteriomente se estima una comisión del FAG del 3.75% y de registro de vendedor por 0.04%; se estima que el Gobierno incentive el 50% de los costos de comisión y registro. Se deja por definir otras formas de desarrollo.
3.3. Promoción de encadenamientos productivos, en la comercialización nacional e internacional de panela y sus derivados
3.3.1. Promover y realizar acompañamiento técnico a los productores, organizaciones de productores, empresas transformadoras y comercializadoras, relacionado con el cumplimiento de estándares de calidad y la agregación de valor al producto, como elementos fundamentales y diferenciadores en la formación de precios, comercialización formal del producto y poder de negociación, en concordancia con los avances en la actividad 9.2.2 sobre determinación y cumplimiento de estándares de calidad de la panela.
3.3.2. Realizar capacitación y acompañamiento técnico en planeación estratégica a lo largo de la cadena de suministro (productores, proveedores, empresas transformadoras y comercializadoras), para mitigar riesgos inherentes a la actividad productiva (climáticos, financieros, de cumplimiento, desabastecimiento, calidad, etc.) que redunden en la materialización de acuerdos de compra y el desarrollo de mercados.
3.3.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero para realizar alianzas estratégicas y comerciales, entre productores y/u organizaciones de productores, procesadores, y comercializadores, con el fin de generar mayores volúmenes ofertados, cumplir con características de calidad unificadas y requeridas por los mercados y que redunden en mayor eficiencia comercial y agrologística en la cadena.
3.3.4. Fortalecer el acompañamiento comercial a los productores u organizaciones de productores, transformadoras, y comercializadores, para generar alianzas con empresas de la industria de alimentos nacionales, que permitan incursionar y consolidar segmentos de mercado específicos.
3.3.5. Realizar acompañamiento técnico dirigido a los productores, organizaciones de productores y comercializadores con el fin de establecer convenios público - privados, para aumentar las compras de panela y derivados que cumplan las normas de calidad, a través de los programas oficiales de alimentación a nivel municipal, departamental y nacional.
Estimación de Costos 3.3
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 12 | 10 personas | 300000 |  |  | 3600000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 12 | 20 personas | 1000000 |  |  | 12000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 12 | 30 personas | 60000 |  |  | 720000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 26 | 25 personas | 2150000 |  |  | 55900000
y. Comunicación radial regional para productores 3 meses | 8 | 3 meses | 26000000 |  |  | 208000000
u. Eventos de impacto Nacionales y/ Regionales | 1 | Presupuesto global | 200000000 |  |  | 200000000
Incentivo a la calidad y agregación del producto micro | 8 | Empresa por región | 30379885.248 |  |  | 243039081.984
Incentivo a la calidad y agregación del producto pequeños | 8 | Empresa por región | 43471239.7 |  |  | 347769917.6
a. Cursos cortos | 8 | 25 personas | 5000000 |  |  | 40000000
b. Cursos cortos virtuales | 8 | 25 personas | 1500000 |  |  | 12000000
Diplomado | 8 | Regiones | 3000000 |  |  | 24000000
Diplomado virtual | 8 | Regiones | 900000 |  |  | 7200000
Gira técnica | 24 | Por dpto. panelero | 6000000 |  |  | 144000000
LEC a la comercialización de productos procedentes de alianzas o encadenamientos | 16 | Región panelera año | 42000000 |  |  | 672000000
a. Rueda de negocio presencial | 8 | Región panelera | 25000000 |  |  | 200000000
b Rueda de negocio virtual | 8 | Región panelera | 10000000 |  |  | 80000000
c. Participación en ferias comerciales internacionales | 2 | Global | 80500000 |  |  | 161000000
Equipo humano | 2 | Persona/promedio/mes | 10402000 |  | 12 | 249648000
Desplazamientos, viáticos del equipo humano | 16 | Tiquetes y viáticos | 2431624 |  |  | 38905984
Equipo en región | 8 | Persona/promedio/mes | 4500000 | 50% | 12 | 216000000
Rodamiento | 8 | Global | 890000 | 50% | 12 | 42720000 | Mensual
Otras formas de promoción | [5 empty] | 0
Total año | [5 empty] | 2958502983.584 | 246541915.2987
Se estima la realización de 12 mesas de trabajo presenciales básicas y 12 ampliadas, que supone el trabajo con 10 y 20 personas- entidades, también se supone la realización de reuniones virtuales a lo largo del año, una cada mes, para realizar acercamiento con los 13 departamentos paneleros. Se estima la realización de talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y/o regionales, dos por dpto panelero. Para promocionar estos espacios se estimó el costo de la comunicación por medios radiales para los productores en cada región panelera. También se estima la participación y realización de diferentes eventos de impacto nacionales y regionales, para la cual se estimó un presupuesto global de $200 millones al año. Se estimó un incentivo a la calidad y agregación del producto para micro y pequeñas empresas, el cual se calculó teniendo en cuenta el valor de los ingresos de micro empresas para empresas manufactureras, de acuerdo a la clasificación de la Dian realizada el 2023, a la cual se le estimó un porcentaje 20% de los ingresos para microempresas para realizar escalamiento de productos y a este resultado se le calculó el 8% para hallar un incentivo para apoyar este escalamiento, para las pequeñas empresas el porcentaje se estimó en 10% de los ingresos para pequeñas empresas y a este se le estimó un incentivo del 5% , calculando un incentivo de $30.379.885 y $43.471.240 para micro y pequeñas empresas respectivamente para 8 microempresas y 8 pequeñas empresas en las regiones a intervenir. Como complemento al acompañamiento técnico y comercial a productores, organizaciones de productores, transformadores y comercializadores se estima la realización de 8 cursos libres virtuales por región, un curso corto por región de manera presencial y uno virtual, también la realización de un diplomado presencial y uno virtual por región; se estima la realización de giras técnicas, 3 por región. Se estima un LEC para la comercialización de productos procedentes de encadenamientos, el cual se calculó suponiendo que 30 agricultores producen 1.000 toneladas al año, es decir en promedio 83 toneladas al mes, y tienen un precio de venta de $3.500.000 tonelada, por ende, el monto comercializado anual es de $3.500 millones, se estima que se requiere el 30% para capital de trabajo, para temas administrativos, generación de valor, empaques, entre otros, por $1.050 millones, que tendría una tasa de interés del DTF es decir 12% EA, y se estima 4% puntos de interés subsidiado de este valor a través del LEC, por un concepto de $42 millones año para dos encadenamientos, por región panelera. Se estima la realización de ruedas de negocios presenciales y ruedas virtuales en cada región panelera, participación en ferias comerciales internacionales de estos encadenamientos, dos por región. Se estima un equipo humano de 2 personas a nivel nacional con un salario promedio mensual de $10.402.000 por 12 meses, se estima 16 desplazamiento con un promedio de tiquetes y viáticos de $2.431.624. Se estima equipo en región, con rodamiento, con una dedicación del 50% para desarrollar la iniciativa estratégica 3.2 y 3.3. Se deja por definir otras formas de desarrollo.
3.4. Incursión y posicionamiento de la panela y sus derivados en el mercado internacional
3.4.1. Identificar ventanas de oportunidad para incursionar y ampliar mercados de panela y sus derivados a nivel externo, con base en el análisis de información sobre tendencias de consumo, nichos de mercado, canales de comercialización, segmentos de mercado, entre otros, teniendo en cuenta la normatividad y requerimientos establecidos en los países de destino, y en concordancia con los avances sobre estudios de mercado de la actividad 10.3.7.
3.4.2. Generar y actualizar el portafolio de productos de panela y sus derivados, incorporando las organizaciones de productores y empresas exportadoras, las fichas técnicas de producto, así como marcas y signos distintivos, certificaciones, etc., con el propósito de aumentar su posicionamiento comercial en el mercado actual e incursionar en nuevos nichos de mercado.
3.4.3. Diseñar, realizar y socializar material promocional que contenga información de panela y sus derivados, resaltando sus características nutricionales y energéticas, atributos diferenciales que permitan implementar acciones de educación al consumidor en el mercado externo, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de consumidores, segmentos de mercado, canales de comercialización y usos del producto.
3.4.4. Identificar y realizar acompañamiento técnico, comercial, financiero, legal, normativo, entre otros, a los productores y organizaciones de productores y empresas exportadoras actuales y potenciales, y su cadena de suministro, para aumentar la exportación de panela y sus derivados, divulgando los instrumentos, mecanismos, e incentivos existentes para los exportadores.
3.4.5. Fortalecer financieramente las acciones de promoción y comercialización lideradas por ProColombia dirigidas a los productores y organizaciones de productores y empresas exportadoras, que permitan posicionar y consolidar los mercados de exportación de panela y sus derivados, a través de macro ruedas de negocios, ferias internacionales, misiones exploratorias, canales de comercialización electrónico y otros espacios que incentiven la exportación.
3.4.6. Promover alianzas entre empresas exportadoras de panela y sus derivados, actuales y potenciales, con el objetivo de aprovechar oportunidades en el mercado internacional, en concordancia con la estrategia de consorcios de exportación.
3.4.7. Adoptar instrumentos de comercialización para el mercado externo (coberturas cambiarias, preferencias arancelarias, entre otras), de acuerdo con los avances de la actividad 10.4.4 sobre diseño y/o mejora de instrumentos de comercialización, a partir de incentivos y cofinanciación específica para la cadena agroindustrial de panela.
3.4.8. Promover la generación de espacios de concertación para revisar los procedimientos operativos internos de inspección de estupefacientes requeridos para exportar y proponer acciones que minimicen los riesgos inherentes a pérdidas o afectación del producto.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 6 | Global | 300000 |  |  | 1800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 6 | Global | 1000000 |  |  | 6000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 12 | Global | 60000 |  |  | 720000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 26 | Global | 2150000 |  |  | 55900000
Plataformas de información | 1 | Costo anualidad en dólares | 5000 |  |  | 25000000
Diseñadores gráficos | 2 | Persona/promedio/mes | 6935000 |  | 2 | 27740000
Videos Clips Testimoniales | 2 | Global | 12000000 |  |  | 24000000
Estudio fotográfico en cultivo, trapiche y producto | 2 | Global | 18000000 |  |  | 36000000
Herramientas para la promoción internacional | 1 | Global | 200000000 |  |  | 200000000
Macro ruedas de negocios | 1 | Presupuesto global | 1000000000 |  |  | 1000000000
c. Participación en ferias comerciales internacionales | 6 | Global | 80500000 |  |  | 483000000
f. Misión comercial internacional | 2 | Global | 73000000 |  |  | 146000000
a. Rueda de negocio presencial | 4 | Global | 25000000 |  |  | 100000000
b Rueda de negocio virtual | 8 | Global | 10000000 |  |  | 80000000
Incentivo a la exportación pequeñas | 8 | Empresa | 39124115.73 |  |  | 312992925.84
Incentivo a la exportación mediano | 8 | Empresa | 51555836.346 |  |  | 412446690.768
Equipo humano | 4 | Global | 15191000 |  | 12 | 729168000
Desplazamientos, viáticos equipo humano internacional | 4 | Tiquetes + viáticos | 10200225 |  |  | 40800900
Desplazamientos, viáticos equipo humano nacional | 8 | Tiquetes + viáticos | 1540090 |  |  | 12320720
Otras formas de inclusión y posicionamiento | [5 empty] | 0
Mensual
Total año 2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20 | [5 empty] | 2666149236.608 | 222179103.0507
Total años 3,6,9,12,15,18 | [5 empty] | 3693889236.608
Se estima la realización de 12 mesas de trabajo presenciales básicas y 12 ampliadas, que supone el trabajo con 10 y 20 personas- entidades, también se supone la realización de reuniones virtuales a lo largo del año, una cada mes, para realizar acercamiento con los 13 departamentos paneleros. Se estima la realización de talleres especializados y/o eventos de divulgación nacionales y/o regionales, dos por región. Se calculó el pago de anualidad para plataformas de información por un valor de US$5.000 dólares año. Se estima la contratación de diseñadores gráficos para el diseño de diferentes herramientas para la promoción internacional, su contratación sería cada tres años. También se la elaboración de 2 videoclips testimoniales, realización de 2 estudios fotográficos en cultivo, trapiche y producto por un valor de $18 millones, y un presupuesto global de $200 millones para la realización de las distintas herramientas para la promoción internacional. Se estima un presupuesto global para la realización de macro ruedas de negocios para el sector por un valor de $1.000 millones cada 3 años. Adicionalmente se estima cubrir la participación de empresarios en 6 ferias internacionales, 4 ruedas de negocios internacionales de manera presenciales y a 8 ruedas virtuales para reuniones con empresarios internacionales. Para apoyar las exportaciones se estimó un incentivo para apoyar a 8 pequeñas y 8 medianas empresas exportadoras, cuyo valor se halló teniendo en cuenta el valor de los ingresos de micro empresas manufactureras de acuerdo a la clasificación de la Dian realizada el 2023, a la cual se le estimó un porcentaje de 15% de los ingresos para pequeñas empresas, ya que se considera que las microempresas no tienen la capacidad aún para exportar, y a este resultado se le calculó el 3% para hallar el valor del incentivo, para las medianas empresas el porcentaje se estimó en 7% de los ingresos y a este se le estimó un porcentaje de incentivo del 1%, arrojando un valor de $39.124.116 y 51.555.836, respectivamente. Para la realización de estos ítems se estima un equipo humano nacional de 4 personas por 12 meses por un valor promedio de salario de $15.191.000, a quienes se les calculó 4 desplazamientos internacionales para acompañar a los empresarios y 8 desplazamiento nacionales para preparar a las empresas para los eventos internacionales.

## P4
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
4. Contribución al ordenamiento productivo y social de los predios vinculados al cultivo de caña de azúcar para la producción de panela
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 324733260 | 2145444939 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 26441136394.2
4.1. Promoción de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo, en las regiones paneleras | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 |  | 1366085115 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 761226742.4 | 680686742.4 | 680686742.4 | 14423846478.2
4.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de panela | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 324733260 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 389949824 | 389949824 | 779359824 | 12017289916
Total |  |  | 324733260 | 2145444939 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1540586566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 1151176566.4 | 1070636566.4 | 1460046566.4 | 26441136394.2
4.1. Promoción de la articulación con las políticas de ordenamiento productivo, en las regiones paneleras
4.1.1. Identificar y priorizar los núcleos productivos y/o clústeres productivos especializados en la producción de panela y sus derivados en las regiones paneleras, orientando a través de los instrumentos de política (planificación, de financiamiento, de incentivos, beneficios tributarios) la producción de panela al interior de la frontera agrícola, principalmente en áreas con condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables, reconociendo la identidad cultural, la pertenencia y memoria colectiva asociada a la producción de panela, como elementos para la identificación de paisajes agropecuarios paneleros, concentrando la actividad productiva, e identificando los escenarios de reconversión productiva, en concordancia con los resultados de la caracterización regional realizada en la actividad 10.3.6.
4.1.2. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores de panela para los procesos de reconversión productiva requeridos, a partir del trabajo articulado con actores públicos y privados, a través de la formulación e implementación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva - PMRP, en sus diferentes enfoques (transformación e innovación tecnológica, agregación de valor, diversificación agropecuaria, cambios del sistema productivo según la aptitud de cada zona, producción en zonas condicionadas y recuperación de la capacidad productiva), considerando las particularidades regionales y el enfoque diferencial.
4.1.3. Realizar capacitación y/o acompañamiento a los pequeños productores de panela y sus familias para el uso y aprovechamiento de los recursos generados en la unidad productiva y en la incorporación de otras alternativas dentro del sistema productivo (producción de forraje, producción pecuaria) que contribuya a la seguridad alimentaria y de la mejora en ingresos a partir de la diversificación productiva.
4.1.4. Promover la formalización de acuerdos entre las autoridades ambientales y los productores de panela, para el desarrollo de procesos graduales de sustitución del cultivo en áreas de importancia ambiental fuera de la frontera agrícola en las cuales se desarrolle la producción.
4.1.5. Promover mecanismos de participación, a los actores de la cadena agroindustrial de la panela en las instancias de ordenamiento y planificación territorial, a partir de la armonización de instrumentos y la disminución y prevención de posibles conflictos de uso y condicionamiento de la actividad productiva, así como de la promoción de acuerdos voluntarios que permitan y reconozcan la protección del suelo rural como garantía del derecho a alimentación asociada a la producción panelera y el reconocimiento de la actividad productiva por su valor cultural, social y económico en algunas regiones con características de paisajes agropecuarios paneleros, en el marco de la Ley 2294 del 2023 (PND 2022-2026) y la Resolución 262 de 2022 del Ministerio de Cultura.
4.1.6. Promover la consolidación de clústeres productivos para la producción de panela, orientando la inversión del sector privado, la oferta permanente y de calidad del producto, la concentración y especialización del cultivo en áreas con aptitud al interior de la frontera agrícola, la reconversión tecnológica y especialización del procesamiento agroindustrial de la panela, con el fin de mejorar la eficiencia productiva y cumplir con los requerimientos de los mercados, a partir de instrumentos financieros e incentivos, y en concordancia con los esquemas asociativos y de integración de la iniciativa estratégica 5.1.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 16 | Global | 300000 |  |  | 4800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 7 | Global | 1000000 |  |  | 7000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 24 | Global | 60000 |  |  | 1440000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 14 | Global | 2150000 |  |  | 30100000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 48 | Global | 6000000 |  |  | 288000000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Global | 6000000 |  | 3 | 144000000
Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 4 | 48000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 4 | 20000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
Equipo humano nacional | 3 | Valor promedio/persona/mes | 8256000 | 100% | 7 | 173376000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano nacional | 21 | Valor promedio/persona/mes | 2589042 |  |  | 54369882
Coordinador regional | 1 | Valor promedio/persona/mes | 7595000 | 70% | 12 | 63798000
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 70% | 12 | 399436800
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 16 | Desplazamiento+ viáticos | 1226028 | 70% |  | 13731513.6
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 70% | 12 | 281249942.4
a. Cursos cortos | 14 | Valor 25 personas | 5000000 |  |  | 70000000
Otras formas de promoción | [5 empty] | Por definir
Implementación de planes de reconversión productiva | [5 empty] | Por definir | Mensual
Total año 2 | [5 empty] | 1639302138 | 136608511.5
Años 3 al 9, 12, 15 y 18 | [5 empty] | 761226742.4
Años 10,11,13,14,16,17,19 y 20 | [5 empty] | 680686742.4
La estrategia de socialización y construcción participativa de la iniciativa estratégica se propone con 2 mesas de trabajo presenciales básicas por región (incluyendo el resto como una región) (16), 7 mesas de trabajo presenciales ampliadas (solo para las regiones paneleras identificadas) una para cada región, 3 mesas de trabajo virtuales por cada región (incluyendo el resto como una región) (24), dos talleres por región panelera (14), se estima la realización de días de campo para compartir experiencias de diversificación en finca entre las familias productoras, 6 por región (48). La estrategia de comunicación se estima con una pauta de radio por región durante 3 meses y 4 meses de pautas digitales de redes (Facebook, Instagram, you tube) y 4 meses de plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual), así como un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por región. En cuanto al personal se estima que el proceso de priorización de clústeres productivos se realiza durante el primer año de implementación de la iniciativa estratégica, considerando un equipo técnico de tres personas con un promedio salarial de $8.2506.000 y los respectivos viáticos, contemplando la participación de los profesionales en por lo menos 7 espacios de los establecidos. Por otra parte en apoyo a la estrategia de clústeres y el acompañamiento técnico y financiero en los procesos de reconversión productiva y diversificación en finca, se plantea a través de un equipo humano en región, 1 por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones, son profesionales con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamientos terrestre promedio y viáticos del equipo humano regional (promedio 3 viajes al mes), el equipo de región contara con un profesional que ejerce la función de coordinación, con un promedio salarial de $7.595.000 y los respectivos costos de desplazamientos y viáticos, contemplando como mínimo dos viajes por región. El recurso humano en región tiene una dedicación del 70% del tiempo, porque se comparte con el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa estratégica 4.2. Se estima que esta iniciativa estratégica se apoya del recurso humano en campo previsto en los programas 1 y 2. La estrategia de capacitación y formación a los productores se plantean a partir de 2 cursos cortos por región panelera (14), tendientes a la diversificación productiva. Se deja por definir otras formas de acompañamiento financiero, técnico, la consolidación de clústeres y la implementación de la reconversión productiva, estas actividades requieren de la gestión de recursos adicionales y el desarrollo de una estrategia operativa que responda a las particularidades de cada región panelera y de los productores.
4.2. Contribución al acceso a la tierra para producción de panela
4.2.1. Promover la participación de los productores de panela en los procesos de implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) (Resolución 000382 de 2021), beneficiando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
4.2.2. Brindar acompañamiento técnico y divulgación entre los productores de panela de otras formas complementarias de acceso a tierras, tales como: el subsidio integral para acceso a tierras (Resolución 000239 de 2021), contratos de arrendamiento, riesgo compartido, sociedades de siembra, entre otras, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren pertinentes, vinculando principalmente los sistemas productivos de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
4.2.3. Promover la transparencia del mercado de tierras en las regiones paneleras, a partir de la divulgación de información relacionada con costos de arriendo y precio de la tierra, entre los productores y procesadores, articulado con las estrategias de socialización del Observatorio de Tierras Rurales operado por la Agencia Nacional de Tierras ANT y el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), entre otros, y en concordancia con los alcances y avances en gestión de la Información de la cadena, definidos en la iniciativa estratégica 10.3.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 26 | Global | 60000 |  |  | 1560000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | Global | 2150000 |  |  | 27950000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 13 | Global | 6000000 |  | 3 | 234000000
Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 2 | 24000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 4 | 20000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
Coordinador regional | 1 | Valor promedio/persona/mes | 7595000 | 30% | 12 | 27342000
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 30% | 12 | 171187200
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 30% | 12 | 120535689.6
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 16 | Desplazamiento+ viáticos | 1226028 | 30% | 12 | 5884934.4
a. Cursos cortos | 13 | Valor 25 personas | 5000000 |  |  | 65000000
Otras formas de contribución al acceso a la tierra | [5 empty] | Por definir
Mensual
Años 1 al 8, 11, 14, 17 y 20 | [5 empty] | 779359824 | 64946652
Años 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 y 19 | [5 empty] | 389949824
Se estima 12 mesas de trabajo presencial y virtuales, 4 talleres y/o eventos de divulgación nacionales, 2 talleres y/o eventos por región, 2 talleres y/o eventos prácticos por región. Se estima compra de plataformas de base de datos, 4 stands de promoción y divulgación nacional y 7 regionales, un monto global para pautas en redes sociales, 1 campaña publicitaria nacional, 2 ferias comerciales nacionales, 7 ruedas de negocios presenciales y 7 virtuales. Se estima incentivar al desarrollo de marcas para 10 empresas anualmente, 5 micro, 3 pequeñas y 2 medianas empresas para intervenir 10 empresas anualmente, , el valor estimado se halla de acuerdo a la Resolución 957 del 2019 de la DIAN, relacionado con la clasificación de las empresas por el valor de ingresos, en micro, pequeñas y medianas, se tomó el valor de los ingresos y se estimó un porcentaje del 3%, 1% y 0.2%, partiendo de este valor, se considero un incentivo de 40%, 25% y 20% respectivamente. Se considera por presupuestar otros mecanismos de posicionamiento. Se estima un equipo humano de 5 personas con un salario promedio mensual de $5.464.475 por 12 meses, se estima desplazamientos de 10 viajes con sus tiquetes, viáticos y desplazamientos. | [5 empty] | 1944769472
La estrategia de socialización y divulgación se propone realizarlas por los departamentos con producción de panela (13), de la siguiente manera: 1 mesa de trabajo presenciales básicas, 1 mesa de trabajo presencial ampliada y 2 mesas de trabajo virtuales por departamento (26) y un taller por departamento (13). La estrategia de comunicación se estima con una pauta de radio por departamento durante 3 meses y 2 meses de pautas digitales redes (Facebook, Instagram, you tube) y 4 meses de plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual), así como un costo global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por departamento. Se plantea el apoyo de un equipo técnico en región que se comparte con la IE 4.1. con una dedicación del 30%, estos profesionales son gestores en cada región panelera, pero considerando que la dinámica del acceso a la tierra puede variar según los departamentos el ejercicio de apoyo se realizara a nivel departamental y la distribución dependerá de las regiones paneleras asignadas a los 8 profesionales (1 por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones), con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamientos terrestre y aéreo promedio y viáticos del equipo humano regional (30% de los 3 viajes contemplados al mes), el equipo de región contara con un profesional que ejerce la función de coordinación, con un promedio salarial de $7.595.000 y los respectivos costos de desplazamientos y viáticos, contemplando como mínimo dos viajes por región. Como complemento de la estrategia de capacitación y formación a los productores se plantean 2 cursos cortos por departamento panelero (13) en materia de acceso a tierras. Esta iniciativa se tiene prevista para una ejecución permanente durante los primeros 8 años y posteriormente se repite cada tres años, no obstante, en los años 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 y 19, se contempla el costo del equipo de región, considerando las actividades de carácter permanente. Se estima que esta iniciativa estratégica se apoya del recurso humano en campo previsto en los programas 1 y 2. Se deja por definir otras formas de contribución al acceso a tierras, que no se encuentran definidas por el nivel de información.

## P5
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
5. Contribución al mejoramiento del entorno social de la cadena
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 1632752739.08 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 58824119117.992 | 58824119117.992
5.1. Promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 668978061.7467 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 1605547348.192 | 0 | 0 | 1605547348.192 |  |  | 1605547348.192 |  |  | 1605547348.192 |  |  | 1605547348.192 | 18329998891.8587 | 18329998891.8587
5.2. Mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela | Mes 7 del año 1 | Mes 7 del año 20 | 525631213.3333 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 1261514912 | 24494414541.3333 | 24494414541.3333
5.3. Contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 185464546.6667 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 199532444.8 | 199532444.8 | 445114912 | 6677988137.0667 | 6677988137.0667
5.4. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 252678917.3333 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 299789401.6 | 299789401.6 | 606429401.6 | 9321717547.7333 | 9321717547.7333
Total |  |  | 1632752739.08 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 1760836758.4 | 1760836758.4 | 3918606573.792 | 58824119117.992 | 58824119117.992
5.1. Promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela
5.1.1. Socializar y difundir la oferta institucional para la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social en la cadena agroindustrial de la panela, así como promover la participación en los diferentes espacios de articulación institucional que se desarrollen a nivel de las regiones paneleras, liderados por las entidades competentes, en concordancia con los lineamientos de política pública para la asociatividad rural (Resolución 161 del 2021 del Minagricultura), el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - PLANFES (Resolución No 2950 de 2020 de Mintrabajo) y demás instrumentos que se constituyan para tal fin.
5.1.2. Incentivar y acompañar técnica y financieramente a los agentes de la cadena, en el fomento, formalización, fortalecimiento y crecimiento de la asociatividad rural productiva y otros modelos asociativos de base social, con enfoque diferencial, promoviendo la cultura asociativa (reconociendo ventajas y responsabilidades), la autogestión y gobernanza, contribuyendo con el aumento de capacidades organizacionales y de la competitividad territorial, en concordancia con el diseño y mejora de los instrumentos previstos en la actividad 10.4.7 sobre asociatividad.
5.1.3. Fortalecer la formación y capacitación con enfoque diferencial y de género de las organizaciones de productores, procesadores y comercializadores de panela en diferentes competencias y capacidades, tales como: sistemas de integración vertical y horizontal, modelos de asociatividad rural productiva, cultura organizacional (reglamentación interna, planeación, participación, y rendición de cuentas), cultura empresarial (procesos y procedimientos, control interno en la cadena productiva y comercial, control de calidad, registro Invima, marcas, e imagen institucional), conocimientos administrativos y financieros (obligaciones tributarias y empresariales, manejo contable con cuentas de resultado y políticas de distribución de excedentes), gestión y alianzas estratégicas para el desarrollo comercial y los negocios con enfoque territorial, integradores de crédito asociativo, esquemas de riesgo compartido, desarrollo de proveedores, entre otros, aumentando la generación de valor y la oferta permanente y de calidad del producto.
5.1.4. Socializar y replicar los modelos de esquemas asociativos y de integración, exitosos, en las diferentes regiones paneleras a lo largo de la cadena.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 32 | Global | 300000 |  |  | 9600000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 7 | Global | 1000000 |  |  | 7000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 24 | Global | 60000 |  |  | 1440000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 28 | Global | 2150000 |  |  | 60200000
Incentivo al emprendimiento para la asociatividad rural | 26 | Incentivo modelos asociativos | 9793609.392 |  |  | 254633844.192 | 8 años, cada 3 años
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Global | 6000000 |  | 4 | 192000000
Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 4 | 48000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 4 | 20000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
Videos Clips Testimoniales | 8 | Global | 12000000 |  |  | 96000000
d. Notas en Prensa Regional | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
a. Cursos cortos | 16 | Valor 25 personas | 5000000 |  |  | 80000000
b. Cursos cortos virtuales | 16 | Valor 25 personas | 1500000 |  |  | 24000000
c. Cursos libres | 16 | Por persona | 1000000 |  |  | 16000000
d. Cursos libres virtuales | 16 | Por persona | 300000 |  |  | 4800000
e. Diplomado | 16 | Por persona | 3000000 |  |  | 48000000
f. Diplomado virtual | 16 | Por persona | 900000 |  |  | 14400000
Coordinador regional | 1 | Por persona | 7595000 | 50% | 12 | 45570000
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 50% | 12 | 285312000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 50% | 12 | 200892816
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 16 | Desplazamiento + viáticos | 1226028 | 50% | 12 | 117698688
Otras formas de promoción y replica de modelos | [5 empty] | Por definir
Años 1 al 8, 11, 14, 17 y 20 | [5 empty] | 1605547348.192 | 133795612.3493
La estrategia de socialización para la promoción de los esquemas asociativos y de integración, en la cadena agroindustrial de la panela, se propone a partir de 4 mesas de trabajo presenciales básicas por región (incluyendo el resto como una región) (32), 7 mesas de trabajo presenciales ampliadas (solo para las regiones paneleras identificadas) una para cada región (7), 3 mesas de trabajo virtuales por cada región (incluyendo el resto como una región) (24), 4 talleres por región panelera (28), se propone la entrega de 2 incentivos para la asociatividad rural por departamentos paneleros (26). La estrategia de comunicación y promoción de la asociatividad se estima a partir de 1 pauta de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) durante 4 meses (8), 1 pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) durante 4 meses, 1 plataforma para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) durante 4 meses, un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por cada región (8), un video Clip Testimonial por cada región de los esquemas asociativos exitosos (8) y notas en Prensa Regional una por cada región (8). El fortalecimiento de las capacidades de productores y organizaciones de productores, procesadores y comercializadores en materia de asociatividad e integración se plantea a través de 2 Cursos cortos (16) por región, 2 cursos cortos virtuales por región (16), 2 cursos libres por región (16), 2 cursos libres virtuales por región (16), 2 diplomados por región (16) y 2 diplomados virtuales por región (16). Por otra parte, el acompañamiento técnico y financiero en los procesos asociativos, se plantea a través de un equipo humano en región, 1 por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones, son profesionales con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamientos terrestre promedio y viáticos del equipo humano regional (promedio 3 viajes al mes), el equipo de región contara con un profesional que ejerce la función de coordinación, con un promedio salarial de $7.595.000 y los respectivos costos de desplazamientos y viáticos, contemplando como mínimo dos viajes por región. Estos profesionales tienen una disponibilidad para esta iniciativa estratégica de 50%, pues el tiempo restante es compartido con las iniciativas 5.2, 5.3 y 5.4. Se estima que esta iniciativa estratégica se apoya del recurso humano en campo previsto en los programas 1 y 2 para dar un mayor alcance operativo entre los productores. Estas actividades se realizan 12 meses durante 8 años y posteriormente se repite cada tres años. Se deja por definir otras formas de promoción y replica de modelos.
5.2. Mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela
5.2.1. Promover convenios con las entidades competentes y establecer una red colaborativa, para fomentar el acceso a programas de educación básica primaria, secundaria y superior de los productores de panela, en articulación con las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 021598 de 2021 de Mineducación).
5.2.2. Promover y masificar, con enfoque regional, la participación de los productores de la panela en los programas de formación (incluidas las habilidades blandas), cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, impartidos por el SENA y otras instituciones, contribuyendo en la transferencia efectiva del conocimiento y la cualificación de la mano de obra.
5.2.3. Fomentar la articulación con entidades gubernamentales, del ámbito local, regional y nacional, para mejorar el acceso tanto a equipos de cómputo como a la conectividad, con el fin de impulsar y fomentar el uso de las TIC por parte de los productores de panela, estimulando la permanencia de la población joven asociada a la cadena.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 16 | Global | 300000 |  |  | 4800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 7 | Global | 1000000 |  |  | 7000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 24 | Global | 60000 |  |  | 1440000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 8 | Global | 2150000 |  |  | 17200000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Global | 6000000 |  | 3 | 144000000
Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 3 | 36000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 3 | 15000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
Comunicación radial regional para productores 3 meses | 1 | Global | 26000000 |  | 3 | 78000000
Coordinador regional | 1 | Global | 7595000 | 15% | 12 | 13671000
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 15% | 12 | 85593600
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 16 | Desplazamiento + viáticos | 1226028 | 15% |  | 2942467.2
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 15% | 12 | 60267844.8
a. Cursos cortos | 8 | 25 personas | 5000000 |  |  | 40000000
b. Cursos cortos virtuales | 16 | Global | 1500000 |  |  | 24000000
Incentivo a las Tics 5.2 | 532 | Valor incentivo | 1000000 |  |  | 532000000
Incentivo conectividad 5.2 | 266 | Valor incentivo | 600000 |  |  | 159600000
Convenios de acceso a programas de educación | [5 empty] | Por definir
Otras formas de mejora | [5 empty] | Por definir
Año 1 al 20 | [5 empty] | 1261514912 | 105126242.6667
La estrategia de socialización para mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra de los productores de panela se propone a partir de 2 mesas de trabajo presenciales básicas por región (incluyendo el resto como una región) (16), 7 mesas de trabajo presenciales ampliadas (solo para las regiones paneleras identificadas) una para cada región (7), 3 mesas de trabajo virtuales por cada región (incluyendo el resto como una región) (24), 1 taller por región panelera (8). La estrategia de comunicación y promoción se plantea a partir de 1 pauta de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) durante 3 meses (8), 1 pauta Digital redes mensuales (Facebook, Instagram, you tube) durante 3 meses, 1 plataforma para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) durante 3 meses, un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por cada región (8), una comunicación radial regional para productores por 3 meses. En cuanto al personal se contempla un equipo humano regional, 1 profesional por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones, son profesionales con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamiento terrestre promedio y viáticos del equipo humano regional (promedio 3 viajes al mes), durante 12 meses al año. Estos profesionales tienen una disponibilidad para esta iniciativa estratégica de 15%, pues el tiempo restante es compartido con las iniciativas 5.1, 5.3 y 5.4., el equipo de región contara con un profesional que ejerce la función de coordinación, con un promedio salarial de $7.595.000 y los respectivos costos de desplazamientos y viáticos, contemplando como mínimo dos viajes por región. Se plantea la realización de un curso corto por región (8) y dos cursos virtuales por región para programas de formación y cualificación de la mano de obra (16), se estima entregar incentivos para tecnologías de la información TIC a partir de la entrega de una Tablet, con un costo estimado de un $1 millón de pesos, que se estima entregar al 10% de los productores tradicionales durante los 20 años y se sugiere un incentivo de conectividad digital para el pago de servicio de internet, por un valor anual de $600.000 anuales, al 5% de los productores tradicionales durante los 20 años. Considerando que no se tienen toda la información requerida para estimar los costos de los convenios a programas de educación y otras formas para mejora del nivel educativo y cualificación de la mano de obra, estos ítems se dejan por definir.
5.3. Contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales que tienen incidencia en el desarrollo social y productivo de la cadena
5.3.1. Contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela, de los programas a nivel local, regional y nacional, relacionados con la implementación de un modelo de atención integral en salud para las zonas rurales, el aumento en la cobertura del aseguramiento y la oferta de servicios de salud, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Salud Rural.
5.3.2. Contribuir con la promoción, divulgación, y articulación de los programas alimentarios pertinentes, la educación alimentaria y nutricional, la promoción de hábitos alimentarios saludables, la recuperación de la memoria alimentaria, la promoción de prácticas productivas agroecológicas de autoconsumo con enfoque diferencial y territorial, etc., entre los productores de panela y sus familias, para propender por el reconocimiento del derecho a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, en el marco de la implementación del Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (Resolución 00213 de 2022 de Minagricultura, Mincomercio y Minsalud).
5.3.3. Contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela de la oferta institucional en temas de bienestar social como: Vivienda de Interés Social Rural, Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural y Electrificación Rural, así como en conectividad rural, en el marco de la implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
5.3.4. Promover la gestión y articulación de las necesidades de mejoramiento de infraestructura vial de la cadena, en las instancias competentes, y contribuir con la promoción y divulgación a los productores de panela, de la oferta institucional para el mejoramientos de las condiciones de conectividad vial en las regiones paneleras, favoreciendo entre otros aspectos, la disminución de costos de transporte y la comercialización de los productos, en el marco de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 16 | Global | 300000 |  |  | 4800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 7 | Global | 1000000 |  |  | 7000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 24 | Global | 60000 |  |  | 1440000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 16 | Global | 2150000 |  |  | 34400000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Global | 6000000 |  | 3 | 144000000
Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 3 | 36000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 3 | 15000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
Coordinador regional | 1 | Global | 7595000 | 15% | 12 | 13671000
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 15% | 12 | 85593600
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 16 | Desplazamiento + viáticos | 1226028 | 15% |  | 2942467.2
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 15% | 12 | 60267844.8
Otras formas de contribución | [5 empty] | Por definir
Mensual
Año 1 al 8, 11, 14,17,20 | [5 empty] | 445114912 | 37092909.3333
Año 9, 10, 12, 13, 15, 16,18 y 19 | [5 empty] | 199532444.8
La estrategia de socialización para contribuir en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales se propone a partir de 2 mesas de trabajo presenciales básicas por región (incluyendo el resto como una región) (16), 7 mesas de trabajo presenciales ampliadas (solo para las regiones paneleras identificadas) una para cada región (7), 3 mesas de trabajo virtuales por cada región (incluyendo el resto como una región) (24), 2 talleres por región panelera (16). La estrategia de comunicación y promoción se plantea a partir de 1 pauta de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) durante 3 meses (8), 1 pauta Digital redes mensuales (Facebook, Instagram, you tube) durante 3 meses, 1 plataforma para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) durante 3 meses, un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por cada región (8). En cuanto al personal se contempla un equipo humano regional, 1 profesional por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones, son profesionales con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamiento terrestre promedio y viáticos del equipo humano regional (promedio 3 viajes al mes). Estos profesionales tienen una disponibilidad para esta iniciativa estratégica de 15%, pues el tiempo restante es compartido con las iniciativas 5.1, 5.2 y 5.4., el equipo de región contara con un profesional que ejerce la función de coordinación, con un promedio salarial de $7.595.000 y los respectivos costos de desplazamientos y viáticos, contemplando como mínimo dos viajes por región. Esta iniciativa se tiene prevista para una ejecución permanente durante los primeros 8 años y posteriormente se repite cada tres años, no obstante, en los años 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 y 19, se contempla el costo del equipo de región, considerando las actividades de acompañamiento a los productores de carácter permanente. Se estima que esta iniciativa estratégica se apoya del recurso humano en campo previsto en los programas 1 y 2. Se dejan por definir otras formas de contribución en la gestión y acceso a los bienes y servicios públicos no sectoriales.
5.4. Promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela
5.4.1. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a los actores vinculados a la cadena agroindustrial de la panela, en constitución empresarial, aspectos laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad laboral, acorde con la dinámica de la Red Nacional de Formalización laboral, la oferta de programas de emprendimiento, en el marco de la Política Pública de Emprendimiento y empresarismo (CONPES 4011 de 2020), el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales (Resolución 2951 de 2020 de Mintrabajo) y demás instrumentos que se adopten, para tal fin.
5.4.2. Promover la ruta de empleo, de las agencia de empleo público del SENA y las diferentes cajas de compensación familiar que presten el servicio, como mecanismos para la inserción en el mercado laboral formal de la mano de obra calificada, semicualificada o no cualificada en las regiones paneleras.
5.4.3. Promover la participación de los productores y empresas de la cadena, en las actividades de difusión y sensibilización para trabajadores y empleadores rurales vinculados, a través de la Red Nacional de Formalización Laboral, en materia de buenas prácticas de trabajo decente, acceso a la seguridad social de los trabajadores, y la cultura de formalización laboral, teniendo en cuenta los beneficios de la seguridad social e instrumentos existentes en la normatividad laboral, y los posibles mecanismos alternativos de formalización que se ajusten a los esquemas de trabajo particulares de la actividad productiva, en articulación con el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos (Resolución 2951 de 2020 de Mintrabajo), como estrategia para la protección social para el trabajador y su familia, estimulando la permanencia de la población joven y la mujer rural asociada a la cadena y la integración generacional del productor.
5.4.6. Promover e implementar incentivos e instrumentos financieros que fomenten la formalización empresarial y laboral de la cadena agroindustrial de la panela, en concordancia con el diseño y mejora de dichos instrumentos, según lo previsto en la actividad 10.4.8.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 16 | Global | 300000 |  |  | 4800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 7 | Global | 1000000 |  |  | 7000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 24 | Global | 60000 |  |  | 1440000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 16 | Global | 2150000 |  |  | 34400000
a. Cursos cortos | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
b. Cursos cortos virtuales | 16 | Global | 1500000 |  |  | 24000000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Global | 6000000 |  | 3 | 144000000
Pauta Digital anual redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 3 | 36000000
Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 3 | 15000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
Coordinador regional | 1 | Valor promedio/persona/mes | 7595000 | 20% | 12 | 18228000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 16 | Valor promedio/persona/mes | 1226028 | 20% | 12 | 47079475.2
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 20% | 12 | 114124800
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 20% | 12 | 80357126.4
Fortalecimiento de incentivos e instrumentos financieros para formalización empresarial y laboral | [5 empty] | Por definir | Mensual
Otras formas de promoción
Año 1 al 8, 11,14,17,20 | [5 empty] | 606429401.6 | 50535783.4667
Años 9,10,12,13,15,16,18 y 19 | [5 empty] | 299789401.6
La estrategia de socialización para la promoción de la formalización empresarial y laboral en la cadena agroindustrial de la panela se propone a partir de 2 mesas de trabajo presenciales básicas por región (incluyendo el resto como una región) (16), 7 mesas de trabajo presenciales ampliadas (solo para las regiones paneleras identificadas) una para cada región (7), 3 mesas de trabajo virtuales por cada región (incluyendo el resto como una región) (24), 2 talleres por región panelera (16). Se plantea la realización de un curso corto por región (8) y dos cursos virtuales por región en constitución empresarial, aspectos laborales, financieros, tributarios y cumplimiento de normatividad labora (16). La estrategia de comunicación y promoción se plantea a partir de 1 pauta de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) durante 3 meses (8), 1 pauta Digital redes mensuales (Facebook, Instagram, you tube) durante 3 meses, 1 plataforma para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) durante 3 meses, un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por cada región (8). En cuanto al personal se contempla un equipo humano regional, 1 profesional por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones, son profesionales con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamiento terrestre promedio y viáticos del equipo humano regional (promedio 3 viajes al mes). Estos profesionales tienen una disponibilidad para esta iniciativa estratégica de 20%, pues el tiempo restante es compartido con las iniciativas 5.1, 5.2 y 5.3., el equipo de región contara con un profesional que ejerce la función de coordinación, con un promedio salarial de $7.595.000 y los respectivos costos de desplazamientos y viáticos, contemplando como mínimo dos viajes por región al mes. Esta iniciativa se tiene prevista para una ejecución permanente durante los primeros 8 años y posteriormente se repite cada tres años, no obstante, en los años 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 y 19, se contempla el costo del equipo de región, considerando las actividades de acompañamiento a los productores de carácter permanente. Se estima que esta iniciativa estratégica se apoya del recurso humano en campo previsto en los programas 1 y 2, para dar un mayor alcance operativo en región. Se dejan por definir el fortalecimiento de incentivos e instrumentos financieros para formalización empresarial y laboral y otras formas de promoción.

## P6
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
6. Mejora de la gestión integral y aprovechamiento de los recursos agua, suelo y flora, a lo largo de la cadena
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 1293934443.3333 | 10021463497.3333 | 9981463497.3333 | 9981463497.3333 | 9981463497.3333 | 9861463497.3333 | 9861463497.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7196444993.3333 | 9671263497.3333 | 7196444993.3333 | 7196444993.3333 | 9671263497.3333 | 169392192860.6666
6.1. Optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 562660066.6667 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 8106404993.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 8106404993.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 8106404993.3333 | 7578644993.3333 | 7196444993.3333 | 7916204993.3333 | 7196444993.3333 | 7196444993.3333 | 7916204993.3333 | 148835274940
6.2. Promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 731274376.6667 | 1915058504 | 1875058504 | 1875058504 | 1875058504 | 1755058504 | 1755058504 | 1755058504 |  |  | 1755058504 |  |  | 1755058504 |  |  | 1755058504 |  |  | 1755058504 | 20556917920.6667
Total |  |  | 1293934443.3333 | 10021463497.3333 | 9981463497.3333 | 9981463497.3333 | 9981463497.3333 | 9861463497.3333 | 9861463497.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7578644993.3333 | 9861463497.3333 | 7578644993.3333 | 7196444993.3333 | 9671263497.3333 | 7196444993.3333 | 7196444993.3333 | 9671263497.3333 | 169392192860.6666
6.1. Optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela
6.1.1. Promover la implementación de los programas para el Uso eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) en el eslabón primario y de transformación de la cadena agroindustrial de la panela, aplicando prácticas de reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías, entre otras, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y la normatividad vigente frente al tema (Decreto 1090 de 2018 "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (...)", las Resoluciones 1257 de 2018 y 1256 de 2021 de Minambiente, etc.), así como la Guía Ambiental del Subsector Panelero y sus actualizaciones.
6.1.2. Fomentar la financiación y cofinanciación, alianzas público privadas, inversión privada, entre otros, para el aumento de la capacidad de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua en soluciones individuales o colectivas, tanto para el eslabón primario como para el eslabón transformador, incluyendo acciones para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los distritos de pequeña escala existentes, considerando el potencial de irrigación de las regiones paneleras.
6.1.3. Realizar acompañamiento técnico y financiero para adecuar y construir sistemas de manejo de aguas residuales resultantes del proceso de producción de panela en el trapiche, permitiendo el reúso del recurso hídrico en otras actividades del eslabón primario, conforme a la Resolución 1256 de 2021 de Minambiente (uso de aguas residuales) y demás normas vigentes aplicables.
6.1.4. Fortalecer las acciones de formación dirigidas a productores y procesadores de panela, con criterios de educación ambiental, para la gestión colectiva e individual del agua y el cumplimiento normativo relacionado, contribuyendo con una mejor interacción de la actividad productiva con el entorno natural.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 16 | Global | 300000 |  |  | 4800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 8 | Global | 1000000 |  |  | 8000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 16 | Global | 60000 |  |  | 960000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 24 | Global | 2150000 |  |  | 51600000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 16 | Global | 6000000 |  |  | 96000000
g. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 16 | Global | 9000000 |  |  | 144000000
a. Cursos cortos | 16 | Valor 25 personas | 5000000 |  |  | 80000000
b. Cursos cortos virtuales | 24 | Por persona | 1500000 |  |  | 36000000
e. Diplomado | 8 | Por persona | 3000000 |  |  | 24000000
f. Diplomado virtual | 16 | Por persona | 900000 |  |  | 14400000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Global | 6000000 |  | 4 | 192000000
Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 4 | 48000000
Plataformas para envío de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 4 | 20000000
Coordinador regional | 1 | Valor promedio/persona/mes | 7595000 | 50% | 12 | 45570000
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 50% | 12 | 285312000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 8 | Valor promedio/persona/mes | 1226028 | 50% | 12 | 58849344
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 50% | 12 | 200892816
ICR soluciones individuales riego | 1115.8333 | Hectáreas | 15575000 | 20% |  | 3475820833.3333
LEC adecuación de tierras con potencial de irrigación | 515 | Hectáreas | 6000000 | 7.5% |  | 3090000000
LEC Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes (Equipos para el manejo sostenible del agua- trapiches pequeños) | 206 | Trapiches pequeños | 8000000 | 7.5% |  | 123600000 | 15 años
LEC Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes (Equipos para el manejo sostenible del agua- trapiches medianos) | 111 | Trapiches medianos | 15000000 | 4% |  | 66600000 | 15 años
Otras formas de optimización | [5 empty] | Por definir
Años 1 | [5 empty] | 1350384160 | 112532013.3333
Años 2 al 8, 11,14,17 y 20 | [5 empty] | 8106404993.3333
Años 9, 10, 12, 13, 15 | [5 empty] | 7578644993.3333
Año 17 y 20 | [5 empty] | 7916204993.3333
Años 16, 18 y 19 | [5 empty] | 7196444993.3333
Para el fortalecimiento a los procesos de formación dirigidos a productores y procesadores de panela, para la gestión colectiva e individual del agua y el cumplimiento normativo y la estrategia de socialización y actividades grupales se contemplan la realización de 2 mesas de trabajo presenciales básicas por región (16), 1 mesa de trabajo presenciales ampliada por región (8), 2 mesas de trabajo virtuales por región (8), 3 talleres especializados regionales (24), 2 días de campo por región (16), 2 parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) por región (16), dos cursos cortos por región(16), 3 cursos cortos virtuales por región (24), 1 diplomado por región (8) y 2 diplomados virtuales por región (16). La estrategia de comunicación se estima con una pauta de radio por región durante 4 meses y 1 pauta digitales de redes (Facebook, Instagram, you tube) por 4 meses y las plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) por 4 meses, así como un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por región (8). Se estima para la optimización del uso del recurso hídrico a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela el acompañamiento técnico a los productores a través de un equipo humano en región, 1 por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones, son profesionales con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamientos terrestre y/o aéreo promedio y viáticos del equipo humano regional (promedio 3 viajes al mes por persona), el equipo cuenta adicionalmente con un coordinador con un promedio salarial de $ 7.595.000 y se incluyen los viáticos y rodamiento calculando un promedio de un viaje por región al mes, el recurso humano en región tiene una dedicación del 50% del tiempo, porque se comparte con el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa estratégica 6.2. También se contemplan los incentivos para las soluciones individuales y/o colectivas de ahorro y uso eficiente del agua, a partir de un ICR de soluciones individuales para irrigación considerando el 75% del área sembrada (154.400 has) que se estima no tiene potencial de irrigación a través de ADT (tomando como referencia 206.000 ha según datos de Fedepanela para el 2021) y según meta establecida en el ejercicio de prospectiva del POP se establece un apoyo para el 13% de hectáreas, que corresponden a 20.086 ha, las cuales se distribuyen en 18 años; el costo promedio de las soluciones individuales es de $15.575.000, que contempla el promedio del costo de las soluciones de cosecha de agua y reservorios y se estima un ICR de 20%. Con respecto al 25% de áreas restantes con potencial de irrigación ( 51.500 ha), para el 18% de estas áreas según meta de prospectiva (9.270),y se distribuye en 18 años, con una intervención anual de 515 ha, por lo que se propone un LEC para la adecuación de tierras con potencial de irrigación de 7,5% anual, considerando que son en su mayoría pequeños, es de $6.000.000 millones. Se establece un LEC Sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes con el fin de apoyar la adquisición de equipos para manejo de aguas residuales para el 60% de trapiches medianos y pequeños ( de acuerdo con la meta de reconversión de 5.137 y 2.758 pequeños y medianos se intervendrían un total de 3.082 y 1.654 trapiches respectivamente, durante los 15 años, es decir anualmente se intervendrían 206 y 111 trapiches años, los cuales se intervendrá durante 15 años. El desarrollo de esta iniciativa se tiene contemplada por los 12 meses del año durante 8 años y posteriormente se repite cada tres años, no obstante, el acompañamiento técnico del equipo regional, el material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros), así como los LEC e ICR se garantizan durante los 20 años del POP. Se deja por definir otras formas de optimización que se desprendan en la implementación de la iniciativa.
6.2. Promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela
6.2.1. Realizar el acompañamiento técnico a los productores de panela, para la implementación de prácticas de manejo y conservación de suelo en el cultivo, tales como: mayor densificación de siembra, uso eficiente de fertilizantes derivados de síntesis química, acondicionamiento y uso eficiente de la biomasa residual del cultivo y proceso, labranza de conservación cuando se realice renovación de cultivo, uso de bioinsumos, entre otras, que contribuyan a disminuir los procesos de degradación del suelo en la actividad productiva, teniendo en cuenta la Guía Ambiental del Subsector Panelero y sus actualizaciones.
6.2.2. Realizar capacitaciones y brindar asistencia técnica para proyectos de siembra de bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes, tanto al interior de los predios cultivados con caña de azúcar para la obtención de panela, como en las áreas aledañas a la producción, que permitan contribuir con la mitigación de efectos climáticos y productivos adversos, de acuerdo con la normatividad aplicable para tal fin.
6.2.3. Divulgar y promover el uso de mecanismos financieros y no financieros tales como: Pago por Servicios Ambientales (PSA), LEC Sostenibilidad Agropecuaria, Negocios verdes y otros incentivos y/o instrumentos, dirigidos a la conservación de ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental, programas de reforestación productiva, aprovechamiento y valorización de biomasa residual del cultivo, entre otros, para la implementación de prácticas de manejo de suelo y de especies vegetales de importancia económica requeridas en la producción de panela, tanto en las áreas aledañas a la producción, como al interior de los predios cultivados con caña de azúcar para la obtención de panela.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 16 | Global | 300000 |  |  | 4800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 16 | Global | 1000000 |  |  | 16000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 16 | Global | 60000 |  |  | 960000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 24 | Global | 2150000 |  |  | 51600000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 16 | Global | 6000000 |  | 3 | 288000000
g. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 16 | Global | 9000000 |  |  | 144000000
a. Cursos cortos | 24 | 25 personas | 5000000 |  |  | 120000000
b. Cursos cortos virtuales | 48 | Persona | 1500000 |  |  | 72000000
e. Diplomado | 16 | Persona | 3000000 |  |  | 48000000
f. Diplomado virtual | 24 | Persona | 900000 |  |  | 21600000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 8 | Global | 6000000 |  | 4 | 192000000
Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 4 | 48000000
Plataformas para envío de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 4 | 20000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
Coordinador regional | 1 | Valor promedio/persona/mes | 7595000 | 50% | 12 | 45570000
Equipo humano región | 8 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 | 50% | 12 | 285312000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos coordinador | 16 | Valor promedio/persona/mes | 1226028 | 50% | 12 | 117698688
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 24 | Valor promedio/persona/mes | 1395089 | 50% | 12 | 200892816
LEC bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes | 171.6667 | Valor por ha reforestada, mas mantenimiento | 3000000 | 7.5% |  | 38625000
Incentivo a la implementación de Vivero propagación de especies dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes | 3 | Global | 80000000 | 50% |  | 120000000
Año 2 (viveros) | [5 empty] | 1915058504
Año 3 al 5 con viveros | [5 empty] | 1875058504 | Mensual
Años 6 al 8, 11, 14, 17 y 20 (Sin viveros) | [5 empty] | 1755058504 | 146254875.3333
Para la promoción e implementación de alternativas sostenibles para el manejo del suelo y de especies vegetales de importancia económica para la producción de panela, se plantea como estrategia de socialización y actividades grupales la realización de 2 mesas de trabajo presenciales básicas por región (16), 2 mesas de trabajo presenciales ampliada por región (16), 2 mesas de trabajo virtuales por región (16), 3 talleres especializados regionales (24), 2 días de campo por región (16), 2 parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) por región (16), el fortalecimiento de formación a los productores y procesadores se plantea a partir de 3 cursos cortos por región(24), 6 cursos cortos virtuales por región (48), 2 diplomados por región (16) y 3 diplomados virtuales por región (24). La estrategia de comunicación se estima con una pauta de radio por región durante 4 meses y 1 pauta digitales de redes (Facebook, Instagram, you tube) por 4 meses y las plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) por 4 meses, así como un global de material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) por región (8). Se estima el acompañamiento técnico a los productores a través de un equipo humano en región, 1 por cada región panelera y otro profesional para atender otras zonas productoras no incluidas en las regiones, son profesionales con un promedio salarial de $5.944.000 y se incluye un rubro para el desplazamientos terrestre y/o aéreo promedio y viáticos del equipo humano regional (promedio 3 viajes al mes por persona), el equipo cuenta adicionalmente con un coordinador con un promedio salarial de $ 7.595.000 y se incluyen los viáticos y rodamiento calculando un promedio de un viaje por región al mes, el recurso humano en región tiene una dedicación del 50% del tiempo, porque se comparte con el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa estratégica 6.1. También se contemplan los incentivos para la siembra de bancos dendroenergéticos y huertos de especies nativas aglutinantes , considerando las particularidades de los predios de caña panelera se estima que gran parte de estos huertos se realizan a través del enriquecimiento de cercas vivas, con un valor promedio por ha de $3.000.000 que incluyen el mantenimiento, estableciendo como área potencial para reforestación, restauración y/o establecimiento de huertos con especies aglutinantes el 1% del total del área sembrada (206.000 has) según dato de Fedepanela para el año 2021 arrojaría 2060 ha, distribuidas en 12 años arroja 172 has de meta para reforestar año; con un valor promedio por ha de $3.000.000 que incluyen el mantenimiento, al cual se otorga un LEC del 7,5% considerando que son en su mayoría pequeños. También se promueve el establecimiento de 13 viveros departamentales para propagación de las especies aglutinantes y dendroenergéticas que se emplearan en esta iniciativa, la implementación de viveros se realizara durante 4 años, en el primer año se establecen 4 viveros, para el segundo, tercer y cuarto 3 viveros respectivamente, el valor de la implementación se calculó en $80 millones no se incluye mantenimiento, y se estima un incentivo en el 50% de su costo, con el fin de garantizar el material vegetal para el desarrollo de la iniciativa. La iniciativa se implementara durante 12 meses del año durante los primeros 8 años y posteriormente se repite cada 3 años.

## P7
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
7. Fortalecimiento de la gestión climática a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 644963168 | 1986512844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 35143043208.256
7.1. Desarrollo y escalamiento de modelos de producción panelera que incluyan elementos de variabilidad y cambio climático, eficiencia energética y estrategias de economía circular, para la transición hacia la producción carbono neutral | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 644963168 | 1986512844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 35143043208.256
Total |  |  | 644963168 | 1986512844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1996864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 1684864844.224 | 35143043208.256
7.1. Desarrollo y escalamiento de modelos de producción panelera que incluyan elementos de variabilidad y cambio climático, eficiencia energética y estrategias de economía circular, para la transición hacia la producción carbono neutral
7.1.1. Promover la implementación de los instrumentos para la gestión climática en la cadena agroindustrial de la panela, principalmente lo relacionado con la NAMA Panelera y el Plan de Reconversión del Subsector Panelero para Trapiches de Economía Campesina, en el marco de las Directrices para la gestión de cambio climático (Ley 1931 de 2018), la Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN), las metas y medidas de desarrollo bajo en carbono (Ley 2169 de 2021), el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector agropecuario (Resolución 355 de 2021 de Minagricultura), y demás instrumentos que se adopten para la transición gradual hacia la producción carbono neutral.
7.1.2. Desarrollar o implementar modelos, prácticas y tecnologías de producción bajas en carbono o carbono neutro, tanto en el eslabón primario como en el transformador, tales como la renovación de áreas sembradas con variedades de caña mejoradas, resistentes a la variabilidad y al cambio climático, mayor producción de biomasa para utilizar el bagazo como fuente primaria de energía en las hornillas, entre otros, considerando las diferencias regionales y características del sistema productivo.
7.1.3. Promover el uso adecuado de la información agroclimática disponible y actualizada, de acuerdo con las proyecciones climáticas, las características de las regiones paneleras y los riesgos climáticos, mediante capacitación y acompañamiento técnico, que permita orientar y favorecer la planificación de la actividad productiva, en articulación con las Mesas agroclimáticas regionales y otras instancias relacionadas.
7.1.4. Realizar acompañamiento técnico y financiero a los productores, procesadores y comercializadores, para promover la adopción de modelos de economía circular, tanto en la valorización de los residuos de cultivo y proceso que puedan ser incorporados en el eslabón primario y en actividades complementarias pecuarias, como en la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques, y de lubricantes, generados en la actividad productiva.
7.1.5. Promover mecanismos financieros y no financieros dirigidos al desarrollo y escalamiento de modelos de producción bajos en carbono o carbono neutral, dirigidos a la optimización energética de las hornillas.
7.1.6. Realizar el acompañamiento técnico y financiero para implementar tecnologías orientadas al uso de energías alternativas, en el proceso de producción panelera, en concordancia con la normatividad aplicable.
7.1.7. Promover el desarrollo e implementación de un mecanismo para la medición de la huella de carbono en la cadena agroindustrial de la panela, que facilite el registro, análisis y control de información de las iniciativas de reducción y remoción de emisiones de GEI, para monitorear el avance en la transición hacia el modelo de producción carbono neutral.
Estimación de Costos - Iniciativa Estratégica 7.1
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | % dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 8 | Global | 1000000 |  |  | 8000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | Global | 2150000 |  |  | 27950000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
g. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 13 | Global | 9000000 |  |  | 117000000
a. Cursos cortos | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
b. Cursos cortos virtuales | 13 | Global | 1500000 |  |  | 19500000
c. Cursos libres | 26 | personas | 1000000 |  |  | 26000000
d. Cursos libres virtuales | 52 | personas | 300000 |  |  | 15600000
Plataformas para envio de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  |  | 5000000
Pautas de radio regional (Paquete 10 salidas al mes) | 1 | Global | 6000000 |  |  | 6000000
LEC Sostenibilidad agopecuaria y negocios verdes | 26 | Asociaciones | 12000000 |  |  | 312000000
Incentivo escalamiento de modelos sostenibles | 13 | Microempresas | 30379885.248 |  |  | 394938508.224
Recurso humano nacional | 3 | Persona/promedio/mes | 7595000 | 100% | 12 | 273420000
Desplazamiento y viáticos | 8 | Desplazamiento+ Viáticos por 3 días/persona | 1589042 |  |  | 12712336
Recurso humano regional | 8 | Persona/promedio/mes | 5944000 | 100% | 12 | 570624000
Rodamiento | 8 | Valor promedio | 890000 |  | 12 | 85440000
Recurso humano diseño del sistema de medición e indicadores | 2 | Persona/promedio/mes | 10402000 | 100% | 12 | 249648000
Adquisición e instalación de equipos y software | 1 | Global | 52000000 |  |  | 52000000
Registro, análisis y control de información | [5 empty] | Por definir
Otras formas de apoyo | [5 empty] | Por definir
Total año | [5 empty] | 2298512844.224
Valor año 1 | [5 empty] | 1289926336
Valor mensual año 1 | [5 empty] | 107493861.3333
Valor año 2 | [5 empty] | 1986512844.224
Valor del año 3 al 9 | [5 empty] | 1996864844.224
Valor del año 10 al año 20 | [5 empty] | 1684864844.224
Se plantea realizar anualmente en cada uno de los 13 departamentos con producción de panelera, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas) y virtuales (30 personas), talleres especializados y/o eventos de divulgación nacional o regional (30 personas), días de campo, giras técnicas y parcelas demostrativas (45 personas). Además, se plantea llevar a cabo mesas de trabajo presenciales ampliadas (20 personas) para cada región panelera. También se prevé la realización de un curso corto presencial por región (25 personas) y uno virtual por departamento (25 personas) cada año. Asimismo, se estima la capacitación de 2 personas por departamento y a 4 personas de forma virtual en cursos libres cada año. Para socializar y divulgar información, se estima el costo de una plataforma mensual para el envío de correos masivos y mensajes de texto, así como la transmisión de pautas de radio regionales. Se plantea brindar apoyo financiero a través de las Líneas Especiales de Crédito (LEC) de sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes, que abarcan la adquisición y creación de empresas dedicadas a la bioeconomía, las fuentes de energía renovable no convencionales y la agricultura orgánica, ecológica y/o biológica, a un total de 182 asociaciones, 2 por departamento cada año durante 7 años; se espera que cada asociación esté compuesta por 20 productores, cada uno de ellos en promedio con 10 ha, para un área total por asociación de 200 ha, lo que representa el 18% (36.400 ha) del área total sembrada actualmente (206.226 ha). Se estima que el capital de inversión por asociación será de $300 millones, con una tasa de interés del 12% e.a. y un subsidio de tasa del 4%, lo que equivale a $12 millones por asociación. Además, se estimó un incentivo al escalamiento de modelos sostenibles para 13 microempresas, una por departamento cada año, por un valor de $30.379.885; este incentivo se calculó con base en el valor de los ingresos de las microempresas para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, a partir de la cual se estimó que el 20% de los ingresos de las microempresas se utilizará para escalar modelos sostenibles, y se aplicó un 8% a este resultado para obtener el valor del incentivo de apoyo. En cuanto al recurso humano, se supone que 3 consultores con un salario promedio de $7.595.000 mensual y coordinarán el recurso humano regional y el desarrollo de las diferentes actividades, para los cuales se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos. A nivel regional, se estima la contratación de 1 persona por región, es decir, un total de 8 profesionales, a quienes se les reconoce un rodamiento para el desarrollo de sus actividades. De igual forma, en el segundo año se supone la contratación de 2 consultores con un salario promedio de $10.402.000 para el diseño del sistema de medición de huella de carbono, así como la adquisición e instalación de equipos y software por un valor de $52 millones. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado al registro, análisis y control de la información, así como otras formas de apoyo para la iniciativa estratégica.

## P8
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
8. Fortalecimiento de la gestión y articulación en Investigación, Desarrollo e Innovación en la cadena
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 1259618786 | 8151335918.8069 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8213686716.4736 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 102701001375.8885
8.1. Diseño y ejecución de un modelo de gestión de I+D+i, extensión y asistencia técnica agroindustrial, específico para la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 645734393 | 1206568336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 1088776336 | 21450276777
8.2. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación para la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 613884393 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 5950453594.4736 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 1355076336 | 58527975586.3152
8.3. Fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial en la cadena | Mes 3 del año 2 | Mes 12 del año 20 | 0 | 994313988.3333 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1292099361.248 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 1174456786 | 22722749012.5733
8.4. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo, asistencia técnica agroindustrial | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 1557338280.5 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 3114676561 | 60736192939.5
Total |  |  | 1259618786 | 8151335918.8069 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8331329291.7216 | 8213686716.4736 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 3618309458 | 163437194315.3885
8.1. Diseño y ejecución de un modelo de gestión de I+D+i, extensión y asistencia técnica agroindustrial, específico para la cadena
8.1.1. Concertar y diseñar el modelo de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, específico para la cadena agroindustrial de la panela, bajo los lineamientos del SNIA (Ley 1876 de 2017), PECTIA, los PDEA y el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (Resolución 132 de 2022 de Minagricultura), con enfoque regional y con la participación articulada de instituciones y actores públicos y privados, considerando la oferta tecnológica disponible, los proyectos en curso en I+D+i y las necesidades en desarrollos tecnológicos y en procesos de extensionismo, de esta cadena.
8.1.2. Conformar y fortalecer redes colaborativas bajo esquemas de participación dinámica, conjunta y permanente entre los actores públicos y privados del ámbito regional, nacional e internacional, para la adquisición, modernización y aprovechamiento eficiente de la infraestructura, equipamientos y recursos dirigidos a I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial en la cadena, considerando las instancias, instrumentos y referentes internacionales, existentes en esta materia.
8.1.3. Diseñar y ejecutar una estrategia de financiamiento para la articulación, concurrencia y gestión de fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, así como de cooperación internacional, dirigidas a la implementación del modelo de I+D+i, extensión y asistencia técnica agropecuaria e industrial, para la cadena.
8.1.4. Realizar el seguimiento y monitoreo de los avances en I+D+i de la cadena agroindustrial de la panela, considerando aspectos como vigilancia tecnológica (propiedad intelectual, nuevos usos, procesos innovadores, entre otros), articuladamente con el SNIA (Ley 1876 de 2017).
8.1.5. Diseñar y ejecutar mecanismos de monitoreo del nivel de adopción e impacto de las tecnologías generadas para esta cadena, armonizado con el SNIA (Ley 1876 de 2017) y los PDEA.
Estimación de Costos - Iniciativa estratégica 8.1
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 8 | Global | 1000000 |  |  | 8000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 26 | Global | 2150000 |  |  | 55900000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
Asesoría especializada | 2 | Global | 15191000 |  | 6 | 182292000
Desplazamiento internacional y viáticos | 2 | 5 días/persona/promedio | 10200225 |  |  | 20400450
Recurso humano nacional | 3 | Persona/promedio/mes | 7595000 | 100% | 12 | 273420000
Desplazamiento y viáticos | 8 | Desplazamiento+ Viáticos por 3 días/persona | 1589042 |  |  | 12712336
Recurso humano regional | 8 | Persona/promedio/mes | 5944000 | 100% | 12 | 570624000
Rodamiento | 8 | Valor promedio | 890000 |  | 12 | 85440000
Diseño mecanismo de seguimiento y monitoreo | 2 | Persona/promedio/mes | 8256000 | 100% | 6 | 99072000
Plataformas colaborativas | 1 | Global | 18720000 |  |  | 18720000
Implementación de la estrategia de financiamiento del modelo | [5 empty] | Por definir
Otras formas de conformación y fortalecimiento de redes colaborativas | [5 empty] | Por definir
Total año | [5 empty] | 1409260786
Valor año 1 | [5 empty] | 1291468786
Valor mensual año 1 | [5 empty] | 107622398.8333
Valor año 2 | [5 empty] | 1206568336
Valor del año 3 al 20 | [5 empty] | 1088776336
Se plantea realizar anualmente en cada uno de los 13 departamentos con producción panelera, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (20 personas) y virtuales (30 personas), giras técnicas (45 personas), y dos talleres especializados y/o eventos de divulgación regional (25 personas cada uno). También se prevé el apoyo de una asesoría especializada para el diseño y concertación del modelo de I+D+i y extensión y asistencia técnica agroindustrial específico para la cadena, con dos consultores con un salario promedio mensual de $10.200.000 por 6 meses, que contarían con desplazamiento y viáticos para dos viajes internacionales por 5 días. En cuanto al recurso humano nacional, se estima que tres consultores conun promedio m ensual de $7.595.000, quienes acompañarán y coordinarán el recurso humano regional, apoyarán el desarrollo de las diferentes actividades, y el seguimiento y monitoreo del modelo, para los cuales se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos. A nivel regional, se estima la contratación de una persona por región panelera, es decir, un total de 8 profesionales, a quienes se les reconoce un rodamiento para el desarrollo de sus actividades. De igual forma, para el año 2, se estiman dos consultores con un salario promedio mensual de $8.256.000 para que diseñen los mecanismos de seguimiento y monitoreo del modelo, durante 6 meses, y el desarrollo de una plataforma para promover la comunicación entre las redes colaborativas. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a la implementación de la estrategia de financiamiento del modelo, la cual depende de los resultados de la actividad 8.1.1, y otras formas de conformación y fortalecimiento de redes colaborativas.
8.2. Fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación para la cadena
8.2.1. Realizar un estudio de viabilidad técnica, operativa, financiera (incluidas las fuentes de financiamiento) y jurídica, que defina el esquema organizacional para liderar, coordinar, articular y ejecutar los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación para la cadena agroindustrial de la panela en Colombia, y promover su implementación, bajo la orientación y participación de los actores públicos y privados.
8.2.2. Promover la participación de los actores públicos y privados de la cadena agroindustrial de la panela, en los procesos de actualización del PECTIA y su agenda dinámica de I+D+i, con enfoque regional, en las líneas de investigación estratégicas concertadas por los actores, con énfasis en: manejo del sistema productivo, manejo sanitario y fitosanitario, manejo de suelos y aguas, manejo cosecha, postcosecha y transformación, manejo ambiental y sostenibilidad, material de siembra, calidad e inocuidad de insumos y productos, socioeconomía, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial, entre otros, teniendo en cuenta las escalas de producción y tipos de productores, acorde con los resultados de la caracterización de la actividad 10.3.6.
8.2.3. Promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal, para la priorización de la panela en los planes correspondientes, con el fin de aumentar la concurrencia de recursos financieros requeridos en ciencia, tecnología e innovación.
8.2.4. Fortalecer el desarrollo de nuevas variedades con mejores comportamientos para la producción de panela y otros derivados de la caña, que respondan a las necesidades del mercado nacional y de exportación, a la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, a la resistencia a enfermedades, y a la producción de biomasa, articulado al proceso de validación tecnológica y de introducción de variedades existentes, así como fortalecer el desarrollo de insumos de alta tecnología, prácticas sostenibles, modelos de transporte más eficientes, automatización y mecanización de labores, entre otros, priorizando la labor de las redes de trabajo colaborativas y la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación.
8.2.5. Fortalecer la investigación en el procesamiento agroindustrial para la obtención de panela y sus derivados, usos y empaques, en aspectos como: producción y propagación de floculantes naturales, innovación de productos, eficiencia energética y diseño de equipos que favorezcan la implementación de las buenas prácticas de manejo, entre otros, priorizando la labor de las redes de trabajo colaborativas y la asignación de recursos de I+D+i, en estas líneas de investigación.
8.2.6. Fortalecer la oferta de servicios de innovación para la cadena, en aspectos como propiedad intelectual, desarrollo de nuevos productos, optimización y desarrollo de nuevos procesos, inteligencia competitiva, tecnología informática, gestión del conocimiento, infraestructura digital internet, entre otros, así como apoyar técnica y financieramente la gestión de patentes, y conectar la oferta con la demanda de servicios de innovación, a través de instrumentos de política.
Estimación de Costos - Iniciativa Estratégica 8.2
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | % Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 8 | Global | 2150000 |  |  | 17200000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 8 | Global | 6000000 |  |  | 48000000
Asesoría especializada | 2 | Global | 15191000 |  | 6 | 182292000
Desplazamiento internacional y viáticos | 2 | 5 días/persona/promedio | 10200225 |  |  | 20400450
a. Rueda de negocio presencial | 8 | Global | 25000000 |  |  | 200000000
b Rueda de negocio virtual | 13 | Global | 10000000 |  |  | 130000000
Incentivo a la innovación microempresas | 8 | microempresas | 28481142.42 |  |  | 227849139.36
Incentivo a la innovación pequeñas empresas | 8 | pequeñas empresas | 43471239.7 |  |  | 347769917.6
Váucher de innovación | 50 | empresas | 80395164.0303 |  |  | 4019758201.5136
Recurso humano nacional | 3 | Persona/promedio/mes | 7595000 | 100% | 12 | 273420000
Desplazamiento y viáticos | 8 | Desplazamiento+ Viáticos por 3 días/persona | 1589042 |  |  | 12712336
Recurso humano regional | 8 | Persona/promedio/mes | 5944000 | 100% | 12 | 570624000
Rodamiento | 8 | Valor promedio | 890000 | 100% | 12 | 85440000
Otras necesidades para la implementación del esquema organizacional en CTI | [5 empty] | Por definir
Fortalecimiento del desarrollo de nuevas variedades, insumos, prácticas, etc. | [5 empty] | Por definir
Fortalecimiento de la investigación en el procesamiento agroindustrial | [5 empty] | Por definir
Otras formas de fortalecimiento de CTI para la cadena | [5 empty] | Por definir
Total año | [5 empty] | 6153146044.4736
Valor año 1 | [5 empty] | 1227768786
Valor mensual año 1 | [5 empty] | 102314065.5
Valor del año 2 al 8 | [5 empty] | 5950453594.4736
Valor del año 9 al 20 | [5 empty] | 1355076336
Se plantea realizar anualmente en cada uno de los 13 departamentos con producción panelera, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (20 personas) y virtuales (30 personas), giras técnicas (45 personas), y en cada una de las ocho regiones un taller especializado y/o evento de divulgación regional (25 personas). También se prevé el apoyo de una asesoría especializada para el estudio de viabilidad que defina el esquema organizacional en CTI de la cadena, con dos consultores de categoría III nivel 7 por seis meses, que contarían con desplazamiento y viáticos para dos viajes internacionales por cinco días. Además, se estima la realización de ocho ruedas de negocios presenciales y 13 virtuales para conectar oferta y demanda de servicios de innovación, asimismo, se estimó un incentivo a la innovación de microempresas y pequeñas empresas (1 por región cada año, durante 7 años), a partir del valor de los ingresos para empresas manufactureras, utilizando la clasificación de la DIAN para 2023, del cual se estimó que el 3% y el 2% de los ingresos de las microempresas y pequeñas empresas, en su orden, se utilizará para innovación, y a este resultado se le aplicó un 25% y 50%, respectivamente para obtener el valor del incentivo de apoyo, que corresponde en el caso de las micro a $28M y para pequeñas empresas de $43M. Además, de acuerdo con el mecanismo de cofinanciación a la innovación, se prevé un váucher de innovación para de 50 empresas por año durante 7 años, (asociaciones de productores, de transformadores, empresas de bienes y servicios, entre otras) con un valor por empresa de $80M, para incrementar la oferta y demanda de innovación, así como la conexión entre estas. En cuanto al recurso humano nacional, se estima que 3 consultores de Categoría II Nivel 9 acompañarán y coordinarán el recurso humano regional y apoyarán el desarrollo de las diferentes actividades, para los cuales se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos. A nivel regional, se estima la contratación de una persona por región panelera, es decir, un total de 8 profesionales, a quienes se les reconoce un rodamiento para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado otras necesidades para la implementación del esquema organizacional de CTI, el fortalecimiento en el desarrollo de nuevas variedades, insumos, prácticas, etc., el fortalecimiento de la investigación en el procesamiento agroindustrial y otras formas de fortalecimiento de CTI para la cadena.
8.3. Fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial en la cadena
8.3.1. Promover mecanismos de participación y articulación de los actores de la cadena en las instancias de planificación departamental y municipal (PDEA y los planes o directrices de ordenamiento departamental, entre otros), para la priorización de la panela en los programas y proyectos de extensión agropecuaria.
8.3.2. Caracterizar y priorizar productores, organizaciones, extensionistas y empresas de servicios, por regiones paneleras, que favorezcan la transferencia de tecnologías y conocimientos para la cadena.
8.3.3. Impulsar la creación, desarrollo y/o fortalecimiento de empresas especializadas en la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión agrícola e industrial, a través de instrumentos financieros y no financieros, de acuerdo con la identificación y caracterización de la actividad 8.3.2.
8.3.4. Promover alianzas entre organizaciones de productores, productores, la academia, los entes territoriales, y otras entidades de apoyo, para la concurrencia de recursos financieros que faciliten el acceso al servicio de extensión y asistencia técnica.
8.3.5. Promover la gestión en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, para la ampliación en la cobertura, calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio público de extensión agropecuaria dirigida a la cadena agroindustrial de la panela.
8.3.6. Diseñar y concertar una agenda para el fortalecimiento de capacidades de los productores de panela según el tipo de sistema productivo (tradicional o tecnificado), teniendo en cuenta el enfoque de extensión agropecuaria en la prestación del servicio contenido en la Ley 1876 de 2017 (capacidades humanas, sociales y de fortalecimiento de la asociatividad, acceso y aprovechamiento efectivo de la información, gestión sostenible de los recursos naturales y habilidades para la participación de los productores en espacios de retroalimentación de la política pública sectorial) y las experiencias exitosas replicables.
8.3.7. Generar modelos técnicos acordes con la caracterización del productor y su escala de producción (actividad 10.3.6), en el marco de la prestación del servicio público de Extensión agropecuaria y/o de asistencia técnica, teniendo en cuenta los avances en I+D+i para las regiones paneleras.
8.3.8. Desarrollar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación del servicio de extensión y la asistencia técnica, que contengan indicadores, criterios, periodicidad, entre otros, en los diferentes momentos del proceso (solicitud y prestación), con el fin de realizar acciones permanentes de mejora o actualización.
Estimación de Costos - Iniciativa estratégica 8.3
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 26 | Global | 60000 |  |  | 1560000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 26 | Global | 2150000 |  |  | 55900000
a. Cursos cortos | 8 | Global | 5000000 |  |  | 40000000
b. Cursos cortos virtuales | 13 | Global | 1500000 |  |  | 19500000
Incentivo microempresas técnicas especializadas | 3 | micro empresas | 9993539.56 |  |  | 29980618.68
Incentivo pequeñas empresas técnicas especializadas | 2 | pequeñas empresas | 21735619.85 |  |  | 43471239.7
Incentivo medianas empresas técnicas especializadas | 1 | medianas empresas | 44190716.868 |  |  | 44190716.868
Plataformas colaborativas | 1 | Global | 18720000 |  |  | 18720000
Recurso humano nacional | 3 | Persona/promedio/mes | 7595000 | 100% | 12 | 273420000
Desplazamiento y viáticos | 8 | Desplazamiento+ Viáticos por 3 días/persona | 1589042 |  |  | 12712336
Giras técnicas | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
Desplazamiento internacional y viáticos | 2 | 5 días/persona/promedio | 10200225 |  |  | 20400450
Recurso humano regional | 8 | Persona/promedio/mes | 5944000 | 100% | 12 | 570624000
Rodamiento | 8 | Valor promedio | 890000 | 100% | 12 | 85440000
Otras formas de fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial | [5 empty] | Por definir
Total año | [5 empty] | 1310819361.248
Valor año 2 | [5 empty] | 1193176786
Valor mensual año 2 | [5 empty] | 99431398.8333
Valor del año 3 al 7 | [5 empty] | 1292099361.248
Valor del año 8 al 20 | [5 empty] | 1174456786
Se plantea realizar anualmente en cada uno de los 13 departamentos con producción panelera, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (20 personas) y virtuales (30 personas), y talleres especializados y/o eventos de divulgación regional (25 personas) 2 por cada región. También se prevé la realización de un curso corto presencial por región (25 personas) y uno virtual por departamento (25 personas) cada año. Asimismo, se estimó un incentivo para la creación y fortalecimiento de empresas especializadas de extensión agrícola e industrial, en total 24 empresas en 4 años, es decir 6 empresas por año, entre micro, mediana y pequeña empresa, a partir del valor de los ingresos para empresas manufactureras, según la clasificación de la DIAN para 2023, de la cual se estimó que el 10%, 5% y 3% de los ingresos de las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, en su orden, se utilizará para fortalecimiento de servicios de extensión, y a este resultado se le aplicó un 10%, 5%, y 2% respectivamente para obtener el valor del incentivo de apoyo, que corresponde en el caso de las micro a $9,9M, para pequeñas empresas de $21,7M y para medianas empresas $44M. Además se prevé el desarrollo de una plataforma para promover la comunicación entre los actores. En cuanto al recurso humano nacional, se estima que 3 consultores de Categoría II Nivel 9 acompañarán y coordinarán el recurso humano regional y apoyarán el desarrollo de las diferentes actividades, para los cuales se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos, y se estima un recurso para giras técnicas y viaje internacional por 5 días. A nivel regional, se estima la contratación de una persona por región panelera, es decir, un total de 8 profesionales, a quienes se les reconoce un rodamiento para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a otras formas de fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial
8.4. Fortalecimiento del talento humano en I+D+i, y en extensionismo, asistencia técnica agroindustrial
8.4.1. Identificar y evaluar la oferta de formación, capacitación y cobertura de investigadores, profesionales, técnicos y tecnólogos, realizando un análisis de brechas de formación con enfoque regional, en temas específicos requeridos por la cadena agroindustrial de la panela.
8.4.2. Promover acuerdos con instituciones educativas para fortalecer la formación formal en conocimientos básicos y especializados, enfocados hacia las necesidades de I+D+i, y extensión y asistencia técnica agropecuaria industrial de la cadena, así como para fomentar programas de apoyo financiero que estimulen la demanda de carreras afines a la actividad productiva.
8.4.3. Promover el diseño, mejora, actualización y/o escalamiento de los programas de formación integral, cursos complementarios, procesos de certificación en competencias laborales, entre otros, para el desarrollo de habilidades de los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, con enfoque regional, dirigidos a la adopción de los desarrollos tecnológicos generados para la cadena agroindustrial de la panela, en articulación con el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria (SNIA, Ley 1876 de 2017).
8.4.4. Identificar y capacitar a los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, priorizando a los jóvenes rurales con formación relacionada para que sean promotores del cambio y de adopción de tecnología en sus territorios, en los diferentes desarrollos tecnológicos generados sobre el manejo integral del cultivo, eficiencia e inocuidad en el proceso, diversificación y valor agregado del producto, y sostenibilidad ambiental, entre otros.
8.4.5. Formar capital humano en competencias, habilidades y destrezas para estructuración y gestión de proyectos de I+D+i para la cadena.
8.4.6. Realizar capacitaciones a extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios e industriales, en aspectos de andragogía, pedagogía y en general en habilidades blandas, así como en incorporación de las TIC, que apoyen los procesos de extensionismo, acorde con las características regionales, y en armonía con los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).
Estimación de Costos - Iniciativa estratégica 8.4
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 13 | Global | 300000 |  |  | 3900000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 24 | Global | 2150000 |  |  | 51600000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 13 | Global | 6000000 |  |  | 78000000
g. Parcelas demostrativas o lotes modelos (Costo promedio) | 13 | Global | 9000000 |  |  | 117000000
a. Cursos cortos | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
b. Cursos cortos virtuales | 26 | Global | 1500000 |  |  | 39000000
c. Cursos libres | 13 | Personas | 1000000 |  |  | 13000000
d. Cursos libres virtuales | 26 | Personas | 300000 |  |  | 7800000
e. Diplomado | 13 | Personas | 3000000 |  |  | 39000000
f. Diplomado virtual | 26 | Personas | 900000 |  |  | 23400000
g. Formación tecnológica y/o universitaria | 13 | Personas | 42000000 |  |  | 546000000
h.Especialización | 13 | Personas | 11200000 |  |  | 145600000
h. Maestría | 13 | Personas | 22400000 |  |  | 291200000
i. Doctorado | 13 | Personas | 56000000 |  |  | 728000000
Recurso humano nacional | 3 | Persona/promedio/mes | 7595000 | 100% | 12 | 273420000
Desplazamiento y viáticos | 8 | Desplazamiento+ Viáticos por 3 días/persona | 1589042 |  |  | 12712336
Desplazamiento internacional y viáticos | 1 | 5 días/persona/promedio | 10200225 |  |  | 10200225
Recurso humano regional | 8 | Persona/promedio/mes | 5944000 | 100% | 12 | 570624000
Rodamiento | 8 | Valor promedio | 890000 |  | 12 | 85440000
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
Total año | [5 empty] | 3114676561
Valor mensual año 1 | [5 empty] | 259556380.0833
Se plantea realizar anualmente en cada uno de los 13 departamentos con producción panelera, mesas de trabajo presenciales básicas (10 personas), ampliadas (20 personas) y virtuales (30 personas), y días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método, y parcelas demostrativas. Además se estima la realización de 3 talleres especializados y/o eventos de divulgación (25 personas) en cada una de las 8 regiones. También se prevé la realización de un curso corto presencial (25 personas) y dos virtuales por departamento (25 personas) cada año, un curso libre para 1 persona y virtual para 2 personas, así como un diplomado, igualmente presencial para una persona y virtual para 2 personas. De igual forma, se estima el costo anual de un apoyo de formación tecnológica y/o universitaria, especialización, maestría, y doctorado, en cada categoría para 1 persona por departamento. En cuanto al recurso humano nacional, se estima que 3 consultores de Categoría II Nivel 9 acompañarán y coordinarán el recurso humano regional y apoyarán el desarrollo de las diferentes actividades, para los cuales se prevé que visiten individualmente cada región una vez al año, con desplazamiento, viáticos y tiquetes aéreos o recorridos por tierra incluidos. A nivel regional, se estima la contratación de una persona por región panelera, es decir, un total de 8 profesionales, a quienes se les reconoce un rodamiento para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, se considera "por definir" el costo asociado a otras formas de fortalecimiento del servicio de extensión y asistencia técnica agroindustrial.

## P9
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
9. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 605539462 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1007342308 | 23412302402
9.1. Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 9 del año 20 | 152802462 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 305604924 | 101868308 | 5755559402
9.2. Revisión, actualización y mejora de la normatividad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 452737000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 905474000 | 17656743000
Total |  |  | 605539462 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1211078924 | 1007342308 | 23412302402
9.1. Fortalecimiento de las entidades vinculadas al Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a lo largo de la cadena
9.1.1. Identificar las necesidades en aspectos técnicos, humanos, operativos y presupuestales, para el fortalecimiento de las autoridades sanitarias nacionales y territoriales, en concordancia con los resultados esperados en materia de sanidad e inocuidad, dentro del marco del POP para la cadena agroindustrial de la panela.
9.1.2. Articular y ajustar las acciones por parte del INVIMA y las Entidades Territoriales de Salud, para incluir las necesidades y particularidades regionales de la cadena y en concordancia con la normatividad que se encuentre vigente, con el propósito de prevenir riesgos físicos, químicos que mantengan las condiciones de inocuidad durante el procesamiento transporte y comercialización de panela.
9.1.3. Fortalecer financieramente la operatividad de la comisión intersectorial para la vigilancia de la calidad de la panela para garantizar la continuidad en la gestión y articulación institucional para apoyar actividades de IVC en establecimientos de producción, comercialización, control a la adulteración, falsificación e importación de panela.
9.1.4. Desarrollar una estrategia de financiamiento permanente para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por el Sistema Nacional de IVC, en correcta articulación interinstitucional, que permitan fortalecer la capacidad operativa de las autoridades sanitarias y de inocuidad tanto nacionales, como territoriales.
9.1.5. Fortalecer la capacidad operativa del Sistema de IVC, tanto en infraestructura de laboratorios e instalaciones, como en talento humano, para el efectivo control de la calidad e inocuidad de la panela y sus derivados, bajo criterios unificados, y para contar con trazabilidad a lo largo de la cadena, en concordancia con la normatividad vigente sobre trazabilidad vegetal, trazabilidad de procesos, etiquetado de productos, certificaciones para acceder a mercados de exportación, entre otras.
9.1.6. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la normatividad del sistema IVC con acompañamiento técnico por parte de las entidades que lo conforman, dirigida a los diferentes actores de la cadena, de manera diferenciada según la región, el tipo de actividad y la capacidad instalada, con enfoque en la universalización de la gestión de IVC.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 2 | Global | 300000 |  |  | 600000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 2 | Global | 1000000 |  |  | 2000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 13 | Global | 60000 |  |  | 780000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | Global | 2150000 |  |  | 27950000
Profesional comisión intersectorial | 1 | Valor promedio/persona/mes | 8256000 |  | 11 | 90816000
Desplazamiento terrestres y viáticos | 33 | Desplazamoiento+ viáticos dos dias | 1226028 |  |  | 40458924
Plataformas para envio de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  |  | 5000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
j. Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 1 | Global | 12000000 |  | 4 | 48000000
d. Nota de prensa regional | 5 | Regiones | 5000000 |  |  | 25000000
Fortalecimiento capacidad operativa sistema IVC | [5 empty] | Por definir
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir | Mensual
Total año 1 | [5 empty] | 305604924 | 25467077
Total año 2 al 20
Se estima realizar 1 mesa de trabajo presencial con cada autoridad sanitaria para un total de 2, así como 1 mesa de trabajo ampliada con entidades nacionales de apoyo a cada autoridad sanitaria según su competencia para un total de 2. De la misma manera se plantea realizar 1 mesa de trabajo virtual con autoridades de salud departamental para un total de 13. Para la divulgación del plan de fortalecimiento se planea realizar un evento de divulgación con lideres y entidades de apoyo para IVC en cada departamento panelero, para un total de 13. Por su parte se presupuesta la contratación de un profesional con un salario promedio de $8.256.000 para realizar la secretaría técnica de la comisión intersectorial para la vigilancia de la calidad de la panela por un periodo de 11 meses, con presupuesto para realizar 33 desplazamientos de acompañamiento a la comisión por valor mensual de $1.226.028. Como apoyo para complementar las buenas prácticas de procesamiento e inocuidad con las actividades de las autoridades de IVC, se presupuesta la contratación de una plataforma para el envío de información a los miembros de los eslabones comprometidos y para armonizar las actividades de las autoridades de IVC con los interesados. De igual manera presupuesta emitir para los 13 departamentos paneleros 1 paquete de material promocional y pauta digital por un valor global de $5.000.000 por departamento. Para visibilizar el impacto en la gestión de las autoridades de IVC se presupuesta generar 5 notas de prensa regional en el año. El presupuesto para el fortalecimiento de las capacidades operativas de las entidades de IVC se definirá en las mesas de trabajo.
9.2. Revisión, actualización y mejora de la normatividad para la sanidad, calidad e inocuidad de la panela y sus derivados
9.2.1. Analizar y evaluar la normatividad vigente, relacionada con sanidad, calidad e inocuidad, a lo largo de la cadena agroindustrial de la panela, identificando los requerimientos de actualización y/o nueva reglamentación, estableciendo un plan de actividades y tiempos para realizar su seguimiento y ajuste oportuno.
9.2.2. Determinar y complementar los estándares para la calidad e inocuidad de la panela y nuevos productos derivados, de acuerdo con los límites analíticos y criterios técnicos que se definan, y promover su cumplimiento entre los actores de la cadena involucrados.
9.2.3. Promover la adopción de protocolos de calidad en todos los eslabones de la cadena de manera permanente para asegurar el cumplimento de los estándares de calidad e inocuidad definidos.
9.2.4. Promover la reglamentación e implementación de la Ley 2005 de 2019, que busca la reconversión y formalización de los trapiches.
9.2.5. Capacitar, socializar, y brindar acompañamiento por parte de las instituciones de IVC a los actores técnicos tales como gobernaciones, gremios, organizaciones, entre otros; encargados de la implementación de las normas técnicas y/o la normatividad en la cadena productiva, para favorecer su cumplimiento.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 12 | Global | 300000 |  |  | 3600000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 12 | Global | 1000000 |  |  | 12000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 26 | Global | 60000 |  |  | 1560000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | Global | 2150000 |  |  | 27950000
Coordinadores departamentales + rodamiento | 11 | Global | 5284000 |  | 11 | 639364000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
f. Días de campo, taller de proceso, giras técnicas, visitas y/o demostraciones de método | 26 | Global | 6000000 |  |  | 156000000
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
Mensual
Total año 1 al 20 | [5 empty] | 905474000 | 75456166.6667
Se estima 12 mesas de trabajo presencial y virtuales, 4 talleres y/o eventos de divulgación nacionales, 2 talleres y/o eventos por región, 2 talleres y/o eventos prácticos por región. Se estima compra de plataformas de base de datos, 4 stands de promoción y divulgación nacional y 7 regionales, un monto global para pautas en redes sociales, 1 campaña publicitaria nacional, 2 ferias comerciales nacionales, 7 ruedas de negocios presenciales y 7 virtuales. Se estima incentivar al desarrollo de marcas para 10 empresas anualmente, 5 micro, 3 pequeñas y 2 medianas empresas para intervenir 10 empresas anualmente, , el valor estimado se halla de acuerdo a la Resolución 957 del 2019 de la DIAN, relacionado con la clasificación de las empresas por el valor de ingresos, en micro, pequeñas y medianas, se tomó el valor de los ingresos y se estimó un porcentaje del 3%, 1% y 0.2%, partiendo de este valor, se considero un incentivo de 40%, 25% y 20% respectivamente. Se considera por presupuestar otros mecanismos de posicionamiento. Se estima un equipo humano de 5 personas con un salario promedio mensual de $5.464.475 por 12 meses, se estima desplazamientos de 10 viajes con sus tiquetes, viáticos y desplazamientos. | [5 empty] | 1807348000
Se estima realizar 12 mesas de trabajo presencial por cada departamento panelero, incluida una mesa para Risaralda y Quindío, así como 12 mesas de trabajo ampliadas en los mismos departamentos. Se plantean 25 mesas de trabajo virtuales entre gremios y autoridades encargadas del ajuste de la normatividad en el nivel central. Se plantea la contratación de 11 profesionales, 1 por departamento o región (Huila y Caquetá, Risaralda y Quindío, Santander y Nte Santander), con un promedio mensual de $5.284.000 durante 11 meses, para coordinar y ejecutar los eventos de divulgación de los ajustes normativos, logística y operatividad de entrega del material promocional con los ajustes normativos por un valor promediode $5.000.000 para ejecutarlo en los departamentos paneleros. Se estiman 2 días de campo por dpto panelero, para la unificación de criterios con los encargados de realizar las actividades de IVC en coordinación con las autoridades encargadas en territorio. Se deja por definir otras formas de fortalecimiento, considerando que no se cuenta con información.

## P10
Tabla. Estimación de costos por Iniciativa Estratégica (COP del 2023)
10. Mejora de la gestión y articulación institucional de la cadena
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Iniciativa Estratégica | Fecha de inicio IE | Fecha de finalización IE | 20096365362 | 3355521112 | 3355521112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 17626573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 108603150490
10.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena agroindustrial de la panela | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 354982408 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 177491204 | 3727315284
10.2. Constitución y fortalecimiento de la Organización de la Cadena Agroindustrial de la Panela | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 135799408 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 1198862816 | 22914192912
10.3. Fortalecimiento de la gestión de la información para la cadena agroindustrial de la panela | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 19433109546 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 16250219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 5634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 1634219092 | 81099272294
10.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | 172474000 | 344948000 | 344948000 | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 862370000
Total |  |  | 20096365362 | 3355521112 | 3355521112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 17626573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 7010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 3010573112 | 108603150490
10.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena agroindustrial de la panela
10.1.1. Adoptar como marco de política pública el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela, mediante resolución expedida por el Minagricultura.
10.1.2. Definir conjuntamente con los actores de la cadena, el esquema operativo y financiero para la gestión y ejecución del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela.
10.1.3. Establecer el cronograma anual detallado, para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena agroindustrial de la panela
10.1.4. Socializar y divulgar el Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela, a nivel nacional y regional, principalmente en departamentos y municipios con alta importancia para esta cadena.
10.1.5. Estructurar el presupuesto de este Plan de Acción, teniendo en cuenta la estimación de costos y fuentes de financiación del portafolio de programas, el cronograma de implementación, así como los actores líderes y aliados, y gestionar ante las entidades pertinentes, tanto nacionales como locales, los recursos requeridos para su implementación.
10.1.6. Diseñar e implementar, por parte de la UPRA, el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena agroindustrial de la panela.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | %/dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 24 | Global | 300000 |  |  | 7200000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 13 | Global | 1000000 |  |  | 13000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 16 | Global | 60000 |  |  | 960000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | Global | 2150000 |  |  | 27950000
Plataformas para envio de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  |  | 5000000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
Equipo humano nacional | 4 | Valor promedio/persona/mes | 9412000 |  | 4 | 150592000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano nacional | 13 | Desplazamiento + 2 d+ias viáticos | 1479416 |  |  | 19232408
Implementación sistema de seguimiento y presupuesto POP | 2 | Valor promedio/persona/mes | 8256000 |  | 4 | 66048000
Otras formas de adopción | [5 empty] | Por definir | Mensual
Total año 1 | [5 empty] | 354982408 | 29581867.3333
Total año 2 al 20 | [5 empty] | 177491204
Se estima realizar 8 mesas de trabajo presenciales para la definición del plan operativo, 8 mesas para el establecimiento del cronograma anual detallado con los actores y 8 mesas para estructurar el plan de acción. Para apoyar las anteriores mesas de trabajo, se propone realizar 13 mesas ampliadas según se requiera durante estas etapa 16 mesas de trabajo virtuales para tener diversos espacios de trabajo y contacto con los departamentos más alejados. Para desarrollar estas actividades se propone la contratación de 4 profesionales con un salario promedio de $9.412.000; los profesionales se desplazarán a cada departamento o región a divulgar el POP por lo cual se presupuesta un valor por evento de $2.150.000 y un valor de desplazamiento promedio de $1.479.416. La divulgación del POP requiere disponer de una plataforma para envío de información virtual, la cual se estima tiene un valor de $5.000.000 al año. Se presupuesta contar con material de divulgación para cada uno de los 13 departamentos o regiones por valor total de $60.000.000. Para diseñar e implementar el sistema de seguimiento y evaluación del POP se presupuesta la contratación de 2 profesionales con un salario m ensual de $8.256.000 por un periodo de 4 meses. Se estima por definir otras formas de adopción.
10.2. Constitución y fortalecimiento de la Organización de la Cadena Agroindustrial de la Panela
10.2.1. Gestionar el reconocimiento de la Organización de Cadena Agroindustrial de la panela, como órgano consultivo del gobierno, según lo establecido en la Ley 811 de 2003 y para fortalecer el marco institucional de la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo.
10.2.2. Crear, fortalecer y gestionar el funcionamiento de los comités regionales de la cadena agroindustrial de la panela, en el marco de la Ley 811 de 2003.
10.2.3. Gestionar la continuidad, operatividad y capacidad ejecutiva de la Organización de Cadena a nivel nacional, y de los comités regionales, para el cumplimiento de sus actividades misionales.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 6 | Global | 300000 |  |  | 1800000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 12 | Global | 1000000 |  |  | 12000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 26 | Global | 60000 |  |  | 1560000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 13 | Global | 2150000 |  |  | 27950000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
Secretario Nacional | 1 | Valor promedio/persona/mes | 10402000 |  | 12 | 124824000
Coordinadores regionales | 13 | Valor promedio/persona/mes | 5944000 |  | 12 | 927264000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano nacional | 26 | Desplazamiento+ 2 dias viáticos | 1479416 |  |  | 38464816
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
Mensual
Total año 1 al 20 | [5 empty] | 271598816 | 22633234.6667
Se estima 12 mesas de trabajo presencial y virtuales, 4 talleres y/o eventos de divulgación nacionales, 2 talleres y/o eventos por región, 2 talleres y/o eventos prácticos por región. Se estima compra de plataformas de base de datos, 4 stands de promoción y divulgación nacional y 7 regionales, un monto global para pautas en redes sociales, 1 campaña publicitaria nacional, 2 ferias comerciales nacionales, 7 ruedas de negocios presenciales y 7 virtuales. Se estima incentivar al desarrollo de marcas para 10 empresas anualmente, 5 micro, 3 pequeñas y 2 medianas empresas para intervenir 10 empresas anualmente, , el valor estimado se halla de acuerdo a la Resolución 957 del 2019 de la DIAN, relacionado con la clasificación de las empresas por el valor de ingresos, en micro, pequeñas y medianas, se tomó el valor de los ingresos y se estimó un porcentaje del 3%, 1% y 0.2%, partiendo de este valor, se considero un incentivo de 40%, 25% y 20% respectivamente. Se considera por presupuestar otros mecanismos de posicionamiento. Se estima un equipo humano de 5 personas con un salario promedio mensual de $5.464.475 por 12 meses, se estima desplazamientos de 10 viajes con sus tiquetes, viáticos y desplazamientos. | [5 empty] | 1468661632
1198862816
Se estima realizar 6 mesas de trabajo presenciales para gestionar el reconocimiento de la organización de cadena a nivel nacional y 12 mesas de trabajo presenciales básicas, una cada mes para promover la creación de las organizaciones de cadena regionales. Para apalancar la conformación y hacer seguimiento del avance de las organizaciones de cadena departamentales o regionales se plantean 26 mesas de trabajo virtuales. Para definir la conformación de las organizaciones departamentales o regionales se presupuesta realizar un evento de divulgación por cada departamento o región. Este trabajo contempla la contratación de un secretario técnico nacional con un salario promedio de $10.402.000 y un secretario por cada departamento o región con un salario promedio d más rodamiento de $5.944.000. Se estima desplazamiento del secretario técnico dos veces al ño a caño dpto panelero, con un presupuesto de gastos de desplazamiento promedio de $1.479.416 para cada desplazamiento. Se deja por estimar las otras formas de fortalecimiento.
10.3. Fortalecimiento de la gestión de la información para la cadena agroindustrial de la panela
10.3.1. Identificar el estado del arte y los requerimientos de información de la cadena agroindustrial de la panela, enfocados en el monitoreo y análisis de la competitividad, la eficiencia, el desempeño productivo, la implementación de la política sectorial, determinando las fuentes y variables de información en sistemas existentes, entre otros criterios.
10.3.2. Elaborar un estudio técnico, financiero (incluidas las fuentes de financiamiento), jurídico y operativo que permita seleccionar la mejor alternativa para la gestión de la información sectorial a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta los requerimientos de información y su caracterización.
10.3.3. Promover la formulación y concertación del plan de tecnología de información para la cadena estableciendo una visión estratégica, tendencias, y dinámicas, en materia de TIC, realizando su actualización periódica, y promoviendo el fortalecimiento de las entidades que generan la información requerida por la cadena.
10.3.4. Poner en funcionamiento el mecanismo o alternativa de gestión de información para la cadena, a partir del establecimiento de acuerdos con los actores generadores de información, en articulación con el Plan Estadístico Sectorial Agropecuario - PES Agropecuario 2022-2026 y con el Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA), realizando el levantamiento, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación y divulgación de la información con diversos contenidos disponibles (producción, transformación, comercialización, mercados, riesgos agroclimáticos, etc.), de acuerdo con las necesidades de demanda de información de los actores.
10.3.5. Socializar y difundir la oferta institucional relacionada con el uso y desarrollo de soluciones basadas en tecnología de información, promoviendo la generación de alianzas público-privadas que acerquen a los actores de la cadena y a las empresas prestadoras de servicios de tecnología e información, respondiendo a las demandas del sector en esta materia.
10.3.6. Caracterizar la producción de panela y sus derivados, a nivel regional, identificando los sistemas de producción, productores, procesadores, comercializadores, empresas, organizaciones, esquemas asociativos y de integración actuales, infraestructura de producción, su nivel tecnológico, capacidades empresariales, oferta de productos y nivel de desempeño, modelos de negocio exitosos a lo largo de la cadena, así como condiciones de calidad de vida, niveles formación básica y técnica de productores de panela, entre otros aspectos.
10.3.7. Realizar un estudio del mercado nacional e internacional de la panela y sus derivados, incluidos los diferenciados, actualizando permanentemente la información sobre el comportamiento de su demanda, así como caracterizar los consumidores, tendencias de mercado, preferencias, segmentos de mercado, productos sustitutos, entre otros.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 12 | Global | 300000 |  |  | 3600000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 12 | Global | 1000000 |  |  | 12000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 26 | Global | 60000 |  |  | 1560000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 26 | Global | 2150000 |  |  | 55900000
Material de promoción y divulgación (Impresos, llaveros, otros) | 13 | Global | 5000000 |  |  | 65000000
Equipo humano nacional | 12 | Valor promedio/persona/mes | 8256000 |  | 12 | 1188864000
Arrendamiento oficina | 1 | Canon mensual | 6000000 |  | 12 | 72000000
j. Pauta Digital redes sociales(Facebook, Instagram, you tube), mensual | 1 | Global | 12000000 |  | 2 | 24000000
Desplazamientos terrestre y aéreo promedio, viáticos del equipo humano regional | 26 | Valor promedio/persona/mes | 1589042 |  |  | 41315092
Plataformas de información | 1 | Anualidades | 25000000 |  |  | 25000000
Plataformas para envio de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 1 | Global | 5000000 |  | 4 | 20000000
Puesto de trabajo | 12 | Persona año | 1625000 |  |  | 19500000
Portátil | 12 | Persona año | 7000000 |  |  | 84000000
Impresora Multifuncional | 3 | Persona año | 5700000 |  |  | 17100000
Combo teclado/ mouse | 12 | Persona año | 65000 |  |  | 780000
Licencia software | 12 | Persona año | 150000 |  |  | 1800000
Suministros y papelería | 12 | Equipo/mes | 150000 |  |  | 1800000
Tercerización Censo Panelero | 1 | Global | 14616000000 |  |  | 14616000000 | 10 años
Tercerización estudio de mercado nacional / internacional | 1 | Global | 4000000000 |  |  | 4000000000 | 4 años
Funcionamiento del sistema | [5 empty] | Por definir
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
Total año 1 | [5 empty] | 19433109546 | Mensual
Total año 2,3,4,6,7,8,10,12,14,15,16 | [5 empty] | 1634219092 | 136184924.3333
Años 11 | [5 empty] | 16250219092
Año 5,9,13,17 | [5 empty] | 5634219092
Se estima realizar 12 mesas de trabajo presenciales básicas y 12 mesas de trabajo presenciales ampliadas, una por mes, también se estima la realización de dos mesas de trabajo virtuales por dpto, es decir 26 mesas en total. Se estima la realización de dos talleres y/o eventos de divulgación regionales. Se estima la contratación de un equipo de 4 profesionales con un valor promedio de $8.256.00 para la identificación de los requerimientos de información, Se presupuestan 26 desplazamientos de los profesionales del equipo a ciudades en sus diferentes momentos con un valor promedio de $1.589.042. Se presupuesta el alquiler de un espacio físico de trabajo para las actividades desarrolladas por los profesionales con un valor estimado de $6.000.000 mensuales, con dotación de puestos de trabajo, equipos de computo e impresión, papelería y software legal . Para la promoción del uso por parte de los usuarios de la cadena se presupuestan diferentes medios como material promocional por un valor de $5.000.000 por departamento panelero, se estima pauta digital en redes con un valor mensual de $12.000.000 por dos meses,también se estima la contratación anual de una plataforma de información para la obtención de información, por un valor anual de $25.000.000 y una plataforma para el envío masivo de mensajes con un costo mensual de $5.000.000. Se estima que la actividad de caracterización nacional de la producción y las actividades asociadas a la cadena, realizada a través de un censo, tenga un valor de $14.616.000.000, de acuerdo a dato de experto, y será ejecutado por una empresa con experiencia y reconocimiento en este tipo de trabajos. De la misma manera se presupuesta un valor de $4.000.000.000 para la realización de los estudios de mercado nacional e internacional ejecutado por una empresa con experiencia y reconocimiento en este tipo de trabajos. Se deja por definir el funcionamiento del sistema y otras formas de fortalecimiento.
10.4. Fortalecimiento y creación de instrumentos de financiamiento, asociatividad rural productiva, empresarización, comercialización y gestión de riesgos, específicos para la cadena
10.4.1. Revisar, diseñar y/o mejorar los instrumentos de financiamiento formales, para promover el crecimiento, la cobertura y el acceso, individual o asociativo al crédito de fomento, así como profundizar en la implementación de garantías alternativas al crédito, tales como garantías mobiliarias, cesión de derechos, entre otros.
10.4.2. Gestionar el aumento en la asignación de recursos dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos que permitan mejorar el desempeño productivo, apalancar la inversión en activos y mitigar riesgos inherentes a la actividad, ofertando al mercado productos ajustados a las necesidades de la cadena agroindustrial de la panela.
10.4.3. Adaptar y/o mejorar instrumentos y mecanismos alternativos de comercialización y financiamiento, tales como: contratos con entregas futuras y anticipo de recursos, factoring, cesión de derechos económicos a favor de financiadores y/o cuyos riesgos puedan ser mitigados a través de garantías FAG, complementarias, u otros instrumentos, para mejorar la liquidez de los actores de la cadena, mitigar riesgos y atraer inversionistas.
10.4.4. Gestionar el aumento en la asignación de recursos dirigidos a fortalecer los mecanismos financieros, así como promover el diseño de mecanismos no financieros, orientados a la construcción y mejoramiento de infraestructura, maquinaria y equipos de los trapiches paneleros, en el marco de la implementación de la Ley 2005 de 2019.
10.4.5. Adaptar y/o mejorar los instrumentos para la gestión de riesgos climáticos, biológicos y de mercados, fomentando el uso de seguros agrícolas y cobertura de tasa de cambio, entre otros, en articulación con la Ley de seguridad jurídica y financiera del seguro agropecuario (Ley 2178 de 2021).
10.4.6. Actualizar y/o fomentar los programas y productos financieros que permitan la inclusión financiera de los actores de la cadena, que redunden en la mejora en el acceso y cobertura tanto al crédito de fomento como al comercial, articulado con la Ley de fortalecimiento al financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios (Ley 2186 del 2022) y con los instrumentos generados para la economía popular.
10.4.7. Revisar, mejorar y fortalecer financieramente los instrumentos de política y programas encaminados a la financiación y cofinanciación de asociatividad rural productiva y/o modelos asociativos de base social y/o de integración, a través de esquemas de financiamiento que promuevan la productividad y mejora en la comercialización, tales como capital semilla, fondos autogestionados, el crédito (individual y asociativo), el microcrédito, servicios de la banca comercial, entre otros.
10.4.8. Revisar, diseñar y/o fortalecer instrumentos de política y mecanismos alternativos para promover la formalización gradual a lo largo de la cadena.
10.4.9. Contribuir en el desarrollo de acciones que mejoren la gestión y el recaudo de la cuota de fomento panelero, acordes con lo establecido en la Ley 40 de 1990, por medio de la cual se creó el Fondo de Fomento Panelero y se establecen las normas para el recaudo y administración de los recursos.
10.4.10. Promover la reglamentación y puesta en marcha del Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y mieles (Ley 2227 de 2022) como instrumento que contribuye a estabilizar el ingreso de los productores de panela.
10.4.11 Promover la revisión, actualización y ajuste de la metodología técnica para asignación de las cuotas de exportación de panela en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norte América.
Estimación de Costos
Concepto | Cantidad | Unidad | Valor | Dedicación | Meses | Total año
a. Mesas de trabajo presenciales básicas | 12 | Global | 300000 |  |  | 3600000
b. Mesas de trabajo presenciales ampliadas | 12 | Global | 1000000 |  |  | 12000000
c. Mesas de trabajo virtuales | 26 | Global | 60000 |  |  | 1560000
d. Talleres, talleres especializados y/ o eventos de divulgación nacionales y/o regionales | 26 | Global | 2150000 |  |  | 55900000
j. Pauta Digital redes mensual (Facebook, Instagram, you tube) | 3 | Global | 12000000 |  |  | 36000000
p. Plataformas para envió de correo masivos y mensajes de texto (mensual) | 2 | Global | 5000000 |  |  | 10000000
Equipo humano | 2 | Valor promedio/persona/mes | 9412000 |  | 12 | 225888000
Aumento Recursos dirigidos a las lineas especiales de crédito e incentivos para el sector panelero | [5 empty] | Por definir
Aumento Recursos dirigidos a mecanismos financieros y no financiaeros para mejorar y chatarrizar trapiches | [5 empty] | Por definir
Fortalecimiento financiero instrumentos de politica asociatividad rural productiva | [5 empty] | Por definir
Otras formas de fortalecimiento | [5 empty] | Por definir
Mensual
Total año 2 al 20 | [5 empty] | 344948000 | 28745666.6667
Se presupuesta la realización de 12 mesas de trabajo básicas y 12 mesas de trabajo ampliadas, así como 26 mesas de trabajo virtuales con los encargados de diseñar los instrumentos de apoyo para el financiamiento de la cadena. Para la promoción de las nuevas líneas aprobadas se presupuestan 26 eventos de divulgación nacionales o regionales por un valor unitario de $2.150.000. Se presupuesta la contratación de 3 periodos de pauta digital con un valor por periodo de $12.000.000 y 2 meses de plataformas de envío de información con un valor por periodo de $5.000.000. Se estima la contratación de 2 profesionales por un valor de $9.412.000 para adelantar las actividades de apoyo al fortalecimiento de los instrumentos de financiamiento. Se deja por definir un aumento de recursos dirigidos a las líneas especiales de crédito e incentivos para el sector panelero, así como al aumento de recursos dirigidos hacia mecanismos financieros y no financieros para mejorar y chatarrizar trapiches. La iniciativa contempla otras formas de fortalecimiento que se deja por definir, considerando el nivel de información con que se cuenta.