## Guía descriptiva
Anexo 3. Cronograma de implementación del PA Cadena Ovino Caprina
HOJA | CONTENIDO
Cronograma_Ovino_Caprina | Programa, Iniciativa estratégica, Actividades: Las columnas A a la E, pertenecen a la versión de portafolio de programas de la Cadena Productiva Ovino Caprina Actividad Dependiente o Independiente Frente a las Otras que Conforman la Iniciativa estratégica: En esta casilla de acuerdo con el análisis se establece si las actividades descritas guardan dependencia o no, solo al interior de cada iniciativa. Es decir que si el inicio de una actividad depende de la ejecución de otra dentro de la misma iniciativa lo que permite establecer un orden lógico de implementación (COLUMNA F). Tipología: Se realiza el análisis para cada una de las actividades, con el fin de identificar su tipo, de conformidad con las descripciones contenidas en la columna A de la hoja "Criterio según tipología"; está hoja además contiene información, que sirve de apoyo para definir los tiempos de duración (COLUMNA G). Frecuencia: Se establece si la actividad se realiza en un solo periodo de tiempo o se repite periódicamente a lo largo del ciclo de vida del POP (COLUMNA H). Se clasifican en tres tipos: 1. Única Vez: cuando la actividad se realiza por un tiempo determinado de manera continua (meses, años), pero su duración NO se da a lo largo del ciclo de vida del POP (20 años). Se debe insertar únicamente el número 2. Recurrente: cuando la actividad se desarrolla a lo largo del ciclo de vida del POP, pero de manera interrumpida. Ejemplo: Se desarrolla los 12 meses del año durante los primeros 5 años y posteriormente cada 4 años. 3. Permanente: cuando la actividad está prevista de manera continua a lo largo del ciclo de vida del POP. Ejemplo: Se desarrolla 12 meses del año durante los 20 años o algunos meses del año durante los 20 años (es decir se ejecuta todos los años). Duración Única Vez (Meses): Se coloca el número de meses previstos para la actividad o iniciativa cuando la frecuencia es de única vez. Esta casilla solo se diligencia con números (COLUMNA I). Duración Recurrente (Meses y Periodos de Implementación): Se coloca el número de meses previstos para la actividad cuando la frecuencia es recurrente y se establece los periodos en los que se repite. Ejemplo: XX meses, cada X años. (COLUMNA J) Duración permanente (Meses y Periodo de Implementación): Se coloca el número de meses previstos para la actividad cuando la frecuencia es permanente y se establece el periodo de implementación . Ejemplo: XX meses, cada X año. (COLUMNA K). Duración Actividad Meses (en un año): Se coloca el número de meses previstos para la actividad en un año cuando la frecuencia es recurrente o permanente; esta casilla solo se diligencia con números (COLUMNA L). Orden de Implementación de la iniciativa: Se define si la iniciativa es de primer nivel (depende únicamente de la iniciativa de adopción para iniciar); segundo nivel (depende de una iniciativa de primer nivel para iniciar) y tercer nivel (depende de una o varias iniciativas de primer y segundo nivel para iniciar) (COLUMNA M). Fecha de Inicio de la IE: Se establece en el mes y año de inicio. Ejemplo Mes 7 del Año 1. (COLUMNA N) Fecha de Terminación de la IE: Se establece en el mes y año de terminación. Ejemplo Mes 6 Año 19. (COLUMNA O) Periodo de Implementación IE: Se establece de acuerdo a la fecha de inicio y terminación de la IE. Ejemplo: Año 1 al Año 19 (COLUMNA P) Fecha de inicio de la actividad: Se establece el mes y año de inicio. Ejemplo: Mes 1 del año 2. (COLUMNA Q) Fecha de terminación de la actividad: Se establece el mes y año de terminación. Ejemplo: Mes 12 del año 19. (COLUMNA R) Periodo de Implementación Actividad: Se establece de acuerdo a la fecha de inicio y terminación de la actividad. Ejemplos: Año 2 al Año 20; años 2 al 5, 10, 15 y 20. (COLUMNA S)
Precedencia_Ovino_Caprina | En la matriz de precedencia se establece una relación entre iniciativas estratégicas (IE), dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿LA IE DE ESTA FILA DEPENDE DEL INICIO DE LA IE DE LA COLUMNA PARA PODER INICIAR?, se contesta Si o No dependiendo de la relación existente. En las columnas y filas se colocan las IE y se realiza la comparación. Adicionalmente se diligencias las siguientes columnas: Orden de Implementación de la IE: Se define si la IE es de primer nivel (depende únicamente de la adopción del POP para iniciar); segundo nivel (depende de IE de primer nivel para iniciar) y tercer nivel (depende de una o varias IE de primer y segundo nivel para iniciar). Iniciativas estratégicas y actividades predecesoras: Se identifican las IE y actividades que preceden la IE objeto de análisis. Duración de actividades predecesoras (meses): Se realiza la sumatoria de los meses de la duración de las actividades relacionada en la hoja “Cronograma_Ovino caprina”. Fecha de Inicio de la IE: Se establece en el mes y año de inicio. Ejemplo Mes XX Año XX Fecha de Terminación de la IE: Se establece en el mes y año de terminación. Ejemplo Mes XX Año XX.
Diagrama Gantt Ovino Caprino | Esta hoja presenta el Diagrama_Gantt con todas las iniciativas estratégicas del plan de acción de la Cadena Ovino Caprina

## Cronograma_Ovino_Caprina
Anexo 2. Cronograma de implementación del PA Cadena Productiva Ovino Caprina
PROGRAMA | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACTORES VINCULADOS | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | ACTIVIDAD DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE FRENTE A LAS OTRAS QUE CONFORMAN LA IE | TIPOLOGÍA | FRECUENCIA (ÚNICA VEZ, RECURRENTE o PERMANENTE) | DURACIÓN ÚNICA VEZ (MESES) | DURACIÓN RECURRENTE (MESES Y PERIODOS DE IMPLEMENTACIÓN) | DURACIÓN PERMANENTE (MESES Y PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN) | DURACIÓN ACTIVIDAD MESES ÚNICA VEZ, RECURRENTE O PERMANENTE (EN UN AÑO) | ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IE | FECHA DE INICIO DE LA IE | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA IE | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN IE | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD | DIAGRAMA DE GANTT
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Mejora de la eficiencia productiva y logística en la producción y la transformación ovino caprina | 1.1. Gestión para el ordenamiento de la producción ovino caprina | MinAgricultura, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, Autoridades ambientales y UPRA (actores líderes) ADR, Comités Regionales de Cadena, cooperación internacional, entidades territoriales, EPSEA, Finagro, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), UNGRD Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Documentos técnicos de identificación y priorización de áreas al interior de las regiones productoras ovinas y caprinas | 1.1.1. Identificar y priorizar áreas al interior de las regiones productoras ovinas y caprinas, considerando las condiciones de competitividad productiva en cada región (infraestructura, vías, agrologística, etc.), las áreas de amenaza por riesgo ambiental (altas pendientes, inundaciones; erosión, deslizamiento e incendios), la sostenibilidad hídrica, las condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas favorables, los enfoques de la reconversión productiva agropecuaria y las particularidades culturales de los productores, entre otros aspectos, con el fin de orientar la producción ovino caprina de manera competitiva y sostenible. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 12 meses cada 10 años |  | 12 | Primer Nivel | Mes 1 del año 2 | Mes 10 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 12 | Años 2 y 12 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 12
|  |  | Servicio de promoción y articulación para orientar la producción ovino caprina y la toma de decisiones sectoriales y territoriales | 1.1.2. Orientar la producción ovino caprina al interior de la frontera agrícola, mediante la articulación de las entidades nacionales, territoriales y otros actores estratégicos, así como de la divulgación y aplicación de instrumentos de política, planificación, financiamiento, incentivos, y alianzas público-privadas, teniendo en cuenta las áreas priorizadas al interior de las regiones productoras; con el fin de contribuir a la consolidación de la producción ovino caprina y a facilitar la conformación de los clústeres. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 9 meses cada año | 9 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 10 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 1.1.3. Fomentar la participación de los productores vinculados a la cadena en las instancias de ordenamiento y planificación territorial, para promover la armonización de instrumentos, la prevención y reducción de conflictos por el uso del suelo, y el establecimiento de acuerdos voluntarios, que contribuyan a la protección del suelo rural como garantía del derecho humano a la alimentación, teniendo en cuenta las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y otras figuras de gestión territorial. | Independiente | Gestión y articulación | Recurrente |  | 10 meses durante 2 años, luego 10 meses cada 4 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 11 del año 18 | Años 2 ,3, 7, 8, 12, 13, 17 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 7 to DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 12 to DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 17 to DIAGRAMA DE GANTT 18
|  |  |  | 1.1.4. Socializar la información sobre la frontera agrícola nacional y la zonificación de aptitud para la producción caprina y ovina en pastoreo, a los productores y demás actores de la cadena, mediante espacios de divulgación y capacitación, a fin de promover la planificación productiva en las áreas con las mejores condiciones biofísicas, socioecosistémicas y socioeconómicas, así como el uso eficiente del suelo rural agropecuario. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses durante 2 años, luego 6 meses cada 4 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 7 del año 18 | Años 2 ,3, 7, 8, 12, 13, 17 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 7 to DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 12 to DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 17 to DIAGRAMA DE GANTT 18
|  |  | Servicio de apoyo técnico y financiero a los productores ovino caprinos para la implementación de procesos de reconversión productiva | 1.1.5. Promover el desarrollo de procesos de reconversión productiva en las regiones productoras ovino caprinas, mediante la formulación de los Planes Maestros de Reconversión Productiva Agropecuaria (PMRPA), así como del acompañamiento técnico y financiero a los productores para su implementación, considerando las áreas con condicionantes étnico-culturales y ambientales dentro de la frontera agrícola donde la actividad está permitida y en concordancia con los programas, planes y proyectos de reconversión liderados por las entidades competentes; con el propósito de consolidar la producción ovino caprina en las zonas más favorables. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 8 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de promoción de la gestión de las áreas con producción ovino caprina fuera de frontera agrícola | 1.1.6. Promover la gestión de las áreas con producción ovino caprina fuera de frontera agrícola, por parte de las autoridades competentes y con el apoyo de actores estratégicos, mediante la formalización de acuerdos con los productores ovino caprinos, que habiten, ocupen o usen estas áreas, así como de la implementación de instrumentos de conservación aplicables; con el fin de desarrollar procesos graduales de sustitución productiva que generen alternativas de usos compatibles con los objetivos de conservación de esas zonas y las condiciones de vida de los productores. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 3 del año 2 | Mes 8 del año 20 | Años 2 al 20
1. Mejora de la eficiencia productiva y logística en la producción y la transformación ovino caprina | 1.2. Mejora de los sistemas de producción de los muy pequeños y pequeños productores ovino caprinos, incluidos los de ACFEC | MinAgricultura, Agrosavia, ICA, ADR, EPSEA y entidades territoriales (actores líderes) ART, Colombia Productiva, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, cooperación internacional, entidades financieras, Finagro, organizaciones o asociaciones gremiales, organismos de certificación, proveedores de bienes y servicios, SENA, Unidad Solidaria Productores muy pequeños, y pequeños incluidos los de ACFEC, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de extensión agropecuaria y apoyo financiero para los productores muy pequeños y pequeños, incluidos los de ACFEC | 1.2.1. Implementar en las unidades de producción de los muy pequeños y pequeños productores (incluidos los de ACFEC), prácticas de bienestar animal, buenas prácticas ganaderas, planes sanitarios, mejoramiento de la calidad, así como nutrición con producción continua de forrajes (gramíneas, leguminosas y arbustivas), bancos de proteína, entre otros, mediante el servicio público de extensión agropecuaria, apoyo financiero y otros apoyos técnicos, para la adopción de tecnologías ajustadas a las características socioeconómicas, culturales, entorno ambiental, productivo y diversidad étnica de los productores, mejorando sus capacidades, los procesos productivos, la productividad y su integración en encadenamientos productivos. | Independiente | Investigación, extensión y asistencia técnica | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 | Tercer Nivel | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 1 del año 3 | Mes 10 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  | Servicio de prevención, vigilancia y control a la sanidad de las unidades productivas ovino caprinas | 1.2.2. Fomentar la formalización productiva de los muy pequeños y pequeños productores (incluidos los de ACFEC) en las regiones priorizadas, a través de jornadas destinadas a obtener el Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP), la Autorización Sanitaria y de Inocuidad de los predios pecuarios (ASI) y la socialización del trámite de las guías sanitarias de movilización interna para el transporte de animales, con el fin de fortalecer el monitoreo sanitario en los predios y la expedición de las guías de movilización, y contribuir con la eficiencia logística, así como con la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 1.2.3. Fomentar la sanidad en las regiones priorizadas y en las zonas fronterizas, mediante la detección y notificación oportuna de síntomas de enfermedades de control oficial y de vigilancia especial, que realicen los sensores epidemiológicos pecuarios en el marco de la estrategia de alertas tempranas del ICA, contribuyendo a la prevención y reducción tanto de los episodios de morbilidad y mortalidad de los animales como del ingreso de enfermedades exóticas. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de registros y flujo de información de los productores formalizados muy pequeños y pequeños, incluidos los de ACFEC | 1.2.4. Impulsar y consolidar el manejo de registros de la producción en los muy pequeños y pequeños productores formalizados (incluidos los de ACFEC), mediante la toma y flujo de información de indicadores zootécnicos como número de animales, peso en pie, rendimiento en canal, número de partos viables, peso al destete y al sacrificio, volúmenes de leche producidos, entre otros indicadores, que permitan determinar los incrementos en la producción de carne, leche y demás subproductos y la generación de valor agregado, así como la actualización de los modelos de producción que se generen en la actividad 5.2.5 y el suministro de datos al sistema de información interoperable para la cadena contemplado en la iniciativa estratégica 5.4. | Independiente | Implementar sistemas de información, trazabilidad | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de apoyo técnico y financiero para la obtención de sellos y/o la certificación de productos diferenciados | 1.2.5. Promover la obtención de sellos y certificaciones colectivas de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en la producción primaria, bienestar animal, ganadería sostenible, comercio justo, orgánicas, de sostenibilidad, entre otras, por parte de las organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales consolidadas de productores muy pequeños y pequeños (incluidos los de ACFEC), considerando los encadenamientos productivos y el cumplimiento de los requisitos exigidos por los mercados, a través del acompañamiento técnico y financiero para mejorar las unidades productivas, respaldar la calidad e inocuidad de los productos y diferenciarlos por su origen, así como por las condiciones sociales, económicas y ambientales de los sistemas productivos. | Dependiente 1.2.1 | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 6 meses durante 3 años, luego 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 3 del año 4 | Mes 8 del año 18 | Años 4 al 6, 9, 12, 15 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 4 to DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 18
|  |  | Servicio de apoyo técnico y financiero en la implementación de los modelos de producción para muy pequeños y pequeños, incluidos los de ACFEC | 1.2.6. Implementar los modelos de producción en las unidades productivas de los muy pequeños y pequeños productores (incluidos los de ACFEC), especialmente en esquemas asociativos, considerando los enfoques de reconversión productiva, la nutrición, sanidad, bienestar animal, y genética alineada con las necesidades del mercado, la inocuidad y seguridad alimentaria, mediante el apoyo técnico y financiero para mejorar los sistemas de producción, optimizar los costos de producción (insumos e infraestructura productiva) y el uso de los recursos, y favorecer la conformación de clústeres en las regiones priorizadas; en articulación con los resultados de la actividad 5.2.5 sobre la generación de modelos de producción. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 7 | Mes 11 del año 20 | Años 7 al 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 7 to DIAGRAMA DE GANTT 20
1. Mejora de la eficiencia productiva y logística en la producción y la transformación ovino caprina | 1.3. Mejora del desempeño productivo de los medianos y grandes productores ovino caprinos | MinAgricultura, Agrosavia, ICA y ADR (actores líderes) Colombia Productiva, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, entidades territoriales, entidades financieras, EPSEA, Finagro, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), organismos de certificación, proveedores de bienes y servicios, SENA, Unidad Solidaria Medianos y grandes productores ovino caprinos, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de apoyo a los medianos y grandes productores ovino caprinos | 1.3.1. Fomentar en los sistemas de producción de los medianos y grandes productores ovino caprinos la formalización productiva, la sanidad, las prácticas de bienestar animal, las buenas prácticas ganaderas, el mejoramiento genético (con la optimización de razas e introducción de nuevas, considerando el mercado), la adopción de tecnologías para la tecnificación e intensificación de la producción, la agrologística, el mejoramiento de la infraestructura productiva, entre otros aspectos, a través del acompañamiento en la aplicación de instrumentos financieros y no financieros que favorezcan el aumento en la productividad de la carne, leche y demás productos de la cadena. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 6 meses durante 5 años, y luego 6 meses cada 2 años |  | 6 | Tercer Nivel | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 18; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de gestión de la información sobre indicadores zootécnicos | 1.3.2. Promover el flujo de información de los medianos y grandes productores sobre los indicadores zootécnicos, considerando la genética existente y las oportunidades de mejora, mediante la promoción del reporte y vinculación de registros que permitan entre otros, determinar los incrementos en la producción de carne, leche y demás subproductos y la generación de valor agregado, así como la actualización de los modelos de producción que se generen en la actividad 5.2.5 y el suministro de datos al sistema de información interoperable de la cadena contemplado en la iniciativa estratégica 5.4. | Independiente | Implementar sistemas de información, trazabilidad | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de promoción de la obtención de sellos y/o certificaciones para la diferenciación de productos | 1.3.3. Fomentar la obtención de sellos y certificaciones en buenas prácticas ganaderas, bienestar animal, comercio justo, orgánicas, de sostenibilidad, entre otras, en los medianos y grandes productores de las regiones priorizadas, por medio de la promoción de instrumentos financieros y no financieros para mejorar la calidad, inocuidad, y trazabilidad de los productos ovino caprinos, contribuyendo al cumplimiento de las exigencias de los mercados y al aprovechamiento del potencial para incrementar su reconocimiento económico. | Dependiente 1.3.1 | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Años 2, 6, 10, 14 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 18
|  |  | Servicio de promoción para la implementación de modelos de producción | 1.3.4. Promover la implementación de los modelos de producción por parte de los medianos y grandes productores, considerando los enfoques de reconversión productiva, y con énfasis en mejoramiento genético, sanidad, bienestar animal, calidad, y la inocuidad, a través de la aplicación de instrumentos financieros y no financieros para mejorar la productividad, optimizar los costos de producción (insumos e infraestructura productiva) y uso de los recursos, y favorecer la conformación de clústeres en las regiones priorizadas, en articulación con los resultados de la actividad 5.2.5, sobre la generación de modelos de producción. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 7 | Mes 11 del año 20 | Años 7 al 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 7 to DIAGRAMA DE GANTT 20
1. Mejora de la eficiencia productiva y logística en la producción y la transformación ovino caprina | 1.4. Aumento de las capacidades para la transformación de productos y subproductos ovino caprinos | MinSalud, MinAgricultura, MinComercio e INVIMA (actores líderes) ADR, ART, Autoridades Ambientales, Colombia Productiva, Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, cooperación internacional, entidades territoriales, entidades financieras, Finagro, FINDETER, ICA, ICONTEC, iNNpulsa Colombia, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), organismos de certificación, proveedores de bienes y servicios, SENA Transformadores, organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales de los productores, incluidos los de ACFEC | Documentos de lineamientos técnicos sobre la infraestructura requerida para la transformación de los productos de la cadena | 1.4.1. Identificar la infraestructura requerida para la transformación cárnica y láctea ovina y caprina, en consonancia con los datos de inventario, producción y productividad de las regiones priorizadas, con el fin de contar con la información necesaria para la planificación de los procesos de transformación, y facilitar la conformación de clústeres, de acuerdo con los resultados de la actividad 5.1.1, sobre la caracterización de la producción y la transformación. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 6 meses durante 5 años |  | 6 | Tercer Nivel | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 1 del año 3 | Mes 6 del año 7 | Años 3 al 7 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7
|  |  | Documentos técnicos de estudios de pre inversión de infraestructura para la transformación | 1.4.2. Fomentar la realización de estudios de prefactibilidad y factibilidad para el desarrollo de infraestructura de transformación cárnica y láctea ovino caprina, incluidos los modelos de beneficio y transformación in situ (plantas móviles autorizadas por norma) alineados con la priorización regional y con la normativa aplicable, que permitan evaluar su viabilidad y gestionar proyectos públicos, privados y de cooperación internacional para su desarrollo; en articulación con los avances de la iniciativa estratégica 1.1, relacionada con la gestión para el ordenamiento de la producción ovino caprina. | Dependiente 1.4.1 | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 6 meses durante 5 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 12 del año 7 | Años 3 al 7 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7
|  |  | Infraestructura para el beneficio y transformación ovino caprina en las regiones priorizadas | 1.4.3. Promover la inversión en construcción, puesta en funcionamiento o adecuación de infraestructura para la transformación cárnica y láctea ovino caprina, adecuada a las necesidades de las regiones priorizadas y con énfasis en el beneficio de animales, desposte y procesamiento de derivados y subproductos, incorporando el cumplimiento normativo para su operación, así como la obtención de certificaciones y sellos diferenciadores acordes a las exigencias de los mercados (HACCP, ISO, entre otras), a través del acceso a instrumentos financieros y no financieros, alianzas público privadas, cooperación internacional y otros mecanismos de financiación; con el propósito de contar con la infraestructura requerida y obtener productos transformados con valor agregado y diferenciados, que cumplan con estándares de calidad e inocuidad; en articulación con los avances de la actividad 5.1.2, sobre el desarrollo de estudios de estructura e inteligencia de mercados. | Dependiente 1.4.2 | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 6 meses durante 5 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 5 | Mes 6 del año 9 | Años 5 al 9 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 5 to DIAGRAMA DE GANTT 9
|  |  |  | 1.4.4. Fomentar el uso de infraestructura para la transformación cárnica y láctea ovino caprina con énfasis en el beneficio de animales, desposte, procesamiento de derivados y subproductos, por parte de las organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales consolidadas de los productores pequeños y medianos (incluidos los de ACFEC) que generen economías de escala, mediante estrategias de educación, sensibilización, control a la informalidad y la ilegalidad, campañas institucionales, apoyo técnico, acceso a incentivos y financiamiento, así como de gestión para la optimización del transporte de animales en pie, formación de tarifas de beneficio y transformación (que en conjunto inciden en la formación del precio de la carne y precio de la leche), con el propósito de obtener productos con calidad, inocuidad y trazabilidad y contribuir con la sostenibilidad y sustentabilidad de esta infraestructura. | Independiente | Promoción socialización o divulgación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de apoyo para la innovación, diversificación y generación de valor agregado a productos y subproductos ovino caprinos | 1.4.5. Facilitar el desarrollo de procesos de transformación ovino caprina por parte de las empresas rurales consolidadas y otros prestadores de estos servicios, a través de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoramiento para la obtención de productos estandarizados y diferenciados con valor agregado, bajo normas de calidad e inocuidad, y con un mayor valor comercial en relación calidad-precio. | Independiente | Formación y capacitación | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14. 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  |  | 1.4.6. Promover la adopción de tecnologías para el beneficio y la transformación cárnica y láctea ovino caprina, por parte de los transformadores y empresas rurales consolidadas en las regiones priorizadas, a través de la aplicación de mecanismos financieros y no financieros para mejorar la eficiencia en los procesos, incrementar la capacidad instalada (posición propia y de maquila) y la obtención de productos estandarizados y diferenciados con valor agregado, que cumplan con especificaciones técnicas, sanitarias y de los clientes, en articulación con los avances de la actividad 5.1.2 sobre el desarrollo de estudios de estructura e inteligencia de mercados. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 6 meses durante 8 años, luego 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Años 2 al 9, 12, 15 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 18
|  |  |  | 1.4.7. Fortalecer las habilidades de los productores de lana y artesanos, mediante la capacitación en técnicas de hilado y tejido, la transferencia de tecnologías y la innovación, conservando su valor artesanal, con el fin de obtener productos con fibras de mejor calidad de uso artesanal o industrial y la generación de valor agregado, incluso para usos diferentes a los convencionales. | Independiente | Formación y capacitación | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  |  | 1.4.8. Fomentar el mejoramiento de los procesos para la obtención de lana y pieles ovinas y/o caprinas, así como la innovación y el valor agregado en el ámbito artesanal o industrial, y la optimización del transporte y almacenamiento de estos subproductos, por medio del apoyo técnico y la aplicación de mecanismos financieros y no financieros, con el fin de disminuir costos asociados a su transformación y logística, facilitando su incorporación al mercado; en articulación con los avances de la actividad 5.1.1 sobre la caracterización de la producción y la transformación. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 6 meses durante 5 años, luego 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 18 | Años 2 al 6, 9, 12, 15 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 18
2. Fomento de la comercialización nacional e internacional de los productos de la cadena productiva ovino caprina | 2.1. Fomento de la comercialización y el consumo nacional de los productos ovino caprinos | MinComercio, MinAgricultura y ADR (actores líderes) APC - Colombia, Cámaras de Comercio, Colombia Productiva, Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, entidades territoriales, FINDETER, ICA, iNNpulsa Colombia, INVIMA, MinTIC, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), organismos de certificación, proveedores de bienes y servicios, SENA, Unidad Solidaria Transformadores, comercializadores y organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales de productores, incluidos los de ACFEC | Servicio de promoción al consumo nacional de los productos de la cadena | 2.1.1. Diseñar contenidos promocionales dirigidos al consumidor (actual y potencial), teniendo en cuenta los segmentos del mercado, sectores, canales de comercialización directos y tendencias de consumo, que proporcionen información sobre los beneficios del consumo de los productos ovino caprinos, incluidos los nutricionales y funcionales, así como sus atributos diferenciadores de calidad, inocuidad, económicos, sociales, de origen, culturales, ambientales, entre otros, con el fin de generar interés en los consumidores, aumentar el consumo, lograr el reconocimiento y visibilidad de los productos tradicionales y con valor agregado; en articulación con los resultados de la actividad 5.1.2 sobre el desarrollo de estudios de estructura e inteligencia de mercados. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 6 meses durante 2 años, luego 6 meses cada 2 años |  | 6 | Segundo Nivel | Mes 7 del año 2 | Mes 10 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 3 del año 3 | Mes 8 del año 20 | Años 3, 4, 7, 8, 11,12, 15, 16, 19 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 7 to DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11 to DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 15 to DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19 to DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  |  | 2.1.2. Promover el consumo de productos ovino caprinos teniendo en cuenta los diferentes segmentos del mercado (geográfico, demográfico, conductuales, etc.), sectores (instituciones educativas, hogares, institucional, HORECA, etc.) y canales de comercialización directos (electrónicos y tradicionales), a través de la transferencia de los contenidos promocionales desarrollados en campañas de consumo, capacitaciones, socializaciones, educación no formal, entre otros, con el fin de posicionar los productos ovino caprinos en el mercado nacional y aumentar las ventas; en articulación con los resultados de la actividad 5.1.2 sobre el desarrollo de estudios de estructura e inteligencia de mercados. | Dependiente 2.1.1 | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Mes 2 del año 4 | Mes 5 del año 20 | Años 4 al 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 4 to DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de apoyo a la comercialización nacional de los productos de la cadena | 2.1.3. Fomentar la oferta en la proveeduría de servicios especializados logísticos para la comercialización y expendio de los productos ovino caprinos procedentes de las regiones priorizadas, mediante el uso y aplicación de mecanismos financieros y no financieros para mejorar los procesos de transporte, almacenamiento, distribución, empaque, embalaje, cadena de frio, entre otros, contribuyendo con la formalización en la transformación y en la comercialización en condiciones de calidad e inocuidad; en articulación con los avances de la actividad 5.1.1 sobre la caracterización de la producción y la transformación, que incluye los temas logísticos. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 4 meses cada año | 4 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 10 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 2.1.4. Impulsar y consolidar la comercialización de los productos ovino caprinos tradicionales, con valor agregado y diferenciados, principalmente de las organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales consolidadas, a través de espacios de comercialización tradicional y de comercio electrónico, participando en circuitos cortos de comercialización, mercados campesinos, ruedas de negocio, ferias comerciales, ferias gastronómicas, plataformas electrónicas, redes sociales, aplicaciones móviles, entre otras, incorporando mecanismos para garantizar el cumplimiento de condiciones acordadas, garantías de transacción, contratos de suministro, entre otros; con el propósito de fomentar y fortalecer negocios a nivel local, regional y nacional y reducir la intermediación. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 4 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  |  | 2.1.5. Vincular a las organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales consolidadas de productores, transformadores y comercializadores de la cadena, en los mecanismos como compras públicas (Ley 2049 de 2020) programas oficiales de alimentación a nivel municipal, regional, departamental y nacional, esquemas de comercialización como agricultura por contrato, y alianzas con el sector privado, a través del acompañamiento técnico y financiero para establecer acuerdos comerciales en mercados formales y promover alianzas de mediano y largo plazo que fortalezcan la estabilidad de la oferta de productos diversificados y estandarizados. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 4 meses durante 8 años, luego 4 meses cada 2 años |  | 4 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 5 del año 20 | Años 3 al 10, 12, 14, 16, 18, y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 18; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Documentos de estrategias de promoción y comercialización nacional de los productos de la cadena | 2.1.6. Definir y diseñar estrategias complementarias de promoción y comercialización para los productos ovino caprinos, con el apoyo de MinComercio, considerando entre otros aspectos el benchmarking y el crecimiento de la producción primaria; con el fin de potenciar las oportunidades en el mercado nacional alineadas con las tendencias de consumo, las preferencias y hábitos de compra de los consumidores, basándose en los resultados de la elaboración del plan integral de modernización de la comercialización de la actividad 5.1.6. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 5 | Mes 7 del año 20 | Años 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
2. Fomento de la comercialización nacional e internacional de los productos de la cadena productiva ovino caprina | 2.2. Promoción de las exportaciones de los productos ovino caprinos | MinComercio, MinAgricultura y ProColombia (actores líderes) APC - Colombia, Bancóldex, Cámaras de Comercio, Colombia Productiva, Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, DIAN, entidades territoriales, Findeter, ICA, INVIMA, MinSalud, MinTIC, iNNpulsa Colombia, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), organismos de certificación Proveedores de bienes y servicios, transformadores, comercializadores y organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales de productores, incluidos los de ACFEC | Documentos técnicos de la oferta de productos exportables de la cadena | 2.2.1. Identificar la oferta exportable de la cadena, a través de la elaboración de un portafolio que incluya principalmente productos ovino caprinos con valor agregado, sus fichas técnicas, origen de producción, sellos distintivos, certificaciones de calidad e inocuidad, entre otros aspectos, con el fin de aprovechar las oportunidades en los mercados internacionales y con miras a establecer las estrategias de posicionamiento de los productos en los países de destino; en articulación con los resultados de la actividad 5.1.2 sobre el desarrollo de estudios de estructura e inteligencia de mercados. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 4 meses cada 2 años |  | 4 | Tercer Nivel | Mes 1 del año 4 | Mes 5 del año 20 | Años 4 al 20 | Mes 2 del año 4 | Mes 5 del año 20 | Años 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 18; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Documento de lineamientos técnicos sobre oportunidades comerciales en mercados internacionales | 2.2.2. Definir las oportunidades de comercialización de los productos ovino caprinos en mercados internacionales, considerando el análisis de caracterización y tendencias de consumo, nichos de mercado, canales de comercialización, segmentos de mercado, productos y sus tipos de presentación, partidas arancelarias, volúmenes, así como la admisibilidad, trazabilidad y demás aspectos que se deben abordar para incursionar en mercados externos; en articulación con los resultados de la actividad 5.1.2, sobre el desarrollo de estudios de estructura de inteligencia de mercados y de la actividad 6.1.5, sobre gestiones requeridas de admisibilidad a mercados internacionales. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 4 | Mes 7 del año 19 | Años 4, 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Documentos de Planes de exportación de los productos ovino caprinos | 2.2.3. Crear los planes de exportación de los productos ovino caprinos, a través del acompañamiento de ProColombia y demás actores relevantes, considerando la oferta exportable identificada, los análisis de los estudios de mercado de exportación de la actividad 5.1.2, así como las gestiones de admisibilidad contempladas en la actividad 6.1.5; para facilitar el acceso a los países identificados, y maximizar los ingresos y la rentabilidad. | Dependiente 2.2.1. y 2.2.2. | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 10 meses durante 1 año, luego 3 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 1 del año 5 | Mes 3 del año 20 | Años 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de apoyo para la comercialización internacional de los productos de la cadena y la gestión de riesgos de mercado | 2.2.4. Promover el cumplimiento de requisitos establecidos para la exportación en los países de destino, considerando los encadenamientos entre los comercializadores, transformadores, organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales consolidadas de productores ovino caprinos y otros actores clave, a través del acompañamiento integral por parte de MinComercio, sus entidades adscritas y vinculadas y el uso de los instrumentos, mecanismos e incentivos existentes, para apoyar la implementación de los planes de exportación definidos en la actividad 2.2.3. | Dependiente 2.2.2. y 2.2.3 | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 10 meses durante 5 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 6 | Mes 11 del año 18 | Años 6 al 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 6 to DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  |  | 2.2.5. Fomentar la oferta en la proveeduría de servicios especializados logísticos para la exportación de los productos ovino caprinos procedentes de las regiones priorizadas, que incluya el transporte, almacenamiento, distribución, empaque, embalaje, cadena de frio, entre otras, a través de la aplicación y uso de los mecanismos financieros y no financieros, para contribuir con la calidad e inocuidad de los productos y el cumplimiento de normativas internacionales; en articulación con los planes de exportación definidos en la actividad 2.2.3. y los avances de la actividad 5.1.1 sobre caracterización de la producción y transformación que incluye los temas logísticos. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses durante 4 años, luego 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 4 | Mes 5 del año 18 | Años 4 al 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 4 to DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  |  | 2.2.6. Promover la adopción e implementación de instrumentos de comercialización y gestión de riesgos para el mercado externo, incluyendo coberturas cambiarias y preferencias arancelarias, entre otras, por parte de quienes materializan las exportaciones colombianas, con el propósito de reducir el riesgo cambiario, mejorar la previsibilidad financiera y acceder a preferencias arancelarias; en articulación con los avances en el fortalecimiento de los instrumentos de gestión de riesgos de los mercados de la actividad 7.4.5. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 3 meses cada 2 años |  | 3 |  |  |  |  | Mes 3 del año 5 | Mes 5 del año 19 | Años 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de promoción al consumo externo de productos de la cadena | 2.2.7. Fomentar acciones de comercialización y promoción, apoyadas por MinComercio, dirigidas a los exportadores de productos ovinos y caprinos, mediante la participación en macro ruedas de negocios, ferias internacionales, misiones exploratorias, canales de comercialización electrónicos, entre otros, haciendo uso de material promocional acorde con las características de los consumidores, segmentos de mercado y canales de comercialización, que contenga información detallada sobre los productos y destaque sus elementos diferenciadores; para contribuir al posicionamiento y consolidación de estos productos en los mercados de los países de destino identificados; en articulación con los planes de exportación definidos en la actividad 2.2.3. | Dependiente 2.2.2. y 2.2.3 | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 3 meses cada 3 años |  | 3 |  |  |  |  | Mes 3 del año 6 | Mes 5 del año 20 | Años 6, 9, 12, 15 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 18
3. Promoción del desarrollo social de la cadena productiva ovino caprina | 3.1. Fomento de la formalización laboral, la empresarización y el emprendimiento | MinTrabajo, MinComercio, MinAgricultura, ADR y SENA (actores líderes) Cajas de Compensación Familiar, Cámaras de Comercio, Colombia Productiva, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, entidades territoriales, Finagro, iNNpulsa Colombia, Instituciones de educación superior, MinTIC, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), proveedores de bienes y servicios Productores, incluidos los de ACFEC, mujeres y jóvenes rurales vinculados a la cadena, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de socialización y articulación para la formalización empresarial y laboral | 3.1.1. Promover el fortalecimiento de la formalización laboral y empresarial de los actores de los diferentes eslabones de la cadena (incluidos los de ACFEC), con el apoyo de MinTrabajo, MinComercio, sus entidades adscritas y vinculadas, y otros actores clave, mediante la articulación de acciones, estrategias y asistencia técnica, así como la generación de espacios de sensibilización y divulgación de los programas e incentivos disponibles; con el fin de contribuir con la permanencia e inclusión de jóvenes y mujeres rurales en la actividad productiva, el acceso a financiamiento, beneficios laborales y empresariales y el desarrollo económico. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 8 meses durante 5 años, luego 8 meses cada 3 años |  | 8 | Segundo Nivel | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 4 del año 2 | Mes 11 del año 18 | Años 2 al 6, 9, 12, 15 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 18
|  |  | Servicio de promoción para la formalización empresarial | 3.1.2. Promover el fortalecimiento empresarial de las asociaciones, organizaciones de economía solidaria, empresas rurales y demás figuras organizativas de los diferentes eslabones de la cadena, a través de la implementación de programas específicos de formación y capacitación en los temas que se dinamicen a partir de la oferta institucional existente; con el fin de mejorar sus conocimientos, fomentar una visión empresarial de su actividad productiva, identificar problemáticas, construir planes de mejora y acceder a mayores oportunidades en la industria transformadora y en mercados formales, así como mejorar su visibilidad, poder y representatividad dentro de la cadena. | Independiente | Formación y capacitación | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 18; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de promoción para la formalización laboral | 3.1.3. Apoyar la socialización y divulgación de la información relacionada con el mercado de trabajo para la cadena, entre las organizaciones formalizadas, los productores (incluidos los de ACFEC), y los jóvenes y mujeres rurales vinculados a la actividad productiva, a través de los prestadores del Servicio Público de Empleo, como la Agencia Pública de Empleo del SENA, las Agencias Públicas y Privadas de Gestión y Colocación de Empleo, entre otros, en articulación con la Red de Formalización Laboral, la Política de Trabajo Digno y Decente, el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, entre otros; con el fin de promover el acceso al mercado laboral formal de mano de obra calificada, semicualificada o no cualificada, así como la mejora en sus condiciones de bienestar y calidad de vida. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de apoyo para emprendimientos ovino caprinos | 3.1.4. Promover el fortalecimiento o la creación de emprendimientos ovino caprinos con enfoque diferencial y territorial, mediante la socialización y divulgación de instrumentos financieros y no financieros, así como del apoyo técnico para la identificación de iniciativas productivas, formulación de planes de negocio, procesos de innovación y agregación de valor, protección del conocimiento, entre otros, teniendo en cuenta los programas de impulso al emprendimiento (Ley 2069 de 2020), el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), el fomento al empleo y el emprendimiento juvenil (Ley 1780 de 2016) y demás instrumentos relacionados; con el fin de fomentar la inclusión productiva, el fortalecimiento de capacidades y el aumento de la participación en los mercados formales. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 8 meses durante 2 años, luego 8 meses cada 3 años |  | 8 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 11 del año 18 | Años 2, 3, 6, 9, 12, 15 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 18
3. Promoción del desarrollo social de la cadena productiva ovino caprina | 3.2. Gestión para la mejora de las condiciones de bienestar de los productores y población vinculada a la cadena | MinAgricultura, MinSalud, MinEducación, MinVivienda, MinTIC y MinTransporte (actores líderes) APC - Colombia, ART, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, cooperación internacional, entidades de formación para el trabajo, entidades territoriales, Finagro, Fondo Mujer Libre y Productiva, iNNpulsa Colombia, Instituciones de educación superior, Invías, Prosperidad Social, SENA, UPRA Productores, incluidos los de ACFEC, mujeres y jóvenes rurales y población vinculada a la cadena, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de promoción de la oferta institucional para mejorar las condiciones de calidad de vida de los productores, incluidos los de ACFEC | 3.2.1. Contribuir a la socialización de la oferta institucional disponible para los productores, especialmente los muy pequeños y pequeños (incluidos los de ACFEC), considerando el enfoque diferencial (género, étnico y etario), en aspectos del servicio de salud, vivienda de interés social rural, abastecimiento de agua potable y saneamiento básico rural, electrificación rural, y conectividad rural (redes, internet y vías); por medio de la divulgación y promoción de los diferentes instrumentos existentes para el acceso a estos bienes y servicios; con el fin de mejorar su bienestar social y calidad de vida, así como favorecer la transformación y comercialización de sus productos y reducir los costos logísticos. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años |  | 6 | Segundo Nivel | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 20 | Años 3 al 20 | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 19 | Años 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de promoción para el acceso a la educación formal y no formal | 3.2.2. Promover e impulsar, con enfoque regional y diferencial, el acceso de los productores y población vinculada a la cadena a los programas de educación formal y no formal, mediante la divulgación de la oferta educativa, el desarrollo de convenios con las entidades competentes en educación y formación, y el acceso a incentivos y mecanismos de financiación, para contribuir con la disminución de los índices de analfabetismo, así como fortalecer sus conocimiento y capacidades, así como mejorar sus ingresos y calidad de vida; en articulación con la Ley 115 de 1994, la Ley general de educación y las Estrategias del Plan Especial de Educación Rural (Resolución 21598 de 2021 de MinEducación). | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 19 | Años 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de apoyo a las unidades productivas para el autosostenimiento y seguridad alimentaria | 3.2.3. Impulsar el uso adecuado y aprovechamiento de los recursos de las unidades productivas ovino caprinas, con enfoque diferencial y territorial, a través de la capacitación y acompañamiento técnico y financiero para la diversificación productiva agropecuaria, la promoción de prácticas agroecológicas, la incorporación de nuevas alternativas de producción, la generación de otros productos, la promoción del agroturismo, el fortalecimiento de las capacidades de los productores, en especial los de ACFEC; contribuyendo a la seguridad alimentaria, comunitaria y local, y a la mejora de sus ingresos y calidad de vida. | Independiente | Formación y capacitación Acompañamiento técnico y financiero | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  |  | 3.2.4. Apoyar la socialización de los diferentes programas enfocados en seguridad alimentaria, a los productores ovino caprinos, incluidos los de ACFEC, en articulación con las diferentes entidades competentes, a través de espacios de sensibilización sobre los instrumentos financieros y no financieros, en concordancia con la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), al Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA); con el fin de contribuir a un ingreso digno, al acceso y disponibilidad de alimentos inocuos, y a la mejora de la nutrición. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 19 | Años 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 19
3. Promoción del desarrollo social de la cadena productiva ovino caprina | 3.3. Promoción del reconocimiento étnico y cultural en la cadena | MinAgricultura, MinInterior y MinCultura (actores líderes) APC - Colombia, ART, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, cooperación internacional, entidades territoriales, ICONTEC, SIC Productores, incluidos los de ACFEC, artesanos e hilanderos, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de promoción y gestión del reconocimiento étnico y cultural en la cadena | 3.3.1. Promover el reconocimiento de las poblaciones étnicas y campesinas vinculadas a la cadena productiva ovino caprina, a través de la gestión de espacios de participación y articulación con las diferentes entidades territoriales para la identificación de estrategias, acciones, programas y la divulgación de instrumentos financieros y no financieros, con el fin de contribuir con la valoración de sus prácticas ancestrales y saberes tradicionales, así como la integración efectiva de sus conocimientos con los procesos productivos modernos para el desarrollo de la cadena, teniendo en cuenta la Ley 1516 de 2012 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, y demás instrumentos, normas o acuerdos aplicables. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años |  | 6 | Segundo Nivel | Mes 1 del año 3 | Mes 9 del año 20 | Años 3 al 20 | Mes 1 del año 3 | Mes 6 del año 19 | Años 3, 7, 11, 15 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  |  | 3.3.2. Promover la realización de espacios de participación a nivel nacional y regional, entre los diferentes actores de la cadena, como ferias, eventos, mercados regionales o nacionales, entre otros, con el fin de generar intercambios de sus prácticas y actividades ancestrales, saberes tradicionales y experiencias intergeneracionales, que contribuyan a reconocer la importancia y el vínculo existente entre la diversidad étnica y cultural con el desarrollo de la cadena. | Dependiente 3.3.1 | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 3 | Mes 9 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  | Servicio de apoyo para la certificación y/o sellos de diferenciación de productos de hilanderos y artesanos | 3.3.3. Impulsar y resaltar los oficios artesanales como el hilado y el tejido, elaborados por las comunidades étnicas y campesinas vinculadas a la cadena, a través del apoyo para la obtención de sellos de origen y de calidad otorgados por la SIC, Artesanías de Colombia e ICONTEC, con el fin de diferenciarlos de los productos elaborados industrialmente, resaltar su valor como expresión e identidad cultural y aumentar su reconocimiento y valorización económica. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 12 meses durante 5 años, luego 12 meses cada 3 años |  | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 19 | Años 3 al 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
3. Promoción del desarrollo social de la cadena productiva ovino caprina | 3.4. Promoción de la formalización en el acceso y la tenencia de la tierra | MinAgricultura y ANT (actores líderes) Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, entidades financieras, entidades territoriales, Finagro, Superintendencia de Notariado y Registro, UPRA Productores, comunidades étnicas, jóvenes y mujeres rurales y población vinculada a la cadena | Servicio de promoción de la formalización de la propiedad rural | 3.4.1. Promover la participación de los productores y la población vinculada a la cadena, en los procesos de formalización de la propiedad rural, mediante espacios de divulgación y socialización de los diferentes programas, incentivos e instrumentos financieros disponibles, en articulación con el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (Resolución 382 de 2021 de MinAgricultura); con el fin de favorecer la consolidación de las zonas priorizadas en las regiones productoras y disminuir la informalidad en la tenencia de la tierra. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 12 meses durante 4 años, luego 12 meses cada 3 años |  | 12 | Segundo Nivel | Mes 11 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20 | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  |  | 3.4.2. Promover la participación de las comunidades étnicas de la cadena productiva ovino caprina, en los procesos de adjudicación y ampliación de tierras, así como de la delimitación de los resguardos y demás mecanismos contemplados en la ruta étnica, mediante la promoción y divulgación de los mismos, en dependencia de la solicitud de la comunidad y los estudios realizados para tal fin, y en articulación con el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (Resolución 382 de 2021 de MinAgricultura); con el propósito de consolidar las zonas de producción ovino caprinas y promover la formalidad en la tenencia de la tierra. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 12 meses durante 4 años, luego 12 meses cada 3 años |  | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de apoyo y divulgación de otras alternativas de acceso a tierras | 3.4.3. Promover el uso de otras alternativas de acceso a tierras, entre los productores y población vinculada a la cadena, a través de apoyo técnico y financiero, así como de espacios de divulgación y capacitación sobre contratos de arrendamiento y riesgo compartido, Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT, Resolución 382 de 2021 de MinAgricultura), crédito de tierras rurales, entre otros, teniendo en cuenta las minutas de contratos de arrendamiento recomendadas por la UPRA, y otros instrumentos que se consideren relevantes, para contribuir con el aumento de la formalidad en la tenencia de la tierra. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación Formación y capacitación | Recurrente |  | 12 meses durante 4 años, luego 12 meses cada 3 años |  | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de promoción de la información del mercado de tierras | 3.4.4. Fomentar el uso de la información sobre mercado de tierras en las regiones priorizadas a partir de la divulgación de información sobre costos de arriendo y precio de la tierra, en concordancia con las estrategias de socialización del Observatorio de Tierras Rurales operado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y demás sistemas relacionados, de acuerdo con el avance de la actividad 5.4.2. sobre la estructuración e implementación del observatorio especializado para la cadena; a fin de contribuir con la transparencia del mercado de Tierras. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 11 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
4. Fomento de la gestión ambiental en la cadena productiva ovino caprina | 4.1. Mejora en la gestión de los recursos naturales a lo largo de la cadena | MinAgricultura, MinAmbiente, Autoridades ambientales (actores líderes) ADR, Agrosavia, cooperación internacional, Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, entidades financieras, entidades territoriales, entidades de carácter científico y técnico, EPSEA, Finagro, Instituciones de educación superior, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), organismos de certificación, proveedores de bienes y servicios, SENA, UNGRD Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Documento de la guía ambiental para la cadena | 4.1.1. Elaborar la guía ambiental para la cadena productiva ovino caprina y gestionar su adopción ante MinAmbiente, como instrumento técnico de orientación conceptual, metodológica y procedimental para apoyar la gestión, manejo y desempeño ambiental en todos los eslabones de la cadena, en el marco de la Resolución 1023 de 2005 del MinAmbiente (adopción de guías ambientales) y demás normas aplicables. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 10 meses durante 2 años, luego 10 meses cada 10 años |  | 10 | Segundo Nivel | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 20 | Años 3 al 20 | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 14 | Años 3, 4 y 14 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 14
|  |  | Servicio de apoyo para el uso y manejo sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad en la cadena | 4.1.2. Fomentar el uso y manejo eficiente del recurso hídrico a lo largo de la cadena, mediante el acompañamiento técnico y financiero para la implementación de soluciones individuales o colectivas de acceso, suministro y optimización del recurso hídrico en la actividad productiva, así como para la implementación del programa de calidad del agua, control de vertimientos y demás requisitos previstos en las normas sanitarias y ambientales aplicables, enfatizando especialmente en el beneficio y transformación de productos lácteos, cárnicos y de la lana; con el fin de contribuir a la sostenibilidad hídrica y a la gestión integral de este recurso. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 10 meses durante 5 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 19 | Años 3 al 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  |  | 4.1.3. Promover la implementación de prácticas de uso y manejo sostenible de los suelos en las unidades productivas ovino caprinas, por medio del acompañamiento técnico y financiero para el desarrollo de obras biomecánicas de manejo edáfico, de flujos de agua y control de riesgos naturales en la actividad productiva, tales como, labranza de conservación, cobertura permanente del suelo, sistemas silvopastoriles, barreras y cercas vivas con especies palatables, pastoreo controlado o rotativo, revegetalización de taludes, terrazas y gaviones, trazado de senderos, zanjas de infiltración, entre otras. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 10 meses durante 5 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 19 | Años 3 al 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  |  | 4.1.4. Promover la adopción de prácticas cero deforestación, conservación de ecosistemas estratégicos, y uso de herramientas de manejo y conectividad del paisaje, por parte de los productores (incluidos los de ACFEC), las organizaciones de economía solidaria, las asociaciones y las empresas rurales vinculadas a la cadena, a través del acompañamiento técnico y financiero para su implementación, con el fin de contribuir a la gestión y la conservación de la biodiversidad. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 10 meses durante 3 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 20 | Años 3 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de promoción y socialización de la metodología para la medición de huella hídrica en la actividad productiva | 4.1.5. Socializar y promover la implementación de la metodología de huella hídrica a lo largo de la cadena, como un indicador de sostenibilidad que contribuya en la optimización del recurso hídrico, de acuerdo con los avances en los estudios de huella hídrica contemplados en la actividad 5.1.3. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  | Servicio de apoyo para el aprovechamiento de subproductos de la cadena | 4.1.6. Fomentar el aprovechamiento integral de la biomasa residual orgánica (ovinaza, caprinaza, entre otros), mediante acompañamiento técnico y financiero que permita el desarrollo de procesos de transformación, adecuación de biofábricas y el desarrollo de negocios sostenibles de producción de fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, enmiendas o acondicionadores, articulados con los diferentes encadenamientos productivos. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 10 meses durante 3 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 20 | Años 3 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  |  | 4.1.7. Promover el aprovechamiento integral de los subproductos de la transformación ovino caprina, mediante el acompañamiento técnico y financiero para el manejo de víscera roja y blanca, cuero, lana, cuernos, patas y pezuñas, entre otros, como alternativa de ingresos complementarios y de economía circular en la cadena. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 10 meses durante 3 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 20 | Años 3 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de promoción de los instrumentos financieros y no financieros para la sostenibilidad ambiental | 4.1.8. Fomentar entre los productores, transformadores, comercializadores y sus organizaciones o asociaciones, el uso de instrumentos financieros y no financieros para la sostenibilidad ambiental, tales como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), Líneas Especiales de Crédito (LEC) de Economía Verde, negocios verdes sostenibles y otros incentivos e instrumentos disponibles; a través de su divulgación y promoción, así como mediante el apoyo técnico y financiero en la obtención de certificaciones ambientales, sellos verdes, entre otros; para contribuir en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y diferenciar los productos que tienen un mejor desempeño ambiental en la cadena. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses durante 2 años, luego 6 meses cada 2 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 20 | Años 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 18; DIAGRAMA DE GANTT 20
4. Fomento de la gestión ambiental en la cadena productiva ovino caprina | 4.2. Promoción de la gestión ante la variabilidad y cambio climático en la cadena | MinAgricultura, MinAmbiente y Autoridades ambientales (actores líderes) Agrosavia, APC - Colombia, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, cooperación internacional, entidades financieras, entidades territoriales, entidades de carácter científico y técnico, EPSEA, Finagro, IDEAM, Instituciones de educación superior, MinEnergia, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), organismos de certificación, proveedores de bienes y servicios, SENA, UNGRD, UPRA, UPME Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de apoyo para la implementación de acciones de mitigación y adaptación a la variabilidad y el cambio climático | 4.2.1. Fomentar el manejo y uso de información agroclimática, instrumentos de planificación y alertas tempranas relacionadas con la variabilidad y cambio climático, entre los productores y demás actores de la cadena, a través de acompañamiento técnico y capacitación, considerando la información local y en articulación con las oficinas de planeación municipal, las mesas agroclimáticas regionales, el Sistema de Gestión de Riesgos Agropecuarios (SIGRA), y otros instrumentos para la gestión de cambio climático y riesgos ambientales; con el fin de generar acciones de prevención y mitigación en la actividad productiva, teniendo en cuenta los avances de la iniciativa estratégica 5.4 relacionada con el sistema de gestión de la información y su observatorio especializado. | Independiente | Acompañamiento técnico | Recurrente |  | 10 meses durante 5 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 | Segundo Nivel | Mes 2 del año 3 | Mes 8 del año 20 | Años 3 al 20 | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 19 | Años 3 al 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  |  | 4.2.2. Promover la adopción de prácticas y tecnologías asociadas a la ganadería sostenible y regenerativa en las unidades productivas ovino caprinas, mediante acompañamiento técnico y financiero para la implementación de sistemas silvopastoriles, manejo de praderas, pastoreo racional, entre otros, considerando mecanismos para la reducción de emisiones y la retención y captura de carbono; con el fin de desarrollar medidas de adaptación y mitigación de los efectos de la variabilidad y el cambio climático en la actividad productiva, en articulación con los avances de los modelos de producción contemplados en la actividad 5.2.5. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Recurrente |  | 10 meses durante 5 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 19 | Años 3 al 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  |  | 4.2.3. Desarrollar competencias y capacidades entre los productores (incluidos los de ACFEC), transformadores, comercializadores, organizaciones y asociaciones vinculadas a la cadena, mediante el acompañamiento técnico para la estructuración y gestión de proyectos asociados a las iniciativas de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático, con el fin de facilitar el acceso a las oportunidades e incentivos de financiamiento climático existentes, tales como mercado voluntario de carbono, negocios verdes, entre otros, en articulación con la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) y otros instrumentos aplicables. | Independiente | Acompañamiento técnico | Recurrente |  | 7 meses durante 3 años, luego 7 meses cada 3 años |  | 7 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 8 del año 20 | Años 3 al 5, 8, 11, 14, 17 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de promoción del uso de fuentes no convencionales de energía renovable en la cadena | 4.2.4. Promover la implementación de tecnologías orientadas al uso y aprovechamiento de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER), en la producción, transformación y comercialización de los productos ovino caprinos, mediante el acompañamiento técnico para el acceso y aplicación de instrumentos financieros y no financieros dirigidos al uso de la biomasa, la energía eólica, geotérmica, y solar, el aprovechamiento energético de residuos, entre otros, considerando las diferencias regionales y culturales en su implementación; a fin de contribuir con la eficiencia energética y reducir costos asociados a su consumo a lo largo de la cadena. | Independiente | Acompañamiento técnico | Recurrente |  | 10 meses durante 5 años, luego 10 meses cada 3 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 19 | Años 3 al 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3 to DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de promoción y socialización de la metodología para la medición de huella de carbono en la actividad productiva | 4.2.5. Socializar y promover la implementación de la metodología de medición de la huella de carbono, para facilitar el registro, análisis y gestión de la información de las iniciativas de mitigación de GEI y establecer el balance de carbono en las actividades de producción primaria, transformación y comercialización, en articulación con los avances de los estudios de huella de carbono contemplados en la actividad 5.1.3. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 7 del año 19 | Años 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 19
5. Fortalecimiento de la generación, gestión y apropiación social del conocimiento y la información en la cadena productiva ovino caprina | 5.1. Elaboración de estudios y planes estratégicos para la cadena | MinAgricultura, MinAmbiente, MinComercio, MinCiencias y Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina (actores líderes) Agrosavia, Autoridades ambientales, cooperación internacional, entidades territoriales, entidades de carácter científico y técnico, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), UPRA Extensionistas agropecuarios, asistentes técnicos, productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Documentos de estudios técnicos que contengan la caracterización regional de la producción y la transformación | 5.1.1. Elaborar estudios para caracterizar la producción y la transformación en las regiones ovinas y caprinas priorizadas, que incluyan información sobre sistemas productivos, niveles de tecnología adoptada, sanidad, genética, volúmenes y costos de producción, rentabilidad, formación de precios, infraestructura, logística, y capacidad organizacional y empresarial, entre otros aspectos, con el fin de identificar las condiciones actuales de cada región productiva y las variables que inciden en su competitividad, favoreciendo el diseño de estrategias que optimicen los procesos y fortalezcan la cadena. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Única vez | 12 meses durante 3 años |  |  | 12 | Primer Nivel | Mes 1 del año 2 | Mes 7 del año 7 | Años 2 al 7 | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 4 | Años 2 al 4 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 4
|  |  | Documentos de estudios técnicos que analicen la estructura e inteligencia de mercados nacionales e internacionales | 5.1.2. Desarrollar estudios especializados sobre estructura e inteligencia de mercados, tanto nacionales (con énfasis en las regiones ovinas y caprinas priorizadas) como internacionales, para los productos de la cadena, incluyendo bienes diferenciados y novedosos, consumidores, tendencias, preferencias, segmentos de mercado, canales de comercialización, formación de precio, ventajas comparativas, potencialidades productivas y oportunidades comerciales; con el fin de contribuir al posicionamiento y la competitividad de los productos ovino caprinos en estos mercados. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Única vez | 12 meses durante 3 años |  |  | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 4 | Años 2 al 4 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 4
|  |  | Documentos de estudios técnicos ambientales de la cadena | 5.1.3. Realizar estudios especializados sobre la huella hídrica, la huella de carbono y los impactos ambientales a lo largo de la cadena, considerando los estudios e instrumentos existentes, así como las normativas, con el propósito de generar un diagnóstico sobre los efectos de la actividad productiva en el entorno natural y proponer medidas para mejorar su desempeño ambiental. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Única vez | 12 meses durante 3 años |  |  | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 4 | Años 2 al 4 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 4
|  |  | Documentos de estudios técnicos que analicen las condiciones sociales y culturales de la cadena | 5.1.4. Realizar estudios especializados sobre las condiciones sociales de los productores ovino caprinos, incluidos los de ACFEC, como nivel educativo, tenencia de la tierra, estructura organizacional, esquemas asociativos, talento humano y características etnoculturales, entre otros aspectos, con el fin de identificar sus necesidades y contribuir con la gestión para la mejora de sus condiciones de bienestar y calidad de vida. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Única vez | 12 meses durante 3 años |  |  | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 4 | Años 2 al 4 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 4
|  |  | Documentos de planeación de innovación productiva y sostenible para las regiones priorizadas | 5.1.5. Elaborar los planes de innovación productiva y sostenible para las regiones ovinas y caprinas priorizadas, integrando a los productores y considerando sus condiciones culturales, que incluyan los pasos necesarios para la conformación de clústeres, la agrologística y la dotación de infraestructura industrial requerida, metas de producción regional según la zonificación del suelo, la caracterización social, aspectos ambientales, productividad regional, mejoramiento genético, seguridad sanitaria y adecuado beneficio; con el objetivo de definir y ajustar las metas de productividad en carne, leche y otros productos de la cadena, y realizar la integración de estos planes en el desarrollo del programa 1 sobre desempeño productivo y logístico en la producción y la transformación ovino caprina; en concordancia con los avances de los estudios que se realicen en esta iniciativa estratégica y otros estudios existentes, así como con la identificación y priorización de áreas contemplada en la actividad 1.1.1. | Dependiente 5.1.1., 5.1.3, y 5.1.4. | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Única vez | 18 meses |  |  | 18 |  |  |  |  | Mes 2 del año 5 | Mes 7 del año 6 | Años 5 al 6 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 5 to DIAGRAMA DE GANTT 6
|  |  | Documento de planeación integral para la modernización de la comercialización de la cadena | 5.1.6. Elaborar un plan integral de modernización de la comercialización de la cadena, que incluya la definición y ajuste de las metas propuestas en este Plan de Ordenamiento Productivo en términos de exportación, importación y consumo de los productos ovino caprinos, así como las acciones a implementar para su cumplimiento, seguimiento, evaluación, e integración en el desarrollo del programa 2 sobre el fortalecimiento de la comercialización nacional e internacional; a partir de los resultados de la actividad 5.1.2 sobre los estudios de estructura e inteligencia de mercados. | Dependiente 5.1.2. | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Única vez | 18 meses |  |  | 18 |  |  |  |  | Mes 2 del año 6 | Mes 7 del año 7 | Años 6 al 7 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 6 to DIAGRAMA DE GANTT 7
5. Fortalecimiento de la generación, gestión y apropiación social del conocimiento y la información en la cadena productiva ovino caprina | 5.2. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la cadena | MinAgricultura, MinCiencias, Agrosavia y Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina (actores líderes) APC - Colombia, CODECTI, Comités Regionales de Cadena, cooperación internacional, entidades de carácter científico y técnico, entidades territoriales, Instituciones de educación superior, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), SENA Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Documento de planeación del PECTIA y su agenda de investigación, desarrollo e innovación para la cadena | 5.2.1. Promover la actualización del PECTIA y su agenda de I+D+i, con el liderazgo del MinAgricultura y Agrosavia y el apoyo de las entidades territoriales, fomentando la participación de los actores públicos y privados de la cadena, especialmente los productores, transformadores y comercializadores ovino caprinos, para definir de manera concertada las líneas de investigación estratégicas en áreas como producción tecnificada, mejoramiento genético, manejo sanitario, nutrición, comercialización, gestión de recursos naturales, variabilidad y cambio climático, valor agregado, seguridad alimentaria, propiedades nutricionales y funcionales de los productos ovino caprinos, entre otros, y promover la integración de esta agenda al portafolio de inversión de los CODECTI; en el marco de la Ley 1876 de 2017 (SNIA), el Decreto 979 de 2024 (CODECTI), y demás normativa vigente. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 8 meses cada 5 años |  | 8 | Segundo Nivel | Mes 4 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 4 del año 2 | Mes 11 del año 17 | Años 2, 7, 12 y 17 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 17
|  |  | Servicio de investigación, desarrollo e innovación para la cadena | 5.2.2. Promover acciones para gestionar de manera articulada los procesos de I+D+i entre las diversas entidades y redes especializadas en investigación (universidades, centros y sistemas de investigación), facilitando la formación de nuevos grupos multidisciplinarios, que aborden las necesidades de los productores, transformadores y comercializadores en las regiones productoras, conforme a las demandas establecidas en el PECTIA y su agenda de I+D+i, e integrando los enfoques de reconversión productiva y los conocimientos, prácticas y saberes ancestrales de las comunidades étnicas y campesinas. | Dependiente 5.2.1. | Investigación, extensión y asistencia técnica | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  |  | 5.2.3. Realizar la gestión de recursos para la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías, ante fuentes de inversión y financiación públicas y privadas, territoriales y nacionales, así como de cooperación internacional, incluyendo mecanismos de participación en las instancias de planificación departamental y municipal para que la cadena productiva ovino caprina sea priorizada en estos ámbitos. | Dependiente 5.2.1. | Gestión de recursos financieros, estrategia de financiamiento | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  |  | 5.2.4. Generar la suficiente oferta tecnológica y de innovación para atender de manera eficiente las demandas y necesidades de desarrollo tecnológico en los diferentes eslabones de la cadena (producción, beneficio, transformación, agrologística y comercialización), concertadas en la agenda de I+D+i, a través de las redes especializadas y colaborativas de investigación y la gestión de proyectos de investigación, permitiendo avanzar en el mejoramiento de la productividad, la calidad de los productos y el acceso a mercados de mayor exigencia. | Dependiente 5.2.1. | Investigación, extensión y asistencia técnica | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  | Documentos de lineamientos técnicos de los modelos de producción ovino caprina | 5.2.5. Generar modelos de producción ovino caprina, en los cuales se establezcan los estándares relevantes para los diferentes sistemas productivos y su entorno, ajustados a las características socioeconómicas, ambientales y culturales de los productores, incluidos los de ACFEC, para que orienten la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción primaria; en concordancia con la priorización de áreas contemplada en la actividad 1.1.1 y los resultados de los estudios de la iniciativa estratégica 5.1. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 12 meses durante 5 años, luego 12 meses cada 5 años |  | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 5 | Mes 12 del año 19 | Años 5 al 9, 14 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 5 to DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de divulgación de transferencia de conocimiento y tecnología para la cadena | 5.2.6. Promover la transferencia de los avances tecnológicos desarrollados para la producción, transformación y comercialización de la cadena, teniendo en cuenta las diferencias regionales, étnicas y culturales, así como la concentración de la producción y los sistemas productivos; con el fin de facilitar su adopción, y mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena. | Independiente | Investigación, extensión y asistencia técnica | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de fortalecimiento del talento humano para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la cadena | 5.2.7. Promover el fortalecimiento del talento humano dedicado a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la cadena, a través de la identificación de brechas de formación y la gestión para la actualización de los programas de educación superior (profesional y posgrados) y de formación continua, incorporando los conocimientos, prácticas y saberes ancestrales de las poblaciones étnicas y campesinas; con el propósito de mantener actualizados sus conocimientos. | Independiente | Educación y formación en I+D+i y en extensión y asistencia técnica | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  | Servicio de seguimiento y evaluación de los avances en I+D+i en la cadena | 5.2.8. Realizar el seguimiento y evaluación de los avances en I+D+i de la cadena, considerando aspectos como la asignación eficiente de recursos, la vigilancia tecnológica (propiedad intelectual, usos y procesos innovadores), el impacto de las tecnologías generadas, la concordancia entre la oferta y demanda de investigación, y la transferencia y adopción de tecnologías, promoviendo su viabilidad socioeconómica, adaptabilidad a las diferentes escalas y sistemas de producción, y aplicación del marco normativo vigente. | Dependiente 5.2.1. | Seguimiento y evaluación | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 3 | Mes 11 del año 20 | Años 3 al 20
5. Fortalecimiento de la generación, gestión y apropiación social del conocimiento y la información en la cadena productiva ovino caprina | 5.3. Mejora de la extensión agropecuaria y asistencia técnica para la cadena | MinAgricultura, ADR y Agrosavia (actores líderes) Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, CONSEA, entidades territoriales, EPSEA, Instituciones de educación superior, MinCiencias, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), SENA Extensionistas agropecuarios, asistentes técnicos, promotores agropecuarios campesinos y/o étnicos, productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de trasferencia de tecnologías a los extensionistas agropecuarios y los asistentes técnicos | 5.3.1. Fortalecer el servicio público de extensión agropecuaria y la asistencia técnica, a partir de la transferencia de tecnologías generadas por las entidades, centros, redes y grupos de investigación, a quienes desarrollan actividades de extensión agropecuaria (EPSEA) y de asistencia técnica, con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados a los diferentes tipos de usuarios, integrando sus conocimientos, condiciones sociales, culturales y económicas, así como las características específicas de sus sistemas de producción, transformación y comercialización, de acuerdo con los avances en la caracterización de la producción de la actividad 5.1.1. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 | Primer Nivel | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 1 del año 2 | Mes 10 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de gestión y apoyo para el fortalecimiento del servicio de extensión agropecuaria y la asistencia técnica | 5.3.2. Promover la participación de los productores y sus organizaciones, en la elaboración de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) y en los proyectos que se desarrollen para su ejecución, a través de organismos de representación como los Comités Regionales de Cadena, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) o los que hagan sus veces, los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), para que la cadena productiva ovino caprina sea incluida de manera integral en dichos instrumentos de política y sus productores puedan acceder al servicio público de extensión agropecuaria. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 6 meses cada 4 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 4 | Mes 6 del año 20 | Años 4, 8, 12, 16 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  |  | 5.3.3. Promover la inscripción de los productores y sus organizaciones en el registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria, mediante campañas informativas y acompañamiento en el diligenciamiento de la información requerida en las plataformas digitales habilitadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2017 (SNIA), con el fin de facilitar el acceso al servicio público de extensión agropecuaria. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 10 año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 5.3.4. Promover la articulación entre el MinAgricultura, la ADR, las entidades territoriales, el SENA, y otras entidades de apoyo públicas o privadas, de carácter nacional o internacional, y los productores y sus organizaciones, para la gestión y concurrencia de recursos técnicos y financieros, incluidos los que se dispongan a través del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA) y otros instrumentos, con el fin de mejorar el acceso, cobertura, continuidad y permanencia del servicio público de extensión agropecuaria y la asistencia técnica. | Independiente | Gestión de recursos financieros, estrategia de financiamiento | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Documentos de lineamientos técnicos que contengan la agenda para mejorar las capacidades de los productores y transformadores ovino caprinos | 5.3.5. Diseñar y concertar una agenda dirigida al fortalecimiento de las capacidades de los productores y transformadores de la cadena, con enfoque diferenciado (género, etario y étnico), que incluya aspectos como producción tecnificada, manejo y transición agroecológica, diversificación productiva, valor agregado, comercialización, desarrollo empresarial, habilidades humanas, sociales y de participación, asociatividad, gestión sostenible de los recursos naturales, entre otros; con el fin de fortalecer los procesos de transferencia de conocimientos y tecnologías, teniendo en cuenta los avances en la elaboración de los planes de innovación productiva que se desarrollen en la actividad 5.1.5. | Independiente | Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Recurrente |  | 6 meses cada 2 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 6 del año 20 | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 18; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  | Servicio de fortalecimiento del talento humano para la extensión agropecuaria y la asistencia técnica en la cadena | 5.3.6. Promover programas de educación formal y no formal, dirigida a extensionistas, asistentes técnicos, promotores agropecuarios campesinos y/o étnicos, para lograr su actualización continua, mejorar sus capacidades en mecanismos de comunicación bidireccional y en el modelo de gestión del conocimiento, así como para fortalecer sus conocimientos sobre las especies ovina y caprina, en áreas como nutrición, reproducción y sanidad, entre otros; considerando el contexto sociocultural en el que desarrollan sus actividades de extensión y asistencia técnica. | Independiente | Educación y formación en I+D+i y en extensión y asistencia técnica | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 2 del año 2 | Mes 11 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de seguimiento y evaluación de la extensión agropecuaria y la asistencia técnica | 5.3.7. Realizar el seguimiento y la evaluación del servicio público de extensión agropecuaria y de la asistencia técnica en la cadena, bajo el liderazgo de la ADR y las entidades territoriales, considerando aspectos como cobertura, permanencia, continuidad, pertinencia y calidad, con el fin de identificar e implementar acciones de mejora del servicio prestado. | Dependiente 5.3.4. | Seguimiento y evaluación | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 10 del año 20 | Años 3 al 20
5. Fortalecimiento de la generación, gestión y apropiación social del conocimiento y la información en la cadena productiva ovino caprina | 5.4. Desarrollo de un sistema interoperable de gestión de la información para la cadena | MinAgricultura, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, y UPRA (actores líderes) Agrosavia, Comités Regionales de Cadena, cooperación internacional, DANE, entidades territoriales, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales) Extensionistas agropecuarios, asistentes técnicos, productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de información interoperable para la cadena | 5.4.1. Diseñar e implementar un sistema interoperable de gestión de la información para la cadena, en el que se realicen la recolección, procesamiento, análisis, monitoreo, actualización, publicación y difusión de información integral, confiable y oportuna, sobre producción, movilización, sanidad, genética, transformación, costos, precios, comercialización, logística, investigación, entre otros, con el propósito de optimizar la toma de decisiones por parte de los actores de la cadena, en articulación con el Sistema Nacional Unificado de Información Agropecuaria (SNUIRA), la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia (AGRONET), el Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas (SIOC) y otros sistemas relevantes. | Independiente | Implementar sistemas de información, trazabilidad | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de información del observatorio de la cadena | 5.4.2. Estructurar e implementar un observatorio especializado para la cadena, bajo el liderazgo del Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina en articulación con los diferentes actores, mediante el cual se elaboren y analicen periódicamente las estadísticas detalladas y georreferenciadas de la cadena, permitiendo la evaluación continua de la situación del sector y el diseño de las estrategias requeridas para atender las necesidades regionales, en el marco del sistema de gestión de la información que se desarrolle en la actividad 5.4.1. | Dependiente 5.4.1. | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  | Servicio de gestión y apoyo para la operación del sistema interoperable de información y su observatorio | 5.4.3. Sensibilizar a los actores públicos y privados de la cadena sobre la generación, el flujo y la calidad de la información requerida, en el marco de la implementación del sistema de gestión de la información, promoviendo su interoperabilidad con otros sistemas y el cumplimiento de los requisitos y medidas de acceso a la información por parte de los usuarios. | Dependiente 5.4.1. | Gestión de recursos financieros, estrategia de financiamiento | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 12 del año 20 | Años 3 al 20
|  |  |  | 5.4.4. Promover acuerdos, alianzas, apoyos técnicos y financieros entre los actores públicos y privados, de orden regional, nacional e internacional vinculados a la cadena, para la operación del sistema interoperable de gestión de la información y su observatorio, permitiendo su continuo funcionamiento y actualización. | Dependiente 5.4.1. | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 10 meses cada 2 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 1 del año 3 | Mes 10 del año 19 | Años 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 5; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 9; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 15; DIAGRAMA DE GANTT 17; DIAGRAMA DE GANTT 19
6. Mejora de la normativa y la capacidad institucional para la cadena productiva ovino caprina | 6.1. Mejora de la normatividad, estándares y procedimientos para la cadena | MinAgricultura, Minsalud, ICA, INVIMA, Entidades territoriales de salud y el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina (actores líderes) Comités Regionales de Cadena, entidades territoriales, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), organismos de certificación, proveedores de bienes y servicios Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Documentos normativos para la reglamentación requerida por la cadena | 6.1.1. Promover la revisión y ajuste, por parte de las autoridades sanitarias, con el liderazgo de MinAgricultura y el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, de las normas y reglamentos existentes sobre IVC y requisitos sanitarios para la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados al consumo humano (Decreto 1500 de 2007, Reglamento Sanitario), con énfasis en los estándares y procedimientos específicos de las plantas de beneficio y de transformación de carne, tanto para el mercado nacional como el de exportación, con el fin de avanzar en su aplicación en las especies ovina y caprina a lo largo de la cadena. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 | Segundo Nivel | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 4 del año 2 | Mes 6 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 6.1.2. Fomentar la reglamentación del Decreto 616 de 2016, por parte de las autoridades sanitarias y otros actores clave, bajo el liderazgo de MinAgricultura y el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, para establecer los requisitos de sanidad, calidad e inocuidad, estándares y procedimientos específicos de la leche y sus productos derivados, de las especies ovina y caprina a lo largo de la cadena. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 6 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 6.1.3. Promover la actualización de la normativa en sanidad, calidad e inocuidad para carne, leche, lana, pieles y otros productos ovino caprinos, orientada hacia la implementación de los sistemas HACCP e ISO, a través de mesas interinstitucionales lideradas por MinAgricultura y el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, con la participación de las autoridades sanitarias y otros actores estratégicos, para la consolidación de los estándares de ejecución sanitaria, los Procedimientos Estandarizados de Saneamiento y en general del Sistema de Aseguramiento de Inocuidad y/o los Sistemas de Calidad. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 6.1.4. Promover la armonización normativa por parte de las autoridades competentes, con el liderazgo de MinAgricultura y el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y la participación de otros actores estratégicos, que subsane los vacíos existentes en temas ambientales, comercio nacional e internacional, transporte, uso del suelo, ganadería sostenible, trazabilidad conforme al SNIITA, entre otros, para fomentar la formalización productiva y el desarrollo integral de la cadena, teniendo en cuenta los avances en la articulación interinstitucional de la actividad 7.2.3. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de gestión para la admisibilidad a mercados internacionales | 6.1.5. Realizar las gestiones requeridas de admisibilidad a mercados internacionales por parte de las autoridades sanitarias y los productores, comercializadores y sus organizaciones, interesados en realizar exportación de animales, material genético, productos y subproductos de la cadena, acorde con las oportunidades comerciales identificadas. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de divulgación y socialización de las normas aplicables a la cadena | 6.1.6. Socializar y divulgar las normas, estándares y procedimientos sanitarios, de bienestar animal, calidad e inocuidad, transporte de animales y productos, normas ambientales, de uso del suelo, trazabilidad y formalización productiva, entre otras, a los actores vinculados a la cadena en las regiones priorizadas, con el fin de promover su cumplimiento y adopción a lo largo de la misma. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 9 del año 20 | Años 2 al 20
6. Mejora de la normativa y la capacidad institucional para la cadena productiva ovino caprina | 6.2. Mejora de la capacidad institucional para la sanidad, calidad, inocuidad y trazabilidad en la cadena | MinAgricultura, Minsalud, ICA, INVIMA y Entidades territoriales de salud (actores líderes) Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, DIAN, Ejército Nacional, entidades territoriales, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), POLFA, proveedores de bienes y servicios Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de fortalecimiento de las capacidades institucionales para la sanidad | 6.2.1. Fortalecer las capacidades financieras, técnicas, operativas y administrativas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) requeridas en el desarrollo de sus actividades misionales, a través del diseño y ejecución de estrategias para prevenir y controlar riesgos sanitarios, biológicos y químicos, con el fin de mejorar la sanidad de los ovinos y caprinos en las producciones nacionales, promoviendo la implementación de buenas prácticas ganaderas, medicina veterinaria preventiva, planes sanitarios, la actualización del estatus sanitario, mecanismos de importación de material genético, trazabilidad en la producción primaria y control en fronteras y puertos. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 | Segundo Nivel | Mes 4 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20 | Mes 4 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de promoción para el fortalecimiento de las capacidades institucional para la inocuidad y calidad | 6.2.2. Promover el fortalecimiento de las capacidades financieras, técnicas, operativas y administrativas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), y de las Entidades Territoriales de Salud, para el desarrollo de sus actividades misionales, mediante estrategias de gestión de las entidades competentes que permitan fortalecer la Inspección, Vigilancia y Control de los productos derivados del beneficio de animales y la transformación de carne y leche de ovinos y caprinos, así como el control del transporte, comercialización y expendio de carne, productos cárnicos, leche y sus derivados, contribuyendo al control de enfermedades transmitidas por alimentos y al aseguramiento de la calidad, trazabilidad e inocuidad de estos productos. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de articulación entre las autoridades sanitarias | 6.2.3. Impulsar y consolidar el flujo adecuado de información sobre las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en carne, leche, subproductos y derivados, mediante la articulación y coordinación entre las autoridades competentes, para facilitar el cumplimiento efectivo de sus funciones, teniendo en cuenta los avances en la articulación interinstitucional de la actividad 7.2.3. | Dependiente 6.2.1 y 6.2.2 | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de articulación para el control fronterizo | 6.2.4. Fomentar estrategias de articulación interinstitucional entre las entidades vinculadas al control fronterizo (ICA, POLFA, DIAN, EJÉRCITO), que incluya la participación de otras entidades nacionales, regionales y locales relevantes en las zonas de frontera, mediante acciones coordinadas según sus competencias, para fortalecer la Inspección, Vigilancia y Control y prevenir el ingreso ilegal de ovinos y caprinos en pie, material genético y otros productos y subproductos derivados de estas especies. | Dependiente 6.2.1 y 6.2.2 | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Servicio de trazabilidad para la cadena | 6.2.5. Desarrollar y consolidar el sistema de trazabilidad interoperable de la cadena, en articulación con el Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (SNIITA), para la mejorar la sanidad, calidad e inocuidad en la producción, transformación y comercialización de los productos ovino caprinos, así como su acceso a mercados especializados y de exportación. | Independiente | Implementar sistemas de información, trazabilidad | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 4 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
7. Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional en la cadena productiva ovino caprina | 7.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena productiva ovino caprina | MinAgricultura, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y UPRA (actores líderes) Comités Regionales de Cadena, DNP, entidades territoriales, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales) Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Documento normativo de la adopción del POP para la cadena | 7.1.1. Adoptar el Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena productiva ovino caprina, a través de resolución expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como marco de política pública para los próximos 20 años. | Independiente |  | Única vez | Inicio |  |  | Inicio | Primer Nivel | Mes 1 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20 | Inicio | No aplica | Año 1 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 1
|  |  | Servicio de gestión e implementación del POP para la cadena | 7.1.2. Definir de manera colaborativa entre los actores de la cadena productiva ovino caprina el esquema institucional para gestionar y ejecutar este Plan de Acción, bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, incluyendo los mecanismos operativos, técnicos, normativos y financieros necesarios para su funcionamiento y gobernanza. | Independiente |  | Única vez | 6 meses |  |  | 6 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 6 del año 1 | Año 1 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 1
|  |  |  | 7.1.3. Definir el cronograma detallado para la implementación de este Plan de Acción, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, considerando las actividades prioritarias y precedentes del cronograma de implementación propuesto en este Plan, así como aquellas que puedan tener algún avance sectorial, y el informe de seguimiento y evaluación del mismo. | Dependiente 7.1.1. |  | Permanente |  |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 1 del año 1 | Mes 2 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 7.1.4. Estructurar y gestionar programas y proyectos de inversión y demás acciones requeridas para la implementación de este Plan de Acción, considerando la estimación de costos y fuentes de financiación del portafolio de programas, el cronograma anual de implementación (actividad 7.1.3.), así como los actores líderes y aliados, a nivel territorial, nacional e internacional, involucrados en la gestión y asignación de los recursos requeridos. | Dependiente 7.1.3. |  | Permanente |  |  | 10 meses cada año | 10 |  |  |  |  | Mes 3 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  | Servicio de promoción y divulgación del POP para la cadena | 7.1.5. Elaborar y ejecutar un plan de comunicación y socialización del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena productiva ovino caprina, a nivel nacional y regional, dirigido principalmente a los actores líderes en la gestión e implementación del Plan, así como a los departamentos y municipios de alta relevancia en las regiones ovinas y caprinas priorizadas para esta cadena. | Dependiente 7.1.1. y 7.1.2. | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 10 meses durante 2 años, luego 10 meses cada 8 años |  | 10 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 10 del año 19 | Años 2, 3, 11 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 3; DIAGRAMA DE GANTT 11; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de seguimiento y evaluación del POP de la cadena | 7.1.6. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Productivo de la cadena productiva ovino caprina, de manera coordinada entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con el fin de generar informes de seguimiento y evaluación que permitan conocer el avance y resultados en la implementación de este Plan. | Dependiente 7.1.3. y 7.1.4. | Seguimiento y evaluación | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
7. Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional en la cadena productiva ovino caprina | 7.2. Fortalecimiento de la gestión y articulación de la organización de cadena | MinAgricultura y Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales (actores líderes) Entidades territoriales, entidades financieras, Ministerios y sus entidades adscritas y vinculadas, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales), proveedores de bienes y servicios Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de la organización de cadena | 7.2.1. Fortalecer el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, para su consolidación como un organismo reconocido, con capacidad de coordinar y liderar las acciones del sector; promoviendo la articulación efectiva entre los actores clave, la participación en la formulación de políticas públicas inclusivas, y la gestión de recursos para su funcionamiento y gobernanza, así como para la implementación de iniciativas de desarrollo sostenible. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 7.2.2. Fortalecer la gestión de los Comités Regionales de Cadena existentes y la conformación de nuevos comités, en el marco de la Ley 811 de 2003 y demás normas relacionadas, con el propósito de mantener una interacción y articulación constante con el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y los actores de las regiones ovinas y caprinas priorizadas. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  | Servicio de apoyo en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la cadena | 7.2.3. Fortalecer la articulación interinstitucional promovida por la organización de cadena con el apoyo de MinAgricultura, a través de la gestión de espacios de diálogo y la conformación de mesas de trabajo interministeriales incluidas sus entidades adscritas y vinculadas, para generar alianzas estratégicas, convenios o acuerdos, identificar fuentes de financiamiento, e impulsar el desarrollo competitivo de la cadena y sus regiones productivas, en concordancia con el acuerdo sectorial de competitividad, su plan estratégico y este Plan de Ordenamiento Productivo. | Dependiente 7.2.1. y 7.2.2. | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 3 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  |  | 7.2.4. Fomentar la interlocución de la organización de cadena productiva ovino caprina con los actores regionales (entes territoriales, productores, transformadores, organizaciones, entre otros), mediante la conformación de mesas de trabajo, la formación, y el uso de herramientas de gestión, con el fin de lograr la participación activa y trabajo conjunto de estos actores tanto en el diseño e implementación de políticas sectoriales, como en la dirección estratégica de la cadena y la formulación de políticas públicas inclusivas; que favorezcan la ejecución de este Plan. | Dependiente 7.2.1. y 7.2.2. | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 3 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Documentos para la planeación estratégica de los apoyos económicos y financieros | 7.2.5. Realizar la planeación estratégica de los apoyos económicos y financieros disponibles para la cadena productiva ovino caprina, con el fin de optimizar la asignación de recursos y garantizar la efectividad de las iniciativas e intervenciones regionales, nacionales y de cooperación internacional, para la ejecución de este Plan; teniendo en cuenta la información disponible, así como la que se genere a través del sistema de información y su observatorio, según la contemplado en la iniciativa estratégica 5.4. | Independiente | Gestión de recursos financieros, estrategia de financiamiento | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 9 del año 20 | Años 1 al 20
7. Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional en la cadena productiva ovino caprina | 7.3. Fortalecimiento de la asociatividad y otros esquemas de integración | MinAgricultura, Unidad Solidaria y ADR (actores líderes) APC - Colombia, Cámaras de Comercio, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y sus Comités Regionales, cooperación internacional, entidades territoriales, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y/o regionales) Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de fomento de la asociatividad | 7.3.1. Promover la vinculación de los productores, incluidos los de ACFEC, los transformadores y comercializadores de la cadena a las distintas formas asociativas, redes y esquemas colectivos y colaborativos, mediante la sensibilización, divulgación y promoción de la oferta institucional disponible para tal efecto, con el fin de contribuir con la formalización productiva y empresarial de la cadena, en concordancia con los lineamientos de la política para la asociatividad rural (Resolución 161 de 2021 del MinAgricultura), el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES), entre otros instrumentos. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 8 meses durante 3 años, luego 8 meses cada 3 años |  | 8 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20 | Mes 1 del año 2 | Mes 8 del año 19 | Años 2 al 4, 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2 to DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la asociatividad y otros esquemas de integración | 7.3.2. Impulsar la participación activa de los actores de la cadena, en los diversos espacios de articulación institucional a nivel regional, liderados por las entidades competentes en asociatividad, para que las distintas formas asociativas, redes y esquemas colectivos y colaborativos, puedan acceder a recursos y servicios esenciales como financiamiento, capacitación e incentivos para la producción, transformación, logística y comercialización conjunta, la conformación de alianzas estratégicas y la optimización de recursos. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 7.3.3. Fomentar y fortalecer la asociatividad rural productiva teniendo en cuenta las regiones ovinas y caprinas priorizadas, las organizaciones constituidas, su nivel de desarrollo y características socioeconómicas, con especial atención en productores muy pequeños y pequeños, incluidos los de ACFEC; por medio del acompañamiento técnico y financiero para el desarrollo sus capacidades asociativas, con el fin facilitar el acceso a insumos, el aumento de la productividad, la agregación de valor, la oferta permanente de productos, la escala de negociación, la apertura de nuevos mercados, así como la reducción de costos en las organizaciones, en articulación con los resultados de los estudios sobre las condiciones sociales de la actividad 5.1.4 y en concordancia con el diseño y mejora de los instrumentos previstos en la iniciativa estratégica 7.4. | Independiente | Acompañamiento técnico y financiero | Permanente |  |  | 6 meses cada año | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 7.3.4. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de productores, transformadores y comercializadores vinculados a la cadena, a través de formación y/o capacitación en diversas áreas, tales como: modelos de asociatividad, sistemas de integración vertical y horizontal, trabajo en redes, autogestión, gobernanza, prácticas de buen gobierno, fomento de la cultura organizacional y empresarial sólida, desarrollo de competencias administrativas y financieras, estrategias de gestión comercial, de conformación de alianzas estratégicas, participación en la formulación de la política pública, entre otros; que permitan el desarrollo de empresas rurales consolidadas y faciliten los encadenamientos productivos y comerciales. | Independiente | Formación y capacitación | Recurrente |  | 8 meses cada 2 años |  | 8 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 8 del año 20 | Años 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 8; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 12; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 18; DIAGRAMA DE GANTT 20
|  |  |  | 7.3.5. Identificar y socializar los casos de éxito de los modelos de asociatividad existentes en las diferentes regiones, a partir de espacios de sensibilización con los productores, incluidos los de ACFEC, con el fin de replicar estos modelos y mejorar la organización y colaboración entre los actores de la cadena productiva. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Recurrente |  | 8 meses cada 4 años |  | 8 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 8 del año 18 | Años 2, 6, 10, 14 y 18 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 2; DIAGRAMA DE GANTT 6; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 14; DIAGRAMA DE GANTT 18
7. Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional en la cadena productiva ovino caprina | 7.4. Mejora de los instrumentos de fomento, financiamiento y gestión de riesgos para la cadena | MinAgricultura, Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y Finagro (actores líderes) APC Colombia, Bancóldex, BMC, cooperación internacional, Comités Regionales de Cadena, DNP, entidades territoriales, entidades financieras, organizaciones o asociaciones gremiales (nacionales y regionales) Productores, incluidos los de ACFEC, transformadores, comercializadores, y sus organizaciones o asociaciones | Servicio de gestión de recursos para el desarrollo competitivo de la cadena | 7.4.1. Fomentar la articulación entre las entidades públicas, el sector privado y los organismos de cooperación nacional e internacional, a través del Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para obtener suficiente apoyo económico y financiero destinado al desarrollo de proyectos productivos sostenibles, programas de fomento, formalización y apoyos directos, en articulación con la planeación estratégica contemplada en la actividad 7.2.5. | Independiente | Gestión y articulación | Permanente |  |  | 4 meses cada año | 4 | Primer Nivel | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 20 | Años 1 al 20 | Mes 7 del año 1 | Mes 10 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  | Servicio de operación del fondo nacional de fomento ovino caprino | 7.4.2. Crear y poner en operación el Fondo Nacional de Fomento Ovino Caprino como instrumento de apoyo para el financiamiento de planes, programas y proyectos de acuerdo con los objetivos señalados en el marco normativo que lo regula, con el fin de promover la productividad y competitividad de la cadena. | Independiente | Gestión de recursos financieros, estrategia de financiamiento | Permanente |  |  | 12 meses cada año | 12 |  |  |  |  | Mes 1 del año 2 | Mes 12 del año 20 | Años 2 al 20
|  |  | Documentos técnicos de marcos de referencia agroeconómicos para los sistemas de producción ovino caprina | 7.4.3. Promover la elaboración y actualización de los marcos de referencia agroeconómicos (guías agroeconómicas) para los diferentes sistemas de producción ovino caprina, por tipo de productor, especie y región, a partir de la interrelación entre los actores de la cadena, los intermediarios financieros, y Finagro, entre otros actores, con el fin de identificar y tipificar modelos de negocio que faciliten la toma de decisiones para los procesos de financiación y de inversión. | Independiente | Gestión y articulación | Recurrente |  | 6 meses cada 3 años |  | 6 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 12 del año 19 | Años 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19 | bar: DIAGRAMA DE GANTT 1; DIAGRAMA DE GANTT 4; DIAGRAMA DE GANTT 7; DIAGRAMA DE GANTT 10; DIAGRAMA DE GANTT 13; DIAGRAMA DE GANTT 16; DIAGRAMA DE GANTT 19
|  |  | Servicio de fortalecimiento y divulgación de la oferta de financiamiento y de gestión de riesgos | 7.4.4. Fomentar el diseño, creación y mejora de productos e instrumentos financieros que amplíen el acceso al crédito formal (de fomento o comercial), tanto individual como asociativo, promoviendo el uso de garantías alternativas, como mobiliarias y cesión de derechos para actores de la cadena, a partir de la articulación y gestión de las entidades competentes en esta materia; con el fin de impulsar la inclusión financiera y mitigar los riesgos inherentes a la actividad, en articulación con la Ley de Fortalecimiento al Financiamiento de los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Ley 2186 de 2022) y los instrumentos para la economía popular. | Independiente | Gestión de recursos financieros, estrategia de financiamiento | Permanente |  |  | 2 meses cada año | 2 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 8 del año 20 | Años 1 al 20
|  |  |  | 7.4.5. Promover el acceso de los productores y sus organizaciones a la oferta de financiamiento y gestión de riesgos, que incluye las Líneas Especiales de Crédito (LEC), el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), los instrumentos de gestión de riesgos climáticos, productivos, sanitarios y de mercados, entre otros, a través de campañas de socialización y educación financiera, con el propósito de aumentar el conocimiento y uso adecuado de estos instrumentos, mejorar la capacidad de financiamiento de los productores y fortalecer su resiliencia ante los riesgos inherentes a la actividad. | Independiente | Promoción, socialización o divulgación | Permanente |  |  | 3 meses cada año | 3 |  |  |  |  | Mes 7 del año 1 | Mes 9 del año 20 | Años 1 al 20

## Precedencia_Ovino_Caprina
IE | ¿LA IE DE ESTA FILA DEPENDE DEL INICIO DE LA IE DE LA COLUMNA PARA PODER INICIAR? | 1.1. Gestión para el ordenamiento de la producción ovino caprina | 1.2. Mejora de los sistemas de producción de los muy pequeños y pequeños productores ovino caprinos, incluidos los de ACFEC | 1.3. Mejora del desempeño productivo de los medianos y grandes productores ovino caprinos | 1.4. Aumento de las capacidades para la transformación de productos y subproductos ovino caprinos | 2.1. Fomento de la comercialización y el consumo nacional de los productos ovino caprinos | 2.2. Promoción de las exportaciones de los productos ovino caprinos | 3.1. Fomento de la formalización laboral, la empresarización y el emprendimiento | 3.2. Gestión para la mejora de las condiciones de bienestar de los productores y población vinculada a la cadena | 3.3. Promoción del reconocimiento étnico y cultural en la cadena | 3.4. Promoción de la formalización en el acceso y la tenencia de la tierra | 4.1. Mejora en la gestión de los recursos naturales a lo largo de la cadena | 4.2. Promoción de la gestión ante la variabilidad y cambio climático en la cadena | 5.1. Elaboración de estudios y planes estratégicos para la cadena | 5.2. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la cadena | 5.3. Mejora de la extensión agropecuaria y asistencia técnica para la cadena | 5.4. Desarrollo de un sistema interoperable de gestión de la información para la cadena | 6.1. Mejora de la normatividad, estándares y procedimientos para la cadena | 6.2. Mejora de la capacidad institucional para la sanidad, calidad, inocuidad y trazabilidad en la cadena | 7.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena productiva ovino caprina | 7.2. Fortalecimiento de la gestión y articulación de la organización de cadena | 7.3. Fortalecimiento de la asociatividad y otros esquemas de integración | 7.4. Mejora de los instrumentos de fomento, financiamiento y gestión de riesgos para la cadena | Orden de implementación de la Iniciativa estratégica | Iniciativas estratégicas y actividades predecesoras | Duración de actividades predecesoras (meses) | Inicio IE | Fecha Inicio IE | Finalización de la IE | Fecha Fin IE
1.1. | 1.1. Gestión para el ordenamiento de la producción ovino caprina |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | Primer Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 + 7.1.4) (Esquema institucional y cronograma anual) | 12 | Mes 1 del año 2 | 2027-01-01 | Mes 10 del año 20 | 2045-10-31
1.2. | 1.2. Mejora de los sistemas de producción de los muy pequeños y pequeños productores ovino caprinos, incluidos los de ACFEC | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | Tercer Nivel | IE 5.3 actividad 5.3.5 (Agenda de extensión agropecuaria) I.E. 6.1 actividad 6.1.6 (Socialización normatividad) I.E. 6.2 actividad 6.2.1 (Fortalecimiento del ICA) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.3 actividad 7.3.1 (Vinculación a formas asociativas) I.E. 7.4 actividad 7.4.4 + 7.4.5 (Instrumentos financieros) | 18 | Mes 7 del año 2 | 2027-07-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
1.3. | 1.3. Mejora del desempeño productivo de los medianos y grandes productores ovino caprinos | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | Tercer Nivel | I.E. 6.1 actividad 6.1.6 (Socialización normatividad) I.E. 6.2 actividad 6.2.1 (Fortalecimiento del ICA) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.4 actividad 7.4.4 + 7.4.5 (Instrumentos financieros) | 18 | Mes 7 del año 2 | 2027-07-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
1.4. | 1.4. Aumento de las capacidades para la transformación de productos y subproductos ovino caprinos | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | Tercer Nivel | IE 5.1 actividad 5.1.1 + 5.1.2 (Estudios de caracterización y mercados) I.E. 6.1 actividad 6.1.6 (Socialización normatividad) I.E. 6.2 actividad 6.2.2 (Fortalecimiento del INVIMA y Entidades Territoriales de Salud) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) | 18 | Mes 7 del año 2 | 2027-07-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
2.1. | 2.1. Fomento de la comercialización y el consumo nacional de los productos ovino caprinos | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | Segundo Nivel | IE 5.1 actividad 5.1.2 (Estudios de mercado) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (modelo operativo y cronograma anual) I.E. 7.4 actividad 7.4.5 (Acceso a financiamiento y gestión de riesgos) | 18 | Mes 7 del año 2 | 2027-07-01 | Mes 10 del año 20 | 2045-10-31
2.2. | 2.2. Promoción de las exportaciones de los productos ovino caprinos | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | Tercer Nivel | IE 5.1 actividad 5.1.2 (Estudios de mercado) I.E. 6.1 actividad 6.1.5 (Admisibilidad a mercados) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (modelo operativo y cronograma anual) I.E. 7.3 actividad 7.3.4 (Fortalecimiento de capacidades organizacionales) I.E. 7.4 actividad 7.4.5 (Acceso a financiamiento y gestión de riesgos) | 18 | Mes 1 del año 4 | 2029-01-01 | Mes 5 del año 20 | 2045-05-31
3.1. | 3.1. Fomento de la formalización laboral, la empresarización y el emprendimiento | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.3. (Articulación interinstitucional) | 15 | Mes 4 del año 2 | 2027-04-01 | Mes 9 del año 20 | 2045-09-30
3.2. | 3.2. Gestión para la mejora de las condiciones de bienestar de los productores y población vinculada a la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | I.E. 5.1 actividad 5.1.4 (Estudios de caracterización social) IE 7.1. actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.3 (Articulación interinstitucional) | 24 | Mes 2 del año 3 | 2028-02-01 | Mes 7 del año 20 | 2045-07-31
3.3. | 3.3. Promoción del reconocimiento étnico y cultural en la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | I.E. 5.1 actividad 5.1.4 (Estudios de caracterización social) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.3 (Articulación interinstitucional) | 24 | Mes 1 del año 3 | 2028-01-01 | Mes 9 del año 20 | 2045-09-30
3.4. | 3.4. Promoción de la formalización en el acceso y la tenencia de la tierra | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | Segundo Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) IE 7.4 actividad 7.4.1 (Articulación para apoyo económico y financiero) | 10 | Mes 11 del año 1 | 2026-11-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
4.1. | 4.1. Mejora en la gestión de los recursos naturales a lo largo de la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | IE 5.1 actividad 5.1.3 (Estudios ambientales) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.3 (Articulación interinstitucional) | 24 | Mes 2 del año 3 | 2028-02-01 | Mes 11 del año 20 | 2045-11-30
4.2. | 4.2. Promoción de la gestión ante la variabilidad y cambio climático en la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | IE 5.1 actividad 5.1.3 (Estudios ambientales) IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.3 (Articulación interinstitucional) | 24 | Mes 2 del año 3 | 2028-02-01 | Mes 8 del año 20 | 2045-08-31
5.1. | 5.1. Elaboración de estudios y planes estratégicos para la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | Primer Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 + 7.1.4 (Esquema institucional, cronograma anual y gestión de proyectos) | 12 | Mes 1 del año 2 | 2027-01-01 | Mes 7 del año 7 | 2031-07-31
5.2. | 5.2. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.3 (Articulación interinstitucional) | 15 | Mes 4 del año 2 | 2027-04-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
5.3. | 5.3. Mejora de la extensión agropecuaria y asistencia técnica para la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | Primer Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) | 6 | Mes 1 del año 2 | 2027-01-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
5.4. | 5.4. Desarrollo de un sistema interoperable de gestión de la información para la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | SI | NO | NO | NO | Primer Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 + 7.1.4 (Esquema institucional, cronograma anual y gestión de proyectos) | 12 | Mes 1 del año 2 | 2027-01-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
6.1. | 6.1. Mejora de la normatividad, estándares y procedimientos para la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 (Fortalecimiento del CNC y comités regionales; y articulación interinstitucional) | 15 | Mes 4 del año 2 | 2027-04-01 | Mes 9 del año 20 | 2045-09-30
6.2. | 6.2. Mejora de la capacidad institucional para la sanidad, calidad, inocuidad y trazabilidad en la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | SI | SI | NO | NO | Segundo Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) I.E. 7.2 actividad 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 (Fortalecimiento del CNC y comités regionales; y articulación interinstitucional) | 15 | Mes 4 del año 2 | 2027-04-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
7.1. | 7.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena productiva ovino caprina | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO | NO | Primer Nivel | No aplica | No aplica | Mes 1 del año 1 | 2026-01-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
7.2. | 7.2. Fortalecimiento de la gestión y articulación de la organización de cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | NO | NO | Primer Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 (Esquema institucional) | 6 | Mes 7 del año 1 | 2026-07-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
7.3. | 7.3. Fortalecimiento de la asociatividad y otros esquemas de integración | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  | NO | Primer Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) | 6 | Mes 7 del año 1 | 2026-07-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31
7.4. | 7.4. Mejora de los instrumentos de fomento, financiamiento y gestión de riesgos para la cadena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | Primer Nivel | IE 7.1 actividad 7.1.2 + 7.1.3 (Esquema institucional y cronograma anual) | 6 | Mes 7 del año 1 | 2026-07-01 | Mes 12 del año 20 | 2045-12-31

## Criterio según tipología (hidden)
Tipo de actividad | Ejemplos | Criterio | Posibles variaciones | Duración y frecuencia (DF)
Acompañamiento técnico |  | Recurrente Primeros años (establecer meses) y posteriormente se repite cada intervalo de tiempo. | Productores muy pequeños, pequeños incluidos los de ACFEC | Entre 5 y 10 años, luego cada 2 años
|  |  | Productores medianos y grandes | Entre 3 y 5 años (Medianos y grandes ) cada 5 años
|  |  | Comercializadores y transformadores | Entre 3 y 8 años, luego cada 3 años
|  |  | Organizaciones de economía solidaria, asociaciones y empresas rurales consolidadas | Entre 5 y 10 años, luego cada 3 años
Acompañamiento técnico y financiero |  | 1. Recurrente 2. Primeros años (establecer meses) y posteriormente se repite cada intervalo de tiempo | Apoyo a comercialización y asociatividad | Se realiza durante los primeros 8 años y luego se repite cada 2 años.
|  |  | Apoyo en los temas ambientales | Se realiza durante los primeros 5 años y luego se repite cada 3 años.
Implementación de modelos productivos, prácticas, programas, estrategias e instrumentos en el largo plazo | Modelos de producción | 1. Permanente o recurrente 2. Se definen los meses de implementación. 3. Si la actividad solo considera la implementación | Producción primaria | Actividad permanente según precedencia
|  |  | Transformación | Actividad recurrente cada tres años, para la transformación y los modelos asociativos y de integración.
Implementar sistemas de información, trazabilidad |  | 1. Permanente 2. 12 meses del año a lo largo del ciclo de vida del POP | No aplica | 1. Permanente 2. 12 meses del año a lo largo del ciclo de vida del POP
Promoción, socialización o divulgación | Formalización, Certificación, mecanismos financieros y no financieros, proveeduría de servicios, oferta, avances tecnológicos | 1. Permanente o recurrente 2. Depende de la oferta institucional y su actualización | No aplica | Actividad permanente o recurrente según precedencia
Formación y capacitación |  | 1. Recurrente 2. Año de por medio (cada dos años) 3. Cada tres años | Productividad | Cada dos años
|  |  | Modelos asociativos y temas ambientales. | Actividad recurrente cada tres años
Estudios, análisis, identificación de oportunidades, diseños | Normativos, mercado, ambientales, caracterización, portafolio de productos, priorización. Los planes de innovación productiva y sostenible y el plan integral de modernización de la comercialización se proyectan como única vez, para ser realizadas en el mediano plazo de acuerdo con los criterios del POP. | 1. Única vez 2. Recurrente: Se realizan en los dos primeros años (considerar precedencia para el arranque, 6 meses) y posteriormente se repiten cada 5 o 10 años (cuando así lo amerita), según criterio del equipo formulador. | No aplica | Única vez: Actividades de corta duración, que se realizan de manera continua, por una sola vez Considerar precedencia para el arranque, 6 meses) y posteriormente se repiten cada 5 o 10 años cuando así lo amerita
Gestión de recursos financieros, estrategia de financiamiento | Crear y poner en operación el fondo nacional de fomento ovino caprino, se prevé en el mediano y largo plazo según los criterios del POP | 1. Permanente y establecer el número de meses. | No aplica | Permanente, en número de meses. Según el criterio del formulador
Gestión y articulación | Gestión con otras entidades, actores o instituciones para la prestación de servicio y bienes, divulgación de oferta, financiamiento, normativo, articulación, I+D+i | 1. Permanente y establecer el número de meses. | No aplica | Permanente, en número de meses. Según el criterio del formulador
Educación y formación en I+D+i y en extensión y asistencia técnica |  | 1. Permanente y establecer el número de meses. | No aplica
Seguimiento y evaluación | Seguimiento y evaluación | 1. Permanente y establecer el número de meses en cada año | No aplica
Investigación, extensión y asistencia técnica |  | 1. Permanente 2. 12 meses del año a lo largo del ciclo de vida del POP | No aplica | 1. Permanente 2. 12 meses del año a lo largo del ciclo de vida del POP
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo si la actividad lo amerita (por ejemplo diferente por tipo de beneficiario).

## Diagrama Gantt Ovino Caprino
Nombre | Comienzo | Duración días | Fin
7.1. | 2026-01-01 | 7304 | 2045-12-31
1.1. | 2027-01-01 | 6878 | 2045-10-31
5.1. | 2027-01-01 | 1672 | 2031-07-31
5.3. | 2027-01-01 | 6939 | 2045-12-31
5.4. | 2027-01-01 | 6939 | 2045-12-31
7.2. | 2026-07-01 | 7123 | 2045-12-31
7.3. | 2026-07-01 | 7123 | 2045-12-31
7.4. | 2026-07-01 | 7123 | 2045-12-31
2.1. | 2027-07-01 | 6697 | 2045-10-31
3.1. | 2027-04-01 | 6757 | 2045-09-30
3.2. | 2028-02-01 | 6390 | 2045-07-31
3.3. | 2028-01-01 | 6482 | 2045-09-30
3.4. | 2026-11-01 | 7000 | 2045-12-31
4.1. | 2028-02-01 | 6512 | 2045-11-30
4.2. | 2028-02-01 | 6421 | 2045-08-31
5.2. | 2027-04-01 | 6849 | 2045-12-31
6.1. | 2027-04-01 | 6757 | 2045-09-30
6.2. | 2027-04-01 | 6849 | 2045-12-31
1.2. | 2027-07-01 | 6758 | 2045-12-31
1.3. | 2027-07-01 | 6758 | 2045-12-31
1.4. | 2027-07-01 | 6758 | 2045-12-31
2.2. | 2029-01-01 | 5994 | 2045-05-31

## Figura precedencia ovino caprin
Inicio
IE 3.4. Promoción de la formalización en el acceso y la tenencia de la tierra
5.1.3. Realizar estudios especializados sobre la huella hídrica, la huella de carbono y los impactos ambientales, (...)
5.1.4. Realizar estudios especializados sobre las condiciones sociales de los productores ovino caprinos, (…)
5.3.5. Diseñar y concertar una agenda dirigida al fortalecimiento de las capacidades de los productores y transformadores de la cadena, (…); con el fin de fortalecer los procesos de transferencia de conocimientos y tecnologías (…)
IE 6.2. Mejora de la capacidad institucional para la sanidad, calidad, inocuidad y trazabilidad en la cadena
6.2.1. Fortalecer las capacidades financieras, técnicas, operativas y administrativas del (ICA), (...)
6.2.2. Promover el fortalecimiento de las capacidades financieras, técnicas, operativas y administrativas del (INVIMA), y de las Entidades Territoriales de Salud, (…)
IE 5.3. Mejora de la extensión agropecuaria y asistencia técnica para la cadena
IE 7.3. Fortalecimiento de la asociatividad y otros esquemas de integración
IE 2.1. Fomento de la comercialización y el consumo nacional de los productos ovino caprinos
IE 7.4. Mejora de los instrumentos de fomento, financiamiento y gestión de riesgos para la cadena
7.4.4. Fomentar el diseño, creación y mejora de productos e instrumentos financieros que amplíen el acceso al crédito formal (…)
7.4.5. Promover el acceso de los productores y sus organizaciones a la oferta de financiamiento y gestión de riesgos (…)
IE 7.1. Adopción, promoción y seguimiento de la política pública de ordenamiento productivo para la cadena productiva ovino caprina
7.1.1. Adoptar como marco de política pública
7.1.2. Definir el esquema institucional para gestionar y ejecutar este PA
7.1.3. Definir el cronograma detallado para la implementación de este PA
7.1.4. Estructurar y gestionar programas y proyectos de inversión
Iniciativas estratégicas y actividades precedentes
IE 3.1. Fomento de la formalización laboral, la empresarización y el emprendimiento
IE 5.2. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la cadena
IE 7.2. Fortalecimiento de la gestión y articulación de la organización de cadena
7.2.3. Fortalecer la articulación interinstitucional, (…) a través de la gestión de espacios de diálogo (…)
7.2.1. Fortalecer el Consejo Nacional de la Cadena Productiva Ovino Caprina, para su consolidación como un organismo reconocido, (…)
7.2.2. Fortalecer la gestión de los Comités Regionales de Cadena existentes y la conformación de nuevos comités, (…)
IE 3.2. Gestión para la mejora de las condiciones de bienestar de los productores y población vinculada a la cadena
IE 3.3. Promoción del reconocimiento étnico y cultural en la cadena
IE 4.1. Mejora en la gestión de los recursos naturales a lo largo de la cadena
IE 4.2. Promoción de la gestión ante la variabilidad y cambio climático en la cadena
IE 5.1. Elaboración de estudios y planes estratégicos para la cadena
IE 1.2. Mejora de los sistemas de producción de los muy pequeños y pequeños productores ovino caprinos, incluidos los de ACFEC
IE 1.3. Mejora del desempeño productivo de los medianos y grandes productores ovino caprinos
IE 1.4. Aumento de las capacidades para la transformación de productos y subproductos ovino caprinos
IE 2.2. Promoción de las exportaciones de los productos ovino caprinos
IE 5.4. Desarrollo de un sistema interoperable de gestión de la información para la cadena
5.4.1. Diseñar e implementar un sistema interoperable de gestión de la información para la cadena, (…), con el propósito de optimizar la toma de decisiones por parte de los actores de la cadena (…)
IE 1.1. Gestión para el ordenamiento de la producción ovino caprina
1.1.1. Identificar y priorizar áreas al interior de las regiones productoras ovinas y caprinas, considerando las condiciones de competitividad productiva en cada región, (…) con el fin de orientar la producción ovino caprina de manera competitiva y sostenible
6.1.5. Realizar las gestiones requeridas de admisibilidad a mercados internacionales (...)
6.1.6. Socializar y divulgar las normas, estándares y procedimientos sanitarios, (…)
IE 6.1. Mejora de la normatividad, estándares y procedimientos para la cadena
7.3.1. Promover la vinculación (…) a las distintas formas asociativas, redes y esquemas colectivos y colaborativos, (…)
7.3.4. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de productores, transformadores y comercializadores vinculados a la cadena, (…)
Iniciativas Nodo
Primer nivel
Segundo nivel
Actividad Precedente
Tercer nivel
5.1.1. Elaborar estudios para caracterizar la producción y la transformación en las regiones ovinas y caprinas priorizadas (…)
5.1.2. Desarrollar estudios especializados sobre estructura e inteligencia de mercados, (...)
7.4.1. Fomentar la articulación entre las entidades públicas, el sector privado y los organismos de cooperación nacional e internacional (…), para obtener suficiente apoyo económico y financiero (...)
Nodo primer nivel
Nodo segundo nivel
Nodo inicio

## Diagrama precedencia
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PRECEDENTES E INICIO DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
IE/ACTIVIDADES | AÑO 1 (Meses) | [11 empty] | AÑO 2 (Meses) | [11 empty] | AÑO 3 (Meses) | [11 empty] | AÑO 4 (Meses)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7.1.1. Adopción, promoción, seguimiento POP | INICIO
Actividades precedentes Nodo 7.1.
7.1.2. Esquema institucional
7.1.3. Cronograma detallado
7.1.4. Estructurar y gestionar proyectos
Inicio IE de primer nivel
1.1. Ordenamiento de la producción | Precedentes 7.1.2. + 7.1.3. +7.1.4.
5.1. Elaboración de estudios y planes | Precedentes 7.1.2. + 7.1.3. +7.1.4.
5.3. Extensión y asistencia técnica | Precedentes 7.1.2. + 7.1.3.
5.4. Sistema de información | Precedentes 7.1.2. + 7.1.3. +7.1.4.
7.2. Gestión y articulación | Precedente 7.1.2.
7.3. Asociatividad e integración | Precedentes 7.1.2. + 7.1.3.
7.4. Instrumentos fomento, financiamiento y riesgos | Precedentes 7.1.2. + 7.1.3.
Actividades precedentes Nodo 7.2.
7.2.1. Fortalecer el CNC
7.2.2. Fortalecer los comités regionales
7.2.3. Fortalecer la articulación interinstitucional
Inicio IE de segundo nivel
3.1. Formalización laboral, empresarización y emprendimiento | Precedentes 7.2.3.
5.2. Fortalecimiento de I+D+i | Precedentes 7.2.3.
6.1. Normatividad, estándares y procedimientos | Precedentes 7.2.1. + 7.2.2. + 7.2.3.
6.2. Institucionalidad sanidad, inocuidad, trazabilidad | Precedentes 7.2.1. + 7.2.2. + 7.2.3.
Actividades precedentes Nodo 5.1.
5.1.3. Estudios ambientales
5.1.4. Estudios sociales
5.1.1. Estudios de producción y transformación
5.1.2. Estudios de mercados
Inicio IE de segundo nivel
3.2. Condiciones de bienestar | Precedentes 7.2.3. + 5.1.4.
3.3. Reconocimiento étnico y cultural | Precedentes 7.2.3. + 5.1.4.
4.1. Gestión de recursos naturales | Precedentes 7.2.3. + 5.1.3.
4.2. Gestión de la variabilidad y cambio climático | Precedentes 7.2.3. + 5.1.3.
Actividades precedentes Nodo 7.4.
7.4.4. Productos e instrumentos financieros
7.4.5. Financiamiento y gestión de riesgos
7.4.1. Articulación apoyo económico y financiero
Inicio IE de segundo nivel
2.1. Comercialización y consumo nacional
3.4. Formalización y acceso a tierras
Actividades precedentes 7.3.
7.3.1. Vinculación a formas asociativas
7.3.4. Fortalecimiento de las organizaciones
Actividades precedentes 5.3.
5.3.5. Agenda capacidades
Actividades precedentes 6.1.
6.1.5. Admisibilidad a mercados internacionales
6.1.6. Socializar normas, procedimientos sanitarios
Actividades precedentes 6.2.
6.2.1. Fortalecer las capacidades del ICA
6.2.2. Fortalecer INVIMA y entidades territoriales de salud
Inicio IE de tercer nivel
1.2. Mejora sistemas muy pequeños y pequeños | Precedentes 7.4.4. + 7.4.5. + 7.3.1.+ 5.3.5. + 6.1.6. + 6.2.1.
1.3. Mejora del desempeño de los medianos y grandes | Precedentes 7.4.4. + 7.4.5. + 6.1.6. + 6.2.1.
1.4. Capacidades de transformación | Precedentes 5.1.1. + 5.1.2.. + 6.1.6. + 6.2.2.
2.2. Promoción de las exportaciones | Precedentes 7.4.5.+ 7.3.4. + 5.1.2. + 6.1.5.
CONVENCIONES
Perteneciente a IE de primer nivel
Perteneciente a IE de segundo nivel
Perteneciente a IE de tercer nivel