## PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA
[5 empty] | Elaborado por | Objetivo General : | Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, articulando sus actividades en el marco del Modelo del Plan Integrado de Gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, con el fin de promover una cultura de bienestar y salud integral en los funcionarios en el desarrollo de sus funciones y de los contratistas en la ejecución de sus obligaciones contractuales. | [44 empty] | Revisada por : Adriana Pérez Orozco Presidente COPASST
[5 empty] | Fecha de elaboración | Fecha de Proyección: 1/12/2023 |  | Fecha de publicación: |  |  |  | 2024-01-01
CICLO | ESTANDAR | ACTIVIDADES A EJECUTAR | OBJETIVO APLICA | RUTA DEL PETH ASOCIADA / PROPIAS DEL SG SST | PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES | RESPONSABLES | Febrero |  | AP | AE | RE | Marzo |  | AP | AE | RE | Abril |  | AP | AE | RE | Mayo |  | AP | AE | RE | Junio |  | AP | AE | RE | Julio |  | AP | AE | RE | Agosto |  | AP | AE | RE | Septiembre |  | AP | AE | RE | Octubre |  | AP | AE | RE | Noviembre |  | AP | AE | RE | Diciembre |  | AP | AE | RE | Total |  |  | Observaciones
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Actividades
[7 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | AP | AE | RE
PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Revisión y actualización de políticas y objetivos del SG SST | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Políticas y objetivos | COPASST y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Evaluación de cumplimiento de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Evaluación de estándares emitida por la ARL | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Actualización de matriz Legal de SST para la Entidad | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Cuadro Excel | Secretaria General, Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Inducción SST para funcionarios y/o talento humano que ingresa a desarrollar actividades en la entidad | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Entorno Físico - Ruta de la Felicidad | Documento tipo informe | Contratista |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 0 | 0
|  | Establecimiento de necesidades de adquisiciones y recursos para la implementación del SGSST | Fortalecer los recursos tecnológicos, físicos y los correspondientes al talento humano que permitían dar cumplimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Servidores que saben lo que hacen - Ruta del Crecimiento | Documento tipo informe | Contratista |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Establecimiento de documentos , procedimientos y formatos del SG SST que requieran diseño y/o actualización | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documentos actualizados | Secretaria General y Contratista |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
|  | Planeación del Plan de Capacitación en SST para funcionarios y contratistas, comités y grupos de exposición similar ( GES ) | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Servidores que saben lo que hacen - Ruta del Crecimiento | Documento Tipo Informe y archivo ppt como material de apoyo. | Contratista | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Apoyo y acompañamiento en gestión de COPASST | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Actas de reunión y Listados de asistencia | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | Apoyo y acompañamiento en gestión de COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CCL | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Ruta del Crecimiento | Registro de participación y Documento tipo informe | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0
|  | Apoyo y acompañamiento en gestión de la Brigada de Emergencias | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Ruta del Crecimiento | Plan de trabajo (Documento Técnico) | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 | 0 | 0
|  | Inclusión en los procesos de adquisiciones, contrataciones y compras evaluación de cumplimiento de requisitos de SST de contratistas personas naturales y jurídicas | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Documento tipo informe | Secretaria General y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
HACER | GESTIÓN DE LA SALUD | Descripción sociodemográfica del talento humano de la entidad. | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Formatos actualizados | Secretaria General y Contratista |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Desarrollo de actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios. | Promover actividades orientadas a mantener el bienestar físico, psicológico, social de sus funcionarios y colaboradores mediante la implementación de programas de prevención y promoción | Propias del SG SST | Documento e infografías | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0
|  | Elaboración de profesiograma respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollan labor los funcionarios. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Realización de evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentren expuesto los funcionarios de la entidad, incluyen pre ingreso, periódicos, egreso, postincapacidad y demás. | Promover actividades orientadas a mantener el bienestar físico, psicológico, social de sus funcionarios y colaboradores mediante la implementación de programas de prevención y promoción Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Concepto medico de cada funcionario | Contratista, Proveedor IPS | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0
|  | Elaboración y ejecución del programa estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. | Promover actividades orientadas a mantener el bienestar físico, psicológico, social de sus funcionarios y colaboradores mediante la implementación de programas de prevención y promoción Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Documento e infografías | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales diagnosticadas en la entidad. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Furat y memorando | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0
|  | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, incluye indicadores de Frecuencia y Severidad de accidentalidad, Proporción de accidentes de trabajo mortales, Prevalencia e Incidencia de la enfermedad laboral | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Estadísticas | Contratista | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0
|  | Inspecciones de puesto de trabajo | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Informe técnico | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | [15 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | 2 | 0 | 0
|  | aplicación de batería de riesgo psicosocial | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Informe técnico | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | [15 empty] | 1 |  | 1 | [37 empty] | 1 | 0 | 0
|  | Intervención de batería d riesgo psicosocial | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Informe técnico | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | [15 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | 2 | 0 | 0
|  | Medición de ausentismo por incapacidad de origen laboral y común. | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Estadísticas | Contratista | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0
| GESTIÓN DE PELIGROS | Actualización de matriz IPVR GTC 45 | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Documento | Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Realización de mediciones ambientales | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Informe Técnico | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Diseño y/o actualización de procedimientos en SST | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | COPASST y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Realización de inspecciones locativas, emergencias, puestos de trabajo | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Informe Técnico | COPASST, brigada y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
|  | Realización matriz de elementos de protección personal EPP | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | COPASST y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
| GESTIÓN DE LAS AMENAZAS | Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad, acorde con las necesidades de la entidad. Para las instalaciones de la Entidad. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | PLAN DE EMERGENCIAS ACTUALIZADO | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Conformación , capacitación y dotación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Secretaria General y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Realización simulacro distrital de evacuación | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Informe Técnico | Contratista, Brigada y POSITIVA Compañía de Seguros | [55 empty] | 0 | 0 | 0
| TELETRABAJO | Actualización de procedimiento y anexos de teletrabajo | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | procedimiento y formatos | Contratista | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [29 empty] | 2 | 0 | 0
|  | Inspecciones de puesto de trabajo | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Informe de inspección | Contratista | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 4 | 0 | 0
|  | Verificación de condiciones ergonómicas, ambientales y locativas | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Informe de verificación | Contratista | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 4 | 0 | 0
|  | Capacitación personal con teletrabajo y reunión del comité | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Listado de asistencia | Contratista | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
| SEGURIDAD VIAL | Realizar plan de seguridad vial, estadística y simulacros | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Secretaria General y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
VERIFICAR | GESTIÓN Y RESULTADOS DEL SGSST | Definición de indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en la normatividad vigente. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Contratista | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Realización de auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | COPASST y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Revisión por parte de la alta dirección al Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Secretaria General y Contratista |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
ACTUAR | MEJORAMIENTO | Definición e implementación de acciones preventivas y/o correctivas derivadas de auto evaluación, auditorias, inspecciones, AT, EL , incidentes , medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | DOCUMENTO TIPO INFORME | Secretaria General, COPASST y Contratista | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 0 | 0
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES | AP- ACTIVIDADES MENSUALES PLANEADAS | [5 empty] | Observaciones y/o comentarios: |  | 9 |  |  | Observaciones y/o comentarios: |  | 14 |  |  | Observaciones y/o comentarios: |  | 11 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 14 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 11 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 15 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 11 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 11 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 9 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 11 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 9 |  |  | 138
| AE- ACTIVIDADES MENSUALES EJECUTADAS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
AN- ACTIVIDADES MENSUALES NO EJECUTADAS
| RE- ACTIVIDADES MENSUALES REPROGRAMADAS EJECUTADAS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
| ACTIVIDADES MENSUALES TOTALES EJECUTADAS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0