## PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA
[5 empty] | Elaborado por | Objetivo General : | Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, articulando sus actividades en el marco del Modelo del Plan Integrado de Gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, con el fin de promover una cultura de bienestar y salud integral en los funcionarios en el desarrollo de sus funciones y de los contratistas en la ejecución de sus obligaciones contractuales. | [44 empty] | Revisada por : Adriana Pérez Orozco Presidente COPASST
|  |  | Fecha de elaboración | Fecha de Proyección: 20 de diciembre de 2024 |  | Fecha de publicación:
CICLO | ESTANDAR | ACTIVIDADES A EJECUTAR | OBJETIVO APLICA | RUTA DEL PETH ASOCIADA / PROPIAS DEL SG SST | PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES | RESPONSABLES | Febrero |  | AP | AE | RE | Marzo |  | AP | AE | RE | Abril |  | AP | AE | RE | Mayo |  | AP | AE | RE | Junio |  | AP | AE | RE | Julio |  | AP | AE | RE | Agosto |  | AP | AE | RE | Septiembre |  | AP | AE | RE | Octubre |  | AP | AE | RE | Noviembre |  | AP | AE | RE | Diciembre |  | AP | AE | RE | Total |  |  | Observaciones
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Actividades
[7 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | AP | AE | RE
PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Revisión y actualización de políticas y objetivos del SG SST | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Políticas y objetivos | COPASST y Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Evaluación de cumplimiento de estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Evaluación de estándares emitida por la ARL | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA ARL Compañía de Seguros |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Actualización de matriz Legal de SST para la Entidad | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Cuadro Excel | Secretaria General, Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
|  | Inducción SST para funcionarios y/o talento humano que ingresa a desarrollar actividades en la entidad | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Entorno Físico - Ruta de la Felicidad | Documento tipo informe | Profesional Especializado que lidera el tema | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  | Establecimiento de necesidades de adquisiciones y recursos para la implementación del SGSST | Fortalecer los recursos tecnológicos, físicos y los correspondientes al talento humano que permitían dar cumplimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Servidores que saben lo que hacen - Ruta del Crecimiento | Documento tipo informe | Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
|  | Establecimiento de documentos , procedimientos y formatos del SG SST que requieran diseño y/o actualización | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documentos actualizados | Profesional Especializado que lidera el tema y asesoria de comunicaciones |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
|  | Planeación del Plan de Capacitación en SST para funcionarios y contratistas, comités y grupos de exposición similar ( GES ) | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Servidores que saben lo que hacen - Ruta del Crecimiento | Documento Tipo Informe y archivo ppt como material de apoyo. | Profesional Especializado que lidera el tema | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  | Apoyo y acompañamiento en gestión de COPASST | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Actas de reunión y Listados de asistencia | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA ARL Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
|  | Seguimiento en la gestión de COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CCL Y ACOSO ( laboral y/o en razón del género) | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Ruta del Crecimiento | Registro de participación y Documento tipo informe | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA ARL Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0
|  | Apoyo y acompañamiento en gestión de la Brigada de Emergencias | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Ruta del Crecimiento | Plan de trabajo (Documento Técnico) | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA ARL Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
|  | Inclusión en los procesos de adquisiciones, contrataciones y compras evaluación de cumplimiento de requisitos de SST de contratistas personas naturales y jurídicas | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Documento tipo informe | Secretaria General y Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
HACER | GESTIÓN DE LA SALUD | Descripción sociodemográfica del talento humano de la entidad. | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Formatos actualizados | Secretaria General y Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Desarrollo de actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios. | Promover actividades orientadas a mantener el bienestar físico, psicológico, social de sus funcionarios y colaboradores mediante la implementación de programas de prevención y promoción | Propias del SG SST | Documento e infografías | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA ARL Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0
|  | Realización de evaluaciones médicas y seguimiento de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentren expuestos los funcionarios de la entidad, incluyen pre ingreso, periódicos, egreso, postincapacidad y demás. | Promover actividades orientadas a mantener el bienestar físico, psicológico, social de sus funcionarios y colaboradores mediante la implementación de programas de prevención y promoción Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Concepto medico de cada funcionario | Profesional Especializado que lidera el tema, Proveedor IPS | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
|  | Elaboración y ejecución del programa estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. | Promover actividades orientadas a mantener el bienestar físico, psicológico, social de sus funcionarios y colaboradores mediante la implementación de programas de prevención y promoción Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Documento e infografías | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 6 | 0 | 0
|  | Reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales diagnosticadas en la entidad. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Furat y memorando | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
|  | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, incluye indicadores de Frecuencia y Severidad de accidentalidad, Proporción de accidentes de trabajo mortales, Prevalencia e Incidencia de la enfermedad laboral | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Estadísticas | Profesional Especilaizado que lidera el tema | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
|  | Inspecciones de puesto de trabajo | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Informe técnico | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
|  | aplicación e intervencion de batería de riesgo psicosocial | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Informe técnico | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Medición de ausentismo por incapacidad de origen laboral y común. | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Estadísticas | Profesional Especilaizado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Habilitacion de la sala de lactacia | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | certifcado de habilitación | Profesional Especilaizado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
| GESTIÓN DE PELIGROS | Actualización de matriz IPVR GTC 45 | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | Documento | Profesional Especilaizado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
|  | Realización de mediciones ambientales | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Informe Técnico | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Diseño y/o actualización de procedimientos en SST | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | COPASST y Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0
|  | Realización de inspecciones locativas, emergencias, puestos de trabajo | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Informe Técnico | COPASST, brigada y Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0
| GESTIÓN DE LAS AMENAZAS | Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad, acorde con las necesidades de la entidad. Para las instalaciones de la Entidad. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | PLAN DE EMERGENCIAS ACTUALIZADO | Profesional Especializado que lidera el tema y POSITIVA Compañía de Seguros | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
|  | Conformación , capacitación y dotación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Secretaria General y Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
|  | Realización simulacro distrital de evacuación y simulacro vial | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Informe Técnico | Profesional Especializado que lidera el tema, Brigada y POSITIVA Compañía de Seguros |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
| TELETRABAJO | Actualización de procedimiento y anexos de teletrabajo | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable | Propias del SG SST | procedimiento y formatos | Profesional Especilaizado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Inspecciones de puesto de trabajo | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Informe de inspección | Profesional Especilaizado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0
|  | Verificación de condiciones ergonómicas, ambientales y locativas | Prevenir la ocurrencia de incidentes de trabajo y la generación de enfermedades legales | Propias del SG SST | Informe de verificación | Profesional Especilaizado que lidera el tema | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 6 | 0 | 0
|  | Capacitación personal con teletrabajo | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Listado de asistencia | Profesional Especilaizado que lidera el tema | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
| SEGURIDAD VIAL | Realizar plan de seguridad vial, estadística | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Secretaria General y Profesional Especializado que lidera el tema | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
VERIFICAR | GESTIÓN Y RESULTADOS DEL SGSST | Definición de indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la Entidad, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en la normatividad vigente. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Profesional Especilaizado que lidera el tema y Asesoria en planeación | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
|  | Realización de auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | COPASST y Profesional Especializado que lidera el tema |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | Revisión por parte de la alta dirección al Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento | Secretaria General y Profesional Especializado que lidera el tema | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
ACTUAR | MEJORAMIENTO | Definición e implementación de acciones preventivas y/o correctivas derivadas de auto evaluación, auditorias, inspecciones, AT, EL , incidentes , medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. | Ejecutar estrategias y desarrollar actividades enfocadas a los funcionarios y contratistas según su modalidad de trabajo, de forma tal que permita intervenir los riesgos prioritarios a los que se encuentran expuestos. | Propias del SG SST | Documento tipo informe | Secretaria General, COPASST y Contratista | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 11 | 0 | 0
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES | AP- ACTIVIDADES MENSUALES PLANEADAS | [5 empty] | Observaciones y/o comentarios: |  | 18 |  |  | Observaciones y/o comentarios: |  | 16 |  |  | Observaciones y/o comentarios: |  | 17 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 20 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 16 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 15 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 18 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 18 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 15 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 16 |  |  | Observaciones y/o comentarios |  | 11 |  |  | 180
| AE- ACTIVIDADES MENSUALES EJECUTADAS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
AN- ACTIVIDADES MENSUALES NO EJECUTADAS
| RE- ACTIVIDADES MENSUALES REPROGRAMADAS EJECUTADAS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
| ACTIVIDADES MENSUALES TOTALES EJECUTADAS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on G17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir SG y TH profesionales con rol y competencia en el tema Respuesta: Se realizo el cambio - Profesional Especializado que lidera el tema
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir a todos los funcionarios en estos procesos , así como en las campañas de sensibilización y divulgación de SST
Note on F20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: los espacios proyectados y campañas de SST como se vinculan en esta propuesta?
Note on G20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Profesional especializado que lidera el tema Respuesta: Y a se realizo cambio
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir a la Asesorí de comunicaciones Respuesta: Se realizo el cambio
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: elaborar y ejecutar el plan de SST
Note on C27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: revisar redacción , dado que no es clara la actividad
Note on D33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: actuar de manera oportuna en la atención de un incidente de trabajo? acciones derivadas de este objetivo? esta implícito en este contexto?
Note on C39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fortalecer medidas ambientales en la oficina. Respuesta: cuales son los resultados de lo realizado en el 2024.
Note on C48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: para las dos modalidades es necesario el desarrollo de capacitaciones en SST
Note on C50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: debe tener correspondencia en el PLANEAR, con la definición de indicadores.
Note on G50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: incluir a la asesoría de planeación. Respuesta: Se realizo el cambio