## Plan ade acción 2021
|  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | CÓDIGO |  | PEC-FT-003
[8 empty] | VERSIÓN |  | 1
[8 empty] | FECHA |  | 2019-09-19
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. DIMENSIÓN MIPG II | 3. POLÍTICA MIPG II | 4. OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN Y/O DEL PROYECTO | 5. OBJETIVO DE LA POLÍTICA MIPG II Y/O ESPECÍFICO DEL PROYECTO | 6. META (S) DEL PRODUCTO | 7. PROCESO | 8. ACTIVIDADES | 9. INDICADOR | 10. NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE | 11. UNIDAD DE MEDIDA | 12. AVANCE SEMESTRE I % | 13. PROMEDIO SEMESTRE I | 14.AVANCE SEMESTRE II % | 15. PROMEDIO SEMESTRE II | 16. ACUMULADO AVANCE %
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestionar el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la Unidad, promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos | Ejercer desde el área de Talento Humano un rol estratégico en el desempeño de la organización para que los servidores públicos participen activamente con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. | 100% del Plan anual | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan Anual de vacantes | No de vacantes provistas / No de vacantes a proveer *100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100%
[5 empty] | 100% del plan de prevision | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan pevisión de recursos humanos | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100%
[5 empty] | 100% Plan Estrategico | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan Estrategico de Talento humano | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100%
[5 empty] | 100% PIC | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PIC | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100%
[5 empty] | 100% Plan de Incentivos | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan de Bienestar Incentivos Institucionales | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100%
[5 empty] | 100% Plan de anual | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100%
|  | Integridad |  | Los servidores Públicos mantengan la coherencia en cuanto a las manifestaciones y las actuaciones, cumpliendo los compromisos frente a los ciudadanos propendiendo por la prestación eficiente del servicio público, la calidad en la planeación e implementación de las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada uno de ellos. | 100% Divulgación | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Actividades para reforzar el afianzamiento del código de integridad y conflictos de interes | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer los requerimientos de los usuarios próximos y finales de la Unidad, contribuyendo a fortalecer la confianza en los servicios y fines del Estado. | Orientar a las entidades públicas a definir los escenarios de actuación en cumplimiento de su objeto misional y funciones alineado con el marco de las políticas nacionales en especial el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y el respectivo Plan de Acción Institucional. Con ello se tiene una alineación en su actuación y la coherencia con los principios de autonomía, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público y eficiencia. | 100% Reportes (4) reportes | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar la medición de indicadores estrategicos | No de reportes realizados / No de reportes programados * 100 | ASESORIA PLANEACIÓN | 100%
[5 empty] | 100% Reportes 12 Reportes | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar el cargue de la información del Indicador PND 2019 - 2022 | No de reportes realizados / No de reportes programados | ASESORIA PLANEACIÓN | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico (Programación ) | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer los requerimientos de los usuarios próximos y finales de la Unidad, contribuyendo a fortalecer la confianza en los servicios y fines del Estado. | Generar el escenario mas ajustado a las expectativas de gasto de la Unidad frente a los limites presupuestales del marco de Gasto de Mediano plazo para el sector y las entidades adscritas y vinculadas , de tal manera que la planeación sea viable y sostenible. | 100% Acuerdo de Gestión | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Formular Acuerdo de Gestión | Acuerdos de gestión formulado / Acuerdos de Gestión Programado *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100%
[5 empty] | 100% Anteproyecto de presupuesto vigencia 2022 | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Formular Anteproyecto de presupuesto 2022 | Proyecto formulado / Proyectos programado *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100%
[5 empty] | 100% Proyectos de inversión actualizados | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Actualizar proyectos de inversión 2022 | No de proyectos actualizados / No de proyectos programados *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100%
[5 empty] | 100% Desagregación SIIF | GESTIÓN FINANCIERA | Realizar desagregación del presupuesto SIIF en las nuevas cuentas del catálogo 2021 | Desagregación SEA realizada / desagregación SEA programada*100 | SECRETARIA GENERAL / GESTION FINANCIERA | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico (Programación ) | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer los requerimientos de los usuarios próximos y finales de la Unidad, contribuyendo a fortalecer la confianza en los servicios y fines del Estado. | Generar el escenario mas ajustado a las expectativas de gasto de la Unidad frente a los limites presupuestales del marco de Gasto de Mediano plazo para el sector y las entidades adscritas y vinculadas , de tal manera que la planeación sea viable y sostenible. | 100% Programaciones de PAC | GESTIÓN FINANCIERA | Realizar la programación de PAC requerido 2021 | 100% programaciones de PAC | SECRETARIA GENERAL / GESTIÓN FINANCIERA | 100%
[5 empty] | 100% formulación del PAA | TODOS LOS PROCESOS | Realizar la formulación del Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2021 | 100% Plan Anual de adquisiciones vigencia 2021 actualizados | TODAS LAS AREAS | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Politica integridad PAAC | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer los requerimientos de los usuarios próximos y finales de la Unidad, contribuyendo a fortalecer la confianza en los servicios y fines del Estado. | acciones necesarias en la inclusión en los diferentes instrumentos de planeación y direccionamiento (normas, programas, estrategias, políticas, entre otros.), de acciones encaminadas a institucionalizar y fortalecer la transparencia, la participación de los ciudadanos en la gestión, la escogencia por mérito y la cualificación de sus servidores. | 100% Plan Plan Formulado | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Formular el PAAC | No de planes formulados/ No. De Planes programados *100 | ASESORIA PLANEACIÓN | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (ejecución) | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Atender de manera oportuna y óptima las necesidades y requerimiento de la ciudadanía utilizando de mejor manera el aparato estatal, en especial de sus recursos financieros orientados al logro de resultados. | 100% de Informes de Ejecución Presupuestal | GESTIÓN FINANCIERA | Elaborar 12 Informes de Ejecución Presupuestal UPRA 2021 (incluye ejecución de PAC y ejecución de la reserva) | No de informes realizados / No de informes programados *100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTIÓN FINANCIERA | 100%
[5 empty] | 100% Informes contables | GESTIÓN FINANCIERA | Elaborar Informes contables UPRA 2021 | No de informes realizados / No de informes programados *100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTIÓN FINANCIERA | 100%
[5 empty] | 100 % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | GESTIÓN FINANCIERA/ GESTION CONTRACTUAL/ GESTION DEL TALENTO HUMANO/ ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS | Ejecución Acuerdo de gestión Funcionamiento Obligaciones | % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | SECRETARIA GENERAL | 100%
[5 empty] | 100% Cumplimiento Acuerdo de Gestión | TODOS LOS PROCESOS | Ejecución Acuerdo de gestión Inversión Obligaciones | % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | TODAS LAS AREAS | 100%
[5 empty] | 100 % Cumplimiento Acuerdo de Gestión | TODOS LOS PROCESOS | Ejecución Acuerdo de Gestión UPRA Obligaciones | % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | TODAS LAS AREAS | 100%
[5 empty] | Cumplimiento 100% Plan Anual de Adquisiciones | GESTIÓN CONTRACTUAL | Realizar la contratación correspondiente acorde con el PAA de la unidad (Compromisos ) | % Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | SECRETARIA GENERAL / GESTIÓN CONTRACTUAL | 100%
[5 empty] | Cumplimiento del 100% de Solicitudes para Elaborar Contratos, radicadas y gestionadas | GESTIÓN CONTRACTUAL | Realizar y gestionar la formalización de necesidades contractuales de la UPRA, de conformidad con las Modalidades de selección de contratistas y planificadas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA. | % Cumplimiento de solicitudes gestionadas | SECRETARIA GENERAL / GESTIÓN CONTRACTUAL | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Definir de manera clara cuáles son las actividades y recursos a realizar para atender las necesidades y requerimientos de los usuarios próximos y finales, al igual que las relaciones internas que se demanden para ello. | 100% del mantenimiento de la documentación del SG | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar el mantenimiento de la documentación del SG. | No soilicitudes del SG gestionadas / No de solictudes del SG recibidas *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100%
[5 empty] | 100% Mapas de riesgos mejorados | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL / TODOS LOS PROCESOS | Analizar e implementar la mejora de riesgo y diseño de controles ( Guia para la administración del riesto y el diseño de controles en entidades piublicas V5) | % Avance en implementación de la mejora en los mapas de riesgos | ASESORIA DE PLANEACIÓN/ TODAS LAS AREAS | 100%
[5 empty] | 100 % Ejecución de actividades de sensibilización. | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL/ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Diseñar y ejecutar actividades de sensibilización y divulgación del SG. | % Avance en la ejecución de actividades de sensibilización | ASESORIA DE PLANEACIÓN/ ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | 100 % Ejecución de actividades programadas | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL/ GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Adelantar las actividades referidas al caso de negocio ( Automatización de indicadores del SG - UPRA) | % Avance en la ejecución de actividades | ASESORIA DE PLANEACIÓN/ OFICINA TIC | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de valores para resultados | Servicio al ciudadano | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, y a través de los distintos canales. | 100% Manual actualizado | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar Manual de Servicio al Ciudadano | (Manual actualizado / Manual Programado) * 100 | SECRETARIA GENERAL- GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | 1 Sitio Web Actualizado | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Diseño y puesta en funcionamiento del sitio web UPRA, con criterios de accesibilidad y usabilidad. | (No. De sitios web Actualizado /No. programado sitio web) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | 1 Taller realizado UPRA | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar un taller sobre lenguaje Claro dirigido a servidores y contratistas de la entidad. | (No. De talleres realizados /No. De talleres programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | 1 Carta actualizada | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES / PLANEACION ESTRATEGICA Y CONTROL | Actualizar la carta de trato digno al ciudadano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones requeridas) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES -ASESORIA JURIDICA | 100%
[5 empty] | Dos (2) Encuestas aplicadas en las jornadas de dialogo para productos priorizados | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Aplicar en el marco de las jornadas de diálogo preguntas de satisfacción de productos UPRA. | (No. productos sometidos a encuesta / No. productos requeridos) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | Socialización Realizada | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar la socialización de la caracterización de los grupos de valor de la UPRA en un evento interno | (No. Eventos de Socialización realizado / No. Eventos programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de valores para resultados | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Acercar el Estado al ciudadano haciendo visible la gestión pública buscando una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información pública, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva de sus requerimientos | 1 Capitulo plan publicado | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Incluir en Plan de Comunicaciones - Plan de Acción 2021 un capítulo de rendición de cuentas. | (No. Planes Publicado / No. Planes Programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | Dos (2) Informes , Corte a 30 de Junio y Corte a 30 de Otubre | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Seguimiento a la ejecución del componente de "Rendición de Cuentas" permanente.2021 | (No. informes realizados / No. informes requeridos) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | Dos (2) Jornadas | POAN- POAT / GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar las jornadas de diálogo. En el Marco de Eventos Institucionales | (No. jornadas de diálogo realizadas / No. jornadas de diálogo programadas) * 100 | DIRECCIÓN GENERAL- DIRECCIONES TECNICAS/ ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | (2) Informes 1 mes posterior a la jornada | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Elaborar informes de las jornadas de diálogo | (N° informes realizados / N° Informes programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | Dos (2) Divulgaciones | POAN- POAT / GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Divulgar Dos (2) Productos UPRA A través de Escenarios Virtuales | No. De divulgaciones realizadas/No. divulgaciones programadas | DIRECCIÓN GENERAL- DIRECCIONES TECNICAS/ ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | 1 Video Publicado | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES/ POAN Y POAT | Realizar un (1) video de rendición de cuentas Gestión UPRA. | No. videos realizados / No. videos requeridos | ASESORIA DE COMUNICACIONES / DIRECCIONES TECNICAS | 100%
[5 empty] | 1 Acta de Reunión | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL / GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Hacer una reunión de cierre, evaluación y definición del capítulo de rendición de Cuentas en el marco del Plan de Acción | No. actas realizadas / No. actas requeridas) * 100 | ASESORIA DE PLANEACION / ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión de valores para resultados | Racionalización de trámites | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Esta política busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas. | Cuatro (4) Reportes | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL / GESTION DE LA INFORMACION AGROPECUARIA | Reportes SUIT | No de ereportes realizados /No de reportes programados *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN / OFICINA TIC | 100%
3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión de valores para resultados | Política Gobierno Digital | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Apoyar la ejecución de los procesos institucionales, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso de medios electrónicos para una gestión efectiva de la Unidad | 100% Autodiagnostico realizado | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar el autodiagnostico de la implementación de la politica de gobierno digital, de acuerdo a la herramienta brindada por MIN TIC | No de Autodiagnosticos realizados/ No de Autodiagnosticos programados *100 | OFICINA TIC | 100%
3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión de valores para resultados | Seguridad Digital | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Fortalecer las capacidades de la entidad para gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades internas y externas en un marco de cooperación con otras entidades en especial MinTic | 100 % Cumplimiento de la actividad | GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | Revisión y ajuste al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, mediante la actualización una vez por semestre, del instrumento de seguimiento de la implementación del MSPI, dispuesto por MINTIC. | No de actividades Realizadas / Numero de actividades programadas * 100 | SECRETARIA GENERAL / SERVICIOS TECNOLOGICOS | 100%
[5 empty] | 100 % Cumplimiento de la actividad |  | Revisión y ajuste al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, mediante la realización de jornadas de sensibilización en temas de seguridad de la información. 2 sesiones, 1 por semestre.
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios | Gestión de valores para resultados | Defensa jurídica | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Proteger y defender los derechos e intereses de la Unidad, en las actuaciones extrajudiciales y judiciales con el fin de prevenir el daño antijurídico y la responsabilidad patrimonial de la UPRA. | Veinticuatro (24) reuniones | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar las reuniones del Comité de Conciliación | No de reuniones realizadas / No de reuniones programadas*100 | ASESORIA JURIDICA Comité de conciliacion | 100%
[5 empty] | Dos (2) socializaciones de los procedimientos y decisiones reiterativas o relevantes para unificar criterios | TODOS LOS PROCESOS | Socializar pronunciamientos y decisiones reiterativas o relevantes para unificar criterios | No de socializaciones realizadas / No de Socializaciones programas*100 | TODAS LAS AREAS | 100%
[5 empty] | 100 % Cumplimiento en la atención a solicitudes | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Atender oportunamente solicitudes de uso de MASC | No de solicitudes atendidas / No de solicitudes recibidas *100 | ASESORIA JURIDICA/Comité de Conciliación | 100%
[5 empty] | 100 % Cumplimiento en la atención de procesos judiciales | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Atender los procesos judiciales en los que deba intervenir la Entidad. | No de procesos atendidios /Numero de procesos recibidos *100 | ASESORIA JURIDICA | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Mejorar “la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico”. | 100% Cumplimiento en la revisión de proyectos regulatorios | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL/ TODOS LOS PROCESOS | Revisar los proyectos regulatorios | % Avance en el cumplimiento de la revisión de proyectos regulatorios | ASESORIA JURIDICA/TODAS LAS AREAS | 100%
[5 empty] | 100% Cumplimiento en la difusión de normas regulatorias | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL/ TODOS LOS PROCESOS | Difundir las normas regulatorias | % Avance en el cumplimiento de la difusión de normas regulatorias | ASESORIA JURIDICA/TODAS LAS AREAS | 100%
1. Fortalecer la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. 2. Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | DIMENSIÓN: Promover en la Unidad, el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer de manera permanente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y proyectos de inversión. PROYECTO: Desarrollo de la Planificación y Gestión del territorio Rual para usos agropecuarios en el ambito Nacional. | POLITICA: obtener información oportuna sobre el avance en el cumplimiento de las actividades y productos en el marco de los proyectos de la Unidad al igual que los planes y programas institucionales, teniendo como referencia las metas programadas y la aplicación de los indicadores, para una vez analizada la situación tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos previstos. | Documentos de Planeación (1) Conjunto de Lineamientos | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AGROPECUARIO NACIONAL -TERRITORIAL | Formular y actualizar Planes, Lineamientos, Criterios e Instrumentos Nacionales para Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios. | % Avance en la elaboración del conjunto de lineamientos | DOPMT / DUESAT | 100%
Armonizar con otros instrumentos de gestión nacional e intersectorial
Conformar alianzas estratégicas para formulación de políticas públicas de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios.
[5 empty] | Documento de Lineamientos Tecnicos elaborados Un (1) Conjunto de documentos de lineamientos técnicos (Planes de ordenamiento productivo y social de la propiedad) | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AGROPECUARIO NACIONAL -TERRITORIAL | Apoyar la formulación de la estrategia Territorial de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios | % Avance en la elaboración del conjunto de lineamientos | DOPMT / DUESAT | 100%
[5 empty] | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones Un (1) Evento de transferencia de información y/o conocimiento | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AGROPECUARIO NACIONAL -TERRITORIAL | No de eventos realizados / No de eventos programados * 100 | No de eventos realizados/ No de eventos programados *100 | DOPMT / DUESAT | 100%
[5 empty] | Cartografía de zonificación y evaluación de tierras Tres (3) conjuntos de mapas | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AGROPECUARIO NACIONAL -TERRITORIAL | Realizar el análisis situacional de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT | 100%
[7 empty] | Adelantar la Prospectiva de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT
[7 empty] | Gestionar la formulación de planes en el fomento de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT
[7 empty] | Armonizar con otros instrumentos de planeación de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT
[5 empty] | Documentos de Evaluación Dos (2) documentos de seguimiento y evaluación | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AGROPECUARIO NACIONAL -TERRITORIAL | Mantener la Línea Base de gestión del territorio para usos agropecuarios. | % de Avance en la elaboración de documentos de seguimiento y evaluación | DOPMT DUESAT | 100%
[7 empty] | Elaborar estudios de seguimiento a planes y lineamientos de gestión del territorio para usos agropecuarios. | % de Avance en la elaboración de documentos de seguimiento y evaluación | DOPMT DUESAT
[5 empty] | Documento de Planeación. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Ejecutar ejercicios de Arquitectura Empresarial que incentiven el desarrollo de proyectos que articulen la visión de negocio con las soluciones de TI | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100%
[6 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Mantener un esquema de gestión y control sobre la arquitectura empresarial y la ruta de transformación definida. | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[5 empty] | Servicio de gestión de información para la planificación agropecuaria. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar acciones encaminadas a mejorar la gestión de la información | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100%
[6 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Optimizar la implementación de políticas y modelos de datos en fuentes únicas y oficiales | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[6 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar la validación y optimización de los procesos de análisis | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
1. Fortalecer la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. 2. Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuario. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | DIMENSIÓN: Promover en la Unidad, el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer de manera permanente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y proyectos de inversión. PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión de información y sus tecnologias para la planificación y orientación de la politica de gestión del territorio para usos agropecuarios en el ambito nacional | POLITICA: obtener información oportuna sobre el avance en el cumplimiento de las actividades y productos en el marco de los proyectos de la Unidad al igual que los planes y programas institucionales, teniendo como referencia las metas programadas y la aplicación de los indicadores, para una vez analizada la situación tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos previstos. | Servicio de análisis de Información para la planificación agropecuaria. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar metodologías, estándares y herramientas acordes a los requerimientos de análisis de información. | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100%
[6 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Preparar los conjuntos de datos que soportan los procesos de análisis de información para su posterior procesamiento | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[6 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Aplicar técnicas innovadoras de TI en el análisis de información | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[5 empty] | Servicio de información para la planificación agropecuaria. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Optimizar la arquitectura de sistemas de información con la visión sectorial | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100%
[6 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar soluciones tecnológicas innovadoras de manejo de información, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad, confiabilidad y articulación de sistemas información) | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[6 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar la actualización y mantenimiento de los sistemas de información que soportan la planificación rural | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[5 empty] | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Optimizar los niveles de uso y apropiación de productos y servicios de información | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100%
[7 empty] | Divulgar la información técnica de los productos y servicios para la planificación rural agropecuaria. | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100%
[5 empty] | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión - Sistemas de Gestión Implementados (100%) | TODOS LOS PROCESOS | Implementar y poner en funcionamiento las 7 dimensiones del MIPG II | % Sistema de Gestión implementado | TODAS LAS AREAS | 100%
Realizar seguimiento para evaluar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG II
[5 empty] | Servicio de Gestión Documental Sistema de gestión documental implementado (100%) | GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar Sistema de Gestión Documental | % Sistema de gestión documental implementado | SECRETARIA GENERAL/ GESTION DOCUMENTAL | 100%
Adoptar los lineamientos de gestión de documentos y expedientes electrónicos en el marco de la arquitectura de TI
[5 empty] | Documento para la planeación estratégica en TI - Documentos para la planeación estratégica en TI (100%) | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar la implementación de la estrategia de Tecnologías de la Información | % Documentos para la planeación estratégica en TI - | OFICINA TIC | 100%
[7 empty] | Realizar el Seguimiento y Gobierno de TI |  |  | 100%
[5 empty] | Servicios de información implementados - Sistemas de información implementados (1) | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar el dominio de información administrativa en los procesos de la UPRA acorde con el marco de referencia de arquitectura TI | % Sistemas de información implementados | OFICINA TIC | 100%
[7 empty] | Desarrollar el dominio de sistemas de información acorde con el marco de referencia de arquitectura TI. |  | OFICINA TIC | 100%
[7 empty] | Desarrollar la estrategia de uso y apropiación de TI |  | OFICINA TIC | 100%
1. Fortalecer la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. 2. Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuario. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | DIMENSIÓN: Promover en la Unidad, el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer de manera permanente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y proyectos de inversión. PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional de la UPRA para la gestión del territorio rural en el ambito nacional | POLITICA: obtener información oportuna sobre el avance en el cumplimiento de las actividades y productos en el marco de los proyectos de la Unidad al igual que los planes y programas institucionales, teniendo como referencia las metas programadas y la aplicación de los indicadores, para una vez analizada la situación tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos previstos. | Servicios Tecnológicos - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología (72%) | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Gestionar la seguridad de la información y el dominio de servicios tecnológicos acorde con el marco de referencia de arquitectura TI | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | OFICINA TIC | 100%
[5 empty] | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa - Personas capacitadas (100%) | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Diseñar e implementar la estrategia de gestión del conocimiento | Diseñar e implementar la estrategia de gestión del conocimiento | OFICINA TIC / SECRETARIA GENERAL | 100%
3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria | Información y Comunicación | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Permitir un adecuado flujo de información a través de canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por tanto la información como los documentos que la soportan sean gestionados oportunamente para facilitar la operación de la Unidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. | Divulgar activamente, la información sobre la gestión de la Unidad con calidad, cantidad y oportunidad. | Un (1) Informe de actualización | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar la actualización frecuente de todos los contenidos del sitio web de la entidad. | No. de informes de actualización de contenidos realizados / No. informes programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | Una (1) Pieza | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar una pieza informativa para socializar los resultados procuraduría ITA trasparencia y acceso a la información pública. | No. De Piezas Realizadas/No. De Piezas programadas*100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
[5 empty] | Un (1) Un taller de socialización para la atención de PQRSD | GESTIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar un taller para socializar la atención de PQRSD en el marco del Sistema de Eficiencia Administrativa de la entidad – SEA | (No. de Talleres Realizados / No. De Talleres Programas) * 100 | SECRETARIA GENERAL / GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | Cuatro (4) informes al año (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2021 corte diciembre, marzo, junio, septiembre) | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar 4 informes de monitoreo respuestas con criterios de calidad de tiempo, suficiencia, disponible de las PQRSD. | (No. monitoreos realizados / No. monitoreos requeridos) * 100 | SECRETARIA GENERAL / GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | Un (1) Documento actualizado | GESTIÓN DOCUMENTAL/ SERVICIOS TECNOLOGICOS | Realizar una actualización a la matriz de activos de información índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014. | (No. documentos actualizados / No. documentos programados) * 100 | SECRETARIA GENERAL GESTION DOCUMENTAL / SERVICIOS TECNOLOGICOS | 100%
[5 empty] | Dos (2) videos | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar dos videos de la entidad con subtítulos y lenguaje de señas. | No videos realizados / No. videos requeridos) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Información y Comunicación | Gestión Documental | Permitir un adecuado flujo de información a través de canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por tanto la información como los documentos que la soportan sean gestionados oportunamente para facilitar la operación de la Unidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor. | Promover una mayor eficiencia administrativa en la gestión documental; la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio documental. | 30% Implementación de los planes, contemplados en el PINAR | GESTIÓN DOCUMENTAL | IImplementar los planes contemplados en el PINAR (Plan de Conservación Documental y Preservación a Largo Plazo, Plan de Valoración Documental). | N° de planes, implementados / No de planes programados * 100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | 30% Implementación de los programas contemplados en el PGD | GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar los programas contemplados en el PGD (Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos, Programa de Documentos Vitales o Esenciales, Programa de Gestión de Documentos Electrónicos, Programa de Reprografía, Programa de Documentos Especiales, Plan Institucional de Capacitación y Programa de Auditoría y Control). | N° de programas implementados del PGD / No de programas programados del PGD * 100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | 100 % Aplicación de la TRD | GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar la TRD versión 2 en un 100% para los documentos producidos y recibidos por la UPRA en vigencia 2021 y a los documentos en custodia por Gestión Documental en el archivo central de la UPRA, años 202 1 con la TRD Versión 1 | No de aplicaciones de la TRD realizadas / No de aplicaciones TRD Programadas *100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | 100 % Cumplimiento de las actividades de transferencia primaria | GESTIÓN DOCUMENTAL | Ejecutar las actividades de transferencias primarias, según cronograma establecido por Gestión Documental, implementando la normatividad emitida por el AGN, la TRD y las políticas de Gestión Documental al 100%. | N° de actividades de transferencia primaria adelantadas / No de actividades programadas *100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | 100% uso de la herramienta Sistema para la Eficiencia Administrativa - SEA | GESTIÓN DOCUMENTAL | Apoyo en la apropiación y uso de la herramienta Sistema para la Eficiencia Administrativa SEA - como Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- en los procedimientos de archivo y correspondencia 100% | % de Uso de la herramienta | SECRETARIA GENERAL/ GESTION DOCUMENTAL | 100%
[5 empty] | 100% desarrollado los procesos de gestión documental | GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar, ajustar, aprobar, e implementar las acciones encaminadas para la articulación de los procesos de la Gestión Documental, según lo establecido en la normativa vigente, armonizado con otros Sistemas administrativos y de Gestión de la UPRA | No acciones ejecutadas/ No de acciones programadas | SECRETARIA GENERAL/ GESTION DOCUMENTAL | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | nformación y Comunicación | Politica de gestion de Informacion Estadistica | Permitir un adecuado flujo de información a través de canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por tanto la información como los documentos que la soportan sean gestionados oportunamente para facilitar la operación de la Unidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor. | Esta política busca que las entidades generen y dispongan la información estadística, así como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el líder de Política, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de la política pública. | 100% participación | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Participar de la Mesa Estadística nacional 100% participación No de participaciones realizadas / No de participaciones programas *100 OFICINA TIC 50% 50% | No de participaciones realizadas / No de participaciones programas *100 | OFICINA TIC | 100%
[5 empty] | 100% informes generados | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar informes sobre registros del SEA que soliciten las áreas. | No de informes generados / Nod e informes solicitados *100 | OFICINA TIC | 100%
3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión del conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la Innovación | Potenciar entre los servidores públicos la capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe, a partir de la búsqueda, codificación, sistematización y difusión de las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la Unidad, para convertirlas en conocimiento de común entendimiento y útil para la realización de las actividades. | Facilitar procesos continuos de aprendizaje a partir de la información, experiencias externas e internas basadas en la identificación, la interconexión y el desarrollo del saber institucional propiciando el uso y apropiación de los productos y servicios generados. | 100% Ejecución de las actividades programadas | GESTION DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Ejecutar las actividades previstas en el Plan de Acción de Gestión del conocimiento para la vigencia 2021 | No Actividades ejecutadas / No de actividades programadas para ejecución *100 | SECRETARIA GENERAL/ OFICINA TIC | 100%
4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Control Interno | Control Interno | Promover el mejoramiento continuo de las entidades, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Promover el mejoramiento continuo de las entidades, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste | 100% cumplimiento a requerimientos legales | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Dar cumplimiento a los requerimientos legales (52) | No de requerimientos legales cumplidos / No de requerimientos programados *100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | 100%
[5 empty] | 100% Asesorías realizadas | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar asesorías (3) | No de asesorías realizadas / No de asesorías programadas *100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | 100%
[5 empty] | 100% Auditorias de Gestión realizadas | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar auditorías de Gestión (4) | No de auditorías realizadas / No de auditorías programadas *100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | 100%
[5 empty] | 100% Seguimientos planes de mejora internos | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar seguimiento acciones correctivas (6) | No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados *100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | 100%
[5 empty] | 100% actividades de Gestión de procesos | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar actividades de Gestión de procesos (7) | No de actividades realizadas / No de actividades programadas *100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | 100%
[5 empty] | 100% asistencia a capacitaciones | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Participar en capacitaciones equipo interno control interno (4) | No de actividades realizadas / No de actividades programadas *100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | 100%
17. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | 2021 | 18. Versión formulación plan de acción | 1 | 19. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | 2021 | SEMESTRE I |  | SEMESTRE II
17.1 ELABORÓ FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Emiro José Díaz Leal Asesor de Planeación | 17.2 Firma de quien elabora formulación del plan de acción |  | 19.1 ELABORÓ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Emiro José Díaz Leal Asesor de Planeación |  |  | 19.2 Firma de quien elabora seguimiento del plan de acción
17.3 VALIDÓ FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Mercedes Vásquez Secretario (a) General | 17.4 Firma de quien (es) valida (n) formulación del plan de acción |  | 19.3 VALIDÓ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Mercedes Vásquez Secretaria(o) General |  |  | 19.4 Firma de quien (es) valida (n) seguimiento del plan de acción
|  |  | Dora Inés Rey Director(a) de Ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras | [5 empty] | Dora Inés Rey Director(a) de Ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras
|  |  | Daniel Aguilar Director(a) de Uso Eficiente del suelo y adecuación de tierras | [5 empty] | Daniel Aguilar Director de Uso Eficiente del suelo y adecuación de tierras
|  |  | Luz Mery Gómez Contreras Jefe de Oficina de Tecnologías de la información y comunicaciones | [5 empty] | Luz Mery Gómez Contreras Jefe de Oficina de Tecnologías de la información y comunicaciones
17.5 APROBÓ FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | 19.5 APROBÓ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
17.6 Nombre y Firma de quien aprueba formulación del plan de acción | [6 empty] | 19.6 Nombre y Firma de quien aprueba seguimiento del plan de acción
Felipe Fonseca Fino Director General Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA | [6 empty] | Felipe Fonseca Fino Director General Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA
ELABORADO POR |  |  |  |  | VALIDADO POR |  |  |  |  | APROBADO POR
Fabio Andrés Alarcón Muñoz Contratista - Planeación SGI |  |  |  |  | Emiro Díaz Leal Asesor de Planeación |  |  |  |  | Felipe Fonseca Fino Director General Emiro Díaz Leal Asesor de Planeación
Note on G13: ClaudiaForero: No estan en el word
Note on G18: ClaudiaForero: verificar si es SIIF o Sea y ajustar tambien en el word
Note on G27: ClaudiaForero: No estaba en el word
Note on G29: ClaudiaForero: En el word debe quedar 50 % primer semestre- segundo semestre 50% planeado
Note on M52: Claudia Milena Forero Vasquez: NO APLICA