## Seguimiento Plan de Acción 2020
|  |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | CÓDIGO |  | PEC-FT-003
[9 empty] | VERSIÓN |  | 1
[9 empty] | FECHA |  | 2019-09-19
| 1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. DIMENSIÓN MIPG II | 3. POLÍTICA MIPG II | 4. OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN Y/O DEL PROYECTO | 5. OBJETIVO DE LA POLÍTICA MIPG II Y/O ESPECÍFICO DEL PROYECTO | 6. META (S) DEL PRODUCTO | 7. PROCESO | 8. ACTIVIDADES | 9. INDICADOR | 10. NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE | 11. UNIDAD DE MEDIDA | 12. AVANCE SEMESTRE I % | 13. PROMEDIO SEMESTRE I | 14.AVANCE SEMESTRE II % | 15. PROMEDIO SEMESTRE II | 16. ACUMULADO AVANCE %
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestionar el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la Unidad, promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos | Ejercer desde el área de Talento Humano un rol estratégico en el desempeño de la organización para que los servidores públicos participen activamente con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. | 100% del Plan anual | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan Anual de vacantes | No de vacantes provistas / No de vacantes a proveer *100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100% | 0% | 28.29% | 100% | 71.71% | 100%
[6 empty] | 100% del plan de prevision | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan pevisión de recursos humanos | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% Plan Estrategico | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan Estrategico de Talento humano | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100% | 23% |  | 77%
[6 empty] | 100% PIC | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PIC | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100% | 40% |  | 60%
[6 empty] | 100% Plan de Incentivos | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan de Incentivos Institucionales | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100% | 39% |  | 61%
[6 empty] | 100% Plan de anual | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100% | 46% |  | 54%
|  |  | Integridad |  | Los servidores Públicos mantengan la coherencia en cuanto a las manifestaciones y las actuaciones, cumpliendo los compromisos frente a los ciudadanos propendiendo por la prestación eficiente del servicio público, la calidad en la planeación e implementación de las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada uno de ellos. | 100% Divulgación | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Divulgación de la Resolución UPRA Código de Integridad | No. De actividades realizadas/No.de actividades programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | 100% | 50% |  | 50%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer los requerimientos de los usuarios próximos y finales de la Unidad, contribuyendo a fortalecer la confianza en los servicios y fines del Estado. | Orientar a las entidades públicas a definir los escenarios de actuación en cumplimiento de su objeto misional y funciones alineado con el marco de las políticas nacionales en especial el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y el respectivo Plan de Acción Institucional. Con ello se tiene una alineación en su actuación y la coherencia con los principios de autonomía, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público y eficiencia. | 100% Reportes (4) reportes | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar la medición de indicadores estrategicos | No de reportes realizados / No de reportes programados * 100 | ASESORIA PLANEACIÓN | 100% | 50% | 66.67% | 50% | 33.33% | 100%
[6 empty] | 100% Reportes 12 Reportes | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar el cargue de la información del Indicador PND 2019 - 2022 | No de reportes realizados / No de reportes programados | ASESORIA PLANEACIÓN | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Plan Plan Formulado | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Formular el PAAC | No de planes formulados/ No. De Planes programados *100 | ASESORIA PLANEACIÓN | 100% | 100% |  | 0%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico (Programación ) | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer los requerimientos de los usuarios próximos y finales de la Unidad, contribuyendo a fortalecer la confianza en los servicios y fines del Estado. | Generar el escenario mas ajustado a las expectativas de gasto de la Unidad frente a los limites presupuestales del marco de Gasto de Mediano plazo para el sector y las entidades adscritas y vinculadas , de tal manera que la planeación sea viable y sostenible. | 100% Acuerdo de Gestión | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Formular Acuerdo de Gestión | Acuerdos de gestión formulado / Acuerdos de Gestión Programado *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 83.33% | 0% | 16.67% | 100%
[6 empty] | 100% Anteproyecto de presupuesto vigencia 2020 | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Formular Anteproyecto de presupuesto 2020 | Proyecto formulado / Proyectos programado *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100% | 100% |  | 0%
[6 empty] | 100% Proyectos de inversión formulados | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Formular proyectos de inversión 2021 | No de proyectos formulados / No de proyectos programados *100 | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100% | 100% |  | 0%
[6 empty] | 100% Desagregación SIIF | GESTIÓN FINANCIERA | Realizar desagregación del presupuesto en las nuevas cuentas del catálogo | Desagregación SIIF realizada / No de desagregación SIIF programada*100 | SECRETARIA GENERAL / FINANCIERA | 100% | 100% |  | 0%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico (Programación ) | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer los requerimientos de los usuarios próximos y finales de la Unidad, contribuyendo a fortalecer la confianza en los servicios y fines del Estado. | Generar el escenario mas ajustado a las expectativas de gasto de la Unidad frente a los limites presupuestales del marco de Gasto de Mediano plazo para el sector y las entidades adscritas y vinculadas , de tal manera que la planeación sea viable y sostenible. | 100% Programaciones de PAC | GESTIÓN FINANCIERA | Realizar la programación de PAC requerido | No de programaciones realizadas / No de programaciones programadas*100 | SECRETARIA GENERAL / GESTIÓN FINANCIERA | 100% | 50% | 83.33% | 50% | 16.67% | 100%
[6 empty] | 100% formulación del PAA | TODOS LOS PROCESOS | Realizar la formulación del Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2020 | PAA formalizado / PAA programado * 100 | TODAS LAS AREAS | 100% | 50% |  | 50%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (ejecución) | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Atender de manera oportuna y óptima las necesidades y requerimiento de la ciudadanía utilizando de mejor manera el aparato estatal, en especial de sus recursos financieros orientados al logro de resultados. | 100% de Informes de Ejecución Presupuestal | GESTIÓN FINANCIERA | Elaborar 12 Informes de Ejecución Presupuestal UPRA 2020 (incluye ejecución de PAC y ejecución de la reserva) | No de informes realizados / No de informes programados *100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTIÓN FINANCIERA | 100% | 50% | 54.16% | 50% | 45.86% | 100%
[6 empty] | 100% Informes contables | GESTIÓN FINANCIERA | Elaborar Informes contables UPRA 2020 | No de informes realizados / No de informes programados *100 | SECRETARIA GENERAL/ GESTIÓN FINANCIERA | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100 % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | TODOS LOS PROCESOS | Ejecución Acuerdo de gestión Funcionamiento Obligaciones | % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | TODAS LAS AREAS | 100% | 61.3% |  | 39%
[6 empty] | 100% Cumplimiento Acuerdo de Gestión | TODOS LOS PROCESOS | Ejecución Acuerdo de gestión Inversión Obligaciones | % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | TODAS LAS AREAS | 100% | 59.8% |  | 40%
[6 empty] | 100 % Cumplimiento Acuerdo de Gestión | TODOS LOS PROCESOS | Ejecución Acuerdo de Gestión UPRA Obligaciones | % Cumplimiento de Acuerdo de Gestión | TODAS LAS AREAS | 100% | 58% |  | 42%
[6 empty] | Cumplimiento 100% Plan Anual de Adquisiciones | GESTIÓN CONTRACTUAL | Realizar la contratación correspondiente acorde con el PAA de la unidad (Compromisos ) | % Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | SECRETARIA GENERAL / GESTIÓN CONTRACTUAL | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | Cumplimiento del 100% de Solicitudes para Elaborar Contratos, radicadas y gestionadas | GESTIÓN CONTRACTUAL | Realizar y gestionar la formalización de necesidades contractuales de la UPRA, de conformidad con las Modalidades de selección de contratistas y planificadas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA. | % Cumplimiento de solicitudes gestionadas | SECRETARIA GENERAL / GESTIÓN CONTRACTUAL | 100% | 50% |  | 50%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Definir de manera clara cuáles son las actividades y recursos a realizar para atender las necesidades y requerimientos de los usuarios próximos y finales, al igual que las relaciones internas que se demanden para ello. | 100 % Implementación de cambios que afecta el sistema de Gestión MIPG – SG | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Identificar, planificar e implementar los cambios que afectan el sistema de Gestión MIPG – SG de la UPRA a partir de lineaminetos MADR Estrategia Territorial. | % Avance Implementación de cambios que afecta el sistema de Gestión MIPG – SG | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 58% | 0% | 29.8% | 87.8%
[6 empty] | 100 % Homologación y actualización del MIPG – SG Riesgos Indicadores | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL / TODOS LOS PROCESOS | Actualizar la documentación del MIPG - SG a partir del nuevo mapa de procesos | % Avance en la Homologación y actualización del MIPG - SG | ASESORIA DE PLANEACIÓN/ TODAS LAS AREAS | 100% | 70% |  | 30%
[6 empty] | 100 % Homologación y actualización del MIPG – SG Procedimientos Y otra Documentaciòn | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL TODOS LOS PROCESOS | Homologar y actualizar la documentación del MIPG - SG a partir del nuevo mapa de procesos | % Avance en la Homologación y actualización del MIPIG-SG | ASESORIA DE PLANEACIÓN/ TODAS LAS AREAS | 100% | 35% |  | 54%
[6 empty] | 100 % Ejecución de actividades de sensibilización. | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL TODOS LOS PROCESOS | Diseñar y ejecutar actividades de sensibilización de la implementación del MIPG – SG, así como de las dimensiones y las políticas del MIPG | % Avance en la ejecución de actividades de sensibilización | ASESORIA DE PLANEACIÓN/ TODAS LAS AREAS | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100 % Ejecución de actividades programadas para el primer año | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL TODOS LOS PROCESOS | Adelantar las actividades referidas al caso de negocio | % Avance en la ejecución de actividades | ASESORIA DE PLANEACIÓN/ TODAS LAS AREAS | 100% | 35% |  | 15%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de valores para resultados | Servicio al ciudadano | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, y a través de los distintos canales. | 100% Manual actualizado | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar Manual de Servicio al Ciudadano | (Manual actualizado / Manual Programado) * 100 | SECRETARIA GENERAL- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100% | 0% | 25% | 100% | 75% | 100%
[6 empty] | 100% Propuesta de estructura sitio Web de la UPRA | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar una propuesta estructura sitio web UPRA. | (No. Propuestas sitio web /No. Propuestas programadas sitio web) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 75% |  | 25%
[6 empty] | 100% Servidores capacitados (10) Servidores | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar Curso Virtual de Lenguaje Claro - DNP. | (No. De servidores capacitados /No. De servidores programados) * 100 | SECRETARIA GENERAL- ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100% | 0% |  | 100%
o a | [5 empty] | 100% Informes de seguimiento (1) Informe 2019 (3) Informes 2020 | GESTIÓN DOCUMENTAL / PLAN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar seguimiento a los tiempos de PQRS Resolución No. 168 de 18 de diciembre de 2018. | (No. informes realizados / No. informes programados) * 100 | SECRETARIA GENERAL ( ATENCION AL CIUDADANO) / DIRECCIÓN GENERAL -ASESORIA JURIDICA | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Carta actualizada | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES / PLAN ESTRATEGICA Y CONTROL | Actualizar la carta de trato digno al ciudadano. | (No. actualizaciones realizadas / No. actualizaciones requeridas) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES -DIRECCIÓN GENERAL -ASESORIA JURIDICA | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% Encuestas aplicadas para 2 productos priorizados | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Aplicar en el marco de la actualización de la caracterización a usuarios preguntas relacionadas con la satisfacción de productos Upra. | (No. productos sometidos a encuesta / No. productos requeridos) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 25% |  | 75%
[6 empty] | 100% Documento - caracterización actualizada | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar la actualización de la caracterización de los grupos de valor de la UPRA | (No. Documentos presentados / No. Documentos programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 25% |  | 75%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de valores para resultados | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Acercar el Estado al ciudadano haciendo visible la gestión pública buscando una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información pública, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva de sus requerimientos | 100 % del Plan Publicado | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Incluir en Plan de Comunicaciones, el capítulo de Rendición de Cuentas en el marco del Plan de Acción | (No. Planes Publicado / No. Planes Programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 100% | 42.86% | 0% | 57.14% | 100%
[6 empty] | 100% Informes de seguimiento ( 2) informes | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar seguimiento a la ejecución del componente de "Rendición de Cuentas" permanente. | (No. informes realizados / No. informes requeridos) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Jornadas de dialogo (2) Jornadas | POAN- POAT / GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar las jornadas de diálogo para presentar dos (2) productos UPRA | (No. jornadas de diálogo realizadas / No. jornadas de diálogo programadas) * 100 | DIRECCIÓN GENERAL- DIRECCIONES TECNICAS/ ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% Informes (2) Informes | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Elaborar informes de las jornadas de diálogo | (N° informes realizados / N° Informes programados) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% divulgaciones (3) Divulgaciones | POAN- POAT / GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Divulgar Productos UPRA A través de Escenarios Virtuales | No. De divulgaciones realizadas/No. divulgaciones programadas | DIRECCIÓN GENERAL- DIRECCIONES TECNICAS/ ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% video elaborado y publicado | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES/ POAN Y POAT | Realizar Un video que documente el proceso de un producto UPRA 2020 | No. videos realizados / No. videos requeridos | ASESORIA DE COMUNICACIONES / DIRECCIONES TECNICAS | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 1 acta de reunión | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL / GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar una reunión de cierre, evaluación y definición el capítulo de Rendición de Cuentas en el marco del Plan de Acción | No. actas realizadas / No. actas requeridas) * 100 | ASESORIA DE PLANEACION / ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 0% |  | 100%
| 3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión de valores para resultados | Racionalización de trámites | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Esta política busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas. | 100% de Evaluación | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Realizar una evaluación para determinar si la UPRA debe edelantar algun tramite durante la vigencia | No de evaluaciones realizadas /No de evaluaciones programadas | ASESORIA DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| 3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión de valores para resultados | Política Gobierno Digital | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Apoyar la ejecución de los procesos institucionales, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso de medios electrónicos para una gestión efectiva de la Unidad | 100% Servicio de gestión de información para la planificación agropecuaria | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar acciones encaminadas a mejorar la gestión de la información | No de bases de datos producidos / No de abse de datos programados *100 | OFICINA TIC | 100% | 45% | 39.33% | 32.6% | 55.77% | 95.1%
Optimizar la implementación de políticas y modelos de datos en fuentes únicas y oficiales
Realizar la validación y optimización de los procesos de análisis
[6 empty] | 100% Servicio de analisis de información para la planificación agropecuaria | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | 1 Implementar metodologías, estándares y herramientas acordes a los requerimientos de análisis de información. | No Analisis Generados/ No de analisis programados *100 | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 55%
Preparar los conjuntos de datos que soportan los procesos de análisis de información para su posterior procesamiento
Aplicar técnicas innovadoras de TI en el análisis de información
[6 empty] | 100% Servicio de información para la planificación agropecuaria | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Optimizar la arquitectura de sistemas de información con la visión sectorial | No usuarios del sistema atendidos / No usuarios programados *100 | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 55%
Implementar soluciones tecnológicas innovadoras de manejo de información, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad, confiabilidad y articulación de sistemas información)
Realizar la actualización y mantenimiento de los sistemas de información que soportan la planificación rural
[6 empty] | 100% Documento para la planeación estratégica en TI | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar la implementación de la estrategia de Tecnologías de la Información | No de Documentos para la planeación estratégica en TI Generados / No de Documentos para la Planeacion Estrategica Programados *100 | OFICINA TIC | 100% | 20% |  | 80%
Realizar el Seguimiento y Gobierno de TI
[6 empty] | 100% Sistemas de información implementados | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar el dominio de información administrativa en los procesos de la UPRA acorde con el marco de referencia de arquitectura TI | No Sistemas de información implementados / No sistemas de información programados *100 | OFICINA TIC | 100% | 36% |  | 61%
Desarrollar el dominio de sistemas de información acorde con el marco de referencia de arquitectura TI.
[6 empty] | 100% Servicios Tecnológicos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Gestionar la seguridad de la información y el dominio de servicios tecnológicos acorde con el marco de referencia de arquitectura TI | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 51%
| 3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión de valores para resultados | Seguridad Digital | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Fortalecer las capacidades de la entidad para gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades internas y externas en un marco de cooperación con otras entidades en especial MinTic | 100 % Cumplimiento de la actividad | GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | Revisión y ajuste al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, mediante la actualización una vez por semestre, del instrumento de seguimiento de la implementación del MSPI, dispuesto por MINTIC. | No de actividades Realizadas / Numero de actividades programadas * 100 | SECRETARIA GENERAL ( SERVICIOS TECNOLOGICOS ) | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 100 % Cumplimiento de la actividad |  | Revisión y ajuste al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, mediante la realización de jornadas de sensibilización en temas de seguridad de la información. 2 sesiones, 1 por semestre.
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios | Gestión de valores para resultados | Defensa jurídica | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Proteger y defender los derechos e intereses de la Unidad, en las actuaciones extrajudiciales y judiciales con el fin de prevenir el daño antijurídico y la responsabilidad patrimonial de la UPRA. | 100% Cumplimiento en la atención de solicitudes | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Atender oportunamente solicitudes de conciliación extrajudicial o de otros MASC | No de solicitudes atendidas oportunamente / No de solicitudes Recibidas *100 | DIRECCIÓN GENERAL / ASESORIA JURIDICA | 100% | 0% | 40.58% | 100% | 59.33% | 99.91%
[6 empty] | 100 % Cumplimiento en la atención de procesos judiciales. | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Atender los procesos judiciales en los que deba intervenir la Entidad. | No de procesos judiciales atendidos / No de procesos judiciales recibidos *100 | DIRECCIÓN GENERAL / ASESORIA JURIDICA | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100 % Cumplimiento en la gestión de pagos de sentencias y conciliaciones u otros MASC | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Gestionar pagos de sentencias condenatorias, conciliaciones u otros MASC | No de pagos gestionados / Nod e pagos generados *100 | DIRECCIÓN GENERAL / ASESORIA JURIDICA | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100 % Cumplimiento en la publicación y divulgación de la actividad litigiosa de la Entidad | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Publicar y divulgar la actividad litigiosa de la Entidad. | % De publicacion de actividada litigiosa | DIRECCIÓN GENERAL / ASESORIA JURIDICA | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Cumplimiento en la atención oportuna de PQRSD | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | No de PQRSD Atendidas / No de PQRSD recibidas*100 | DIRECCIÓN GENERAL / ASESORIA JURIDICA | 100% | 49.3% |  | 49.3%
[6 empty] | 100% Cumplimiento en el envío de alertas escritas al líder responsable del proceso sobre la proximidad del vencimiento del término para responder derechos de petición | GESTIÓN DOCUMENTAL | Alertar por escrito la proximidad del vencimiento del plazo para responder los derechos de petición. | No de alertas escritas sobre la proximidad del vencimiento del término de respuesta a PQRSD/ No de alertas generadas *100 | SECRETARIA GENERAL -ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Cumplimiento en la entrega de informes a los jefes de la UPRA los resultados de indicadores de PQRSD.s | GESTIÓN DOCUMENTAL / PLANEACIÓN ETSRATEGICA Y CONTROL | Informar a los jefes de la UPRA los resultados de indicadores de PQRSD | No de informes entregados a los jefes de la UPRA sobre los resultados de indicadores de PQRSD/ No de informes programados a entregar *100 | SECRETARIA GENERAL (ATENCIÓN AL CIUDADANO)/ DIRECCIÓN GENERAL (ASESORIA JURIDICA) | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Cumplimiento en la realización de charlas en puestos de trabajo | PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL /GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Sensibilizar sobre la importancia de atender oportunamente las PQRSD a través de charlas en puestos de trabajo. | No de charlas realizadas / No de charlas programadas * 100 | DIRECCIÓN GENERAL-ASESORIA JURIDICA / ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 50% |  | 50%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios | Gestión de valores para resultados | Defensa jurídica | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Proteger y defender los derechos e intereses de la Unidad, en las actuaciones extrajudiciales y judiciales con el fin de prevenir el daño antijurídico y la responsabilidad patrimonial de la UPRA. | 100% cumplimiento en la expedición de una circular de lineamientos generales para la gestión adecuada de trámites administrativoss | GESTIÓN DOCUMENTAL / PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL | Expedir lineamientos generales para la gestión adecuada de trámites administrativos. | No de circulares realizadas / No de circulares programadas *100 | SECRETARIA GENERAL (ATENCIÓN AL CIUDADANO)/ DIRECCIÓN GENERAL (ASESORIA JURIDICA) | 100% | 50% | 40.58% | 50% | 59.33% | 99.91%
[6 empty] | 100% cumplimiento en la socialización de los procedimientos y decisiones reiterativas o relevantes para unificar de criterios | TODOS LOS PROCESOS | Socializar pronunciamientos y decisiones reiterativas o relevantes para unificar de criterios | No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas*100 | TODAS LAS AREAS | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% cumplimiento en la revisión de procedimientos claves internos de Secretaría General y de emisión de conceptos. | DEFENSA JURIDICA | Realizar revisión de procedimientos claves y emisión de conceptos. | No . De revisiones realizadas de procedimientos y emisión de conceptos/No. De revisiones programadas y conceptos solicitados *100 | ASESORIA JURIDICA/ ASESORIA PLANEACIÓN/ SEC GENERAL | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Documento de evaluación de los procesos contra de la Unidad | DEFENSA JURIDICA | Estudiar y evaluar los procesos en contra de la Unidad para proponer correctivos. | No. De estudios y evaluaciones de procesos realizadas/no. De Estudios y evaluaciones programadas* 100 | ASESORIA JURIDICA | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% de directrices evaluadas para la solución de conflictos por conciliación u otros medios alternativos. | DEFENSA JURIDICA | Evaluar las directrices para la solución de conflictos por conciliación u otros medios alternativos. | Número de directrices evaluadas / Número de directrices presentadas para evaluación | ASESORIA JURIDICA | 100% | 100% |  | 0%
[6 empty] | 100% cumplimiento en la determinación sobre la procedencia de acciones de repetición. | DEFENSA JURIDICA | Determinar la procedencia de acciones de repetición. | Número de decisiones judiciales o extrajudiciales condenatorias evaluadas para acción de repetición / Número de decisiones presentadas para evaluación *100 | ASESORIA JURIDICA | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% cumplimiento en la determinar la procedencia de llamamiento en garantía. | DEFENSA JURIDICA | Determinar la procedencia de llamamiento en garantía. | Número de casos con decisión de llamamiento en garantía evaluados / Número de casos presentados para decisión sobre de llamamiento en garantía *100 | ASESORIA JURIDICA | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100 % de las reuniones de comité de conciliación (24) Reuniones | DEFENSA JURIDICA | Realizar las reuniones del Comité de Conciliación | Número de reuniones a realizadas/ número de reuniones programados *100 | ASESORIA JURIDICA | 100% | 50% |  | 50%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Gestión de valores para resultados | Mejora Normativa | Orientar el desarrollo de actividades que conduzcan al logro de los resultados institucionales y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Esta dimensión se entenderá desde dos aspectos: el primero, hacia una adecuada operación de la organización, y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano. | Mejorar “la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico”. | 100% Cumplimiento en la revisión de proyectos regulatorios | TODOS LOS PROCESOS | Revisar los proyectos regulatorios | Número de proyectos regulatorios revisados / No de proyectos regulatorios programados para revisión *100 | TODAS LAS AREAS | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 100% Cumplimiento en la difusión de normas regulatorias | TODOS LOS PROCESOS | Difundir las normas regulatorias | No de normas regulatorias difundidas/ No de normas regulatorias generadas *100 | TODAS LAS AREAS | 100% | 50% |  | 50%
| 1. Fortalecer la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. 2. Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | DIMENSIÓN: Promover en la Unidad, el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer de manera permanente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y proyectos de inversión. PROYECTO: Desarrollo de la Planificación y Gestión del territorio Rual para usos agropecuarios en el ambito Nacional. | POLITICA: obtener información oportuna sobre el avance en el cumplimiento de las actividades y productos en el marco de los proyectos de la Unidad al igual que los planes y programas institucionales, teniendo como referencia las metas programadas y la aplicación de los indicadores, para una vez analizada la situación tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos previstos. | Documentos de Planeación (1) Conjunto de Lineamientos | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO NACIONAL -TERRITORIAL AGROPECUARIO | Formular y actualizar Planes, Lineamientos, Criterios e Instrumentos Nacionales para Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios. | % Avance en la elaboración del conjunto de lineamientos | DOPMT / DUESAT | 100% | 52.8% | 45.25% | 44.9% | 52.15% | 97.4%
Armonizar con otros instrumentos de gestión nacional e intersectorial
Conformar alianzas estratégicas para formulación de políticas públicas de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios.
[6 empty] | Documento de Lineamientos Tecnicos elaborados Un (1) Conjunto de documentos de lineamientos técnicos (Planes de ordenamiento productivo y social de la propiedad) | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO NACIONAL -TERRITORIAL AGROPECUARIO | Apoyar la formulación de la estrategia Territorial de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios | % Avance en el cumplimiento de la actividad | DOPMT DUESAT | 100% | 38.6% |  | 61.4%
[6 empty] | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones Un (1) Evento de transferencia de información y/o conocimiento | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO NACIONAL -TERRITORIAL AGROPECUARIO | Orientar la armonización con los instrumentos de Planeación del Territorio. | % Avance en el cumplimiento de la actividad | DOPMT DUESAT | 100% | 52% |  | 48%
[6 empty] | Cartografía de zonificación y evaluación de tierras Tres (3) conjuntos de mapas | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO NACIONAL -TERRITORIAL AGROPECUARIO | Realizar el análisis situacional de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT | 100% | 47.2% |  | 53%
[8 empty] | Adelantar la Prospectiva de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT
[8 empty] | Gestionar la formulación de planes en el fomento de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT
[8 empty] | Armonizar con otros instrumentos de planeación de los mecanismos de intervención de los sistemas productivos. | % de Avance en la elaboración de los conjuntos de mapas | DOPMT DUESAT
[6 empty] | Documentos de Evaluación Dos (2) documentos de seguimiento y evaluación | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO NACIONAL -TERRITORIAL AGROPECUARIO | Mantener la Línea Base de gestión del territorio para usos agropecuarios. | % de Avance en la elaboración de documentos de seguimiento y evaluación | DOPMT DUESAT | 100% | 50.4% |  | 50%
[8 empty] | Elaborar estudios de seguimiento a planes y lineamientos de gestión del territorio para usos agropecuarios. | % de Avance en la elaboración de documentos de seguimiento y evaluación | DOPMT DUESAT
[6 empty] | Documento de Planeación. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Ejecutar ejercicios de Arquitectura Empresarial que incentiven el desarrollo de proyectos que articulen la visión de negocio con las soluciones de TI | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 48%
[7 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Mantener un esquema de gestión y control sobre la arquitectura empresarial y la ruta de transformación definida. | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[6 empty] | Servicio de gestión de información para la planificación agropecuaria. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar acciones encaminadas a mejorar la gestión de la información | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 32.6%
[7 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Optimizar la implementación de políticas y modelos de datos en fuentes únicas y oficiales | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[7 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar la validación y optimización de los procesos de análisis | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
| 1. Fortalecer la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. 2. Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuario. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | DIMENSIÓN: Promover en la Unidad, el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer de manera permanente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y proyectos de inversión. PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión de información y sus tecnologias para la planificación y orientación de la politica de gestión del territorio para usos agropecuarios en el ambito nacional | POLITICA: obtener información oportuna sobre el avance en el cumplimiento de las actividades y productos en el marco de los proyectos de la Unidad al igual que los planes y programas institucionales, teniendo como referencia las metas programadas y la aplicación de los indicadores, para una vez analizada la situación tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos previstos. | Servicio de análisis de Información para la planificación agropecuaria. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar metodologías, estándares y herramientas acordes a los requerimientos de análisis de información. | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% | 45.25% | 55% | 52.15% | 97.4%
[7 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Preparar los conjuntos de datos que soportan los procesos de análisis de información para su posterior procesamiento | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[7 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Aplicar técnicas innovadoras de TI en el análisis de información | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[6 empty] | Servicio de información para la planificación agropecuaria. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Optimizar la arquitectura de sistemas de información con la visión sectorial | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 55%
[7 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar soluciones tecnológicas innovadoras de manejo de información, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad, confiabilidad y articulación de sistemas información) | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[7 empty] | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar la actualización y mantenimiento de los sistemas de información que soportan la planificación rural | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC
[6 empty] | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Optimizar los niveles de uso y apropiación de productos y servicios de información | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 54%
[8 empty] | Divulgar la información técnica de los productos y servicios para la planificación rural agropecuaria. | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100%
[6 empty] | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión - Sistemas de Gestión Implementados (100%) | TODOS LOS PROCESOS | Implementar y poner en funcionamiento las 7 dimensiones del MIPG II | % Avance en el cumplimiento de la actividad | TODAS LAS AREAS | 100% | 45% |  | 55%
Realizar seguimiento para evaluar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG II
[6 empty] | Servicio de Gestión Documental Sistema de gestión documental implementado (100%) | GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar Sistema de Gestión Documental | % Avance en el cumplimiento de la actividad | SECRETARIA GENERAL | 100% | 38% |  | 59.5%
Adoptar los lineamientos de gestión de documentos y expedientes electrónicos en el marco de la arquitectura de TI
[6 empty] | Documento para la planeación estratégica en TI - Documentos para la planeación estratégica en TI (100%) | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Realizar la implementación de la estrategia de Tecnologías de la Información | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 55%
[8 empty] | Realizar el Seguimiento y Gobierno de TI |  |  | 100%
[6 empty] | Servicios de información implementados - Sistemas de información implementados (1) | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Implementar el dominio de información administrativa en los procesos de la UPRA acorde con el marco de referencia de arquitectura TI | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% |  | 52%
[8 empty] | Desarrollar el dominio de sistemas de información acorde con el marco de referencia de arquitectura TI. |  | OFICINA TIC | 100%
[8 empty] | Desarrollar la estrategia de uso y apropiación de TI |  | OFICINA TIC | 100%
| 1. Fortalecer la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. 2. Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuario. | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | DIMENSIÓN: Promover en la Unidad, el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer de manera permanente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y proyectos de inversión. PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad de desarrollo institucional de la UPRA para la gestión del territorio rural en el ambito nacional | POLITICA: obtener información oportuna sobre el avance en el cumplimiento de las actividades y productos en el marco de los proyectos de la Unidad al igual que los planes y programas institucionales, teniendo como referencia las metas programadas y la aplicación de los indicadores, para una vez analizada la situación tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos previstos. | Servicios Tecnológicos - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología (72%) | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA | Gestionar la seguridad de la información y el dominio de servicios tecnológicos acorde con el marco de referencia de arquitectura TI | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC | 100% | 45% | 45.25% | 51% | 52.15% | 97.4%
[6 empty] | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa - Personas capacitadas (100%) | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Diseñar e implementar la estrategia de gestión del conocimiento | % Avance en el cumplimiento de la actividad | OFICINA TIC / SECRETARIA GENERAL | 100% | 40% |  | 60%
| 3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria | Información y Comunicación | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Permitir un adecuado flujo de información a través de canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por tanto la información como los documentos que la soportan sean gestionados oportunamente para facilitar la operación de la Unidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. | Divulgar activamente, la información sobre la gestión de la Unidad con calidad, cantidad y oportunidad. | 100% de actualizaciones de la WEB (2) Actualizaciones | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar la actualización de contenidos en general, incluyendo los de Ley en el sitio web de la UPRA. | No. De actualizaciones realizadas / No. Actualizaciones programadas * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 50% | 58.33% | 50% | 33.33% | 91.67%
[6 empty] | 100% Pieza Explicativa | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar una pieza explicativa de la Ley de Transparencia | No. De Piezas Realizadas/No. De Piezas programadas*100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 100% |  | 0%
[6 empty] | 100% informes al año (4) Informes | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar informes de monitoreo de respuestas con criterios de calidad de tiempo, suficiencia, disponible de las PQRSD | (No. monitoreos realizados / No. monitoreos requeridos) * 100 | SECRETARIA GENERAL ( ATENCION AL CIUDADANO) | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% Elaboración del Documento | SERVICIOS TENCNOLOGICOS / GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el listado de activos de información con su esquema de publicación, al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada. (Ley 1712) | No. documentos realizados / No. documentos requeridos) * 100 | OFICINA TIC/ SECRETARIA GENERAL | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% videos realizados (2) Videos | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES | Realizar en términos de criterio diferencial: videos de la UPRA priorizados con subtitulos y lenguaje de señas. | (No. videos realizados / No. videos requeridos) * 100 | ASESORIA DE COMUNICACIONES | 100% | 50% |  | 0%
[6 empty] | 100% monitoreos realizados (4) Informes | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el monitoreo del Acceso a la Información Pública | No. monitoreos realizados / No. monitoreos requeridos) * 100 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 50% |  | 50%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Información y Comunicación | Gestión Documental | Permitir un adecuado flujo de información a través de canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por tanto la información como los documentos que la soportan sean gestionados oportunamente para facilitar la operación de la Unidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor. | Promover una mayor eficiencia administrativa en la gestión documental; la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio documental. | 30% Implementación de los planes, contemplados en el PINAR | GESTIÓN DOCUMENTAL | IImplementar los planes contemplados en el PINAR (Plan de Conservación Documental y Preservación a Largo Plazo, Plan de Valoración Documental). | N° de planes, implementados / No de planes programados * 100 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 30% | 33.33% | 70% | 66.33% | 99.67%
[6 empty] | 30% Implementación de los programas contemplados en el PGD | GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar los programas contemplados en el PGD (Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos, Programa de Documentos Vitales o Esenciales, Programa de Gestión de Documentos Electrónicos, Programa de Reprografía, Programa de Documentos Especiales, Plan Institucional de Capacitación y Programa de Auditoría y Control). | N° de programas implementados del PGD / No de programas programados del PGD * 100 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 30% |  | 70%
[6 empty] | 100 % Aplicación de la TRD | GESTIÓN DOCUMENTAL | Aplicar la TRD en un 100% para los documentos producidos y recibidos por la UPRA en vigencia 2020 y a los documentos en custodia por Gestión Documental en el archivo central de la UPRA, años 2018-2019 | No de aplicaciones de la TRD realizadas / No de aplicaciones TRD Programadas *100 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 20% |  | 80%
[6 empty] | 100 % Cumplimiento de las actividades de transferencia primaria | GESTIÓN DOCUMENTAL | Ejecutar las actividades de transferencias primarias, según cronograma establecido por Gestión Documental, implementando la normatividad emitida por el AGN, la TRD y las políticas de Gestión Documental al 100%. | N° de actividades de transferencia primaria adelantadas / No de actividades programadas *100 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 20% |  | 78%
[6 empty] | 100 % Estructurado desarrollado el SIC | GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar, ajustar, aprobar, e implementar, acciones encaminadas al desarrollo del Sistema Integrado de Conservación articulado con la Gestión Documental, según lo establecido en la normativa vigente, armonizado con otros Sistemas Administrativos y de Gestión de la UPRA. | No acciones ejecutadas / No acciones programadas * 100 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 50% |  | 50%
[6 empty] | 100% uso de la herramienta Sistema para la Eficiencia Administrativa -SEA | GESTIÓN DOCUMENTAL | Apoyo en la apropiación y uso de la herramienta Sistema para la Eficiencia Administrativa -SEA- como Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA-, en los procedimientos de archivo y correspondencia (100%).. | % de Uso de la herramienta | SECRETARIA GENERAL | 100% | 50% |  | 50%
| 3. Fortalecer la gestión de información agropecuaria y la gestión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria. | Gestión del conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la Innovación | Potenciar entre los servidores públicos la capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe, a partir de la búsqueda, codificación, sistematización y difusión de las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la Unidad, para convertirlas en conocimiento de común entendimiento y útil para la realización de las actividades. | Facilitar procesos continuos de aprendizaje a partir de la información, experiencias externas e internas basadas en la identificación, la interconexión y el desarrollo del saber institucional propiciando el uso y apropiación de los productos y servicios generados. | 100% Ejecución de las actividades programadas | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Ejecutar las actividades previstas en el Plan de Acción de Gestión del conocimiento para la vigencia 2020 | No Actividades ejecutadas / No de actividades programadas para ejecución *100 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100%
| 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios. | Control Interno | Control Interno | Promover el mejoramiento continuo de las entidades, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Promover el mejoramiento continuo de las entidades, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste | 100% cumplimiento a requerimientos legales | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Dar cumplimiento a los requerimientos legales (38) | No de requerimientos legales cumplidos / No de requerimientos programados *100 | CONTROL INTERNO | 100% | 55% | 42% | 45% | 54.67% | 96.67%
[6 empty] | 100% Asesorías realizadas | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar asesorías (6) | No de asesorías realizadas / No de asesorías programadas *100 | CONTROL INTERNO | 100% | 66% |  | 34%
[6 empty] | 100% ) Auditorias de Gestión realizadas | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar auditorías de Gestión (5) | No de auditorías realizadas / No de auditorías programadas *100 | CONTROL INTERNO | 100% | 20% |  | 80%
[6 empty] | 100% Seguimientos planes de mejora internos | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar seguimiento acciones correctivas (5) | No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados *100 | CONTROL INTERNO | 100% | 20% |  | 60%
[6 empty] | 100% actividades de Gestión de procesos | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Realizar actividades de Gestión de procesos (22) | No de actividades realizadas / No de actividades programadas *100 | CONTROL INTERNO | 100% | 41% |  | 59%
[6 empty] | 100% asistencia a capacitaciones | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Participar en capacitaciones equipo interno control interno (6) | No de actividades realizadas / No de actividades programadas *100 | CONTROL INTERNO | 100% | 50% |  | 50%
| 17. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | 18. Versión formulación plan de acción |  | 19. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | 2020 | SEMESTRE I |  | SEMESTRE II
| 17.1 ELABORÓ FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Emiro José Díaz Leal Asesor de Planeación | 17.2 Firma de quien elabora formulación del plan de acción |  | 19.1 ELABORÓ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Emiro José Díaz Leal Asesor de Planeación |  |  | 19.2 Firma de quien elabora seguimiento del plan de acción
| 17.3 VALIDÓ FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Mercedes Vásquez Secretario (a) General | 17.4 Firma de quien (es) valida (n) formulación del plan de acción |  | 19.3 VALIDÓ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | Mercedes Vásquez Secretaria(o) General |  |  | 19.4 Firma de quien (es) valida (n) seguimiento del plan de acción
|  |  |  | Dora Inés Rey Director(a) de Ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras | [5 empty] | Dora Inés Rey Director(a) de Ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras
|  |  |  | Daniel Aguilar Director(a) de Uso Eficiente del suelo y adecuación de tierras | [5 empty] | Daniel Aguilar Director de Uso Eficiente del suelo y adecuación de tierras
|  |  |  | Luz Mery Gómez Contreras Jefe de Oficina de Tecnologías de la información y comunicaciones | [5 empty] | Luz Mery Gómez Contreras Jefe de Oficina de Tecnologías de la información y comunicaciones
| 17.5 APROBÓ FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | 19.5 APROBÓ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
| 17.6 Nombre y Firma de quien aprueba formulación del plan de acción | [6 empty] | 19.6 Nombre y Firma de quien aprueba seguimiento del plan de acción
| Felipe Fonseca Fino Director General Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA | [6 empty] | Felipe Fonseca Fino Director General Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA
| ELABORADO POR |  |  |  |  | VALIDADO POR |  |  |  |  | APROBADO POR
| Fabio Andrés Alarcón Muñoz Contratista - Planeación SGI |  |  |  |  | Emiro Díaz Leal Asesor de Planeación |  |  |  |  | Felipe Fonseca Fino Director General Emiro Díaz Leal Asesor de Planeación
x
Note on I34: ClaudiaForero: Sec General

## Talento Humano
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA PLAN DE ACCIÓN
Nombre de la Dependencia | Secretaria General - Gestión del Talento Humano
Pacto Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | Emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible | 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | 1. Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional | 14. Talento Humano
Objetivo Estratégicos Institucionales | 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios.
Proceso | Gestión del Talento Humano
Estrategias | 1. Estrategia de Planificación del ordenamiento agropecuario nacional |  | Responsable |  | Secretaria General
4. Estrategia Organizacional
Indicador 1 | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Bienestar e Incentivos. |  | Meta vigencia |  | 90%
Indicador 2 |  |  | Meta vigencia
Riesgo(s) asociado (s) | Desmejoramiento del clima laboral y bienestar de los funcionarios de la Entidad |  | Presupuesto para la estrategia (funcionamiento o Inversión) |  | 85000000
Actividad |  | Descripción | Responsable | Fecha Inicial Planificada | Fecha Final Planificada | Entregable | Peso
Elaborar el cronograma de actividades de bienestar e Incentivos y de integración para los servidores públicos y sus familias. |  | De acuerdo con las necesidades identificadas se elabora el cronograma de actividades y se gestiona su aprobación. |  | 2020-02-02 | 2020-03-30 | Cronograma | 10
Presentación al Comité de Desarrollo Institucional el plan para aprobación |  | Presentacion power point |  | 2020-02-02 | 2020-03-30 | Acta | 10
Ejecución de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos del primer semestre |  | Realizar las actividades programadas para el primer semestre de acuerdo con el cronograma |  | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Listado de asistencia | 15
Ejecución de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos del segundo semestre |  | Realizar las actividades programadas para el segundo semestre de acuerdo con el cronograma |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Listado de asistencia | 15
Gestionar la entrega de las dotaciones de labor y calle de acuerdo con la normatividad vigente. C1 |  | Realizar solicitud de contratación para dotación, seguimiento y cumplimiento de la entrega. |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Carta de recibido | 10
Gestionar la entrega de las dotaciones de labor y calle de acuerdo con la normatividad vigente. C2 |  | Hacer seguimiento de cada uno de los trámites para cumplir con la segunda entrega de dotación |  | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Carta de recibido | 10
Gestionar la entrega de las dotaciones de labor y calle de acuerdo con la normatividad vigente. C3 |  | Hacer seguimiento de cada uno de los trámites para cumplir con la tercera entrega de dotación |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Carta de recibido | 10
Seleccionar el merjo servidor de carrera administrativa |  | Gestionar plan de incentivos 2019, adelantar las actrividades pertinentes para el otorgamiento. |  | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 10
Realizar campañas de socialización y sensibilización de los valores de la Entidad |  | Socializar los valores establecidos en el Código de Integridad |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Listas de asistencia | 10
[6 empty] | Total | 100
Nombre de la Dependencia | Secretaria General - Gestión del Talento Humano
Pacto Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | Emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible | 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | 1. Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional | 14. Talento Humano
Objetivo Estratégicos Institucionales | 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios.
Proceso | Gestión del Talento Humano
Estrategias | 1. Estrategia de Planificación del ordenamiento agropecuario nacional |  | Responsable |  | Secretaria General
4. Estrategia Organizacional
Indicador 1 | Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Capacitación. |  | Meta vigencia |  | 80%
Indicador 2 |  |  | Meta vigencia
Riesgo(s) asociado (s) |  |  | Presupuesto para la estrategia (funcionamiento o Inversión) |  | 15000000
Actividad |  | Descripción | Responsable | Fecha Inicial Planificada | Fecha Final Planificada | Entregable | Peso
Adelantar la fase de diagnostico para la elaboracion del PIC 2020 en el componente de los servidores públicos |  | Documento Diagnostico | Secretaria General | 2020-02-02 | 2020-03-30 | Documento | 20
Adelantar la fase de diagnostico para la elaboracion del PIC 2020 en el componente de la entidad. (Saberes de la entidad) |  | Documento Diagnostico | Secretaria General | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Documento | 20
Presentacion al comité de evaluacion y desempeño de la formulacion del PIC propuesto para 2020 |  | Presentacion powerpoint | Secretaria General | 2020-04-05 | 2020-04-10 | Acta Comité | 5
Ejecutar el Plan |  | Jornadas de Capacitación | Secretaria General | 2020-04-10 | 2020-11-30 | Listas de asistencia e informe Primer Semestre | 20
Adelantar la evaluación del PIC 2020 |  | Evaluación | Secretaria General | 2020-12-01 | 2020-12-30 | Informe de Gestion | 15
Secretaria General
Elaborar el Plan Institucional de Capcitación Vigencia 2021 |  | Aplicar las encuestas de necesidades de capacitación y demás solicitudes y elaborar el documento del PIC | Secretaria General | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Matriz de consolidación de necesidades de capacitación | 20
[6 empty] | Total | 100
Nombre de la Dependencia | Secretaria General - Gestión del Talento Humano
Pacto Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | Emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible | 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | 1. Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional | 14. Talento Humano
Objetivo Estratégicos Institucionales | 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios.
Proceso | Gestión del Talento Humano
Estrategias | 1. Estrategia de Planificación del ordenamiento agropecuario nacional |  | Responsable |  | Secretaria General
4. Estrategia Organizacional
Indicador 1 | Oportunidad en la realización de las evaluaciones del desempeño laboral y concertación de compromisos. |  | Meta vigencia |  | 100%
Indicador 2 |  |  | Meta vigencia
Riesgo(s) asociado (s) | Incumplimientos legales en la Evaluación del Desempeño Laboral |  | Presupuesto para la estrategia (funcionamiento o Inversión) |  | NA
Actividad |  | Descripción | Responsable | Fecha Inicial Planificada | Fecha Final Planificada | Entregable | Peso
Sensibilización del aplicativo de la CNSC de Evaluación de Desempeño Laboral |  | Adelantar jornadas de sensibilización | Secretaria General | 2020-02-15 | 2020-08-30 | Listados de Asistencia | 20
Acompañar a los evaluados y evaluadores en el proceso de evaluación de desempeño laboral en el periodo anual ordinario |  | Acompañar a traves de jornadas de sensibilización | Secretaria General | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Registro de asesorrías realizadas | 20
Realizar el informe estadístico de los resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral y acuerdos de gestión correspondiente a la vigencia 2019 |  | Informe | Secretaria General | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Informe de resultados de la evaluación | 40
Asesorar a los Gerentes Públicos en la evaluación y concertación de los Acuerdos de Gestión. |  | Consiste en asesorar a los Gerentes Públicos y/o enlaces en la evaluación y concertación de los Acuerdos de Gestión Vigencia 2019 y 2020, de acuerdo a las solicitudes recibidas. | Secretaria General | 2020-02-01 | 2020-11-15 | Correo electronico y listas | 20
[6 empty] | Total | 100
Nombre de la Dependencia | Secretaria General - Gestión del Talento Humano
Pacto Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | Emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible | 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | 1. Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional | 14. Talento Humano
Objetivo Estratégicos Institucionales | 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios.
Proceso | Gestión del Talento Humano
Estrategias | 1. Estrategia de Planificación del ordenamiento agropecuario nacional |  | Responsable |  | Secretaria General
4. Estrategia Organizacional
Indicador 1 | Porcentaje de cumplimiento de estandares mínimos |  | Meta vigencia |  | 90%
Indicador 2 |  |  | Meta vigencia
Riesgo(s) asociado (s) | Incumplimiento de requisitos legales en SGSST |  | Presupuesto para la estrategia (funcionamiento o Inversión) |  | 45000000
Actividad |  | Descripción | Responsable | Fecha Inicial Planificada | Fecha Final Planificada | Entregable | Peso
Elaborar el Plan de Acción de acuerdo con los resultados de la autoevaluacion de estandares minimos |  | Se realizará el Plan de Acción de acuerdo a los resultados presentados en el informe de preauditoría. |  | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Plan de Acción | 50
Adelantar la ejecución del plan de accion de SST |  | Actividades, jornadas de capacitación, campañas, etc. |  | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Informe de gestion | 50
[6 empty] | Total | 100
Nombre de la Dependencia | Secretaria General - Gestión del Talento Humano
Pacto Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | Emprendimiento
Objetivo de Desarrollo Sostenible | 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | 1. Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional | 14. Talento Humano
Objetivo Estratégicos Institucionales | 4. Fortalecer la gestión institucional del talento humano, administrativa, financiera y de control inrerno como apoyo a la orientación de la política pública de planificación y gestión del territorio para usos agropecuarios.
Proceso | Gestión del Talento Humano
Estrategias | 1. Estrategia de Planificación del ordenamiento agropecuario nacional |  | Responsable |  | Secretaria General
4. Estrategia Organizacional
Indicador 1 | Vacantes provistas |  | Meta vigencia |  | 100%
Indicador 2 |  |  | Meta vigencia
Riesgo(s) asociado (s) | Demoras en la prestacion del servicio |  | Presupuesto para la estrategia (funcionamiento o Inversión) |  | 90000000
Actividad |  | Descripción | Responsable | Fecha Inicial Planificada | Fecha Final Planificada | Entregable | Peso
Proveer las vacantes en la vigencia 2020 |  | Adelantar un proceso de selección para nombramientos provisionales |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Resolución de Nombramiento | 50
Realizar el levantamiento de cargas laborales |  | Cargas Laborales |  | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Cargas Laborales | 50
[6 empty] | Total | 100

## Hoja1
78
51