## PAAC 2016
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA
Vigencia | FECHA DE PRESENTACIÓN | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
2016 | 2016-03-29
1. FORMULACION PLAN | [7 empty] | 2.EJECUCIÓN PLAN | [55 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ABRIL 2016
[12 empty] | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2019-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26
 | time axis 2016-01-10 to 2016-12-31
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES | META | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO |  |  |  | 2016-01-10: ENERO; 2016-02-07: FEBRERO; 2016-03-06: MARZO; 2016-04-10: ABRIL; 2016-05-08: MAYO; 2016-06-05: JUNIO; 2016-07-10: JULIO; 2016-08-07: AGOSTO; 2016-09-11: SEPTIEMBRE; 2016-10-09: OCTUBRE; 2016-11-06: NOVIEMBRE; 2016-12-11: DICIEMBRE
[8 empty] | AVANCE | Programado Periodo | Avance Periodo | Acumulado | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 1.Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.Revisión política de riesgos | 1 revisión | Política revisada | Planeación Control Interno Líderes de los Procesos Institucionales | 2016-02-01 | 2016-03-30 |  | 100% | 100% | 73.88% | [52 empty] | Se evidencian listas de asistencia a las reuniones realizadas los días 8 y 11 de marzo de 2016, sobre los ajustes a la política de riesgos. Se evidencian las listas de asistencia firmadas por los funcionarios: Fabio Alarcón, Liss Angela Lopez y Eduardo Santos Uribe.
|  | 2. Ajuste de la política y Publicación en el SGI | 1 publicación | Política publicada | Planeación Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-04-15 |  | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencian los siguientes documentos que evidencian los ajustes a la política y la publicación en el SGI: 1. Correo del asesor de Control Interno enviado al asesor de Planeación con las recomendaciones al documento preliminar a la Guía de la Política de riesgos el día 14 de marzo de 2016 2. Correo del Profesional de Planeación enviado al asesor de Planeación del día 28 de marzo de 2016 con la versión final del documento en mención. 3. Lista de asistencia del día 29-03-2016 del Comite de Coordinación de Control Interno 4. Correo con el Comunicado de Planeación No 90 el día 5 de abril de 2016, en donde se informa a toda la entidad la incorporación en el proceso COG-PR-001 Control a la Gestión el documento COG-GU-001 Guía política de riesgos, versión 1. 5. Consultamos en SITE el documento sin excepción.
| 2.Construcción mapa de riesgos | 1. Revisión del Actual Mapa UPRA para Identificación de nuevos riesgos de Corrupción o ajustes a controles existentes | 1 revisión en el primer trimestre | Mapa de Riesgos Actualizado | Líderes de los Procesos Institucionales | 2016-02-01 | 2016-03-28 |  | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencian 19 listas de asistencia a reuniones para la revisión del mapa de riesgos con los líderes de los diferentes procesos de la Entidad así: 1. GFI 22/03/2016, 2. FRA 10/03/2016, 3. GDO 10/03/2016, 4. GDO14/03/2016, 5. TH 03/03/2016, 6. CI 04/03/2016, 7. GCO 02/03/2016, 8. GAD 17/03/2016, 9. PE 02/03/2016, 10.GIC 19/02/2016, 11.CDE 14/03/2016, 12. CDE 02/03/2016, 13. GPO 17/02/2016, 14. GPO 10/03/2016, 15. GPU17/02/2016, 16. GPU 04/03/2016, 17. TIC 15/03/2016,18. GFI 18/03/2016,19. GIC 15/03/2016.
| 3.Consulta | 1. Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión pagina web, banner anunciando consulta) | 1 documento publicado para consulta | Consulta con actores internos y externos realizada | Planeación Comunicaciones | 2016-03-16 | 2016-03-28 |  | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia publicación en la página de la Entidad y la red social Twiter, la socialización con actores internos y externos a la participación en el PAAC 2016 y su mapa de riesgos. Se evidencia correo institucional del día 17/03/2016 de bienestar, invitando a participar en el Foro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos 2016.
| 4.Divulgación | 1. Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos | 1 publicación | Mapa de Riesgos publicado | Ofc TIC (Comunicaciones) (SI) planeación | 2016-03-28 | 2016-03-31 |  | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia correo con el Comunicado de Planeación No 90 el día 5 de abril de 2016, en donde se informa a toda la entidad la incorporación de los documentos: Mapa de riesgos Institucional, tablero de control de indicadores y la Guía de Política de Riesgos.
| 5.Monitoreo y Revisión | 1. Seguimiento trimestral de Autocontrol a los Riesgos de Corrupción. ( primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los tres siguientes a la vigencia 2016) | 4 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por líderes autocontrol | Líderes de los Procesos Institucionales | 01/02/2016 01/04/2016 01/07/2016 01/10/2016 | 28/02/2016 10/04/2016 10/07/2016 10/10/2016 |  | 25% | 25% | [53 empty] | Se evidencian los seguimientos a las matrices de los riesgos de corrupción en excell por cada uno de los procesos de la Entidad del primer trimestre de 2016 con el acompañamiento de la asesoria de Planeación. Cabe resaltar que a la matriz de seguimiento se le incorporaron dos columnas las cuales son diligenciadas por el area de planeación, corrrespondientes a: Estado del Riesgo y Estado de la Acción. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
|  | 2. Seguimiento trimestral al estado de las acciones y aplicación de controles | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por Planeación | Asesor de Planeación Contratistas SGI-Planeación | 15/04/2016 15/07/2016 15/10/2016 | 30-04-2016 31-07-2016 31-10-2016 |  | 33% | 33% | [53 empty] | Se evidencian los seguimientos a las matrices de los riesgos de corrupción en excell por cada uno de los procesos de la Entidad del primer trimestre de 2016 con el acompañamiento de la asesoria de Planeación. Cabe resaltar que a la matriz de seguimiento se le incorporaron dos columnas las cuales son diligenciadas por el area de planeación, corrrespondientes a: Estado del Riesgo y Estado de la Acción. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| 6.Seguimiento | 1. Seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción por Control Interno.( primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los dos siguientes a la vigencia 2016) | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por control interno | Control Interno | 1/01/2016 1/05/2016 1/09/2016 | 30/01/2016 10/05/2016 10/09/2016 |  | 33% | 33% | [53 empty] | A la fecha se evidencia el seguimiento cuatrimestral realizado en el mes de febrero de 2016 correspondiente al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2015. El seguimiento al primer cuatrimestre del PAAC de 2016 fue efectuado en la primera semana de mayo de 2016. | bar: ENERO 1 to ENERO 4; MAYO 1 to MAYO 4; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 1. Lineamientos generales | 1. Evaluación de posibles nuevos trámites UPRA. | 1 acta de evaluación | Evaluación realizada | Oficina TIC, Comunicaciones, Planeación | 2016-03-01 | 2016-09-30 |  | 0% | 0% | 13.5% | [52 empty] | Se evidencia el acta No 4 de reunión del Comité Interinstitucional de Desarrollo Administrativo CIDA el 29 de marzo de 2016, en la cual se expone que hasta el momento no se identifica un tramite por parte de la UPRA. Sin embargo, debe hacerse un ejercicio de analisis mas adelante de acuerdo a la reestructuración del sector con la creación de las nuevas agencias y de lo establecido en la Ley Zidres.
|  | 1. Puesta en producción del procedimiento automatizado de correspondencia de la UPRA. | 1 procedimiento | Procedimiento en producción | Oficina TIC, Secretaría General | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | 27% | 27% | [53 empty] | Se evidencian 27 documentos que presentan el desarrollo de la puesta en producción del procedimiento automatizado de correspondencia de la UPRA. (Actas, correos, cronograma, presentaciones, observaciones, socializaciones, entre otros).
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1. Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas. | 1 estrategia | Estrategia elaborada y publicada | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 2016-01-04 | 2016-01-31 |  | 100% | 100% | 21.86% | [52 empty] | Evidenciamos la publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2016, registrada en la página de la UPRA en la ruta: http://www.upra.gov.co/documents/10184/40597/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas+V2+20160129+VF.pdf/2754d634-a9b0-4f41-af4d-b9a527254d79. Evidenciamos que el cuerpo del documento presenta Rendición de cuentas 2015, por lo que se informó al responsable para que procedan a su ajuste. | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
|  | 2. Construir el informe de gestión del primer semestre y publicarlo. | 1 informe | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Planeación | 2016-07-01 | 2016-07-31 |  | 0% | 0%
|  | 3. Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 12 Piezas, memes, tuits o vídeos | Piezas, memes, tuits o vídeos | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-12-18 |  | 20% | 20% | [53 empty] | Se evidencian mensajes a traves de diferentes redes sociales como, Facebook, Twiter y videos en Youtube que presentan e informan sobre la gestión de las áreas misionales de la Unidad. | bar: AGOSTO 5
|  | 4. Publicar boletines bimestrales con información sobre la gestión misional. | 6 boletines | Boletines publicados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-11-30 |  | 33% | 33% | [53 empty] | Se evidencian dos boletines correspondientes a los dos primeros bimestres del año 2016 así: 1. Boletín No 20 Enero y febrero 2016 2. Boletín No 21 Marzo 2016 | bar: ABRIL 1 to NOVIEMBRE 5
|  | 5. Elaborar banner de difusión e informativo para audiencia pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía. | 1 banner | Banner publicado en portal Web | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-08-18 |  | 0% | 0% | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
|  | 6. Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando la Audiencia de Rendición de Cuentas . | 1 mensaje | Mensaje en conmutador | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-08-18 |  | 0% | 0% | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
|  | 7. Realizar el ejercicio de actualización de datos abiertos e identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co. | 1 actualización de datos abiertos y su publicación | Actualización de datos abiertos | Oficina TIC | 2016-05-01 | 2016-11-30 |  | 0% | 0% | bar: JUNIO 5 to AGOSTO 3; AGOSTO 5
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1. Presentar a través de Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 12 Piezas, memes, tuits o vídeos | Piezas, memes, tuits o vídeos | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-12-18 |  | 20% | 20% | 3.077% | [52 empty] | Se evidencian mensajes a traves de diferentes redes sociales como, Facebook, Twiter y videos en Youtube que presentan e informan sobre la gestión de las áreas misionales de la Unidad. | bar: AGOSTO 5
|  | 2. Realizar encuesta pre-audiencia pública de Rendición de Cuentas. | 1 encuesta realizada | Informe de encuesta realizada | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 01/05/2016 | 2016-06-30 |  | 0% | 0% | bar: MAYO 2 to JUNIO 5
|  | 3. Realizar invitación a la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 por medio de invitaciones impresas para organismos de control y directores de entidades. | Enviar (30 días antes) máximo 20 invitaciones impresas | Invitaciones enviadas | Asesoría de Comunicaciones | 01/07/2016 | 2016-07-18 |  | 0% | 0% | bar: JULIO 1 to JULIO 3
|  | 4. Realizar Rendición de Cuentas en campo | 10 presentaciones PPT 10 Listados de Asistencia | Presentaciones realizadas | Dirección General Dirección Uso Eficiente del suelo y Dirección de Ordenamiento de la Propiedad | 2016-03-01 | 2016-12-18 |  | 20% | 20% | [53 empty] | Se evidencian dos presentaciones en formato power point sobre la gestión de los procesos misionales: 1, Tipificación de sistemas productivos agropecuarios 2. Territorialidad en el sector de la papa: identificación de zonas aptas para el cultivo comercial. (No se reportaron listados de asistencia) | bar: MARZO 2 to DICIEMBRE 3
|  | 5. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | 2 listados de asistencia y 1 presentación | Listados de asistencia y presentación elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  | 0% | 0% | bar: AGOSTO 4
|  | 6. Realizar Consejo de Dirección Técnica | 1 presentación 1 Acta de reunión | Consejo de Dirección Técnica realizado | Dirección General | 2016-07-01 | 2016-08-30 |  | 0% | 0% | bar: AGOSTO 4
|  | 7. Divulgar y socializar la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 – vídeos y presentaciones sobre la audiencia pública. | 1 vídeo y 1 presentación | Vídeo y presentación elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-19 | 2016-08-31 |  | 0% | 0% | bar: AGOSTO 4 to AGOSTO 5
| 2. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1. Mensaje en redes sociales y correo electrónico de agradecimiento | 1 mensaje y 1 correo de agradecimiento | Mensaje en redes sociales y correo por e-mail | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-19 | 2016-08-31 |  | 0% | 0% | bar: AGOSTO 4 to AGOSTO 5
| 3. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 1. Evaluación de la Audiencia Pública y publicación de resultados | 1 informe de resultados de evaluación de Audiencia Pública | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-10-01 | 2016-10-31 |  | 0% | 0% | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
|  | 2. Evaluación preliminar del Proceso de Rendición de Cuentas | 1 informe de Control Interno | Informe elaborado | Asesoría de Control Interno | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 0% | 0%
|  | 3. Elaboración del informe de Rendición de Cuentas y publicación | 1 informe | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-09-01 | 2016-10-31 |  | 0% | 0%
|  | 4. Evaluación del Proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas | 1 informe de Control Interno | Informe elaborado | Asesoría de Control Interno | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | 0% | 0%
|  | 5. Reunión de Cierre Evaluación y definición de la siguiente Estrategia. | 1 acta de reunión | Reunión Evaluación Rendición de cuentas realizada | Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | 0% | 0%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1. Realizar la revisión por la Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas. | 1 acta de reunión | Revisión por la dirección realizada | Dirección General, Asesoría de Planeación | 2016-10-01 | 2016-10-31 |  | 0% | 0% | 25% | bar: NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 1. Evaluación de los canales de atención. | 1 informe de evaluación | Evaluación realizada | OficinaTIC, Asesoría Comunicaciones, Secretaria General | 2016-06-01 | 2016-07-31 |  | 0% | 0% | bar: JUNIO 3 to AGOSTO 1
|  | 2. Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con la formalización de los responsables de la gestión de los distintos canales. | 1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano | Manual de Servicio al ciudadano actualizado con los componentes propuestos en cuanto a fortalecimiento de canales de atención | Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-02 | 2016-04-30 |  | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia una nueva versión del Manual del Servicio al Ciudadano, sin embargo a la fecha de la revisión no se encuentra publicado en SITE (versión No. 4). Cabe reslatar que se tiene contemplado unificarlo con el Manual de Participación Ciudadano. | bar: FEBRERO 2 to MAYO 1
|  | 3. Seguimiento a información publicada en el portal Web (indicador) | 4 reportes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Piezas de comunicación divulgadas oportunamente (70% - 90%) | Asesoría de Comunicaciones | 2016-01-14 | 2016-10-30 |  | 50% | 50% | [53 empty] | Se evidencia el indicador correspondiente a la vigencia 2015 y del corte marzo de 2016. | bar: ENERO 2; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
| 3. Talento Humano | 1. Sensibilización en servicio al ciudadano. | 1 jornada 1 vídeo | Jornada y vídeo realizados | Secretaría General | 2016-04-01 | 2016-10-30 |  | 0% | 0% | bar: ABRIL 1 to NOVIEMBRE 1
| 4. Normativo y procedimental | 1. Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con el esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Informes presentados y publicados | Secretaría General | 2016-01-31 | 2016-11-30 |  | 50% | 50% | [53 empty] | Se evidencia el informe Gestión de Servicio al Ciudadano - Seguimiento a la Gestión de la Información 2015 y Primer trimestre 2016 | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
|  | 2. Seguimiento de lineamientos de datos personales. | 1 informe | Informe elaborado | Oficina TIC | 2106-08-01 | 2106-09-30 |  | 0% | 0% | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 4
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 1. Informe de uso del portal web y las redes sociales | 1 informe | Informe elaborado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-07-08 |  | 0% | 0% | bar: JULIO 1
|  | 2. Encuesta de satisfacción usuarios próximos | 1 metodología 1 Encuesta aplicada | Encuesta aplicada | Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-07-29 |  | 25% | 25% | [53 empty] | Se evidencia formato CDE-FT-009 Medición de productos generados por la UPRA. | bar: JULIO 1
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1. Actualizar las publicaciones relacionadas con Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad. | 1 informe de actualización de la información institucional | Actualización de lo propuesto | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones, Secretaría General, Asesoría de Planeación | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 0% | 0% | 50.14% | bar: JUNIO 2 to JUNIO 5
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1. Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | 1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano | Manual actualizado en componentes propuestos ( estándares de contenido y oportunidad) | Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-02 | 2016-04-30 |  | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia una nueva versión del Manual del Servicio al Ciudadano, sin embargo a la fecha de la revisión no se encuentra publicado en SITE (versión No. 4). Cabe reslatar que se tiene contemplado unificarlo con el Manual de Participación Ciudadano. | bar: MAYO 1
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1. Actualizar inventario de activos de información y publicarlo. | 1 listado activos de información actualizado | Actualización listado de activos realizada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-10-31 |  | 15% | 15% | [53 empty] | Se evidencia Lista de asistencia del dia 18/03/2016 a la reunión cuyo tema fue: "Inventario de activos de información - Esquema de publicación", y formato de Registro de activos de información, esquema de publicación e indice de información clasificada y reservada de acuerdo a la normatividad vigente en materia de transparencia y de acceso a la información pública, este formato no cuenta con la información de código, versión y fecha. Se evidencia correos del 11 y 14 de abril de 2016, con la información del inventario de activos de información con corte a 31 de marzo de 2016 | bar: AGOSTO 5
|  | 2. Elaborar el esquema de publicación de información de la UPRA. | 1 esquema de publicación | Esquema de publicación de información elaborado | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-01 | 2016-05-31 |  | 75% | 75% | [53 empty] | Se evidencia correo del 11 de abril de 2016 donde se remite a Planeación el esquema de publicacion de información para su actualización. Sobre el particular se solicita el archivo actualizado a mas tardar el 13 de mayo.
|  | 3. Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | 1 índice de información | Indice de información clasificada y reservada publicado. | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2106-11-30 |  | 11% | 11% | [53 empty] | Se evidencia lista de asistencia del día 04/04/2016 de la reunión sobre la revisión Indice de clasificación - Indice de información clasificada y reservada
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1. Subtitular vídeos institucionales | 5 vídeos subtitulados | Videos elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2106-02-01 | 2106-03-31 |  | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencan publicados en la página web de la UPRA los siguientes videos sutitulados: 1. Política de Calidad en la ruta: http://www.upra.gov.co/web/guest/planeacion-control-gestion/sistema-de-gestion-integrado 2. Objetivos de calidad en la ruta: http://www.upra.gov.co/web/guest/planeacion-control-gestion/sistema-de-gestion-integrado 3. Misión, Visión, Objetivos estrategicos y valores institucionales en la ruta: http://www.upra.gov.co/web/guest/upra. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 5
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1. Analizar los resultados de la aplicación del esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Informes presentados y publicados | Secretaria General | 2016-01-31 | 2016-11-30 |  | 50% | 50% | [53 empty] | Se evidencia informe de Gestión de Servicio al Ciudadano - Seguimiento a la Gestión de la Información del año 2015 y primer trimestre del año 2016 | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
6. INICIATIVAS ADICIONALES. | Participación ciudadana | 1. Actualizar Manual de la Estrategia de Participación Ciudadana y publicar nueva versión. | 1 nueva versión del Manual de Estrategia de Participación Ciudadana | Manual de la estrategia de Participación Ciudadana actualizado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-05-01 | 2016-07-31 |  | 0% | 0% | 0% | bar: AGOSTO 1
_____________________ FELIPE FONSECA FINO Director General Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA
Elaboró: Emiro José Díaz Leal - Asesor de Planeación Daniel Rozo - Jefe Oficina de Tecnologías de Información y comunicaciones Johana Trujillo - Asesora Comunicaciones Dennis William Bermúdez Murillo - Secretario General (E) Validó: Dora Inés Rey - Directora Ordenamiento y Mercado de Tierras Daniel Aguilar - Director Uso Eficiente del Suelo Camilo Pulido - Asesor Control Interno
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE_Abril_30 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 1
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 73.88% | 73.88%
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 13.5% | 13.5%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 21.86% | 3.077%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 3.077% | 25%
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 25% | 50.14%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 0% | 0%
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO | 22.88% | 27.6%
AVANCE REAL | 120.6%
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE_Agosto_31 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 2
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
6. INICIATIVAS ADICIONALES
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO
Primer Cuatrimestre | 22.88% | 27.6%
Segundo Cuatrimestre
TOTAL AVANCE ACUMULADO DEL PLAN
SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE_Diciembre_31 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 3
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
6. INICIATIVAS ADICIONALES
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Tercer Cuatrimestre
TOTAL AVANCE ACUMULADO DEL PLAN AÑO 2016

## Hoja1
GFI 22/03/2016 | 1 | GFI | 22/03/2016
2. FRA 10/03/2016 | 2 | GIF | 10/03/2016
3. GDO 10/03/2016 | 3 | GDO | 10/03/2016
4. GDO 14/03/2016 | 4 | GDO | 14/03/2016
5. TH 03/03/2016 | 5 | TH | 03/03/2016
6. CI 04/03/2016 | 6 | CI | 04/03/2016
7. GCO 02/03/2016 | 7 | GCO | 02/03/2016
8. GAD 17/03/2016 | 8 | GAD | 17/03/2016
9. PE 02/03/2016 | 9 | PE | 02/03/2016
10.GIC 19/02/2016 | 10 | GIC | 19/02/2016
11.CDE 14/03/2016 | 11 | CDE | 14/03/2016
12. CDE 02/03/2016 | 12 | CDE | 02/03/2016
13. GPO 17/02/2016 | 13 | GPO | 17/02/2016
14. GPO 10/03/2016 | 14 | GPO | 10/03/2016
15. GPU 17/02/2016 | 15 | GPU | 17/02/2016
16. GPU 04/03/2016 | 16 | GPU | 04/03/2016
17. TIC 15/03/2016 | 17 | TIC | 15/03/2016
18. GFI 18/03/2016 | 18 | GFI | 18/03/2016
19. GIC 15/03/2016 | 19 | GIC | 15/03/2016