## PAAC 2016
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA
Vigencia | FECHA DE PRESENTACIÓN | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
2016 | 2016-09-14
1. FORMULACION PLAN | [62 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AGOSTO 2016
[11 empty] | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2019-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26
 | time axis 2016-01-10 to 2016-12-31
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES | META | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |  |  |  | 2016-01-10: ENERO; 2016-02-07: FEBRERO; 2016-03-06: MARZO; 2016-04-10: ABRIL; 2016-05-08: MAYO; 2016-06-05: JUNIO; 2016-07-10: JULIO; 2016-08-07: AGOSTO; 2016-09-11: SEPTIEMBRE; 2016-10-09: OCTUBRE; 2016-11-06: NOVIEMBRE; 2016-12-11: DICIEMBRE
[8 empty] | Programado Periodo | Avance Periodo | Acumulado | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 1.Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.Revisión política de riesgos | 1 revisión | Política revisada | Planeación Control Interno Líderes de los Procesos Institucionales | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 100% | 100% | 88.62% | [52 empty] | Seguimiento realizado el primer cuatrimestre de 2016. Actividad finalizada en dicho periodo
|  | 2. Ajuste de la política y Publicación en el SGI | 1 publicación | Política publicada | Planeación Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 100% | 100% | [53 empty] | Seguimiento realizado el primer cuatrimestre de 2016. Actividad finalizada en dicho periodo
| 2.Construcción mapa de riesgos | 1. Revisión del Actual Mapa UPRA para Identificación de nuevos riesgos de Corrupción o ajustes a controles existentes | 1 revisión en el primer trimestre | Mapa de Riesgos Actualizado | Líderes de los Procesos Institucionales | 2016-02-01 | 2016-03-28 | 100% | 100% | [53 empty] | Seguimiento realizado el primer cuatrimestre de 2016. Actividad finalizada en dicho periodo
| 3.Consulta | 1. Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión pagina web, banner anunciando consulta) | 1 documento publicado para consulta | Consulta con actores internos y externos realizada | Planeación Comunicaciones | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 100% | 100% | [53 empty] | Seguimiento realizado el primer cuatrimestre de 2016. Actividad finalizada en dicho periodo
| 4.Divulgación | 1. Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos | 1 publicación | Mapa de Riesgos publicado | Ofc TIC (Comunicaciones) (SI) planeación | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Seguimiento realizado el primer cuatrimestre de 2016. Actividad finalizada en dicho periodo
| 5.Monitoreo y Revisión | 1. Seguimiento trimestral de Autocontrol a los Riesgos de Corrupción. ( primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los tres siguientes a la vigencia 2016) | 4 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por líderes autocontrol | Líderes de los Procesos Institucionales | 01/02/2016 01/04/2016 01/07/2016 01/10/2016 | 28/02/2016 10/04/2016 10/07/2016 10/10/2016 | 75% | 75% | [53 empty] | Se evidencian los seguimientos a las matrices de los riesgos de corrupción en excell por cada uno de los procesos de la Entidad, correspondientes al segundo trimestre de 2016. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
|  | 2. Seguimiento trimestral al estado de las acciones y aplicación de controles | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por Planeación | Asesor de Planeación Contratistas SGI-Planeación | 15/04/2016 15/07/2016 15/10/2016 | 30-04-2016 31-07-2016 31-10-2016 | 67% | 67% | [53 empty] | Se evidencian los seguimientos a las matrices de los riesgos de corrupción en excell por cada uno de los procesos de la Entidad, correspondientes al segundo trimestre de 2016 realizado por la Asesoría de Planeación. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| 6.Seguimiento | 1. Seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción por Control Interno. (primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los dos siguientes a la vigencia 2016) | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por control interno | Control Interno | 1/01/2016 1/05/2016 1/09/2016 | 30/01/2016 10/05/2016 10/09/2016 | 67% | 67% | [53 empty] | A la fecha se evidecian los siguientes seguimientos al Plan Anticorrupción y al Mapa de riesgos de corrupción: 1, Con corte a Diciembre 2015 realizado en el mes de febrero de 2016. 2, Con corte a Abril de 2016 (primer cuatrimestre 2016) en el mes de mayo. 3, Con corte agosto (segundo cuatrimestre) se encuentra en proceso y será publicado el 14 de septiembre del año en curso. | bar: ENERO 1 to ENERO 4; MAYO 1 to MAYO 4; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 1. Lineamientos generales | 1. Evaluación de posibles nuevos trámites UPRA. | 1 acta de evaluación | Evaluación realizada | Oficina TIC, Comunicaciones, Planeación | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 85% | 100% | 100% | [52 empty] | Se evidencia Reporte Consolidado estartegia de racionalización de tramites en SUIT, que contiene la evaluación de posibles nuevos tramites de la Entidad. Dicho reporte tiene fecha presente vigencia: 02/05/2016 y fecha final racionalización 30/07/2016.
|  | 1. Puesta en producción del procedimiento automatizado de correspondencia de la UPRA. | 1 procedimiento | Procedimiento en producción | Oficina TIC, Secretaría General | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 64% | 100% | [53 empty] | El procedimiento automatizado Correspondencia salió a producción en el mes de mayo y a la fecha se encuentra en proceso de ajustes.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1. Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas. | 1 estrategia | Estrategia elaborada y publicada | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 100% | 100% | 66.7% | [52 empty] | Seguimiento realizado el primer cuatrimestre de 2016. Actividad finalizada en dicho periodo | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
|  | 2. Construir el informe de gestión del primer semestre y publicarlo. | 1 informe | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Planeación | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia informe de Rendición de Cuentas, publicado en la página de la Entidad en la ruta: http://upra.gov.co/documents/10184/23342/Informe_rendicuentas_2016.pdf/2551a11d-1155-46ff-b7cf-7a54ca198f69
|  | 3. Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 12 Piezas, memes, tuits o vídeos | Piezas, memes, tuits o vídeos | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-12-18 | 60% | 60% | [53 empty] | Se evidencian publicaciones acerca de la gestión misional de la Entidad, en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube por los meses mayo, junio julio y agosto de 2016. | bar: AGOSTO 5
|  | 4. Publicar boletines bimestrales con información sobre la gestión misional. | 6 boletines | Boletines publicados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 67% | 67% | [53 empty] | Se evidencian los siguientes Boletines que contienen información acerca de la gestión de la Entidad, por los bimestres transcurridos en 2016, así: 1. Boletin 022 de Abril de 2016 2. Boletín 025 de Julio de 2016 | bar: ABRIL 1 to NOVIEMBRE 5
|  | 5. Elaborar banner de difusión e informativo para audiencia pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía. | 1 banner | Banner publicado en portal Web | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-08-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia banner de difución e informativo para audiencia pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía, en la página web de la Entidad. | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
|  | 6. Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando la Audiencia de Rendición de Cuentas . | 1 mensaje | Mensaje en conmutador | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-08-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Se verifica la grabación que contiene el mensaje en el conmutador de la Entidad, informando la Audiencia de Rendición de cuentas | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
|  | 7. Realizar el ejercicio de actualización de datos abiertos e identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co. | 1 actualización de datos abiertos y su publicación | Actualización de datos abiertos | Oficina TIC | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 57% | 57% | [53 empty] | Se evidencian los siguientes documentos que soportan el ejercicio de actualización de datos abiertos y la identificación y publicación de nuevo conjunto de datos en el portal datos.gov.co: 1. Correo electrónico enviando por Mintic con la información del material de la capacitación - Nueva plataforma de datos abiertos - MinTic. 2. Incripción de la Upra en el nuevo portal de datos abiertos | bar: JUNIO 5 to AGOSTO 3; AGOSTO 5
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1. Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 12 Piezas, memes, tuits o vídeos | Piezas, memes, tuits o vídeos | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-12-18 | 60% | 60% | [53 empty] | Se evidencian publicaciones acerca de la gestión misional de la Entidad, en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube por los meses mayo, junio julio y agosto de 2016. | bar: AGOSTO 5
|  | 2. Realizar encuesta pre-audiencia pública de Rendición de Cuentas. | 1 encuesta realizada | Informe de encuesta realizada | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 01/05/2016 | 2016-06-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia la encuesta de la pre-audiencia pública de rendición de Cuentas en la Página de la Entidad | bar: MAYO 2 to JUNIO 5
|  | 3. Realizar invitación a la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 por medio de invitaciones impresas para organismos de control y directores de entidades. | Enviar (30 días antes) máximo 20 invitaciones impresas | Invitaciones enviadas | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencian las invitaciones a la audiencia pública de Rendición de cuentas 2016 mediante los siguientes medios de comunicación: 1. Correos electrónicos a organismos de control y directores de entidades interesadas. 2. Urna de cristal 3. Página web de la Entidad. 4. Oficios (impresos) | bar: JULIO 1 to JULIO 3
|  | 4. Realizar Rendición de Cuentas en campo | 10 presentaciones PPT 10 Listados de Asistencia | Presentaciones realizadas | Dirección General Dirección Uso Eficiente del suelo y Dirección de Ordenamiento de la Propiedad | 2016-03-01 | 2016-12-18 | 60% | 90% | [53 empty] | Se evidencian las siguientes presentaciones de rendición de cuentas en campo realizadas durante lo corrido del año 2016 así: 1. Presentación Villa de Leyva: Junio23/2016. Lineamiento de Política Nacional para el Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad (2016-2035). Se evidencia la respectiva lista de asistencia. 2. Presentación Julio 2016. Variables y mapas estudiados para la zonificación de hortalizas y frutos. 3. Presentación Valledupar: Mayo 22/2016. Taller articulación del ordenamiento rural en el contexto del ordenamiento territorial metropolitano. 4. Presentación. Documento Lineamientos para la formulación de Unidades de Planificación Rural - UPR 5. Presentación.Zonificación de aptitud cultivos hortifrutículas - componente socioeconómico. 6. Presentación Villa de Leyva: Junio23/2016. Taller de socialización y retroalimentación de lineamientos de política para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. 7. Presentación: Contexto general del mercado Agropecuario nacional. 8. Presentación: Cumbre de Gobernadores: Departamento de Cordoba. Se evidencia la respectiva lista de asistencia. 9. Presentación. Indicador de la oferta y demanda nacional de productos agroalimentarios. 10. Presentación. Documento de lineamientos y criterios, bases de política, para el desarrollo del sector forestal colombiano... 11. Presentación: Avance gestión territorial rural agropecuaria | bar: MARZO 2 to DICIEMBRE 3
|  | 5. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | 2 listados de asistencia y 1 presentación | Listados de asistencia y presentación elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia publicado en la pagina web de la Entidad la presentación de la rendición de Cuentas del año 2016 en la ruta: http://upra.gov.co/documents/10184/23342/Presentaci%C3%B3n+Rendicuentas+2016_V_web.pdf/72c4e3a8-5f1c-4842-b7ad-88228aed9a58 Igualmente se evidencia la lista de asistencia a la Rendición de cuentas llevada a cabo el 18/08/2016. | 0 | bar: AGOSTO 4
|  | 6. Realizar Consejo de Dirección Técnica | 1 presentación 1 Acta de reunión | Consejo de Dirección Técnica realizado | Dirección General | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia presentación de Consejo de Dirección Técnica 2016 y la lista de asitencia llevada acabo el 26/08/2016 | bar: AGOSTO 4
|  | 7. Divulgar y socializar la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 – vídeos y presentaciones sobre la audiencia pública. | 1 vídeo y 1 presentación | Vídeo y presentación elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-19 | 2016-08-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia la presentación y el video de la Rendición de cuentas 2016, publicados en la página web de la Entidad, en las rutas: Presentación: http://upra.gov.co/documents/10184/23342/Presentaci%C3%B3n+Rendicuentas+2016_V_web.pdf/72c4e3a8-5f1c-4842-b7ad-88228aed9a58 Video: http://upra.gov.co/web/guest/inicio en el link Multimedia/ todos los videos Youtube https://www.youtube.com/watch?v=u8wqCi-mBSU | bar: AGOSTO 4 to AGOSTO 5
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1. Mensaje en redes sociales y correo electrónico de agradecimiento | 1 mensaje y 1 correo de agradecimiento | Mensaje en redes sociales y correo por e-mail | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-19 | 2016-08-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia correo de agradecimiento a los directivos de las entidades publicas y mediante mesnajes en las redes sociales facebook y Twitter. | bar: AGOSTO 4 to AGOSTO 5
| 4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 1. Evaluación de la Audiencia Pública y publicación de resultados | 1 informe de resultados de evaluación de Audiencia Pública | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 0% | 0% | [53 empty] | No ha iniciado actividad. Inicia en el mes de octubre de 2016 | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
|  | 2. Evaluación preliminar del Proceso de Rendición de Cuentas | 1 informe de Control Interno | Informe elaborado | Asesoría de Control Interno | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0% | 0% | [53 empty] | El informe se encuentra en proceso de elaboración y se presentará el 30/09/2016
|  | 3. Elaboración del informe de Rendición de Cuentas y publicación | 1 informe | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 0% | 0% | [53 empty] | Se evidencia informe de Rendición de Cuentas publicado en la página de la Entidad en la ruta: http://upra.gov.co/documents/10184/23342/Informe_rendicuentas_2016.pdf/2551a11d-1155-46ff-b7cf-7a54ca198f69
|  | 4. Evaluación del Proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas | 1 informe de Control Interno | Informe elaborado | Asesoría de Control Interno | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 0% | 0% | [53 empty] | No ha iniciado actividad. Inicia en el mes de noviembre de 2016
|  | 5. Reunión de Cierre Evaluación y definición de la siguiente Estrategia. | 1 acta de reunión | Reunión Evaluación Rendición de cuentas realizada | Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 0% | 0% | [53 empty] | No ha iniciado actividad. Inicia en el mes de noviembre de 2016
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1. Realizar la revisión por la Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas. | 1 acta de reunión | Revisión por la dirección realizada | Dirección General, Asesoría de Planeación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 0% | 0% | 77.78% | [52 empty] | No ha iniciado actividad. Inicia en el mes de octubre de 2016 | bar: NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 1. Evaluación de los canales de atención. | 1 informe de evaluación | Evaluación realizada | OficinaTIC, Asesoría Comunicaciones, Secretaria General | 2016-06-01 | 2016-07-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia acta de reunión del 31/08/2016 con el objeto de: Evaluar los canales de atención impreso, presencial y telefónico. Se evidencia acta de reunión del 29/08/2016 con el objetivo: Revisar resultados de la evaluación del canal de atención electrónico: portal web. Se evidencia documento con la Evaluación de canales de atención - UPRA | bar: JUNIO 3 to AGOSTO 1
|  | 2. Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con la formalización de los responsables de la gestión de los distintos canales. | 1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano | Manual de Servicio al ciudadano actualizado con los componentes propuestos en cuanto a fortalecimiento de canales de atención | Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-02 | 2016-04-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia documento con el Manual de Servicio al Ciudadano CDE-MA-002 versión 4 publicado en SEA. Cerrado extemporaneo | bar: FEBRERO 2 to MAYO 1
|  | 3. Seguimiento a información publicada en el portal Web | 4 reportes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Piezas de comunicación divulgadas oportunamente (70% - 90%) | Asesoría de Comunicaciones | 2016-01-14 | 2016-10-30 | 75% | 75% | [53 empty] | Se evidencian tableros de indicadores con el seguimiento a información publicada en el portal web, cuyas cifras son avaladas por los lideres de cada uno de los proceso de la UPRA. | bar: ENERO 2; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
| 3. Talento Humano | 1. Sensibilización en servicio al ciudadano. | 1 jornada 1 vídeo | Jornada y vídeo realizados | Secretaría General | 2016-04-01 | 2016-10-30 | 50% | 50% | [53 empty] | Se evidencia correo enviado por comunicaciones el 3/08/2016, invitando a la sensibilización al servicio al ciudano con el tema de derecho de petición los dias 4 y 9 de agosto de 2016. Se evidencia las respectivas listas de asistencia a las sensibilización | bar: ABRIL 1 to NOVIEMBRE 1
| 4. Normativo y procedimental | 1. Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con el esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Informes presentados y publicados | Secretaría General | 2016-01-31 | 2016-11-30 | 75% | 75% | [53 empty] | Se evidencia informe de PQRSD correspondiente al segundo trimestre de 2016, publicado en la página web de la Entidad, en la ruta: http://www.upra.gov.co/documents/10184/40687/Informe+de+Gesti%C3%B3n+II+Trim-16.PDF/417e4800-9948-40fc-a0e4-abd97d9f1283 | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
|  | 2. Seguimiento de lineamientos de datos personales. | 1 informe | Informe elaborado | Oficina TIC | 2106-08-01 | 2106-09-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia acta de reunión del 29/08/2016 con la presentación del informe de seguimiento de lineamientos de datos personales. Se evidencia correo electronico con fecha del 2/09/2016, enviado por el Profesional Especializado de TIC, la solcitud de la creación y formalización de la Política de Protección de datos personales. | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 4
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 1. Informe de uso del portal web y las redes sociales | 1 informe | Informe elaborado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-07-08 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia presentación: Informe de Portal Web y redes sociales Enero - Junio 2016. | bar: JULIO 1
|  | 2. Encuesta de satisfacción usuarios próximos | 1 metodología 1 Encuesta aplicada | Encuesta aplicada | Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-07-29 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia encuesta de satisfacción de usuarios proximos: Medición de prodcutos 2016. | bar: JULIO 1
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1. Actualizar las publicaciones relacionadas con Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad. | 1 informe de actualización de la información institucional | Actualización de lo propuesto | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones, Secretaría General, Asesoría de Planeación | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100% | 100% | 96.43% | [52 empty] | Se evidencia actualización de las publicaciones relacionadas con la Ley de Transparencia en la página de la Entidad en la ruta: http://upra.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | bar: JUNIO 2 to JUNIO 5
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1. Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | 1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano | Manual actualizado en componentes propuestos ( estándares de contenido y oportunidad) | Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-02 | 2016-04-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia documento con el Manual de Servicio al Ciudadano CDE-MA-002 versión 4 publicado en SEA. Cerrado extemporaneo | bar: MAYO 1
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1. Actualizar inventario de activos de información y publicarlo. | 1 listado activos de información actualizado | Actualización listado de activos realizada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-10-31 | 71% | 100% | [53 empty] | Se evidencia publicado en la página Datos Abiertos Clombia, la actualización del inventario de activos de información de la Entidad creado el 14/07/2016. en la ruta: https://www.datos.gov.co/browse?q=upra | bar: AGOSTO 5
|  | 2. Elaborar el esquema de publicación de información de la UPRA. | 1 esquema de publicación | Esquema de publicación de información elaborado | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Se evidencia soporte de datos abiertos en el cual se determina el inventarios de activos de información 2016 UPRA y en el se relaciona el esquema de publicación de información e indice de informacion clasificada y reservada de la UPRAconforme a los lineamientos de la estrategia de gobierno en linea del Mintic dando alcance al Decreto 103 de 2015 que reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014. (Julio 14 de 2016) Cerrado Extemporaneo
|  | 3. Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | 1 índice de información | Indice de información clasificada y reservada publicado. | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2106-11-30 | 71% | 100% | [53 empty] | Se evidencia tabla de productores y confidencialidad de la información UPRA, publicada en la página web de la Entidad en la ruta: http://upra.gov.co/documents/10184/18526/Tabla+de+Control+de+Acceso+a+la+Informaci%C3%B3n-1+%282%29.pdf/28827c20-b0b8-49bc-9156-c5d08496af93
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1. Subtitular vídeos institucionales | 5 vídeos subtitulados | Videos elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2106-02-01 | 2106-03-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Seguimiento realizado el primer cuatrimestre de 2016. Actividad finalizada en dicho periodo | bar: FEBRERO 2 to MARZO 5
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1. Analizar los resultados de la aplicación del esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Informes presentados y publicados | Secretaria General | 2016-01-31 | 2016-11-30 | 75% | 75% | [53 empty] | Se evidencian los siguientes documentos que soportan el analisis de los resultados de la aplicación del esquema de Acceso a la Información Pública así: 1. Informe de PQRSD correspondiente al segundo trimestre de 2016, publicado en la página web de la Entidad, donde reporta el seguimiento a la Gestión de la Información, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública . Ver ruta: http://www.upra.gov.co/documents/10184/40687/Informe+de+Gesti%C3%B3n+II+Trim-16.PDF/417e4800-9948-40fc-a0e4-abd97d9f1283 2. Y la otra parte que complementa esta actividad son los documentos que soportan el seguimiento a las actividades del subcomponente No 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información. | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
6. INICIATIVAS ADICIONALES. | Participación ciudadana | 1. Actualizar Manual de la Estrategia de Participación Ciudadana y publicar nueva versión. | 1 nueva versión del Manual de Estrategia de Participación Ciudadana | Manual de la estrategia de Participación Ciudadana actualizado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | Se generó manual de la estrategia para la participación ciudadana y rendición de cuentas 2016 /Agosto 31 2016). Publicado en la ruta http://www.upra.gov.co/documents/10184/11177/Estrategia-Participaci%C3%B3n-Rendicuentas+V3.pdf/08e13541-df07-478b-a41d-c82a48cf12f1. (Cerrado extemporaneo) | bar: AGOSTO 1
_____________________ FELIPE FONSECA FINO Director General Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA
Elaboró: Emiro José Díaz Leal - Asesor de Planeación Daniel Rozo - Jefe Oficina de Tecnologías de Información y comunicaciones Johana Trujillo - Asesora Comunicaciones Dennis William Bermúdez Murillo - Secretario General (E) Validó: Dora Inés Rey - Directora Ordenamiento y Mercado de Tierras Daniel Aguilar - Director Uso Eficiente del Suelo Camilo Pulido - Asesor Control Interno
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE_Abril_30 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 1
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 74% | 74%
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 14% | 14%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 22% | 3%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 3% | 21%
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 25% | 49%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 0% | 0%
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO | 23% | 26.83%
cumplimiento | 116.7%
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE_Agosto_31 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 2
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 88.62% | 88.62%
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 74.5% | 100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 65.2% | 66.7%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 77.78% | 77.78%
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 88.14% | 96.43%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 100% | 100%
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO | 82.37% | 88.26%
Cumplimiento | 107.1%
SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE_Diciembre_31 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 3
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
6. INICIATIVAS ADICIONALES
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Tercer Cuatrimestre