## PRESENTACIÓN SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
PLAN ESTRATÉGICO DE TEALENTO HUMANO
SECRETARIA GENERAL
I. OBJETIVOS
Objetivo General | Actualizar e implementar el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, articulando las actividades en el marco del Modelo del Plan Integrado de Gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, con el fin de promover la cultura de bienestar y salud integral en los servidores y contratistas en el desarrollo de sus funciones contractuales.
Objetivos específicos | Actualizar el plan de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a las necesidades y caracterísitcas propias de la población de servidores y contratistas de la entidad, articulando sus acciones al plan estratégico del Modelo Integrado del Plan de Gestión de la misma. Darle cobertura y alcance a la población de contratistas de la Unidad en las actividades del plan de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo dispuesto en la normatividad legal actual vigente, incluyendo lo dispuesto en la normativdad desarrollada en el marco de la Emergencia Sanitaria para esta población específica. Establecer acciones de promoción en salud y prevención de ATEL acorde a las actividades propias de los actividades laborales de los servidores y las funciones contractuales de los contratistas en la Unidad. Promover una cultura de autocuidado en los servidores y contratistas de la Unidad en pro del bienestar y la salud integral de los mismos, que coincidan con los indicadores de productividad de la Unidad.
II. ESTRATEGIAS
Se diseñan e implementan procedimientos, protocolos y acciones que conduzcan al bienestar del talento humano de la Unidad de Planificación Rural Agrícola, pensando no soloamente en los servidores, sino enfocando las actividades de promoción en salud y prevención de accidentes de trabajo de los contratistas de acuerdo a sus funciones contractuales, articulando dichas acciones con las acciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y los criterios de calidad de acuerdo al horizonte trazado para la Entidad en el año 2020. En el marco sanitario de la Emergencia Sanitaria se preve el diseño de actividades de inmediata implementación en Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la normatividad legal expedida por la situación creada, pensando no solo en la salud de los servidores y contratistas bajo estas circunstancias, sino en su proyección a futuro de orma tal que permita mejorar los indicadores de productividad y eficiencia de los procesos de la Unidad.
III. GESTIÓN DEL CAMBIO
FECHA | DESCRIPCIÓN
ABRIL 1 DE 2020 | Elaboración del plan de trabajo del año 2020, conforme a resultados del Diagnóstico de Evaluación de Estandares Mínimos y estado actual del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo
ABRIL 27 DE 2020 | Modificación del Plan de Trabajo Anual incluyendo lineamientos dados por la Emergencia Sanitaria por COVID - 19. Se incluyen acciones de mejora de acuerdo a las observaciones del proceso SST de la auditoría de Control Interno de Diciembre de 2019
MAYO 4 DE 2020 | Se ajusta el documento con base en las observaciones realizadas por la Supervisora del Contrato Luz Patricia Arias, frente a necesidades identificadas en el proceso y de la Entidad. Se agrega el aparte de control de cambios.

## PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA
|  | Elaborado por | Argemiro Michael Josseph Sanabria |  |  |  |  | Cargo |  | Contratista | [5 empty] | Supervisado por |  |  | Mercedes Vasquez | [13 empty] | Aprobado por: | [12 empty] | Cargo: | [11 empty] | Comité de Dirección N°
|  | Fecha de elaboración | Abril 1 de 2020 | [29 empty] | Fecha de aprobación | [24 empty] | Fecha del Comité
COMPONENTE | ACCIONES | PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES | RESPONSABLES | Marzo | [5 empty] | Abril | [7 empty] | Mayo | [7 empty] | Junio | [7 empty] | Julio | [7 empty] | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre | [7 empty] | Diciembre | [5 empty] | TIEMPO (SEMANAS) EN LOS QUE SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD
|  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Actualización de matriz Legal de la Entidad, incluyendo marco normativo de Emergencia Sanitaria | MATRIZ LEGAL ACTUALIZADA A NOVIEMBRE DE 2020 | Contratista | [14 empty] | 1 | 1 | [60 empty] | 2
| Actualización de indicadores de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo | DOCUMENTO NORMALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN LA ENTIDAD | Secretaria General y Contratista | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [60 empty] | 4
| Diagnóstico de las medidas de prevención y promoción de trabajo remoto como primera fase en la implementación del procedimiento de la modalidad del teletrabajo | REGISTROS DE SOCIALIZACIÓN E INFORME DIAGNÓSTICO | Secretaria General, Contratista, Comunicaciones y COPASST | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [43 empty] | 3
| Actualización de Inducción SST para servidores y contratistas | MATERIAL DE APOYO PARA INDUCCIÓN | Secretaria General y Contratista | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [57 empty] | 2
| Apoyo y acompañamiento en reuniones de COPASST | No aplica | Contratista | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 13
| Acompañamiento a reuniones del comité de Convivencia | No aplica | Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 6
| Elaboración de piezas de campañas de comunicación en Seguridad y Salud en el Trabajo para servidores y contratistas | CAMPAÑAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SERVIDORES Y COTNRATISTAS | Secretaria General, Contratista, COPASST y Comunicaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 14
| Informe de gestión mensual Contratista SST | Documento de informe mensual de Gestión | Secretaria General y Contratista | [20 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 8
| Seguimiento a actividades de SST de contratistas personas jurídicas | Documento tipo informe | Contratista y Secretaria General | [18 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 5
| Elaboración del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 | Documento | Contratista, Secretaria General y Dirección | [70 empty] | 1 | [5 empty] | 1
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS -COMPONENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL | Actualización del procedimiento de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos | PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS V. 02 | Secretaria General y Contratista | [14 empty] | 1 | [61 empty] | 1
| Actualización de Matriz de Peligros de la Entidad, incluyendo contratistas | MATRIZ DE PELIGROS, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ACTUALIZADA | Secretaria General y Contratista | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [23 empty] | 3
| Actualización de programa de administración de Elementos de Protección Personal | Documento tipo informe, registros | Secretaria General y Contratista | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 7
| Actualización del programa de inspecciones planeadas y no planeadas | CRONOGRAMA DE INSPECCIONES, PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES V. 02 | Secretaria General y Contratista | [18 empty] | 1 |  | 1 | [55 empty] | 2
| Elaboración del Plan Estratégico de Seguridadd Vial para la Entidad, incuyendo servidores y contratistas acorde a recomendaciones vigencia 2019 | PROCEDIMIENTO DEL PLAN ESTRAEGICO DE SEGURIDAD VIAL PARA SERVIDORES Y CONTRATISTAS | Secretaria General y Contratista | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [57 empty] | 3
| Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial para servidores y contratistas 2020 | REGISTROS DE SEGUIMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN | Secretaria General, Contratista, Comunicaciones y COPASST | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 9
| Elaboración del Programa de Riesgo Público para servidores y contratistas | DOCUMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RIESGO PUBLICO PARA SERVIDORES Y CONTRATISTAS | Secretaria General y Contratista | [24 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [41 empty] | 4
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS -COMPONENTE HIGIENE INDUSTRIAL | Planeación e implementación de medidas de prevención por contingencia por Coronavirus | PROCEDIMIENTOS, INFORMES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO PARA EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO. ELABORACIÓN DE ENCUSTAS DE CAPACITACIÓN | Secretaria General, Contratista y Comunicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [62 empty] | 14
| Elaboración e implementación de protocolo de bioseguridad y medidas de prevención por Coronovairus | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y REGISTROS DE EVIDENCIA | Toda la entidad | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 33
| Elaboración del programa de Orden y aseo | PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA ORDEN Y ASEO EN PUESTOS DE TRABAJO | Secretaria General y Contratista | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [47 empty] | 5
| Implementación del programa de orden y aseo | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y REGISTROS DE IMPLEMENTACIÓN | Contratista y COPASST | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 7
GESTIÓN DE LAS AMENAZAS | Actualización del Plan de Emergencias conforme a recomendaciones de acción de acompañamiento de POSITIVA Compañía de Seguros vigencia 2019 | PLAN DE EMERGENCIAS ACTUALIZADO INCLUYENDO ASPECTOS DE EMERGENCIA SANITARIA | Secretaria General y Contratista | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [51 empty] | 3
| Actualización de la conformacion de Brigadas, acompañamiento y capacitación. | Actualización de hojas de vida conforme a integrantes nuevos, Material de apoyo de las capacitaciones. | Contratista | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 7
| Elaboración de la estrategia para el reemplazo de extintores conforme a lo establecido en la normatividad legal | DOCUMENTO DE PROYECTO PARA GESTIÓN Y EJECUCIÓN 2021 | Secretaria General y Contratista | [16 empty] | 1 | [59 empty] | 1
| Planeación y ejecución del simulacro distrital de evacuación en la Entidad | DOCUMENTO TIPO INFORME | Secretaria General y Contratista | [76 empty] | 0
GESTIÓN DE LA SALUD - REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ATEL | Actualización del procedimiento de reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral para servidores y contratistas | PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO PARA SERVIDORES Y CONTRATISTAS | Contratista, Secretaria General y Brigadas Integrales | [12 empty] | 1 | 1 | [62 empty] | 2
| Divulgación del procedimiento de reporte de Accidentes de Trabajo para servidores y contratistas | REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVES DE MEDIOS VIRTUALES | Secretaria Genreal, Contratista, COPASST y Comunicaciones | [26 empty] | 1 | [49 empty] | 1
| Elaboración del procedimiento para la investigación de accidentes e Incidentes de Trabajo para servidores y contratistas | PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO V. 02 | Secretaria General y Contratista | [14 empty] | 1 | [61 empty] | 1
GESTIÓN DE LA SALUD - MECANISMO DE VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES | Actualización del profesiograma para servidores y contratistas | DOCUMENTO PROFESIOGRAMA | Contratista, POSITIVA Compañía de Seguros, Secretaria General. | [24 empty] | 1 | [51 empty] | 1
| Gestión para la consolidación de condiciones de salud de contratistas | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 5
| Elaboración del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Biomecánico | DOCUMENTO CON SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO BIOMECÁNICO | Secretaria General y Contratista | [22 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [47 empty] | 4
| Implementación del SVE en Riesgo Biomecánico | CRONOGRAMA DE ACCIONES Y REGISTROS DE CUMPLIMIENTO | Contratista, POSITIVA Compañía de Seguros, Secretaria General. | [26 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 7
| Elaboración del SVE para la prevención de enfermedades visuales | DOCUMENTO CON SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES VISUALES | Secretaria General y Contratista | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [39 empty] | 4
| Implementación del SVE para la prevención de Enfermedades Visuales | CRONOGRAMA DE ACCIONES Y REGISTROS DE CUMPLIMIENTO | Secretaria General y Contratista | [42 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4
| Planeación y alistamiento para la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DOCUMENTO DIAGNÓSTICO | Secretaria General y Contratista | [22 empty] | 1 |  | 1 | [51 empty] | 2
| Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | DOCUMENTO INFORME APLICACIÓN BATERÍA RIESGO PSICOSOCIAL | Secretaria General, Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [39 empty] | 4
| Implementación de actividades de prevención y mitigación del impacto por riesgo psicosocial | PLAN DE ACCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL | Secretaria General, Contratista y POSITIVA Compañía de Seguros | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 5
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Planeación de la auditoria interna del SG SST con acompañamiento del COPASST | DOCUMENTO PLANEACIÓN AUDITORIA AL PLAN SST 2020 | Secretaria General y Contratista | [30 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 5
| Ejecución de la auditoria interna del SG SST | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | COPASST, Equipo de auditores internos y Secretaria General | [64 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3
| Divulgación de resultados de la gestión SST 2020 para servidores y contratistas | Documento de Informe de Gestión Anual 2020 | Secretaria General, Contratista, Comunicaciones y COPASST | [70 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ACTIVIDADES SEMANALES PLANEADAS |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 8 |  | 6 |  | 11 |  | 10 |  | 6 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 10 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 3
ACTIVIDADES SEMANALES EJECUTADAS |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2