## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11995
| Fecha | 2016-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103100 | H1 La UPRA no cuenta con indicadores de Economía Eficacia Eficiencia, lo cual dificulta medir la gestión del desempeño en la utilización, oportunidad y calidad en la aplicación de los recursos viéndose reflejado en los resultados obtenidos en la vigencia del 2012 | La entidad se encuentra en proceso de estructuración, a la fecha se encuentra en trámite el proceso de gestión de calidad, Implementación del Sistema de Control Interno y la oficina de CI, así como la vinculación de los funcionarios de acuerdo con la planta de personal aprobada. | Ajustar e implementar indicadores de gestión que permitan medir la gestión del desempeño en la utilización, oportunidad y calidad en la aplicación de los recursos. | Ajustar las herramientas de planeación, estructurar e implementar el cuadro de mando integral con los indicadores de economía, eficacia y eficiencia. | Indicadores | 100 | 2013-07-22 | 2014-07-15 | 52 | 100 | La UPRA cuenta con el procedimiento de sistema de indicadores, formatos asociados, hojas de vida de los indicadores de todos sus procesos. Cuenta con la actualización y seguimiento del tablero de control de indicadores a 30/09/2014 y con el informe de análisis de indicadores y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | H2 La UPRA en una entidad usuaria de información oficial, que aún no hace parte activa de mecanismos de coordinación con otras entidades, como es el caso de la Infraestructura Colombiana de Datos –ICD-, ni de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales –ICDE-, lo cual le impide acceder a bases de datos de calidad y estructuradas de manera sólida y confiable. | Debido al corto tiempo de creación de la Unidad, ésta no ha tenido coordinación total con otras entidades, con el fin de acceder a la información que éstas generan en cumplimiento de su objeto misional y que es de suma utilidad para la UPRA | Realizar las gestiones necesarias que permitan la participación de la UPRA en mecanismos de coordinación, con el fin de fomentar el intercambio de información que soporte el cumplimiento del objeto misional. | Solicitar formalmente la inscripción de la UPRA ante la ICDE, para participar en el desarrollo de estrategias de gestión de información. | Inscripción | 1 | 2013/08/05 | 2013/08/30 | 4 | 100 | La UPRA solicitó formalente a la ICDE y a la fecha la Unidad hace parte de la misma.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | H2 La UPRA en una entidad usuaria de información oficial que aún no hace parte activa de mecanismos de coordinación con otras entidades, como es el caso de la Infraestructura Colombiana de Datos –ICD-, ni de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales –ICDE-, lo cual le impide acceder a bases de datos de calidad y estructuradas de manera sólida y confiable. | Debido al corto tiempo de creación de la Unidad, ésta no ha tenido coordinación total con otras entidades, con el fin de acceder a la información que éstas generan en cumplimiento de su objeto misional y que es de suma utilidad para la UPRA | Realizar las gestiones necesarias que permitan la participación de la UPRA en mecanismos de coordinación, con el fin de fomentar el intercambio de información que soporte el cumplimiento del objeto misional. | Realizar reuniones y/o mesas de trabajo con las Entidades productoras de información, definir las capas de información para la UPRA y concertar los protocolos para intercambio de información. | Entidades | 100 | 2013/08/30 | 2013-12-31 | 18 | 100 | La UPRA participó en reuniones con entidades que hacen parte de la ICDE, como el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el IGAC con el objeto de activar el Comité; considerando que el funcionamiento se realiza través de estos Comités Sectoriales. De igual manera, la Unidad elaboró y presentó una propuesta de protocolo de intercambio de información.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002 | H3 A partir del momento de creación de la nueva entidad, es responsabilidad del ordenador de gasto la adecuación de la Unidad conforme a las nuevas funciones a cumplir, de acuerdo con los principios de función administrativa y gestión fiscal, como son entre otros: eficiencia, eficacia, economía, y celeridad consagrados en los artículos 209 y 267 de la C.P. | Incumplimiento a los principios de la función administrativa, consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política. | Estructurar un repositorio de información que apoye la definición de criterios, lineamientos e instrumentos que orienten las políticas de desarrollo rural | Identificar, analizar, caracterizar, estructurar y poner a disposición para su uso, la información existente en la UPRA. | Repositorio de Información | 1 | 2013-07-15 | 2013-12-31 | 25 | 100 | Se realizó y consolidó un repositorio de información y se encuentra disponible para los usuarios internos y externos
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101002 | H3 A partir del momento de creación de la nueva entidad, es responsabilidad del ordenador de gasto la adecuación de la Unidad, conforme a las nuevas funciones a cumplir, de acuerdo con los principios de función administrativa y gestión fiscal, como son entre otros: eficiencia, eficacia, economía, y celeridad consagrados en los artículos 209 y 267 de la C.P. | Incumplimiento a los principios de la función administrativa, consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política. | Formular un plan de acción, en donde se establezcan los productos misionales de acuerdo al Objetivo 2 del Plan Estratégico 2013 de la UPRA. | Identificar y priorizar los criterios técnicos, formular las actividades y asignar los recursos para el logro de los productos misionales de la UPRA para el 2013 | Porcentaje de avance de los productos | 100 | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 22 | 100 | Al objetivo 2 del plan estratégico se asociaron 16 productos misionales tanto de la Dirección de Ordenamiento como de la Dirección de Usos, dichos productos fueron entregados en su totalidad a los gerentes de proyectos.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | H4 Falta de supervisión y control a las obligaciones de las partes; que la propuesta de SELVA en lo atinente a sus compromisos está sobrevalorada, además de no contar con un adecuado registro de las operaciones del Proyecto que facilitaran el control a las actividades y recursos programados, permitiendo que se costearan rubros que en su momento no acarrearon costo alguno al cooperante | Incumplimiento de algunas cláusulas contractuales. | Evitar la materialización de daños fiscales a través de una adecuada gestión para la liquidación del convenio 044 de 2012. | Liquidar el Convenio con el cooperante SELVA a fin de gestionar la recuperación de los recursos públicos, que no se encuentren debidamente soportados | Liquidación | 100 | 2013-07-15 | 2013-09-30 | 11 | 100 | El Convenio No. 044 de 2012 suscrito con el Cooperante SELVA fue liquidado el 30 de septiembre de 2013 y en desarrollo del mismo se observó que el Cooperante realizó una devolución al Tesoro Nacional por valor de $6.742.752.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | H4 Falta de supervisión y control a las obligaciones de las partes; que la propuesta de SELVA en lo atinente a sus compromisos está sobrevalorada, además de no contar con un adecuado registro de las operaciones del Proyecto que facilitaran el control a las actividades y recursos programados, permitiendo que se costearan rubros que en su momento no acarrearon costo alguno al cooperante | Incumplimiento de algunas cláusulas contractuales. | Hacer el seguimiento y control de los recursos que se ejecutan por terceros | Establecer e implementar los puntos de control en los procedimientos que permitan evitar posibles riesgos del manejo de los recursos en ejecución. | Procedimientos con puntos de control | 100 | 2013-07-15 | 2014-06-30 | 50 | 100 | Se estableció el procedimiento de contratación GCO-PD-001, para cada una de la etapas y en los mismos se incluyeron puntos de control (actividades 3, 6, 7, 12, 13, 15, 21, 23, 29, 31, 34, 36 y 47). Actualmente existen procedimientos oficializados y socializados para la ejecución del presupuesto, pago de obligaciones y programación y ejecución del PAC
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404005 | H5 Falta de supervisión y se evidencia el incumplimiento de la Ley 828 de 2003 y al parágrafo 1 de las Cláusula 7 de cada convenio. | Deficiente control y seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Liquidar el Convenio 033 de 2012 con la RDJB en la cual se verifique el cumplimiento de pagos parafiscales | Hacer la liquidación de convenio 033 de 20012 con la Red de Jardines Botánicos | Liquidación Convenio 033 de 2013 | 100 | 2013-07-15 | 2013-10-30 | 16 | 100 | La UPRA realizó la gestión requerida para liquidar el Convenio No.033 de 2012 suscrito con la Red de Jardines Botánicos., el 25 de octubre de 2013.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404005 | H5 Falta de supervisión y se evidencia el incumplimiento de la Ley 828 de 2003 y al parágrafo 1 de las Cláusula 7 de cada convenio. | Deficiente control y seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Realizar acciones orientadas al cumplimiento de los pagos parafiscales por parte de los contratistas | Realizar la capacitación a los supervisores de contratos y convenios sobre la normatividad y el procedimiento para los pagos a contratistas, resaltando la importancia de la exigencia de pagos de aportes al sistema de seguridad social e implementar el procedimiento respectivo. | Acciones | 100 | 2013-07-15 | 2014-07-31 | 3 | 100 | Los días 22 y 28 de noviembre de 2013, se socializó el formato GFI-FT-005 "Certificación de supervisión para trámite de pago" a 61 servidores públicos (de los 50 programados). Lo anterior, contemplo la explicación de item por item del contenido del mismo incluído el pago a aportes parafiscales. De igual manera se explicaron las fechas para el trámite oportuno de los pagos.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401003 | H6 Se evidencia falta de planeación y claridad en la realización de algunos contratos , toda vez que los soportes encontrados evidencian prórrogas injustificadas, no hay coherencia en los objetos contractuales o se observa similutud en los objetos, inadecuados productos entregables, entre otros. | Inobservancia del principio de Planeación | Dar cumplimiento a las atapas de la contratación estatal, como son la de planeación, selección y ejecución de conformidad con la normatividad vigente. | Actualizar permanentemente el Plan de adquisiciones de bienes y servicios de la UPRA, y velar por su cumplimiento de acuerdo a lo programado. | Plan de adquisiciones de bienes y servicios actualizado | 100 | 2013-09-30 | 2014-07-15 | 42 | 100 | Para la vigencia 2013 la Unidad actualizó y publicó (5) VECES en su página web y en el portal " Colombia Compra Eficiente" el Plan Anual de Adquisiciones. Para la vigencia 2014 se incluyo una meta e indicador relacionado con la elaboración, actualización y publicación de dicho documento por lo menos en tres ocasiones durante la vigencia.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | H7 La Entidad presenta deficiencias en el control y seguimiento oportuno a la ejecución de los contratos, pues no se da estricto cumplimiento a la Resolución No. 013 del 10-06-2012 tal como lo contemplan el numeral 6-2 Funciones específicas, numeral 16, frente a las diferentes actividades que se tienen que adelantar al respecto. | Incumplimiento a la Resolución 013 de 2012 y debilidades de control en la ejecución de los contratos. | Implementar el control a la ejecución de los contratos que permitan determinar el grado de avance en el cumplimiento del objeto, la ejecución idónea y oportuna de los contratos. | Actualizar el manual de interventoria y supervisión, implementarlo y socializarlo a los servidores públicos de la UPRA que garantice el control a la ejecución de los contratos y convenios. | Manual de interventoria y supervisión actualizado y socializado | 100 | 2013-07-15 | 2014-07-15 | 1 | 100 | El Manual de Contratación de la UPRA fue adoptado con Resolución 217 del 24 de diciembre de 2013 y en este se incluyo un capitulo referente a SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA. para la Contratación Estatal, CAPITULO VII También se definió el Mapa de Riesgos del proceso GCO-PR-001 y las tablas de retención documental, aspectos que fortalecen los mecanismos de control.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202100 | H8 Observando este ente de control, que se está infringiendo el principio de economía contemplado en el art. 25 de la Ley 80/93, ya que se se encontraron contratistas de prestación de servicios, en el rubro de inversión realizando actividades no misionales sino administrativas los cuales debieron contratarse por el rubro de funcionamiento | Incumplimiento al principio de economía e inadecuada racionalización del gasto. | Controlar que la ejecución de los recursos se realice por los rubros correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente y la planeación institucional. | Establecer e implementar el procedimiento para seguimiento a la ejecución los recursos, que contemple la certificación de viabilidad del gasto por parte del Área de Planeación de la UPRA | Certificado de viabilidad del gasto | 1 | 2013-08-15 | 2014-07-15 | 48 | 100 | La Unidad, actualizó el procedimiento para emitir disponibilidades presupuestales implementando un registro adicional en el documento de solicitud, (concepto de viabilidad técnica de inversión) a cargo del área de planeación, con lo que se pretende mitigar el riesgo de efectuar adquisiciones no planeadas. Su impedancia será objeto de evaluación por parte de la auditoría interna.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202100 | H9 Incumplimiento con los principios de economía y eficacia contemplados en el art. 25 de la ley 80 de 1993 y 209 de la C.P. ya que esta esta auditoria evidencia que existe duplicidad de documentos al estar ya elaborados, lo que finalmente permite que no se cumpla en la gran mayoría de los casos. | Debilidades en el desempeño de supervisión de los contratos suscritos por la UPRA. | Realizar una supervisión a los convenios y contratos, acorde a la normatividad, oportunidad y calidad requeridas. | Actualizar e implementar el manual de interventoria y supervisión y socializarlo a los servidores públicos de la UPRA, con el fin de garantizar la adecuada supervisión de los contratos y convenios. | Acciones programadas | 100 | 2013-07-15 | 2014-07-15 | 53 | 100 | Se efectuaron socializaciones a los Servidores Públicos de la Unidad, explicándoles de manera amplia el procedimientos de contratación, el adecuado uso de los formatos y los puntos básicos del Manual de contratación. Se hizo especial énfasis en la responsabilidad de los supervisores y el rol del área de contratación frente a las posibles irregularidades en la ejecución contractual.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202100 | H10 La UPRA no está haciendo buen uso de los recursos públicos, a efectos de garantizar el principio de economía de la contratación estatal, al no realizar adecuados estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios. | Incumplimiento al principio de economía establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. | Implementar acciones que permitan mejorar los estudios de mercado y los estudios previos | Actualizar e implementar los procedimientos para la gestión precontractual, que permitan realizar un análisis de mercado adecuado para estimar el valor del contrato. | Procedimientos implementados | 100 | 2013-07-15 | 2013-12-31 | 25 | 100 | Se levantó y adoptó el procedimiento GCO-PD01 Contratación Estatal UPRA, el cual contiene las 3 etapas de la contratación. El procedimiento se encuentra implementado, adoptado y actualizado teniendo en cuenta el Decreto Nacional 1510 de 2013 en materia de contratación.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801009 | H11 Inadecuados procedimientos para la causación de transacciones en la contabilidad de la UPRA. se determinó que el saldo de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2012 por valor de $180.7 millones se encuentra subestimado en $54,3 millones, debido a que los productos y obligaciones de los contratos No.15, 08 y 040 de 2012 fueron recibidos a satisfacción durante la vigencia 2012 | No acatamiento de las normas y principios del Plan General de Contabilidad Pública. | Generar mecanismos que garanticen el registro contable de las cuentas en la vigencia correspondiente. | Socializar a los servidores públicos encargados de tramitar cuentas y supervisar contratos, los procedimientos de pago y comunicar los riesgos que se pueden materializar por la inoportuna presentación de los documentos soporte para la legalización de cuentas, de acuerdo con el calendario de cierre establecido. | Mecanismos | 100 | 2013-08-05 | 2013-12-31 | 22 | 100 | Los días 22 y 28 de noviembre de 2013, se socializó el formato GFI-FT-005 "Certificación de supervisión para trámite de pago" a 61 servidores públicos (de los 50 programados). Lo anterior, contemplo la explicación de item por item del contenido del mismo incluído las fechas para el trámite oportuno de los pagos y sus respectivos soportes.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801002 | H12 La UPRA no aplicó un criterio acorde y consistente con el PGCP y a las dinámicas de las cuentas para el registro presupuestal de algunas obligaciones de los contratos Nos 033, 019, 022, y 16 del 2012, subestimando los gastos de operación estudios y proyectos en 35.5 millones, debido a que el registro contable de la primer obligación de los contratos en mención. | No se atendió la codificación y dinámica de las cuentas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública. | Aplicar un criterio consistente con el PGCP y con las dinámicas de las cuentas para el registro presupuestal de obligaciones | Establecer un control de seguimiento que permita identificar el registro uniforme por el cual se debe afectar una obligación desde su inicio hasta su terminación. | Control implementado | 1 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 5 | 100 | El área contable implementó y adoptó los formatos GFI-FT-002 liquidación de facturas y el GFI-FT-003 liquidación de cuentas (prestación de servicios) en los cuales se incluyeron el código de afectación y el tipo de cuenta respectivamente. Lo anterior para garantizar la adecuado clasificación contable del gasto.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802002 | H13 Baja ejecución presupuestal del 14,8% en los rubros de funcionamiento (7,44%) e inversión (6,74%) incumpliendo el plan de acción inicial el cual va en detrimento de la buena gestión institucional | Debido a dificultades presentadas en el proceso de estructuración de la unidad | Hacer seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la UPRA, a fin de aplicar los correctivos oportunos para el logro de la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas del plan de acción | Elaborar Informes de ejecución presupuestal por parte del área financiera y del avance físico del plan por parte del Área de Planeación y presentarlos al Comité Directivo para tomar las acciones pertinentes que lleven al cumplimiento de las metas establecidas | Acciones programadas | 100 | 2013-07-15 | 2014-07-15 | 53 | 100 | Se observa en las actas de Comité Directivo, la presentación tanto del área financiera como del área de planeación, sobre los informes de ejecución presupuestal, proyección de ejecución, metas e indicadores de los proyectos de inversión y proyección de giros.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802100 | H14 De la revisión al proceso de constitución de reservas presupuestales de la Unidad, se evidenció que las mismas no se ajustaron a los requerimientos del Decreto 4836 de 2011 y demás normas que lo implementan y/o complementan, respecto a los contratos Nos 070,072,074, 062 del 2012 por valor de $ 301.2 millones. | No atención de los requerimientos establecidos en el Decreto 4836 de 2011 | Generar mecanismos que garanticen la constitución de reservas presupuestales ajustadas a los requerimientos normativos | Socializar al Área Financiera los trámites de constitución de reservas presupuestales e identificar y establecer los casos fortuitos o de fuerza mayor por los que se deba constituir dichas reservas | Mecanismos | 100 | 2013-08-05 | 2013-12-31 | 22 | 100 | En los Comités Directivos se informó sobre lo estipulado en la Circular No. 36 de 2013 de Minhacienda en referencia al cierre presupuestal. Sobre lo anterior, se expidieron las Circulares 08 y 09 de 2013 en la cual se presentan los procedimientos de cierre en la Unidad. Igualmente se informó los trámites de constitución de reservas a los DIrectivos de la Unidad.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2205100 | H15 La entidad no da estricto cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000 y no aplica de manera adecuada criterios en la organización de los archivos del Acuerdo No. 042 de 2002. La anterior situación dificulta el control y seguimiento a los procesos contractuales sin perjuicio de lo señalado en el numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 para todo servidor público. | Incumplimiento a Ley 594 del 2000. | Dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 594 de 2000 y sus Decretos reglamentarios en cuanto al manejo del archivo de la UPRA | Formulación e implementación de procedimientos, formatos, instructivos y manuales identificados del proceso de gestión documental | Procedimientos implementados | 100 | 2013-08-01 | 2014-07-15 | 50 | 100 | Se identificaron 4 procedimientos en el proceso de gestión documental,; GDO-PD-003 Correspondencia, GDO-PD-004 Administración Archivos de Gestión, GDO-PD-005 Transferencia y eliminación de archivos; GDO-PD-006 Consulta de Documentos. Las Tablas de Retención de Documental, ya fue aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 3 de julio de 2014.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2205100 | H16 Efectuada la revisión a la información registrada en el Sistema en cada uno de los formularios se observó que ésta no obedece a la ejecutada por la entidad, además formatos sin información o con información erronea. | Incumplimiento de la normatividad establecida por la CGR para la rendición de la cuenta | Establecer el control y revisión de la información previa al reporte a la CGR a través del SIRECI | Controlar el diligenciamiento de los formatos electrónicos de los reportes de las cuentas por SIRECI y revisar su consistencia frente a la ejecución presupuestal de la UPRA. | Formatos diligenciados y revisados | 100 | 2014-01-15 | 2014-03-31 | 11 | 100 | El diligenciamiento de los formatos electrónicos para el cierre 2013 fueron realizados por las áreas responsables de la información. El área de Control Interno efectuó seguimiento al cumplimiento de su envió. Para el informe de contratación se asignaron funcionarios para su diligenciamiento y verificación.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2205100 | H17 La UPRA no cuenta con los procesos y procedimientos como herramienta, si bien es cierto que ha transcurrido un corto tiempo desde la fecha de su creación, es necesario la elaboración e implementación de los manuales de procedimientos, teniendo en cuenta la importancia para el logro de sus objetivos y del proceso de gestión y calidad. | La no implementación de los manuales de procedimientos. | Documentar y adoptar los procesos y procedimientos identificados en el Sistema de Gestión de Calidad | Establecer la política de gestión documental y realizar la documentación del SGC, a partir de la elaboración, validación, formalización y publicación del Manual de Calidad, dando alcance a los numerales de la norma NTCGP1000: 2009, Numeral 4.2.2. Manual de calidad y MECI, | Manuales de procedimientos de la UPRA | 100 | 2013-07-15 | 2014-07-15 | 53 | 100 | La UPRA cuenta con el Manual del SGI. Se realizó la revisión de la plataforma estratégica de la UPRA (Resolución 152 de 2014). Así mismo, se adoptaron los seis procedimientos obligatorios de la norma NTCGP:1000. A la fecha se han formalizado 41 procedimientos, los cuales se encuentran disponibles en el SITE.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2205100 | H18 La UPRA no cuenta con una oficina de Control Interno, lo cual pugna en parte con la Ley 87 de 1993, y se desaprovecha la oportunidad de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, la falta de asesoría a la alta dirección en la continuidad de los procesos administrativos, entre otros lo que puede impactar la buena gestión de la entidad. | Debido a su proceso de estructuración y vinculación de la planta de personal, aún la UPRA no cuenta con la oficina de CI. | Contar en la planta de personal de la UPRA con un funcionario encargado de la implementación del SCI y realizar el seguimiento, evaluación y mejora de los procesos de la Entidad | Gestionar ante la Presidencia de la República el nombramiento del Asesor de Control Interno | Solicitud a la Presidencia de la República | 100 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 0 | 100 | En mayo de 2013 se solicitó a la Presidencia de la República el nombramiento del Asesor de Control Interno para la UPRA, sin embargo la Presidencia designó el Asesor hasta el 29 de octubre de 2013 bajo el Decreto 2384 de 2013. Igualmente el Asesor de Control Interno se posesionó el 7 de noviembre de 2013.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2205100 | H18 La UPRA no cuenta con una oficina de Control Interno, lo cual pugna en parte con la Ley 87 de 1993, y se desaprovecha la oportunidad de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, la falta de asesoría a la alta dirección en la continuidad de los procesos administrativos, entre otros lo que puede impactar la buena gestión de la entidad. | Debido a su proceso de estructuración y vinculación de la planta de personal, aún la UPRA no cuenta con la oficina de CI. | Documentar el proceso de seguimiento, evaluación y mejora de la UPRA | Formular e implementar los procedimientos para el proceso de seguimiento, evaluación y mejora | Procedimientos formulados e implementados | 100 | 2013-07-15 | 2013-10-30 | 16 | 100 | El proceso de evaluación y mejora a cargo del área de Control Interno cuenta con 2 procedimientos, los cuales están debidamente adoptados en el Sistema de Gestión Integrado de la Entidad. EVG-PD-001 Auditorias internas y EVG-PD-003 Gestión para la mejora.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO