## Seguimiento Matriz PAAC
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 - PRIMER CUATRIMESTRE
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES | META (S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE LA 30 DE ABRIL | OBSERVACIÓN ASESORIA CONTROL INTERNO
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la politica de riesgos en 2017. | 1 socialización | Socialización realizada | Asesoría de Planeación | 2017-04-01 | 2017-11-30 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra programada para ser realizada en el segundo semestre del 2017.
| 2.Construcción mapa de riesgos | Revisión y actualización del actual mapa de Riesgos. | 1 mapa publicado | Mapa de riesgos actualizado | Todas las áreas | 2017-01-10 | 2017-01-31 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observó que el 31 de Enero de 2017 se publicó la versión 5 del Mapa de Riesgos. Asi mismo se indica que este fue actualizado a la versión 6 el 04 de abril del 2017 el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, el cual puede ser consultado en el Link : http://www.upra.gov.co/documents/10184/60594/19-04-2016+Mapa+de+riesgos+institucional+2017.pdf/07362f87-efe7-4834-87fa-0fe73c7420de. Por último, se informa que éste puede ser verificado ingresando al botón de "Transparencia y acceso a la información pública".
| 3.Consulta | Consulta con actores internos y externos (Sitio web, banner anunciando consulta). | 1 documento publicado para consulta | Consulta con actores internos y externos realizada | Asesoría de Planeación | 2017-01-25 | 2017-01-27 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que en el mes de enero de 2017 la UPRA para dar cumplimiento a esta actividad realizó la Consulta con los actores internos y externo con el fin de que estos participaran en la construcción del Plan de Acción y el Mapa de Riesgos para la vigencia 2017, a través de la página web. El soporte de esta actividad se evidencia mediante el Banner de publicación.
| 4.Divulgación | Publicación en Portal WEB versión definitiva del Mapa de Riesgos. | 1 publicación | Mapa de riesgos publicado | Asesoría de Planeación | 2017-01-30 | 2017-01-31 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observó que el 31 de Enero de 2017 se publicó la versión 5 del Mapa de Riesgos; así mimos se indica que este fue actualizado a la versión 6 el 04 de abril del 2017 el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, el cual puede ser consultado en el Link : http://www.upra.gov.co/documents/10184/60594/19-04-2016+Mapa+de+riesgos+institucional+2017.pdf/07362f87-efe7-4834-87fa-0fe73c7420de, así mismo, se indica que éste puede ser verificado ingresando al botón de "Transparencia y acceso a la información pública".
| 5. Monitoreo y Revisión- Seguimiento | Realización de tres seguimientos al mapa de riesgos 2017 corte abril, agosto y diciembre. Entrega de informe (mayo, septiembre, enero). | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por líderes autocontrol, Planeación y Control Interno. | Líderes de procesos, Planeación y Control Interno. | 20/01/2017 02/05/2017 01/09/2017 | 31/01/2017 15/05/2017 14/09/2017 | Actividad en desarrollo | 33.3% | Se observa que para dar cumplimiento a esta actividad, la Asesoría de Control Interno emitió el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción al 31 de Diciembre de 2016, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/documents/10184/61187/Informe+PAAC+y+Seguimiento+MA.pdf/c7518ce9-a6dd-4973-b676-3e5c9ff5b17c. Así mismo se evidencia que la Asesoría de Planeación realizó el Monitoreo de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y las acciones contempladas en cada uno de sus componentes y el Mapa de Riesgo a 31 de Diciembre de 2016 . Esta actividad se puede verificar en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2016\01_30_Planes\01_30_01_Planes anticorrupción\4. Seguimiento cuatrimestre III DIC PAAC_2016 .No obstante lo anterior, se recomienda ajustar la vigencia que se indica en la actividad, en razón a que se indica “seguimiento para el Mapa de Riesgos 2017” sin mencionar el Seguimiento realizado al Mapa de Riesgo vigencia 2016. Lo anterior, con el fin de cumplir a cabalidad con las fechas determinadas en la misma.
2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Lineamientos generales | Para la presente vigencia el OPA de “Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA”, no cuenta con ninguna acción de mejora ya que en el 2016 se mejoró el SIPRA, además es totalmente en línea y con respuesta inmediata. | NA | El OPA «Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA» fue objeto de acciones de mejora en la vigencia 2016 orientada al uso y fácil acceso para la consulta de la información por parte de los usuarios, lo que generó una segunda versión del SIPRA. Además, el Sistema es totalmente en línea y con respuesta inmediata. Las acciones de mejora en SUIT se tienen previstas para 2018. | NA | NA | NA | NA | NA | La Asesoría de Control Interno observó que la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios de la UPRA, no registró ninguna acción de racionalización teniendo en cuenta que solo cuenta con un (1) OPA denominada “Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA”, el cual es totalmente en línea y de obtención inmediata. Además ya ha sido racionalizado en dos (2) ocasiones con la automatización total y optimización del aplicativo. Así mismo, se indica que para que la UPRA no contemplara la estrategia de racionalización de trámites en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se contó con la colaboración del Departamento Administrativo de la Función Publica . De igual forma, el consolidado de la estrategia de racionalización de trámites se puede verificar en la página web de la Entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/documents/10184/40597/Mejora+OPA+SIPRA.pdf/b59f7165-6bcb-46d1-a8ad-f239ce9e9498
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.Información de calidad y en lenguaje comprensible | Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas incorporado en el plan de acción anual 2017. | 1 Documento publicado | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observó que la estrategia de rendición de cuentas se encuentra diseñada en el Plan de Acción del 31 de Enero de 2017 numeral 4.6.4 y se desarrolló como uno de los componentes de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano, así mismo , se indica que la publicación de la misma se puede verificar en la pagina web de la Entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/documents/10184/23342/Plan+Acci%C3%B3n+2017.pdf/fa5a6738-1dc5-4592-a38d-d9b5db97a1e3
|  | Publicar boletines Trimestrales con información sobre la gestión misional y administrativa como rendición de cuentas permanente. | 4 boletines | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-22 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad se publicaron dos boletines, así: número 32 y 33 en el mes de febrero y marzo de 2017 respectivamente. En los mismos, se presentó el avance de la gestión misional y administrativa de la UPRA corrrespondiente al primer trimestre del año 2017.
|  | Elaborar banner de difusión e informativo para los dos eventos De Dialogo presenciales de rendición de cuentas. | 2 banner | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-17 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este pirmer seguimiento
|  | Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando sobre los eventos presenciales de Dialogo de rendición de cuentas. | 2 mensajes | % avance actividad programada | Oficina TIC - Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-15 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este pirmer seguimiento
|  | Identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co. | 4 conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-07-03 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | N/A | La Asesoría de Control Interno observó que aún cuando la realización de esta actividad está programada para el segundo semestre del 2017, en el mes de Marzo de 2017 se realizaron diferentes publicaciones en el portal de datos abiertos. Lo anterior, se puede verificar en el siguiente link: https://www.datos.gov.co/browse?q=upra&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 100% de solicitudes atendidas de Piezas graficas, o memes, o tuits o vídeos | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-22 | Actividad en desarrollo | N/A | La Asesoría de Control Interno evidencia los soportes de la actividad a través de una presentación de Rendición de Cuentas en Redes Sociales (Facebook, Twitter,YouTube) y en la cual se observan mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos de la gestión de las áreas misionales durante el primer cuatrimestre del 2017 .
|  | Realizar las invitaciones a los eventos presenciales de rendición de cuentas (apoyo operador logístico). | 1 invitación por evento | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-15 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este pirmer seguimiento
|  | Realizar eventos presenciales de rendición de cuentas. | 2 listados de asistencia | % avance actividad programada | Dirección General- Direcciones Técnicas UESAT-OSPMT | 2017-06-01 | 2017-12-15 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
|  | Realizar rendición de cuentas en actividades institucionales externas. | 10 presentaciones PPT | % avance actividad programada | Dirección General- Direcciones Técnicas UESAT-OSPMT | 2017-04-03 | 2017-12-22 | Actividad en desarrollo | 10% | La Asesoría de Control Interno observó una presentación en PPT del 10 de Marzo de 2017 en la cual se desarrolló el tema de “Territorialidad en el sector de la papa ; Identificación de Zonas aptas para el cultivo comercial” , la cual permite dar avance a esta actividad.
|  | Realizar consejos de dirección técnica UPRA | 2 Listados de Asistencia | % avance actividad programada | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este pirmer seguimiento
|  | Elaborar y divulgar vídeos sobre la gestión de la UPRA. | 2 vídeos | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-09-29 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Mensaje en redes sociales de agradecimiento a la asistencia a los eventos presenciales de rendición de cuentas. | 1 mensaje de agradecimiento a los participantes por evento | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-07-04 | 2017-12-29 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
|  | Video de evaluación de la gestión de la UPRA, por parte de los participantes, en los eventos presenciales. | 1 video validadores publicado | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-03 | 2017-12-28 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este pirmer seguimiento
|  | Entrega de memorias en uno de los eventos presenciales de rendición de cuentas. | 1 lista de asistencia con entrega de memoria | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-15 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
| 4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | Evaluación de la gestión institucional | 1 Video validadores publicado 1 informe de encuesta de producto UPRA | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-03 | 2017-12-28 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores
|  | Reunión de cierre, evaluación y definición de la siguiente Estrategia. | 1 acta de reunión | % avance actividad programada | Todas las áreas | 2017-12-01 | 2017-12-20 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar la revisión por la Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas. | 1 acta de reunión | % avance actividad programada | Asesoría de Planeación | 2017-08-01 | 2017-11-30 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar el formulario web de PQRSD | 1 formulario actualizado | % avance actividad programada | Oficina TIC | 2017-01-02 | 2017-07-31 | Actividad Cumplida | 100% | Se observa que para dar cumplimiento a esta actividad la Oficina TIC realizó la actualización del formulario web de PQRSD el 18 de Marzo de 2017. El soporte de esta actividad se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/pqrsd
|  | Evaluación de los canales de atención digitales | 1 informe de evaluación | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
| 3. Talento Humano | Participación en entrenamiento de servicio al ciudadano DAFP y otros. | 2 jornadas | % avance actividad programada | Secretaria General Asesoría de Planeación y Asesoría de Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-11-30 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este pirmer seguimiento
|  | Divulgación del Video de Servicio al ciudadano. | 2 Divulgaciones | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad, desde comienzos de abril se divulgo al interior de la Entidad, en las carteleras digitales el video de “Sensibilización del servicio al ciudadano”.
| 4. Normativo y procedimental | Elaboración y publicación del video de utilización del formulario PQRSD | 1 Video publicado | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Actividad en desarrollo | N/A | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad ya se elaboró un guion con el fin de realizar el video de utilización del formulario PQRSD
|  | Actualizar la carta de trato digno al ciudadano. | 1 Carta | % avance actividad programada | Secretaria General Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en el mes de febrero de 2017, expidió la carta de trato digno al ciudadano firmada por el Director General de la Entidad y Aprobada por el Secretario General de la Entidad. Así mismo se indica que este se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/documents/10184/60658/Carta+trato+ciudadano+2017/789907e3-bad5-4e89-998a-c331d1937f26
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar metodología de encuesta a satisfacción usuarios próximos | 1 Metodología | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-04-28 | Actividad Cumplida | 100% | De acuerdo a lo verificado por la Asesoría de Control Interno se observa que para la vigencia 2017, la entidad elaboro la “Guía Metodológica encuesta de Satisfacción” con el objetivo de “medir la aceptación y actitud de los usuarios hacía los productos de la UPRA para predecir si continuarán haciendo uso de los mismos”. Así mismo se indica que el 04 de Mayo se solicitó a la Asesoría de planeación la Aprobación del presente documento.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Divulgación de los datos abiertos de la UPRA a través de los canales digitales | 1OO% de la parrilla de trinos para datos abiertos | % avance actividad programada | Oficina TIC,Asesoria de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | N/A | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad, la Asesoría en Comunicaciones y la Oficina TIC realizaron una reunión el 30 de Marzo de 2017 con el fin de tratar el tema de la parrilla de trinos para datos abiertos; como soporte de esta actividad se evidencia la lista de asistencia.
|  | Informe de seguimiento del estado de la información publicada conforme a la Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad. | 1 informe de actualización de la información institucional | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con el esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2017) | % avance actividad programada | Secretaría General | 2017-01-31 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad se publicaron en la página web de la entidad dos informes de seguimiento a la gestión del servicio al ciudadano (último trimestre de 2016 y primer trimestre de 2017).
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el listado de activos de información con su documento de esquema de publicación al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada | 1 documento listado esquema indice | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-04-01 | 31/11/2017 | Actividad en desarrollo | N/A | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad se publicó en la página web de la entidad, transparencia y acceso a información pública, los registro de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada de acuerdo a la normatividad vigente en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Lo anterior, se puede consultar en http://www.upra.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Foros institucionales de Rendición de cuentas presenciales con lenguaje de señas | 2 eventos | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-15 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del 2017.
|  | Subtitular videos UPRA | 3 videos subtitulados | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Actividad en desarrollo | 33.3% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad, se subtitulo el video de Sensibilización del servicio al ciudadano con el fin de mostrar una alternativa compresible para algunos ciudadanos que se encuentran en estado de vulneración.
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe PQRSD con análisis en el marco del esquema normativo. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2017) | Informes presentados y publicados | Secretaria General | 2017-01-31 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad se publicaron en la página web de la entidad dos informes de seguimiento a la gestión del servicio al ciudadano, (último trimestre de 2016 y primer trimestre de 2017).
[6 empty] | Asesor Control Interno |  |  | Camilo Andres Pulido Laverde
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA