## Seguimiento Matriz PAAC
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 - SEGUNDO CUATRIMESTRE
| SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES | META (S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE LA 31 DE AGOSTO | OBSERVACIÓN ASESORIA CONTROL INTERNO
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la politica de riesgos en 2017. | 1 socialización | Socialización realizada | Asesoría de Planeación | 2017-04-01 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | 5% | Conforme a lo verificado para el segundo cuatrimestre, el 18 de agosto de 2017 la Asesoría de Planeación por medio del correo electrónico, envió una solicitud de apoyo a la Asesoría de Comunicaciones adjuntado la política de riesgos, con el fin de construir un mecanismo para realizar la socialización de la política a todos los servidores de la entidad. Esta actividad se verificó en la ruta U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Gestion de riesgos\Politica de riesgos
| 2.Construcción mapa de riesgos | Revisión y actualización del actual mapa de Riesgos. | 1 mapa publicado | Mapa de riesgos actualizado | Todas las áreas | 2017-01-10 | 2017-01-31 | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 3.Consulta | Consulta con actores internos y externos (Sitio web, banner anunciando consulta). | 1 documento publicado para consulta | Consulta con actores internos y externos realizada | Asesoría de Planeación | 2017-01-25 | 2017-01-27 | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 4.Divulgación | Publicación en Portal WEB versión definitiva del Mapa de Riesgos. | 1 publicación | Mapa de riesgos publicado | Asesoría de Planeación | 2017-01-30 | 2017-01-31 | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 5. Monitoreo y Revisión- Seguimiento | Realización de tres seguimientos al mapa de riesgos 2017 corte abril, agosto y diciembre. Entrega de informe (mayo, septiembre, enero). | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por líderes autocontrol, Planeación y Control Interno. | Líderes de procesos, Planeación y Control Interno. | 20/01/2017 02/05/2017 01/09/2017 | 31/01/2017 15/05/2017 14/09/2017 | Actividad en desarrollo | 66.6% | Monitoreo y Revisión: De acuerdo a lo verificado la Asesoría de Planeación para el primer cuatrimestre realizó el Monitoreo con cada uno de los responsables del proceso de las actividades establecidas en el Mapa de Riesgo vigencia 2017. Para el segundo cuatrimestre la Asesoría de Planeación realizó el Monitoreo de las actividades a 30 de abril del 2017 al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2017. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Gestion de riesgos\LA_MR_seg_Planeación Seguimiento: Conforme a lo verificado se observa que la Asesoría de Control Interno para el primer cuatrimestre emitió el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2016, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. Para el segundo cuatrimestre la Asesoría de Control Interno emitió el informe de seguimiento a 30 de abril del 2017 al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2017 Esta actividad se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/web/guest/planeacion-control-gestion/control-interno
2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Lineamientos generales | Para la presente vigencia el OPA de “Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA”, no cuenta con ninguna acción de mejora ya que en el 2016 se mejoró el SIPRA, además es totalmente en línea y con respuesta inmediata. | NA | El OPA «Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA» fue objeto de acciones de mejora en la vigencia 2016 orientada al uso y fácil acceso para la consulta de la información por parte de los usuarios, lo que generó una segunda versión del SIPRA. Además, el Sistema es totalmente en línea y con respuesta inmediata. Las acciones de mejora en SUIT se tienen previstas para 2018. | NA | NA | NA | NA | NA | La Asesoría de Control Interno observó que la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios de la UPRA, no registró ninguna acción de racionalización teniendo en cuenta que solo cuenta con un (1) OPA denominada “Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA”, el cual es totalmente en línea y de obtención inmediata. Además ya ha sido racionalizado en dos (2) ocasiones con la automatización total y optimización del aplicativo. Así mismo, se indica que para que la UPRA no contemplara la estrategia de racionalización de trámites en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se contó con la colaboración del Departamento Administrativo de la Función Publica . De igual forma, el consolidado de la estrategia de racionalización de trámites se puede verificar en la página web de la Entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/documents/10184/40597/Mejora+OPA+SIPRA.pdf/b59f7165-6bcb-46d1-a8ad-f239ce9e9498
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.Información de calidad y en lenguaje comprensible | Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas incorporado en el plan de acción anual 2017. | 1 Documento publicado | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
|  | Publicar boletines Trimestrales con información sobre la gestión misional y administrativa como rendición de cuentas permanente. | 4 boletines | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-22 | Actividad en desarrollo | 75% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre se publicó el boletín número 36 del mes de junio respectivamente. En el mismo, se presentó el avance de la gestión misional de la UPRA. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Información
|  | Elaborar banner de difusión e informativo para los dos eventos De Dialogo presenciales de rendición de cuentas. | 2 banner | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-17 | Actividad en desarrollo | 50% | Acorde a lo verificado por la Asesoría de Control Interno para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre, se evidencia que se elaboró un banner el cual fue publicado en sala de prensas-noticias de la página web de la entidad; donde se invitó a los usuarios a un panel de Contratos agropecuarios el 21 de julio en Corferias, en desarrollo de la feria Agroexpo. Esta actividad se verificó en la ruta:U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Información
|  | Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando sobre los eventos presenciales de Dialogo de rendición de cuentas. | 2 mensajes | % avance actividad programada | Oficina TIC - Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-15 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre la Asesoría de Comunicaciones solicitó por medio de correo electrónico la instalación del nuevo mensaje telefónico de la UPRA aunado a lo anterior se divulgo el mensaje en conmutador de la UPRA informando a "la ciudadanía, los gremios, las organizaciones y las instituciones de los diferentes sectores nacionales y territoriales que en el marco de la feria Agroexpo realizará el panel «Contratos agropecuarios – definiciones y modelos contractuales», como espacio de diálogo para el control y evaluación de la gestión de la entidad". Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Información
|  | Identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co. | 4 conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-07-03 | 2017-11-30 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre la Asesoría de Comunicaciones, en los meses de marzo y agosto realizaron cuatro conjuntos de publicaciones en el portal de datos abiertos. Lo anterior, se verificó en el siguiente link: https://www.datos.gov.co/browse?q=upra&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 100% de solicitudes atendidas de Piezas graficas, o memes, o tuits o vídeos | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-22 | Actividad en desarrollo | 60% | La Asesoría de Control Interno evidencia los soportes de la actividad a través de una presentación de Rendición de Cuentas en Redes Sociales (Facebook, Twitter,YouTube) y en la cual se observan mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos de la gestión de las áreas misionales durante el segundo cuatrimestre del 2017 .
|  | Realizar las invitaciones a los eventos presenciales de rendición de cuentas (apoyo operador logístico). | 1 invitación por evento | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-15 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que, para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre se enviaron invitaciones mediante oficio a diferentes usuarios, con el fin de que asistieran al panel de Contratos agropecuarios realizado el 21 de julio en Corferias, en desarrollo de la feria Agroexpo. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Dialogo\Jornada_Contratos
|  | Realizar eventos presenciales de rendición de cuentas. | 2 listados de asistencia | % avance actividad programada | Dirección General- Direcciones Técnicas UESAT-OSPMT | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa un listado de asistencia a la jornada de Contratos agropecuarios realizado el 21 de julio en Corferias, con el fin de para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Dialogo\Jornada_Contratos
|  | Realizar rendición de cuentas en actividades institucionales externas. | 10 presentaciones PPT | % avance actividad programada | Dirección General- Direcciones Técnicas UESAT-OSPMT | 2017-04-03 | 2017-12-22 | Actividad en desarrollo | 70% | La Asesoría de Control Interno observó que para dar avance a esta actividad en segundo cuatrimestre se realizaron seis presentaciones en PPT, en las cuales se desarrollan temas de gestión de las áreas misionales y administrativos de la entidad: 1.Consejo de Dirección Técnica 2.Cadena productiva forestal basada en plantaciones forestales (02 de mayo) 3. Cadena productiva forestal basada en plantaciones forestales (10 de mayo) 4. Frontera agrícola -Primera aproximación nacional 5. Segunda mesa de trabajo (26 de julio) 6. Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de la palma Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Dialogo\Presentaciones
|  | Realizar consejos de dirección técnica UPRA | 2 Listados de Asistencia | % avance actividad programada | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre la Dirección de la UPRA realizó el Consejo de Dirección Técnica el 25 de mayo de 2017, como soporte se evidencia una lista de asistencia a la reunión. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Dialogo
|  | Elaborar y divulgar vídeos sobre la gestión de la UPRA. | 2 vídeos | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-09-29 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este segundo seguimiento.
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Mensaje en redes sociales de agradecimiento a la asistencia a los eventos presenciales de rendición de cuentas. | 1 mensaje de agradecimiento a los participantes por evento | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-07-04 | 2017-12-29 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre, el 24 y 25 de julio la UPRA público en Facebook y en Twitter el mensaje de agradecimiento por participar al evento «Contratos agropecuarios – definiciones y modelos contractuales» el 21 de julio en Corferias. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\ Incentivos
|  | Video de evaluación de la gestión de la UPRA, por parte de los participantes, en los eventos presenciales. | 1 video validadores publicado | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-03 | 2017-12-28 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que, para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre, el área de comunicaciones cargó seis archivos de audio de agradecimientos de los asistentes al panel de Contratos agropecuarios realizado el 21 de julio en Corferias, en desarrollo de la feria Agroexpo, que sirve como insumo para la realización del video. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Dialogo,
|  | Entrega de memorias en uno de los eventos presenciales de rendición de cuentas. | 1 lista de asistencia con entrega de memoria | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre, la UPRA entregó las memorias del evento Contratos agropecuarios realizado el 21 de julio en Corferias, en desarrollo de la feria Agroexpo, observándose también el listado de asistencia firmado por los participantes. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Dialogo
| 4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | Evaluación de la gestión institucional | 1 Video validadores publicado 1 informe de encuesta de producto UPRA | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-03 | 2017-12-28 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que el cumplimiento de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este segundo seguimiento. No obstante el área de comunicaciones cargó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Evaluación , seis archivos de audio de agradecimientos de los asistentes al panel de Contratos agropecuarios realizado el 21 de julio en Corferias, en desarrollo de la feria Agroexpo.
|  | Reunión de cierre, evaluación y definición de la siguiente Estrategia. | 1 acta de reunión | % avance actividad programada | Todas las áreas | 2017-12-01 | 2017-12-20 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este segundo seguimiento
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar la revisión por la Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas. | 1 acta de reunión | % avance actividad programada | Asesoría de Planeación | 2017-08-01 | 2017-11-30 | N/A | N/A | La Asesoría de Control Interno evidenció que la realización de esta actividad se encuentra programada para fechas posteriores a este segundo seguimiento
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar el formulario web de PQRSD | 1 formulario actualizado | % avance actividad programada | Oficina TIC | 2017-01-02 | 2017-07-31 | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
|  | Evaluación de los canales de atención digitales | 1 informe de evaluación | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que, para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre, se realizó la evaluación a los canales de atención digitales. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Evaluación de canales de atención UPRA 2. Informe general del 28 de junio donde se muestran los resultados 3. Acta de Reunión del 25 de agosto donde se analizan los resultados de la evaluación del canal de atención electrónico- portal web Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Evaluacion_canales
| 3. Talento Humano | Participación en entrenamiento de servicio al ciudadano DAFP y otros. | 2 jornadas | % avance actividad programada | Secretaria General Asesoría de Planeación y Asesoría de Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | 50% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance a esta actividad en el segundo cuatrimestre, tres servidoras públicas de la UPRA asistieron a la capacitación de caracterización de usuarios. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Una lista de asistencia del 26 de mayo de capacitación dictada por el DAFP 2. Un correo electrónico del 8 de agosto donde se consulta al DAFP, por próximas capacitaciones sobre el tema de rendición de cuentas Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Talento humano
|  | Divulgación del Video de Servicio al ciudadano. | 2 Divulgaciones | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad, en mayo, junio, agosto se divulgo al interior de la Entidad, en las carteleras digitales el video de “Sensibilización del servicio al ciudadano”. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Programación de carteleras Tv Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Talento humano
| 4. Normativo y procedimental | Elaboración y publicación del video de utilización del formulario PQRSD | 1 Video publicado | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad, se elaboró y publicó el video de cómo utilizar los formularios PQRSD de la UPRA Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Guion- Locución para la nota del formulario PQRS 2. Video formulario PQRS 3. Carta del trato al ciudadano 2017 Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Normativo_procedimental
|  | Actualizar la carta de trato digno al ciudadano. | 1 Carta | % avance actividad programada | Secretaria General Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar metodología de encuesta a satisfacción usuarios próximos | 1 Metodología | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-04-28 | Actividad Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Divulgación de los datos abiertos de la UPRA a través de los canales digitales | 1OO% de la parrilla de trinos para datos abiertos | % avance actividad programada | Oficina TIC,Asesoria de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre, en Twitter se divulgaron para datos abiertos de la UPRA una parrilla de trinos Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\ Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_activa
|  | Informe de seguimiento del estado de la información publicada conforme a la Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad. | 1 informe de actualización de la información institucional | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre, se realizó el informe de seguimiento del estado de la información publicada. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. El informe “Esquema de seguimiento información requerida en materia de transparencia y acceso a la información pública- publicación de información conforme a la resolución 3564 de 2015, que reglamenta la ley 1712 de 2014” Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\ Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_activa
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con el esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2017) | % avance actividad programada | Secretaría General | 2017-01-31 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | 75% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre se publicó en la página web de la entidad un informe de seguimiento a la gestión del servicio al ciudadano (segundo trimestre de 2017). Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_pasiva
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el listado de activos de información con su documento de esquema de publicación al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada | 1 documento listado esquema indice | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-04-01 | 31/11/2017 | Actividad Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad se publicó en la página web de la entidad, transparencia y acceso a información pública, los registro de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada de acuerdo a la normatividad vigente en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Lo anterior, se puede consultar en http://www.upra.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Foros institucionales de Rendición de cuentas presenciales con lenguaje de señas | 2 eventos | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Actividad en desarrollo | 50% | Conforme a lo verificado para el segundo cuatrimestre la Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad, en el panel de Contratos agropecuarios del 21 de julio realizado en Corferias, en desarrollo de la feria Agroexpo, se divulgo la información mediante el lenguaje de señas de manera presencial, con el fin de mostrar una alternativa compresible para algunos ciudadanos que se encuentran en estado de vulneración. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\ Transparencia y acceso a la información publica\ Criterio diferencial
|  | Subtitular videos UPRA | 3 videos subtitulados | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Actividad Cumplida | 100% | De acuerdo a lo verificado por la Asesoría de Control Interno para dar cumplimiento a esta actividad, en el segundo cuatrimestre, se subtitularon cuatro videos con el fin de mostrar una alternativa compresible para algunos ciudadanos que se encuentran en estado de vulneración. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\ Transparencia y acceso a la información pública\ Criterio diferencial
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe PQRSD con análisis en el marco del esquema normativo. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2017) | Informes presentados y publicados | Secretaria General | 2017-01-31 | 2017-11-30 | Actividad en desarrollo | 75% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar para dar avance de cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre se publicó en la página web de la entidad un informe de seguimiento a la gestión del servicio al ciudadano (segundo trimestre de 2017). Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_pasiva
Revisó: Heidy Portilla Torres Contratista Control interno. |  |  |  | Aprobó y Validó: Director General Felipe Fonseca Fino |  |  |  |  | Fecha del seguimiento: 13 de Septiembre de 2017
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA