## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11995
| Fecha | 2017-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.1 | (H1) Gestión Documental Proyecto de Inversión | La no inclusión de los controles documentales en la serie documental de Proyectos de las TRD | Aplicar el procedimiento de actualización de proyectos de inversión | Aplicar el procedimiento de formulación de proyectos de inversión (nuevos) PLE-PD-002 y elaborar aprobar y socializar el procedimiento de actualización de proyectos de inversión los cuales incluyen los controles identificados en una actualización y/o formulación en el sistema SUIFP de acuerdo a la metodología MGA del DNP | Documento del procedimiento aprobado | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 8 | 1 | El procedimiento Formulación de proyectos de inversión codigo PLE-PD-002 se actualizó con aprobación el 2 de noviembre de 2016 mediante solicitud en SEA N° 4804. Se socializó su cambio mediante el comunicado de Planeación N° 103 del 8 de noviembre de 2016. El procedimiento Actualización de proyectos de inversión en ejecución Codigo PLE-PD-008 se aprobó el 16 de junio de 2017 la solicitud de elaboración en SEA N° 5390 se generó el dia 26 de octubre de 2016. Se socializó su creación en el comunicado de Planeación N° 119 del 4 de julio de 2017. En ambos procedimientos quedaron incluidos los controles identificados en una actualización y/o formulación, en el sistema SUIFP de acuerdo a la metodología MGA del DNP.
1 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.1 | (H2) Proyecto de Inversión para el fortalecimiento a la gestión de información y conocimiento requerido por la UPRA a nivel nacional vigencia 2014 | Debilidad en el procedimiento de ingeniería de software referido al seguimiento control y su ruta crítica | Ajustar el procedimiento de ingeniería de software en cuanto a los instrumentos de seguimiento y control | Revisar el procedimiento de ingeniería de software en cuanto a instrumentos de seguimiento y control | Un procedimiento actualizado | 1 | 2017-02-15 | 2017-08-30 | 28 | 1 | Se observa que el procedimiento GIC-PD-004 ha sido revisado por el grupo de Sistemas de Información, la asesoría de Planeación y todos los involucrados en la aplicación de éste, el avance de esta actividad se evidencia mediante actas de reunión del 06 de junio de 2017, del 09 de mayo de 2017, del 10 de febrero de 2017 y el listado de asistencia del 06 de junio de 2017.
1 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.1 | (H2) Proyecto de Inversión para el fortalecimiento a la gestión de información y conocimiento requerido por la UPRA a nivel nacional vigencia 2014 | Debilidad en el procedimiento de ingeniería de software referido al seguimiento control y su ruta crítica | Ajustar el procedimiento de ingeniería de software en cuanto a los instrumentos de seguimiento y control | Identificar los ajustes técnicos requeridos para su alineación a las necesidades | Un procedimiento actualizado | 1 | 2017-02-15 | 2017-08-30 | 28 | 1 | Se observa que de acuerdo a lo planteado en las reuniones realizadas por el grupo de Sistemas de Información, la asesoría de Planeación y todos los involucrados, se construyó una versión preliminar del procedimiento de Ingeniería de software GIC-PD-004, en notación BPMN y de la actualización de los formatos requeridos para dar cumplimiento a la aplicación de dicho procedimiento GIC-PD-004.
1 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.1 | (H2) Proyecto de Inversión para el fortalecimiento a la gestión de información y conocimiento requerido por la UPRA a nivel nacional vigencia 2014 | Debilidad en el procedimiento de ingeniería de software referido al seguimiento control y su ruta crítica | Ajustar el procedimiento de ingeniería de software en cuanto a los instrumentos de seguimiento y control | Formular actualizar y socializar el procedimiento de ingeniería de software | Un procedimiento actualizado | 1 | 2017-02-15 | 2017-08-30 | 28 | 1 | De acuerdo a lo verificado se observa que la formalización del procedimiento GIC-PD-004 se encuentra en proceso
1 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.1 | (H3) Deficiencia en la planeación de las actividades dentro del tiempo establecido para la ejecución del contrato 219/2015 | La información espacial necesaria para la ejecución del objeto del contrato solicitada al IGAC fue suministrada con posterioridad al acta de inicio generando los retrasos correspondientes | Inclusión en estudios previos un capítulo denominado disponibilidad de información requerida para los casos que aplique | Actualizar el formato de estudios previos con un capítulo opcional denominado disponibilidad de información requerida | Formato de estudios previos actualizado | 1 | 2017-01-16 | 2017-03-31 | 11 | 1 | De acuerdo a lo verificado en el Sistema SEA se observa que el 31 de marzo de 2017 se actualizó y se aprobó el formato GCO-FT-006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS en su versión 4. Así mismo se socializado mediante el Comunicado de planeación No. 113, el cual se puede consultar en el Listado maestro - SGI del SEA
1 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.1 | (H4) Costos operativos Convenios de Asociación Invemar (F1 IP1)(D1) | Limitaciones en la disposición de información relacionada a los gastos operativos por regulaciones internas del tercero | Implementar acciones que permitan la disposición de información de los gastos operativos en el marco de los convenios | Evaluar en la etapa precontractual la figura jurídica pertinente en caso que el tercero tenga regulaciones especiales que limiten la disposición de información relacionada con gastos operativos Evolución actuaciones y acciones administrativas por posibles incidencias disciplinarias | Documento de estudios previos actualizado para convenios | 1 | 2017-01-16 | 2017-03-31 | 11 | 1 | De acuerdo a lo verificado en el Sistema SEA se observa que el 31 de marzo de 2017 se actualizó y se aprobó el formato GCO-FT-006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS en su versión 4. Así mismo se socializado mediante el Comunicado de planeación No. 113, el cual se puede consultar en el Listado maestro - SGI del SEA
1 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.1 | (H5) Supervisión y modificaciones Convenio de Asociación No. 101 de 2014 Misión Rural (D2) | Debilidades en la operación del Comité Técnico | Implementación de un manual para la operación de los comités técnicos | Formular aprobar y socializar un manual de operación para comités técnicos Evolución actuaciones y acciones administrativas por posibles incidencias disciplinarias | Documento manual aprobado | 1 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 24 | 1 | De acuerdo a lo verificado en el Sistema SEA se observa que se actualizó el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN GCO- MA- 001, en la versión 5 el 15 de junio de 2017, en el cual se incluyó lo correspondiente a los Comités de apoyo técnico operativo. Así mismo este fue socializado mediante el Comunicado de planeación No 119, el cual se puede consultar en el Listado maestro - SGI del SEA
1 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2 | (H 6) Publicación Contratos SECOP (Posible Connotación Disciplinaria (D3) | Deficiencia en la definición de la fecha del último acto administrativo que define el periodo de publicación en el SECOP lo que generó una interpretación de extemporanidad de la información publicada | Actualización de la documentación del proceso de gestión contractual donde se garantice la oportunidad de publicación de la información | Actualizar el manual de contratación procedimiento de contratación y minuta contractual para disminuir el término para la constitución de pólizas y así minimizar el riesgo de no publicar dentro del término legal Evolución actuaciones y acciones administrativas por posibles incidencias disciplinarias | Manual, procedimiento y minuta actualizados | 1 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 6 | 1 | De acuerdo a lo verificado en el sistema SEA, el 28 de febrero de 2017 se actualizó el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN -GCO-MA-001, en la versión 4, en el cual se ajustó en la descripción del tiempo para publicar en SECOP el acto administrativo, una vez firmada el acta de inicio del contrato. De igual forma, se ajustó la descripción de las actividades de supervisión en la liquidación de los contratos. Unificación de los títulos Objetivo y Objeto. De igual forma, se ajustó la descripción de las actividades de supervisión en la liquidación de los contratos. Así mismo el 15 de junio de 2017 se actualizó el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN GCO- MA- 001, en la versión 5 donde se incluyó el numeral "Comité de apoyo técnico operativo". Por otra parte, se ajustó el numeral "Supervisión contractual". El 28 febrero de 2017 se actualizó el procedimiento GCO-PD-001 CONTRATACIÓN ESTATAL DE LA UPRA, en la versión 3. El cual se socializó mediante el Comunicado de planeación No. 111. Se puede consultar en el Listado maestro - SGI del SEA
1 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H 6) Publicación Contratos SECOP (Posible Connotación Disciplinaria (D3) | Deficiencia en la definición de la fecha del último acto administrativo que define el periodo de publicación en el SECOP lo que generó una interpretación de extemporanidad de la información publicada | Actualización de la documentación del proceso de gestión contractual donde se garantice la oportunidad de publicación de la información | Socializar la actualización de documentación del proceso de gestión contractual referido al cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 referente a la publicidad en el Secop Evolución actuaciones y acciones administrativas por posibles incidencias disciplinarias | Una jornada de sensibilización | 1 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 24 | 1 | De acuerdo a lo verificado se realizaron dos jornadas de sensibilización los días 8 y 9 de junio de 2017, con la Dirección de UESyAT y la Dirección DOPyM, en donde se capacitaron funcionarios y contratistas, en temas de supervisión, debido proceso y otras generalidades administrativas
1 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H7) Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | La no existencia de suficientes cargos de planta para el apoyo a la gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones regulares de la UPRA | Evaluar la posibilidad de ampliación de planta | Evaluar las funciones de la UPRA para ampliar la planta de empleos frente a la política de desarrollo rural | Una reunión | 1 | 2017-06-30 | 2018-12-31 | 78 | 0 | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre
1 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H7) Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | La no existencia de suficientes cargos de planta para el apoyo a la gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones regulares de la UPRA | Evaluar la posibilidad de ampliación de planta | Reunión preliminar con el DAFP para evaluar conveniencia de ampliar la planta de empleos | Una reunión | 1 | 2017-06-30 | 2018-12-31 | 78 | 0 | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre
1 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H7) Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | La no existencia de suficientes cargos de planta para el apoyo a la gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones regulares de la UPRA | Evaluar la posibilidad de ampliación de planta | Solicitar al DAFP la autorización para iniciar el proceso de ampliación de planta | una comunicación | 1 | 2017-06-30 | 2018-12-31 | 78 | 0 | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre
1 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H7) Ejercicio de funciones de carácter permanente por contratistas de prestación de servicios | La no existencia de suficientes cargos de planta para el apoyo a la gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones regulares de la UPRA | Evaluar la posibilidad de ampliación de planta | Realizar estudio y presentar viabilidades de acuerdo a las instrucciones del DAFP | un estudio | 1 | 2017-06-30 | 2018-12-31 | 78 | 0 | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre
1 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H8) Continuidad de Contratistas de Prestación de Servicios Riesgo de configuración de Contrato Realidad | La insuficiencia e inexistencia de empleos en la planta de personal de la Unidad para cumplir con las funciones asignadas en la normatividad vigente | Identificación de funciones que no requieran dedicación permanente Solicitar al DAFP acompañamiento para elaborar estudio técnico creación planta temporal Si se aprueba proveer los empleos de acuerdo a las directrices de la CNSC Publicar en la página web de la entidad los perfiles requeridos para cada proyecto y ampliar la oferta para contratos de prestación de servicios | Elaboración de la memoria justificativa Elaboración de un estudio tecnico Viabilidades Diseñar el sitio web para el recaudo de información | Una evaluación realizada | 1 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 39 | 1 | Con el fin de dar avance a esta actividad se realizó una reunión entre funcionarios de la UPRA y funcionarios del Departamento de la Función Pública, con el objeto de estudiar la posibilidad de ampliar la planta y crear la planta temporal Así mismo se observa que a través de la web master del Departamento Administrativo de la Función Pública, la UPRA solicitó el acompañamiento para adelantar el proceso de transformación institucional que contemplan la creación de una planta temporal y ampliación de planta de personal permanente.
1 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H9) Obligación de la UPRA para proveer los cargos de carrera por concurso público | Provisionalidad de los cargos de carrera en la UPRA | Iniciar el concurso de carrera administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil | Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil el costo de los cargos a proveer por concurso y los recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público | un documento | 1 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2 | 1 | De acuerdo a lo verificado se observa que desde el mes de diciembre de 2016 se solicitó a la Comisión Nacional de Servicios Civil, mediante memorando 2016-1-01193, el costo de los cargos a proveer por concurso el proceso. Y con el memorando 2017-1-000363 se informa a la comisión que se efectuó la solicitud ante el MHCP el trámite de apropiación de recursos.
1 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H10) Contrato 219 de 2015 suscrito con la Universidad de Los Llanos. | Deficiencia en el seguimiento y control del plazo de ejecución del contrato generando riesgos al cumplimiento del objeto | Fortalecer el seguimiento y control sobre los plazos de ejecución de los contratos interadministrativos. | Diseñar un tablero de control para hacer seguimiento a los plazos establecidos en el contrato y reportar oportunamente los inconvenientes durante la ejecución del contrato a la Secretaria General - Contratación, para prevenir posibles incumplimientos en el plazo. | Un documento instructivo para el control acciones y procedimiento frente plazos en la ejecución del contrato. | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 0 | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre
1 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.2. | (H11) Plan Operativo y/o plan de trabajo como entregable y/o producto, para realizar el primer pago de contrato y/o convenio | Identificación del Plan de Trabajo y/o Plan Operativo como como obligación contractual para el primer desembolso | Entrega del Plan de Trabajo sin que este haga parte de la primera entrega de productos y del primer pago | Establecer la entrega del Plan de Trabajo sin que este haga parte de la primera entrega de productos y del primer pago en el contrato | Contrato que incluya la entrega del Plan de Trabajo sin que este haga parte de la primera entrega de productos y del primer pago en el contrato | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 0 | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre
1 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H 12) Deposito de Instituciones Financieras | Se determinó que la cuenta 111005 Depósitos en entidades financieras se encontró subestimada en 5.4 millones dificultando el control y seguimiento a las transacciones realizadas por este concepto frente al saldo real de la cuenta | Ajustar los valores reflejados en la conciliación bancaria por concepto de aproximaciones al Mil para que sean concordantes con los pagos de impuestos y pagos a seguridad social | Determinar los saldos a ajustar en la conciliación bancaria y en la cuenta por pagar y registrar el respectivo asiento contable para reflejar el hecho contable a dic/31/2016 cifras concordantes en impuestos y seguridad social. | Una (1) Conciliación bancaria con corte a 31/12/2016 | 1 | 2017-01-01 | 2018-01-31 | 56 | 1 | El Grupo de Gestión Financiera indica que obedeciendo al plan de mejoramiento adoptado como resultado de las observaciones presentadas por CGR según la auditoría realizada a los periodos 2014-2015 se determinan los valores a ajustar en bancos y acreedores y así no registrar valores acumulados por estos conceptos en la conciliación bancaria. Razón por la cual se evidencia Una (1) Conciliación bancaria con corte a 31/12/2016.
1 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H13) Deudores Convenio 122 de 2014 (Beneficio de Auditoria) | Debilidades en el reporte de la información de la ejecución de los contratos reportada a contabilidad | Actualización del manual de contratación en lo correspondiente a las obligaciones del supervisor en la etapa de liquidación | Revisar ajustar aprobar y socializar nueva versión del manual de contratación | Documento manual aprobado | 1 | 2017-01-16 | 2017-01-30 | 2 | 1 | De acuerdo a lo verificado en el sistema SEA, el 28 de febrero de 2017 se actualizó el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN -GCO-MA-001, en la versión 4, en el cual se ajustó en la descripción del tiempo para publicar en SECOP el acto administrativo, una vez firmada el acta de inicio del contrato. De igual forma, se ajustó la descripción de las actividades de supervisión en la liquidación de los contratos. Unificación de los títulos Objetivo y Objeto. De igual forma, se ajustó la descripción de las actividades de supervisión en la liquidación de los contratos. Así mismo el 15 de junio de 2017 se actualizó el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN GCO- MA- 001, en la versión 5 donde se incluyó el numeral "Comité de apoyo técnico operativo". Por otra parte, se ajustó el numeral "Supervisión contractual". El 28 febrero de 2017 se actualizó el procedimiento GCO-PD-001 CONTRATACIÓN ESTATAL DE LA UPRA, en la versión 3. El cual se socializó mediante el Comunicado de planeación No. 111. Se puede consultar en el Listado maestro - SGI del SEA
1 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H13) Deudores Convenio 122 de 2014 (Beneficio de Auditoria) | Debilidades en el reporte de la información de la ejecución de los contratos reportada a contabilidad | Actualización del manual de contratación en lo correspondiente a las obligaciones del supervisor en la etapa de liquidación | Solicitar en la primera quincena del mes de enero de cada vigencia a los superviores de contratos la información referida a saldos a favor de la entidad evidenciados en el acta de liquidación de los contratos | Una comunicación | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-15 | 2 | 1 | Se observa que con el fin de dar cumplimiento a esta actividad mediante correo electrónico del 13 de enero se solicitó a los supervisores de los contratos la información referida a saldos a favor de la entidad
1 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H14) Propiedad Planta de Activos | En el cálculo de depreciación de activos fijos en año 2014 no se realizó ajustes a los activos que cumplan la condición de menor cuantía por falta de control en la asignación de numero interno para cada activo | Prevenir que los activos de menor cuantía no se le aplique la política contable relacionada con el instructivo 001 de 2014 y que su depreciación se de dentro de la misma vigencia | Ajustar y formalizar en el sistema de gestión integrado la "Base de inventarios UPRA" creando un control que deprecie adecuadamente los activos de menor cuantía | Una (1) "Base de inventarios Upra" ajustada | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 8 | 1 | De acuerdo a lo verificado se evidencia que a partir del 01 de diciembre de 2016 se adoptan las siguientes columnas para contar con información más fidedigna en el manejo del inventario, se observa que en el archivo de la base en la “columna Y” se ingresa un control para determinar la adecuada deprecia de activos de menor cuantía.
1 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H15) Propiedad Planta y Equipos e IntangiibleS 2015 | Debilidad en la operación del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén Inexistencia de procedimiento para dar de baja los elementos inservibles que se encuentran en bodega | Actualización del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén vinculando la tabla de control de inventarios Levantar el procedimiento de bajas para los elementos insevibles | Evaluar el procedimiento existente con almacén recursos físicos e infraestructura tecnológica | Un procedimiento actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | El Grupo de Recursos físicos indica que mediante solicitud número SEA 11077 se aprobó la actualización del procedimiento GAD-PD-001. Verificando el Sistema SEA se observa el procedimiento Control de Bienes de Almacén se encuentra actualizado al 30 de junio de 2017, en el cual se modifica los componentes de objetivo, alcance, flujograma, controles y responsables de las actividades.
1 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H15) Propiedad Planta y Equipos e IntangiibleS 2015 | Debilidad en la operación del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén Inexistencia de procedimiento para dar de baja los elementos inservibles que se encuentran en bodega | Actualización del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén vinculando la tabla de control de inventarios Levantar el procedimiento de bajas para los elementos insevibles | Elaborar formalizar y socializar el procedimiento | Un procedimiento socializado | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | El Grupo de Recursos físicos indica que mediante comunicado de planeación No. 120 del 14 de julio de 2017, enviado por correo interno de comunicaciones, se socializó la actualización del procedimiento GAD-PD-001 Control de Bienes de Almacén.
1 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H15) Propiedad Planta y Equipos e IntangiibleS 2015 | Debilidad en la operación del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén Inexistencia de procedimiento para dar de baja los elementos inservibles que se encuentran en bodega | Actualización del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén vinculando la tabla de control de inventarios Levantar el procedimiento de bajas para los elementos insevibles | Elaborar formalizar y socializar el procedimiento de bajas para los elementos inservibles | Un procedimiento socializado | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | De acuerdo a lo verificado se observa que en el Sistema SEA se encuentra aprobado el procedimiento GAD-PD-003- Baja de Bienes.
1 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H15) Propiedad Planta y Equipos e IntangiibleS 2015 | Debilidad en la operación del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén Inexistencia de procedimiento para dar de baja los elementos inservibles que se encuentran en bodega | Actualización del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén vinculando la tabla de control de inventarios Levantar el procedimiento de bajas para los elementos insevibles | Solicitar a la mesa de ayuda del Ministerio de Hacienda la parametrización en el SIIF para el registro de operaciones relacionadas con intangibles cuando son adquiridas por proyectos de inversión | Una solicitud atendida | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | De acuerdo a lo verificado se evidencia que el 12 de diciembre de 2016 mediante correo electrónico se solicitó a la mesa de ayuda del Ministerio de Hacienda la parametrización en el SIIF para el registro de operaciones relacionadas con intangibles cuando son adquiridas por proyectos de inversión. Así mismo se observa que el Ministerio de Hacienda relaciona la plantilla correspondiente al IM100952, la cual fue diligenciada por la UPRA con el fin de finalizar la actividad.
1 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H16) Cargos Diferidos | Deficiencia de control interno contable para la aplicación al criterio de adquisición de bienes e insumos de papelería y sobrestimación de los gastos y subestimación de los activos a cargos diferidos en esta misma cuantía Error en la contabilización que se lleva directamente al gasto | Informar regularmente a contabilidad el mivimiento correspondiente a los bienes de consumo en especial los de insumos y papelería | Ingreso al almacén de la entidad de todos los bienes de consumo en especial insumos y papelería para su alta respectiva y la salida de acuerdo con las requisiciones conforme al procedimiento actualizado Suministro de la informaión mensual a Contabilidad del valor de las salidas del almacen de acuerdo con las fechas estabelcidad en el cronograma suminstrado | Reporte | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 48 | 1 | De acuerdo a lo verificado se evidencia un reporte a 31 de diciembre de 2016 de ingreso al almacén de la entidad de todos los bienes de consumibles en papelería y elementos de oficina para su alta respectiva y la salida de acuerdo con las requisiciones conforme al procedimiento actualizado.
1 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3 | (H 17) Notas a los Estados Financieros | Nota 6.1. Grupo 11 Efectivo Diferencia entre el valor del extracto emitido por la entidad financiera y el saldo contable Nota 6.4 Grupo 19 otros activos Falta informar la vida útil estimada de los activos la vida útil indefinida y las razones por las cuales se estimó como tal Nota 8 Grupo 11 Efectivo Al realizar el análisis de las conciliaciones se evidencio que los ajustes a miles no fueron registrados | Ampliar complementar y detallar la información de la nota a los estados financieros para una mayor comprensión de la información financiera presentada | Preparación de las notas a los estados financieros del balance 2016 conforme a la acción referida a ser presentado el 15/02/2017 | Un (1) Notas a los Estados Financieros con corte a 31/12/2016 | 1 | 2017-01-01 | 2017-02-15 | 6 | 1 | Se observa que las correcciones establecidas por la auditoria de la CGN, se realizaron en las notas a los estados financieros con lo cual se da una mayor comprensión a la información financiera , NOTAS DE CARÁCTER GENERAL , NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
1 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3. | (H18) Contrato 219 con la Imprenta Nacional de Colombia inconsistencia en la información | Incumplimiento del instructivo para el diligenciamiento del formulario de ingreso al almacén GAD-FT-002 | Fortalecer la operación del procedimiento de entrada salida y control de bienes del almacén | Sensibilizar sobre la operación del procedimiento a técnico administrativo profesionales especializados y supervisores de contratos de adquisición de bienes que intervienen en el procedimiento | Una jornada de sensibilización | 1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  | 1 | El Grupo de Recursos físicos indica que mediante comunicado de planeación No. 120 , enviado por correo interno de comunicaciones, se socializó la actualización del procedimiento GAD-PD-001 Control de Bienes de Almacén.
1 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.1.3. | (H19) Planeación y programación contractual Reserva Presupuestal | Imprevistos presentados durante la ejecución de algunos contratos ocasionaron la suscripción de prórrogas que garantizaran el cumplimiento del objeto contractual generando la obligatoriedad de la confección de la reserva presupuestal respectiva | Fortalecer la identificación de riesgos previsibles en la etapa precontractual para la ejecución de futuros contratos | Actualizar el anexo de los estudios previos correspondiente a la tipificación estimación y asignación de riesgos previsibles para las diferentes modalidades de los contratos | Un documento actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 26 | 1 | De acuerdo a lo verificado en el sistema SEA, se realizó la actualización del formato GCO-FT-022 ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO, Versión 3 del 30/06/2017, el cual puede ser consultado en el Listado maestro - SGI del SEA, y se socializó mediante el Comunicado de planeación No. 120
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO