## PAAC 2016
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA
Vigencia | FECHA DE PRESENTACIÓN | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
2016 | 2016-03-29
1. FORMULACION PLAN
[11 empty] | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2019-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26
 | time axis 2016-01-10 to 2016-12-31
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES | META | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |  |  |  | 2016-01-10: ENERO; 2016-02-07: FEBRERO; 2016-03-06: MARZO; 2016-04-10: ABRIL; 2016-05-08: MAYO; 2016-06-05: JUNIO; 2016-07-10: JULIO; 2016-08-07: AGOSTO; 2016-09-11: SEPTIEMBRE; 2016-10-09: OCTUBRE; 2016-11-06: NOVIEMBRE; 2016-12-11: DICIEMBRE | Seguimiento 31 de diciembre de 2016
[8 empty] | Programado Periodo | Avance Periodo | Acumulado | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 1.Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.Revisión política de riesgos | 1 revisión | Política revisada | Planeación Control Interno Líderes de los Procesos Institucionales | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 2. Ajuste de la política y Publicación en el SGI | 1 publicación | Política publicada | Planeación Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
| 2.Construcción mapa de riesgos | 1. Revisión del Actual Mapa UPRA para Identificación de nuevos riesgos de Corrupción o ajustes a controles existentes | 1 revisión en el primer trimestre | Mapa de Riesgos Actualizado | Líderes de los Procesos Institucionales | 2016-02-01 | 2016-03-28 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
| 3.Consulta | 1. Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión pagina web, banner anunciando consulta) | 1 documento publicado para consulta | Consulta con actores internos y externos realizada | Planeación Comunicaciones | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
| 4.Divulgación | 1. Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos | 1 publicación | Mapa de Riesgos publicado | Ofc TIC (Comunicaciones) (SI) planeación | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
| 5.Monitoreo y Revisión | 1. Seguimiento trimestral de Autocontrol a los Riesgos de Corrupción. ( primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los tres siguientes a la vigencia 2016) | 4 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por líderes autocontrol | Líderes de los Procesos Institucionales | 01/02/2016 01/04/2016 01/07/2016 01/10/2016 | 28/02/2016 10/04/2016 10/07/2016 10/10/2016 | 100% | 100% | [53 empty] | Incumplida | 97% | Se evidencian los seguimientos de Autocontrol a la matriz de los riesgos de corrupción correspondientes al tercer trimestre de los procesos así: 1. Gestión de Comunicación e información 2. Gestión de Talento Humano 3. Gestión Documental 4. Planeación Estratégica. Quedando pendiente los siguientes seguimientos de autocontrol a los procesos: 1. Gestión Financiera 2. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad. De la misma manera se evidencia el seguimiento de Autocontrol a la matriz de los riesgos de corrupción correspondientes al cuarto trimestre del proceso de Gestión de Comunicación e Información. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
|  | 2. Seguimiento trimestral al estado de las acciones y aplicación de controles | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por Planeación | Asesor de Planeación Contratistas SGI-Planeación | 15/04/2016 15/07/2016 15/10/2016 | 30-04-2016 31-07-2016 31-10-2016 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencian los seguimientos realizados por el área de Planeación al estado de las acciones y aplicación de controles a cada uno de los procesos de la Entidad sin excepción. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| 6.Seguimiento | 1. Seguimiento cuatrimestral a Riesgos de Corrupción por Control Interno. (primer seguimiento corresponde al ultimo trimestre del año 2015,los dos siguientes a la vigencia 2016) | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por control interno | Control Interno | 1/01/2016 1/05/2016 1/09/2016 | 30/01/2016 10/05/2016 10/09/2016 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | A la fecha se evidecian los siguientes seguimientos al Plan Anticorrupción y al Mapa de riesgos de corrupción: 1, Con corte a Diciembre 2015 realizado en el mes de febrero de 2016. 2, Con corte a Abril de 2016 (primer cuatrimestre 2016) en el mes de mayo. 3, Con corte agosto (segundo cuatrimestre)en el mes de septiembre | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 3
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 1. Lineamientos generales | 1. Evaluación de posibles nuevos trámites UPRA. | 1 acta de evaluación | Evaluación realizada | Oficina TIC, Comunicaciones, Planeación | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: ENERO 4 to JUNIO 1; JULIO 3 to OCTUBRE 3
|  | 1. Puesta en producción del procedimiento automatizado de correspondencia de la UPRA. | 1 procedimiento | Procedimiento en producción | Oficina TIC, Secretaría General | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1. Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas. | 1 estrategia | Estrategia elaborada y publicada | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
|  | 2. Construir el informe de gestión del primer semestre y publicarlo. | 1 informe | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Planeación | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 3. Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 12 Piezas, memes, tuits o vídeos | Piezas, memes, tuits o vídeos | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-12-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencian publicaciones acerca de la gestión misional de la Entidad, en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube por los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. | bar: AGOSTO 5
|  | 4. Publicar boletines bimestrales con información sobre la gestión misional. | 6 boletines | Boletines publicados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencian los boletines No 26 del mes de agosto, 27 del mes de septiembre y 30 del mes de diciembre de 2016 | bar: ABRIL 1 to NOVIEMBRE 5
|  | 5. Elaborar banner de difusión e informativo para audiencia pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía. | 1 banner | Banner publicado en portal Web | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-08-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
|  | 6. Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando la Audiencia de Rendición de Cuentas . | 1 mensaje | Mensaje en conmutador | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-08-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
|  | 7. Realizar el ejercicio de actualización de datos abiertos e identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co. | 1 actualización de datos abiertos y su publicación | Actualización de datos abiertos | Oficina TIC | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencia la actualización de datos abiertos de la Unidad a diciembre de 2016, publicados en la página de datos en datos.gov.co. | bar: JUNIO 5 to AGOSTO 3; AGOSTO 5
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1. Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 12 Piezas, memes, tuits o vídeos | Piezas, memes, tuits o vídeos | Asesoría de Comunicaciones | 2016-03-01 | 2016-12-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencian publicaciones acerca de la gestión misional de la Entidad, en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube por los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. | bar: AGOSTO 5
|  | 2. Realizar encuesta pre-audiencia pública de Rendición de Cuentas. | 1 encuesta realizada | Informe de encuesta realizada | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones | 01/05/2016 | 2016-06-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: MAYO 2 to JUNIO 5
|  | 3. Realizar invitación a la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 por medio de invitaciones impresas para organismos de control y directores de entidades. | Enviar (30 días antes) máximo 20 invitaciones impresas | Invitaciones enviadas | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
|  | 4. Realizar Rendición de Cuentas en campo | 10 presentaciones PPT 10 Listados de Asistencia | Presentaciones realizadas | Dirección General Dirección Uso Eficiente del suelo y Dirección de Ordenamiento de la Propiedad | 2016-03-01 | 2016-12-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencian presentaciones de rendición de cuentas en campo realizada durante lo corrido del año 2016 correspondinete a Zonificación de areas poteciales para irrigación.
|  | 5. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | 2 listados de asistencia y 1 presentación | Listados de asistencia y presentación elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 6. Realizar Consejo de Dirección Técnica | 1 presentación 1 Acta de reunión | Consejo de Dirección Técnica realizado | Dirección General | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 7. Divulgar y socializar la información de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016 – vídeos y presentaciones sobre la audiencia pública. | 1 vídeo y 1 presentación | Vídeo y presentación elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-19 | 2016-08-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1. Mensaje en redes sociales y correo electrónico de agradecimiento | 1 mensaje y 1 correo de agradecimiento | Mensaje en redes sociales y correo por e-mail | Asesoría de Comunicaciones | 2016-08-19 | 2016-08-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
| 4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 1. Evaluación de la Audiencia Pública y publicación de resultados | 1 informe de resultados de evaluación de Audiencia Pública | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
|  | 2. Evaluación preliminar del Proceso de Rendición de Cuentas | 1 informe de Control Interno | Informe elaborado | Asesoría de Control Interno | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencia informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas del año 2016, presentado por la Asesoria de Control Interno, con numero de radicado 2016-3-002680 del 29/11/2016.
|  | 3. Elaboración del informe de Rendición de Cuentas y publicación | 1 informe | Informe elaborado y publicado | Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencia informe de Rendición de Cuentas de 2016.
|  | 4. Evaluación del Proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas | 1 informe de Control Interno | Informe elaborado | Asesoría de Control Interno | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencia informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas del año 2016, presentado por la Asesoria de Control Interno, con numero de radicado 2016-3-002680 del 29/11/2016.
|  | 5. Reunión de Cierre Evaluación y definición de la siguiente Estrategia. | 1 acta de reunión | Reunión Evaluación Rendición de cuentas realizada | Asesoría de Planeación, Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencia Acta de reunión, del 12 de diciembre de 2016 cuyo objeto es realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2016 y definición de la estrategia 2017, debidamente firmada. CUMPLIDA DE FORMA EXTEMPORANEA
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1. Realizar la revisión por la Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas. | 1 acta de reunión | Revisión por la dirección realizada | Dirección General, Asesoría de Planeación | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | Cumplida | 100% | Para dar cumplimento a esta actividad, se evidencia acta de reunión del 02 de noviembre de 2016, cuyo objeto fue realizar la revisión por la Alta Dirección al SGI y seguimiento del tercer trimestre de 2016 sobre la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo MIPy G CUMPLIDA DE FORMA EXTEMPORANEA
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 1. Evaluación de los canales de atención. | 1 informe de evaluación | Evaluación realizada | Oficina TIC, Asesoría Comunicaciones, Secretaria General | 2016-06-01 | 2016-07-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 2. Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con la formalización de los responsables de la gestión de los distintos canales. | 1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano | Manual de Servicio al ciudadano actualizado con los componentes propuestos en cuanto a fortalecimiento de canales de atención | Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-02 | 2016-04-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 3. Seguimiento a información publicada en el portal Web | 4 reportes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Piezas de comunicación divulgadas oportunamente (70% - 90%) | Asesoría de Comunicaciones | 2016-01-14 | 2016-10-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencian los siguientes documentos que soportan el seguimiento de la información publicada en el portal web, correspondiente al componente, así: 1. Acta de reunión del 31/08/2016, cuyo tema trabajado fue la Evaluación de canales de atención: evaluación de los canales impreso, presenciales y telefónicos. 2. Tablero de control de indicadores con el seguimiento al tercer trimestre de 2016, de la información publicada en el portal web, cuyas cifras son avaladas por los lideres de cada uno de los proceso de la UPRA.
| 3. Talento Humano | 1. Sensibilización en servicio al ciudadano. | 1 jornada 1 vídeo | Jornada y vídeo realizados | Secretaría General | 2016-04-01 | 2016-10-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencian los siguientes soportes respecto a la sensibilización en el tema de Servicio al Ciudadano así: 1. Video Sensibilización servicio al Ciudadano. 2. Correo del 1/12/2016 mediante Upranenado donde se socializa el video y la presentación del tema de Servicio al Ciudadano 3. Lista de Asistencia del 13/09/2016 donde se realizó la jornada de sensibilización 4. Publicación en UPRANEANDO (Intranet) del video de Servicio al Ciudadano. en la Ruta: http://upraneando.upra.gov.co:82/group/guest/noticias/-/asset_publisher/B0QSRWvKYF3A/content/servicio-al-ciudadano
| 4. Normativo y procedimental | 1. Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con el esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Informes presentados y publicados | Secretaría General | 2016-01-31 | 2016-11-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencia el informe de PQRSD, el cual corresponde al tercer trimestre donde se establece el seguimiento a la Gestión de información. Lo anterior, se puede verificar en el siguiente link, así: http://www.upra.gov.co/documents/10184/40687/Informe+de+Gesti%C3%B3n+Servicio+al+Ciudadano+-+Seguimiento+a+la+gesti%C3%B3n+de+la+Informaci%C3%B3n.PDF/204e256a-a456-480c-9e51-e2c9629198c0
|  | 2. Seguimiento de lineamientos de datos personales. | 1 informe | Informe elaborado | Oficina TIC | 2106-08-01 | 2106-09-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 1. Informe de uso del portal web y las redes sociales | 1 informe | Informe elaborado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-07-08 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 2. Encuesta de satisfacción usuarios próximos | 1 metodología 1 Encuesta aplicada | Encuesta aplicada | Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-07-29 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1. Actualizar las publicaciones relacionadas con Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad. | 1 informe de actualización de la información institucional | Actualización de lo propuesto | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones, Secretaría General, Asesoría de Planeación | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: JUNIO 2 to JUNIO 5
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1. Actualización del Manual de Servicio al Ciudadano en relación con los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | 1 nueva versión del Manual de Servicio al Ciudadano | Manual actualizado en componentes propuestos ( estándares de contenido y oportunidad) | Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-02 | 2016-04-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: MAYO 1
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1. Actualizar inventario de activos de información y publicarlo. | 1 listado activos de información actualizado | Actualización listado de activos realizada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-10-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se verificó por medio de la página web de la Entidad en el botón de Transparencia y Acceso a la información pública, en el link http://www.upra.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica el Registro de Activos de Información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada de acuerdo a la normatividad vigente. | bar: AGOSTO 5
|  | 2. Elaborar el esquema de publicación de información de la UPRA. | 1 esquema de publicación | Esquema de publicación de información elaborado | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016
|  | 3. Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | 1 índice de información | Índice de información clasificada y reservada publicado. | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2106-11-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se verificó por medio de la página web de la Entidad en el botón de Transparencia y Acceso a la información pública, en el link http://www.upra.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica el Registro de Activos de Información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada de acuerdo a la normatividad vigente.
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1. Subtitular vídeos institucionales | 5 vídeos subtitulados | Videos elaborados | Asesoría de Comunicaciones | 2106-02-01 | 2106-03-31 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: FEBRERO 2 to MARZO 5
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1. Analizar los resultados de la aplicación del esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2016) | Informes presentados y publicados | Secretaria General | 2016-01-31 | 2016-11-30 | 100% | 100% | [53 empty] | Cumplida | 100% | Se evidencia el informe de PQRSD, el cual corresponde al tercer trimestre donde se establece el seguimiento a la Gestión de información, se puede verificar en el siguiente link http://www.upra.gov.co/documents/10184/40687/Informe+de+Gesti%C3%B3n+Servicio+al+Ciudadano+-+Seguimiento+a+la+gesti%C3%B3n+de+la+Informaci%C3%B3n.PDF/204e256a-a456-480c-9e51-e2c9629198c0 | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
6. INICIATIVAS ADICIONALES. | Participación ciudadana | 1. Actualizar Manual de la Estrategia de Participación Ciudadana y publicar nueva versión. | 1 nueva versión del Manual de Estrategia de Participación Ciudadana | Manual de la estrategia de Participación Ciudadana actualizado | Asesoría de Comunicaciones | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 100% | 100% | 100% | [52 empty] | Cumplida | 100% | Actividad que se cumplió en los seguimientos anteriores 2016 | bar: AGOSTO 1
_____________________ FELIPE FONSECA FINO Director General Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA
Elaboró: Emiro José Díaz Leal - Asesor de Planeación Daniel Rozo - Jefe Oficina de Tecnologías de Información y comunicaciones Johana Trujillo - Asesora Comunicaciones Dennis William Bermúdez Murillo - Secretario General (E) Validó: Dora Inés Rey - Directora Ordenamiento y Mercado de Tierras Daniel Aguilar - Director Uso Eficiente del Suelo Camilo Pulido - Asesor Control Interno
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE_Abril_30 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 1
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 74% | 74%
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 14% | 14%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 22% | 3%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 3% | 21%
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 25% | 49%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 0% | 0%
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO | 23% | 26.83%
cumplimiento | 116.7%
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE_Agosto_31 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 2
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 88.62% | 88.62%
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 74.5% | 100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 65.2% | 66.7%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 77.78% | 77.78%
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 88.14% | 96.43%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 100% | 100%
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO | 82.37% | 88.26%
Cumplimiento | 107.1%
SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE_Diciembre_31 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 3
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 93% | 93%
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 87% | 100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 75% | 76%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 82% | 79%
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 91% | 96%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 100% | 100%
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO | 88% | 90.67%
Primer Cuatrimestre | 117%
Segundo Cuatrimestre | 107%
Tercer Cuatrimestre | 103%
SEGUIMIENTO CUARTO CUATRIMESTRE_Diciembre_31 de 2016
COMPONENTE | META | AVANCE 3
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. | 100% | 100%
2.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 100% | 100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 100% | 100%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 100% | 100%
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 100% | 100%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 100% | 100%
TOTAL AVANCE DEL PLAN EN EL PERIODO | 100% | 100%
Primer Cuatrimestre | 117%
Segundo Cuatrimestre | 107%
Tercer Cuatrimestre | 103%
Cuarto Cuatrimestre | 100%