## Seguimiento Matriz PAAC
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - CUARTO CUATRIMESTRE
| SUBCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDADES | META (S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIÓN ASESORIA CONTROL INTERNO
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la politica de riesgos en 2017. | 1 socialización | Socialización realizada | Asesoría de Planeación | 2017-04-01 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | Conforme a lo verificado para el tercer cuatrimestre, se estableció como mecanismo para realizar la socialización de la política de riesgos la divulgación por medio de las carteleras digitales, se elaboraron 5 piezas graficas las cuales fueron divulgadas en el tercer cuatrimestre de 2017 cuyo contenido fue: politica de riesgos, objetivos de la politica de riesgos, tipos de riesgos, que riesgos se controlan en la unidad, cada cuanto se hace seguimiento a los riesgos, responsables del seguimiento. Esta actividad se verificó en la ruta U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\3.Seguimiento PAAC-Diciembre\Gestion de riesgos\_Socializacion politica riesgos
| 2.Construcción mapa de riesgos | Revisión y actualización del actual mapa de Riesgos. | 1 mapa publicado | Mapa de riesgos actualizado | Todas las áreas | 2017-01-10 | 2017-01-31 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 3.Consulta | Consulta con actores internos y externos (Sitio web, banner anunciando consulta). | 1 documento publicado para consulta | Consulta con actores internos y externos realizada | Asesoría de Planeación | 2017-01-25 | 2017-01-27 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 4.Divulgación | Publicación en Portal WEB versión definitiva del Mapa de Riesgos. | 1 publicación | Mapa de riesgos publicado | Asesoría de Planeación | 2017-01-30 | 2017-01-31 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 5. Monitoreo y Revisión- Seguimiento | Realización de tres seguimientos al mapa de riesgos 2017 corte abril, agosto y diciembre. Entrega de informe (mayo, septiembre, enero). | 3 seguimientos | Mapa de Riesgos con seguimiento por líderes autocontrol, Planeación y Control Interno. | Líderes de procesos, Planeación y Control Interno. | 20/01/2017 02/05/2017 01/09/2017 | 31/01/2017 15/05/2017 14/09/2017 | Cumplida | 100% | Monitoreo y Revisión: De acuerdo a lo verificado la Asesoría de Planeación realizó el Monitoreo con cada uno de los responsables del proceso de las actividades establecidas en el Mapa de Riesgo vigencia 2017. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\1.Seguimiento PAAC-Abril-septiembre-diciembre\Gestion de riesgos. Seguimiento: Conforme a lo verificado se observa que la Asesoría de Control Interno para el primer cuatrimestre emitió el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2016, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. Para el primero, segundo y tercer cuatrimestre de 2017, la Asesoría de Control Interno emitió el informe de seguimiento a en las respectivas fechas de corte 30 de abril, 30 de septiembre y 30 de diciembre y fue publicado en la página web en los plazos establecidos por ley. Esta actividad se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/web/guest/planeacion-control-gestion/control-interno
2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Lineamientos generales | Para la presente vigencia del Otro procedimiento Administrativo OPA de “Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA”, no cuenta con ninguna acción de mejora ya que en el 2016 se mejoró el SIPRA, además es totalmente en línea y con respuesta inmediata. | NA | El OPA «Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA» fue objeto de acciones de mejora en la vigencia 2016 orientada al uso y fácil acceso para la consulta de la información por parte de los usuarios, lo que generó una segunda versión del SIPRA. Además, el Sistema es totalmente en línea y con respuesta inmediata. Las acciones de mejora en SUIT se tienen previstas para 2018. | NA | NA | NA | NA | NA | La Asesoría de Control Interno observó que la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios de la UPRA, no registró ninguna acción de racionalización teniendo en cuenta que solo cuenta con un (1) OPA denominada “Consulta en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria SIPRA”, el cual es totalmente en línea y de obtención inmediata. Además ya ha sido racionalizado en dos (2) ocasiones con la automatización total y optimización del aplicativo. Así mismo, se indica que para que la UPRA no contemplara la estrategia de racionalización de trámites en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se contó con la colaboración del Departamento Administrativo de la Función Publica . De igual forma, el consolidado de la estrategia de racionalización de trámites se puede verificar en la página web de la Entidad en el siguiente link: http://www.upra.gov.co/documents/10184/40597/Mejora+OPA+SIPRA.pdf/b59f7165-6bcb-46d1-a8ad-f239ce9e9498
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.Información de calidad y en lenguaje comprensible | Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas incorporado en el plan de acción anual 2017. | 1 Documento publicado | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
|  | Publicar boletines Trimestrales con información sobre la gestión misional y administrativa como rendición de cuentas permanente. | 4 boletines | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-22 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance a esta actividad en el tercer cuatrimestre se publicó el boletín número 37 del mes julio, 38 del mes agosto y 41 del mes de noviembre respectivamente. En estos se presentaron los avances de la gestión misional de la UPRA. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Información
|  | Elaborar banner de difusión e informativo para los dos eventos De Dialogo presenciales de rendición de cuentas. | 2 banner | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-17 | Cumplida | 100% | En el tercer cuatrimestre se evidencia la elaboración de un banner para el segundo evento de dialogo presencial invitando al foro nacional Planificación para la adecuación de tierras, este evento se realizó el dia 30 de noviembre de 2017. Esta actividad se verificó en la ruta:U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Información
|  | Divulgar mensaje en conmutador de la UPRA informando sobre los eventos presenciales de Dialogo de rendición de cuentas. | 2 mensajes | % avance actividad programada | Oficina TIC - Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-15 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance a esta actividad en el tercer cuatrimestre la Asesoría de Comunicaciones solicitó por medio de correo electrónico la instalación del mensaje telefónico de la UPRA el cual se divulgo en conmutador de la UPRA informando a "la ciudadanía, los gremios, las organizaciones y las instituciones de los diferentes sectores nacionales y territoriales al "Foro Nacional de Adecuacion de Tierras - Agua para la Paz, el dia 30 de noviembre como segundo espacio de diálogo para el control y evaluación de la gestión de la entidad". Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01.DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Información.
|  | Identificar y publicar nuevos conjunto de datos en datos.gov.co. | 4 conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-07-03 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | Se evidencia que para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre la Asesoría de Comunicaciones, realizó la publicación de cuatro conjuntos de publicaciones en el portal de datos abiertos. De igual forma para el tercer trimestre se evidencia nuevos conjuntos de datos publicados en total para el año 12. Lo anterior, se verificó en el siguiente link:https://www.datos.gov.co/browse?q=upra&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Presentar a través Redes sociales (Facebook, Twitter,YouTube) mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos para presentar la gestión de las áreas misionales. | 100% de solicitudes atendidas de Piezas graficas, o memes, o tuits o vídeos | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-22 | Cumplida | 100% | Se evidencia los soportes de la actividad a través de una presentación de Rendición de Cuentas en Redes Sociales (Facebook, Twitter,YouTube) y en la cual se observan mensajes cortos, piezas gráficas, tuits, memes y vídeos de la gestión de las áreas misionales durante el tercer cuatrimestre del 2017 .
|  | Realizar las invitaciones a los eventos presenciales de rendición de cuentas (apoyo operador logístico). | 1 invitación por evento | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-12-15 | Cumplida | 100% | Se evidencia que en el tercer cuatrimestre se enviaron invitaciones mediante oficio a diferentes usuarios, con el fin de que asistieran al "Foro Nacional de Adecuacion de Tierras - Agua para la Paz, el dia 30 de noviembre como segundo espacio de diálogo para el control y evaluación de la gestión de la entidad". Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Dialogo\Jornada_Contratos
|  | Realizar eventos presenciales de rendición de cuentas. | 2 listados de asistencia | % avance actividad programada | Dirección General- Direcciones Técnicas Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras-Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras. | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Cumplida | 100% | Se evidencia en el tercer cuatrimestre el listado de asistencia del "Foro Nacional de Adecuacion de Tierras - Agua para la Paz, realizado el dia 30 de noviembre como segundo espacio de diálogo para el control y evaluación de la gestión de la entidad". Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Dialogo\Jornada_Contratos
|  | Realizar rendición de cuentas en actividades institucionales externas. | 10 presentaciones en power point | % avance actividad programada | Dirección General- Direcciones Técnicas Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras-Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras. | 2017-04-03 | 2017-12-22 | Cumplida | 100% | Para culminar esta actividad en tercer cuatrimestre se realizaron cuatro (4) presentaciones en PPT, en las cuales se desarrollan temas de gestión de las áreas misionales y administrativos de la entidad: 1.Presentación Equidad_20170919 2.Presentación región Administrativa de Planificación Caribe_20171026 3.Presentación Taller Técnico definición de rangos de criterios y variables para pasturas_20171006 4. Presentación del libro la unidad agricola familiar en el ordenamiento jurídico Colombiano_2017/10/03 Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC- Diciembre\Rendicion de cuentas\Dialogo\Presentaciones
|  | Realizar consejos de dirección técnica UPRA | 2 Listados de Asistencia del consejo de dirección técnica | % avance actividad programada | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Cumplida | 100% | Para finalizar esta actividad la Dirección de la UPRA realizó el Consejo de Dirección Técnica el 28 y 29 de diciembre, para dar cierre a las actividades del segundo semestre de 2017 como soporte se evidencia la citacion y acta del Comité el cual fue realizado virtualmente. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Dialogo.
|  | Elaborar y divulgar vídeos sobre la gestión de la UPRA. | 2 vídeos | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-09-29 | Cumplida | 100% | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad con los videos de avance de la gestión de la UPRA. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\3.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Diálogo
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Mensaje en redes sociales de agradecimiento a la asistencia a los eventos presenciales de rendición de cuentas. | 1 mensaje de agradecimiento a los participantes por evento | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-07-04 | 2017-12-29 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el tercer cuatrimestre, se publicó en Facebook y en Twitter el mensaje de agradecimiento por participar a en el evento "Foro Nacional de Adecuacion de Tierras - Agua para la Paz, realizado el dia 30 de noviembre. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\ Incentivos
|  | Video de evaluación de la gestión de la UPRA, por parte de los participantes, en los eventos presenciales. | 1 video validadores publicado | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-03 | 2017-12-28 | Cumplida | 100% | Se evidencia el video de validadores de fecha 15 de diciembre de 2017. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Dialogo.
|  | Entrega de memorias en uno de los eventos presenciales de rendición de cuentas. | 1 lista de asistencia con entrega de memorias ( material relacionado con la actividad de la UPRA) | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Cumplida | 100% | Actividad cumplida segundo cuatrimestre. La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el tercer cuatrimestre, la UPRA entregó las memorias del evento Contratos agropecuarios realizado el 21 de julio en Corferias, en desarrollo de la feria Agroexpo, observándose también el listado de asistencia firmado por los participantes. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Rendicion de cuentas\Dialogo
| 4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | Evaluación de la gestión institucional | 1 Video validadores publicado 1 informe del resultado de la medición encuesta de producto UPRA | % avance actividad programada | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-03 | 2017-12-28 | Cumplida | 100% | Se evidenció el informe del resultado de la medición de productos generados por la UPRA», aplicado al producto «Cultivo comercial de papa: identificación de zonas aptas en Colombia, a escala 1:100.000». De igual forma se evidencia el video de validadores de fecha 15 de diciembre de 2017. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\3.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Evaluación
|  | Reunión de cierre, evaluación y definición de la siguiente Estrategia. | 1 acta de reunión | % avance actividad programada | Todas las áreas | 2017-12-01 | 2017-12-20 | Cumplida | 100% | Se evidencia el acta de reunion de fecha 2017-12-11 en la que se realiza la reunión de cierre de la estrategia de rendición de cuentas del año 2017 y propuestas para la estrategia 2018 de rendición de cuentas y participación ciudadana. Ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\3.Seguimiento PAAC-Diciembre\Rendicion de cuentas\Evaluación
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar la revisión por la Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora con las partes interesadas. | 1 acta de reunión | % avance actividad programada | Asesoría de Planeación | 2017-08-01 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | Se evidencia el acta y listado de asistencia a la revisión por la dirección realizada el dia 29 de septiembre de 2017 Ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\3.Seguimiento PAAC-Diciembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Estructura administrativa
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar el formulario web de PQRSD | 1 formulario actualizado | % avance actividad programada | Oficina TIC | 2017-01-02 | 2017-07-31 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
|  | Evaluación de los canales de atención digitales | 1 informe de evaluación | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre, se realizó la evaluación a los canales de atención digitales. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Evaluación de canales de atención UPRA 2. Informe general del 28 de junio donde se muestran los resultados 3. Acta de Reunión del 25 de agosto donde se analizan los resultados de la evaluación del canal de atención electrónico- portal web Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Evaluacion_canales
| 3. Talento Humano | Participación en entrenamiento de servicio al ciudadano DAFP y otros. | 2 jornadas | % avance actividad programada | Secretaria General Asesoría de Planeación y Asesoría de Comunicaciones | 2017-05-02 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento al 100% de sta actividad, en el tercer cuatrimestre, dos servidoras públicas de la UPRA asistieron a la capacitación del PAAC en donde se dan los lineamientos para trabajar la estrategia que desarrollara la entidad en los referente a Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos,sugerencias y denuncias. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Una lista de asistencia del 27 de noviembre de 2017 capacitación dictada por el DAFP en las instalaciones de Finagro. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Talento humano
|  | Divulgación del Video de Servicio al ciudadano. | 2 Divulgaciones | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad, en octubre se divulgo al interior de la Entidad, en las carteleras digitales el video de “Sensibilización del servicio al ciudadano”. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Programación de carteleras Tv Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Talento humano
| 4. Normativo y procedimental | Elaboración y publicación del video de utilización del formulario PQRSD | 1 Video publicado | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Cumplida | 100% | Actividad cumplida en el primer y segundo cuatrimestre de 2017 se dió cumplimiento a esta actividad con la elaboración y publicación del video de cómo utilizar los formularios PQRSD de la UPRA Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. Guion- Locución para la nota del formulario PQRS 2. Video formulario PQRS 3. Carta del trato al ciudadano 2017 Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Mecanismos de atención al ciudadano\Normativo_procedimental
|  | Actualizar la carta de trato digno al ciudadano. | 1 Carta | % avance actividad programada | Secretaria General Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-02-15 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar metodología de encuesta a satisfacción usuarios próximos | 1 Metodología | % avance actividad programada | Oficina TIC - Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-04-28 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Divulgación de los datos abiertos de la UPRA a través de los canales digitales | 1OO% de la parrilla de trinos para datos abiertos | % avance actividad programada | Oficina TIC,Asesoria de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre, en Twitter se divulgaron para datos abiertos de la UPRA una parrilla de trinos Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\ Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_activa
|  | Informe de seguimiento del estado de la información publicada conforme a la Ley de Transparencia de acuerdo a esquema de publicación de la Unidad. | 1 informe de actualización de la información institucional | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre, se realizó el informe de seguimiento del estado de la información publicada. Como soporte de esta actividad se evidencia: 1. El informe “Esquema de seguimiento información requerida en materia de transparencia y acceso a la información pública- publicación de información conforme a la resolución 3564 de 2015, que reglamenta la ley 1712 de 2014” Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\ Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_activa
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora de acuerdo con el esquema de Acceso a la Información Pública. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2017) | % avance actividad programada | Secretaría General | 2017-01-31 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad en el tercer cuatrimestre se elaboró un informe de seguimiento a la gestión del servicio al ciudadano (tercer y cuarto trimestre de 2017). Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_pasiva
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el listado de activos de información con su documento de esquema de publicación al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada | 1 documento listado esquema indice | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-04-01 | 31/11/2017 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar cumplimiento a esta actividad se publicó en la página web de la entidad, transparencia y acceso a información pública, los registro de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada de acuerdo a la normatividad vigente en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Lo anterior, se puede consultar en http://www.upra.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-pública.
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Foros institucionales de Rendición de cuentas presenciales con lenguaje de señas | 2 eventos | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Cumplida | 100% | Conforme a lo verificado para el tercer cuatrimestre la Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad, en "Foro Nacional de Adecuacion de Tierras - Agua para la Paz, el dia 30 de noviembre, se divulgó la información mediante el lenguaje de señas de manera presencial, con el fin de mostrar una alternativa compresible para algunos ciudadanos que se encuentran en estado de vulneración. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Diciembre\ Transparencia y acceso a la información publica\ Criterio diferencial
|  | Subtitular videos UPRA | 3 videos subtitulados | % avance actividad programada | Oficina TIC, Asesoría de Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Cumplida | 100% | Actividad cumplida en segundo cuatrimestre. De acuerdo a lo verificado para dar cumplimiento a esta actividad se subtitularon los video de : Plan Nacional de Adecuación de Tierras, Servicio al ciudadano,Sistema de Planificación Rural agropecuaria SIPRA, Zonas de Interes de Desarrollo Rural, Económico y Social con el fin de mostrar una alternativa compresible para algunos ciudadanos que se encuentran en estado de vulneración. Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\ Transparencia y acceso a la información pública\ Criterio diferencial.
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe PQRSD con análisis en el marco del esquema normativo. | 4 informes (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2017) | Informes presentados y publicados | Secretaria General | 2017-01-31 | 2017-11-30 | Cumplida | 100% | La Asesoría de Control Interno observa que para dar avance de cumplimiento a esta actividad en el tercer cuatrimestre se elaboró un informe de seguimiento a la gestión del servicio al ciudadano (tercer y cuarto trimestre de 2017). Esta actividad se verificó en la ruta: U:\01. DIRECCION\Planeacion\2017\01_29_Planes\01_29_01_Planes Anticorrupción\2.Seguimiento PAAC-Septiembre\Transparencia y acceso a la información publica\Transparencia_pasiva
| CUMPLIMIENTO TOTAL AÑO | [7 empty] | 100%
Revisó: Liss Anggela López Contratista Control interno. |  |  |  | Aprobó y Validó: Asesor Control Interno Sandra Milena Ruano |  |  |  |  | Fecha del seguimiento: 15 de enero de 2018
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA